Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального района

на реализацию муниципальной программы Немского района «Развитие транспортной системы» за 12 месяцев 2023 года

| Статус | Наименование муниципальной программы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель, муниципальной заказчик-координатор | Расходы (тыс. рублей) |  |  | Причины отклонения от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | бюджетные ассигнования, план на 1 января отчетного года | бюджетные ассигнования, план на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |  |
| Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы» Немского района | Администрация Немского муниципального округа | 27471,80 | 50307,105 | 46954,15 |  |
| Отдельное мероприятие | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 166,731 км | Администрация Немского муниципального округа | 18394,816 | 17899,824 | 15227,246 | - Предоставление актов выполненных работ и счетов за декабрь 2023г. в январе 2024 г. - Отсутствие необходимости выполнения работ по контракту на содержание автодорог в связи с погодными условиями |
|  | Расход по исполнению обязательств, возникших из Соглашения о предоставлении субсидии с Министерством транспорта Кировской области отчетного финансового года | - | - | 586,422 | 586,422 |  |
|  | Работы по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | Администрация Немского муниципального округа | 1600,0 | 1499,858 | 1499,858 |  |
|  | Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом для членов семей СВО | Администрация Немского муниципального округа | - | 10,0 | 3,871 | По факту выполнения объема работ |
|  | Мероприятия предусмотренные порядком использования муниципального дорожного фонда | Администрация Немского муниципального округа, ТУ | 7476,984 | 13121,293 | 12447,045 | Поздние сроки готовности документации Невостребованные денежные средства дорожного фонда |
|  | Восстановление изношенных верхних слоёв асфальтобетонного покрытия на автомобильной дороге | Территориальное управление пгт.Нема | - | 3781,302 | 3781,302 |  |
|  | Восстановление изношенных верхних слоёв асфальтобетонного покрытия на автомобильной дороге | Администрация Немского муниципального округа, ТУ | - | 8175,406 | 8175,406 |  |
|  | Приобретение автобуса | Администрация Немского муниципального округа | - | 5233,00 | 5233,00 |  |

Исполнитель

Ведущий специалист управления жизнеобеспечения

Е.И. Ковальногих