СОГЛАСОВАНО

|  | Заместитель главы, начальник Управления по социальным вопросам Немского муниципального округа _________________ Р.М. Брангина « » 2024 г. |
| --- | --- |

Годовой отчет за 2023 год

о ходе реализации Муниципальной программы

Немского района Кировской области

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ»

Раздел 1. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

На ход реализации программы влияют следующие факторы:

- дефицит бюджета;

- усиление инфляции;

- сокращение финансирования.

Раздел 2. Информация о мероприятиях муниципальной программы.

Мероприятия муниципальной программы Немского района Кировской области

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ»

| № п/п | Наименование мероприятий муниципальной программы |
| --- | --- |
| 1 | Финансовое обеспечение деятельности детской музыкальной школы |
| 2 | Финансовое обеспечение деятельности районного дома культуры |
| 3 | Финансовое обеспечение деятельности библиотек |
| 4 | Финансовое обеспечение деятельности центра хозяйственного обслуживания |
| 5 | Мероприятия, направленные на подготовку к новому учебному году муниципальных дошкольных учреждений и учреждений дополнительного образования |
| 6 | Мероприятия, направленные на сохранение культурно исторического наследия |
| 7 | Мероприятия в сфере культуры |
| 8 | Мероприятия по организации, предоставлении ритуальных услуг |
| 9 | Строительство многофункционального центра культуры и досуга |
| 10 | Социальное обеспечение |
| 11 | Развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры в населённых пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек |
| 12 | Поддержка отрасли культуры |

Раздел 4. Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы (отдельное мероприятие) | Ответственный исполнитель, соисполнители, муниципальный заказчик-координатор | Расходы (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджетные ассигнования план на 1 января 2023 отчетного года |  |  | Бюджетные ассигнования на 31 декабря 2023 отчетного года |  |  | Кассовое исполнение за 2023 |
| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ | ВСЕГО: | 125778,69 |  |  | 128517,2 |  |  | 124872,1 |
| Мероприятие 1 Финансовое обеспечение деятельности детской музыкальной школы. | всего | 5598,2 |  |  | 6226,31 |  |  | 6174,5 |
|  | ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление по соц. вопросам |  |  |  |  |  |  |
|  | Соисполнитель | МКУК ДМШ с.Архангельское |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2 Финансовое обеспечение деятельности районного Дома культуры. | всего | 20867,02 |  | 23012,7 |  |  | 21827,3 |  |
|  | ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление по соц. вопросам |  |  |  |  |  |  |
|  | Соисполнитель | МКУ Немский РДК |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3 Финансовое обеспечение деятельности библиотек. | всего | 9936,5 | 10487,5 |  |  | 8356,1 |  |  |
|  | ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление по соц. вопросам |  |  |  |  |  |  |
|  | Соисполнитель | МКУК Немская ЦРБ |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4 Финансовое обеспечение деятельности центра хозяйственного обслуживания. | всего | 2444,9 |  |  | 2564,9 |  |  | 2419,1 |
|  | ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление по соц. вопросам |  |  |  |  |  |  |
|  | Соисполнитель | МКУ «Центр хозяйственного обслуживания « |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 5 Мероприятия, направленные на подготовку к новому учебному году муниципальных дошкольных учреждений и учреждений дополнительного образования. | всего | 50 |  |  | 10,7 |  |  | 10,7 |
|  | ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление по соц. вопросам |  |  |  |  |  |  |
|  | Соисполнитель | МКОУ ДОД ДМШ с.Архангельское |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 6 Мероприятия по организации, предоставлении ритуальных услуг. | всего | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  | 0 |
|  | ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление по соц. вопросам |  |  |  |  |  |  |
|  | Соисполнитель | МКУ «Центр хозяйственного обслуживания « |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 7 Выплата отдельным категориям специалистов, работающих в муниципальных учреждениях и проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа области, частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты. | всего | 261,6 |  |  | 265,5 |  |  | 265,1 |
|  | ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление по соц. вопросам |  |  |  |  |  |  |
|  | Соисполнитель | МКУК «Немский РДК», МКУК «Немская ЦРБ». |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 8 Возмещение расходов, связанных с предоставлением меры социальной поддержки, установленной абзацем первым части 1 статьи 15 Закона Кировской области "Об образовании в Кировской области", с учетом положений части 3 статьи 17 указанного закона. | всего | 180,0 |  |  | 192,6 |  |  | 192,2 |
|  | ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление по соц. вопросам |  |  |  |  |  |  |
|  | Соисполнитель |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ответственный исполнитель муниципальной программы | МКУ УКМПиС |  |  |  |  |  |  |
|  | Соисполнитель | МКУ ДО ДМШ с.Архангельское |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 9 Проект «Местный дом культуры». Развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек. | всего | 571,5 | 571,31 |  |  | 571,31 |  |  |
|  | ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление по соц. вопросам |  |  |  |  |  |  |
|  | Соисполнитель | МКУК «Немский РДК» |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 10 Поддержка отрасли культуры. | всего | 45,8 | 45,66 |  |  | 45,66 |  |  |
|  | ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление по соц. вопросам |  |  |  |  |  |  |
|  | Соисполнитель | МКУК «Немская ЦРБ». |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 11 Проект «Местный дом культуры» Развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | всего | 242,4 | 236,64 |  |  | 236,64 |  |  |
|  | ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление по соц. вопросам |  |  |  |  |  |  |
|  | Соисполнитель | МКУК «Немский РДК» |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 12 Строительство многофункционального центра культуры и досуга; Адрес: пгт. Нема, ул. Школьная,7 (УЦОК), Кировская область, муниципальный район Немский, городское поселение Немское, поселок городского типа Нема, улица Школьная, земельный участок 7. | всего | 85200,77 | 84445,28 |  |  | 84437,8 |  |  |
|  | ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление по соц. вопросам |  |  |  |  |  |  |
|  | Соисполнитель | Администрация Немского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 13 Мероприятия, направленные на сохранение культурно исторического наследия. | всего | 150,0 | 196,05 |  |  | 177,05 |  |  |
|  | ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление по соц. вопросам |  |  |  |  |  |  |
|  | Соисполнитель | Территориальное управление пгт.Нема, Ильинское территориальное управление, Немское сельское территориальное управление. |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 14 Мероприятия в сфере культуры | всего | 130,0 | 162,05 |  |  | 158,65 |  |  |
|  | ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление по соц. вопросам |  |  |  |  |  |  |
|  | Соисполнитель | Территориальное управление пгт.Нема, Ильинское территориальное управление, Немское сельское территориальное управление, Архангельское территориальное управление . |  |  |  |  |  |  |

Раздел 5. Сведения о достижении показателей эффективности реализации муниципальной программы.

Сведения о достижении показателей эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие культуры»

| Наименование муниципальной программы (отдельное мероприятие) | Источники финансирования | Оценка расходов (в соответствии с муниципальной программой) | Фактические расходы | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВСЕГО: | всего | 128517,2 | 124872,1 | 97,16 |
|  | Федеральный бюджет | 74188,05 | 74188,05 | 100 |
|  | Областной бюджет | 21812,89 | 21812,09 | 100 |
|  | Местный бюджет | 24047,53 | 20403,23 | 84,85 |
|  | Иные внебюджетные источники | 8468,73 | 8468,73 | 100 |
| Мероприятие 1 Финансовое обеспечение деятельности детской музыкальной школы | всего | 6226,31 | 6174,5 | 99,17 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 435,9 | 435,9 | 100 |
|  | Местный бюджет | 5790,41 | 5738,6 | 99,1 |
|  | Иные внебюджетные источники |  |  |  |
| Мероприятие 2 Финансовое обеспечение районного Дома культуры | всего | 23012,7 | 21827,3 | 94,85 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 13990,2 | 13990,2 | 100 |
|  | Местный бюджет | 9022,5 | 7837,1 | 86,86 |
|  | Иные внебюджетные источники |  |  |  |
| Мероприятие 3 Финансовое обеспечение деятельности библиотек | всего | 10487,5 | 8356,1 | 79,67 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 6148,4 | 6148,4 | 100 |
|  | Местный бюджет | 4339,1 | 2207,7 | 50,88 |
|  | Иные внебюджетные источники |  |  |  |
| Мероприятие 4 Финансовое обеспечение деятельности Центра хоз.обслуживания | всего | 2564,9 | 2419,1 | 94,32 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 2564,9 | 2419,1 | 94,32 |
|  | Иные внебюджетные источники |  |  |  |
| Мероприятие 5 Мероприятия, направленные на подготовку к новому учебному году муниципальных учреждений доп. образования | всего | 10,7 | 10,7 | 100 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 10,7 | 10,7 | 100 |
|  | Иные внебюджетные источники |  |  |  |
| Мероприятие 6 Мероприятия, по организации, предоставлении ритуальных услуг | всего | 100,0 | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 100,0 | 0 | 0 |
|  | Иные внебюджетные источники |  |  |  |
| Мероприятие 7 Выплата отдельным категориям специалистов, работающих в муниципальных учреждениях и проживающих в сельских населённых пунктах | всего | 265,5 | 265,1 | 99,85 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 265,5 | 265,1 | 99,85 |
|  | Местный бюджет |  |  |  |
|  | Иные внебюджетные источники |  |  |  |
| Мероприятие 8 Возмещение расходов, связаных с предоставлением меры соц. Поддержки, установленной абзацем первой части 1 статьи 15 Закона кировской области «Об образовании в Кировской области» | всего | 192,6 | 192,2 | 99,79 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 192,6 | 192,2 | 99,79 |
|  | Местный бюджет |  |  |  |
|  | Иные внебюджетные источники |  |  |  |
| Мероприятие 9 Проект «Местный дом культуры» Развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | всего | 571,3 | 571,31 | 100 |
|  | Федеральный бюджет | 531,66 | 531,66 | 100 |
|  | Областной бюджет | 33,94 | 33,94 | 100 |
|  | Местный бюджет | 5,71 | 5,71 | 100 |
|  | Иные внебюджетные источники |  |  |  |
| Мероприятие 10 Поддержка отрасли культуры | всего | 45,66 | 45,66 | 100 |
|  | Федеральный бюджет | 42,49 | 42,49 | 100 |
|  | Областной бюджет | 2,71 | 2,71 | 100 |
|  | Местный бюджет | 0,46 | 0,46 | 100 |
|  | Иные внебюджетные источники |  |  |  |
| Мероприятие 11 Проект «Местный дом культуры» Развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | всего | 236,64 | 236,64 | 100 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 236,64 | 236,64 | 100 |
|  | Иные внебюджетные источники |  |  |  |
| Мероприятие 12 Строительство многофункционального центра культуры и досуга; Адрес: пгт. Нема, ул. Школьная,7 (УЦОК), Кировская область, муниципальный район Немский, городское поселение Немское, поселок городского типа Нема, улица Школьная, земельный участок 7. | всего | 84445,28 | 84437,8 | 99,99 |
|  | Федеральный бюджет | 73613,9 | 73613,9 | 100 |
|  | Областной бюджет | 743,64 | 743,64 | 100 |
|  | Местный бюджет | 1619,01 | 1611,53 | 99,54 |
|  | Иные внебюджетные источники | 8468,73 | 8468,73 | 100 |
| Мероприятие 13 Мероприятия, направленные на сохранение культурно-исторического наследия | всего | 196,05 | 177,05 | 90,31 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 196,05 | 177,05 | 90,31 |
|  | Иные внебюджетные источники |  |  |  |
| Мероприятие 14 Мероприятия в сфере культуры | всего | 162,05 | 158,65 | 97,8 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 162,05 | 158,65 | 97,8 |
|  | Иные внебюджетные источники |  |  |  |

Раздел 6. Сведения о внесенных в муниципальную программу изменениях.

Сведения

о внесенных в муниципальную программу изменениях

по состоянию на 01.01.2024 г.

Наименование муниципальной программы:  Муниципальная программа Немского района «Развитие культуры»

Ответственный исполнитель:  Управление по социальным вопросам Администрации Немского муниципального округа

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление | 02.05.2023 | 143 | О внесении изменений в муниципальную программу Немского муниципального округа Кировской области «Развитие культуры» (Изменение объема ассигнований) |
| 2 | Постановление | 14.07.2023 | 206 | О внесении изменений в муниципальную программу Немского муниципального округа Кировской области «Развитие культуры» (Изменение объема ассигнований) |
| 3. | Постановление | 22.09.2023 | 289 | О внесении изменений в муниципальную программу Немского муниципального округа Кировской области «Развитие культуры» (Изменение объема ассигнований) |
| 4. | Постановление | 22.11.2023 | 356 | О внесении изменений в муниципальную программу Немского муниципального округа Кировской области «Развитие культуры» (Изменение объема ассигнований) |
| 5. | Постановление | 20.12.2023 | 389 | О внесении изменений в муниципальную программу Немского муниципального округа Кировской области «Развитие культуры» (Изменение объема ассигнований) |

Ответственный исполнитель:

Бушмелева Л.Н.