**Сводный годовой доклад**

**за 2022 год**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**О ходе реализации и оценке эффективности**

**реализации муниципальных программ**

**Немского муниципального округа**

**Кировской области за 2022 год**

***Сводные данные о ходе реализации муниципальных программ Немского муниципального округа Кировской области за 2022 год***

 ***Основные сведения о реализации муниципальных программ***

 Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Немского муниципального округа Кировской области за 2022 год подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Немского района Кировской области, утвержденным постановлениями администрации Немского муниципального округа Кировской области от 17.05.2022 № 111 «О разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Немского муниципального округа Кировской области

 Основой для формирования Сводного годового доклада являются годовые отчеты о ходе реализации муниципальных программ в 2022 году (далее – годовой отчет), предоставленные в сектор экономического развития и прогнозирования администрации Немского муниципального округа и финансовое управление администрации Немского муниципального округа ответственными исполнителями муниципальных программ.

 Правовые основания для формирования муниципальных программ установлены Бюджетным кодексом Российской Федерации. В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» муниципальные программы определены документами стратегического планирования социально-экономического развития муниципального образования.

 Реализация комплекса мероприятий муниципальных программ Немского муниципального округа направлена на достижение целей и решение задач социально-экономического развития Немского муниципального округа, определенных Стратегией социально-экономического развития Немского района на период до 2030 года, утвержденной решением Немской районной Думы от 28.12.2017 № 15/123, а также учитывает направления реализации государственных программ Кировской области.

 В 2022 году осуществлялась реализация 15 муниципальных программ.

 Реализация комплекса мероприятий муниципальных программ направлена на достижение приоритетных целей и задач социально-экономического развития Немского муниципального округа на среднесрочную перспективу.

 На основе представленных ответственными исполнителями годовых отчетов, а также информации финансового управления Немского муниципального округа о сводной бюджетной росписи районного бюджета и кассовым исполнением районного бюджета управлением экономики администрации Немского муниципального округа, в соответствии с требованиями порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Немского муниципального округа, утвержденным постановлением администрации Немского муниципального округа Кировской области от 17.05.2022 № 111, (далее- Порядок) проведена оценка эффективности реализации 13 муниципальных программ Немского муниципального округа и подготовлен Сводный доклад. По муниципальной программе «Пожарная безопасность» годовой отчет исполнителем не сдан. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, экстремизма и терроризма» в 2022 году не принята.

 Основные итоги хода реализации каждой муниципальной программы Немского муниципального округа за 2022 год приведены в приложении № 1 согласно оглавлению.

***Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых значениях целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ***

 Анализ степени достижения целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ проведен на основе данных, представленными ответственными исполнителями.

 При анализе учитывалось следующее:

 - в случае превышения фактического значения над плановым, степень достижения показателя принималась равной 100% (в целях исключения влияния перевыполненных показателей на общий уровень достижения при наличии невыполненных);

 - по ряду показателей фактические значения показателей приведены по оценке ввиду отсутствия официальной статистической информации на отчетную дату.

 Анализ степени достижения целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ показал, что средний уровень достижения значений показателей в 2022 году составил 81,1%.

 По 3 муниципальным программам установленные плановые значения показателей достигнуты в полном объеме, по 5 муниципальной программам – в диапазоне от 80 до 100%.

 Уровень ниже 80% сложился по 5 муниципальным программам:

 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» - 75%;

 «Развитие жилищного строительства» - 66,67%;

 «Развитие образования» - 63,6%;

 «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан» - 60%;

 «Развитие культуры » - 50%.

 Информация о плановых и фактических значениях показателей муниципальных программ с обоснованием отклонений приведена в приложении № 2. Средний уровень достижения значений целевых показателей муниципальных программ в 2022 году, используемый при оценке эффективности реализации муниципальных программ, приведен в приложении № 3.

***Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальных программ***

 Общая сумма расходов на реализацию муниципальных программ Немского района в 2022 году за счет всех источников финансирования составила 353,6 млн. рублей.

 Все средства в основном приходятся на бюджетные, в том числе:

 40,8% средства районного бюджета – 144,1млн.рублей;

 38,9% средства федерального бюджета – 137,2 млн.рублей;

 15,3% средства областного бюджета – 54,2 млн.рублей;

 5% внебюджетные средства – 18,1 млн.рублей.

 В 2022 году в общей сумме бюджетных ассигнований **областного бюджета,** предусмотренных на реализацию муниципальных программ, более 50% расходов приходилось на 2 муниципальные программы:

 «Развитие транспортной системы» - 22,6 млн.рублей;

 «Развитие агропромышленного комплекса» - 1,1 млн.рублей;

 За счет областного бюджета также финансировались программы:

 «Развитие образования» - 23,1 млн.рублей;

 «Реализация молодежной политики и спорта» - 22,6 тыс.рублей;

 «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения» - 5,9 млн.рублей;

 «Развитие культуры» - 1,4 млн.рублей;

 «Развитие муниципального управления» - 0,1 млн.рублей.

 Средства **районного бюджета** (144,1 млн.рублей или 40,8% общего объема) приходится в рамках реализации 12 муниципальных программ Немского района;

 «Развитие муниципального управления» - 39,9 млн.рублей;

 «Развитие культуры» - 37,0 млн.рублей;

 «Развитие образования» - 33,2 млн.рублей;

 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» - 12,8 млн.рублей;

 «Развитие транспортной системы» - 10,0 млн.рублей;

 «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» - 5,1 млн.рублей;

 «Пожарная безопасность» - 2,5 млн.рублей;

 «Управление муниципальным имуществом» - 1,0 млн.рублей;

 «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан» - 0,1 тыс.рублей;

 «Повышение эффективности реализации молодежной политики и спорта» - 1,4 млн.рублей;

 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» - 0,4 млн.рублей;

 « Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» - 0,03 млн.рублей.

 Средства **федерального бюджета** (137,2 млн.рублей или 38,9% общего объема) приходятся на реализацию 5 муниципальных программ:

 «Развитие культуры» - 110,0 млн.рублей;

 «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения» - 22,7 млн.рублей;

 «Реализация молодежной политики и спорта» - 2,2 млн.рублей;

 «Развитие муниципального имущества» - 2,0 млн рублей;

 «Развитие муниципального управления» - 0,3 млн.рублей.

За счет внебюджетных источников финансировались 4 муниципальные программы:

 «Развитие культуры» - 12,4 млн.рублей;

 «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения» - 5,3 млн.рублей;

 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» - 0,3 млн.рублей;

 «Развитие муниципального управления» - 72,8 тыс.рублей

 Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальных программ в 2022 году приведена в приложении № 4.

***Сведения об оценке качества управления муниципальной программой.***

 Существенное влияние на успешность реализации муниципальной программы оказывает качество управления, что также является одним из критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ Немского муниципального округа.

 Составляющими оценки качества управления муниципальными программами Немского муниципального округа являются: уровень выполнения запланированных мероприятий, а также качество и своевременность подготовки годового отчета о ходе реализации муниципальных программ Немского муниципального округа. Подробная детализация мероприятий муниципальных программ Немского округа отражается в планах реализации муниципальных программ Немского округа (далее-план).

 Планы предназначены для оперативного управления муниципальными программами Немского муниципального округа и утверждаются ответственными исполнителями ежегодно. В плане по каждому мероприятию предусмотрено установление сроков исполнения, ответственных лиц, объемов финансирования и ожидаемых результатов.

 При оценке в совокупности учитывалась своевременность реализации мероприятия, полнота освоения запланированных средств и выполнение ожидаемых результатов. Данный анализ нашел свое отражение при подсчете количества выполненных мероприятий за год.

 По итогам 2022 года общее количество мероприятий, запланированных к выполнению, составило 187, из них:

 реализованы в отчетном периоде 118 мероприятий (63% от общего количества мероприятий).

 В среднем уровень выполнения мероприятий и качество подготовки годовых отчетов составил 62,3%. По 3 муниципальным программам все запланированные мероприятия выполнены. Наиболее низкий уровень выполнения мероприятий сложился по муниципальным программам:

«Развитие жилищного строительства» (0) -1 мероприятие, которое выполнено частично; «Развитие образования» (25,0%); «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» (44,44%); «Управление муниципальным имуществом» (50,0%); «Развитие культуры» (52,38%); «Развитие транспортной системы» (53,33%); «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения» (55,88%).

***Оценка эффективности реализации муниципальных программ Немского муниципального округа по итогам 2022 года.***

 Оценка эффективности реализации муниципальных программ (далее – оценка) по итогам 2022 года проведена сектором экономического развития и прогнозирования в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Немского муниципального округа Кировской области, утвержденной постановлением администрации Немского муниципального округа от 17.05.2022 № 111, и основана на совокупной оценке по 3 критериям: оценка степени достижения целевых показателей эффективности, оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и оценка качества управления муниципальной программой. По каждому критерию установлен весовой балл и определены показатели, в соответствии с которыми осуществляется оценка.

 Оценка проведена на основе информации, представленной ответственными исполнителями муниципальных программ, в составе годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ.

 Общие результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ в разрезе критериев представлены в таблице:

**Таблица 1 – Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ в разрезе по итогам 2022 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование критерия | Весовой балл | Оценка муниципальных программ по итогам 2022 года |
| Диапазон набранных баллов | Средний балл | Количество программ с оценкой выше среднего | Доля программ с оценкой выше среднего |
| 1 | Оценка степени достижения целевых показателей эффективности | 45 | 22,5 - 45 | 36,48 | 7 | 54% |
| 2 | Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат | 30 | 15,59 - 30 | 28,15 | 10 | 77% |
| 3 | Оценка качества управления муниципальной программой (выполнение мероприятий программы) | 25 | 5 - 25 | 17,47 | 6 | 46% |
|  | Итого по оценке | 100 | 62 - 100 | 82,10 | 7 | 54% |

 На основе оценки эффективности реализации муниципальных программ в отчетном году сформирован рейтинг (таблица 2).

 Первое место в рейтинге соответствует наибольшему значению оценки эффективности реализации муниципальной программы, далее – в порядке уменьшения.

 По результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ из максимального количества 100 баллов набрала 1 муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса». 7 муниципальных программ из 13 по результатам оценки получили баллы выше среднего значения (82,10 балла).

 Из сравнительного анализа оценки эффективности реализации муниципальных программ по сравнению с предыдущим годом следует, что по итогам за 2022 год в целом улучшился средний уровень балловой оценки муниципальных программ (с 75,53 балла по итогам за 2021 год до 82,10 баллов за 2022 год). Увеличение среднего уровня эффективности произошло за счет: большего выполнения запланированных значений показателей эффективности (с 30,32 баллов по итогам за 2021 год до 36,49 баллов за 2022 год), по степени соответствия запланированному уровню затрат (с 25,26 баллов по итогам за 2021 год до 28,14 баллов за 2022 год); снижение среднего уровня за счет качества невыполнения мероприятий программы (с 19,95 баллов по итогам а 2021 год до 17,47 баллов за 2022 год).

 По итогам за 2022 год значительно улучшили место в рейтинге по сравнению с предыдущим годом такие муниципальные программы «Развитие агропромышленного комплекса» (с 77,50 баллов в 2021 году до 100 баллов в 2022 году) - за счет выполнения целевых показателей программы; освоения денежных средств и выполнения мероприятий; «Управление муниципальным имуществом» - (с 90,7 баллов в 2021 году до 96,78 баллов в 2022 году) – за счет освоения денежных средств; «Реализация молодежной политики и спорта» (с 92,4 балла в 2021 году до 95,79 баллов в 2022 году) – за счет выполнения мероприятий программы; «Развитие транспортной системы» (с 67,5 балов в 2021 году до 80,43 баллов в 2022 году) – за счет выполнения целевых показателей, освоения денежных средств; «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения (с 29,17 баллов в 2021 году до 85,41 балла в 2022 году) – за счет выполнения целевых показателей эффективности, выполнения программных мероприятий); «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» (с 34,9 баллов в 2021 году до 67,23 балла в 2022 году) – за счет выполнения целевых показателей эффективности .

 Ряд муниципальных программ существенно ухудшили свои позиции, а именно: «Развитие образования»» (снижение балловой оценки с 90,86 до 68,12 баллов – за счет снижения выполнения целевых показателей и мероприятий программыПодробная информация представлена в приложении № 5

 Сводная таблица результатов оценки эффективности реализации муниципальных программ Немского муниципального округа в 2022 году в разрезе критериев оценки приведена в приложении № 6.

**Таблица 2 – Рейтинговая оценка эффективности реализации муниципальных программ Немского муниципального округа в 2022 году**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Оценка (балл) |
|  | **С высоким уровнем эффективности реализации** |  |
| 1 | Развитие агропромышленного комплекса | 100 |
| 2 | Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений | 96,78 |
| 3 | Развитие муниципального управления | 96,64 |
| 4 | Реализация молодежной политики и спорта | 95,79 |
| 5 | Управление муниципальным имуществом | 88,84 |
| 6 | Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения | 85,41 |
| 7 | Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства | 84,85 |
| 8 | Развитие транспортной системы | 80,43 |
| **С удовлетворительным уровнем эффективности реализации** |
| 9 | Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан | 78,19 |
| 10 | Развитие образования | 68,12 |
| 11 | Развитие культуры | 67,06 |
| 12 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 63,23 |
| 13 | Развитие жилищного строительства | 62,0 |

 По результатам оценки, эффективность реализации 8 муниципальных программ (со значение выше 80%) признается высокой, эффективность реализации 5 муниципальных программ (со значением от 60 до 80%) признается удовлетворительной.

 ***Предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ Немского муниципального округа***

 По результатам рассмотрения годовых отчетов по муниципальным программам в приложении № 7 размещены результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ Немского муниципального округа в 2022 году. В данном приложении определено, что целесообразными к продолжению реализации являются 8 муниципальных программы (с высоким уровнем эффективности реализации). 5 муниципальных программ, являются целесообразными к реализации, но требуют уменьшения бюджетных ассигнований. В целях повышения открытости деятельности органов местного самоуправления все годовые отчеты по муниципальным программам подлежат размещению на официальном сайте администрации Немского муниципального округа в разделе «Экономика» - «Годовые отчеты по программам».

 Ответственным **исполнителям и соисполнителям муниципальных программ предложено** повысить качество работы с муниципальными программами, в частности:

 1. Проанализировать причины, повлиявшие на результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы и принять соответствующие меры.

 2. Продолжить работу по совершенствованию системы показателей муниципальных программ в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач муниципальных программ, а также по совершенствованию отдельных мероприятий.

 3. Усилить контроль за ходом реализации муниципальных программ, в том числе за своевременным внесением изменений в муниципальные программы, особенно по объемам финансирования, утверждением планов реализации муниципальных программ в установленные сроки, их корректировкой.

 4. Повысить качество и усилить контроль за проведением мониторинга исполнения муниципальных программ и планов реализации муниципальных программ.

 5. Соблюдать рекомендации по подготовке годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ, ежегодно направляемые сектором экономического развития и прогнозирования ответственным исполнителям муниципальных программ.

 6. Продолжить работу по визуализации муниципальных программ с размещением информации на официальном сайте администрации Немского муниципального округа с периодичностью 1 раз в год (годовых отчетом), ежеквартально (квартальных отчетов).

***Приложение № 1 – Характеристика итогов реализации отдельных муниципальных программ в 2022 году***

**О ходе реализации муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса» на 2019-2025 годы**

 Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса» на 2019-2025 годы утверждена постановлением администрации Немского района от 28.12.2018 № 186.

 Ответственный исполнитель муниципальной программы: управление сельского хозяйства администрации Немского района.

 Соисполнителей муниципальной программы нет.

*В рамках направлений реализации муниципальной программы в 2022 году проведены следующие мероприятия:*

- осуществление управленческих функций сектора сельского хозяйства: проведены проверки в хозяйствах района по выплате субсидий; сдана сводная годовая, сводная квартальная, текущая бухгалтерская отчетность; проведен анализ работы по району и каждому хозяйству, представлены оперативная отчетность в министерство сельского хозяйства, а также сведения о поступлении, распределении по видам и статьям расходов и расходование субвенций. Сданы субсидии в министерство сельского хозяйства Кировской области;

- проведен районный конкурс работников сельскохозяйственного производства.

**О ходе реализации муниципальной программы «Развитие муниципального управления» на 2019-2025 годы**

 Муниципальная программа «Развитие муниципального управления» на 2019-2025 годы утверждена постановлением администрации Немского района от 28.12.2018 № 185.

 Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Немского района.

 Соисполнители муниципальной программы: Финансовое управление администрации Немского района; управление культуры, молодежной политики и спорта, управление образования.

 *В рамках направлений реализации муниципальной программы в 2022 году проведены следующие мероприятия:*

 *Обеспечение осуществления управленческих функций:*

Проведены проверки соответствия всех подготавливаемых нормативно-правовых актов, внутренних распорядительных документов. За отчетный период подготовлено 54 заключения.

Обеспечено отсутствие нормативно правовых актов администрации противоречащих законодательству Российской Федерации. Муниципальные услуги предоставляются в соответствии с административным регламентом.

Обращения граждан рассматриваются в установленные сроки. Осуществляется личный прием граждан главой Немского муниципального округа и заместителями.

Проводились заседания коллегии при главе района, проведено 4 заседания, оперативные совещания еженедельно, совещания с руководителями муниципального округа ежемесячно.

Опубликовано более 100 информационных материалов о деятельности администрации Немского муниципального округа в сети интернет.

Функционирует административная комиссия. Все протоколы об административных правонарушениях, поступивших в административную комиссию, рассмотрены.

Доля товаров (работ, услуг) приобретенных методом аукционов в электронной форме составила 85%.

Повысили квалификацию 7 муниципальных служащих Немского муниципального округа.

Проведено 5 семинаров для муниципальных служащих.

 *Создание условий для обеспечения выполнения органами местного самоуправления своих полномочий:*

В целях повышения качества оргтехники в администрации проводится систематическое обслуживание и модернизация ЛВС, защита информационных ресурсов (антивирусная, парольная, криптозащита). Внедряются, настраиваются и сопровождаются программные продукты. Ведется техническое обеспечение межведомственного взаимодействия.

Введена в работу новая система взаимодействия с получателями услуг ПГС 2.0, новый сайт на admnems.gosuslugi.ru, система ЕРВК, АИС Имущество.

Налажено МЭВ с Отделом ПФР в Немском районе, с Федеральным Казначейством, Росреестром.

Объем запросов в СМЭВ за 2022 год составил 3178 шт.

Своевременно заполняются все документы стратегического планирования, сведения об исполнении концессионных соглашений.

Повышена доступность и качество предоставления государственных и муниципальных услуг в системе ЕГИССО и на портале государственных и муниципальных услуг. Процент оказания услуг в электронном виде составил 37,155. Через системы ПОС и Инцидент менеджмент в ускоренном порядке, своевременно и качественно был дан 81 ответ на обращения населения к власти. Осуществлен 100% переход расчетов через российскую платежную систему.

 *Предоставление социальных выплат отдельным категория граждан:*

Пенсию за выслугу лет получает 37 бывших муниципальных служащих и 1 глава района.

В 2022 году перечислено 3216,69 тыс.рублей.

В районе действует административная комиссия.

 *Создание условий для эффективного выполнения служебных задач ЕДДС:*

За 2022 год режим чрезвычайной ситуации на территории Немского муниципального округа вводился два раза. На телефоны ЕДДС принято и отвечено 4957 телефонных звонков. За 2022 год принято участие в 12-ти тренировках, по результатам которых в ЦУКС был направлен полный комплект отработанных документов.

 *Обеспечение сохранности документов Архивного фонда:*

На хранении находится 136 фонда – 28687 ед.хр. Количество пользователей архивной информации составило за год 285 человек.

**О ходе реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» на 2019-2025 годы**

 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» на 2019-2025 годы утверждена постановлением администрации Немского района от 28.12.2018 № 184.

 Ответственный исполнитель муниципальной программы: МКУ Финансовое управление администрации Немского района.

 Соисполнителей муниципальной программы нет.

 *В целях реализации муниципальной программы финансовым управлением осуществлялись мероприятия:*

 *Реализация бюджетного процесса*

Принято постановление администрации Немского МО от 14.01.2022 № 7 «О мерах по выполнению решения Немской районной Думы от 17.12.2021 № 4/47 «Об утверждении бюджета муниципального образования Немский муниципальный район Кировской области на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов». Своевременно, согласно бюджетного законодательства, составлена и утверждена сводная бюджетная роспись 29.12.2021 года Своевременно, согласно бюджетного законодательства, 29.12.2021 года доведены до главных распорядителей бюджетных средств лимиты бюджетных обязательств.

Ежемесячно составляется и утверждается кассовый план.

Ежедневно проводится кассовое обслуживание исполнения бюджета

 Ежемесячно производится размещение данных в информационной системе «Электронный бюджет»

Составлен и представлен в Министерство финансов Кировской области годовой отчет об исполнении бюджета за 2021 год в срок 16 февраля 2022 года. Составлены и представлены в Министерство финансов 12 ежемесячных отчетов об исполнении бюджета. Подготовлен проект решения районной Думы « Об утверждении отчета об исполнении бюджета за 2021 год» и представлен в контрольно-счетную комиссию на проведение внешней проверки в срок, утвержденный положением о бюджетном процессе не позднее 01 апреля.

На этапе предварительного контроля возвращено 648 платежных документов на сумму 31075 тыс.рублей.

*Управление муниципальным долгом*

- Расходы на обслуживание муниципального долга составили 58,0 тыс.рублей или 0,01%, что не превышает размера, утвержденного бюджетным законодательством 15%.

**О ходе реализации муниципальной программы «Развитие молодежной политики и спорта» на 2019 - 2025 годы**

Муниципальная программа «Развитие молодежной политики и спорта» на 2019 - 2025 годы утверждена постановлением администрации Немского района от 28.12.2018 № 182.

 Ответственный исполнитель муниципальной программы: управление культуры, молодежной политики и спорта администрация Немского района.

 Соисполнителей муниципальной программы нет.

*В целях реализации муниципальной программы финансовым управлением осуществлялись мероприятия:*

*По группе мероприятий «Обеспечение молодежи доступными и качественными социальными услугами, направленными на снижение миграции молодежи из района»:*

- приняли участие в государственной программе «Жилье для молодых» - 1 семья.

*По группе мероприятий «Вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных позитивных возможностях развития»:*

- районный конкурс «Лидер года» – 2022» - в апреле прошел в заочном формате;

- день молодежи – 25-26 июня, проведено чествование активной молодежи – 37 учащихся;

- региональный марафон добрых территорий «Добрая Вятка» - апрель, приняли участие школы района, пенсионный фонд, КЦСОН, РДК, всего приняло участие порядка 700 человек;

- межрайонный конкурс музыкальных школ «Музыкальная весна» - состоялся на базе ДМШ в с. Архангельское и пгт. Нема, участие приняли 10 человек;

- день семь, любви и верности 8 июля, вручены памятные подарки 15 семьям.

*По группе мероприятий «Пропаганда здорового образа жизни и профилактика асоциальных явлений в молодежной среде»:*

- проведен мониторинг ресурсов в интернете – выявление и направление на блокировку источников, содержащих противоправный контент в сфере незаконного оборота наркотиков;

- проведены 8 индивидуальных бесед с несовершеннолетними, находящимися в социально-опасном положении.

*По группе мероприятий «Формирование нравственности, духовности и патриотизма»:*

- вручены паспорта 6 учащимся НСШ, май;

- проведено торжественное мероприятие учащихся отрядов «Гром» и «Импульс», приняло участие 25 человек;

- состоялся полевой выход для юнармейского отряда и туристического объединения по маршруту пгт. Нема- с. Архангельское, декабрь, приняли участие 16 человек.

*По группе мероприятий «Проведение районных соревнований среди детей»:*

- проведены соревнования допризывной молодежи в сентябре, приняли 46 учащихся Архангельской и Немской школ;

- в феврале проведены районные соревнования по военно-прикладным видам спорта среди школ и юнармейских отрядов Немского муниципального округа, приняло участие 24 человека;

- в мае прошел туристический слет среди школьников, посвященный Дню пионерии, приняло участие 36 учащихся.

*По группе «Проведение районных соревнований среди молодежи и взрослого населения»:*

- 13 февраля состоялась «Лыжня России», соревнования проходили в 8 населенных пунктах округа, общее количество участников более 100 человек;

- проведен День физкультурника –13 августа, общее количество участников – 48 человек;

- к Дню работников леса 19 сентября состоялись соревнования между 7 командами лесной отрасли;

- в июне состоялся районный туристический слет, посвященный Дню молодежи, приняли участие 8 команд трудящейся молодежи, общее количество участников – 50 человек;

*По группе «Участие в межрайонных соревнованиях»:*

- 17 июня состоялись «Сельские игры», 21 человек принял участие во 2 этапе 10 сельских спортивных игр в пгт. Кумены.

*По группе «Улучшение материально-технической базы»:*

- приобретен баннер на площадку ГТО.

*По группе Внедрение всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»:*

- построена площадка ГТО в с. Архангельское, открытие состоялось 10 сентября.

**О ходе реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы» на 2019-2025 годы**

 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» на 2019-2025 годы утверждена постановлением администрации Немского района от 25.12.2018 № 178.

 Ответственный исполнитель муниципальной программы: администрация Немского района.

 Соисполнителей муниципальной программы нет.

*В целях реализации муниципальной программы финансовым управлением осуществлялись мероприятия:*

 - Организованы и проведены работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения: В зимний период: очистка проезжей части а/дорог и обочин от снега, уборка снежных валов, очистка тротуаров на капитальных мостовых сооружениях, обработка проезжей части а/дорог с асфальтобетонным покрытием противогололедными материалами, очистка автопавильонов и территорий, прилегающих к ним от мусора, снега и льда, организовано дежурство механизаторов в выходные и праздничные дни и патрулирование а/дорог с целью выявления снежных заносов и участков не отвечающим уровню содержания. Содержание в летний период: профилирование грунтовых дорог, планировка проезжей части и обочин гравийных дорог, скашивание травы, замена существующих дорожных знаков, очистка и покраска автопавильонов, ямочный ремонт а/б покрытий струйно-инъекционным методом, восстановление профиля с добавлением нового материала: щебень, пгс.

 Проведено устройство верхнего слоя на а/дороге Нема-Порез площадью 3000 кв.м. Содержание улично-дорожной сети ТУ пгт. Нема 34,07 км. Ремонт автомобильной дороги ул. Колхозная пгт. Нема 0,777 м. Содержание улично-дорожной сети Немского сельского ТУ 39,58 км. Содержание улично-дорожной сети Ильинского ТУ 22,13 км. Содержание улично-дорожной сети Архангельского ТУ 15,58 км.

**О ходе реализации муниципальной программы «Развитие культуры» на 2019-2025 годы**

 Муниципальная программа «Развитие культуры» на 2019-2025 годы утверждена постановлением администрации Немского района от 28.12.2018 № 189.

 Ответственный исполнитель муниципальной программы: МКУ Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации Немского района.

 Соисполнители муниципальной программы: МКУ Немский районный Дом культуры; МКУ Немская центральная районная библиотека им. И.И.Ожегова; МКОУ дополнительного образования детей Архангельская детская музыкальная школа.

*В целях реализации муниципальной программы финансовым управлением осуществлялись мероприятия:*

*Развитие библиотечного дела Немского района и организация библиотечного обслуживания населения библиотеками, сохранение и комплектование единого книжного фонда централизованной библиотечной системы*

Выдано за год 96535 единиц библиотечных документов (книговыдача).

*Поддержка деятельности творческих коллективов, организация народного творчества:*

*Проведены:*

- проведено 25 видов концертов к праздничным датам;

- проведены фестивали;

- тематические вечера, акции и пр.

*Организация предоставления дополнительного образования, обновление его содержания, организационных форм, методов и технологий*

- обучение в ДМШ проходят 80 учащихся по образовательным программам.

*Сохранение кадрового состава учреждений культуры, обеспечение подготовки и повышение профессионального уровня специалистов, работающих в учреждениях культуры*

*Библиотеки:*

- специалистами библиотек проведено более 60 различных мероприятий.

*Осуществление функции управления и финансового обеспечения деятельности учреждений культуры*

Проведен косметический ремонт учреждений культуры для улучшения качества 50 тыс. посещений библиотек и 97 клубных формирований.

*Социальная поддержка граждан*

- проведено возмещение расходов педагогическим работникам, связанным с предоставлением бесплатной жилой площади с отоплением и освещением.

*Организация и проведение мероприятий к Дню Победы:*

*-* проведено 33 мероприятия, 5 концертов в СК, оборудованы 6 выставок, 6 уголков памяти, проходили встречи с ветеранами тыла и детьми войны, изготовлены 12 афиш, 18 сценариев и сценарных планов для мероприятий;

*Организация и проведение районных фестивалей:*

- проведен 1 семинар и 1 мастер-класс.

*Местный Дом культуры:*

- приобретена «Одежда сцены».

*Идет строительство Многофункционального центра культуры и досуга в пгт. Нема.*

**О ходе реализации муниципальной программы «Развитие образования» на 2019-2025 годы**

Муниципальная программа «Развитие образования» на 2019-2025 годы утверждена постановлением администрации Немского района от 25.03.2019 № 21.

 Ответственный исполнитель муниципальной программы: МКУ управление образования администрации Немского района.

 Соисполнители муниципальной программы: МКУ Администрация Немского района, образовательные организации; комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав; МО МВД России «Кильмезский» пп «Немский»; ОГИБДД МО МВД России «Кильмезский».

*В целях реализации муниципальной программы финансовым управлением осуществлялись мероприятия:*

- создание условий для функционирования ДОУ и предоставления качественного общедоступного бесплатного дошкольного образования (выплата заработной платы, уплата налогов, коммунальных услуг за обслуживание АПС, санитарно-эпидемиологических услуг, услуг по ремонту зданий, сооружений и имущества дошкольных образовательных учреждений и т.п.). Количество детей, заявленных к отдыху в 2022 году составило 64 человека.

- трудоустроено 16 подростков при Центре дополнительного образования детей пгт. Нема;

- в 2022 году 7 родителей лишены родительских прав. Осуществлена проверка условий проживания 16 опекаемых детей. Проверено 17 жилых квартир, закрепленных за детьми-сиротами:

- за год проведено 22 заседания комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, на которых вынесено 184 постановления, из них 44-по результатам рассмотрения протоколов об административных правонарушениях, 135 постановлений направлено на предупреждение безнадзорности. Поставлены на учет 12 несовершеннолетних и 13 семей. Снято с учета 14 семей и 15 несовершеннолетних. На конец года на межведомственном профилактическом учете состоят 8 несовершеннолетних и 12 семей, в которых воспитывается 30 детей.

**О ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» на 2019 - 2025 годы**

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» на 2019 - 2025 годы утверждена постановлением администрации Немского района от 28.12.2018 № 188.

 Ответственный исполнитель муниципальной программы: администрация Немского района.

 Соисполнители муниципальной программы: Администрация городского и сельских поселений Немского района; предприятия и организации всех форм собственности; КОГБУ «Сунская межрайонная станция по борьбе с болезнями животных»

*В целях реализации муниципальной программы осуществлялись мероприятия:*

 - отловлено 5 собак без владельцев;

- заключено 2 договора с КОГБУ «Областной природоохранный центр» на оказание услуг по экологической оценке состояния почв после ликвидации свалок ТБО в д. Городище и с. Архангельское;

 - создано 12 мест (площадок) накопления ТКО в пгт. Нема;

- создано 5 мест (площадок) накопления ТКО в с. Архангельское, с. Марково, д. Копнята и д. Шаши;

- отремонтированы 4 канализационных колодца в пгт. Нема;

- предоставлена субсидия МУП «Лес» на приобретение техники (трактор Белорус МТЗ 1221,3 и автомобиль Соболь 4х4);

- построено общей протяженностью 8470,79 метров разводящих сетей газопровода в пгт. Нема, по результатам торгов произошла экономия денежных средств;

- изготовлен 1 технический план, проведен авторский надзор, строительный контроль по объекту «Строительство разводящих сетей газопровода в пгт. Нема Кировской области (III пусковой комплекс) пгт. Нема;

- ликвидированы 3 закрытые свалки бытовых (коммунальных) отходов в с. Архангельское, д. Городище, д. Вишневка;

- выполнены работы по содержанию 2 объектов благоустройства в зимний период (расчистка территорий Парка Победы и Сквера «Летний парк» от снега в пгт. Нема.

**О ходе реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом» на 2019 - 2025 годы**

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» на 2019 - 2025 годы утверждена постановлением администрации Немского района от 28.12.2018 № 187.

 Ответственный исполнитель муниципальной программы: сектор земельно-имущественных отношений администрации Немского района.

 Соисполнителей муниципальной программы нет.

*В целях реализации муниципальной программы финансовым управлением осуществлялись мероприятия:*

- зарегистрировано право собственности на гараж в пгт. Нема. Ул. Мира,37;

- проведена оценка недвижимости для целей предоставления в аренду мун.имущества и приватизации;

- поставлено на кадастровый учет 5 земельных участков для включения в перечень, бесплатно предоставляемых земельных участков гражданам, имеющих трех и более детей;

- исполнена возможность проведения ремонта в многоквартирных домах и оплата коммунальных услуг в отношении муниципального имущества.

**О ходе реализации муниципальной программы «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан» на 2019 - 2025 годы**

Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан» на 2019 - 2025 годы утверждена постановлением администрации Немского района от 25.03.2019 № 22.

 Ответственный исполнитель муниципальной программы: МКУ управление образования администрации Немского района

 Соисполнители муниципальной программы: общество инвалидов; управление культуры, молодежной политики и спорта; общество ветеранов; Немская ЦРБ;

 Немский КЦСОН; управление образования; управление социальной защиты населения.

*В целях реализации муниципальной программы финансовым управлением осуществлялись мероприятия:*

*Подпрограмма «Социализация инвалидов и детей-инвалидов»:*

- приняли участие в районном турнире по шашкам – 10 человек;

-проведены праздники: 23 февраля, 8 марта – приняли участие 58 человек;

- проведен фестиваль инвалидного спорта «Надежда» и «Улыбка» - приняли участие 28 человек;

- торжественное мероприятие, посвященное Дню инвалида – 40 человек;

- проведена экскурсия в г. Нолинск – 10 человек.

*Подпрограмма «Старшее поколение»:*

- проведены торжественные мероприятия, посвященные 23 февраля и 8 марта – приняло участие 39 человек;

- проведены торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы – приняло участие 10 человека;

- проведен туристический слет на р. Письманка – приняло участие 18 человек;

- 01.10 состоялся День пожилого человека – приняло участие 35 человек;

- в конкурсе «Ветеранское подворье» приняло участие 6 человек;

- проведено торжество, посвященное Дню Матери, в котором приняло участие 35 человек;

- проведен Пленум Совета организации для подготовки мероприятий, посвященных 35-летию ветеранского движения – приняло участие 10 человек.

*Подпрограмма «Обеспечение кадрами»:*

- выплачивается стипендия 2 человекам.

**О ходе реализации муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» на 2019-2025 годы**

Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» на 2019-2025 годы утверждена постановлением администрации Немского района от 28.12.2018 № 183.

 Ответственный исполнитель муниципальной программы: администрация Немского района.

 Соисполнители муниципальной программы: МРИ ФНС России № 10 по Кировской области, управление образования, районный центр занятости населения.

*В целях реализации муниципальной программы финансовым управлением осуществлялись мероприятия:*

- в районной газете «Вестник труда» размещено 3 полосы информации о работе предпринимателей, в разделе «в помощь бизнесу» размещено 48 информационных материалов»;

Оказаны консультационные услуги 16 СМиСП;

Ведется реестр неиспользуемых нежилых помещений предназначенных для целей предоставления в аренду и продажи – всего 50 объектов, реестр размещен на сайте;

Ежеквартально проводится анализ работы СМиСП, информация размещается на сайте;

Проведено информирование 16 безработных граждан о возможности организации своего дела;

8 человек направлены на обучение для открытия собственного дела.

**О ходе реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2021 -2023 годы**

 Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2021-2023 годы утверждена постановлением администрации Немского района от 30.12.2020 № 144.

 Ответственный исполнитель муниципальной программы: администрация Немского района.

 Соисполнители муниципальной программы: нет..

*В целях реализации муниципальной программы осуществлялись мероприятия:*

- проведено технико-экономическое обоснование строительства газовых котельных в с. Ильинское и д. Городище;

- установлен прибор учета тепловой энергии в д/саду № 4 «Радуга»;

- замена аварийного участка теплотрассы 80 м – внебюджетные средства;

- установлены приборы учета на водонапорных скважинах - внебюджетные средства;

- заменен глубинный насос - внебюджетные средства;

- проведена замена линии магистрального водопровода 150м - внебюджетные средства.

**О ходе реализации муниципальной программы «Развитие жилищного строительства» на 2022 -2026 годы**

 Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства» на 2022-2026 годы утверждена постановлением администрации Немского муниципального округа от 28.01.2022 № 13.

 Ответственный исполнитель муниципальной программы: администрация Немского муниципального округа.

 Соисполнители муниципальной программы: нет.

*В целях реализации муниципальной программы осуществлялись мероприятия:*

- выполнены работы по 1-му и 2-му этапам муниципального контракта, разработаны проект генерального плана проект правил землепользования и застройки.