МОНИТОРИНГ

реализации муниципальных программ и Планов реализации муниципальных программ

за 2022 год.

Управлением экономики в соответствии с постановлением администрации Немского муниципального округа № 111 от 17.05.2022 «О разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Немского муниципального округа Кировской области» и на основании п.8 постановления администрации № 7 от 14.01.2022 «О мерах по выполнению решения Немской районной Думы от 17.12.2021 № 4/47 «Об утверждении бюджета муниципального образования Немский муниципальный округ Кировской области на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов», проведен мониторинг Планов реализации муниципальных программ за 2022 год.

За 2022 год реализовывалось 15 муниципальных программ, по которым уточненный годовой план бюджетных ассигнований (с учетом изменений Решений Думы – 367067,96 тыс.рублей (годовой), исполнение плана за 2022 год по программам составило 353342,93 тыс.рублей (или 97,63%).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Ответст-  венный  испол-  нитель,  соиспол-  нитель | | | | Плановый период | | | Фактический срок | | | | | | Источники финансового обеспечения | | | | Финансирование  За  2022 г.,  (период) | | | | | | | | | Непосредственный результат реализации мероприятий муниципальной программы (краткое описание) | |
| начало  реали-  зации  мероп-  риятия | | окон-  чание  реали-  зации  мероп-  риятия | начало  реали-  зации  мероп-  риятия | | | | окон-  чание  реали-  зации  мероп-  риятия | | План (годовой) | | | | | | Факт  (кассовые расходы) | | |
| 1. **Развитие образования** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * 1. 1 Обеспечение доступности и качества дошкольного образования | Управление по социальным вопросам | | | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | 01.01.2022 | | | | 31.12.2022 | | всего | | | | 39353,6 | | | | | | 39085,68 | | | Созданы условия для функционирования ДОУ и предоставления качественного общедоступного бесплатного дошкольного образования (выплата заработной платы, уплата налогов, коммунальных услуг, оплата услуг за обслуживание АПС, санитарно-эпидемиологических услуг, услуг по ремонту зданий, сооружений и имущества дошкольных образовательных учреждений и т.п.). | |
| Федеральный бюджет | | | |  | | | | | |  | | |
| Областной бюджет | | | | 16116,0 | | | | | | 16116,0 | | |
| местный бюджет | | | | 23237,6 | | | | | | 22969,68 | | |
| 1.1.2 Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | Управление по социальным вопросам | | | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | 01.01.2022 | | | | 31.12.2022 | | всего | | | | 395,7 | | | | | | 309,69 | | | Среднегодовое количество детей, за которых выплачена компенсация за 2022 года составила 49 человек | |
| Федеральный бюджет | | | |  | | | | | |  | | |
| Областной бюджет | | | | 395,7 | | | | | | 309,69 | | |
| местный бюджет | | | |  | | | | | |  | | |
| 1.1.3 Мероприятия, направленные на подготовку к новому учебному году муниципальных образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | Управление по социальным вопросам | | | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | 01.01.2022 | | | | 31.12.2022 | | всего | | | | 250,0 | | | | | | 250,0 | | | Средства направлены на выполнение предписаний надзорных органов | |
| Федеральный бюджет | | | |  | | | | | |  | | |
| Областной бюджет | | | |  | | | | | |  | | |
| местный бюджет | | | | 250,0 | | | | | | 250,0 | | |
| 1.1.4 Строительство ограждения территории МКДОУ детский сад «Колосок» с. Архпнгельское Немского района | Управление по социальным вопросам | | | |  | |  |  | | | |  | |  | | | |  | | | | | |  | | |  | |
| 1.2.1 Обеспечение доступности и качества дополнительного образования | Управление по социальным вопросам | | | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | 09.01.2022 | | | | 31.12.2022 | | всего | | | | 4991,4 | | | | | | 4835,33 | | | Созданы условия для предоставления дополнительного образования (выплата заработной платы, уплата налогов, коммунальных услуг, оплата услуг за обслуживание АПС, системы видеонаблюдения и т.п.) | |
| Федеральный бюджет | | | |  | | | | | |  | | |
| Областной бюджет | | | | 2935,0 | | | | | | 2935,0 | | |
| местный бюджет | | | | 2056,4 | | | | | | 1900,33 | | |
| 1.2.2 Мероприятия, направленные на подготовку к новому учебному году муниципальных образовательных организаций дополнительного образования | Управление по социальным вопросам | | | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | 01.01.2022 | | | | 31.12.2022 | | всего | | | | 50,0 | | | | | | 50,0 | | | Средства направлены на выполнение предписаний надзорных органов | |
| Федеральный бюджет | | | |  | | | | | |  | | |
| Областной бюджет | | | |  | | | | | |  | | |
| местный бюджет | | | | 50,0 | | | | | | 50,0 | | |
| 1.2.3 Мероприятия, направленные на оздоровление детей | Управление по социальным вопросам | | | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | 01.01.2022 | | | | 31.12.2022 | | всего | | | | 86,39 | | | | | | 86,39 | | | Окончена летняя оздоровительная кампания, определена дислокация лагеря. Заключено соглашение с Министерством молодежной политики и спорта. Количество детей, заявленных к отдыху 64 человека – показатель выполнен на 100% | |
| Федеральный бюджет | | | |  | | | | | |  | | |
| Областной бюджет | | | | 76,5 | | | | | | 76,5 | | |
| местный бюджет | | | | 9,89 | | | | | | 9,86 | | |
| 1.2.4 Мероприятия, направленные на временное трудоустройство подростков в возрасте от 14-18 лет в свободное от учебы время | Управление по социальным вопросам | | | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | 01.01.2022 | | | | 31.12.2022 | | всего | | | | 76,4 | | | | | | 76,4 | | | В Центр дополнительного образования детей пгт. Нема в июне месяце трудоустроено 7 человек. В дополнительно трудоустроено 9 человек | |
| Федеральный бюджет | | | |  | | | | | |  | | |
| Областной бюджет | | | |  | | | | | |  | | |
| местный бюджет | | | | 76,4 | | | | | | 76,4 | | |
| 1.2.5 Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Управление по социальным вопросам | | | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | 01.01.2022 | | | | 31.12.2022 | | всего | | | | 109,5 | | | | | | 107,97 | | | С помощью сертификатов дополнительного образования обучение проходили ежемесячно 53 человека | |
| Федеральный бюджет | | | |  | | | | | |  | | |
| Областной бюджет | | | |  | | | | | |  | | |
| местный бюджет | | | | 109,5 | | | | | | 107,97 | | |
| 1.3.1 Обеспечение деятельности управления и РМК | Управление по социальным вопросам | | | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | 01.01.2022 | | | | 31.12.2022 | | всего | | | | 3731,33 | | | | | | 3671,23 | | | Финансовое обеспечение деятельности управления образования и РМК (выплата заработной платы, оснащение материально-техническими ресурсами, плата за услугу сети «Интернет») в целях осуществления учебно-методической поддержки образовательных учреждений в осуществлении государственной политики в области образования, совершенствования профессиональной квалификации педагогических работников и руководителей образовательных учреждений. В штатном режиме функционируют РМО, повысили квалификацию 17 педагогов, аттестовался 1 педагог на 1 категорию, конкурсные мероприятия проводятся в штатном режиме | |
| Федеральный бюджет | | | |  | | | | | |  | | |
| Областной бюджет | | | | 475,0 | | | | | | 464,84 | | |
| местный бюджет | | | | 3256,33 | | | | | | 3206,39 | | |
| 1.3.2 Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии | Управление по социальным вопросам | | | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | 01.01.2022 | | | | 31.12.2022 | | всего | | | | 4708,0 | | | | | | 4663,93 | | | Финансовое обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии (выплата заработной платы, оснащение материально-техническими ресурсами, плата за услугу сети «Интернет», обслуживание автоматизированных систем бухгалтерского учета АС «Смета», «Смета- СМАРТ» | |
| Федеральный бюджет | | | |  | | | | | |  | | |
| Областной бюджет | | | |  | | | | | |  | | |
| местный бюджет | | | | 4708,3 | | | | | | 4663,93 | | |
| 1.3.3 Возмещение коммунальных услуг педагогам | Управление по социальным вопросам | | | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | 01.01.2022 | | | | 31.12.2022 | | всего | | | | 935,5 | | | | | | 843,7 | | | Среднегодовая численность получателей возмещения затрат за коммунальные услуги по электроэнергии, отоплению, плате за квартиру, водоотведению за 2022 год составляет 47 человек. В течение года выплачивалась частичная компенсация на возмещение затрат на коммунальные услуги 1 медсестре и 24 специалистам учреждений культуры | |
| Федеральный бюджет | | | |  | | | | | |  | | |
| Областной бюджет | | | | 935,5 | | | | | | 843,7 | | |
| местный бюджет | | | |  | | | | | |  | | |
| 1.3.4 Выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | Управление по социальным вопросам | | | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 |  | | | |  | | всего | | | | 0,3 | | | | | |  | | |  | |
| Федеральный бюджет | | | |  | | | | | |  | | |
| Областной бюджет | | | |  | | | | | |  | | |
| местный бюджет | | | | 0,3 | | | | | |  | | |
| 1.3.5 подготовка и повышение квалификации лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих | Управление по социальным вопросам | | | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | 01.01.2022 | | | | 31.12.2022 | | всего | | | | 19,51 | | | | | | 19,5 | | | Обучение по программе «Противодействие экстремизму и терроризму» прошел обучение 1 человек, по программе «Управление государственными и муниципальными закупками» - 1 человек. Субсидия освоена в полном объеме. | |
| Областной бюджет | | | | 19,31 | | | | | | 19,3 | | |
| местный бюджет | | | | 0,2 | | | | | | 0,2 | | |
| 1.4.1 Осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей и лицам из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, а также выплате вознаграждения за труд, причитающегося приемным родителям, предоставлению приемным родителям мер социальной поддержки | Управление по социальным вопросам | | | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | 09.01.2022 | | | | 31.12.2022 | | всего | | | | 2226,2 | | | | | | 1936,0 | | | Обеспечена деятельности исполнения полномочий по опеке и попечительству, в том числе мероприятия по формированию информационной базы о детях-сиротах и недееспособных гражданах; своевременному выявлению детей, оставшихся без попечения родителей. Лишены родительских прав 7 человек. 4 родителя ограничены родительских правах. Осуществлена проверка условий проживания 16 опекаемых детей. Проверено 17 жилых квартир, в которые вселены дети-сироты, граждане из их числа | |
| Федеральный бюджет | | | |  | | | | | |  | | |
| Областной бюджет | | | | 2226,2 | | | | | | 1936,0 | | |
| местный бюджет | | | |  | | | | | |  | | |
| 1.4.1.1в том числе приобретение жилья для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленных жилых помещений | Администрация Немского муниципального округа | | | |  | |  |  | | | |  | | всего | | | |  | | | | | |  | | | В 2022 году жилье не приобреталось | |
| 01.05.2022 | | 30.05.2022 | Областной бюджет | | | |  | | | | | |  | | |
|  | |  |  | | | |  | | | | | |  | | |
|  | |  |  | | | |  | | | | | |  | | |
| 1.5.1 Осуществление государственных полномочий по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | Управление по социальным вопросам | | | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | 01.01.2022 | | | | 31.12.2022 | | всего | | | | 451,0 | | | | | | 438,91 | | | За 12 месяцев 2022 года проведено 22 заседания КДН и ЗП, на которых вынесено 184 постановления. Из них 44 – по результатам рассмотрения протоколов об административных правонарушениях, 135 постановлений, направленных на предупреждение безнадзорности, беспризорности, преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних, об итогах индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, состоящими на учете в субъектах системы профилактики. Поставлено на учет 12 несовершеннолетних и 13 семей. Снято с учета 14 семей и 15 несовершеннолетних. На 31.12.2022 на межведомственном профилактическом учете состоят 8 несовершеннолетних и 12 семей, в которых воспитывается 30 детей. | |
| Федеральный бюджет | | | |  | | | | | |  | | |
| Областной бюджет | | | | 451,0 | | | | | | 438,91 | | |
| местный бюджет | | | |  | | | | | |  | | |
| 1.6.1 Мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения | Управление по социальным вопросам | | | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 |  | | | |  | | всего | | | |  | | | | | |  | | |  | |
| Федеральный бюджет | | | |  | | | | | |  | | |
| Областной бюджет | | | |  | | | | | |  | | |
| местный бюджет | | | |  | | | | | |  | | |
| Всего по программе |  | | | |  | |  |  | | | |  | | всего | | | | 57384,82 | | | | | | 56374,71 | | |  | |
| Федеральный бюджет | | | |  | | | | | |  | | |
| Областной бюджет | | | | 23630,2 | | | | | | 23139,95 | | |
| местный бюджет | | | | 33754,62 | | | | | | 33234,76 | | |
| Иные внебюджетные источники | | | |  | | | | | |  | | |
| Всего по программе по данным финансового управления |  | | | |  | |  |  | | | |  | | всего | | | | 57384,82 | | | | | | 56374,71 | | |  | |
| Федеральный бюджет | | | |  | | | | | |  | | |
| Областной бюджет | | | | 23630,2 | | | | | | 23139,95 | | |
| местный бюджет | | | | 33754,62 | | | | | | 33234,76 | | |
| Иные внебюджетные источники | | | |  | | | | | |  | | |
| ***Процент исполнения программы за год составил 98,24%*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма «Социальная поддержка инвалидов и детей-инвалидов» |  | | | |  | |  |  | | | |  | | всего | | | | 25,0 | | | | | | 15.0 | | |  | |
| Районный бюджет | | | | 25,0 | | | | | | 15.0 | | |
| 1.1 Районный турнир по настольным играм | Немская РОКОО ВОИ | | | | 01.01.2022 | | 10.02.2022 | 01.01.2022 | | | | 10.02.2022 | | всего | | | | 3,0 | | | | | | 3,0 | | | Состоялся турнир по настольным играм по шашкам, приняли участие лица с ограниченными возможностями здоровья (10 человек) | |
| местный бюджет | | | | 3,0 | | | | | | 3,0 | | |
| 1.2 Поздравление членов ВОИ с Днем защитника Отечества и Международным женским Днем | Управление по соц.вопросам,Немская РОКОО ВОИ | | | | 01.01.2022 | | 31.03.2022 | 01.01.2022 | | | | 31.03.2022 | | всего | | | | 3,0 | | | | | | 3,0 | | | Проведены мероприятия, посвященные 23 февраля и 8 марта, приняло участие 58 человек | |
| местный бюджет | | | | 3,0 | | | | | | 3,0 | | |
| 1.3 Участие в районном спортивном фестивале «Надежда» и «Улыбка» | Немская РОКОО ВОИ | | | | 01.05.2022 | | 31.08.2022 | 01.05.2022 | | | | 31.08.2022 | | всего | | | | 5,0 | | | | | | 5,0 | | | 28 человек приняло участие в фестивале инвалидного спорта «Надежда» и детского «Улыбка» | |
| местный бюджет | | | | 5,0 | | | | | | 5,0 | | |
| 1.4 Проведение международного Дня инвалидов | УКМПиС, Немская РОКОО ВОИ | | | | 01.12.2022 | | 31.12.2022 | 01.01.2022 | | | | 31.12.2022 | | всего | | | | 7,0 | | | | | | 7,0 | | | Состоялось торжественное мероприятие в РДК, посвященное Дню инвалида, приняло участие 40 человек | |
| местный бюджет | | | | 7,0 | | | | | | 7,0 | | |
| 1.5 Организация и проведение досуговых мероприятий, творческих программ | Управление по соц.вопросам,Немская РОКОО ВОИ | | | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | 01.01.2022 | | | | 31.12.2022 | | всего | | | | 7,0 | | | | | | 4,0 | | | Проведено поздравление юбиляров (5 человек), проведена экскурсия в г. Нолинск, приняло участие 10 человек | |
| местный бюджет | | | | 7,0 | | | | | | 4,0 | | |
| 1.6 Реализация закона Кировской области № 174-ЗО от 30.06.2003 «О квотировании рабочих мест для трудоустройства инвалидов на территории Кировской области» | Местный бюджет бюджет (по мере финансирования дополнительно) | | | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 |  | | | |  | | Не требуется | | | | х | | | | | |  | | |  | |
| 1.7 Содействие временной занятости инвалидов по договорам с предприятиями в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития РФ № 485 от 29.07.2005 | местный бюджет (по мере финансирования дополнительно) | | | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 |  | | | |  | | Не требуется | | | | х | | | | | | х | | |  | |
| 1.8 Участие в специализированных мини-ярмарках вакансий для трудоустройства инвалидов. Временное трудоустройство | местный бюджет (по мере финансирования дополнительно) | | | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 |  | | | |  | | Не требуется | | | | х | | | | | |  | | |  | |
| Подпрограмма «Старшее поколение» |  | | | |  | |  |  | | | |  | | всего | | | | 37,0 | | | | | | 37,0 | | |  | |
| местный бюджет | | | | 37,0 | | | | | | 37,0 | | |
| 2.1 День Защитника Отечества и Международный женский день | Немский совет ветеранов | | | | 20.02.2022 | | 10.03.2022 | 21.02.2022 | | | | 12.03.2022 | | всего | | | | 3,0 | | | | | | 3,0 | | | Проведено чествование ветеранов в День защитника Отечества и 8 Марта, всего приняли участие 39 ветеранов | |
| местный бюджет | | | | 3,0 | | | | | | 3,0 | | |
| 2.2 9 мая- День Победы, День памяти и скорби | Немский совет ветеранов | | | | 09.05.2022 | | 22.06.2022 | 09.05.2022 | | | | 22.06.2022 | | всего | | | | 2,0 | | | | | | 2,0 | | | Приняло участие 10 человек | |
| местный бюджет | | | | 2,0 | | | | | | 2,0 | | |
| 2.3 день семьи, любви и верности | Немский совет ветеранов | | | | 01.07.2022 | | 31.07.2022 | 01.07.2022 | | | | 31.07.2022 | | всего | | | | 1,0 | | | | | | 1,0 | | | На торжественные мероприятия к празднику | |
| местный бюджет | | | | 1,0 | | | | | | 1,0 | | |
| 2.4 Районный туристический слет, посвященный 35-летию ветеранского движения в Немском муниципальном округе | Немский совет ветеранов | | | | 01.08.2022 | | 31.08.2022 | Июнь 2022 | | | | Июнь 2022 | | всего | | | | 4,0 | | | | | | 4,0 | | | Проведен туристический слет на р. Письманка (18 человек) | |
| местный бюджет | | | | 4,0 | | | | | | 4,0 | | |
| 2.5 День пожилого человека | Немский совет ветеранов | | | | 25.09.2022 | | 06.10.2022 | Июнь 2022 | | | | Июнь 2022 | | всего | | | | 3,0 | | | | | | 3,0 | | | Проведены торжественные мероприятия раньше запланированного времени, приняло участие 35 человек | |
| местный бюджет | | | | 3,0 | | | | | | 3,0 | | |
| 2.6 Организация и проведение смотра-конкурса «Ветеранское подворье» | Немский совет ветеранов | | | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | 01.01.2022 | | | | 31.03.2022 | | всего | | | | 3,0 | | | | | | 3,0 | | | Проведен смотр-конкурс фотографий «Ветеранское подворье», приняли участие 6 человек | |
| местный бюджет | | | | 3,0 | | | | | | 3,0 | | |
| 2.7 День матери | Немский совет ветеранов | | | | 24.11.2022 | | 27.11.2022 | 24.11.2022 | | | | 27.11.2022 | | всего | | | | 1,0 | | | | | | 1,0 | | | Проведено поздравление ветеранов, приняло участие 35 человек | |
| местный бюджет | | | | 1,0 | | | | | | 1,0 | | |
| 2.8 Чествование ветеранов, пенсионеров в юбилейные даты | Немский совет ветеранов | | | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | 01.01.2022 | | | | 31.03.2022 | | всего | | | | 1,0 | | | | | | 1,0 | | | Проведено чествование 3 человек | |
| местный бюджет | | | | 1,0 | | | | | | 1,0 | | |
| 2.9 Проведение Пленума Совета организации по итогам 2022 года, поощрение первичных организаций округа за организацию мероприятий, посвященных 35-летию ветеранского движения в округе | Немский совет ветеранов | | | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | 01.01.2022 | | | | 30.06.2022 | | всего | | | | 4,0 | | | | | | 4,0 | | | Состоялся Пленум Совета организации для подготовки мероприятий, посвященных 35-летию ветеранского движения, приняло участие 10 человек. Утверждены мероприятия, посвященные 35-летию ветеранского движения | |
| местный бюджет | | | | 4,0 | | | | | | 4,0 | | |
| 2.10 Участие в мероприятиях, посвященных 35-летию ветеранского движения в округе | Немский совет ветеранов | | | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | 01.01.2022 | | | | 30.06.2022 | | всего | | | | 3,0 | | | | | | 3,0 | | | Проведены спортивные мероприятия «Веселые старты», приняло участие 20 человек; проведена встреча ветеранов, приняло участие 23 человека | |
| местный бюджет | | | | 3,0 | | | | | | 3,0 | | |
| 2.11 Участие в благоустройстве поселка (волонтерское движение) | Немский совет ветеранов | | | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | 01.01.2022 | | | | 31.03.2022 | | Не требуется | | | | х | | | | | | х | | |  | |
| 2.12 Проведение новогодних и Рождественских мероприятий | Немский совет ветеранов | | | | 01.12.2022 | | 31.12.2022 | 01.01.2022 | | | | 31.12.2022 | | Всего | | | | 12,0 | | | | | | 12,0 | | | Проведено торжественное мероприятие в зале заседаний администрации округа, проведено чествование, приняло участие 40 человек, проведено поощрение первичных организаций, активных пенсионеров – 16 человек | |
| местный бюджет | | | | 12,0 | | | | | | 12,0 | | |
| Подпрограмма «Обеспечение кадрами» |  | | | |  | |  |  | | | |  | | всего | | | | 48,0 | | | | | | 48,0 | | |  | |
| местный бюджет | | | | 48,0 | | | | | | 48,0 | | |
| 3.1. Социальная поддержка в сфере образования, культуры и спорта и здравоохранения | Администрация округа, Немская ЦРБ | | | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | 11.01.2022 | | | | 30.09.2022 | | всего | | | | 48,0 | | | | | | 48,0 | | | Выплачена стипендия 2 студентам-целевикам | |
| местный бюджет | | | | 48,0 | | | | | | 48,0 | | |
| Всего по программе |  | | | |  | |  |  | | | |  | | всего | | | | 110,0 | | | | | | 110,0 | | |  | |
| местный бюджет | | | | 110,0 | | | | | | 110,0 | | |
| Всего по программе по данным финансового управления |  | | | |  | |  |  | | | |  | | всего | | | | 110,0 | | | | | | 110,0 | | |  | |
|  |  | | | |  | |  |  | | | |  | | местный бюджет | | | | 110,0 | | | | | | 110,0 | | |  | |
| ***Процент исполнения программы за год составил 100%.*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **Развитие транспортной системы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 166,73 км | | | Администрация Немского округа | | Январь 2022 | | Декабрь 2022 | | | Январь 2022 | Декабрь 2022 | | Всего | | | | | 17690,93 | | | 14944,42 | | | | Организованы и проведены работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения: содержание в зимний период: очистка проезжей части а/дорог и обочин от снега, уборка снежных валов, очистка тротуаров на капитальных мостовых сооружениях, обработка проезжей части а/дорог общего пользования местного значения с асфальтобетонным покрытием противогололедными материалами (пескосоляной смесью), очистка автопавильонов и территорий , прилегающих к ним от мусора, снега и льда, организовано дежурство механизаторов в выходные и праздничные дни и патрулирование а/дорог с целью выявления снежных заносов и участков не отвечающим уровню содержания. Содержание в летний период: профилирование грунтовых дорог, планировка проезжей части и обочин гравийных дорог, скашивание травы, замена существующих дорожных знаков, очистка и покраска автопавильонов, ямочный ремонт а/б покрытий струйно-инъекционным методом, восстановление профиля с добавлением нового материала: пгс. | | | |
| Областной бюджет (субсидия) | | | | | 16806,17 | | | 14197,08 | | | |
| местный бюджет | | | | | 884,76 | | | 747,34 | | | |
| 1.2 Дополнительное содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 166,73 км | | | Администрация Немского округа | | Апрель 2022 | | Август 2022 | | | Апрель 2022 | Декабрь 2022 | | всего | | | | | 2432,07 | | | 2432,07 | | | | Проведено устройство верхнего слоя а/б покрытия на участке а.д. Нема-Порез площадью 3000 кв.м | | | |
| Областной бюджет | | | | | 2309,83 | | | 2309,83 | | | |
| местный бюджет | | | | | 122,24 | | | 122,24 | | | |
| 2. Исполнение обязательств, возникших из Соглашения о предоставлении субсидии с Министерством транспорта Кировской области отчетного финансового года | | | Администрация Немского округа | | Январь 2022 | | Март 2022 | | | Январь 2022 | Март 2022 | | Всего | | | | | 177,575 | | | 177,6 | | | | Проведены следующие работы по содержанию: очистка проезжей части дорог и обочин от снега, организовано дежурство механизаторов в выходные и праздничные дни и патрулирование а/дорог с целью выявления снежных заносов и участков не отвечающим уровню содержания | | | |
| Областной бюджет | | | | | 168,7 | | | 168,7 | | | |
| местный бюджет | | | | | 8,875 | | | 8,88 | | | |
| 3 Работы по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | | | Администрация Немского округа | | х | | х | | | х | х | | всего | | | | | 1445,3931 | | | 1383,70 | | | |  | | | |
| местный бюджет | | | | | 1445,3931 | | | 1383,70 | | | |
| 3.1 выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам Немского муниципального округа Кировской области | | | Администрация Немского округа | | Январь 2022 | | Декабрь 2022 | | | Январь 2022 | декабрь 2022 | | всего | | | | | 1089,393 | | | 1027,71 | | | | Организовано автобусное сообщение внутри муниципального образования. За 12 месяцев перевезено 3218 человек, совершен 348 рейс по 5 муниципальным маршрутам | | | |
| местный бюджет | | | | | 1089,393 | | | 1027,71 | | | |
| 3.2 выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам Немского муниципального округа Кировской области | | | Администрация Немского округа | | Январь 2022 | | Декабрь 2022 | | | Январь 2022 | декабрь 2022 | | всего | | | | | 356,0 | | | 356,0 | | | |
| местный бюджет | | | | | 356,0 | | | 356,0 | | | |
| 4. Мероприятия предусмотренные порядком использования муниципального дорожного фонда | | | Администрация Немского округа | | х | | х | | х | | х | | Всего | | | | 8040,06 | | | | 7591,04 | | | |  | | | |
| местный бюджет | | | | 8040,06 | | | | 7591,04 | | | |
| 4.1 Содержание улично-дорожной сети территориального управления пгт. Нема | | | ТУ пгт. Нема | | Январь 2022 | | Декабрь 2022 | | Январь 2022 | | декабрь 2022 | | Всего | | | | 5242,56 | | | | 5173,30 | | | | Содержание улично-дорожной сети ТУ пгт. Нема 34,07 км. Зимнее содержание удс: расчистка снега, обработка противогололедными материалами. Летнее содержание: вырубка растительности, скашивание травы на обочинах, нанесение дорожной разметки. | | | |
| местный бюджет | | | | 5242,56 | | | | 5173,30 | | | |
| 4.2 Ремонт автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием в границах пгт. Нема | | | ТУ пгт. Нема | | Апрель 2022 | | Август 2022 | | Апрель 2022 | | Август 2022 | | Всего | | | | 411,04 | | | | 411,04 | | | | Проведен ремонт автомобильной дороги ул. Колхозная пгт. Нема 777 м. | | | |
| местный бюджет | | | | 411,04 | | | | 411,04 | | | |
| 4.3 Содержание улично-дорожной сети Немского сельского ТУ | | | Немское сельское ТУ | | Январь 2022 | | Декабрь 2022 | | Январь 2022 | | Декабрь 2022 | | Всего | | | | 873,0 | | | | 820,72 | | | | Содержание улично-дорожной сети Немского сельского ТУ 39,58 км | | | |
| местный бюджет | | | | 873,0 | | | | 820,72 | | | |
| 4.4 Содержание улично-дорожной сети Ильинского ТУ | | | Ильинское ТУ | | Январь 2022 | | Декабрь 2022 | | Январь 2022 | | декабрь 2022 | | Всего | | | | 863,0 | | | | 660,38 | | | | Содержание улично-дорожной сети Ильинского ТУ 22,13 км | | | |
| местный бюджет | | | | 863,0 | | | | 660,38 | | | |
| 4.5 Содержание улично-дорожной сети Архангельского ТУ | | | Архангельское ТУ | | Январь 2022 | | Декабрь 2022 | | Январь 2022 | | Декабрь 2022 | | Всего | | | | 513,0 | | | | 512,11 | | | | Содержание улично-дорожной сети Архангельского ТУ 15,58 км | | | |
| местный бюджет | | | | 513,0 | | | | 512,11 | | | |
| 4.6 Мероприятия направленные на выполнение работ по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах муниципального округа | | | Администрация округа | | Январь 2022 | | Декабрь 2022 | |  | |  | | Всего | | | | 123,97 | | | |  | | | |  | | | |
| местный бюджет | | | | 123,97 | | | |  | | | |
| 4.7 Содержание улично-дорожной сети в Архангельском поселении | | | Администрация округа | |  | |  | |  | |  | | Всего | | | | 13,5 | | | | 13,5 | | | | Оплачено за выполнение работ по расчистке снега а/д в Архангельском поселении в 2021 году | | | |
| местный бюджет | | | | 13,5 | | | | 13,5 | | | |
| 5 Ремонт автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием в границах городских населенных пунктов | | | ТУ пгт. Нема | | Апрель 2022 | | Август 2022 | | Апрель 2022 | | Август 2022 | | Всего | | | | 5087,9 | | | | 5087,9 | | | | Проведен ремонт а/д ул. Колхозная пгт. Нема 0,777м (3885 кв.м) | | | |
| Областной бюджет | | | | 5037,0 | | | | 5037,0 | | | |
| местный бюджет | | | | 50,9 | | | | 50,9 | | | |
| 6 Обеспечение мер по поддержке юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок | | | Администрация округа | | Август 2022 | | Декабрь 2022 | | Октябрь 2022 | | Декабрь 2022 | | всего | | | | 912,7 | | | | 912,7 | | | |  | | | |
| Областной бюджет | | | | 903,5 | | | | 903,5 | | | |
| Местный бюджет | | | | 9,2 | | | | 9,2 | | | |
| 7 Работы по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по заказу | | | Администрация округа | | Август 2022 | | Декабрь 2022 | | Сентябрь 2022 | | Декабрь 2022 | | всего | | | | 54,6069 | | | | 38,45 | | | |  | | | |
| Местный бюджет | | | | 54,6069 | | | | 38,45 | | | |
| Всего по программе | | |  | |  | |  | |  | |  | | Всего | | | | 35841,24 | | | | 32567,71 | | | |  | | | |
| Областной бюджет | | | | 25225,20 | | | | 22616,03 | | | |
| местный бюджет | | | | 10616,04 | | | | 9951,68 | | | |
| Всего по программе по данным финансового управления | | |  | |  | |  | |  | |  | | Всего | | | | 35841,24 | | | | 32567,71 | | | |  | | | |
| Областной бюджет | | | | 25225,20 | | | | 22616,03 | | | |
| местный бюджет | | | | 10616,04 | | | | 9951,68 | | | |
| ***Процент исполнения программы за год составил 90,87%*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» | | |  | |  | |  |  | | | |  | | | местный бюджет | | | | 30,0 | | | | 22,0 | | |  | | |
| 1 Пропаганда предпринимательства | | |  | |  | |  |  | | | |  | | | местный бюджет | | | | 30,0 | | | | 22,0 | | |  | | |
| 1.1 Предпринимательская профориентация учащейся молодежи, знакомство с профессиями, способствующими занятию предпринимательством, не менее 2 | | | Администрация округа, управление по соц.вопросам | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 |  | | | |  | | | Не требуется | | | | х | | | | х | | |  | | |
| * 1. Проведение районных мероприятий по пропаганде предпринимательства:   - проведение Дня предпринимателя;  - поощрение СМиСП, участвующих в социально-значимых мероприятиях района  - проведение встреч предпринимателей за «круглым столом» с руководством района, 2 в год | | | Администрация округа | | Май 2022  01.01.2022  01.01.2022 | | декабрь 2022  31.12.2022  31.12.2022 | Май 2022  Сентябрь 2022 | | | | декабрь 2022  Сентябрь 2022 | | | местный бюджет  Местный бюджет | | | | 22,0  8,0  х | | | | 26,772  3,228 | | | В районной газете «Вестник труда» в номерах 21; 29 и 51 размещена информация о работе предпринимателей.  В сентябре 2022 года проведено поощрение 12 человек. Протокол прилагается. | | |
| 2Отдельное мероприятие «Консультационно-информационная поддержка малого и среднего предпринимательства» | | |  | |  | |  |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |
| 2.1 Публикация в СМИ материалов, рассказывающих о работе малого и среднего бизнеса и формах его поддержки, публикация информации вновь применяемых нормативно-правовых актов РФ, Кировской области, муниципального образования по вопросам малого и среднего предпринимательства:  - в районной газете «Вестник труда», не менее 3;  - на официальном сайте администрации района не менее 30 | | | Администрация округа | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | 01.01.2022 | | | | 31.12.2022 | | | местный бюджет | | | | х | | | | х | | | В районной газете «Вестник труда» в номерах 21; 29 и 51 размещена информация о работе предпринимателей  В разделе «в помощь бизнесу» размещено 48 информационных материалов | | |
| 2.2 проведение семинаров по вопросам изменения налогового законодательства, по вопросам, связанным с ведением предпринимательской деятельности, не менее 2 | | | МРИ ФНС России № 10 по Кировской области\*  Администрация округа | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | 01.01.2022 | | | | 31.12.2022 | | | Не требуется | | | | х | | | | х | | | МРИ ФНС России № 10 по Кировской области проводит семинары на постоянной основе | | |
| 2.3 Разовые консультации юриста и других специалистов, не менее 12 | | | Администрация округа | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | 01.01.2022 | | | | 31.12.2022 | | | Не требуется | | | | х | | | | х | | | За январь-декабрь управлением экономики оказано 16 консультаций СМиСП | | |
| 2.4 Ведение реестра неиспользуемых нежилых помещений и предназначенных для целей предоставления в аренду и продажи. Поддержание реестра в актуальном состоянии на официальном сайте администрации района, в течение года | | | Администрация округа | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | 01.01.2022 | | | | 31.12.2022 | | | Не требуется | | | | х | | | | х | | | Реестр опубликован на сайте администрации района, на 31.12.2022 входит 50 объектов | | |
| 2.5 Анализ работы предприятий малого бизнеса, 1 раз в квартал | | | Администрация округа | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | 01.01.2022 | | | | 31.12.2022 | | | Не требуется | | | | х | | | | х | | | Проведен анализ работы предприятий СМиСП за 2021 год, 1 квартал, 6 месяцев, 9 месяцев 2022 года реестр опубликован на сайте администрации округа | | |
| 3 Отдельное мероприятие «Содействие самозанятости и предпринимательству безработных граждан» | | |  | |  | |  |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |
| 3.1 Проведение информирования безработных граждан о возможности организации своего дела, не менее 16 | | | Отдел трудоустройства Немского района КОГКУ ЦЗН Нолинского района | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | 01.01.2022 | | | | 31.12.2022 | | | Не требуется | | | | х | | | | х | | | Проведено информирование 16 безработных граждан | | |
| 3.2 Создание для 8 безработных граждан условий, обеспечивающих потребности в обучении по профессиям, способствующим занятию предпринимательской деятельностью | | | Отдел трудоустройства Немского района КОГКУ ЦЗН Нолинского района | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | 01.01.2022 | | | | 31.12.2022 | | | Не требуется | | | | х | | | | х | | | 8 человек направлены на обучение для открытия собственного дела | | |
| 3.3 Подготовка и издание не менее 20 справочно-информационных материалов для информирования о возможностях организации самозанятости безработных граждан, изготовление наглядной информации, приобретение учебных пособий | | | Отдел трудоустройства Немского района КОГКУ ЦЗН Нолинского района | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 |  | | | |  | | | Не требуется | | | | х | | | | х | | |  | | |
| 3.4 Предоставление 8 организационно-консультационных услуг безработным гражданам по вопросам организации самозанятости безработных граждан (проведение тестирования, содействие в подготовке бизнес-планов, проведение экспертизы) | | | Отдел трудоустройства Немского района КОГКУ ЦЗН Нолинского района | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | 01.01.2022 | | | | 31.12.2022 | | | Не требуется | | | | х | | | | х | | | Предоставлено 8 консультаций | | |
| 4. Отдельное мероприятие «Предоставление муниципальной преференции» | | |  | |  | |  |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |
| 4.1 Предоставление муниципальной преференции в виде предоставления в аренду муниципального имущества (по мере поступления заявлений) | | | Администрация округа | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 |  | | | |  | | | Не требуется | | | | х | | | |  | | | Заявлений в 2022 году не поступало | | |
| 4.2 Предоставление муниципальной преференции в форме обеспечения гарантийных обязательств для реализации инвестиционных проектов на территории района (по мере поступления заявлений) | | | Администрация округа | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 |  | | | |  | | | Не требуется | | | | х | | | |  | | | За 12 месяцев заявлений не поступало | | |
| Всего по программе | | |  | |  | |  |  | | | |  | | | всего | | | | 30,0 | | | | 30,0 | | |  | | |
| местный бюджет | | | | 30,0 | | | | 30,0 | | |
| Всего по программе по данным финансового управления | | |  | |  | |  |  | | | |  | | | всего | | | | 30,0 | | | | 30,0 | | |  | | |
| местный бюджет | | | | 30,0 | | | | 30,0 | | |
| ***Процент исполнения программы за год составил 100%*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **Управление муниципальным имуществом** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 Проведение проверок по использованию и сохранностью объектов муниципального имущества по 96 объектам движимого и недвижимого имущества | | | Сектор земельно-имущественных отношений | | Январь 2022 | | Декабрь 2022 |  | | | |  | | | Не требуется | | | | х | | | | х | | |  | | |
| 2 Мероприятие по организации оформления, учета и контроля муниципального имущества района:  2.1 Постановка на кадастровый учет 1 нежилого объекта недвижимости, находящихся в муниципальной собственности  2.2 Межевание 2-х земельных участков | | | Сектор земельно-имущественных отношений | |  | |  |  | | | |  | | | всего | | | | 34,57 | | | |  | | | Проведено межевание двух земельных участков | | |
| местный бюджет | | | | 34,57 | | | |  | | |
|  | | Январь 2022 | | Декабрь 2022 | Январь 2022 | | | | Декабрь 2022 | | | всего | | | | 4,57 | | | |  | | |
| местный бюджет | | | | 4,57 | | | |  | | |
|  | | Январь 2022 | | Декабрь 2022 | Январь 2022 | | | | Декабрь 2022 | | | всего | | | | 30,0 | | | |  | | |
| местный бюджет | | | |  | | | |  | | |
| 3 Мероприятие по организации и проведению продаж, сдаче в аренду и безвозмездное пользование муниципального имущества: независимая оценка муниципального имущества, включенного в план приватизации на 2022 год | | | Сектор земельно-имущественных отношений | | Январь 2022 | | Декабрь 2022 | Январь 2022 | | | | декабрь 2022 | | | всего | | | | 116,0 | | | | 110,10 | | | Проведена независимая оценка 12 объектов недвижимости для целей предоставления в аренду муниципального имущества и приватизации в 2022 году | | |
| местный бюджет | | | | 116,0 | | | | 110,10 | | |
| 4 По постановке на кадастровый учет земельных участков для предоставления многодетным семьям в с. Архангельское, 5 земельных участка | | | Сектор земельно-имущественных отношений | | Январь 2022 | | Декабрь 2022 | Январь 2022 | | | | Декабрь 2022 | | | всего | | | | 50,0 | | | | 50,0 | | | Поставлено на кадастровый учет 5 земельных участков для включения в перечень, бесплатно предоставляемых земельных участков, имеющим трех и более детей | | |
| местный бюджет | | | | 50,0 | | | | 50,0 | | |
| 5 Мероприятия по содержанию и ремонту муниципального имущества | | | Сектор земельно-имущественных отношений | | Январь 2022 | | Декабрь 2022 | Январь 2022 | | | | сентябрь 2022 | | | всего | | | | 788,96 | | | | 711,45 | | | Исполнена возможность проведения ремонта в многоквартирных домах и оплата коммунальных услуг в отношении муниципального имущества | | |
| местный бюджет | | | | 788,96 | | | | 711,45 | | |
| 5 Мероприятия по содержанию и ремонту муниципального имущества:  5.1 взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, находящихся: в Архангельском ТУ;  в Немском городском ТУ;  в администрации Немского муниципального округа | | | Сектор земельно-имущественных отношений | | Январь 2022 | | Декабрь 2022 | Январь 2022 | | | | Декабрь 2022 | | |  | | | | 188,6  54,3  22,26 | | | | 176,71  51,094  22,3 | | | Исполнена возможность ремонта в многоквартирных домах  Исполнена возможность отремонтировать муниципальное жилье | | |
| 5.2 содержание и ремонт жилья в Архангельском ТУ,  в Немском городском ТУ  в Ильинском ТУ | | | Сектор земельно-имущественных отношений | | Январь 2022 | | Декабрь 2022 | Январь 2022 | | | | Декабрь 2022 | | |  | | | | 31,0  374,0  6,0 | | | | 29,443  366,840  0 | | |
| 5.3 оплата за электроэнергию на общие домовые нужды в с. Архангельское | | | Сектор земельно-имущественных отношений | | Январь 2022 | | Декабрь 2022 | Январь 2022 | | | | Декабрь 2022 | | |  | | | | 0,8 | | | | 0,162 | | |
| 5.4 отопление жилья Немского городского ТУ | | | Сектор земельно-имущественных отношений | | Январь 2022 | | Декабрь 2022 | Январь 2022 | | | | Декабрь 2022 | | |  | | | | 112,0 | | | | 64,891 | | | Проведена оплата за отопление маневренного жилого фонда | | |
| 1. Комплексные кадастровые работы в пгт. Нема | | | Сектор земельно-имущественных отношений | | Январь 2022 | | Декабрь 2022 |  | | | |  | | | всего | | | | 2055,90 | | | | 2055,90 | | |  | | |
| Федеральный бюджет | | | | 1953,1 | | | | 1953,1 | | |
| местный бюджет | | | | 102,8 | | | | 102,8 | | |
| Всего по программе | | |  | | | | | | | | | | | | всего | | | | 3045,43 | | | | 2927,45 | | |  | | |
| Федеральный бюджет | | | | 2051,40 | | | | 1953,1 | | |
| местный бюджет | | | | 994,03 | | | | 974,35 | | |
| По данным финансового управления | | |  | | | | | | | | | | | | всего | | | | 3045,43 | | | | 2927,45 | | |
| Федеральный бюджет | | | | 2051,40 | | | | 1953,1 | | |
| местный бюджет | | | | 994,03 | | | | 974,35 | | |
| ***Процент исполнения программы за год составил 96,13%*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  | |  |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |
|  | | |  | |  | |  |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |
| 1. Развитие муниципального управления | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1Обеспечение осуществления управленческих функций администрации Немского муниципального округа (расходы на выплату заработной платы) | | | Все отделы администрации округа | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | 01.01.2022 | | | | 31.12.2022 | | | всего | | | | 17017,54 | | | | 16599,68 | | | Проводятся проверки соответствия всех подготавливаемых нормативно-правовых актов (НПА), внутренних распорядительных документов действующему законодательству. За отчетный период подготовлено 69 заключений. Нормативно-правовая база поддерживается в актуальном состоянии.  Обеспечено отсутствие нормативных правовых актов администрации муниципального округа противоречащих законодательству Российской Федерации по решению суда и не приведенных в соответствие в течение установленного федеральным законодательством срока со дня вступления решения суда в законную силу. Муниципальные услуги предоставляются в соответствии с административным регламентом.  Обращения граждан рассматриваются в установленные законом сроки. Осуществляется личный прием граждан главой Немского муниципального округа и заместителями.  Проводятся заседаний коллегии при главе муниципального округа, проведено 4 заседания, оперативные совещания еженедельно, совещания с руководителями муниципального округа ежемесячно.  Опубликовано более 100 информационных материалов о деятельности администрации Немского муниципального округа в сети интернет.  Функционирует административная комисссия. Все протоколы об административных правонарушениях, поступивших в административную комиссию, рассмотрены;  Доля товаров (работ, услуг) приобретенных методом аукционов в электронной форме составила 85% в год;  Повысили квалификацию 7 муниципальных служащих Немского муниципального округа, что значительно больше запланированного, в связи с выделением средств из областного бюджета на проведение обучения сотрудников.  Проведено 5 семинаров для муниципальных служащих. | | |
| местный бюджет | | | | 17017,54 | | | | 16526,84 | | |
| Внебюджетные источники | | | |  | | | | 72,84 | | |
| 2. Создание условий для обеспечения выполнения органами местного самоуправления своих полномочий | | | Все отделы администрации округа | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | 01.01.2022 | | | | 31.12.2022 | | | местный бюджет | | | | 7760,8 | | | | 8801,34 | | | В целях повышения качества условий для обеспечения выполнения органами местного самоуправления своих полномочий в администрации проводится систематическое обслуживание и модернизация ЛВС, защита информационных ресурсов (антивирусная, парольная, криптозащита). Внедряются, настраиваются и сопровождаются программные продукты. Ведется техническое обеспечение межведомственного взаимодействия. Проводится своевременное обслуживание оргтехники.  Введена в работу новая система взаимодействия с получателями услуг ПГС 2.0, новый сайт на admnems.gosuslugi.ru, система ЕРВК, АИС Имущество.  Наполнение ГИС ГМП за 2022 год составило 100%.  Налажено МЭВ с Отделом ПФР в Немском районе, с Федеральным Казначейством, Росреестром  Объем запросов в СМЭВ за 2022 год составил 3178 шт.  Продолжается ведение и наполнение системы ГАС «Управление». Своевременно заполняются все документы стратегического планирования, сведения об исполнении концессионных соглашений. Осуществляется обеспечение комплексной защиты информационной безопасности. Систематически проводится актуальное и объективное освещение деятельности органов государственной власти, социально-экономического развития области и муниципального округа на сайте Администрации Немского муниципального округа, СМИ, а также в группах в социальных сетях. Повышена доступность и качество предоставления государственных и муниципальных услуг в системе ЕГИССО и на портале государственных и муниципальных услуг. Реестр государственных и муниципальных услуг на портале государственных и муниципальных услуг содержит 33 муниципальных услуги. Процент оказания услуг в электронном виде составил 37.155. Через системы ПОС и Инцидент менеджмент в ускоренном порядке, своевременно и качественно были дан 81 ответ на обращения населения к власти. Осуществлен 100% переход расчетов через российскую платежную систему. | | |
| В том числе  Коммунальные платежи (отопление, электроэнергия) | | | Управление делами | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | 01.01.2022 | | | | 31.12.2022 | | | местный бюджет | | | | 1539,6 | | | | 1454,60 | | |  | | |
| Иные бюджетные ассигнования (транспортный налог, налог на имущество, пени, штрафы) | | | Управление делами | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | 01.01.2022 | | | | 31.12.2022 | | | местный бюджет | | | | 40,0 | | | | 43,24 | | |  | | |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые бывшим работникам | | | Управление делами | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 |  | | | |  | | | местный бюджет | | | | 310,00 | | | |  | | |  | | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения деятельности администрации | | | Управление делами | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | 01.01.2022 | | | | 31.12.2022 | | | местный бюджет | | | | 5871,2 | | | | 7303,50 | | |  | | |
| Услуги связи | | | Управление делами | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 |  | | | |  | | | местный бюджет | | | | 221,4 | | | |  | | |  | | |
| Вода, водоотведение | | | Управление делами | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 |  | | | |  | | | местный бюджет | | | | 30,0 | | | |  | | |  | | |
| Вывоз, утилизация мусора | | | Управление делами | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 |  | | | |  | | | местный бюджет | | | | 32,3 | | | |  | | |  | | |
| Ремонт оргтехники, картриджи, годовой ТО, ремонт авто) | | | Управление делами | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 |  | | | |  | | | местный бюджет | | | | 265,0 | | | |  | | |  | | |
| Прочие работы и услуги | | | Управление делами | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 |  | | | |  | | | местный бюджет | | | | 498,1 | | | |  | | |  | | |
| Страхование автотранспорта | | | Управление делами | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 |  | | | |  | | | местный бюджет | | | | 16,0 | | | |  | | |  | | |
| Бензин, гсм | | | Управление делами | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 |  | | | |  | | | местный бюджет | | | | 376,6 | | | |  | | |  | | |
| Строительные материалы | | | Управление делами | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 |  | | | |  | | | местный бюджет | | | | 25,0 | | | |  | | |  | | |
| Приобретение основных средств | | | Управление делами | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 |  | | | |  | | | местный бюджет | | | | 321,0 | | | |  | | |  | | |
| Хозтовары, канцтовары, запчасти | | | Управление делами | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 |  | | | |  | | | местный бюджет | | | | 304,1 | | | |  | | |  | | |
| Грамоты, рамки, венки | | | Управление делами | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 |  | | | |  | | | местный бюджет | | | | 35,0 | | | |  | | |  | | |
| Представительские расходы | | | Управление делами | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 |  | | | |  | | | местный бюджет | | | | 105,0 | | | |  | | |  | | |
| Взносы в АСМО | | | Управление делами | | 01.01.2021 | | 31.12.2021 |  | | | |  | | | местный бюджет | | | | 91,7 | | | |  | | |  | | |
| Мероприятия в сфере мун.соственности (ремонт помещений) | | | Управление делами | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 |  | | | |  | | | местный бюджет | | | | 600,0 | | | |  | | |  | | |
| Мероприятия в сфере мун.собственности (приобретение основных средств) | | | Управление делами | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 |  | | | |  | | | местный бюджет | | | | 2950,0 | | | |  | | |  | | |
| 3. Предоставление социальных выплат отдельным категориям граждан (обеспечение выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в администрации муниципального округа) | | | Отдел бухгалтерского учета и отчетности | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | 01.01.2022 | | | | 31.12.2022 | | | всего | | | | 2895,3 | | | | 3216,69 | | | Пенсию за выслугу лет получает 37 бывших муниципальных служащих и 1 глава муниципального района. В 2022 году перечислено 3216,69 тыс.руб. | | |
| местный бюджет | | | | 2895,3 | | | | 3216,69 | | |
| 4. Создание условий для эффективного выполнения служебных задач ЕДДС Немского района | | | ЕДДС, главный специалист по ГО ЧС, отдел бухгалтерского учета и отчетности | | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | 01.01.2022 | | | | 31.12.2022 | | | всего | | | | 108,7 | | | | 1332,83 | | | постановлением администрации Немский район от 23.05.2011 года № 55 создана «Единая дежурно-диспетчерская служба Немского муниципального округа». Утверждено штатное расписание:  5 единиц, из них 1- старший диспетчер, 4 – диспетчера. Диспетчера несут службу в круглосуточном режиме по 1 человеку в смену по 24 часа согласно утверждаемого графика несения службы.  За 2022 год режим чрезвычайной ситуации на территории Немского муниципального округа вводился два раза, на телефоны ЕДДС Немского муниципального округа принято и отвечено 4957 телефонных звонков.  Ежедневно диспетчера принимают участие в селекторных совещаниях в режиме видеоконференции. Ежемесячно ФГУ ЦУКС МЧС РФ по Кировской области согласно графика с диспетчерским составом проводятся тренировки по различным чрезвычайным ситуациям, в ходе которых диспетчерами отрабатывается полный комплект документов, который затем направляется в ЦУКС. За 2022 год принято участие в 12-ти тренировках, по результатам которых в ЦУКС был направлен полный комплект отработанных документов. | | |
| местный бюджет | | | | 108,7 | | | | 1332,83 | | |
| 5. Обеспечение деятельности административной комиссии муниципального образования Немский муниципальный район по рассмотрению дел об административных правонарушениях | | | Административная комиссия | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | 01.01.2022 | | | | 31.12.2022 | | | всего | | | | 0,6 | | | | 0 | | | В районе действует административная комиссия. В 2022 году на рассмотрение протоколы об административном правонарушении не поступали | | |
| областной бюджет | | | | 0,6 | | | | 0 | | |
| 6. Осуществление переданных полномочий РФ по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели | | | Сектор организационной работы | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | 01.01.2022 | | | | 31.12.2022 | | | всего | | | | 14,3 | | | | 14,3 | | | Списки составлены | | |
| областной бюджет | | | | 14,3 | | | | 14,3 | | |
| 7. Обеспечение сохранности документов Архивного фонда РФ и других архивных документов, относящихся к собственности Кировской области и хранящихся в муниципальном архиве | | | Управление делами | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | 01.01.2022 | | | | 31.12.2022 | | | всего | | | | 55,7 | | | | 55,7 | | | На хранении находится 136 фонда – 28687 ед.хр., в т.ч. управленческая документация – 20953 ед.хр, документы по личному составу – 7616 ед.хр., фотодокументы – 118 ед.хр.  На хранение принято в 2022 году - 363 ед.хр., в т.ч областная собственность – 295 ед.хр.  Объем документов подготовленных к приему в муниципальный архив ( утверждение описей) – 5 описи документов подготовленных к приему в муниципальный архив, в т.ч областная собственность – 0 .  Количество пользователей архивной информации – 285 пользователей;  Объем документов выданных всем категориям пользователей – 789 ед.хр.;  Количество исполненных запросов – 265,  С положительным результатом - 233  С использованием абонентского пункта Vip Net Деловая почта получено 241 запрос от управлений пенсионного фонда и отправлено этой же связью 241 запрос | | |
| областной бюджет | | | | 55,7 | | | | 55,7 | | |
| 8 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | | | Управление делами | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | 01.01.2022 | | | | 31.12.2022 | | | всего | | | | 16,0 | | | | 21,1 | | | Прошли обучение 7 муниципальных служащих | | |
| Областной бюджет | | | | 15,84 | | | | 20,9 | | |
| местный бюджет | | | | 0,16 | | | | 0,2 | | |
| 9 Обеспечение деятельности специалиста Военно-учетного стола | | | Управление делами | |  | |  | 01.01.2022 | | | | 31.12.2022 | | | всего | | | |  | | | | 245,6 | | |  | | |
| Федеральный бюджет | | | |  | | | | 245,6 | | |
| Проценты по кредитам | | | Управление делами | |  | |  | 01.01.2022 | | | | 31.12.2022 | | |  | | | |  | | | | 2,4 | | |  | | |
| *Архангельское территориальное управление администрации Немского муниципального округа* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 Обеспечение осуществления управленческих функций администрации Немского Немского муниципального округа (расходы на выплату заработной платы) | | | Архангельское ТУ | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | 01.01.2022 | | | | 31.12.2022 | | | Всего | | | | 2216,0 | | | | 2278,5 | | |  | | |
| местный бюджет | | | | 2216,0 | | | | 2278,5 | | |
| 2 Создание условий для обеспечения выполнения органами местного самоуправления своих полномочий | | | Архангельское ТУ | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | 01.01.2022 | | | | 31.12.2022 | | | Всего | | | | 1038,5 | | | | 981,6 | | |  | | |
| местный бюджет | | | | 1038,5 | | | | 981,6 | | |
| В том числе: коммунальные платежи (отопление, электроэнергия) | | | Архангельское ТУ | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | 01.01.2022 | | | | 31.12.2022 | | | местный бюджет | | | | 869,8 | | | | 681,1 | | |  | | |
| Иные бюджетные ассигнования (транспортный налог, налог на имущество, пени, штрафы) | | | Архангельское ТУ | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | 01.01.2022 | | | | 31.12.2022 | | | местный бюджет | | | | 5,2 | | | | 69,3 | | |  | | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения деятельности администрации, их них: | | | Архангельское ТУ | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | 01.01.2022 | | | | 31.12.2022 | | | местный бюджет | | | | 156,5 | | | | 231,2 | | |  | | |
| Услуги связи (телефон, интернет, конверты) | | | Архангельское ТУ | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | 01.01.2022 | | | | 31.12.2022 | | | местный бюджет | | | | 74,0 | | | | 59,9 | | |  | | |
| Вода, водоотведение | | | Архангельское ТУ | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | 01.01.2022 | | | | 31.12.2022 | | | местный бюджет | | | | 3,6 | | | | 0,6 | | |  | | |
| Вывоз, утилизация мусора | | | Архангельское ТУ | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | 01.01.2022 | | | | 31.12.2022 | | | местный бюджет | | | | 8,4 | | | | 4,9 | | |  | | |
| Ремонт оргтехники, картриджи | | | Архангельское ТУ | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | 01.01.2022 | | | | 31.12.2022 | | | местный бюджет | | | | 32,7 | | | | 26,1 | | |  | | |
| Программное сопровождение Смета-КС+Зарплата-КС | | | Архангельское ТУ | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | 01.01.2022 | | | | 31.12.2022 | | | местный бюджет | | | | 27,8 | | | | 49,9 | | |  | | |
| Хозтовары, канцтовары, запчасти и пр | | | Архангельское ТУ | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | 01.01.2022 | | | | 31.12.2022 | | | местный бюджет | | | | 10,0 | | | | 59,8 | | |  | | |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | | | Архангельское ТУ | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 |  | | | |  | | | всего | | | | 7,0 | | | |  | | |  | | |
| Областной бюджет | | | | 6,93 | | | |  | | |
| местный бюджет | | | | 0,07 | | | |  | | |
| *Ильинское территориальное управление администрации Немского муниципального округа* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 Обеспечение осуществления управленческих функций администрации Немского Немского муниципального округа (расходы на выплату заработной платы) | | | Ильинское ТУ | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | 01.01.2022 | | | | 31.12.2022 | | | всего | | | | 1779,0 | | | | 1898,4 | | |  | | |
| местный бюджет | | | | 1779,0 | | | | 1898,4 | | |
| 2 Создание условий для обеспечения выполнения органами местного самоуправления своих полномочий | | | Ильинское ТУ | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | 01.01.2022 | | | | 31.12.2022 | | | всего | | | | 476,9 | | | | 448,1 | | |  | | |
| местный бюджет | | | | 476,9 | | | | 448,1 | | |
| В том числе: коммунальные платежи | | | Ильинское ТУ | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | 01.01.2022 | | | | 31.12.2022 | | | местный бюджет | | | | 134,8 | | | | 118,7 | | |  | | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения деятельности администрации, из них: | | | Ильинское ТУ | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | 01.01.2022 | | | | 31.12.2022 | | | местный бюджет | | | | 342,1 | | | | 326,4 | | |  | | |
| Услуги связи (телефон, интернет, конверты) | | | Ильинское ТУ | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 |  | | | |  | | | местный бюджет | | | | 58,2 | | | |  | | |  | | |
| Вода, водоотведение | | | Ильинское ТУ | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 |  | | | |  | | | местный бюджет | | | | 0,9 | | | |  | | |  | | |
| Вывоз, утилизация мусора | | | Ильинское ТУ | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 |  | | | |  | | | местный бюджет | | | | 6,5 | | | |  | | |  | | |
| Арендная плата за пользование имуществом | | | Ильинское ТУ | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 |  | | | |  | | | местный бюджет | | | | 24,0 | | | |  | | |  | | |
| Ремонт оргтехники, картриджи, годовой ТО, обслуживание пожарной сигнализации | | | Ильинское ТУ | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 |  | | | |  | | | местный бюджет | | | | 30,5 | | | |  | | |  | | |
| Прочие работы и услуги (в том числе изготовление и проверка сметы) | | | Ильинское ТУ | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 |  | | | |  | | | местный бюджет | | | | 35,5 | | | |  | | |  | | |
| Программа смета-смарт | | | Ильинское ТУ | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 |  | | | |  | | | местный бюджет | | | | 27,8 | | | |  | | |  | | |
| Страхование автотранспорта | | | Ильинское ТУ | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 |  | | | |  | | | местный бюджет | | | | 4,5 | | | |  | | |  | | |
| Бензин, гсм | | | Ильинское ТУ | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 |  | | | |  | | | местный бюджет | | | | 32,1 | | | |  | | |  | | |
| Хозтовары, канцтовары, запчасти и пр | | | Ильинское ТУ | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 |  | | | |  | | | местный бюджет | | | | 10,1 | | | |  | | |  | | |
| Приобретение основных средств | | | Ильинское ТУ | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 |  | | | |  | | | местный бюджет | | | | 112,0 | | | |  | | |  | | |
| *Немское сельское территориальное управление администрации Немского муниципального округа* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 Обеспечение осуществления управленческих функций администрации Немского Немского муниципального округа (расходы на выплату заработной платы) | | | Немское сельское ТУ | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | 01.01.2022 | | | | 31.12.2022 | | | всего | | | | 1474,8 | | | | 1406,3 | | |  | | |
| местный бюджет | | | | 1474,8 | | | | 1406,3 | | |
| Создание условий для обеспечения выполнения органами местного самоуправления своих полномочий | | | Немское сельское ТУ | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | 01.01.2022 | | | | 31.12.2022 | | | всего | | | | 475,5 | | | | 385,3 | | |  | | |
| местный бюджет | | | | 475,5 | | | | 385,3 | | |
| В том числе: коммунальные платежи (отопление, электроэнергия) | | | Немское сельское ТУ | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | 01.01.2022 | | | | 31.12.2022 | | | местный бюджет | | | | 92,3 | | | | 0 | | |  | | |
| Иные бюджетные ассигнования (транспортный налог, налог на имущество, пени, штрафы) | | | Немское сельское ТУ | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | 01.01.2022 | | | | 31.12.2022 | | | местный бюджет | | | | 3,1 | | | | 0,5 | | |  | | |
| Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения деятельности администрации, из них: | | | Немское сельское ТУ | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | 01.01.2022 | | | | 31.12.2022 | | | местный бюджет | | | | 380,1 | | | | 384,8 | | |  | | |
| Услуги связи (телефон, интернет, конверты) | | | Немское сельское ТУ | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 |  | | | |  | | | местный бюджет | | | | 35,0 | | | |  | | |  | | |
| Вода, водоотведение | | | Немское сельское ТУ | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 |  | | | |  | | | местный бюджет | | | | 1,5 | | | |  | | |  | | |
| Вывоз, утилизация мусора | | | Немское сельское ТУ | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 |  | | | |  | | | местный бюджет | | | | 3,5 | | | |  | | |  | | |
| Ремонт оргтехники, картриджи | | | Немское сельское ТУ | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 |  | | | |  | | | местный бюджет | | | | 20,1 | | | |  | | |  | | |
| Прочие работы и услуги (в том числе изготовление и проверка сметы) | | | Немское сельское ТУ | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 |  | | | |  | | | местный бюджет | | | | 50,0 | | | |  | | |  | | |
| Хозтовары, канцтовары и пр | | | Немское сельское ТУ | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 |  | | | |  | | | местный бюджет | | | | 19,7 | | | |  | | |  | | |
| Мероприятия в сфере мун.собственности (оргтехника, мебель приобретение) | | | Немское сельское ТУ | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 |  | | | |  | | | местный бюджет | | | | 250,3 | | | |  | | |  | | |
| *Территориальное управление пгт. Нема администрации Немского муниципального округа* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 Обеспечение осуществления управленческих функций администрации Немского Немского муниципального округа (расходы на выплату заработной платы) | | | ТУ пгт. Нема | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | 01.01.2022 | | | | 31.12.2022 | | | всего | | | | 2387,3 | | | | 2296,5 | | |  | | |
| местный бюджет | | | | 2387,3 | | | | 2296,5 | | |
| Создание условий для обеспечения выполнения органами местного самоуправления своих полномочий | | | ТУ пгт. Нема | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | 01.01.2022 | | | | 31.12.2022 | | | всего | | | | 373,3 | | | | 410,4 | | |  | | |
| местный бюджет | | | | 373,3 | | | | 410,4 | | |
| В том числе: коммунальные платежи (отопление, электроэнергия) | | | ТУ пгт. Нема | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | 01.01.2022 | | | | 31.12.2022 | | | местный бюджет | | | | 70,7 | | | | 95,7 | | |  | | |
| Иные бюджетные ассигнования (транспортный налог, налог на имущество, пени, штрафы) | | | ТУ пгт. Нема | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | 01.01.2022 | | | | 31.12.2022 | | | местный бюджет | | | | 1,0 | | | | 51,0 | | |  | | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения деятельности администрации (обслуживание газопровода, аварийно-диспетчерское обеспечение сети газопотребления) из них: | | | ТУ пгт. Нема | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | 01.01.2022 | | | | 31.12.2022 | | | местный бюджет | | | | 301,6 | | | | 264,3 | | |  | | |
| Услуги связи (телефон, интернет, конверты) | | | ТУ пгт. Нема | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 |  | | | |  | | | местный бюджет | | | | 113,0 | | | |  | | |  | | |
| Вода, водоотведение | | | ТУ пгт. Нема | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 |  | | | |  | | | местный бюджет | | | | 3,1 | | | |  | | |  | | |
| Вывоз, утилизация мусора | | | ТУ пгт. Нема | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 |  | | | |  | | | местный бюджет | | | | 11,3 | | | |  | | |  | | |
| Ремонт оргтехники, картриджи | | | ТУ пгт. Нема | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 |  | | | |  | | | местный бюджет | | | | 17,9 | | | |  | | |  | | |
| Прочие работы и услуги (в том числе изготовление и проверка сметы) (поддержка сайта, выпуск эп, антивирусник, объявления в газету «Вестник труда») | | | ТУ пгт. Нема | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 |  | | | |  | | | местный бюджет | | | | 24,6 | | | |  | | |  | | |
| Программа Бюджет КС, СБиС, Консультант+ | | | ТУ пгт. Нема | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 |  | | | |  | | | местный бюджет | | | | 67,2 | | | |  | | |  | | |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | | | ТУ пгт. Нема | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 |  | | | |  | | | местный бюджет | | | | 8,0 | | | |  | | |  | | |
| Приобретение и установка газового счетчика | | | ТУ пгт. Нема | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 |  | | | |  | | | местный бюджет | | | | 26,6 | | | |  | | |  | | |
| Хозтовары, канцтовары, запчасти и пр | | | ТУ пгт. Нема | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 |  | | | |  | | | местный бюджет | | | | 29,9 | | | |  | | |  | | |
| Всего по программе | | |  | |  | |  |  | | | |  | | | всего | | | | 38090,24 | | | | 40355,08 | | |  | | |
| Федеральный бюджет | | | |  | | | | 259,9 | | |
| Областной бюджет | | | | 93,37 | | | | 76,6 | | |
| местный бюджет | | | | 37996,87 | | | | 39945,74 | | |
| Внебюджетные источники | | | |  | | | | 72,84 | | |
| Итого по данным финансового управления | | |  | |  | |  |  | | | |  | | | всего | | | | 41093,7 | | | | 40355,08 | | |  | | |
| Федеральный бюджет | | | |  | | | | 259,9 | | |
| Областной бюджет | | | |  | | | | 76,6 | | |
| местный бюджет | | | |  | | | | 39945,74 | | |
| Внебюджетные источники | | | |  | | | | 72,84 | | |
| ***Изменения по финансированию в План реализации муниципальной программы не внесены, в муниципальную программу внесены с нарушением срока, заседание Думы проведено 28.12.2022 (в соответствии с п.3.9 постановления от 17.05.2022 № 111 «О разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ»-следует вносить в течение двух месяцев, изменение внесено 22.02.2022 года. Процент исполнения программы за год составил 98,20%*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 Организация и содержание скотомогильников | | | Администрация Немского муниципального округа | | Январь 2022 | | Декабрь 2022 | Январь 2022 | | | | Декабрь 2022 | | | всего | | | | 15,0 | | | |  | | |  | | |
| Областной бюджет | | | | 15,0 | | | |  | | |
| 2 Отлов, учет и содержание животных без владельцев | | | Администрация Немского муниципального округа | | Март 2022 | | декабрь 2022 | Апрель 2022 | | | | Декабрь 2022 | | | всего | | | | 83,8 | | | | 39,97 | | | Отловлено 5 животных без владельцев (собак) | | |
| Областной бюджет | | | | 83,8 | | | | 39,97 | | |
| 3 Проведение мероприятий экологической направленности | | | Администрация Немского муниципального округа | | январь 2022 | | декабрь 2022 | Декабрь 2022 | | | | Декабрь 2022 | | | всего | | | | 46,0 | | | | 35,04 | | | Заключено 2 договора с КОГБУ «Областной природоохранный центр» на оказание услуг по экологической оценке состояния почв после ликвидации свалок ТБО в д. Городище и с. Архангельское | | |
| местный бюджет | | | | 46,0 | | | | 35,04 | | |
| 4 Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, в том числе: | | |  | |  | |  |  | | | |  | | | всего | | | | 1365,1 | | | | 1319,33 | | |  | | |
| Областной бюджет | | | | 916,8 | | | | 873,32 | | |
| Местный бюджет | | | | 448,3 | | | | 446,01 | | |
| 4.1 Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в пгт. Нема Немского муниципального округа | | | Администрация Немского муниципального округа | | Февраль 2022 | | Декабрь 2022 | Февраль 2022 | | | | Октябрь 2022 | | | всего | | | | 965,1 | | | | 919,33 | | | Создано 12 мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, соответствующих нормативным требованиям | | |
| Областной бюджет | | | | 916,8 | | | | 873,32 | | |
| Местный бюджет | | | | 48,3 | | | | 46,01 | | |
| 4.2 Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | | | Администрация Немского муниципального округа | | Сентябрь 2022 | | Декабрь 2022 | Октябрь 2022 | | | | Ноябрь 2022 | | | Местный бюджет | | | | 400,0 | | | | 400,0 | | |  | | |
| 5 Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие, содержание и укрепление коммунальной инфраструктуры, в том числе: | | | ТУ пгт. Нема | |  | |  |  | | | |  | | | Всего  местный бюджет | | | | 4832,587  4832,587 | | | | 4832,397  4832,397 | | |  | | |
| 5.1 Ремонт канализационных колодцев по ул. Колхозная в пгт. Нема | | | Май 2022 | | Октябрь 2022 | Август 2022 | | | | Август 2022 | | | местный бюджет | | | | 226,337 | | | | 226,3 | | | Отремонтированы канализационные колодцы – 4 шт. | | |
| 5.2 Ремонт канализации жилого дома по ул. Молодежная, 35 в с. Архангельское Немского муниципального округа | | | Архангельское ТУ | | Октябрь 2022 | | Октябрь 2022 | Октябрь 2022 | | | | Октябрь 2022 | | | Местный бюджет | | | | 150,0 | | | | 149,84 | | | Отремонтирована канализация | | |
| 5.4 Предоставление из бюджета Немского муниципального округа в 2022 году Получателю (МУП «Лес») субсидии из бюджета муниципального округа на проведение мероприятий в целях приобретения техники для производственной деятельности | | | Администрация Немского муниципального округа | | Май 2022 | | Декабрь 2022 | Май 2022 | | | | Сентябрь 2022 | | | Местный бюджет | | | | 4456,25 | | | | 4456,25 | | | Предоставлена субсидия МУП «Лес» на приобретение техники для производственной деятельности (куплен трактор Белорус МТЗ 1221.3 и автомобиль Соболь 4х4) | | |
| 6 Организация и проведение мероприятий по обеспечению комплексного развития сельских территорий, в том числе: | | |  | |  | |  |  | | | |  | | | Всего | | | | 31999,9 | | | | 31999,90 | | |  | | |
| Федеральный бюджет | | | | 22822,29 | | | | 22822,29 | | |
| Областной бюджет | | | | 230,56 | | | | 230,56 | | |
| местный бюджет | | | | 3661,35 | | | | 3661,35 | | |
| Внебюджетные источники | | | | 5285,7 | | | | 5285,70 | | |
| 6.1 Строительство разводящих сетей газопровода в пгт. Нема Кировской области (111 пусковой комплекс); пгт. Нема, в том числе: | | |  | |  | |  |  | | | |  | | | Всего | | | | 31999,9 | | | | 31999,9 | | |  | | |
| Федеральный бюджет | | | | 22822,29 | | | | 22822,29 | | |
| Областной бюджет | | | | 230,56 | | | | 230,56 | | |
| местный бюджет | | | | 3661,35 | | | | 3661,35 | | |
| Внебюджетные источники | | | | 5285,7 | | | | 5285,70 | | |
| 6.1.1 Строительство разводящих сетей газопровода в пгт. Нема Кировской области (111 пусковой комплекс) | | | Администрация Немского муниципального округа | | Апрель 2022 | | Ноябрь 2022 | Апрель 2022 | | | | Сентябрь 2022 | | | Федеральный бюджет | | | | 22010,09 | | | | 22010,079 | | | Построено общей протяженностью 8470,79 метров разводящих сетей газопровода в пгт. Нема Кировской области. | | |
| Областной бюджет | | | | 222,36 | | | | 222,342 | | |
| местный бюджет | | | | 3652,05 | | | | 3652,102 | | |
| Внебюджетные источники | | | | 5266,2 | | | | 5266,2 | | |
| 6.1.2 Кадастровые работы по объекту «Строительство разводящих сетей газопровода в пгт. Нема Кировской области (111 пусковой комплекс); пгт. Нема | | | Администрация Немского муниципального округа | | Апрель 2022 | | Ноябрь 2022 | Апрель 2022 | | | | Октябрь 2022 | | | Федеральный бюджет | | | | 171,6 | | | | 171.60 | | | Изготовлен 1 технический план по объекту «Строительство разводящих сетей газопровода в пгт. Нема Кировской области (III пусковой комплекс); пгт. Нема» | | |
| Областной бюджет | | | | 1,7 | | | | 1.70 | | |
| местный бюджет | | | | 2,0 | | | | 2.00 | | |
| Внебюджетные источники | | | | 19,5 | | | | 19.50 | | |
| 6.1.3 Услуги по проведению авторского надзора за строительством объекта «Строительство разводящих сетей газопровода в пгт. Нема Кировской области (111 пусковой комплекс); пгт. Нема | | | Администрация Немского муниципального округа | | Апрель 2022 | | Ноябрь 2022 | Апрель 2022 | | | | Октябрь 2022 | | | Федеральный бюджет | | | | 63,0 | | | | 63,0 | | | Проведен авторский надзор за строительством объекта «Строительство разводящих сетей газопровода в пгт. Нема Кировской области (III пусковой комплекс); пгт. Нема» | | |
| местный бюджет | | | | 0,7 | | | | 0,7 | | |
| 6.1.4 Услуги по проведению строительного контроля при строительстве объекта «Строительство разводящих сетей газопровода в пгт. Нема Кировской области (111 пусковой комплекс); пгт. Нема | | | Администрация Немского муниципального округа | | Апрель 2022 | | Ноябрь 2022 | Апрель 2022 | | | | Сентябрь 2022 | | | Федеральный бюджет | | | | 577,6 | | | | 77,60 | | | Проведен строительный контроль при строительстве объекта «Строительство разводящих сетей газопровода в пгт. Нема Кировской области (III пусковой комплекс); пгт. Нема» | | |
| Областной бюджет | | | | 5,8 | | | | 5,8 | | |
| местный бюджет | | | | 6,6 | | | | 6,6 | | |
| 6.2 Реконструкция водопроводной линии № 3 по ул. Совхозная, ул. Колхозная пгт. Нема с заменой водонапорной башни; пгт. Нема | | | Администрация Немского муниципального округа | | Февраль 2022 | | Ноябрь 2022 |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |
| 7 Мероприятия, направленные на ликвидацию, рекультивацию свалок в границах муниципального округа, в том числе: | | | Администрация Немского муниципального округа | |  | |  |  | | | |  | | | всего | | | | 5114,421 | | | | 4633,499 | | |  | | |
| Областной бюджет | | | | 4811,2 | | | | 4364,195 | | |
| местный бюджет | | | | 303,221 | | | | 269,304 | | |
| 7.1 Ликвидация свалок бытовых (коммунальных) отходов на территории Кировской области, не отвечающих требованиям природоохранного законодательства, Немский муниципальный округ, с. Архангельское | | | Январь 2022 | | Сентябрь 2022 | Апрель 2022 | | | | Декабрь 2022 | | | всего | | | | 2343,889 | | | | 2343,889 | | | Ликвидирована 1 закрытая свалка бытовых отходов в с. Архангельское Немского муниципального округа | | |
| Областной бюджет | | | | 2226,695 | | | | 2226,695 | | |
| местный бюджет | | | | 117,194 | | | | 117,2 | | |
| 7.2 Ликвидация свалок бытовых (коммунальных) отходов на территории Кировской области, не отвечающих требованиях природоохранного законодательства, Немский муниципальный округ, д. Городище | | | Администрация Немского муниципального округа | | Январь 2022 | | Сентябрь 2022 | Июнь 2022 | | | | Декабрь 2022 | | | всего | | | | 2720,532 | | | | 2250,0 | | | Ликвидирована 1 закрытая свалка бытовых отходов в д. Городище Немского муниципального округа | | |
| Областной бюджет | | | | 2584,505 | | | | 2137,50 | | |
| местный бюджет | | | | 136,027 | | | | 112,50 | | |
| 7.3 Ликвидация стихийных свалок на земельном участке кадастровый номер 43:20:000000:58 в д. Вишневка Немского муниципального округа | | | Администрация Немского муниципального округа | | Август 2022 | | Октябрь 2022 | Декабрь 2022 | | | | Декабрь 2022 | | | всего | | | | 50,0 | | | | 39,61 | | | Ликвидирована 1 несанкционированная свалка на земельном участке 43:20:000000:58 в д. Вишневка | | |
| местный бюджет | | | | 50,0 | | | | 39,61 | | |
| 8 Мероприятия, направленные на выполнение плана природоохранных мероприятий муниципального округа, в соответствии с рекомендуемым перечнем Минприроды России, в том числе | | |  | |  | |  |  | | | |  | | | всего | | | | 129,0 | | | | 87,47 | | |  | | |
| местный бюджет | | | | 129,0 | | | | 87,47 | | |
| 8.1 Ликвидация стихийных свалок на земельном участке кадастровый номер 43:20:310106:534 | | | ТУ пгт. Нема | | Сентябрь 2022 | | Октябрь 2022 | Ноябрь 2022 | | | | Ноябрь 2022 | | | всего | | | | 129,0 | | | | 87,47 | | | Денежные средства освоены не в полном объеме (договор заключался на фактически выявленные стихийные свалки в границах клдбища в пгт. Нема) | | |
| местный бюджет | | | | 129,0 | | | | 87,47 | | |
| 9 Организация и проведение мероприятий в сфере благоустройства территорий, в том числе: | | |  | |  | |  |  | | | |  | | | всего | | | | 3946,923 | | | | 3419,308 | | |  | | |
| Областной бюджет | | | | 1,425 | | | |  | | |
| местный бюджет | | | | 3945,498 | | | | 3419,308 | | |
| 9.1 Выполнение работ по содержанию объектов благоустройства в зимний период (услуги по расчистке территорий Парка Победы и Сквера «Летний парк» от снега в пгт. Нема) | | | ТУ пгт. Нема | | Январь 2022 | | Апрель 2022 | Январь 2022 | | | | Февраль 2022 | | | всего | | | | 22,041 | | | | 21,533 | | | Выполнены работы по содержанию 2 объектов благоустройства в зимний период (расчистка территорий Парка Победы и Сквера «Летний парк» от снега) | | |
| местный бюджет | | | | 22,041 | | | | 21,533 | | |
| 9.2 Организация и содержание уличного освещения на территории муниципального округа, в том числе: | | | ТУ пгт. Нема | | Январь 2022 | | Декабрь 2022 | Январь 2022 | | | | Декабрь 2022 | | | всего | | | | 1947,477 | | | | 1814,738 | | | Созданы благоприятные условия проживания для населения (повышение уровня уличного освещения), обеспечена надежность работы сетей уличного освещения  Созданы благоприятные условия для проживания жителей (повышение уровня благоустройства территорий населенных пунктов); Улучшена санитарно-экологическая и противопожарная обстановка | | |
| местный бюджет | | | | 1947,477 | | | | 1814,738 | | |
| ***9.2.1 На территории ТУ пгт. Нема, в том числе:*** | | | местный бюджет | | | | 1030,806 | | | | 983,607 | | |
| 1 Оплата расходов на оплату труда | | | местный бюджет | | | | 497,0 | | | | 497,0 | | |
| 2 Вывоз и утилизация ламп ДРЛ | | | местный бюджет | | | | 10,381 | | | | 0 | | |
| 3 Услуги по обеспечению наружного освещения | | | местный бюджет | | | | 375,890 | | | | 339,072 | | |
| 4 Прожектор светодиодный СДО-3-50 50 Вт 4000Лм | | | местный бюджет | | | | 146,916 | | | | 146,916 | | |
| 5 Расходные материалы | | | местный бюджет | | | | 0,619 | | | | 0,619 | | |
| ***9.2.2 На территории Архангельского ТУ, в том числе:*** | | | Архангельское ТУ | | Январь 2022 | | Декабрь 2022 | Январь 2022 | | | | Декабрь 2022 | | | местный бюджет | | | | 328,6 | | | | 328,55 | | |
| 1 Оплата за потребление электроэнергии по уличному освещению | | | местный бюджет | | | | 278,6 | | | | 278,6 | | |
| 2 Текущее содержание, ремонт и обслуживание наружных сетей уличного освещения территории населенных пунктов | | | местный бюджет | | | | 50,0 | | | | 49,95 | | |
| ***9.2.3 На территории Ильинского ТУ***  ***В том числе:*** | | | Ильинское ТУ | | Январь 2022 | | Декабрь 2022 | Январь 2022 | | | | Декабрь 2022 | | | местный бюджет | | | | 261,0 | | | | 215,16 | | |
| 1 затраты на организацию и содержание уличного освещения | | | местный бюджет | | | | 150,0 | | | | 122,15 | | |
| 2 текущий ремонт электросети | | | местный бюджет | | | | 50,0 | | | | 32,19 | | |
| 3 электроматериалы | | | местный бюджет | | | | 61,0 | | | | 60,82 | | |
| ***9.2.4 На территории Немского сельского ТУ, в том числе:*** | | | Немское сельское ТУ | | Январь 2022 | | Декабрь 2022 | Январь 2022 | | | | Декабрь 2022 | | | местный бюджет | | | | 327,071 | | | | 287,421 | | |
| 1 Затраты на электроэнергию | | | местный бюджет | | | | 30,7 | | | | 30,7 | | |
| 2 Обслуживание уличного освещения | | | местный бюджет | | | | 29,3 | | | | 29,30 | | |
| 3 Ремонт уличного освещения | | | местный бюджет | | | | 28,1 | | | | 19,90 | | |
| 4 Работы по монтажу | | | местный бюджет | | | | 32,471 | | | | 32,471 | | |
| 5 Работы по монтажу в с. Марково | | | местный бюджет | | | | 106,5 | | | | 76,05 | | |
| 6 Расходные материалы, светильники | | | местный бюджет | | | | 100,0 | | | | 100,0 | | |
| 9.3 Прочие мероприятия на территории муниципального округа: (содержание кладбищ (противоклещевая обработка); обрубка веток деревьев, валка аварийных деревьев; уборка скопления несанкционированного мусора; текущее содержание территории общего пользования (окашивание территории), в том числе: | | |  | | май 2022 | | сентябрь 2022 | Январь | | | | Декабрь 2022 | | | всего | | | | 1025,267 | | | | 731,492 | | |
| Областной бюджет | | | | 1,425 | | | | 0 | | | Созданы благоприятные условия для проживания жителей (повышен уровень благоустройства территорий населенных пунктов); улучшена санитарно экологическая и противопожарная обстановка | | |
| Местный бюджет | | | | 1023,842 | | | | 731,492 | | |
| ***9.3.1 На территории ТУ пгт. Нема, в том числе:*** | | | ТУ пгт. Нема | | Май 2022 | | Сентябрь 2022 | Май 2022 | | | | Декабрь 2022 | | | местный бюджет | | | | 399,1 | | | | 387,12 | | | Созданы благоприятные условия проживания для населения Созданы благоприятные условия для проживания жителей (повышение уровня благоустройства территорий населенных пунктов); Улучшена санитарно-экологическая и противопожарная обстановка | | |
| 1 Оплата расходов на содержание рабочего по благоустройству | | | местный бюджет | | | | 177,095 | | | | 177,095 | | |
| 2 Проведение весенних и осенних субботников (вывоз мусора) | | | местный бюджет | | | | 1,084 | | | | 1,084 | | |
| 3 Утилизация ТБО | | | местный бюджет | | | | 19,009 | | | | 19,009 | | |
| 4 Окашивание территории от сорной растительности | | | местный бюджет | | | | 96,0 | | | | 96,0 | | |
| 5 Противоклещевая обработка территории | | | местный бюджет | | | | 22,0 | | | | 22,0 | | |
| 6 Бензин к пиле | | | местный бюджет | | | | 5,0 | | | | 0 | | |
| 7 Цепь к пиле | | | местный бюджет | | | | 1,51 | | | | 0 | | |
| 8 Леска к мотокосе | | | местный бюджет | | | | 1,0 | | | | 0 | | |
| 9 Масло к мотокосе | | | местный бюджет | | | | 0,41 | | | | 0 | | |
| 10 Диски к мотокосе, круг отрезной | | | местный бюджет | | | | 0,6 | | | | 0 | | |
| 11 Известь | | | местный бюджет | | | | 0,35 | | | | 0,35 | | |
| 12 Метла, саморезы и др | | | местный бюджет | | | | 1,57 | | | | 0 | | |
| 13 Мешки для мусора | | | местный бюджет | | | | 0,36 | | | | 0,36 | | |
| 14 Краска, кисть | | | местный бюджет | | | | 3,15 | | | | 3,15 | | |
| 15 стройматериалы | | | местный бюджет | | | | 15,15 | | | | 13,26 | | |
| 16 транспортные услуги | | | местный бюджет | | | | 10,0 | | | | 10,0 | | |
| 17 Работы по перемещению и установке контейнеров | | | местный бюджет | | | | 20,088 | | | | 20,088 | | |
| 18 Очистка тротуаров от снега | | | местный бюджет | | | | 16,354 | | | | 16,354 | | |
|  | | |  | | | |  | | | |  | | |
| 19 Ремонт контейнерной площадки | | | местный бюджет | | | | 8,37 | | | | 8,37 | | |
| ***9.3.2 На территории Архангельского ТУ, в том числе:*** | | | Архангельское ТУ | | Май 2022 | | Сентябрь 2022 | Май 2022 | | | | Декабрь 2022 | | | всего | | | | 248,9 | | | | 96,91 | | | Созданы благоприятные условия проживания для населения Созданы благоприятные условия для проживания жителей (повышение уровня благоустройства территорий населенных пунктов); Улучшена санитарно-экологическая и противопожарная обстановка | | |
| Областной бюджет | | | | 0,3 | | | |  | | |
| Местный бюджет | | | | 248,6 | | | | 96,91 | | |
| 1 Противоклещевая обработка кладбищ | | | местный бюджет | | | | 10,0 | | | | 0 | | |
| 2 Формовочная обрезка и валка деревьев по населенным пунктам | | | местный бюджет | | | | 90,0 | | | | 0 | | |
| 3 Текущее содержание территорий общего пользования | | | местный бюджет | | | | 100,0 | | | | 87,0 | | |
| 4 Уборка скоплений несакционированного мусора | | | местный бюджет | | | | 48,6 | | | | 9,91 | | |
| 5 Самообложение | | | местный бюджет | | | | 0,3 | | | | 0,3 | | |
| ***9,3.3 На территории Ильинского ТУ, в том числе:*** | | | Ильинское ТУ | | Май 2022 | | Сентябрь 2022 | Май 2022 | | | | Декабрь 2022 | | | местный бюджет | | | | 244,067 | | | | 126,422 | | | Созданы благоприятные условия проживания для населения Созданы благоприятные условия для проживания жителей (повышение уровня благоустройства территорий населенных пунктов); Улучшена санитарно-экологическая и противопожарная обстановка | | |
| Областной бюджет | | | | 1,125 | | | | 0 | | |
| Местный бюджет | | | | 242,942 | | | | 126,422 | | |
| 1 Протовоклещевая обработка (кладбище, стадион) | | | местный бюджет | | | | 4,9 | | | | 4,9 | | |
| 2 Окашивание территории населенных пунктов | | | местный бюджет | | | | 20,0 | | | | 20,0 | | |
| 3 Борьба с борщевиком Сосновского | | | местный бюджет | | | | 125,38 | | | | 22,48 | | |
| 4 Очистка крыш зданий от снега | | | местный бюджет | | | | 2,542 | | | | 2,542 | | |
| 5 ГСМ для триммера, мотоблока Нева с роторной косилкой | | | местный бюджет | | | | 8,44 | | | | 8,4 | | |
| 6 Леска для триммера | | | местный бюджет | | | | 2,8 | | | | 2,8 | | |
| 7 Катушка для триммера | | | местный бюджет | | | | 0,5 | | | | 0,5 | | |
| 8 Мешки для мусора | | | местный бюджет | | | | 0,5 | | | | 0,45 | | |
| 9 Опрыскиватель | | | местный бюджет | | | | 47,58 | | | | 47,58 | | |
| 10 Рекультивация несанкционированной свалки ТБО с. Ильинское | | | местный бюджет | | | | 10,0 | | | | 0 | | |
| 11 Прочие расходы | | | местный бюджет | | | | 20,3 | | | | 16,77 | | |
| 12 Самообложение | | | местный бюджет | | | | 1,125 | | | | 0 | | |
| ***9,3.4 На территории Немского сельского ТУ, в том числе:*** | | | Немское сельское ТУ | | Май 2022 | | Сентябрь 2022 | Май 2022 | | | | Декабрь 2022 | | | местный бюджет | | | | 133,2 | | | | 121,04 | | | Созданы благоприятные условия проживания для населения Созданы благоприятные условия для проживания жителей (повышение уровня благоустройства территорий населенных пунктов); Улучшена санитарно-экологическая и противопожарная обстановка | | |
| 1 Окашивание территорий населенных пунктов | | | местный бюджет | | | | 120,0 | | | | 117,84 | | |
| 2 Протовоклещевая обработка территорий парков, кладбищ | | | местный бюджет | | | | 13,2 | | | | 3,20 | | |
| 9.4 Снос многоквартирного дома по адресу пгт. Нема, ул. Новая, д.10 | | | Администрация муниципального округа | | Май 2022 | | Июнь 2022 | Май 2022 | | | | Декабрь 2022 | | | местный бюджет | | | | 265,638 | | | | 265,638 | | |
| 9.5 Устройство полов и обустройство подиума в Парке Победы пгт. Нема | | | ТУ пгт. Нема | | Апрель 2022 | | Июнь 2022 | Апрель 2022 | | | | Декабрь 2022 | | | местный бюджет | | | | 250,0 | | | | 250,0 | | |
| 9.6 Выполнение работ по содержанию объектов благоустройства | | | ТУ пгт. Нема | | Июнь 2022 | | Сентябрь 2022 | Июнь 2022 | | | | Декабрь 2022 | | | местный бюджет | | | | 250,0 | | | | 250,0 | | |
| 9.7 Благоустройство площадки ГТО в с. Архангельское | | | ТУ пгт. Нема | | Декабрь 2022 | | Декабрь 2022 | Декабрь 2022 | | | | Декабрь 2022 | | | местный бюджет | | | | 186,5 | | | | 115,82 | | |
| 10 Кредиторская задолженность администрации Немского городского ТУ (услуги по обеспечению наружного освещения) | | | Администрация муниципального округа | | Январь 2022 | | Март 2022 | март 2022 | | | | Март 2022 | | | местный бюджет | | | | 25,58 | | | | 25,58 | | | Выплачена кредиторская задолженность администрации городского поселения (услуги по обеспечению наружного освещения) | | |
| 11 Страховые платежи по ОСПО ГТС Березовского водохранилища (гидроузел) | | | ТУ пгт. Нема | | Март 2022 | | Март 2022 | Март 2022 | | | | Март 2022 | | | местный бюджет | | | | 19,72 | | | | 19,72 | | | Застрахован гидроузел (ОСПО ГТС) Березовского водохранилища | | |
| 12 Денежное вознаграждение за добычу волка на территории Немского муниципального округа | | | Администрация муниципального округа | | Август 2022 | | Декабрь 2022 | Март 2022 | | | | Ноябрь 2022 | | | местный бюджет | | | | 75,0 | | | | 15,0 | | | Добыт 1 волк | | |
| 13 Выполнение работ по разработке схем газоснабжения природным газом с. Соколово и д. Барановщина Немского муниципального округа | | | Администрация муниципального округа | | Сентябрь 2022 | | Декабрь 2022 | Октябрь 2022 | | | | Декабрь 2022 | | | всего | | | | 360,0 | | | | 360,0 | | |  | | |
| Областной бюджет | | | | 356,4 | | | | 356,40 | | |
| Местный бюджет | | | | 3,6 | | | | 3,60 | | |
| 14 Техническое обслуживание газоразводящих сетей в заречной части пгт. Нема, содержание аварийно-диспетчерской службы | | | Администрация муниципального округа | | Сентябрь 2022 | | Декабрь 2022 |  | | | |  | | | Местный бюджет | | | | 15,0 | | | | 0 | | |  | | |
| Всего по программе | | |  | | | | | | | | | | | | всего | | | | 48028,031 | | | | 46787,214 | | |  | | |
| Федеральный бюджет | | | | 22822,29 | | | | 22822,29 | | |  | | |
| Областной бюджет | | | | 6415,185 | | | | 5864,445 | | |  | | |
| местный бюджет | | | | 13504,856 | | | | 12814,479 | | |  | | |
| Внебюджетные источники | | | | 5285,7 | | | | 5285,70 | | |  | | |
| По данным финансового управления | | |  | | | | | | | | | | | | всего | | | | 48027,94 | | | | 46787,21 | | |  | | |
| Федеральный бюджет | | | | 22822,29 | | | | 22822,29 | | |  | | |
| Областной бюджет | | | | 6415,185 | | | | 5864,445 | | |  | | |
| местный бюджет | | | | 13504,77 | | | | 12814,479 | | |  | | |
| Внебюджетные источники | | | | 5285,7 | | | | 5285,70 | | |  | | |
| ***Процент исполнения программы за год составил 97,42%*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **Развитие жилищного строительства** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Подготовка градостроительной документации (Генерального плана и Правил землепользования и застройки Немского муниципального округа | | | Администрация Немского муниципального округа | | 3 квартал 2022 | | 4 квартал 2022 | 3 квартал 2022 | | | | 4 квартал 2022 | | | всего | | | | 590,0 | | | | 531,0 | | | Наличие актуализированной градостроительной документации (генеральный план, правила землепользования и застройки). Не выполнен 3 этап. Подрядчику ООО «ВЭСТ» за просрочку обязательств начислены пени в размере 14735 рублей. Пени уплачены подрядчиком добровольно. | | |
| Областной бюджет | | | | 531,0 | | | | 472,0 | | |
| местный бюджет | | | | 59,0 | | | | 59,0 | | |
| Всего по программе | | |  | |  | |  |  | | | |  | | | всего | | | | 590,0 | | | | 531,0 | | |  | | |
| Областной бюджет | | | | 531,0 | | | | 472,0 | | |
| местный бюджет | | | | 59,0 | | | | 59,0 | | |
| По данным финансового управления | | |  | |  | |  |  | | | |  | | | всего | | | | 590,0 | | | | 531,0 | | |  | | |
| Областной бюджет | | | | 531,0 | | | | 472,0 | | |
| местный бюджет | | | | 59,0 | | | | 59,0 | | |
| ***Процент исполнения программы за год составил 90,00%*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **9 Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Реализация бюджетного процесса | | | Финансовое управление администрации Немского муниципального округа | | Январь 2022 | | Декабрь 2022 | Январь 2022 | | | | Декабрь  2022 | | | всего | | | | 5074,5 | | | | 5072,8 | | | Принято постановление администрации Немского муниципального округа от 14.01.2022 № 7 «О мерах по выполнению решения Думы Немского МО от 17.12.2021 № 4/47 «Об утверждении бюджета муниципального образования Немский муниципальный округ Кировской области на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов своевременно, согласно бюджетного законодательства, составлена и утверждена сводная бюджетная роспись 29.12.2021 года. Своевременно, согласно бюджетного законодательства, 29.12.2021 доведены до главных распорядителей бюджетных средств лимиты бюджетных обязательств. Ежемесячно составляется и утверждается кассовый план. Ежедневно проводится кассовое обслуживание исполнения бюджета. Составлен и представлен в министерство финансов Кировской области годовой отчет об исполнении бюджета за 2021 год в срок 16 февраля 2022 года. Составлены и представлены в Министерство финансов 12 ежемесячных отчетов об исполнении бюджета на 01.02.2022, на 01.03.2022, на 01.04.2022, на 01.05.2022, на 01.06.2022, на 01.07.2022, на 01.08.2022, на 01.09.2022, на 01.10.2022, на 01.11.2022, на 01.12.2022 Подготовлено 5 проектов решения Думы «Об утверждении отчета об исполнении бюджета за 2021 год» и представлены в контрольно-счетную комиссию на проведение внешней проверки в срок, утвержденный положением о бюджетном процессе не позднее 01 апреля. Думой Немского МО утверждено 5 отчетов об исполнении бюджета за 2021 год. На рассмотрение Думы представлено и утверждено 7 изменения в решение о бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. На этапе предварительного контроля возвращено 948 платежных документов на сумму 31075 тыс.рублей., в том числе предотвращено нецелевое использование бюджетных средств 697 тыс.рублей. | | |
| местный бюджет | | | | 5074,5 | | | | 5072,8 | | |
| Управление муниципальным долгом | | | Финансовое управление администрации Немского муниципального округа | | Январь 2022 | | Декабрь 2022 | Январь 2022 | | | | Декабрь 2022 | | | всего | | | | 58,0 | | | | 58,0 | | | Расходы на обслуживание муниципального долга составили 58,0 тыс.рублей или 0,1%, что не превышает размера, утвержденного бюджетным законодательством 15%. | | |
| Районный бюджет | | | | 58,0 | | | | 58,0 | | |
| Всего по программе | | |  | |  | |  |  | | | |  | | | всего | | | | 5132,52 | | | | 5130,85 | | |  | | |
| Районный бюджет | | | | 5132,52 | | | | 5130,85 | | |
| По данным финансового управления | | |  | |  | |  |  | | | |  | | | всего | | | | 5132,52 | | | | 5130,85 | | |  | | |
| Районный бюджет | | | | 5132,52 | | | | 5130,85 | | |
| ***Процент исполнения программы за год составил 99,97%*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **10 Развитие агропромышленного комплекса** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 Содержание органов местного самоуправления, выполняющих функции по поддержке сельхозпроизводства | | | Сектор сельского хозяйства администрации Немского муниципального округа | | Январь 20200 | | Декабрь 2022 | Январь 2022 | | | | Декабрь 2022 | | | Всего | | | | 979,0 | | | | 1076,0 | | |  | | |
| Областной бюджет | | | | 979,0 | | | |  | | |
| 1.1 расходы на оплату труда персоналу в целях обеспечения выполнения функций | | | Областной бюджет | | | | 905,50 | | | | 950,50 | | |
| 1.2 услуги связи | | | Областной бюджет | | | | 54,0 | | | | 54,0 | | |
| 1.3 коммунальные услуги | | | Областной бюджет | | | | 50,45 | | | | 41,88 | | |
| 1.4 услуги по содержанию | | | Областной бюджет | | | | 6,0 | | | | 1,1 | | |
| 1.5 ГСМ | | | Областной бюджет | | | | 10,9 | | | | 4,97 | | |
| 1.6 приобретение материальных запасов | | | Областной бюджет | | | | 36,95 | | | | 15,81 | | |
| 1.7 приобретение основных средств | | | Областной бюджет | | | | 5,0 | | | | 5,54 | | |
| 1.8 прочие | | | Областной бюджет | | | | 7,2 | | | | 2.2 | | |
| 2 Проведение конкурса среди работников сельского хозяйства (Премия им Кожемякина П.Н.) | | | Сектор сельского хозяйства администрации Немского муниципального округа | | Январь 2022 | | Декабрь 2022 | Январь 2022 | | | | Декабрь 2022 | | | всего | | | | 11,49 | | | | 11,49 | | | Конкурс проведен, премия выплачена | | |
| Районный бюджет | | | | 11,49 | | | | 11,49 | | |
| Итого по программе | | |  | | | | | | | | | | | | всего | | | | 1087,49 | | | | 1087,49 | | |  | | |
| Областной бюджет | | | | 1076,0 | | | | 1076,0 | | |  | | |
| Районный бюджет | | | | 11,49 | | | | 11,49 | | |  | | |
| По данным финансового управления | | |  | | | | | | | | | | | | всего | | | | 1087,49 | | | | 1087,49 | | |  | | |
| Областной бюджет | | | | 1076,0 | | | | 1076,0 | | |  | | |
| Районный бюджет | | | | 11,49 | | | | 11,49 | | |  | | |
| ***Процент исполнения программы за год составляет 100%*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **11. Пожарная безопасность** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 Противопожарная опашка территории у населенных пунктов | | ТУ администрации Немского МО, в т.ч: | | Апрель 2022 | | Сентябрь 2022 | |  | | |  | | | | | всего | | | | 80,57 | |  | | | | | |  |
| Местный бюджет | | | | 80,57 | |  | | | | | |
| ТУ пгт. Нема | | Местный бюджет | | | | 24,0 | |  | | | | | |  |
| Немское сельское ТУ | | Местный бюджет | | | | 53,57 | |  | | | | | |  |
| Ильинское ТУ | | Местный бюджет | | | | 3,0 | |  | | | | | |  |
| 2 Содержание муниципальной пожарной охраны | | ТУ администрации Немского МО, в т.ч: | | Январь 2022 | | Декабрь 2022 | |  | | |  | | | | | всего | | | | 4330,8 | |  | | | | | |  |
| Местный бюджет | | | | 4330,8 | |  | | | | | |
| Ильинское ТУ | | Местный бюджет | | | | 1537,5 | | 1699,9 | | | | | |  |
| Архангельское ТУ | | Местный бюджет | | | | 1593,3 | | 14,0 | | | | | |  |
| Администрация Немского МО | | Местный бюджет | | | | 1200,0 | | 668,1 | | | | | | Ремонт гаража с. Васильевское |
|  | | Местный бюджет | | | |  | |  | | | | | |  |
|  | |  | |  | |  | |  | | |  | | | | |  | | | |  | |  | | | | | |  |
| 3 Проведение ревизии пожарных водоемов с последующим ремонтом и техническим обслуживанием | | ТУ администрации Немского МО, в т.ч: | | Апрель 2022 | | Сентябрь 2022 | |  | | |  | | | | | всего | | | | 113,21 | |  | | | | | |  |
| Местный бюджет | | | | 113,21 | |  | | | | | |  |
| ТУ пгт. Нема | | Местный бюджет | | | | 63,08 | | 69,2 | | | | | |  |
| Немское сельское ТУ | | Местный бюджет | | | | 42,93 | | 62,6 | | | | | |  |
| Архангельское ТУ | | Местный бюджет | | | | 2,0 | |  | | | | | |  |
| Ильинское ТУ | | Местный бюджет | | | | 5,2 | |  | | | | | |  |
| Резервный фонд | | Администрация Немского МО | | Январь 2022 | | Декабрь 2022 | |  | | |  | | | | | Местный бюджет | | | | 50,0 | |  | | | | | |  |
| ИТОГО ПО Программе | |  | | | | | | | | | | | | | | всего | | | | 4574,58 | | 2513,76 | | | | | |  |
| Местный бюджет | | | | 4574,58 | | 2513,76 | | | | | |
| По данным финансового управления | |  | | | | | | | | | | | | | | всего | | | | 4462,08 | | 2513,76 | | | | | |  |
| Местный бюджет | | | | 4462,08 | | 2513,76 | | | | | |  |
| ***Изменения по финансированию в План реализации муниципальной программы не внесены, заседание Думы проведено 28.12.2022 (в соответствии с п.3.9 постановления от 17.05.2022 № 111 «О разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ»-следует вносить в течение двух месяцев. Процент исполнения программы за год составил 56,34%*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **12. Развитие культуры** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1Развитие библиотечного дела Немского района и организация библиотечного обслуживания населения библиотеками, сохранение единого книжного фонда централизованной библиотечной системы | | | МКУК «Немская ЦРБ» | | Январь 2022 | | Декабрь 2022 | Январь 2022 | | | | Декабрь 2022 | | | всего | | | | 67,818 | | | | 67,818 | | | Выдано 96535 тыс. ед. библиотечных документов, 82507 посещений. Поступило за год 903 экз.книг | | |
| Федеральный бюджет | | | | 52,639 | | | | 52,639 | | |
| Областной бюджет | | | | 3,361 | | | | 3,361 | | |
| Районный бюджет | | | | 11,818 | | | | 11,818 | | |
| 2Улучшение МТБ библиотек Немского района, подписка на периодические издания, внедрение новых технологий | | | МКУК «НЕмская ЦРБ» | | Январь 2022 | | Декабрь 2022 | Январь 2022 | | | | Декабрь 2022 | | | всего | | | | 109,8 | | | | 109,8 | | | Выписано 29 экз. периодических изданий | | |
| Районный бюджет | | | | 109,8 | | | | 109,8 | | |
| 2.1 Улучшение состояния материально-технической базы муниципальных библиотек | | | МКУК «Немская ЦРБ» | | Январь 2022 | | Декабрь 2022 | Январь 2022 | | | | Декабрь 2022 | | | всего | | | | 95,6 | | | | 95,6 | | | Куплено 2 ноутбука | | |
| Районный бюджет | | | | 95,6 | | | | 95,6 | | |
| 2.2 Подписка на периодические издания | | | МКУК «Немская ЦРБ» | | Январь 2022 | | Декабрь 2022 | Январь 2022 | | | | Декабрь 2022 | | | всего | | | | 14,2 | | | | 14,2 | | | 8779 ед.запросов удаленных пользователей, использующих механизм получения гос.услуги в электронной форме путем предоставления доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек. Запросы к базам данных за год – 752; посещение сайта - 3315 | | |
| Районный бюджет | | | | 14,2 | | | | 14,2 | | |
| 2.3 Внедрение новых технологий на базе компьютеризации и использования современных технических средств, в том числе создание электронного каталога | | | МКУК «Немская ЦРБ» | | Январь 2022 | | Декабрь 2022 | Январь 2022 | | | | сентябрь 2022 | | |  | | | | х | | | | х | | |
| 3 Подключение муниципальных общедоступных библиотек к информационной сети «интернет» и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | | | МКУК «Немская ЦРБ» | |  | |  |  | | | |  | | | всего | | | | 0 | | | |  | | |  | | |
| 4 Поддержка деятельности творческих коллективов; организация народного творчества | | | МКУК «Немский РДК» | | Январь 2022 | | Декабрь 2022 | Январь 2022 | | | | Декабрь 2022 | | | всего | | | | 917,0 | | | | 140,54 | | |  | | |
| Районный бюджет | | | | 917,0 | | | | 140,54 | | |
| 4.1 Участие коллективов различных видов конкурсов и фестивалей (художественная самодеятельность округа, фестивали ветеранских коллективов, детских коллективов) | | | МКУК «Немский РДК» | | Январь 2022 | | Декабрь 2022 | Январь 2022 | | | | Декабрь 2022 | | | всего | | | | 45,0 | | | | 11,3 | | | **Январь**  06.01 Святочные посиделки  22.01-23.01 "Школе знатоков истории ВОВ"  межрегиональных соревнованиях по картингу  23 января 2022 года в Музее народной памяти, посвящённом 311 стрелковой дивизии, прошёл второй день четвёртой смены образовательных курсов "Школа знатоков истории Великой Отечественной войны" в рамках проекта "Эстафета Памяти 311 дивизии-2", поддержанного Фондом президентских грантов  25.01 Викторина для девушек и женщин "Свет мой зеркальце скажи..."  27.01 Акция «Блокадный хлеб»  **Февраль**  09.02 спортивно - игровая программа "Игры на всякий случай"  14.02 онлайн концерт «День святого Валентина»  15.02 День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества  23.02  фотоконкурс «Равнение на мужчин, Вами гордится страна!»  23.02 Турнир "Русские шашки"  23.02 Конкурсная программа "Один день армейской жизни"  23.02 К Дню Защитника Отечества в фойе дома культуры оформлена выставка рисунков, поделок, аппликаций: "Служит Родине солдат".  Акция «Нет наркотикам!»  Онлайн концерт  Плетение из бумажной лозы  **Март**  Масленичная неделя  01.03 фестиваль детского и юношеского творчества "Снежинка".  08.03 праздничный концерт посвященный международному женскому дню 8 марта  «Без женщин жить нельзя на свете, нет…»  выставка "Плетёная Фантазия" и "Хоровод весенних красок»  Участие во II Всероссийском фестивале патриотической песни "Мелодия моей страны"  3 марта на базе Регионального центра военно-патриотического воспитания "Патриот" состоялись Областные соревнования по туармингу, посвященные рейду 1 маневренной воздушно-десантной бригады в 1942 год и Областной смотр-конкурс знаменных групп.  Онлайн Проводы Зимы и Широкая масленица  выставка работ "Подарок маме"  20 марта в Районном Доме культуры пгт Нема и в с. Архангельское концерты "МЫ - НЕПОБЕДИМЫ!"  областной конкурс декоративно-прикладного и изобразительного творчества "Широкая Масленица на Вятке"  18.03 Флешмоб в честь празднования воссоединения Крыма с Россией  19.03 областной конкурс народной песни "Певчий край"  25.03 народный вокальный ансамбль "Живой родник"принял участие в зональном этапе конкурс "Вятская особинка"  27.03 работники культуры Немского муниципального округа отмечали свой праздник!  **Апрель**  1 апреля-всемирный день птиц.Сегодня был в гостях Детский сад.Прошло тематическое мероприятие; познавательно-игровая программа "Путешествие в Птицеград"  Онлайн  акции "Нет наркотикам"!  7 апреля в РДК прошла спортивно-игровая программа: "Спорт любить-сильным и здоровым быть!"  Прошел день здоровья под девизом"Движение-это жизнь"  10.04 Межрегиональный конкурс детского творчества "Семь нот"  Весь апрель и май акция "Народная песня о войне".  13.04 Участие в международном конкурсе "Была война"  С 13-15 апреля в Немском РДК прошли познавательно-игровые программы для школьников 1ых классов и 4 "в" класса, посвященные Дню Космонавтики:"В Солнечном царстве - космическом государстве", "Полёт на Луну". Ребята отгадывали загадки про планеты, космос, играли в подвижные игры на космическую тему - "Планеты меняются местами ", "Полёт в космос " и др. Методист по работе с детьми  22.04 экологическая познавательно-игровая программа "Наш дом -планета Земля"  22.04 поучаствовали в проекте "Эстафета Памяти 311 дивизии -2" при поддержке Фонда Президентских грантов состоялся 1 этап областного конкурса "Знатоки истории Великой Отечественной войны"  28.04 отчетный концерт ДМШ  27.04 Марафон «Добрая Вятка, добрая Нема»  29.04 игровая программа "Пасхальные забавы"  **Май**  01.05 участвовали в первомайской акции профсоюзов, а после и в церемонии награждения лучших по профессии Немского муниципального округа  06.05 военно-спортивная игра "Зарница"  07.05 автопробег посвященный Дню Победы!  09.05 Праздничный концерт  09.05 На солнечной поляночке»  13.05 Посвящение учащихся в ряды Всероссийского военно-патриотического общественного движения "Юнармия"  Впервые в мае 2018 года в Немском районе вступили в ряды Юнармии 12 мальчишек и девчонок. Сегодня 13 мая 2022 года на торжественном мероприятии учащиеся отряда "Гром" и "Импульс", в количестве 25 человек, произнесли клятву юнармейца, после чего ребятам были вручены удостоверения и значки юнармейца и посмотрели фильм "Небо".  19.05 В Вятском ГАТУ прошел VI областной инклюзивный бал для молодежи с ограниченными возможностями здоровья  26.05 отчетный концерт детских коллективов «Чудеса не случаются сами»  1 мая отмечается день рождения велосипедного спорта. В 2022 году он празднует 154-ю годовщину. Благодаря этой дате ежегодно растет количество людей, которые приобщаются к здоровому образу жизни. Вчера во второй половине дня Юнармейцы из отрядов "Гром" и "Импульс" приняли участие в велопрогулке дистанцией 14 км и велогонке дистанцией 2022 метра!  **Июнь**  1 июня- День защиты детей! В каждом сельском Клубе прошли мероприятия посвященные этому празднику  03.06 танцевально-игровая программа: "Здравствуй, лето!"  12.06 Фестиваль творческих коллективов «Россия – это МЫ!»  С 17 на 18 июня Юнармейские отряды "Гром" и "Дружба" приняли участие в открытом межрайонном летнем туристском слёте военно-патриотических клубов, объединений и организаций в г. Нолинске.  22.06 у мемориала воинам, погибшим в Великой Отечественной Войне прошел митинг, посвященный Дню памяти и скорби  26 июня народный вокальный ансамбль "Живой родник" побывал в гостях у наших друзей из Кильмези. "Кильмезь хлебосольная" так назывался открытый фестиваль национальных культур.  27.06 День молодежи  27.06 Туристический слет молодежи  **ИЮЛЬ:**  Мероприятия, посвященные летнему солнцестоянию и наивысшему расцвету природы, Дню семьи, любви и верности, детские дискотеки;  **АВГУСТ:**  02.08. День ВДВ  3 августа во многих странах мира отмечают День Арбуза  13 августа, в г. Нолинск фестиваль-конкурс актерской песни "Шар голубой"  11 августа (четверг) в 18 30 в РДК состоится вечер игр с приставкой.  13.08. С Днём Физкультурника спортсменов и всех причастных любителей спорта! Дискотека  акцию "Я рисую родной флаг"  Всероссийская акция «Ночь кино», ставшая ежегодным кинособытием во всех субъектах Российской Федерации, пройдет седьмой раз 27.08.2022. Акция организована Федеральным фондом социальной и экономической поддержки ответственной кинематографии (Фонд кино) совместно с Министерством культуры Российской Федерации. Традиционно для программы мероприятий акции были выбраны три самые значимые российские отечественные картины 2021 и 2022 годов: 17:00 - «Последний Богатырь: Посланник Тьмы» (реж. Дмитрий Дьяченко) 6+ 19:00 - «Чемпион мира» (реж. Алексей Сидоров) 6+ 21:30 - «Пара из будущего» (реж. Алексей Нужный) 12+  22.08. День государственного флага Российской Федерации (митинги, концерты, акции)  26.08. Последняя дискотека лета  **СЕНТЯБРЬ:**  Мероприятия, посвященные 1сентябр  03.09.прошло мероприятие для школьников 8-9-10-11 классов "Рок против террора".  юнармейцы в Доме культуры приняли участие в акции «Мы против терротра!»  Участие в конкурсе "Русский костюм: от истоков до наших дней"  10-11 сентября, концерты посвященные дню выборов «Мы выбираем Родину Свою»  27.09 поздравления с Днем дошкольного работника  **ОКТЯБРЬ:**  - проведены 9 концертов к международному Дню пожилых людей;  - 9 концертов к Дню учителя и доп.образования;  - концерты к Дню работников сельского хозяйства;  - День Отца и День Матери;  - фотоконкурс «Единственной маме на свете»;  - участие во Всероссийской акции «Письмо солдату»;  14-15.10 юнармейцы отряда «Гром» приняли участие в межрайонном фестивале военно-патриотических клубов, объединений в г. Нолинске.  **НОЯБРЬ:**  - концерты к Дню народного Единства;  - концерт ансамбля «Живой родник» в поддержку российских военнослужащих, участвующих в спецоперации;  - смешанный шахматный турнир к Дню Народного Единства;  - к Дню толерантности прошла викторина, посвященная Олимпийским играм – символу примирения народов мира;  - 25 ноября в Немском РДК встретились ветераны культуры;  - состоялись концерты к Дню Матери.  **ДЕКАБРЬ:**  - проведены мероприятия, посвященные памятной дате – День Неизвестного солдата;  - мастер-класс по плетению из бумажной лозы для детей с ограниченными возможностями здоровья;  - проведены мероприятия, посвященные Международному дню инвалидов;  - участие в благотворительной акции «Собери посылку солдату»;  - на сцене Немского РДК уже 9-й раз прошел фестиваль исполнителей шансона «Я влюблен в ШАНСОН»;  - участие на VII Слете Кировского регионального отделения ВВПОД «Юнармия»  - проведены Новогодние мероприятия. | | |
| Районный бюджет | | | | 45,0 | | | | 11,3 | | |
| 4.2 Концертная деятельность | | | МКУК «Немский РДК» | | Январь 2022 | | Декабрь 2022 | Январь 2022 | | | | Декабрь 2022 | | | всего | | | | х | | | | х | | | За год проведено 145 видов концертов по праздничным датам (п. 4.1) | | |
| 4.3 Мероприятия, направленные на сохранение народных традиций (организация масленичных гуляний, рождественские мероприятия, День Победы, День поселка, день пожилых людей) | | | МКУК «Немский РДК» | | Январь 2022 | | Декабрь 2022 | Январь 2022 | | | | Декабрь 2022 | | | всего | | | | 80,0 | | | | 75,67 | | | Проведены мероприятия: Новый год, День Победы, День поселка, 17 июля 2022 Года в рамках культурного наследия народов России учрежден праздник – Единый День фольклора; к Дню Победы проведено 7 различных мероприятий; к Дню молодежи проведен тур.слет, мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности, День дошкольного работника, День Матери, День народного Единства и пр. | | |
| Районный бюджет | | | | 80,0 | | | | 75,67 | | |
| 4.5 Приобретение оборудования и материально-техническое оснащение | | | МКУК «Немский РДК» | | Январь 2022 | | Декабрь 2022 | Январь 2022 | | | | Декабрь 2022 | | | всего | | | | 792,0 | | | | 53,568 | | | Приобретены: микшер, звук.усилитель колонки, мебель офисная | | |
| Районный бюджет | | | | 792,0 | | | | 53,568 | | |
| 5 Организация предоставления дополнительного образования, обновление его содержания, организационных форм, методов и технологий | | | МКУ ДО ДМШ с. Архангельское | | Январь 2022 | | Декабрь 2022 | Январь 2022 | | | | Декабрь 2022 | | | всего | | | | 462,8 | | | | 203,3 | | |  | | |
| Районный бюджет | | | | 462,8 | | | | 203,3 | | |
| 5.1 Выявление одаренных детей и подростков, их образование и творческое развитие:  - участие коллективов в различных видах конкурсов и фестивалей;  - организация концертной деятельности | | | МКУ ДО ДМШ с. Архангельское | | Январь 2022 | | Декабрь 2022 | Январь 2022 | | | | Декабрь 2022 | | | всего | | | | х | | | | х | | | Проводится обучение 80 учащихся по образовательным программам. ДМШ: проведено 12 различных мероприятий | | |
| 5.2 Создание комфортных и безопасных условий проведения образовательного процесса Совершенствование материально-технической базы и методического обеспечения:  - приобретение музыкальных инструментов;  - приобретение компьютеров, оргтехники;  - приобретение методической литературы | | | МКУ ДО ДМШ с. Архангельское | | Январь 2022 | | Декабрь 2022 | Январь 2022 | | | | Декабрь 2022 | | | всего | | | | 462,8 | | | | 203,3 | | | Приобретены лицензии педагогам, обучение на курсах повышения квалификации прошли 2 человека | | |
| Районный бюджет | | | | 462,8 | | | | 203,3 | | |
| 6 Сохранение кадрового состава учреждений культуры, обеспечение подготовки и повышение профессионального уровня специалистов, работающих в учреждениях культуры | | | МКУ ДО ДМШ с. Архангельское МКУК «Немский РДК», МКУК «НЕмская ЦРБ» | | Январь 2022 | | Декабрь 2022 | Январь 2022 | | | | Декабрь 2022 | | | всего | | | | 23537,5 | | | | 21269,01 | | |  | | |
| Областной бюджет | | | |  | | | |  | | |
| Районный бюджет | | | | 23537,5 | | | | 21269,01 | | |
| 6.1 Обучение на курсах повышения квалификации, конкурсы профессионального мастерства, областные семинары, совещания, тренинги | | | МКУК «Немский РДК», МКУК «НЕмская ЦРБ» | | Январь 2022 | | Декабрь 2022 | Январь 2022 | | | | Декабрь 2022 | | | всего | | | | х | | | | х | | | ДК: проведено 5 семинаров для работников культурно-досуговых учреждений; Всероссийский вебинар по современному танцу; онлайн мастер класс по современному танцу; онлайн мастер класс по технике речи.  ЦРБ: прошли обучение на курсах повышения квалификации 3 человека по темам: «Финансово-экономическая деятельность в сфере культуры»; «Технология создания модельных библиотек нового поколения: ресурсы, сервисы, профессиональные стандарты»; «Современные технологии в организации библиотечной системы»; «Новая роль библиотеки и библиотекаря в культурной среде. Музейная деятельность»; «Базовый курс обучения в области корректного общения с людьми с инвалидностью» | | |
| 6.2 Обеспечение деятельности учреждений культуры, дополнительного образования | | | МКУ ДО ДМШ с. Архангельское | | Январь 2022 | | Декабрь 2022 | Январь 2022 | | | | Декабрь 2022 | | | всего | | | | 23537,5 | | | | 21269,01 | | | Обеспечена деятельность учреждений культуры, дополнительного образования | | |
| Районный бюджет | | | | 23537,5 | | | | 21269,01 | | |
| 7 Осуществление функции управления и финансового обеспечения деятельности учреждений культуры | | | МКУК «Немский РДК», МКУК «НЕмская ЦРБ», МКУ «ЦХО МУ Немского района», Управление по соц.вопросам администрации округа | | Январь 2022 | | Декабрь 2022 | Январь 2022 | | | | Декабрь 2022 | | | всего | | | | 11835,68 | | | | 11141,88 | | |  | | |
| Областной бюджет | | | |  | | | |  | | |
| Районный бюджет | | | | 11835,68 | | | | 11141,88 | | |
| 7.1 Обеспечение деятельности управления | | | Управление по соц.вопросам администрации округа | | Январь 2022 | | Декабрь 2022 | Январь 2022 | | | |  | | | всего | | | | х | | | | х | | |  | | |
| 7.2 Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии | | | Управление по соц.вопросам администрации округа | | Январь 2022 | | Декабрь 2022 | Январь 2022 | | | |  | | | всего | | | | х | | | | х | | |  | | |
| 7.3 Обеспечение деятельности учреждений культуры | | | Управление по соц.вопросам администрации округа | | Январь 2022 | | Декабрь 2022 | Январь 2022 | | | | Декабрь 2022 | | | всего | | | | 9501,58 | | | | 8795,69 | | | Проведен косметический ремонт учреждений культуры. Обеспечение безопасности для посещений клубных учреждений для улучшения качества 50 тыс.посещений библиотек и 97 клубных формирований | | |
| Районный бюджет | | | | 9501,58 | | | | 8795,69 | | |
| 7.4 Обеспечение деятельности центра хозяйственного обслуживания муниципальных учреждений Немского района | | | МКУ «ЦХО муниципальных учреждений» | | Январь 2022 | | Декабрь 2022 | Январь 2022 | | | | Декабрь 2022 | | | всего | | | | 2334,1 | | | | 2346,19 | | | Обеспечена деятельность центра хозяйственного обслуживания муниципальных учреждений округа | | |
| Районный бюджет | | | | 2334,1 | | | | 2346,19 | | |
| 8 Социальная поддержка граждан | | | МКУ ДО ДМШ с. Архангельское МКУК «Немский РДК», МКУК «НЕмская ЦРБ» | | Январь 2022 | | Декабрь 2022 | Январь 2022 | | | | Декабрь 2022 | | | всего | | | | 396,5 | | | | 398,99 | | |  | | |
| Областной бюджет | | | | 396,5 | | | | 398,99 | | |
| 8.1 Возмещение коммунальных услуг педагогам и работникам культуры | | | МКУ ДО ДМШ с. Архангельское МКУК «Немский РДК», МКУК «НЕмская ЦРБ» | | Январь 2022 | | Декабрь 2022 | Январь 2022 | | | | Декабрь 2022 | | | всего | | | | 396,5 | | | | 398,99 | | | Реализация мер социальной поддержки, проводится возмещение расходов педагогическим работникам, связанных с предоставлением бесплатной жилой площади с отоплением и освещением. | | |
| Областной бюджет | | | | 396,5 | | | | 398,99 | | |
| 9 Организация и проведение мероприятий к Дню Победы | | | МКУК «Немский РДК», МКУК «НЕмская ЦРБ» | | Январь 2022 | | Декабрь 2022 |  | | | |  | | | всего | | | | х | | | | Х | | |  | | |
| 9.1 Организация и проведение мероприятий, включенных в районную Программы по празднованию Дня Победы, проведение концертов, митингов во всех ДК, оборудование стендов, выставок, уголков памяти, презентации, конкурсы, встречи | | | МКУК «Немский РДК», МКУК «НЕмская ЦРБ» | | Январь 2022 | | Декабрь 2022 | Январь 2022 | | | | Декабрь 2022 | | | всего | | | | х | | | | х | | | Проведено 8 концертов, оборудованы стенды, выставки, уголки памяти. | | |
| 9.2 Подготовка и издание информационно- методических материалов | | | МКУК «Немский РДК», МКУК «НЕмская ЦРБ» | | Январь 2022 | | Декабрь 2022 | Январь 2022 | | | | Декабрь 2022 | | | всего | | | | х | | | | х | | | Изготовлено 28 афиш, 36 сценариев и сценарных планов для мероприятий | | |
| 10 Организация и проведение районных фестивалей по Программе народного творчества | | | МКУК «Немский РДК» | | МКУК «Немский РДК», | | МКУК «Немский РДК», | Январь 2022 | | | | Декабрь 2022 | | | всего | | | | х | | | | х | | | Проведено 5 семинаров и 5 мастер-классов | | |
| 11 Ремонт памятников и обелисков воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг | | | МКУК «Немский РДК» | | Январь 2022 | | Декабрь 2022 | Январь 2022 | | | | Декабрь 2022 | | | всего | | | | 78,38 | | | | 63,73 | | | Проведен ремонт памятника в пгт. Нема | | |
| Районный бюджет | | | | 78,38 | | | | 6373 | | |
| 12 Проект «Местный дом культуры» | | | МКУК «Немский РДК» | | Январь 2022 | | Декабрь 2022 | Январь 2022 | | | | Декабрь 2022 | | | всего | | | | 823,8 | | | | 823,8 | | | Приобретена одежда сцены | | |
| Федеральный бюджет | | | | 542,0 | | | | 542,0 | | |
| Областной бюджет | | | | 34,60 | | | | 34,60 | | |
| Районный бюджет | | | | 247,20 | | | | 247,20 | | |
| 13 Строительство многофункционального центра культуры и досуга | | | МКУК «Немский РДК» | | Январь 2022 | | Декабрь 2022 | Январь 2022 | | | | Декабрь 2022 | | | всего | | | | 128215,02 | | | | 126615,336 | | | Проведены работы по строительству МФЦ по адресу: пгт. Нема, ул. Школьная,7 | | |
| Федеральный бюджет | | | | 110192,1 | | | | 110138,442 | | |
| Областной бюджет | | | | 1113,1 | | | | 1112,557 | | |
| Районный бюджет | | | | 4403,62 | | | | 2858,137 | | |
| Внебюджетные средства | | | | 12506,2 | | | | 12506,2 | | |
| Всего по программе | | |  | | | | | | | | | | | | всего | | | | 166444,3 | | | | 160834,2 | | |  | | |
| Федеральный бюджет | | | | 109966,3 | | | | 109966,358 | | |
| Областной бюджет | | | | 1440,493 | | | | 1440,493 | | |
| Районный бюджет | | | | 42624,416 | | | | 24201,138 | | |
| Внебюджетные средства | | | | 12413,091 | | | | 12413,091 | | |
| По данным финансового управления | | |  | | | | | | | | | | | | всего | | | | 165927,14 | | | | 160834,2 | | |  | | |
| ***Изменения по финансированию в План реализации муниципальной программы и в муниципальную программу не внесены, заседание Думы проведено 28.12.2022 (в соответствии с п.3.9 постановления от 17.05.2022 № 111 «О разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ»-следует вносить в течение двух месяцев. Процент исполнения программы за год составил 96,93%*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **13. Реализация молодежной политики и спорта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1Обеспечение молодежи доступными и качественными социальными услугами, направленными на снижение миграции молодежи из района | | | Управление по социальным вопросам | | Январь 2022 | | Декабрь 2022 | Январь 2022 | | | | Декабрь 2022 | | | всего | | | | 683,820 | | | | 383,820 | | |  | | |
| 1.1 Участие в государственной программе «Жилье для молодых» | | | Управление по социальным вопросам | | Январь 2022 | | Декабрь 2022 | Январь 2022 | | | | Декабрь 2022 | | | всего | | | | 683,820 | | | | 683,820 | | | Обеспечена жильем 1 молодая семья | | |
| Федеральный бюджет | | | | 343,596 | | | | 364,357 | | |
| Областной бюджет | | | | 241,053 | | | | 220,287 | | |
| Местный бюджет | | | | 99,169 | | | | 99,175 | | |
| 2 Вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных позитивных возможностях развития | | | Управление по социальным вопросам | | Январь 2022 | | Декабрь 2022 | Январь 2022 | | | | Декабрь 2022 | | | всего | | | | 11,299 | | | | 11,299 | | |  | | |
| 2.1 Лидер года | | | Управление по социальным вопросам, МКУ ДО «ЦДО детей» пгт. Нема | | май 2022 | | май 2022 | Апрель 2022 | | | | Апрель 2022 | | | всего | | | | х | | | | х | | | Районный этап состоялся в заочном формате среди учеников школ района | | |
| 2.2 День молодежи | | | Управление по социальным вопросам | | Июнь 2022 | | Июнь 2022 | 25.06.2022 | | | | 25.06.2022 | | | Местный бюджет | | | | 5,0 | | | | 5,0 | | | Проведено чествование активной молодежи (грамотами и памятными призами награждены 37 учащихся) | | |
| 2.3 Региональный марафон добрых территорий «Добрая Вятка» | | | Управление по социальным вопросам, образовательные учреждения | | Апрель 2022 | | Апрель 2022 | 04.04.2022 | | | | 24.04.2022 | | | всего | | | | х | | | | Х | | | В марафоне приняли участие школы района, Пенсионный фонд, КЦСОН, РДК – всего порядка 700 человек | | |
| 2.4 Музыкальный конкурс «Музыкальная весна» | | | Управление по социальным вопросам, МКУ ДОД ДМШ | | май 2022 | | май 2022 | 14.05.2022 | | | | 14.05.2022 | | | Местный бюджет | | | | 2,0 | | | | 2,0 | | | Конкурс состоялся на базе ДМШ в с. Архангельское и пгт. Нема. Участие приняли 10 человек | | |
| 2.5 Последний звонок и награждение выпускников, активно принимающих участие в жизни района | | | Управление по социальным вопросам | | Май-июнь 2022 | | Май-июнь 2022 | 25.05.2022 | | | | 25.05.2022 | | | Местный бюджет | | | | 1,693 | | | | 1,693 | | | 15 учащихся 11 классов пгт. Нема и с. Архангельское награждены памятными призами | | |
| 2.6 День семьи, любви и верности | | | Управление по социальным вопросам, МКУК Немский РДК | | Июль 2022 | | Июль 2022 | 08.07.2022 | | | | 08.07.2022 | | | Местный бюджет | | | | 2,606 | | | | 2,606 | | | Вручены памятные подарки и призы 15 семьям | | |
| 3Пропаганда здорового образа жизни и профилактика асоциальных явлений в молодежной среде | | | Управление по социальным вопросам | | Январь 2022 | | Декабрь 2022 |  | | | |  | | | всего | | | | х | | | |  | | |  | | |
| 3.1 Спортивно-игровые площадки | | | Управление по социальным вопросам, Немская ЦРБ, Немский РДК | | Август 2022 | | Август 2022 |  | | | |  | | | Местный бюджет | | | | х | | | |  | | |  | | |
| 3.2 Акция «Будущее Кировской области без наркотиков» | | | Управление по социальным вопросам | | Ноябрь-декабрь 2022 | | Ноябрь-декабрь 2022 |  | | | |  | | | всего | | | | х | | | |  | | |  | | |
| 3.3 Международный день борьбы с наркоманией | | | Управление по социальным вопросам | | Июнь 2022 | | Июнь 2022 |  | | | |  | | | всего | | | | х | | | |  | | |  | | |
| 3.4 Мониторинг ресурсов в интернете | | | Управление по социальным вопросам | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | 01.01.2022 | | | | 31.12.2022 | | | всего | | | | х | | | | х | | | Мониторинг проводится регулярно. За данный период времени блокировки источников, содержащих противоправный контент в сфере незаконного оборота наркотиков не было. | | |
| 3.5 Наполнение интернет-пространства антинаркотическим контентом | | | Управление по социальным вопросам | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | 01.01.2022 | | | | 31.12.2022 | | | всего | | | | х | | | |  | | | Пропаганда ЗОЖ регулярно размещается в соц.сетях ВК. За 2022 год размещено 58 постов | | |
| 3.6 Проведение ежеквартальных семинаров профилактической направленности с работниками учреждений культуры и общеобразовательных организаций | | | Управление по социальным вопросам | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | 01.01.2022 | | | | 31.12.2022 | | | всего | | | | х | | | |  | | | Проведено 7 семинаров, общее количество слушателей – 77 человек | | |
| 3.7 Организация индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и семьями с детьми в социально-опасном положении | | | Управление по социальным вопросам | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | 01.01.2022 | | | | 31.12.2022 | | | всего | | | | х | | | | х | | | Проведено 8 профилактических бесед | | |
| 4Формирование нравственности, духовности и патриотизма | | | Управление по социальным вопросам | | Январь 2022 | | Декабрь 2022 | Январь 2022 | | | | Декабрь 2022 | | | Местный бюджет | | | | 4,701 | | | | 4,701 | | |  | | |
| 4.1 Проведение круглого стола с воспитанниками ВПК «Легион» | | | Управление по социальным вопросам | | Январь 2022 | | Декабрь 2022 |  | | | |  | | | всего | | | | х | | | | х | | |  | | |
| 4.2 Торжественное вручение паспортов «Я гражданин» | | | Управление по социальным вопросам | | Январь 2022 | | Декабрь 2022 | 24.05.2022 | | | | 24.05.2022 | | | Местный бюджет | | | | 0,411 | | | | 0,411 | | | Мероприятие прошло на базе МФЦ с вручением призов. Паспорт получили 6 человек | | |
| 4.3 Торжественная церемония вступления в ряды юнармейцев | | | Управление по социальным вопросам, МКУК Немский РДК, МКУ ДОД «ЦДОД пгт. Нема» | | Январь 2022 | | Декабрь 2022 | 13.05.2022 | | | | 13.05.2022 | | | Местный бюджет | | | | 1,2 | | | | 1,2 | | | На торжественном мероприятии учащиеся отряда «Гром» и «Импульс» в количестве 25 человек, произнесли клятву юнармейца, после чего ребятам были вручены удостоверения и значки юнармейца, прошел просмотр фильма «Небо» | | |
| 4.4 Поход Юнармейцы | | | Управление по социальным вопросам, МКУК Немский РДК, МКУ ДОД «ЦДОД пгт. Нема» | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | 17.12.2022 | | | | 17.12.2022 | | | Местный бюджет | | | | 0,763 | | | | 0,763 | | | Состоялся полевой выход для юнармейского отряда и туристического объединения по маршруту пгт. Нема – с. Архангельское (количество участников 16 человек) | | |
| 4.5 Подведение итогов года, награждения активных учас тников патриотических мероприятий | | | Управление по социальным вопросам, МКУК Немский РДК, МКУ ДОД «ЦДОД пгт. Нема» | | Декабрь 2022 | | Декабрь 2022 | 25.12.2022 | | | | 25.12.2022 | | | Местный бюджет | | | | 2,327 | | | | 2,327 | | | Проведена «Новогодняя елка» для юнармейцев, подарки получили 6 человек. Всего принимали участие 34 человека | | |
| 5Проведени е районных соревнований среди детей | | | Управление по социальным вопросам | | Январь 2022 | | Декабрь 2022 | Январь 2022 | | | | Декабрь  2022 | | | Местный бюджет | | | | 7,0 | | | | 7,0 | | |  | | |
| 5.1 Всероссийский день футбола | | | Управление по социальным вопросам | | Январь 2022 | | Декабрь 2022 |  | | | |  | | | всего | | | | х | | | |  | | |  | | |
| 5.2 Районные соревнования допризывной молодежи | | | Управление по социальным вопросам | | 08.09.2022 | | 15.09.2022 | 08.09.2022 | | | | 15.09.2022 | | | Местный бюджет | | | | 1,0 | | | | 1,0 | | | Общее количество участников районного этапа 46 учащихся Архангельской и Немский школ | | |
| 5.3 Районные соревнования по военно-прикладным видам спорта среди школ, военно-патриотического клуба и юнармейских отрядов округа | | | Управление по социальным вопросам, МКУ ДОД «ЦДОД пгт. Нема» | | Февраль 2022 | | Февраль 2022 | 12.02.2022 | | | | 12.02.2022 | | | Местный бюджет | | | | 1,0 | | | | 1,0 | | | Общее количество участников 24 человека (учащиеся образовательных учреждений, ВПК, юнармейские отряды) | | |
| 5.4 Туристический слет среди школьников, посвященный дню Пионерии | | | Управление по социальным вопросам, МКУ ДОД «ЦДОД пгт. Нема» | | Май 2022 | | Май 2022 | 28.05.2022 | | | | 28.05.2055 | | | Местный бюджет | | | | 5,0 | | | | 5,0 | | | 36 учащихся образовательных учреждений приняли участие | | |
| 6Проведение районных соревнований среди молодежи и взрослого населения | | | Управление по социальным вопросам | | Январь 2022 | | Декабрь 2022 | Январь 2022 | | | | Декабрь 2022 | | | Местный бюджет | | | | 58,610 | | | | 58,610 | | |  | | |
| 6.1 Лыжня России | | | Управление по социальным вопросам | | Февраль 2022 | | Февраль 2022 | 13.02.2022 | | | | 13.02.2022 | | | Местный бюджет | | | | 5,0 | | | | 5,0 | | | Соревнования проходили в 8 населенных пунктах округа – пгт. Нема, с. Архангельское, с. Ильинское, с. Колобово, с. Марково, д. Городище, с. Васильевское, д. Слудка. Общее количество участников – более 100 человек. | | |
| 6.2 Соревнования по мини-футболу, легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы | | | Управление по социальным вопросам | | Май 2022 | | Май 2022 |  | | | |  | | | всего | | | | х | | | | х | | | В связи с высокой заболеваемостью в образовательных учреждениях мероприятие не состоялось | | |
| 6.3 День физкультурника | | | Управление по социальным вопросам | | Август 2022 | | Август 2022 | 13.08.2022 | | | | 13.08.2022 | | | Местный бюджет | | | | 10,0 | | | | 10,0 | | | Проведено награждение победителей соревнований по пляжному волейболу, прыжка в длину с места, стрельбе | | |
| 6.4 Кросс Нации | | | Управление по социальным вопросам | | Сентябрь 2022 | | Сентябрь 2022 | 18.09.2022 | | | | 24.09.2022 | | | Местный бюджет | | | | 7,0 | | | | 7,0 | | | Общее количество участников более 250 человек, соревнования прошли в пгт. Нема | | |
| 6.5 День работников лесной отрасли | | | Управление по социальным вопросам | | Сентябрь 2022 | | Сентябрь 2022 | 17.09.2022 | | | | 17.09.2022 | | | Местный бюджет | | | | 7,0 | | | | 7,0 | | | Соревнования прошли между 7 командами работников лесной отрасли | | |
| 6.6 Спартакиада трудящихся Немского района | | | Управление по социальным вопросам | | Ноябрь 2022 | | Ноябрь 2022 | 04.11.2022 | | | | 04.11.2022 | | | всего | | | | 5,0 | | | | 5,0 | | | Участие приняли 4 команды | | |
| 6.7 Предновогодний марафон | | | Управление по социальным вопросам | | Ноябрь 2022 | | Декабрь 2022 | 12.12.2022 | | | | 23.12.2022 | | | всего | | | | 19,610 | | | | 19,610 | | | Соревнования прошли по таким видам как: волейбол, стрельба из пневматической винтовки, дартс, штрафной бросок, настольный теннис. Участие приняли 5 команд трудовых коллективов и команд по интересам | | |
| 6.8 Туристический слет, посвященный празднованию Дня молодежи «Лето! Энергия! Спорт» | | | Управление по социальным вопросам | | Июнь 2022 | | Июнь 2022 | 25.06.20222 | | | | 25.06.2022 | | | Местный бюджет | | | | 5,0 | | | | 5,0 | | | 8 команд трудящейся молодежи округа приняли участие (50 человек) в туристическом слете в районе р. Письманка | | |
| 7Участие в межрайонных соревнованиях | | | Управление по социальным вопросам | | Январь 2022 | | Декабрь 2022 |  | | | |  | | | всего | | | | х | | | | х | | |  | | |
| 7.1 Сельские игры | | | Управление по социальным вопросам | | Июнь 2022 | | Июнь 2022 | 17.06.2022 | | | | 17.06.2022 | | | всего | | | | х | | | | Х | | | 21 человек принял участие во 2 этапе в Х сельских спортивных играх в пгт. Кумены, завоевали много призовых мест, в общекомандном зачете команда Немского муниципального округа заняла 4 место из 8 | | |
| 8 Улучшение материально-технической базы | | | Управление по социальным вопросам | | Январь 2022 | | Декабрь 2022 | 01.01.2022 | | | | 31.12.2022 | | | Местный бюджет | | | | 1,390 | | | | 1,390 | | |  | | |
| 8.1 Приобретение спортивного инвентаря | | | Управление по социальным вопросам | | Январь 2022 | | Декабрь 2022 | Январь 2022 | | | | Сентябрь 2022 | | | Местный бюджет | | | | 1,390 | | | | 1,390 | | | Приобретен баннер на площадку ГТО | | |
| 9Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "готов « труду и обороне», в т.ч. оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием | | | Управление по социальным вопросам | | Январь 2022 | | Декабрь 2022 | 01.01.2022 | | | | 31.12.2022 | | | всего | | | | 2883,561 | | | | 2883,561 | | |  | | |
| Федеральный бюджет | | | | 2239,735 | | | | 2239,735 | | |
| Областной бюджет | | | | 22,664 | | | | 22,664 | | |
| Районный бюджет | | | | 621,161 | | | | 621,161 | | |
| 9.1 Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием | | | Управление по социальным вопросам, Архангельское ТУ | | 01.01.2022 | | 25.12.2022 | 01.01.2022 | | | | 25.12.2022 | | | всего | | | | 2883,561 | | | | 2883,561 | | | Открытие площадки ГТО состоялось 10 сентября в с. Архангельское | | |
| Федеральный бюджет | | | | 2239,735 | | | | 2239,735 | | |
| Областной бюджет | | | | 22,664 | | | | 22,664 | | |
| Районный бюджет | | | | 621,161 | | | | 621,161 | | |
| 9.2 Торжественное вручение знаков отличия | | | Управление по социальным вопросам | | Январь 2022 | | Декабрь 2022 |  | | | |  | | | Местный бюджет | | | |  | | | |  | | |  | | |
| 9.3 Соревнования по выполнению нормативов ВФСК ГТО среди образовательных учреждений | | | Управление по социальным вопросам | | Сентябрь 2022 | | Сентябрь 2022 |  | | | |  | | | Местный бюджет | | | |  | | | |  | | |  | | |
| 9.4 Фестиваль Всероссийского ВФСК ГТО среди категорий населения – региональный этап | | | Управление по социальным вопросам | | Март 2022 | | Май 2022 | 28.05.2022 | | | | 28.05.2022 | | | всего | | | | х | | | | х | | | 8 участников защищали честь Немского муниципального округа | | |
| 10Социальная реабилитация и ресоциализация лиц, осужденных без изоляции от общества, признанных больными наркоманией | | | Управление по социальным вопросам | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |
| 11Профилактические мероприятия с лицами, ранее замеченными в потреблении психоактивных веществ | | | Управление по социальным вопросам | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |
| Всего по программе | | |  | | | | | | | | | | | | всего | | | | 3650,381 | | | | 3650,381 | | |  | | |
| Федеральный бюджет | | | | 2239,735 | | | | 2239,735 | | |
| Областной бюджет | | | | 22,664 | | | | 22,664 | | |
| Районный бюджет | | | | 1387,982 | | | | 1387,982 | | |
| По данным финансового управления | | |  | | | | | | | | | | | | всего | | | | 3650,381 | | | | 3650,381 | | |  | | |
| Федеральный бюджет | | | | 2239,735 | | | | 2239,735 | | |
| Областной бюджет | | | | 22,664 | | | | 22,664 | | |
| Районный бюджет | | | | 1387,982 | | | | 1387,982 | | |
| ***Процент исполнения программы за год составил 100%.*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **14. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 Установка приборов учета тепловой энергии и теплоносителя | | | Администрация Немского муниципального округа | | Май 2022 | | сентябрь 2022 | Июль 2022 | | | | Сентябрь 2022 | | | Всего | | | | 150,0 | | | | 150,0 | | | Установлен прибор учета расхода тепловой энергии в д.саду № 4 «Радуга» | | |
| Районный бюджет | | | | 150,0 | | | | 150,0 | | |
| 2 Промывка системы отопления | | | Администрация Немского муниципального округа | | Май 2022 | | Сентябрь 2022 2022 | Август 2022 | | | | Сентябрь 2022 | | | Всего | | | | 200,0 | | | | 140,0 | | |  | | |
| Местный бюджет | | | | 200,0 | | | | 140,0 | | |
| 3 Замена запорной арматуры на балансировочные краны для равномерного распределения теплоносителя по системе водяного отопления | | | Администрация Немского муниципального округа | | май 2022 | | сентябрь 2022 |  | | | |  | | | Всего | | | | 180,0 | | | |  | | |  | | |
| Местный бюджет | | | | 180,0 | | | |  | | |
| 4 Энергообследование | | | Администрация Немского муниципального округа | | Май 2022 | | август 2022 | январь 2022 | | | | Март 2022 | | | Всего | | | | 100,0 | | | | 98,0 | | | Проведено технико-экономическое обоснование строительства газовых котельных в с. Ильинское и д. Городище | | |
| Районный бюджет | | | | 100,0 | | | | 98,0 | | |
| 5 Замена аварийного участка теплотрассы, 110м | | | МУП «Лес» | | Май 2022 | | Сентябрь 2022 | Май 2022 | | | | Июнь 2022 | | | всего | | | | 50,0 | | | | 51,4 | | | Заменили 80 м | | |
| Внебюджетные источники | | | | 50,0 | | | | 51,4 | | |
| 6 Установка приборов учета на водонапорных скважинах | | | МУП «Лес» | | Май 2022 | | Сентябрь 2022 | Май 2022 | | | | Август 2022 | | | всего | | | | 4,0 | | | | 20,0 | | |  | | |
| Внебюджетные источники | | | | 4,0 | | | | 20,0 | | |
| 7 Замена линии магистрального водопровода, 150м | | | МУП «Лес» | | Май 2022 | | Сентябрь 2022 | Июнь 2022 | | | | Июль 2022 | | | всего | | | | 90,0 | | | | 100,0 | | |  | | |
| Внебюджетные источники | | | | 90,0 | | | | 100,0 | | |
| 8 Замена линии магистрального водопровода, 200м | | | МУП «Лес» | | Май 2022 | | Сентябрь 2022 | Июль 2022 | | | | Август 2022 | | | всего | | | | 190,0 | | | | 113,1 | | | Заменили 150м | | |
| Внебюджетные источники | | | | 190,0 | | | | 113,1 | | |
| 9 Замена магистрального водопровода, 500м | | | МУП «Лес» | | Май 2022 | | Сентябрь 2022 |  | | | |  | | | Всего | | | | 400,0 | | | |  | | |  | | |
| Внебюджетные источники | | | | 400,0 | | | |  | | |
| Итого по программе | | |  | | | | | | | | | | | | всего | | | | 1294,0 | | | | 672,5 | | |  | | |
| Районный бюджет | | | | 630,0 | | | | 388,0 | | |
| Внебюджетные источники | | | | 664,0 | | | | 284,5 | | |
| По данным финансового управления | | |  | | | | | | | | | | | | всего | | | | 630,0 (районный бюджет) | | | | 388,0 (районный бюджет) | | |  | | |
| ***. Процент исполнения программы за год составил 61,59% (только местный бюджет).*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **15 Профилактика правонарушений, экстремизма и терроризма** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Муниципальная программа и План реализации программы не приняты.*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  | |  |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |
|  | | |  | |  | |  |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |
|  | | |  | |  | |  |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |