НИТОРИНГ

реализации муниципальных программ и Планов реализации муниципальных программ

за 1 квартал 2024 года.

Управлением экономики в соответствии с постановлением администрации Немского муниципального округа № 111 от 17.05.2022 «О разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Немского муниципального округа Кировской области» и на основании п.8 постановления администрации № 305 от 28.12.2022 «О мерах по выполнению решения Немской районной Думы от 13.12.2022 № 13/157 «Об утверждении бюджета муниципального образования Немский муниципальный округ Кировской области на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов», проведен мониторинг Планов реализации муниципальных программ за 9 месяцев 2023 года.

За 1 квартал 2024 года реализовывалось 17 муниципальных программ, по которым уточненный годовой план бюджетных ассигнований (с учетом изменений Решений Думы – 247946,6 тыс.рублей (годовой), исполнение плана за 1 квартал 2024 года по программам составило 45515,4 тыс.рублей (или 18,36%).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Ответст-  венный  испол-  нитель,  соиспол-  нитель | | Плановый период | | | Фактический срок | | | | | | | | | Источники финансового обеспечения | | | | | | Финансирование  2024/1 квартал 2024  (период) | | | | | | | | | | | | | Непосредственный результат реализации мероприятий муниципальной программы (краткое описание) |
| начало  реали-  зации  мероп-  риятия | окон-  чание  реали-  зации  мероп-  риятия | | начало  реали-  зации  мероп-  риятия | | | | | | окон-  чание  реали-  зации  мероп-  риятия | | | План (годовой) | | | | | | | | | Факт  (кассовые расходы) | | | |
| 1. **Развитие образования** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Обеспечение доступности и качества дошкольного образования | Управление по социальным вопросам | | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | | | | | | 31.03.2024 | | | | всего | | | | | | 39813,20 | | | | | | | | | 10859,26 | | | | Созданы условия для функционирования ДОУ и предоставления качественного общедоступного бесплатного дошкольного образования (выплата заработной платы, уплата налогов, коммунальных услуг, оплата услуг за обслуживание АПС, санитарно-эпидемиологических услуг, услуг по ремонту зданий, сооружений и имущества дошкольных образовательных учреждений и т.п.). |
| Федеральный бюджет | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
| Областной бюджет | | | | | | 22974,0 | | | | | | | | | 6833,0 | | | |
| местный бюджет | | | | | | 16839,20 | | | | | | | | | 4026,26 | | | |
| 1.2 Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | Управление по социальным вопросам | | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | | | | | | 31.03.2024 | | | | всего | | | | | | 487,0 | | | | | | | | | 71,20 | | | | Среднегодовое количество детей, за которых выплачена компенсация за 1 квартал 2024 года составила 28 человек |
| Федеральный бюджет | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
| Областной бюджет | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
| местный бюджет | | | | | | 487,0 | | | | | | | | | 71,20 | | | |
| 1.3 Мероприятия, направленные на подготовку к новому учебному году муниципальных образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | Управление по социальным вопросам | | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | | | | | |  | | | | всего | | | | | | 250,0 | | | | | | | | |  | | | |  |
| Федеральный бюджет | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
| Областной бюджет | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
| местный бюджет | | | | | | 250,0 | | | | | | | | |  | | | |
| 2.1 Обеспечение доступности и качества дополнительного образования | Управление по социальным вопросам | | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | | | | | | 31.03.2024 | | | | всего | | | | | | 6438,40 | | | | | | | | | 1466,26 | | | | Созданы условия для предоставления дополнительного образования (выплата заработной платы, уплата налогов, коммунальных услуг, оплата услуг за обслуживание АПС, системы видеонаблюдения и т.п.) |
| Федеральный бюджет | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
| Областной бюджет | | | | | | 3000,0 | | | | | | | | | 884,72 | | | |
| местный бюджет | | | | | | 3438,40 | | | | | | | | | 581,54 | | | |
| 2.2 Мероприятия, направленные на подготовку к новому учебному году муниципальных образовательных организаций дополнительного образования | Управление по социальным вопросам | | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | | | | | |  | | | | всего | | | | | | 50,0 | | | | | | | | |  | | | |  |
| Федеральный бюджет | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
| Областной бюджет | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
| местный бюджет | | | | | | 50,0 | | | | | | | | |  | | | |
| 2.3 Мероприятия, направленные на оздоровление детей | Управление по социальным вопросам | | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | | | | | |  | | | | всего | | | | | | 105,63 | | | | | | | | |  | | | |  |
| Федеральный бюджет | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
| Областной бюджет | | | | | | 104,43 | | | | | | | | |  | | | |
| местный бюджет | | | | | | 1,20 | | | | | | | | |  | | | |
| 2.4 Мероприятия, направленные на временное трудоустройство подростков в возрасте от 14-18 лет в свободное от учебы время | Управление по социальным вопросам | | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | | | | | |  | | | | всего | | | | | | 123,0 | | | | | | | | |  | | | |  |
| Федеральный бюджет | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
| Областной бюджет | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
| местный бюджет | | | | | | 123,0 | | | | | | | | |  | | | |
| 2.5 Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Управление по социальным вопросам | | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | | | | | |  | | | | всего | | | | | | 624,30 | | | | | | | | |  | | | |  |
| Федеральный бюджет | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
| Областной бюджет | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
| местный бюджет | | | | | | 624,30 | | | | | | | | |  | | | |
| 3.1 Обеспечение деятельности управления и РМК | Управление по социальным вопросам | | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | | | | | | 31.03.2024 | | | | всего | | | | | | 4606,20 | | | | | | | | | 680,93 | | | | Финансовое обеспечение деятельности управления образования и РМК (выплата заработной платы, оснащение материально-техническими ресурсами, плата за услугу сети «Интернет») в целях осуществления учебно-методической поддержки образовательных учреждений в осуществлении государственной политики в области образования, совершенствования профессиональной квалификации педагогических работников и руководителей образовательных учреждений. В штатном режиме функционируют РМО, методсовет, идет подготовка к государственной итоговой аттестации. |
| Федеральный бюджет | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
| Областной бюджет | | | | | | 584,0 | | | | | | | | | 89,22 | | | |
| местный бюджет | | | | | | 4022,20 | | | | | | | | | 591,71 | | | |
| 3.2 Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии | Управление по социальным вопросам | | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | | | | | | 31.03.2024 | | | | всего | | | | | | 6652,7770 | | | | | | | | | 1360,83 | | | | Финансовое обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии (выплата заработной платы, оснащение материально-техническими ресурсами, плата за услугу сети «Интернет», обслуживание автоматизированных систем бухгалтерского учета АС «Смета», «Смета- СМАРТ» |
| Федеральный бюджет | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
| Областной бюджет | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
| местный бюджет | | | | | | 6652,70 | | | | | | | | | 1360,83 | | | |
| 3.3 Возмещение коммунальных услуг педагогическим работникам | Управление по социальным вопросам | | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | | | | | | 31.03.2024 | | | | всего | | | | | | 1007,40 | | | | | | | | | 361,87 | | | | Среднегодовая численность получателей возмещения затрат за коммунальные услуги по электроэнергии, отоплению, плате за квартиру, водоотведению за 1 квартал 2024 года составляет 35 человека. В течение года выплачивалась частичная компенсация на возмещение затрат на коммунальные услуги 1 медсестре |
| Федеральный бюджет | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
| Областной бюджет | | | | | | 1007,40 | | | | | | | | | 361,87 | | | |
| местный бюджет | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
| 4.1 Осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей и лицам из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, а также выплате вознаграждения за труд, причитающегося приемным родителям, предоставлению приемным родителям мер социальной поддержки | Управление по социальным вопросам | | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | | | | | | 31.03.2024 | | | | всего | | | | | | 4092,10 | | | | | | | | | 588,45 | | | | Обеспечена деятельности исполнения полномочий по опеке и попечительству, в том числе мероприятия по формированию информационной базы о детях-сиротах и недееспособных гражданах; своевременному выявлению детей, оставшихся без попечения родителей. Лишены родительских прав 1 человек. 2 родителей ограничены родительских правах. Осуществлена проверка условий проживания 16 опекаемых детей. Проверены 17 жилых квартир |
| Федеральный бюджет | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
| Областной бюджет | | | | | | 4092,10 | | | | | | | | | 588,45 | | | |
| местный бюджет | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
| 4.1.1в том числе приобретение жилья для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленных жилых помещений | Администрация Немского муниципального округа | | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | | | | | |  | | | | всего | | | | | | 1411,0 | | | | | | | | |  | | | |  |
| Областной бюджет | | | | | | 1411,0 | | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
| 5.1 Осуществление государственных полномочий по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | Управление по социальным вопросам | | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | | | | | | 31.03.2024 | | | | всего | | | | | | 552,0 | | | | | | | | | 45,20 | | | |  |
| Федеральный бюджет | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
| Областной бюджет | | | | | | 552,0 | | | | | | | | | 45,20 | | | |
| местный бюджет | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
| Всего по программе |  | |  |  |  | | | | | |  | | | | всего | | | | | | 64801,93 | | | | | | | | | 15434,0 | | | |  |
| Федеральный бюджет | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
| Областной бюджет | | | | | | 32248,93 | | | | | | | | | 8873,66 | | | |
| местный бюджет | | | | | | 32553,0 | | | | | | | | | 6560,34 | | | |
| Иные внебюджетные источники | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
| Всего по программе по данным финансового управления |  | |  |  |  | | | | | |  | | | | всего | | | | | | 67136,92 | | | | | | | | | 15434,0 | | | |  |
| Федеральный бюджет | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
| Областной бюджет | | | | | | 34189,67 | | | | | | | | | 8873,66 | | | |
| местный бюджет | | | | | | 32947,25 | | | | | | | | | 6560,34 | | | |
| Иные внебюджетные источники | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
| ***Изменения по финансированию в муниципальную программу и в План реализации программы будут внесены в соответствии с п. 3.9постановления администрации Немского муниципального округа от 17.05.2022 № 111 «О разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Немского муниципального округа Кировской области. Заседание Думы состоялось 26.03.2024 (дополнительно выделено 2335,0 тыс.руб.) Процент исполнения программы за 1квартал составил 22,99%*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **Развитие транспортной системы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | | Администрация Немского округа | Январь 2024 | Декабрь 2024 | | | | январь | март | | | | Всего | | | | | | | | 18296,0 | | | | | 3843,47 | | | | | Организованы и проведены работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения общей протяженностью 166,731 км: содержание в зимний период: очистка проезжей части а/дорог и обочин от снега, уборка снежных валов, очистка тротуаров на капитальных мостовых сооружениях, обработка проезжей части а/дорог общего пользования местного значения с асфальтобетонным покрытием противогололедными материалами (пескосоляной смесью), очистка автопавильонов и территорий , прилегающих к ним от мусора, снега и льда, организовано дежурство механизаторов в выходные и праздничные дни и патрулирование а/дорог с целью выявления снежных заносов и участков не отвечающим уровню содержания. | | | |
| Областной бюджет (субсидия) | | | | | | | | 18095,0 | | | | | 3804,98 | | | | |
| местный бюджет | | | | | | | | 201,0 | | | | | 38,49 | | | | |
| 2 Мероприятия в сфере дорожной деятельности (приобретение дорожных знаков) | | Администрация Немского округа | май | август | | | |  |  | | | | всего | | | | | | | | 40,0 | | | | |  | | | | |  | | | |
| Областной бюджет | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| местный бюджет | | | | | | | | 40,0 | | | | |  | | | | |
| 3 Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом | | Администрация Немского округа | январь | декабрь | | | | январь | март | | | | Всего | | | | | | | | 1792,48 | | | | | 255,961 | | | | | Организовано транспортное сообщение внутри муниципального образования. В 1 квартале организованы 444 рейса, перевезен 3661 пассажир | | | |
| Областной бюджет | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| местный бюджет | | | | | | | | 1792,48 | | | | | 255,961 | | | | |
| 4. Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом для членов семей участников СВО | | Администрация Немского округа | Январь 2024 | Декабрь 2024 | | | Январь 2024 | | Март 2024 | | | | Всего | | | | | | | 10,0 | | | | | | 0,544 | | | | | Организовано автобусное сообщение внутри муниципального образования. Проведено 23 рейса, перевезено 23 пассажира | | | |
| местный бюджет | | | | | | | 10,0 | | | | | | 0,544 | | | | |
| 5 Содержание улично-дорожной сети пгт. Нема | | Территориальное управление пгт. Нема | Январь 2024 | Декабрь 2024 | | | Январь 2024 | | Март 2024 | | | | Всего | | | | | | | 7467,54 | | | | | | 1419,13 | | | | | Содержание улично-дорожной сети территориального управления пгт. Нема 34,07 км | | | |
| местный бюджет | | | | | | | 7467,54 | | | | | | 1419,13 | | | | |
| 6 Содержание улично-дорожной Немского сельского территориального управления | | Немское сельское ТУ | Январь 2024 | Декабрь 2024 | | | Январь 2024 | | Март 2024 | | | | Всего | | | | | | | 1240,0 | | | | | | 656,16 | | | | | Содержание улично-дорожной сети Немского сельского территориального управления 39,58 км | | | |
| местный бюджет | | | | | | | 1240,0 | | | | | | 656,16 | | | | |
| 7 Содержание улично-дорожной сети Ильинского ТУ | | Ильинское ТУ | Январь 2024 | Декабрь 2024 | | | Январь 2024 | | Март 2024 | | | | Всего | | | | | | | 1200,0 | | | | | | 276,94 | | | | | Содержание улично-дорожной сети Ильинского ТУ 22,13 км | | | |
| местный бюджет | | | | | | | 1200,0 | | | | | | 276,94 | | | | |
| 8 Содержание улично-дорожной сети Архангельского ТУ | | Архангельское ТУ | Январь 2024 | Декабрь 2024 | | | Январь 2024 | | Март 2024 | | | | Всего | | | | | | | 778,73 | | | | | | 379,04 | | | | | Содержание улично-дорожной сети Архангельского ТУ 15,58 км | | | |
| местный бюджет | | | | | | | 778,73 | | | | | | 379,04 | | | | |
| 9 Ремонт автомобильной дороги по ул. Кирова в пгт. Нема Немского муниципального округа | | Территориальное управление пгт. Нема | май | август | | |  | |  | | | | Всего | | | | | | | 5778,53 | | | | | |  | | | | |  | | | |
| Областной бюджет | | | | | | | 5394,17 | | | | | |  | | | | |
| местный бюджет | | | | | | | 384,36 | | | | | |  | | | | |
| 10 Ремонт автомобильной дороги по ул. Почтовый проезд с. Архангельское | | Архангельское ТУ | май | август | | |  | |  | | | | всего | | | | | | | 4626,22 | | | | | |  | | | | |  | | | |
| Областной бюджет | | | | | | | 4410,45 | | | | | |  | | | | |
| местный бюджет | | | | | | | 215,77 | | | | | |  | | | | |
| 11 Ремонт автомобильной дороги по ул. Советская в с. Ильинское | | Администрация округа | май | август | | |  | |  | | | | Всего | | | | | | | 3465,78 | | | | | |  | | | | |  | | | |
| Областной бюджет | | | | | | | 3108,9 | | | | | |  | | | | |
| местный бюджет | | | | | | | 356,88 | | | | | |  | | | | |
| 12 Ремонт автомобильной дороги по ул. Школьная в д. Слудка | | Немское сельское ТУ | май | август | | |  | |  | | | | Всего | | | | | | | 464,98 | | | | | |  | | | | |  | | | |
| Областной бюджет | | | | | | | 464,48 | | | | | |  | | | | |
| местный бюджет | | | | | | | 0,5 | | | | | |  | | | | |
| 13 Ремонт асфальтобетонного покрытия ул. Почтовый проезд с. Архангельское | | Архангельское ТУ | май | август | | |  | |  | | | | всего | | | | | | | 2449,0 | | | | | |  | | | | |  | | | |
| Областной бюджет | | | | | | | 2449,0 | | | | | |  | | | | |
| Местный бюджет | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| Всего по программе | |  |  |  | | |  | |  | | | | Всего | | | | | | | 47569,26 | | | | | | 6831,3 | | | | |  | | | |
| Областной бюджет | | | | | | | 33922,0 | | | | | | 3804,98 | | | | |
| местный бюджет | | | | | | | 13647,26 | | | | | | 3026,265 | | | | |
| Всего по программе по данным финансового управления | |  |  |  | | |  | |  | | | | Всего | | | | | | | 47609,3 | | | | | | 6831,3 | | | | |  | | | |
| Областной бюджет | | | | | | |  | | | | | | 3804,98 | | | | |
| местный бюджет | | | | | | |  | | | | | | 3026,265 | | | | |
| ***План реализации муниципальной программы не утвержден, отчет сделан на основании данных исполнителя и финансового управления. Процент исполнения программы за 1 квартал составил 14,35%*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» | |  |  |  |  | | | | |  | | | | | | | местный бюджет | | | | | | | 30,0 | | | |  | | | | |  | |
| 1 Пропаганда предпринимательства | |  |  |  |  | | | | |  | | | | | | | местный бюджет | | | | | | | 30,0 | | | |  | | | | |  | |
| 1.1 Предпринимательская профориентация учащейся молодежи, знакомство с профессиями, способствующими занятию предпринимательством, не менее 2 | | Администрация округа, управление по соц.вопросам | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | | | | |  | | | | | | | Не требуется | | | | | | | х | | | | х | | | | |  | |
| * 1. Проведение районных мероприятий по пропаганде предпринимательства:   Освещение в СМИ субъектов малого и среднего предпринимательства  - поощрение СМиСП, участвующих в социально-значимых мероприятиях района | | Администрация округа | 01.01.2024  01.01.2024 | 31.12.2024  31.12.2024 |  | | | | |  | | | | | | | местный бюджет  Местный бюджет | | | | | | | 22,0  8,0 | | | |  | | | | |  | |
| 2Отдельное мероприятие «Консультационно-информационная поддержка малого и среднего предпринимательства» | |  |  |  |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | |
| 2.1 Публикация в СМИ материалов, рассказывающих о работе малого и среднего бизнеса и формах его поддержки, публикация информации вновь применяемых нормативно-правовых актов РФ, Кировской области, муниципального образования по вопросам малого и среднего предпринимательства:  - в районной газете «Вестник труда», не менее 3;  - на официальном сайте администрации района не менее 30 | | Администрация округа | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | | | | | 30.09.2024 | | | | | | | местный бюджет | | | | | | | х | | | | х | | | | | В разделе «в помощь бизнесу» размещено 10 информационных материалов | |
| 2.2 проведение семинаров по вопросам изменения налогового законодательства, по вопросам, связанным с ведением предпринимательской деятельности, не менее 2 | | Управление Федеральной налоговой службы по Кировской области\*  Администрация округа | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | | | | | 31.03.2024 | | | | | | | Не требуется | | | | | | | х | | | | х | | | | | Управление Федеральной налоговой службы по Кировской области проводит семинары на постоянной основе | |
| 2.3 Разовые консультации юриста и других специалистов, не менее 12 | | Администрация округа | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | | | | | 31.03.2024 | | | | | | | Не требуется | | | | | | | х | | | | х | | | | | За январь-март управлением экономики оказано 5 консультаций СМиСП | |
| 2.4 Ведение реестра неиспользуемых нежилых помещений и предназначенных для целей предоставления в аренду и продажи. Поддержание реестра в актуальном состоянии на официальном сайте администрации района, в течение года | | Администрация округа | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | | | | | 31.03.2024 | | | | | | | Не требуется | | | | | | | х | | | | х | | | | | Реестр опубликован на сайте администрации района, на 31.03.2024 входит 51 объект | |
| 2.5 Анализ работы предприятий малого бизнеса, 1 раз в квартал | | Администрация округа | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | | | | | 31.03.2024 | | | | | | | Не требуется | | | | | | | х | | | | х | | | | | Проведен анализ работы предприятий СМиСП за 2023 год, опубликован на сайте администрации округа | |
| 3 Отдельное мероприятие «Содействие самозанятости и предпринимательству безработных граждан» | |  |  |  |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | |
| 3.1 Проведение информирования безработных граждан о возможности организации своего дела, не менее 16 | | Отдел трудоустройства Немского района КОГКУ ЦЗН Нолинского района | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | | | | | 31.03.2024 | | | | | | | Не требуется | | | | | | | х | | | | х | | | | | Проведено информирование 4 безработных гражданина | |
| 3.2 Создание для 8 безработных граждан условий, обеспечивающих потребности в обучении по профессиям, способствующим занятию предпринимательской деятельностью | | Отдел трудоустройства Немского района КОГКУ ЦЗН Нолинского района | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | | | | |  | | | | | | | Не требуется | | | | | | | х | | | | х | | | | |  | |
| 3.3 Предоставление 8 организационно-консультационных услуг безработным гражданам по вопросам организации самозанятости безработных граждан (проведение тестирования, содействие в подготовке бизнес-планов, проведение экспертизы) | | Отдел трудоустройства Немского района КОГКУ ЦЗН Нолинского района | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | | | | | 31.03.2024 | | | | | | | Не требуется | | | | | | | х | | | | х | | | | | Предоставлено 4 консультации | |
| 4. Отдельное мероприятие «Предоставление муниципальной преференции» | |  |  |  |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | |
| 4.1 Предоставление муниципальной преференции в виде предоставления в аренду муниципального имущества (по мере поступления заявлений) | | Администрация округа | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | | | | |  | | | | | | | Не требуется | | | | | | | х | | | | Х | | | | |  | |
| 4.2 Предоставление муниципальной преференции в форме обеспечения гарантийных обязательств для реализации инвестиционных проектов на территории района (по мере поступления заявлений) | | Администрация округа | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | | | | | 31.03.2024 | | | | | | | Не требуется | | | | | | | х | | | | х | | | | |  | |
| Всего по программе | |  |  |  |  | | | | |  | | | | | | | всего | | | | | | | 30,0 | | | | 0 | | | | |  | |
| местный бюджет | | | | | | | 30,0 | | | | 0 | | | | |
| Всего по программе по данным финансового управления | |  |  |  |  | | | | |  | | | | | | | всего | | | | | | | 30,0 | | | | 0 | | | | |  | |
| местный бюджет | | | | | | | 30,0 | | | | 0 | | | | |
| ***Процент исполнения за 1 квартал составил 0%*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **Управление муниципальным имуществом** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 Проведение проверок по использованию и сохранностью объектов муниципального имущества по 845 объектам движимого и недвижимого имущества | | Сектор земельно-имущественных отношений | Январь 2024 | Декабрь 2024 | |  | | | |  | | | | | | | Не требуется | | | | | | | х | | | |  | | | | |  | |
| 2 Мероприятие по организации оформления, учета и контроля муниципального имущества округа:  1 Постановка на кадастровый учет 20 объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности  2Межевание 5-и земельных участков на землях населенных пунктов  3Проведение кадастровых работ по межеванию 4 земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения  4 Техническое обслуживание газопровода | | Сектор земельных и имущественных отношений |  |  | |  | | | |  | | | | | | | всего | | | | | | | 620,0 | | | | 22,50 | | | | | Поставлен на кадастровый учет 1 объект муниципальной собственности и оказаны 2 услуги по оценке рыночной стоимости объектов оценки | |
| местный бюджет | | | | | | | 620,0 | | | | 22,50 | | | | |
| Январь 2024 | Декабрь 2024 | |  | | | |  | | | | | | | всего | | | | | | | 141,0 | | | | 22,50 | | | | |
| местный бюджет | | | | | | | 141,0 | | | | 22,50 | | | | |
| Январь 2024 | Декабрь 2024 | |  | | | |  | | | | | | | всего | | | | | | | 75,0 | | | |  | | | | |
| местный бюджет | | | | | | | 75,0 | | | |  | | | | |
| Январь 2024 | Декабрь 2024 | |  | | | |  | | | | | | | всего | | | | | | | 304,0 | | | |  | | | | |
| местный бюджет | | | | | | | 304,0 | | | |  | | | | |
| Январь 2024 | Декабрь 2024 | |  | | | |  | | | | | | | всего | | | | | | | 100,0 | | | |  | | | | |  | |
| местный бюджет | | | | | | | 100,0 | | | |  | | | | |
| 3 Публикация, организация и проведение продаж, сдача в аренду и безвозмездное пользование муниципального имущества: независимая оценка муниципального имущества, включенного в план приватизации на 2024-2025 годы | | Сектор земельных отношений, сектор имущественных отношений | Январь 2024 | Декабрь 2024 | |  | | | |  | | | | | | | всего | | | | | | | 200,0 | | | |  | | | | |  | |
| местный бюджет | | | | | | | 200,0 | | | |  | | | | |
| 4 Мероприятия по содержанию и ремонту муниципального имущества:  3.1Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов находящихся:  - в Архангельском ТУ  - в ТУ пгт. Нема  - в администрации Немского МО | | Архангельское ТУ  ТУ пгт. Нема  Сектор имущественных отношений | Январь 2024 | Декабрь 2024 | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | 410,0  209,40  50,0  18,0 | | | | 84,90  52,11  8,72  3,54 | | | | | Взносы на проведение ремонта в многоквартирных домах | |
| содержание и ремонт муниципального жилья:  - в Архангельском ТУ  - в Немском городском ТУ | | Архангельское ТУ  ТУ пгт. Нема | Январь 2024 | Декабрь 2024 | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | 57,60  75,0 | | | | 20,53 | | | | | Отопление многоквартирных домов | |
| Всего по программе | |  | | | | | | | | | | | | | | | всего | | | | | | | 1230,0 | | | | 107,40 | | | | |  | |
| Федеральный бюджет | | | | | | |  | | | |  | | | | |
| местный бюджет | | | | | | | 1230,0 | | | | 107,40 | | | | |
| По данным финансового управления | |  | | | | | | | | | | | | | | | всего | | | | | | | 1529,0 | | | | 107,40 | | | | |
| Федеральный бюджет | | | | | | |  | | | |  | | | | |
| местный бюджет | | | | | | | 1529,0 | | | | 107,40 | | | | |
| ***Изменения по финансированию в муниципальную программу и в План реализации программы будут внесены в соответствии с п. 3.9постановления администрации Немского муниципального округа от 17.05.2022 № 111 «О разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Немского муниципального округа Кировской области. Заседание Думы состоялось 26.03.2024 (дополнительно выделено 299,0 тыс.руб.) Процент исполнения программы за 1квартал составил 7,02%*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **Развитие муниципального управления** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Администрация Немского муниципального округа | | | | | | | | | | | | | | | | всего | | | | | | | | | 30568,91 | | | 6257,2 | | | | |  | |
| 1Обеспечение осуществления управленческих функций администрации Немского муниципального округа (расходы на выплату заработной платы) | | Все отделы администрации округа | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | | | | | 31.03.2024 | | | | | | | всего | | | | | | | 20825,5 | | | | 4152,5 | | | | | Своевременно и в полном объеме выплачивается заработная плата муниципальным служащим, техническим работникам, рабочим отдельных профессий согласно штатному расписанию. Своевременно проводятся начисления на заработную плату и перечисление взносов в различные фонды | |
| местный бюджет | | | | | | | 20825,5 | | | | 4152,5 | | | | |
| Внебюджетные источники | | | | | | |  | | | |  | | | | |
| 2. Создание условий для обеспечения выполнения органами местного самоуправления своих полномочий | | Все отделы администрации округа | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | | | | | 31.03.2024 | | | | | | | местный бюджет | | | | | | | 3991,1 | | | | 756,0 | | | | | Созданы условия для обеспечения выполнения органами местного самоуправления своих полномочий: сотрудники обеспечены телефонной связью, оргтехникой, канцтоварами. В помещениях соблюдается температурный режим, освещение в оптимальном размере, санитарные комнаты обеспечены водоснабжением. Утилизируется мусор. При необходимости имеется возможность рабочих поездок в населенные пункты округа и в областной центр на совещания. Своевременно проводятся ремонтные работы в занимаемых помещениях, приобретена мебель. При работе используются различные информационные системы. | |
| В том числе  Коммунальные платежи (отопление, электроэнергия) | | Управление делами | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | | | | | 31.03.2024 | | | | | | | местный бюджет | | | | | | | 1767,0 | | | | 543,3 | | | | |  | |
| Иные бюджетные ассигнования (транспортный налог, налог на имущество, пени, штрафы) | | Управление делами | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | | | | | 31.03.2024 | | | | | | | местный бюджет | | | | | | | 41,0 | | | | 6,7 | | | | |  | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения деятельности администрации | | Управление делами | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | | | | | 31.03.2024 | | | | | | | местный бюджет | | | | | | | 2183,1 | | | | 206,0 | | | | |  | |
| Услуги связи | | Управление делами | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | | | | | 31.03.2024 | | | | | | | местный бюджет | | | | | | | 277,4 | | | | 56,3 | | | | |  | |
| Ремонт оргтехники, картриджи, годовой ТО, ремонт авто, мероприятия по пож.безопасности) | | Управление делами | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | | | | | 31.03.2024 | | | | | | | местный бюджет | | | | | | | 230,0 | | | | 14,5 | | | | |  | |
| Прочие работы и услуги | | Управление делами | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | | | | | 31.03.2024 | | | | | | | местный бюджет | | | | | | | 438,0 | | | | 44,1 | | | | |  | |
| Страхование автотранспорта | | Управление делами | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | | | | | 31.03.2024 | | | | | | | местный бюджет | | | | | | | 48,0 | | | | 10,5 | | | | |  | |
| Бензин, гсм | | Управление делами | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | | | | | 31.03.2024 | | | | | | | местный бюджет | | | | | | | 350,0 | | | | 57,8 | | | | |  | |
| Мероприятия в сфере мун.собственности (строительные материалы) | | Управление делами | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | | | | |  | | | | | | | местный бюджет | | | | | | | 30,0 | | | |  | | | | |  | |
| Хозтовары, канцтовары, запчасти | | Управление делами | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | | | | | 31.03.2024 | | | | | | | местный бюджет | | | | | | | 189,4 | | | | 0,8 | | | | |  | |
| Грамоты, рамки, венки | | Управление делами | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | | | | |  | | | | | | | местный бюджет | | | | | | | 30,0 | | | |  | | | | |  | |
| Представительские расходы | | Управление делами | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | | | | | 31.03.2024 | | | | | | | местный бюджет | | | | | | | 136,0 | | | | 20,7 | | | | |  | |
| Взносы в АСМО | | Управление делами | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | | | | |  | | | | | | | местный бюджет | | | | | | | 100,6 | | | |  | | | | |  | |
| Текущий ремонт автомобилей, бензин, запчасти, хозтовары по специалистам | | Управление делами | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | | | | | 31.03.2024 | | | | | | | местный бюджет | | | | | | | 353,7 | | | | 1,3 | | | | |  | |
| 3. Предоставление социальных выплат отдельным категориям граждан (обеспечение выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в администрации муниципального округа) | | Отдел бухгалтерского учета и отчетности | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | | | | | 31.03.2024 | | | | | | | всего | | | | | | | 3484,3 | | | | 861,8 | | | | | Пенсию за выслугу лет получает 37 бывших муниципальных служащих и 1 глава муниципального района | |
| местный бюджет | | | | | | | 3484,3 | | | | 861,8 | | | | |
| 4. Создание условий для эффективного выполнения служебных задач ЕДДС Немского муниципального округа | | ЕДДС, главный специалист по ГО ЧС, отдел бухгалтерского учета и отчетности | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | | | | | 31.03.2024 | | | | | | | всего | | | | | | | 1607,2 | | | | 408,0 | | | | | Постановлением администрации Немского района от 23.05.2011 № 55 создана «Единая дежурно-диспетчерская служба Немского муниципального района». Утверждено штатное расписание: 5 единиц, из них – 1 –старший диспетчер, 4 – диспетчера. Диспетчера несут службу в круглосуточном режиме по 1 человеку в смену по 24 часа согласно утвержденного графика несения службы. За 3 месяца 2024 года режим чрезвычайной ситуации на территории Немского муниципального округа не вводился, на телефоны ЕДДС Немского муниципального округа принято и отвечено 312 телефонных звонков. Ежедневно ФГУ ЦУКС МЧС РФ по Кировской области согласно графика с диспетчерским составом проводятся тренировки по различным чрезвычайным ситуациям, в ходе которых диспетчерами отрабатывается полный комплект документов, который затем направляется в ЦУКС. За 1 квартал 2024 года принято участие в 2-х тренировках, по результатам которых в ЦУКС был направлен полный комплект отработанных документов. | |
| местный бюджет | | | | | | | 1607,2 | | | | 408,0 | | | | |
| 5. Обеспечение деятельности административной комиссии муниципального образования Немский муниципальный округ по рассмотрению дел об административных правонарушениях | | Административная комиссия | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | | | | |  | | | | | | | всего | | | | | | | 0,4 | | | |  | | | | |  | |
| областной бюджет | | | | | | | 0,4 | | | |  | | | | |
| 6. Осуществление переданных полномочий РФ по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели | | Сектор организационной работы | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | | | | |  | | | | | | | всего | | | | | | | 0,3 | | | |  | | | | |  | |
| областной бюджет | | | | | | | 0,3 | | | |  | | | | |
| 7. Обеспечение сохранности документов Архивного фонда РФ и других архивных документов, относящихся к собственности Кировской области и хранящихся в муниципальном архиве | | Управление делами | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | | | | | 31.03.2024 | | | | | | | всего | | | | | | | 57,8 | | | | 1,1 | | | | | На хранении находится 136 фонда – 28687 ед.хр., в т.ч. управленческая документация – 20953 ед.хр., документы по личному составу – 7616 ед.хр., фотодокументы – 118 ед.хр. | |
| областной бюджет | | | | | | | 57,8 | | | | 1,1 | | | | |
| 8 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | | Управление делами | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | | | | | 31.03.2024 | | | | | | | всего | | | | | | | 60,3 | | | |  | | | | |  | |
| Областной бюджет | | | | | | | 59,7 | | | |  | | | | |
| местный бюджет | | | | | | | 0,6 | | | |  | | | | |
| 9 Обеспечение деятельности специалиста Военно-учетного стола | | Управление делами | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | | | | | 31.03.2024 | | | | | | | всего | | | | | | | 497,0 | | | | 77,8 | | | | | В округе работает специалист военно-учетного стола. Ведется картотека военнообязанных граждан. Организован весенний призыв граждан на военную службу, заключение контрактов на службу в СВО. | |
| Федеральный бюджет | | | | | | | 338,6 | | | | 77,8 | | | | |
| Местный бюджет | | | | | | | 158,4 | | | |  | | | | |
| Обслуживание муниципального долга | | Управление делами | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | | | | |  | | | | | | | Всего | | | | | | | 5,0 | | | |  | | | | |  | |
| Местный бюджет | | | | | | | 5,0 | | | |  | | | | |
| Учеба мобилизационного работника | | Управление делами | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | | | | |  | | | | | | | Всего | | | | | | | 40,0 | | | |  | | | | |  | |
| Местный бюджет | | | | | | | 40,0 | | | |  | | | | |
| Архангельское территориальное управление администрации Немского муниципального округа | | | | | | | | | | | | | | | | | | всего | | | | | | | 4665,4 | | | 1043,0 | | | | |  | |
| 1 Обеспечение осуществления управленческих функций администрации Немского Немского муниципального округа (расходы на выплату заработной платы) | | Архангельское ТУ | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | | | | | 31.03.2024 | | | | | | | Всего | | | | | | | 3232,9 | | | | 601,7 | | | | | Своевременно и в полном объеме выплачивается заработная плата муниципальным служащим, техническим работникам, рабочим отдельных профессий согласно штатному расписанию. Своевременно проводятся начисления на заработную плату и перечисление взносов в различные фонды | |
| местный бюджет | | | | | | | 3232,9 | | | | 601,7 | | | | |
| 2 Создание условий для обеспечения выполнения органами местного самоуправления своих полномочий | | Архангельское ТУ | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | | | | | 31.03.2024 | | | | | | | Всего | | | | | | | 1432,5 | | | | 441,3 | | | | | Созданы условия для обеспечения выполнения органами местного самоуправления своих полномочий: сотрудники обеспечены телефонной связью, оргтехникой, канцтоварами. В помещениях соблюдается температурный режим, освещение в оптимальном размере, санитарные комнаты обеспечены водоснабжением. Утилизируется мусор. При необходимости имеется возможность рабочих поездок в населенные пункты округа и в областной центр на совещания. Своевременно проводятся ремонтные работы в занимаемых помещениях, приобретена мебель. При работе используются различные информационные системы. | |
| местный бюджет | | | | | | | 1432,5 | | | | 441,3 | | | | |
| В том числе: коммунальные платежи (отопление, электроэнергия) | | Архангельское ТУ | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | | | | | 31.03.2024 | | | | | | | местный бюджет | | | | | | | 830,0 | | | | 288,1 | | | | |  | |
| Иные бюджетные ассигнования (транспортный налог, налог на имущество, пени, штрафы) | | Архангельское ТУ | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | | | | | 31.03.2024 | | | | | | | местный бюджет | | | | | | | 219,3 | | | | 54,6 | | | | |  | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения деятельности администрации, их них: | | Архангельское ТУ | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | | | | | 31.03.2024 | | | | | | | местный бюджет | | | | | | | 350,7 | | | | 98,6 | | | | |  | |
| Услуги связи (телефон, интернет, конверты) | | Архангельское ТУ | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | | | | | 31.03.2024 | | | | | | | местный бюджет | | | | | | | 70,0 | | | | 10,9 | | | | |  | |
| Вода, водоотведение | | Архангельское ТУ | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | | | | | 31.03.2024 | | | | | | | местный бюджет | | | | | | | 6,0 | | | | 0,2 | | | | |  | |
| Вывоз, утилизация мусора | | Архангельское ТУ | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | | | | | 31.03.2024 | | | | | | | местный бюджет | | | | | | | 7,0 | | | | 1,0 | | | | |  | |
| Ремонт оргтехники, картриджи | | Архангельское ТУ | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | | | | | 31.03.2024 | | | | | | | местный бюджет | | | | | | | 19,0 | | | | 1,9 | | | | |  | |
| Программное сопровождение Смета-КС+Зарплата-КС | | Архангельское ТУ | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | | | | | 31.03.2024 | | | | | | | местный бюджет | | | | | | | 149,5 | | | | 83,6 | | | | |  | |
| Основные средства | | Архангельское ТУ | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | | | | | 31.03.2024 | | | | | | | местный бюджет | | | | | | | 28,0 | | | | 1,0 | | | | |  | |
| Хозтовары, канцтовары, запчасти и пр | | Архангельское ТУ | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | | | | |  | | | | | | | местный бюджет | | | | | | | 66,2 | | | |  | | | | |  | |
| Командировочные расходы | | Архангельское ТУ | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | | | | |  | | | | | | | местный бюджет | | | | | | | 32,5 | | | |  | | | | |  | |
| Приобретение (изготовление) подарочной, сувенирной продукции, а также иных материальных ценностей в целях награждения, дарения | | Архангельское ТУ | 01.01.2024 | 31.12.204 |  | | | | |  | | | | | | | всего | | | | | | | 5,0 | | | |  | | | | |  | |
| Местный бюджет | | | | | | | 5,0 | | | |  | | | | |
| Ильинское территориальное управление администрации Немского муниципального округа | | | | | | | | | | | | | | | | | | всего | | | | | | | 3036,1 | | 667,2 | | | | |  | | |
| 1 Обеспечение осуществления управленческих функций администрации Немского Немского муниципального округа (расходы на выплату заработной платы) | | Ильинское ТУ | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | | | | | 31.03.2024 | | | | | | | всего | | | | | | | 2440,0 | | | | 541,3 | | | | | Своевременно и в полном объеме выплачивается заработная плата муниципальным служащим, техническим работникам, рабочим отдельных профессий согласно штатному расписанию. Своевременно проводятся начисления на заработную плату и перечисление взносов в различные фонды | |
| местный бюджет | | | | | | | 2440,0 | | | | 541,3 | | | | |
| 2 Создание условий для обеспечения выполнения органами местного самоуправления своих полномочий | | Ильинское ТУ | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | | | | | 31.03.2024 | | | | | | | всего | | | | | | | 596,1 | | | | 125,9 | | | | | Созданы условия для обеспечения выполнения органами местного самоуправления своих полномочий: сотрудники обеспечены телефонной связью, оргтехникой, канцтоварами. В помещениях соблюдается температурный режим, освещение в оптимальном размере, санитарные комнаты обеспечены водоснабжением. Утилизируется мусор. При необходимости имеется возможность рабочих поездок в населенные пункты округа и в областной центр на совещания. Своевременно проводятся ремонтные работы в занимаемых помещениях, приобретена мебель. При работе используются различные информационные системы. | |
| местный бюджет | | | | | | | 596,1 | | | | 125,9 | | | | |
| В том числе: коммунальные платежи | | Ильинское ТУ | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | | | | | 31.03.2024 | | | | | | | местный бюджет | | | | | | | 94,0 | | | | 30,6 | | | | |  | |
| Иные бюджетные ассигнования (транспортный налог, пени, штрафы) | | Ильинское ТУ | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | | | | | 31.03.2024 | | | | | | | местный бюджет | | | | | | | 4,7 | | | | 0,4 | | | | |  | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения деятельности администрации, из них: | | Ильинское ТУ | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | | | | | 31.03.2024 | | | | | | | местный бюджет | | | | | | | 497,4 | | | | 94,4 | | | | |  | |
| Услуги связи (телефон, интернет, конверты) | | Ильинское ТУ | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | | | | | 31.03.2024 | | | | | | | местный бюджет | | | | | | | 67,6 | | | | 9,4 | | | | |  | |
| Вода, водоотведение | | Ильинское ТУ | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | | | | | 31.03.2024 | | | | | | | местный бюджет | | | | | | | 2,0 | | | | 0,4 | | | | |  | |
| Вывоз, утилизация мусора | | Ильинское ТУ | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | | | | | 31.03.2024 | | | | | | | местный бюджет | | | | | | | 4,0 | | | | 1,0 | | | | |  | |
| Арендная плата за пользование имуществом | | Ильинское ТУ | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | | | | | 31.03.2024 | | | | | | | местный бюджет | | | | | | | 75,0 | | | | 14,1 | | | | |  | |
| Ремонт оргтехники, картриджи, годовой ТО, обслуживание пожарной сигнализации | | Ильинское ТУ | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | | | | | 31.03.2024 | | | | | | | местный бюджет | | | | | | | 73,2 | | | | 42,0 | | | | |  | |
| Прочие работы и услуги (в том числе изготовление и проверка сметы) | | Ильинское ТУ | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | | | | | 31.03.2024 | | | | | | | местный бюджет | | | | | | | 26,2 | | | | 2,4 | | | | |  | |
| Программа смета-смарт | | Ильинское ТУ | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | | | | | 31.03.2024 | | | | | | | местный бюджет | | | | | | | 26,8 | | | | 14,8 | | | | |  | |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | | Ильинское ТУ | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | | | | |  | | | | | | | местный бюджет | | | | | | | 12,7 | | | |  | | | | |  | |
| Страхование автотранспорта | | Ильинское ТУ | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | | | | |  | | | | | | | местный бюджет | | | | | | | 8,0 | | | |  | | | | |  | |
| Бензин, гсм | | Ильинское ТУ | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | | | | | 31.03.2024 | | | | | | | местный бюджет | | | | | | | 70,0 | | | | 5,4 | | | | |  | |
| Хозтовары, канцтовары, запчасти и пр | | Ильинское ТУ | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | | | | | 31.03.2024 | | | | | | | местный бюджет | | | | | | | 131,9 | | | | 4,9 | | | | |  | |
| Немское сельское территориальное управление администрации Немского муниципального округа | | | | | | | | | | | | | | | | | | всего | | | | | 2116,4 | | | | | 350,3 | | | |  | | |
| 1 Обеспечение осуществления управленческих функций администрации Немского Немского муниципального округа (расходы на выплату заработной платы) | | Немское сельское ТУ | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | | | | | 31.03.2024 | | | | | | | всего | | | | | | | 1981,4 | | | | 325,4 | | | | | Своевременно и в полном объеме выплачивается заработная плата муниципальным служащим, техническим работникам, рабочим отдельных профессий согласно штатному расписанию. Своевременно проводятся начисления на заработную плату и перечисление взносов в различные фонды | |
| местный бюджет | | | | | | | 1981,4 | | | | 325,4 | | | | |
| Создание условий для обеспечения выполнения органами местного самоуправления своих полномочий | | Немское сельское ТУ | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | | | | | 31.03.2024 | | | | | | | всего | | | | | | | 135,0 | | | | 24,9 | | | | | Созданы условия для обеспечения выполнения органами местного самоуправления своих полномочий: сотрудники обеспечены телефонной связью, оргтехникой, канцтоварами. В помещениях соблюдается температурный режим, освещение в оптимальном размере, санитарные комнаты обеспечены водоснабжением. Утилизируется мусор. При необходимости имеется возможность рабочих поездок в населенные пункты округа и в областной центр на совещания. Своевременно проводятся ремонтные работы в занимаемых помещениях, приобретена мебель. При работе используются различные информационные системы. | |
| местный бюджет | | | | | | | 135,0 | | | | 24,9 | | | | |
| В том числе: коммунальные платежи (отопление, электроэнергия) | | Немское сельское ТУ | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | | | | |  | | | | | | | местный бюджет | | | | | | | 0 | | | |  | | | | |  | |
| Иные бюджетные ассигнования (транспортный налог, налог на имущество, пени, штрафы) | | Немское сельское ТУ | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | | | | |  | | | | | | | местный бюджет | | | | | | | 0 | | | |  | | | | |  | |
| Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения деятельности администрации, из них: | | Немское сельское ТУ | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | | | | | 31.03.2024 | | | | | | | местный бюджет | | | | | | | 134,0 | | | | 24,9 | | | | |  | |
| Услуги связи (телефон, интернет, конверты) | | Немское сельское ТУ | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | | | | | 31.03.2024 | | | | | | | местный бюджет | | | | | | | 28,0 | | | | 3,5 | | | | |  | |
| Вывоз, утилизация мусора | | Немское сельское ТУ | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | | | | |  | | | | | | | местный бюджет | | | | | | | 0 | | | |  | | | | |  | |
| Ремонт оргтехники, картриджи | | Немское сельское ТУ | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | | | | | 31.03.2024 | | | | | | | местный бюджет | | | | | | | 10,0 | | | | 0,6 | | | | |  | |
| Прочие работы и услуги (в том числе изготовление и проверка сметы) | | Немское сельское ТУ | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | | | | | 31.03.2024 | | | | | | | местный бюджет | | | | | | | 46,0 | | | | 20,8 | | | | |  | |
| Хозтовары, канцтовары и пр | | Немское сельское ТУ | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | | | | |  | | | | | | | местный бюджет | | | | | | | 20,0 | | | |  | | | | |  | |
| Мероприятия в сфере мун.собственности (оргтехника, мебель приобретение) | | Немское сельское ТУ | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | | | | |  | | | | | | | местный бюджет | | | | | | | 30,0 | | | |  | | | | |  | |
| Территориальное управление пгт. Нема администрации Немского муниципального округа | | | | | | | | | | | | | | всего | | | | | | | | 3501,51 | | | | | | 617,2 | | | | |  | |
| 1 Обеспечение осуществления управленческих функций администрации Немского Немского муниципального округа (расходы на выплату заработной платы) | | ТУ пгт. Нема | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | | | | | 31.03.2024 | | | | | | | всего | | | | | | | 3072,9 | | | | 569,7 | | | | | Своевременно и в полном объеме выплачивается заработная плата муниципальным служащим, техническим работникам, рабочим отдельных профессий согласно штатному расписанию. Своевременно проводятся начисления на заработную плату и перечисление взносов в различные фонды | |
| местный бюджет | | | | | | | 3072,9 | | | | 569,7 | | | | |
| Создание условий для обеспечения выполнения органами местного самоуправления своих полномочий | | ТУ пгт. Нема | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | | | | | 31.03.2024 | | | | | | | всего | | | | | | | 402,1 | | | | 47,5 | | | | | Созданы условия для обеспечения выполнения органами местного самоуправления своих полномочий: сотрудники обеспечены телефонной связью, оргтехникой, канцтоварами. В помещениях соблюдается температурный режим, освещение в оптимальном размере, санитарные комнаты обеспечены водоснабжением. Утилизируется мусор. При необходимости имеется возможность рабочих поездок в населенные пункты округа и в областной центр на совещания. Своевременно проводятся ремонтные работы в занимаемых помещениях, приобретена мебель. При работе используются различные информационные системы. | |
| местный бюджет | | | | | | | 402,1 | | | | 47,5 | | | | |
| В том числе: коммунальные платежи (отопление, электроэнергия) | | ТУ пгт. Нема | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | | | | |  | | | | | | | местный бюджет | | | | | | | 0 | | | |  | | | | |  | |
| Иные бюджетные ассигнования (транспортный налог, налог на имущество, пени, штрафы) | | ТУ пгт. Нема | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | | | | |  | | | | | | | местный бюджет | | | | | | | 6,0 | | | |  | | | | |  | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения деятельности администрации (обслуживание газопровода, аварийно-диспетчерское обеспечение сети газопотребления) из них: | | ТУ пгт. Нема | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | | | | | 31.03.2024 | | | | | | | местный бюджет | | | | | | | 396,1 | | | | 47,5 | | | | |  | |
| Услуги связи (телефон, интернет, конверты) | | ТУ пгт. Нема | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | | | | | 31.03.2024 | | | | | | | местный бюджет | | | | | | | 92,5 | | | | 10,0 | | | | |  | |
| Ремонт оргтехники, картриджи | | ТУ пгт. Нема | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | | | | | 31.03.2024 | | | | | | | местный бюджет | | | | | | | 12,0 | | | | 1,2 | | | | |  | |
| Прочие работы и услуги (в том числе изготовление и проверка сметы) (поддержка сайта, выпуск эп, антивирусник, объявления в газету «Вестник труда») | | ТУ пгт. Нема | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | | | | |  | | | | | | | местный бюджет | | | | | | | 43,2 | | | |  | | | | |  | |
| Программа Бюджет КС, СБиС, Консультант+ | | ТУ пгт. Нема | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | | | | | 31.03.2024 | | | | | | | местный бюджет | | | | | | | 120,1 | | | | 36,3 | | | | |  | |
| Системный блок | | ТУ пгт. Нема | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | | | | |  | | | | | | | местный бюджет | | | | | | | 85,0 | | | |  | | | | |  | |
| Хозтовары, канцтовары, запчасти и пр | | ТУ пгт. Нема | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | | | | |  | | | | | | | местный бюджет | | | | | | | 43,3 | | | |  | | | | |  | |
| Професииональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих | | ТУ пгт. Нема | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | | | | |  | | | | | | | всего | | | | | | | 26,51 | | | |  | | | | |  | |
| Областной бюджет | | | | | | | 22,28 | | | |  | | | | |
| Местный бюджет | | | | | | | 4,23 | | | |  | | | | |
| Всего по программе | |  |  |  |  | | | | |  | | | | | | | всего | | | | | | | 43888,32 | | | | 8935,0 | | | | |  | |
| Федеральный бюджет | | | | | | | 338,6 | | | | 77,8 | | | | |
| Областной бюджет | | | | | | | 82,5 | | | |  | | | | |
| местный бюджет | | | | | | | 43467,22 | | | | 8857,2 | | | | |
| Внебюджетные источники | | | | | | |  | | | |  | | | | |
| Итого по данным финансового управления | |  |  |  |  | | | | |  | | | | | | | всего | | | | | | | 44405,1 | | | | 8935,0 | | | | |  | |
| Федеральный бюджет | | | | | | | 338,9 | | | | 77,8 | | | | |
| Областной бюджет | | | | | | | 81,98 | | | |  | | | | |
| местный бюджет | | | | | | | 43984,22 | | | | 8857,2 | | | | |
| Внебюджетные источники | | | | | | |  | | | |  | | | | |
| ***Изменения по финансированию в муниципальную программу и в План реализации программы будут внесены в соответствии с п. 3.9постановления администрации Немского муниципального округа от 17.05.2022 № 111 «О разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Немского муниципального округа Кировской области. Заседание Думы состоялось 26.03.2024 (дополнительно выделено 516,8 тыс.руб.) Процент исполнения программы за 1квартал составил 20,12%*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **6 Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Реализация бюджетного процесса | | Финансовое управление администрации Немского муниципального округа | Январь 2024 | Декабрь 2024 | | Январь 2024 | | | | Март 2024 | | | | | | | всего | | | | | | | 6090,0 | | | | 1213,86 | | | | | Принято постановление администрации Немского муниципального округа от 28.12.2023 № 408 «О мерах по выполнению решения Думы Немского МО от 12.12.2023 № 23/216 «Об утверждении бюджета муниципального образования Немский муниципальный округ Кировской области на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов своевременно, 15.12.2023 года согласно бюджетного законодательства, составлена и утверждена сводная бюджетная роспись на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов. Своевременно, 15.12.2023 года согласно бюджетного законодательства, доведены до главных распорядителей бюджетных средств лимиты бюджетных обязательств на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов.. Ежемесячно составляется и утверждается кассовый план. Ежедневно проводится кассовое обслуживание исполнения бюджета. Составлен и представлен в министерство финансов Кировской области годовой отчет об исполнении бюджета за 2023 год в срок 07 марта 2024 года. Составлены и представлены в министерство финансов 3 ежемесячных отчета об исполнении бюджета. Подготовлен проект решения Думы «Об утверждении отчета об исполнении бюджета за 2023 год» т представлены в контрольно-счетную комиссию на проведение внешней проверки в срок, утвержденный положением о бюджетном процессе не позднее 01 апреля. На рассмотрение Думы представлено и утверждено 1 решение о внесении изменения в решение о бюджете на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов.. На этапе предварительного контроля возвращено 157 платежных документов на сумму 4087,1 тыс.рублей. Проведена проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности администрации Немского муниципального округа | |
| местный бюджет | | | | | | | 6090,0 | | | | 1213,86 | | | | |
| Подготовка и повышение квалификации лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих | | Финансовое управление администрации Немского муниципального округа | Январь 2024 | Декабрь 2024 | |  | | | |  | | | | | | | Всего | | | | | | | 19,3 | | | |  | | | | |  | |
| Областной бюджет | | | | | | | 19,11 | | | |  | | | | |
| Местный бюджет | | | | | | | 0,19 | | | |  | | | | |
| Управление муниципальным долгом | | Финансовое управление администрации Немского муниципального округа | Январь 2024 | Декабрь 2024 | | Январь 2024 | | | | Март 2024 | | | | | | | всего | | | | | | | Х | | | | х | | | | | Объем муниципального долга не превышает 50 процентов утвержденного годового объема доходов бюджета округа без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений и составляет на 01.04.2024 г – 5000 тыс.рублей или 33,7%. Расходы на обслуживание муниципального долга составили 0 тыс.рублей. | |
| Районный бюджет | | | | | | | х | | | | Х | | | | |
| Обеспечение открытости и прозрачности управления муниципальными финансами | | Финансовое управление администрации Немского муниципального округа | Январь 2024 | Декабрь 2024 | | Январь 2024 | | | | Март 2024 | | | | | | | Не требуется | | | | | | | х | | | | х | | | | | На официальном сайте администрации Немского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» решение о бюджете, в том числе в доступной для населения форме «Бюджет для граждан», отчет исполнении бюджета за 1 квартал 2024 года сведения о численности муниицпальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание за 1 квартал текущего финансового года,; обеспечивается наполнение государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» | |
| Всего по программе | |  |  |  | |  | | | |  | | | | | | | всего | | | | | | | 6109,3 | | | | 1213,9 | | | | |  | |
| Областной бюджет | | | | | | | 19,11 | | | |  | | | | |
| Районный бюджет | | | | | | | 6090,19 | | | | 1213,9 | | | | |
| По данным финансового управления | |  |  |  | |  | | | |  | | | | | | | всего | | | | | | | 6109,3 | | | | 1213,9 | | | | |  | |
| Областной бюджет | | | | | | | 19,11 | | | |  | | | | |
| Районный бюджет | | | | | | | 6090,19 | | | | 1213,9 | | | | |
| ***Процент исполнения программы за 1 квартал составил 19,87%*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **7 Развитие агропромышленного комплекса** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 Содержание органов местного самоуправления, выполняющих функции по поддержке сельхозпроизводства | | Сектор сельского хозяйства администрации Немского муниципального округа | 01.01.2024 | 31.12.2024 | | 01.01.2024 | | | | 31.03.2024 | | | | | | | Всего | | | | | | | 599,0 | | | | 144,54 | | | | |  | |
| Областной бюджет | | | | | | | 599,0 | | | | 144,54 | | | | |
| 1.1 расходы на оплату труда персоналу в целях обеспечения выполнения функций | | Областной бюджет | | | | | | | 536,7 | | | | 140,95 | | | | |
| 1.2 услуги связи | | Областной бюджет | | | | | | | 14,0 | | | | 2,19 | | | | |
| 1.3 заправка картриджа | | Областной бюджет | | | | | | | 1,0 | | | | 0,3 | | | | |
| 1.4 ГСМ | | Областной бюджет | | | | | | | 20,0 | | | | 1,4 | | | | |
| 1.5 канцтовары | | Областной бюджет | | | | | | | 27,3 | | | |  | | | | |
| 2 Проведение конкурса среди работников сельского хозяйства (Премия им Кожемякина П.Н.) | | Сектор сельского хозяйства администрации Немского муниципального округа | 01.01.2024 | 31.12.2024 | |  | | | |  | | | | | | | всего | | | | | | | 22,988 | | | |  | | | | |  | |
| Районный бюджет | | | | | | | 22,988 | | | |  | | | | |
| Итого по программе | |  | | | | | | | | | | | | | | | всего | | | | | | | 622,0 | | | | 144,54 | | | | |  | |
| Областной бюджет | | | | | | | 599,0 | | | | 144,54 | | | | |  | |
| Районный бюджет | | | | | | | 23,0 | | | |  | | | | |  | |
| По данным финансового управления | |  | | | | | | | | | | | | | | | всего | | | | | | | 622,0 | | | | 144,54 | | | | |  | |
| Областной бюджет | | | | | | | 599,0 | | | | 144,54 | | | | |  | |
| Районный бюджет | | | | | | | 23,0 | | | |  | | | | |  | |
| ***Процент исполнения программы за 1 квартал составил 23,24%*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **8. Реализация молодежной политики и спорта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1Обеспечение молодежи доступными и качественными социальными услугами, направленными на снижение миграции молодежи из района | | Управление по социальным вопросам | 01.01.2024 | 31.12.2024 | |  | | | |  | | | | | | | всего | | | | | | | 1304,26 | | | | |  | | | |  | |
| Федеральный бюджет | | | | | | | 880,56 | | | | |  | | | |
| Областной бюджет | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| Местный бюджет | | | | | | | 423,7 | | | | |  | | | |
| 1.1 Участие в государственной программе «Жилье для молодых» | | Управление по социальным вопросам | 01.01.2024 | 31.12.2024 | |  | | | |  | | | | | | | всего | | | | | | | 1025,76 | | | | |  | | | |  | |
| Федеральный бюджет | | | | | | | 820,56 | | | | |  | | | |
| Областной бюджет | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| Местный бюджет | | | | | | | 205,2 | | | | |  | | | |
| 2 Вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных позитивных возможностях развития | | Управление по социальным вопросам | 01.01.2024 | 31.12.2024 | |  | | | |  | | | | | | | Всего- местный бюджет | | | | | | | 17,0 | | | | |  | | | |  | |
| 2.1 Лидер года | | Управление по социальным вопросам, МКУ ДО «ЦДО детей» пгт. Нема | 06.04.2024 | 06.04.2024 | |  | | | |  | | | | | | | Местный бюджет | | | | | | | 2,0 | | | | |  | | | |  | |
| 2.2 День молодежи | | Управление по социальным вопросам | 27.06.2024 | 27.06.2024 | |  | | | |  | | | | | | | Местный бюджет | | | | | | | 5,0 | | | | |  | | | |  | |
| 2.3 Региональный марафон добрых территорий «Добрая Вятка» | | Управление по социальным вопросам, образовательные учреждения | Апрель 2024 | Апрель 2024 | |  | | | |  | | | | | | | всего | | | | | | | х | | | | |  | | | |  | |
| 2.4 Музыкальный конкурс «Музыкальная весна» | | Управление по социальным вопросам, МКУ ДОД ДМШ | май 2024 | май 2024 | | май | | | | май | | | | | | | Местный бюджет | | | | | | | 10,0 | | | | |  | | | |  | |
| 2.5 Последний звонок и награждение выпускников, активно принимающих участие в жизни района | | Управление по социальным вопросам | Май 2024 | Июнь 2024 | |  | | | |  | | | | | | | Местный бюджет | | | | | | | х | | | | |  | | | |  | |
| 2.6 День семьи, любви и верности | | Управление по социальным вопросам, МКУК Немский РДК | Июль 2024 | Июль 2024 | |  | | | |  | | | | | | | Местный бюджет | | | | | | | х | | | | |  | | | |  | |
| 3Пропаганда здорового образа жизни и профилактика асоциальных явлений в молодежной среде | | Управление по социальным вопросам | Январь 2024 | Декабрь 2024 | |  | | | |  | | | | | | | всего | | | | | | | х | | | | |  | | | |  | |
| 3.1 Спортивно-игровые площадки | | Управление по социальным вопросам, Немская ЦРБ, Немский РДК | Август 2024 | Август 2024 | |  | | | |  | | | | | | | Местный бюджет | | | | | | | х | | | | |  | | | |  | |
| 3.2 Акция «Будущее Кировской области без наркотиков» | | Управление по социальным вопросам | Ноябрь 2024 | Декабрь 2024 | |  | | | |  | | | | | | | всего | | | | | | | х | | | | |  | | | |  | |
| 3.3 Международный день борьбы с наркоманией | | Управление по социальным вопросам | Июнь 2024 | Июнь 2024 | |  | | | |  | | | | | | | всего | | | | | | | х | | | | |  | | | |  | |
| 4Формирование нравственности, духовности и патриотизма | | Управление по социальным вопросам | 01.01.2024 | 31.12.2024 | |  | | | |  | | | | | | | Местный бюджет | | | | | | | 6,5 | | | | |  | | | |  | |
| 4.1 Торжественное вручение паспортов «Я гражданин» | | Управление по социальным вопросам | 01.01.2024 | 31.12.2024 | |  | | | |  | | | | | | | Местный бюджет | | | | | | | х | | | | |  | | | |  | |
| 4.2 Торжественная церемония вступления в ряды юнармейцев | | Управление по социальным вопросам, МКУК Немский РДК, МКУ ДОД «ЦДОД пгт. Нема» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | |  | | | |  | | | | | | | Местный бюджет | | | | | | | х | | | | |  | | | |  | |
| 4.3 Полевой выход для юнармейского отряда и туристического объединения | | Управление по социальным вопросам, МКУК Немский РДК, МКУ ДОД «ЦДОД пгт. Нема» | Декабрь 2024 | Декабрь 2024 | |  | | | |  | | | | | | | Местный бюджет | | | | | | | х | | | | |  | | | |  | |
| 4.4 Подведение итогов года, награждения активных учас тников патриотических мероприятий | | Управление по социальным вопросам, МКУК Немский РДК, МКУ ДОД «ЦДОД пгт. Нема» | Декабрь 2024 | Декабрь 2024 | |  | | | |  | | | | | | | Местный бюджет | | | | | | | х | | | | |  | | | |  | |
| 4.5 Соревнования по стельбе из пневматической винтовки среди воспитанников ВПК «Легион» | | Управление по социальным вопросам, МКУК Немский РДК, МКУ ДОД «ЦДОД пгт. Нема» | 10.11.2024 | 10.11.2024 | |  | | | |  | | | | | | | Местный бюджет | | | | | | | 6,5 | | | | |  | | | |  | |
| 5 Проведение районных соревнований среди детей | | Управление по социальным вопросам | 01.01.2024 | 31.12.2024 | |  | | | |  | | | | | | | Местный бюджет | | | | | | | 16,5 | | | | |  | | | |  | |
| 5.1 Всероссийский день футбола | | Управление по социальным вопросам | Декабрь 2024 | Декабрь 2024 | |  | | | |  | | | | | | | всего | | | | | | | х | | | | |  | | | |  | |
| 5.2 Районные соревнования допризывной молодежи | | Управление по социальным вопросам | 05.09.2024 | 05.09.2024 | |  | | | |  | | | | | | | Местный бюджет | | | | | | | 3,0 | | | | |  | | | |  | |
| 5.3 Районные соревнования, посвященные Дню Победы с элементами военно-прикладных видов спорта | | Управление по социальным вопросам, МКУ ДОД «ЦДОД пгт. Нема» | 27.05.2024 | 27.05.2024 | |  | | | |  | | | | | | | Местный бюджет | | | | | | | 5,0 | | | | |  | | | |  | |
| 5.4 Туристический слет среди школьников | | Управление по социальным вопросам, МКУ ДОД «ЦДОД пгт. Нема» |  |  | |  | | | |  | | | | | | | Местный бюджет | | | | | | | 8,5 | | | | |  | | | |  | |
| 6Проведение районных соревнований среди молодежи и взрослого населения | | Управление по социальным вопросам | 01.01.2024 | 31.12.2024 | |  | | | |  | | | | | | | Местный бюджет | | | | | | | 60,0 | | | | |  | | | |  | |
| 6.1 Лыжня России | | Управление по социальным вопросам | 10.02.2024 | 10.02.2024 | | 10.02.2024 | | | | 10.02.2024 | | | | | | | Местный бюджет | | | | | | | 10,5 | | | | | 19,19 | | | | В соревнованиях приняли участие спортсмены из с . Архангельское, с. Васильевское, пгт. Нема. Также все желающие смогли поучаствовать в с. Ильинском, с. Колобово, д. Городище. Общее количество около 200 человек. Приобретены баннер, медали, призы. ПЕРЕРАСХОД | |
| 6.2 Соревнования по мини-футболу, легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы в ВОВ | | Управление по социальным вопросам | 09.05.2024 | 09.05.2024 | |  | | | |  | | | | | | | всего | | | | | | | 10,0 | | | | |  | | | |  | |
| 6.3 День физкультурника | | Управление по социальным вопросам | 10.08.2024 | 10.08.2024 | |  | | | |  | | | | | | | Местный бюджет | | | | | | | 10,0 | | | | |  | | | |  | |
| 6.4 Кросс Нации | | Управление по социальным вопросам | 15.09.2024 | 15.09.2024 | |  | | | |  | | | | | | | Местный бюджет | | | | | | | 7,5 | | | | |  | | | |  | |
| 6.5 День работников лесной отрасли | | Управление по социальным вопросам | 16.09.2024 | 16.09.2024 | |  | | | |  | | | | | | | Местный бюджет | | | | | | | 7,0 | | | | |  | | | |  | |
| 6.6 Турнир по волейболу, посвященный празднованию Дня народного единства | | Управление по социальным вопросам | 03.11.2024 | 03.11.2024 | |  | | | |  | | | | | | | Местный бюджет | | | | | | | х | | | | |  | | | |  | |
| 6.7 Предновогодний марафон | | Управление по социальным вопросам | 22.11.2024 | 20.12.2024 | |  | | | |  | | | | | | | Местный бюджет | | | | | | | 15,0 | | | | |  | | | |  | |
| 6.8 Туристический слет, посвященный празднованию Дня молодежи «Лето! Энергия! Спорт» | | Управление по социальным вопросам | Июнь 2024 | Июнь 2024 | |  | | | |  | | | | | | | Местный бюджет | | | | | | | х | | | | |  | | | |  | |
| 7Участие в межрайонных и областных соревнованиях, фестивалях ГТО | | Управление по социальным вопросам | Январь 2024 | Декабрь 2024 | |  | | | |  | | | | | | | Местный бюджет | | | | | | | 82,0 | | | | |  | | | |  | |
| 7.1 Сельские игры | | Управление по социальным вопросам | Июнь 2024 | Июнь 2024 | |  | | | |  | | | | | | | Местный бюджет | | | | | | | х | | | | |  | | | |  | |
| 7.2 Фестиваль ГТО среди трудовых коллективов и муниципальных служащих | | Управление по социальным вопросам | Февраль 2024 | Февраль 2024 | |  | | | |  | | | | | | | Местный бюджет | | | | | | | 20,0 | | | | |  | | | |  | |
| 7.3 Фестиваль среди всех категорий населения и семейные команды | | Управление по социальным вопросам | 09.03.2024 | 09.03.2024 | | 09.03.2024 | | | | 09.03.2024 | | | | | | | Местный бюджет | | | | | | | 20,0 | | | | | 27,0 | | | | Проведена доставка команды на областной этап Фестиваля ГТО среди всех категорий населения, 27 участников | |
| 7.4 Старты Надежд (учащиеся образовательных учреждений) | | Управление по социальным вопросам | Сентябрь 2024 | Сентябрь 2024 | |  | | | |  | | | | | | | Местный бюджет | | | | | | | 22,0 | | | | |  | | | |  | |
| 7.5 Летний фестиваль ГТО среди учащихся образовательных учреждений | | Управление по социальным вопросам | 27.06.2024 | 27.06.2024 | |  | | | |  | | | | | | | Местный бюджет | | | | | | | 20,0 | | | | |  | | | |  | |
| 8 Улучшение материально-технической базы | | Управление по социальным вопросам | Январь 2024 | Декабрь 2024 | |  | | | |  | | | | | | | Местный бюджет | | | | | | | 16,5 | | | | |  | | | |  | |
| 8.1 Приобретение спортивного инвентаря | | Управление по социальным вопросам | 01.01.2024 | 31.12.2024 | |  | | | |  | | | | | | | Местный бюджет | | | | | | | 16,5 | | | | |  | | | |  | |
| 9Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "готов « труду и обороне», в т.ч. оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием | | Управление по социальным вопросам | 01.01.2024 | 31.12.2024 | |  | | | |  | | | | | | | Местный бюджет | | | | | | | 20,0 | | | | |  | | | |  | |
| 9.1 Зимний фестиваль ГТО | | Управление по социальным вопросам, Арханельское ТУ | Март 2024 | март 2024 | |  | | | |  | | | | | | | Местный бюджет | | | | | | | х | | | | |  | | | |  | |
| 9.2 Торжественное вручение знаков отличия | | Управление по социальным вопросам | 01.01.2024 | 31.12.2024 | |  | | | |  | | | | | | | Местный бюджет | | | | | | | х | | | | |  | | | |  | |
| 9.3 Районные соревнования по выполнению нормативов ВФСК ГТО среди образовательных учреждений | | Управление по социальным вопросам | В течение года | В течение года | |  | | | |  | | | | | | | Местный бюджет | | | | | | | 20,0 | | | | |  | | | |  | |
| 10 Финансовая поддержка детско-юношеского и массового спорта | | Управление по социальным вопросам | 15.02.2024 | 25.12.2024 | |  | | | |  | | | | | | | Областной бюджет | | | | | | | 60,0 | | | | |  | | | |  | |
| Всего по программе | |  | | | | | | | | | | | | | | | всего | | | | | | | 1304,26 | | | | | 46,2 | | | |  | |
| Федеральный бюджет | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| Областной бюджет | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| Районный бюджет | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| По данным финансового управления | |  | | | | | | | | | | | | | | | всего | | | | | | | 1304,26 | | | | | 46,2 | | | |  | |
| Федеральный бюджет | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| Областной бюджет | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| Районный бюджет | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| ***Процент исполнения программы за 1 квартал составил 3,54%.*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **9. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 Мониторинг и анализ потребности в энергетических и коммунальных ресурсах в натуральном выражении по главным распорядителям бюджетных средств | | Управление жизнеобеспечения администрации округа | Январь 2024 | Декабрь 2024 | |  | | | |  | | | | | | | Всего | | | | | | | х | | | |  | | | | |  | |
| 2 Подготовка проектов постановлений администрации муниципального округа об установлении лимитов потребления энергетических и коммунальных ресурсов на очередной год и плановый период | | Управление жизнеобеспечения администрации округа | Январь 2024 | Декабрь 2024 | |  | | | |  | | | | | | | Всего | | | | | | | х | | | |  | | | | |  | |
| 3 Ремонт системы отопления в здании Ильинского ТУ | | Администрация Немского муниципального округа | Февраль 2024 | Сентябрь 2024 | |  | | | |  | | | | | | | Всего | | | | | | | 1000,0 | | | |  | | | | |  | |
| Местный бюджет | | | | | | | 1000,0 | | | |  | | | | |
| 3.1 Подготовительные мероприятия | | Управление жизнеобеспечения администрации округа | Февраль 2024 | Май 2024 | | Февраль 2024 | | | | Март 2024 | | | | | | | Всего | | | | | | | 100,0 | | | | 6,0 | | | | | Был сделан расчет потребности в газе для газификации здания Ильинского ТУ | |
| Районный бюджет | | | | | | | 100,0 | | | | 6,0 | | | | |
| 3.2 основные работы | | Управление жизнеобеспечения администрации округа | Июнь 2024 | Сентябрь 2024 | |  | | | |  | | | | | | | всего | | | | | | | 900,0 | | | |  | | | | |  | |
| Местный бюджет | | | | | | | 900,0 | | | |  | | | | |
| 4 Промывка системы отопления | | Немский РДК, Васильевский ДК, Соколовский ДК, Ильинский ДК, ЦДОД, Д\сад с. Архангельское, д\сад № 3, д\сад № 4, д\сад № 1, ТУ с. Архангельское | Май 2024 | Сентябрь 2024 | |  | | | |  | | | | | | | всего | | | | | | | 220,0 | | | |  | | | | |  | |
| Местный бюджет | | | | | | | 220,0 | | | |  | | | | |
| 5 Опрессовка МКД в с. Архангельское | | Архангельское ТУ | Август 2024 | Сентябрь 2024 | |  | | | |  | | | | | | | всего | | | | | | | 6,0 | | | |  | | | | |  | |
| Местный бюджет | | | | | | | 6,0 | | | |  | | | | |
| Итого по программе | |  | | | | | | | | | | | | | | | всего | | | | | | | 1226,0 | | | | 6,0 | | | | |  | |
| Районный бюджет | | | | | | | 1226,0 | | | | 6,0 | | | | |
| По данным финансового управления | |  | | | | | | | | | | | | | | | всего | | | | | | | 1346,3 | | | | 6,0 | | | | |  | |
| ***Изменения по финансированию в муниципальную программу и в План реализации программы будут внесены в соответствии с п. 3.9постановления администрации Немского муниципального округа от 17.05.2022 № 111 «О разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Немского муниципального округа Кировской области. Заседание Думы состоялось 26.03.2024 (дополнительно выделено 120,3 тыс.руб.) Процент исполнения программы за 1квартал составил 0,45%*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **10. Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 Планирование работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на новый учебный год | | Управление по соц.вопросам, ГИБДД МО МВД России «Кильмезский» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | |  | | | |  | | | | | | | Не требуется | | | | | | | х | | | |  | | | | |  | |
| 2 Направление информационных материалов по обучению обучающихся правилам безопасности дорожного движения | | Управление по соц.вопросам, ГИБДД МО МВД России «Кильмезский» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | | 01.01.2024 | | | | 31.03.2024 | | | | | | | Не требуется | | | | | | | х | | | | х | | | | | Информационные материалы (в 1 квартале 3 раза) по мере поступления направляются в образовательные организации, охват составил 560 учащихся | |
| 3 Оформление в образовательных организациях города стендов-уголков по безопасности дорожного движения | | Управление по соц.вопросам, образовательные организации | Сентябрь 2024 | Сентябрь 2024 | |  | | | |  | | | | | | | Не требуется | | | | | | | х | | | |  | | | | |  | |
| 4 Организация и проведение занятий в образовательных организациях округа по правилам дорожного движения, обсуждение с обучающимися марщрутов безопасного движения в школу | | Управление по соц.вопросам, образовательные организации, ГИБДД МО МВД России «Кильмезский» | Сентябрь 2024 | Сентябрь 2024 | | 01.01.2024 | | | | 31.03.2024 | | | | | | | Не требуется | | | | | | | х | | | | х | | | | | Осуществляется в рамках реализации основной образовательной программы дошкольного образования (9 занятий проведено за 1 квартал 2024 года, 28 – в школах) | |
| 5 Организация и проведение профилактического мероприятия «Внимание-дети» | | Управление по соц.вопросам, образовательные организации, ГИБДД МО МВД России «Кильмезский» | Сентябрь 2024 | Сентябрь 2024 | |  | | | |  | | | | | | | Не требуется | | | | | | | х | | | |  | | | | |  | |
| 6 Организация и проведение в образовательных организациях Всероссийской недели безопасности дорожного движения | | Управление по соц.вопросам, образовательные организации, ГИБДД МО МВД России «Кильмезский» | Сентябрь 2024 | Сентябрь 2024 | |  | | | |  | | | | | | | Не требуется | | | | | | | х | | | |  | | | | |  | |
| 7 Организация и проведение районного конкурса «Творчество юных – за безопасность дорожного движения» | | Управление по соц.вопросам, образовательные организации, ГИБДД МО МВД России «Кильмезский» | Декабрь 2024 | Декабрь 2024 | |  | | | |  | | | | | | | всего | | | | | | | 5,0 | | | |  | | | | |  | |
| 8 Организация и проведение районного конкурса «Безопасное колесо» для общеобразовательных организаций округа и участие в областном этапе | | Управление по соц.вопросам, образовательные организации, ГИБДД МО МВД России «Кильмезский» | Май 2024 | Май 2024 | |  | | | |  | | | | | | | всего | | | | | | | 12,0 | | | |  | | | | |  | |
| 9 Организация и проведение городского конкурса «Зеленый огонек» для дошкольных образовательных организаций | | Управление по соц.вопросам, образовательные организации, ГИБДД МО МВД России «Кильмезский» | Апрель 2024 | Май 2024 | |  | | | |  | | | | | | | всего | | | | | | | 3,0 | | | |  | | | | |  | |
| 10 Участие в областных вебинарах, родительских собраниях по теме «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения» | | Управление по соц.вопросам, образовательные организации, ГИБДД МО МВД России «Кильмезский» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | | 01.01.2024 | | | | 31.03.2024 | | | | | | | Не требуется | | | | | | | х | | | | х | | | | | В 1 квартале 2024г. прошло 2 областных родительских собрания по БДД. Участие приняли 87 человек | |
| 11 Совещание по актуальным вопросам обеспечения безопасности дорожного движения | | Управление по соц.вопросам, образовательные организации, ГИБДД МО МВД России «Кильмезский» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | 01.01.2024 | | | | 31.03.2024 | | | | | | | Не требуется | | | | | | | х | | | | х | | | | | В 1 квартале состоялось 1 совещание, где рассматривались вопросы БДД | |
| Итого по программе | |  |  |  | |  | | | |  | | | | | | | всего | | | | | | | 20,0 | | | | 0 | | | | |  | |
| По данным финансового управления | |  |  |  | |  | | | |  | | | | | | | всего | | | | | | | 20,0 | | | | 0 | | | | |  | |
| ***Расхода денежных средств на реализацию мероприятий программы в 1 квартале не было.*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***11. Профилактика правонарушений*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 Профилактика правонарушений | |  | Январь 2024 | Декабрь 2024 | |  | | | |  | | | | | | | Местный бюджет | | | | | | | 11,0 | | | |  | | | | |  | |
| 1.1 Организация проведения на постоянной основе единого дня профилактики в сельских (городском) поселениях (по отдельному графику) | | ПП «Немский МО МВД России «Кильмезский», органы и учреждения системы профилактики администрации муниципального округа | Январь 2024 | Декабрь 2024 | |  | | | |  | | | | | | | Местный бюджет | | | | | | | х | | | |  | | | | |  | |
| 1.2 Организация и проведение выступлений должностных лиц ПП «Немский» МО МВД России «Кильмезский» отчетами перед населением | | ПП «Немский МО МВД России «Кильмезский» | Январь 2024 | Декабрь 2024 | |  | | | |  | | | | | | | Местный бюджет | | | | | | | х | | | |  | | | | |  | |
| 1.3 Проведение профилактических мероприятий по изъятию из оборота контрафактных товаров и алкогольной продукции, не отвечающей требованиям безопасности для жизни и здоровья населения, а также по пресечению фактов продажи несовершеннолетним алкогольной и спиртоосодержащей продукции | | ПП «Немский МО МВД России «Кильмезский», органы и учреждения системы профилактики администрации муниципального округа | Январь 2024 | Декабрь 2024 | |  | | | |  | | | | | | | Местный бюджет | | | | | | | х | | | |  | | | | |  | |
| 1.4 Проведение на постоянной основе мероприятий по выявлению и пресечению фактов продажи спиртных напиткой домашней выработки и спиртосодержащих жидкостей | | ПП «Немский МО МВД России «Кильмезский» | Январь 2024 | Декабрь 2024 | |  | | | |  | | | | | | | Местный бюджет | | | | | | | х | | | |  | | | | |  | |
| 1.5 Профилактика преступлений в жилом секторе: проведение разъяснительной работы с населением по повышению защищенности мест хранения имущества граждан и другой собственности от преступных посягательств (установка охранной тревожной сигнализации, домофонов, видеодомофонов) | | ПП «Немский МО МВД России «Кильмезский» | Январь 2024 | Декабрь 2024 | |  | | | |  | | | | | | | Местный бюджет | | | | | | | х | | | |  | | | | |  | |
| 1.6 Оказание материальной помощи при осуществлении процедуры получения (замене) паспорта гражданина Российской Федерации и иных документов гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | | ПП «Немский МО МВД России «Кильмезский», органы и учреждения системы профилактики администрации муниципального округа | Январь 2024 | Декабрь 2024 | |  | | | |  | | | | | | | Местный бюджет | | | | | | | 5,0 | | | |  | | | | |  | |
| 1.7 Освещение в средствах массовой информации деятельности органов внутренних дел по предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений | | ПП «Немский МО МВД России «Кильмезский» | Январь 2024 | Декабрь 2024 | |  | | | |  | | | | | | | Местный бюджет | | | | | | | х | | | |  | | | | |  | |
| 1.8 Разработка, изготовление и распространение информационно-методических материалов (баннеров, сборников, буклетов, памяток, календарей и др) по профилактике правонарушений | | Управление по социальным вопросам | Январь 2024 | Декабрь 2024 | |  | | | |  | | | | | | | Местный бюджет | | | | | | | 6,0 | | | |  | | | | |  | |
| 2 Усиление социальной профилактики правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи | |  |  |  | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | |
| 2.1 Организация индивидуального сопровождения и наставничества несовершеннолетних и неблагополучных семей «группы особого внимания» | | Управление по социальным вопросам, ПП «Немский МО МВД России «Кильмезский», КДНи ЗП, КОГАУСО в Нолинском районе» Немский отдел | Январь 2024 | Декабрь 2024 | |  | | | |  | | | | | | | Местный бюджет | | | | | | | х | | | |  | | | | |  | |
| 2.2 Проведение мероприятий по правовому обучению учащихся, разъяснению им законодательства об ответственности несовершеннолетних за правонарушения | | Управление по социальным вопросам, ПП «Немский МО МВД России «Кильмезский», КДНи ЗП, КОГАУСО в Нолинском районе» Немский отдел | Январь 2024 | Декабрь 2024 | |  | | | |  | | | | | | | Местный бюджет | | | | | | | х | | | |  | | | | |  | |
| 2.3 Подготовка и размещение в средствах массовой информации материалов по профилактике подросткового алкоголизма и токсикомании | | Управление по социальным вопросам, ПП «Немский МО МВД России «Кильмезский», КОГБУЗ «Немская ЦРБ» | Январь 2024 | Декабрь 2024 | |  | | | |  | | | | | | | Местный бюджет | | | | | | | х | | | |  | | | | |  | |
| 2.4 Подготовка и размещение в средствах массовой информации материалов по профилактике подросткового алкоголизма и токсикомании | | Управление по социальным вопросам, ПП «Немский МО МВД России «Кильмезский», КОГБУЗ «Немская ЦРБ» | Январь 2024 | Декабрь 2024 | |  | | | |  | | | | | | | Местный бюджет | | | | | | | х | | | |  | | | | |  | |
| 2.5 организация на постоянной основе деятельности по активному использованию общественных работ и иных форм занятости несовершеннолетних | | Отдел трудоустройства Немского района КОГКУ ЦЗН Нолинского района | Январь 2024 | Декабрь 2024 | |  | | | |  | | | | | | | Местный бюджет | | | | | | | х | | | |  | | | | |  | |
| 2.6 Профилактика травматизма несовершеннолетних на объектах транспортного комплекса | | Управление по социальным вопросам, ПП «Немский МО МВД России «Кильмезский» | Январь 2024 | Декабрь 2024 | |  | | | |  | | | | | | | Местный бюджет | | | | | | | х | | | |  | | | | |  | |
| 3 Ресоциализация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, профилактика рецидивной преступности | |  |  |  | |  | | | |  | | | | | | | Местный бюджет | | | | | | | 5,0 | | | |  | | | | |  | |
| 3.1 Оказание социальных услуг и осуществление социального сопровождения лиц, освободившихся из учреждений уголовно-исполнительной системы | | Нолинский отдел КОГАУСО «Межрайонный комплексный центр социального обслуживания населения в Немском районе», органы местного самоуправления | Январь 2023 | Декабрь 2023 | |  | | | |  | | | | | | | Местный бюджет | | | | | | | 5,0 | | | |  | | | | |  | |
| 3.2 Информирование лиц, освободившихся из учреждений уголовно-исполнительной системы и осужденных без изоляции от общества, о ситуации на рынке труда и услугах, оказываемых органами службы занятости населения Немского муниципального округа | | Отдел трудоустройства Немского района КОГКУ ЦЗН Нолинского района, органы местного самоуправления | 01.11.2024 | 01.12.2024 | |  | | | |  | | | | | | | Местный бюджет | | | | | | | х | | | |  | | | | |  | |
| 3.3 Развитие межведомственной системы социальной адаптации лиц, освобожденных из мест лишения свободы и осужденных без изоляции от общества (обмен информацией) | | Отдел трудоустройства Немского района КОГКУ ЦЗН Нолинского района, органы местного самоуправления, Нолинский отдел КОГАУСО «Межрайонный комплексный центр социального обслуживания населения в Немском районе», МО МВД России «Кильмезский» ПП «Немский», Кильмезский МФ ФКУ УИИ УФСИН России по Кировской области, КОГБУЗ «Немская ЦРБ» | Январь 2024 | Декабрь 2024 | |  | | | |  | | | | | | | Местный бюджет | | | | | | | х | | | |  | | | | |  | |
| 3.4 Осуществление диспансерного наблюдения за лицами, освободившимися из мест лишения свободы, страдающими заболеваниями, которые могут стать источником эпидемиологической опасности на территории Немского муниципального округа | | КОГБУЗ «Немская ЦРБ» | Январь 2024 | Декабрь 2024 | |  | | | |  | | | | | | | Местный бюджет | | | | | | | х | | | |  | | | | |  | |
| 3.5 Обеспечение взаимодействия с ФСИН России по Кировской области в части информирования об освобождении из мест лишения свободы лиц, которые могут стать источником эпидемиологической опасности на территории Немского муниципального округа | | КОГБУЗ «Немская ЦРБ» | Январь 2024 | Декабрь 2024 | |  | | | |  | | | | | | | Местный бюджет | | | | | | | х | | | |  | | | | |  | |
| 3.6 Проведение информационно-разъяснительной работы среди лиц, освободившихся из учреждений уголовно-исполнительной системы осужденных без изоляции от общества, по вопросам предоставления социальных услуг | | КОГАУСО «Межрайонный центр социального обслуживания населения в Немском районе» | Январь 2024 | Декабрь 2024 | |  | | | |  | | | | | | | Местный бюджет | | | | | | | х | | | |  | | | | |  | |
| 3.7 Ежегодное обновление перечня предприятий для отбывания наказания в виде исправительных работ, внесение изменений и дополнений по мере необходимости | | Кильмезский МФ ФКУ УИИ УФСИН России по Кировской области, органы местного самоуправления | Январь 2024 | Декабрь 2024 | |  | | | |  | | | | | | | Местный бюджет | | | | | | | х | | | |  | | | | |  | |
| 4 Участие граждан в охране общественного порядка | |  | Январь 2024 | Декабрь 2024 | |  | | | |  | | | | | | | всего | | | | | | | 69,8 | | | |  | | | | |  | |
| Областной бюджет | | | | | | | 58,2 | | | |  | | | | |
| Местный бюджет | | | | | | | 11,6 | | | |  | | | | |
| 4.1 Оказание содействия вовлечению граждан в общественные формирования правоохранительной направленности, развитию молодежного правоохранительного движения в целях оказания помощи органам внутренних дел в обеспечении правопорядка в общественных местах | | МО МВД России «Кильмезский» ПП «Немский», органы местного самоуправления | Январь 2024 | Декабрь 2024 | |  | | | |  | | | | | | | Местный бюджет | | | | | | | х | | | |  | | | | |  | |
| 4.2 Материальное стимулирование членов ДНД, страхование жизни и здоровья членов ДНД от несчастных случаев. | | Территориальное управление пгт. Нема | Январь 2024 | Декабрь 2024 | | Январь 2024 | | | | Март 2024 | | | | | | | всего | | | | | | | 69,8 | | | | 1,0 | | | | |  | |
| Областной бюджет | | | | | | | 58,2 | | | |  | | | | |  | |
| Местный бюджет | | | | | | | 11,6 | | | | 1,0 | | | | | Доп.соглашение по страхованию от несчастных случаев | |
| 4.3 Награждение лучших членов ДНД по итогам года | | Администрация Немского муниципального округа | Январь 2024 | Декабрь 2024 | |  | | | |  | | | | | | | Местный бюджет | | | | | | | х | | | |  | | | | |  | |
| 5 Мероприятия, направленные на профилактику правонарушений в сфере миграции | |  |  |  | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | |
| 5.1 Размещение информационных материалов в средствах массовой информации по разъяснению миграционного законодательства | | МО МВД России «Кильмезский» ПП «Немский» | Январь 2024 | Декабрь 2024 | |  | | | |  | | | | | | | Местный бюджет | | | | | | | х | | | |  | | | | |  | |
| 5.2 Проведение мониторинга миграционной ситуации в Немском муниципальном округе | | МО МВД России «Кильмезский» ПП «Немский» | Январь 2024 | Декабрь 2024 | |  | | | |  | | | | | | | Местный бюджет | | | | | | | х | | | |  | | | | |  | |
| 5.3 Проведение профилактических мероприятий по контролю за соблюдением требований законодательства о правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства на территории района | | МО МВД России «Кильмезский» ПП «Немский» | Январь 2024 | Декабрь 2024 | |  | | | |  | | | | | | | Местный бюджет | | | | | | | х | | | |  | | | | |  | |
| 5.4 Обеспечение в средствах массовой информации освещения влияния иностранной рабочей силы на рынок труда в районе и регионе | | Отдел трудоустройства Немского района КОГКУ ЦЗН Нолинского района | Январь 2024 | Декабрь 2024 | |  | | | |  | | | | | | | Местный бюджет | | | | | | | х | | | |  | | | | |  | |
| 6 Профилактика дистанционных мошенничеств | |  |  |  | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | |
| 6.1 Проведение разъяснительной работы с гражданами о способах совершения дистанционных мошенничеств и действий граждан при совершении в отношении их противоправных деяний во время проведения сельских сходов, общедомовых собраний многоквартирных домов | | МО МВД России «Кильмезский» ПП «Немский»,  органы местного самоуправления | Январь 2024 | Декабрь 2024 | |  | | | |  | | | | | | | Местный бюджет | | | | | | | х | | | |  | | | | |  | |
| 6.2 Размещение информационных материалов в средствах массовой информации по разъяснению гражданам о способах совершения дистанционных мошенничеств и действий граждан при совершении в отношении их противоправных деяний | | МО МВД России «Кильмезский» ПП «Немский»,  органы местного самоуправления | Январь 2024 | Декабрь 2024 | |  | | | |  | | | | | | | Местный бюджет | | | | | | | х | | | |  | | | | |  | |
| 6.3 Изготовление и распространение среди населения района информационных буклетов, листовок с описанием способов совершения дистанционных мошенничеств и действий граждан при совершении в отношении их противоправных деяний | | МО МВД России «Кильмезский» ПП «Немский»,  органы местного самоуправления | Январь 2024 | Декабрь 2024 | |  | | | |  | | | | | | | Местный бюджет | | | | | | | х | | | |  | | | | |  | |
| 7 Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту | |  |  |  | |  | | | |  | | | | | | | Местный бюджет | | | | | | | 16,0 | | | |  | | | | |  | |
| 7.1 выявление и ликвидация очагов произрастания дикорастущих, а также незаконных посевов наркосодержащих растений | | МО МВД России «Кильмезский» ПП «Немский», начальники территориальных управлений муниципального округа | 01.01.2024 | 31.12.2024 | |  | | | |  | | | | | | | Местный бюджет | | | | | | | х | | | |  | | | | |  | |
| 7.2 Размещение на сайтах органов местного самоуправления информации со специализированными телефонами и телефонами доверия | | Антинаркотическая комиссия, главы поселений | Январь 2024 | Декабрь 2024 | |  | | | |  | | | | | | | Местный бюджет | | | | | | | х | | | |  | | | | |  | |
| 7.3 Рассмотрение на совещаниях в правоохранительных органах, заседаниях антинаркотической комиссии вопросов выявления и учета, ресоциализации и реабилитации наркопотребителей | | Антинаркотическая комиссия | Январь 2024 | Декабрь 2024 | |  | | | |  | | | | | | | Местный бюджет | | | | | | | х | | | |  | | | | |  | |
| 7.4 Мониторинг наркоситуации в районе, оценка эффективности деятельности ответственных исполнителей отдельного мероприятия, направленного на профилактику распространения наркомании | | Антинаркотическая комиссия | Январь 2024 | Декабрь 2024 | |  | | | |  | | | | | | | Местный бюджет | | | | | | | х | | | |  | | | | |  | |
| 7.5 Изучение эффективности организации работы по профилактике наркомании в муниципальных образованиях района, заслушивание глав муниципальных образований на заседаниях антинаркотической комиссии | | Антинаркотическая комиссия | Январь 2024 | Декабрь 2024 | |  | | | |  | | | | | | | Местный бюджет | | | | | | | х | | | |  | | | | |  | |
| 7.6 Мониторинг ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с целью выявления и направления на блокировку источников информации, содержащих противоправный контент в сфере незаконного оборота наркотиков | | МО МВД России «Кильмезский» ПП «Немский», начальники территориальных управлений муниципального округа, антинаркотическая комиссия | Январь 2024 | Декабрь 2024 | |  | | | |  | | | | | | | Местный бюджет | | | | | | | х | | | |  | | | | |  | |
| 7.7 Размещение материалов антинаркотического содержания в учреждениях системы профилактики | | Руководители учреждений системы профилактики, антинаркотическая комиссия | Январь 2024 | Декабрь 2024 | |  | | | |  | | | | | | | Местный бюджет | | | | | | | х | | | |  | | | | |  | |
| 7.8 Обеспечение контроля над легальным распространением наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсов и осуществление мер по противодействию их незаконному обороту | | МО МВД России «Кильмезский» ПП «Немский», управление по социальным вопросам | Январь 2024 | Декабрь 2024 | |  | | | |  | | | | | | | Местный бюджет | | | | | | | х | | | |  | | | | |  | |
| 7.9 Проведение профилактичексих медицинских осмотров обучающихся в образовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ | | Управление по социальным вопросам, МО МВД России «Кильмезский» ПП «Немский», КОГБУЗ «Немская ЦРБ» | Январь 2024 | Декабрь 2024 | |  | | | |  | | | | | | | Местный бюджет | | | | | | | х | | | |  | | | | |  | |
| 7.10 Разработка, изготовление и распространение информационно- методических материалов (банеров, сборников, буклетов, памяток, календарей и др.) по профилактике наркомании | | Антинаркотическая комиссия | Январь 2024 | Декабрь 2024 | |  | | | |  | | | | | | | Местный бюджет | | | | | | | 16,0 | | | |  | | | | |  | |
| 7.11 Проведение волонтерских акций, направленных на предупреждение распространения наркомании | | Антинаркотическая комиссия, управление по социальным вопросам | Январь 2024 | Декабрь 2024 | |  | | | |  | | | | | | | Местный бюджет | | | | | | | х | | | |  | | | | |  | |
| 7.11 Проведение волонтерских акций, направленных на предупреждение распространения наркомании | | Антинаркотическая комиссия, управление по социальным вопросам | Январь 2024 | Декабрь 2024 | |  | | | |  | | | | | | | Местный бюджет | | | | | | | х | | | |  | | | | |  | |
| 7.11 Проведение волонтерских акций, направленных на предупреждение распространения наркомании | | Антинаркотическая комиссия, управление по социальным вопросам | Январь 2024 | Декабрь 2024 | |  | | | |  | | | | | | | Местный бюджет | | | | | | | х | | | |  | | | | |  | |
| 7.14 Проведение в школах бесед с родителями учащихся, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети «интернет», по пропаганде здорового образа жизни и профилактике наркомании, потребления алкоголя, табакокурения | | Учреждения образования, МО МВД России «Кильмезский» ПП «Немский», КОГБУЗ «Немская ЦРБ» | Январь 2024 | Декабрь 2024 | |  | | | |  | | | | | | | Местный бюджет | | | | | | | х | | | |  | | | | |  | |
| 7.15 Проведение комплексной мобильной бригадой выездных межведомственных мероприятий, направленных на предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в области формирования законопослушного поведения, ЗОЖ, а также недопущения употребления ПАВ | | КДН и ЗП, представители учреждений системы профилактики | Январь 2024 | Декабрь 2024 | |  | | | |  | | | | | | | Местный бюджет | | | | | | | х | | | |  | | | | |  | |
| 7.16 Участие в проведении Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!» | | МО МВД России «Кильмезский» ПП «Немский», КОГБУЗ «Немская ЦРБ», антинаркотическая комиссия, управление по социальным вопросам, учреждения образования, учреждения культуры | 01.01.2024 | 31.12.2024 | |  | | | |  | | | | | | | Местный бюджет | | | | | | | х | | | |  | | | | |  | |
| 7.17 Организация и проведение антинаркотической оперативно-профилактической акции (месячника) «Будущее Кировской области – без наркотиков!» | | МО МВД России «Кильмезский» ПП «Немский», КОГБУЗ «Немская ЦРБ», антинаркотическая комиссия, управление по социальным вопросам, учреждения образования, учреждения культуры | 01.01.2024 | 31.12.2024 | |  | | | |  | | | | | | | Местный бюджет | | | | | | | х | | | |  | | | | |  | |
| 7.18 Организация разъяснительной работы путем проведения антинаркотической пропаганды средствами массовой информации, направленной на повышение уровня осведомленности граждан, в первую очередь несовершеннолетних и их родителей (законных представителей): о рисках, связанных с незаконным потреблением наркотиков; - о правовой ответственности за незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ; - о пропаганде ценностей здорового образа жизни; - о разъяснении доступности наркологической помощи (в том числе анонимной); - о разъяснении мер социально-правовых ограничений в отношении наркозависимых (с разъяснением правовых последствий постановки на профилактический и диспансерный учет у врача – нарколога) | | МО МВД России «Кильмезский» ПП «Немский», КОГБУЗ «Немская ЦРБ», антинаркотическая комиссия, управление по социальным вопросам, учреждения образования, учреждения культуры | Январь 2024 | Декабрь 2024 | |  | | | |  | | | | | | | Местный бюджет | | | | | | | х | | | |  | | | | |  | |
| 7.19 Проведение мероприятий антинаркотической направленности в летних лагерях дневного пребывания, профильных лагерях, клубах по месту жительства, творческих коллективах, спортивных секциях | | МО МВД России «Кильмезский» ПП «Немский», КОГБУЗ «Немская ЦРБ», антинаркотическая комиссия, управление по социальным вопросам, учреждения образования, учреждения культуры | Январь 2024 | Декабрь 2024 | |  | | | |  | | | | | | | Местный бюджет | | | | | | | х | | | |  | | | | |  | |
| Итого по программе (по Плану реализации) | |  |  |  | |  | | | |  | | | | | | | всего | | | | | | | 101,8 | | | | 1,0 | | | | |  | |
| Областной бюджет | | | | | | | 58,2 | | | |  | | | | |
| Местный бюджет | | | | | | | 43,6 | | | | 1,0 | | | | |
| По данным финансового управления | |  |  |  | |  | | | |  | | | | | | | всего | | | | | | | 101,8 | | | | 1,0 | | | | |  | |
| Областной бюджет | | | | | | | 58,2 | | | |  | | | | |
| Местный бюджет | | | | | | | 43,6 | | | | 1,0 | | | | |
| ***Процент исполнения программы за 1 квартал составил 0,98%*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***12. Формирование здорового образа жизни среди населения*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 Мероприятия, направленные на формирование представлений и знаний и рациональном, полноценном питании и здоровом образе жизни | | Управление по соц вопрсам, МКУ НЕмский РДК, МКУ Немская ЦРБ | В течение года | В течение года | | В течение года | | | | В течение года | | | | | | | Местный бюджет | | | | | | | 30,0 | | | |  | | | | |  | |
| 1.1 Азбука правильного дошкольника информационно просветительские занятия на территории дошкольных учреждений. Занятия в игровой форме с воспитанниками старших и подготовительных групп дошкольных учреждений об основах правильного питания для формирования полезных привычек за столом, для улучшения качества жизни и сохранения здоровья с детства | | Дошкольные образовательные учреждения | В течение года | В течение года | | В течение года | | | | В течение года | | | | | | | Местный бюджет | | | | | | | х | | | |  | | | | |  | |
| 1.2 «Международный день защиты детей» - конкурс рисунков овощей, фруктов и других полезных продуктов мелом на асфальте и др. | | Сектор образования, МКУК Немский РДК | 01.06.2024 | 01.06.2024 | |  | | | |  | | | | | | | Местный бюджет | | | | | | | х | | | |  | | | | |  | |
| 1.3 Кулинарный марафон «Яблочный спас» (полезные блюда из яблок) | | МКУК Немская ЦРБ | 19.08.2024 | 19.08.2024 | |  | | | |  | | | | | | | Местный бюджет | | | | | | | х | | | |  | | | | |  | |
| 1.4 Проведение мероприятий по формированию ЗОЖ, молодёжного, семейного отдыха, популяризация в молодёжной среде семейных ценностей. Организация и проведение конкурса «Семья года», направленного на пропаганду семейных ценностей и здорового образа жизни | | Сектор культуры, молодежной политики и спорта | В течение года | В течение года | |  | | | |  | | | | | | | Местный бюджет | | | | | | | х | | | |  | | | | |  | |
| 1.5 Проведение родительских собраний в школах, детских садах с участием медицинского работника (школьного, ЦРБ, из ФАП) о важности культуры ЗОЖ в семье, о важности рационального питания, о нормах потребления фруктов и овощей, о важности физической активности, о проблемах детского ожирения. | | Сектор образования, образовательный учреждения | В течение года | В течение года | |  | | | |  | | | | | | | Местный бюджет | | | | | | | х | | | |  | | | | |  | |
| 1.6 Привлечение школьников к ЗОЖ. Формирование правильных стереотипов о здоровье. Общешкольные классные часы «Мой выбор – мое здоровье!», цикл классных часов «Здоровое питание школьника» | | Сектор образования, образовательный учреждения | В течение года | В течение года | |  | | | |  | | | | | | | Местный бюджет | | | | | | | х | | | |  | | | | |  | |
| 1.7 Организация лагерей с дневным пребыванием (проведение спортивно-игровых программ, интеллектуальных игр, викторин на тему ЗОЖ)  Организация детского туристического слета | | Сектор образования, МКУ «Центр дополнительного образования детей» | Июнь 2024 | Август 2024 | |  | | | |  | | | | | | | Местный бюджет | | | | | | | х | | | |  | | | | |  | |
| 1.8 Тематические беседы с гражданами старшего поколения «Основные составляющие | | Сектор культуры, молодежной политики и спорта, МКУК ЦРБ им. М.И. Ожегова | Апрель 2024 | Апрель 2024 | |  | | | |  | | | | | | | Местный бюджет | | | | | | | х | | | |  | | | | |  | |
| 1.9 Мероприятия, направленные на профилактику стресса | | Управление по социальным вопросам | В течение года | В течение года | |  | | | |  | | | | | | | Местный бюджет | | | | | | | х | | | |  | | | | |  | |
| 1.9.1 Информационно-коммуникационная компания: распространение печатной продукции, размещение статей в районных изданиях, публикации в сети Интернет о методах профилактики и борьбы со стрессом, о методах определения стресса | | Сектор культуры, молодежной политики и спорта,  редакция газеты «Вестник труда» | В течение года | В течение года | |  | | | |  | | | | | | | Местный бюджет | | | | | | | х | | | |  | | | | |  | |
| 1.9.2 Озеленение и облагораживание территории: клумбы, высадка цветов, деревьев, в том числе с привлечением населения | | Территориальные управления Немского муниципального округа (далее – ТУ), предприятия и организации, образовательные учреждения, учреждения культуры | В течение года | В течение года | |  | | | |  | | | | | | | Местный бюджет | | | | | | | х | | | |  | | | | |  | |
| 1.10 направление и распространение памяток в учреждения и предприятия;  - размещение информации по ЗОЖ на электронных ресурсах;  - трансляция видеороликов по формированию ЗОЖ и профилактике хронических неинфекционных заболеваний для населения и в трудовых коллективах | | Управление по социальным вопросам, КЦСОН, КОГБУЗ Немская ЦРБ | В течение года | В течение года | |  | | | |  | | | | | | | Местный бюджет | | | | | | | х | | | |  | | | | |  | |
| 2 **Мероприятия, направленные на формирование регулярной двигательной активности и занятий физической культурой и спортом** | |  |  |  | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | |
| 2.1 Создание условий для регулярной физической активности (прогулки, ходьбы),подготовка лыжной трассы, пешеходная зона, тротуар, освещение, клумбы, урны, скамейки и лавочки, ровная чистая дорога, озеленение | | ТУ, индивидуальные предприниматели | В течение года | В течение года | |  | | | |  | | | | | | | Местный бюджет | | | | | | | 30,0 | | | |  | | | | |  | |
| 2.2 Информирование в средствах массовой информации, на Интернет-ресурсах о проведении мероприятий на спортивных объектах | | Сектор культуры, молодежной политики и спорта, МКУ «Центр дополнительного образования детей» пгт.Нема, редакция районной газеты «Вестник труда», КОГБУЗ Немская ЦРБ | В течение года | В течение года | |  | | | |  | | | | | | | Местный бюджет | | | | | | | х | | | |  | | | | |  | |
| 2.3 Проведение фестивалей ГТО среди всех категорий населения | | Центр тестирования ГТО, образовательные организации | В течение года | В течение года | |  | | | |  | | | | | | | Местный бюджет | | | | | | | х | | | |  | | | | |  | |
| 2.4 - акция «Маршрут здоровья», в рамках которой проходят акция 10000 шагов к жизни | | Сектор культуры, молодежной политики и спорта | В течение года | В течение года | |  | | | |  | | | | | | | Местный бюджет | | | | | | | х | | | |  | | | | |  | |
| 2.5 Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий с широким участием населения всех возрастов. | | Сектор культуры, молодежной политики и спорта | В течение года | В течение года | |  | | | |  | | | | | | | Местный бюджет | | | | | | | х | | | |  | | | | |  | |
| 2.5.1 Лыжня России | | Сектор культуры, молодежной политики и спорта | 10 февраля 2024 | 10 февраля 2024 | |  | | | |  | | | | | | | Местный бюджет | | | | | | | х | | | |  | | | | |  | |
| 2.5.2 Кросс Нации | | Сектор культуры, молодежной политики и спорта | 15 сентября 2024 | 15 сентября 2024 | |  | | | |  | | | | | | | Местный бюджет | | | | | | | х | | | |  | | | | |  | |
| 2.5.3 Спартакиада трудящихся | | Сектор культуры, молодежной политики и спорта | Ноябрь 2024 | Декабрь 2024 | |  | | | |  | | | | | | | Местный бюджет | | | | | | | х | | | |  | | | | |  | |
| 2.5.4 Занятия группы «Здоровье» | | Совет ветеранов, общество инвалидов | 3 раза в неделю  январь-май, октябрь-декабрь. | 3 раза в неделю  январь-май, октябрь-декабрь. | |  | | | |  | | | | | | | Местный бюджет | | | | | | | х | | | |  | | | | |  | |
| 2.5.5 Регулярные производственные зарядки, зарядки в школах и детских садах | | Предприятия и организации Немского муниципального округа, КОГБУ СШ пгт.Нема, КОГБУ СШ с.Архангельское, детские сады | ежедневно | ежедневно | |  | | | |  | | | | | | | Местный бюджет | | | | | | | х | | | |  | | | | |  | |
| 2.6 Организация спортивной работы среди людей с ограниченными возможностями, создание условий для развития адаптивной физической культуры и спорта | | Общество инвалидов | В течение года | В течение года | |  | | | |  | | | | | | | Местный бюджет | | | | | | | х | | | |  | | | | |  | |
| 2.7 Мероприятия по созданию и благоустройству на территории муниципалитета «Тропы здоровья» с разметкой на 1000/6000 шагов | | Управление по социальным вопросам, ТУ | В течение года | В течение года | |  | | | |  | | | | | | | Местный бюджет | | | | | | | х | | | |  | | | | |  | |
| 2.8 Предложения по инфраструктуре для занятий физической активностью и спортом на основе анализа текущей доступности | | Управление по социальным вопросам | В течение года | В течение года | |  | | | |  | | | | | | | Местный бюджет | | | | | | | х | | | |  | | | | |  | |
| 3 **Мероприятия, направленные на преодоление зависимостей (вредных привычек)** | |  |  |  | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | |
| 3.1 Изготовление и распространение памяток о формировании здорового образа жизни и вреде алкогольной продукции и табака. | | МКУК Немская ЦРБ им.М.И.Ожегова, КЦСОН | В течение года | В течение года | |  | | | |  | | | | | | | Местный бюджет | | | | | | | х | | | |  | | | | |  | |
| 3.2 Всемирный день отказа от курения (акции, конкурс рисунков на тему «Дыши свободно». | | МКУК Немская ЦРБ им.М.И.Ожегова, МКУК Немский РДК, КЦСОН, КОГБУЗ Немская ЦРБ | 31 мая 2024 | 31 мая 2024 | |  | | | |  | | | | | | | Местный бюджет | | | | | | | х | | | |  | | | | |  | |
| 3.3 Эффективные образовательные программы (о вреде табака, вейпа, кальяна) для школьников | | Общеобразовательные организации, КОГБУЗ Немская ЦРБ | В течение года | В течение года | |  | | | |  | | | | | | | Местный бюджет | | | | | | | х | | | |  | | | | |  | |
| 3.4 Дни настороженности в отношении вождения в нетрезвом виде – организация патрулирования улиц в поисках водителей в нетрезвом виде | | ДНД, ПП «Немский» | В течение года | В течение года | |  | | | |  | | | | | | | Местный бюджет | | | | | | | х | | | |  | | | | |  | |
| 3.5 Проведение безалкогольных мероприятий для молодежи | | Сектор культуры, молодежной политики и спорта | В течение года | В течение года | |  | | | |  | | | | | | | Местный бюджет | | | | | | | х | | | |  | | | | |  | |
| 3.6Работа со школьниками: классные часы, просмотр видеофильмов, социальных роликов. | | Образовательные учреждения, учреждения культуры | В течение года | В течение года | |  | | | |  | | | | | | | Местный бюджет | | | | | | | х | | | |  | | | | |  | |
| 3.7 Конкурс социальных спектаклей | | Образовательные организации, молодежные объединения | Сентябрь 2024 | Октябрь 2024 | |  | | | |  | | | | | | | Местный бюджет | | | | | | | х | | | |  | | | | |  | |
| 3.8 Проведение профилактического консультирования по отказу от курения и употребления алкоголя пациентов по показаниям | | КОГБУЗ Немская ЦРБ | В течение года | В течение года | |  | | | |  | | | | | | | Местный бюджет | | | | | | | х | | | |  | | | | |  | |
| 4 **Мероприятия по созданию и обеспечению функционирования постоянно действующей информационно-образовательной системы по информированию граждан о мерах профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний** | |  |  |  | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | |
| 4.1 Информирование населения о факторах риска хронических неинфекционных заболеваний, о профилактике инфекционных заболеваний (на сайтах, на страницах соисполнителей в социальных сетях, на информационном табло в поликлинике:  - воспроизведение социальных роликов;  - тиражирование печатной продукции;  - размещение информации о факторах риска хронических неинфекционных заболеваний;  - размещение информации о профилактике инфекционных заболеваний) | | КОГБУЗ Немская ЦРБ | В течение года | В течение года | |  | | | |  | | | | | | | Местный бюджет | | | | | | | х | | | |  | | | | |  | |
| 4.1.2 размещение информации о факторах риска хронических неинфекционных заболеваний на сайте ЦРБ и в социальных сетях | | КОГБУЗ Немская ЦРБ, редакция районной газеты «Вестник труда» | В течение года | В течение года | |  | | | |  | | | | | | | Местный бюджет | | | | | | | х | | | |  | | | | |  | |
| 4.1.3 проведение мероприятий в рамках месяцев здоровья по плану Центра медицинской профилактики (оформление стендов и уголков здоровья) | | КОГБУЗ Немская ЦРБ | В течение года | В течение года | |  | | | |  | | | | | | | Местный бюджет | | | | | | | х | | | |  | | | | |  | |
| Организация профилактических акций, Дней здоровья, семинаров, уроков, направленных на формирование здорового образа жизни для населения:  - Урок здоровья, Профилактика Ковид-19»; Профилактическая беседа «Грипп  ОРВИ, как защитить себя и других»  - Международный день борьбы с онкологическими заболеваниями;  - Всемирный день борьбы с туберкулезом;  - Всемирный день здоровья;  Международный день здорового сердца; Всемирный день борьбы с инсультом; Всемирный день борьбы против диабета. | | МКУК Немская ЦРБ им.М.И.Ожегова | 04.02.2024  24.03.2024  07.04.2024  29.09.2024  29.10.2024  14.11.2024 | 04.02.2024  24.03.2024  07.04.2024  29.09.2024  29.10.2024  14.11.2024 | |  | | | |  | | | | | | | Местный бюджет | | | | | | | х | | | |  | | | | |  | |
| 5 **Мероприятия, направленные на регулярность медицинского контроля** | |  |  |  | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | |
| 5.1 Организации профилактической работы среди детей и взрослого населения (диспансеризация, профилактические осмотры, вакцинация) | | КОГБУЗ Немская ЦРБ | В течение года | В течение года | |  | | | |  | | | | | | | Местный бюджет | | | | | | | х | | | |  | | | | |  | |
| 5.2 Информирование о диспансеризации и профилактических осмотрах на сайтах и на страницах в социальных сетях администрации и других соисполнителей | | КОГБУЗ Немская ЦРБ | В течение года | В течение года | |  | | | |  | | | | | | | Местный бюджет | | | | | | | х | | | |  | | | | |  | |
| 6 Мероприятия по профилактике профессиональных заболеваний, травм на производстве | |  |  |  | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | |
| 6.1 Профилактические медицинские осмотры (входящие и периодические) | | КОГБУЗ Немская ЦРБ | В течение года | В течение года | |  | | | |  | | | | | | | Местный бюджет | | | | | | | х | | | |  | | | | |  | |
| 6.2 Обучение руководителей и специалистов по вопросу «Охрана труда на предприятии» | | Руководители предприятия и организации Немского муниципального округа | В течение года | В течение года | |  | | | |  | | | | | | | Местный бюджет | | | | | | | х | | | |  | | | | |  | |
| 7 мероприятия по подготовке (привлечению) кадров медицинских, педагогических работников, работников для учреждений культуры, физической культуры и спорта | |  |  |  | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | |
| 7.1 Проведение профориентации среди обучающихся образовательных учреждений  Проведение ярмарок вакансий  Создание условий для привлечения медицинских и педагогических кадров в учреждения здравоохранения и образования района (направление на обучение по целевым направлениям, финансовая поддержка студентов, обеспечение служебным жильем) | | Образовательные учреждения, КОГБУЗ Немская ЦРБ | В течение года | В течение года | |  | | | |  | | | | | | | Местный бюджет | | | | | | | х | | | |  | | | | |  | |
| Всего по программе | |  |  |  | |  | | | |  | | | | | | | Всего | | | | | | | 30,0 | | | | 0 | | | | |  | |
|  | |  |  |  | |  | | | |  | | | | | | | Местный бюджет | | | | | | | 30,0 | | | |  | | | | |  | |
| По данным финансового управления | |  |  |  | |  | | | |  | | | | | | | Всего | | | | | | | 30,0 | | | | 0 | | | | |  | |
|  | |  |  |  | |  | | | |  | | | | | | | Местный бюджет | | | | | | | 30,0 | | | |  | | | | |  | |
| ***Выполнения программных мероприятий в 1 квартале не было.*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***13. Развитие культуры*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 Финансовое обеспечение деятельности музыкальной школы | | МКУ ДО ДМШ с. Архангельское | 01.01.2024 | 31.12.2024 | | 01.01.2024 | | | | 31.03.2024 | | | | | | | | | всего | | | | | 5675,5 | | | | 1374,82 | | | | | Обучающихся в ДМШ – 80 человек.  Проведено 87 мероприятий. Самое значимое мероприятие -  - 17 марта учащиеся музыкальной школы из с. Архангельское и пгт. Нема приняли участие в межрайонном конкурсе «Мы соседи» в г. Нолинске, который был посвящен Году семьи. Конкурс объединил учащихся детских школ искусств из Уржумского, Кильмезского, Сунского, Немского и Нолинского районов | |
| Областной бюджет | | | | | 3284,3 | | | | 890,01 | | | | |
| Местный бюджет | | | | | 2391,2 | | | | 484,81 | | | | |
| 2 Финансовое обеспечение деятельности районного Дома культуры | | МКУК «НЕмская РДК» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | | 01.01.2024 | | | | 31.03.2024 | | | | | | | | | всего | | | | | 20508,72 | | | | 5786,92 | | | | | В 1 квартале 2024 г проведено 329 мероприятий. Основные и значимые мероприятия, в которых приняли участие:  - 14.01 в г. Санкт Петербург прошел финал международной премии в области культуры и искусства; - 25.01 Праздничный концерт, посвященный «Дню Татьяны»;  - 28.01 В честь 80-летия снятия блокады Ленинграда юнармейский отряд «Гром» и туристическое объединение «Дружба» провели акцию «Блокадный хлеб»;  - 02.02 в Архангельском СК состоялся театрализованный концерт «Новогодняя история»;  - 7-8 февраля специалисты Немского РДК приняли участие в творческой лаборатории «КЛАССИЧЕСКИЙ ТАНЕЦ КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ЛЮБИТЕЛЬСКОМ КОЛЛЕКТИВЕ» в ОДНТ;  - 11.02 фестиваль детского и юношеского творчества «Снежинка – 2024»;  - 18.02 – Торжественное открытие «Года семьи»;  - 21.02 ансамбль «Живой родник» - отчетный концерт;  - 15.02 35-летие со дня вывода советских войск из Демократической республики Афганистан;  - 07.03 Праздничный концерт «Весна. Любовь. Женщина»;  - 10.03 в г. Кирове состоялся Областной конкурс вокального творчества «НамДанДар»;  16.03 Проводы Русской Зимы. | |
| Областной бюджет | | | | | 12433,12 | | | | 5177,35 | | | | |
| Местный бюджет | | | | | 8075,6 | | | | 609,57 | | | | |
| 3 Финансовое обеспечение деятельности библиотек | | МКУК «Немская ЦРБ» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | | 01.01.2024 | | | | 31.03.2024 | | | | | | | | | всего | | | | | 10012,9 | | | | 2067,37 | | | | | Всего читателей в библиотеках – 5125 человек, в т.ч. детей – 1223, молодежи – 491, взрослых – 3411.  Книговыдача составила – 101682 экземпляра, 4000 – удаленных пользователей.  В 1 квартале выдача единиц библиотечных документов (книговыдача) – 18040 единиц удаленных запросов; пользователей 1086. Приобретено книг всего – 574 экз. | |
|  | |  |  |  | |  | | | |  | | | | | | | | | Областной бюджет | | | | | 6675,0 | | | | 1835,13 | | | | |
|  | |  |  |  | |  | | | |  | | | | | | | | | Местный бюджет | | | | | 3337,90 | | | | 232,24 | | | | |
| 4 Финансовое обеспечение деятельности центра хозяйственного обслуживания | | МКУК «Центр хозяйственного обслуживания муниципальных учреждений» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | | 01.01.2024 | | | | 31.03.2024 | | | | | | | | | всего | | | | | 10958,02 | | | | 1221,56 | | | | | Финансовое обеспечение деятельности ЦХО (зарплата с начислениями) | |
| Областной бюджет | | | | | 3550,57 | | | |  | | | | |
| Местный бюджет | | | | | 7407,45 | | | | 1221,56 | | | | |
| 5 Мероприятия, направленные на подготовку к новому учебному году муниципальных дошкольных учреждений дополнительного образования | | МКУ ДО ДМШ с. Архангельское | 01.01.2024 | 31.12.2024 | | 01.01.2024 | | | | 31.03.2024 | | | | | | | | | Местный бюджет | | | | | 50,0 | | | | 30,0 | | | | | Приобретен извещатель пожарной сигнализации | |
| 6 Мероприятия по организации предоставления ритуальных услуг | | МКУК «Центр хозяйственного обслуживания муниципальных учреждений» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | |  | | | |  | | | | | | | | | Местный бюджет | | | | | 100,0 | | | |  | | | | |  | |
| 7 Выплата отдельным категориям специалистов, работающих в муниципальных учреждениях и проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа области, частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты | | МКУК «Немский РДК»; МКУК «Немская ЦРБ» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | | 01.01.2024 | | | | 31.03.2024 | | | | | | | | | Областной бюджет | | | | | 261,5 | | | | 65,4 | | | | | Проведена выплата 25 специалистам работникам культуры , связанная с предоставлением бесплатной жилой площади с отоплением и освещением | |
| 8 Возмещение расходов, связанных с предоставлением меры социальной поддержки, установленной абзацем первым части 1 статьи 15 Закона КО | | МКУ ДО ДМШ с. Архангельское | 01.01.2024 | 31.12.2024 | | 01.01.2024 | | | | 31.03.2024 | | | | | | | | | Областной бюджет | | | | | 184,1 | | | | 73,33 | | | | | Компенсация на оплату коммунальных услуг предоставлена 7 педагогам | |
| 9 Поддержка отрасли культуры | | МКУК «Немская ЦРБ» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | | 01.01.2024 | | | | 31.03.2024 | | | | | | | | | Местный бюджет | | | | | 0,38 | | | | 0,38 | | | | | Приобретено 100 экз книг | |
| 10 Содержание многофункционального центра культуры и досуга | | Администрация Немского муниципального округа | 01.01.2024 | 31.12.2024 | | 01.01.2024 | | | | 31.03.2024 | | | | | | | | | всего | | | | | 3527,0 | | | | 296,78 | | | | | Строительство теплотрассы | |
| Областной бюджет | | | | | 3000,0 | | | | 296,78 | | | | |
| Местный бюджет | | | | | 527,0 | | | |  | | | | |
| 11 Мероприятия, направленные на сохранение культурно исторического наследия | | Территориальное управление пгт. Нема | 01.01.2024 | 31.07.2024 | |  | | | |  | | | | | | | | | Местный бюджет | | | | | 100,0 | | | |  | | | | |  | |
| Ильинское ТУ | 01.01.2024 | 31.07.2024 | |  | | | |  | | | | | | | | | Местный бюджет | | | | | 30,0 | | | |  | | | | |  | |
| Немское сельское ТУ | 01.01.2024 | 31.07.2024 | |  | | | |  | | | | | | | | | Местный бюджет | | | | | 156,0 | | | |  | | | | |  | |
| 12 Мероприятия в сфере культуры | | Территориальное управление пгт. Нема | 01.01.2024 | 31.12.2024 | | 01.01.2024 | | | | 31.03.2024 | | | | | | | | | Местный бюджет | | | | | 30,0 | | | | 9,3 | | | | | Приобретены сувениры на «Проводы Русской Зимы» | |
|  | | Архангельское ТУ | 01.01.2024 | 31.12.2024 | |  | | | |  | | | | | | | | | Местный бюджет | | | | | 30,0 | | | |  | | | | |  | |
|  | | Ильинское ТУ | 01.01.2024 | 31.12.2024 | |  | | | |  | | | | | | | | | Местный бюджет | | | | | 30,0 | | | |  | | | | |  | |
|  | | Немское сельское ТУ | 01.01.2024 | 31.12.2024 | |  | | | |  | | | | | | | | | Местный бюджет | | | | | 30,0 | | | |  | | | | |  | |
| Всего по программе (План реализации не утвержден) | |  |  |  | |  | | | |  | | | | | | | | | всего | | | | | 51721,52 | | | | 10963,26 | | | | |  | |
| Федеральный бюджет | | | | | 35,2 | | | | 35,2 | | | | |
| Областной бюджет | | | | | 28497,69 | | | | 8340,2 | | | | |
| Местный бюджет | | | | | 23188,63 | | | | 2587,86 | | | | |
| По данным финансового управления | |  |  |  | |  | | | |  | | | | | | | | | всего | | | | | 51721,52 | | | | 10963,26 | | | | |  | |
| Федеральный бюджет | | | | | 35,2 | | | | 35,2 | | | | |
| Областной бюджет | | | | | 28497,69 | | | | 8340,2 | | | | |
| Местный бюджет | | | | | 23188,63 | | | | 2587,86 | | | | |
| ***План реализации муниципальной программы не утвержден, отчет сделан на основании данных исполнителя и финансового управления. Процент исполнения программы за 1 квартал составил 21,2%*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Не утверждены следующие Планы реализации муниципальных программ:**  **- «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан»;**  **- «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения»;**  **- «Пожарная безопасность»;**  **- «Профилактика терроризма и противодействие экстремизму»;**  **- «Развитие культуры»;**  **- «Развитие транспортной системы».** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  | |  | | | |  | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | |
|  | |  |  |  | |  | | | |  | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | |