НИТОРИНГ

реализации муниципальных программ и Планов реализации муниципальных программ

за 1 квартал 2024 года.

 Управлением экономики в соответствии с постановлением администрации Немского муниципального округа № 111 от 17.05.2022 «О разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Немского муниципального округа Кировской области» и на основании п.8 постановления администрации № 305 от 28.12.2022 «О мерах по выполнению решения Немской районной Думы от 13.12.2022 № 13/157 «Об утверждении бюджета муниципального образования Немский муниципальный округ Кировской области на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов», проведен мониторинг Планов реализации муниципальных программ за 9 месяцев 2023 года.

 За 1 квартал 2024 года реализовывалось 17 муниципальных программ, по которым уточненный годовой план бюджетных ассигнований (с учетом изменений Решений Думы – 247946,6 тыс.рублей (годовой), исполнение плана за 1 квартал 2024 года по программам составило 45515,4 тыс.рублей (или 18,36%).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Ответст-венныйиспол-нитель,соиспол-нитель | Плановый период | Фактический срок | Источники финансового обеспечения | Финансирование2024/1 квартал 2024(период) | Непосредственный результат реализации мероприятий муниципальной программы (краткое описание) |
| началореали-зациимероп-риятия | окон-чаниереали-зациимероп-риятия | началореали-зациимероп-риятия | окон-чаниереали-зациимероп-риятия | План (годовой) | Факт(кассовые расходы) |
| 1. **Развитие образования**
 |
| 1.1 Обеспечение доступности и качества дошкольного образования | Управление по социальным вопросам | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.03.2024 | всего | 39813,20 | 10859,26 | Созданы условия для функционирования ДОУ и предоставления качественного общедоступного бесплатного дошкольного образования (выплата заработной платы, уплата налогов, коммунальных услуг, оплата услуг за обслуживание АПС, санитарно-эпидемиологических услуг, услуг по ремонту зданий, сооружений и имущества дошкольных образовательных учреждений и т.п.).  |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Областной бюджет | 22974,0 | 6833,0 |
| местный бюджет | 16839,20 | 4026,26 |
| 1.2 Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | Управление по социальным вопросам | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.03.2024 | всего | 487,0 | 71,20 | Среднегодовое количество детей, за которых выплачена компенсация за 1 квартал 2024 года составила 28 человек |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Областной бюджет |  |  |
| местный бюджет | 487,0 | 71,20 |
| 1.3 Мероприятия, направленные на подготовку к новому учебному году муниципальных образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | Управление по социальным вопросам | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |  | всего | 250,0 |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Областной бюджет |  |  |
| местный бюджет | 250,0 |  |
| 2.1 Обеспечение доступности и качества дополнительного образования | Управление по социальным вопросам | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.03.2024 | всего | 6438,40 | 1466,26 | Созданы условия для предоставления дополнительного образования (выплата заработной платы, уплата налогов, коммунальных услуг, оплата услуг за обслуживание АПС, системы видеонаблюдения и т.п.) |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Областной бюджет | 3000,0 | 884,72 |
| местный бюджет | 3438,40 | 581,54 |
| 2.2 Мероприятия, направленные на подготовку к новому учебному году муниципальных образовательных организаций дополнительного образования | Управление по социальным вопросам | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |  | всего | 50,0 |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Областной бюджет |  |  |
| местный бюджет | 50,0 |  |
| 2.3 Мероприятия, направленные на оздоровление детей | Управление по социальным вопросам | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |  | всего | 105,63 |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Областной бюджет | 104,43 |  |
| местный бюджет | 1,20 |  |
| 2.4 Мероприятия, направленные на временное трудоустройство подростков в возрасте от 14-18 лет в свободное от учебы время | Управление по социальным вопросам | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |  | всего | 123,0 |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Областной бюджет |  |  |
| местный бюджет | 123,0 |  |
| 2.5 Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Управление по социальным вопросам | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |  | всего | 624,30 |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Областной бюджет |  |  |
| местный бюджет | 624,30 |  |
| 3.1 Обеспечение деятельности управления и РМК | Управление по социальным вопросам | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.03.2024 | всего | 4606,20 | 680,93 | Финансовое обеспечение деятельности управления образования и РМК (выплата заработной платы, оснащение материально-техническими ресурсами, плата за услугу сети «Интернет») в целях осуществления учебно-методической поддержки образовательных учреждений в осуществлении государственной политики в области образования, совершенствования профессиональной квалификации педагогических работников и руководителей образовательных учреждений. В штатном режиме функционируют РМО, методсовет, идет подготовка к государственной итоговой аттестации.  |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Областной бюджет | 584,0 | 89,22 |
| местный бюджет | 4022,20 | 591,71 |
| 3.2 Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии | Управление по социальным вопросам | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.03.2024 | всего | 6652,7770 | 1360,83 | Финансовое обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии (выплата заработной платы, оснащение материально-техническими ресурсами, плата за услугу сети «Интернет», обслуживание автоматизированных систем бухгалтерского учета АС «Смета», «Смета- СМАРТ» |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Областной бюджет |  |  |
| местный бюджет | 6652,70 | 1360,83 |
| 3.3 Возмещение коммунальных услуг педагогическим работникам | Управление по социальным вопросам | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.03.2024 | всего | 1007,40 | 361,87 | Среднегодовая численность получателей возмещения затрат за коммунальные услуги по электроэнергии, отоплению, плате за квартиру, водоотведению за 1 квартал 2024 года составляет 35 человека. В течение года выплачивалась частичная компенсация на возмещение затрат на коммунальные услуги 1 медсестре  |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Областной бюджет | 1007,40 | 361,87 |
| местный бюджет |  |  |
| 4.1 Осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей и лицам из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, а также выплате вознаграждения за труд, причитающегося приемным родителям, предоставлению приемным родителям мер социальной поддержки | Управление по социальным вопросам | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.03.2024 | всего | 4092,10 | 588,45 | Обеспечена деятельности исполнения полномочий по опеке и попечительству, в том числе мероприятия по формированию информационной базы о детях-сиротах и недееспособных гражданах; своевременному выявлению детей, оставшихся без попечения родителей. Лишены родительских прав 1 человек. 2 родителей ограничены родительских правах. Осуществлена проверка условий проживания 16 опекаемых детей. Проверены 17 жилых квартир |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Областной бюджет | 4092,10 | 588,45 |
| местный бюджет |  |  |
| 4.1.1в том числе приобретение жилья для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленных жилых помещений | Администрация Немского муниципального округа | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |  | всего | 1411,0 |  |  |
| Областной бюджет | 1411,0 |  |
|  |  |  |
| 5.1 Осуществление государственных полномочий по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | Управление по социальным вопросам | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.03.2024 | всего | 552,0 | 45,20 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Областной бюджет | 552,0 | 45,20 |
| местный бюджет |  |  |
| Всего по программе |  |  |  |  |  | всего | 64801,93 | 15434,0 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Областной бюджет | 32248,93 | 8873,66 |
| местный бюджет | 32553,0 | 6560,34 |
| Иные внебюджетные источники |  |  |
| Всего по программе по данным финансового управления |  |  |  |  |  | всего | 67136,92 | 15434,0 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Областной бюджет | 34189,67 | 8873,66 |
| местный бюджет | 32947,25 | 6560,34 |
| Иные внебюджетные источники |  |  |
| ***Изменения по финансированию в муниципальную программу и в План реализации программы будут внесены в соответствии с п. 3.9постановления администрации Немского муниципального округа от 17.05.2022 № 111 «О разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Немского муниципального округа Кировской области. Заседание Думы состоялось 26.03.2024 (дополнительно выделено 2335,0 тыс.руб.) Процент исполнения программы за 1квартал составил 22,99%*** |
| 1. **Развитие транспортной системы**
 |
| 1.1 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения  | Администрация Немского округа | Январь 2024 | Декабрь 2024 | январь | март | Всего | 18296,0 | 3843,47 | Организованы и проведены работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения общей протяженностью 166,731 км: содержание в зимний период: очистка проезжей части а/дорог и обочин от снега, уборка снежных валов, очистка тротуаров на капитальных мостовых сооружениях, обработка проезжей части а/дорог общего пользования местного значения с асфальтобетонным покрытием противогололедными материалами (пескосоляной смесью), очистка автопавильонов и территорий , прилегающих к ним от мусора, снега и льда, организовано дежурство механизаторов в выходные и праздничные дни и патрулирование а/дорог с целью выявления снежных заносов и участков не отвечающим уровню содержания.  |
| Областной бюджет (субсидия) | 18095,0 | 3804,98 |
| местный бюджет | 201,0 | 38,49 |
| 2 Мероприятия в сфере дорожной деятельности (приобретение дорожных знаков) | Администрация Немского округа | май | август |  |  | всего | 40,0 |  |  |
| Областной бюджет |  |  |
| местный бюджет | 40,0 |  |
| 3 Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом | Администрация Немского округа | январь | декабрь | январь | март | Всего | 1792,48 | 255,961 | Организовано транспортное сообщение внутри муниципального образования. В 1 квартале организованы 444 рейса, перевезен 3661 пассажир  |
| Областной бюджет |  |  |
| местный бюджет | 1792,48 | 255,961 |
| 4. Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом для членов семей участников СВО | Администрация Немского округа | Январь 2024 | Декабрь 2024 | Январь 2024 | Март 2024 | Всего  | 10,0 | 0,544 | Организовано автобусное сообщение внутри муниципального образования. Проведено 23 рейса, перевезено 23 пассажира |
| местный бюджет | 10,0 | 0,544 |
| 5 Содержание улично-дорожной сети пгт. Нема | Территориальное управление пгт. Нема | Январь 2024 | Декабрь 2024 | Январь 2024 | Март 2024 | Всего  | 7467,54 | 1419,13 | Содержание улично-дорожной сети территориального управления пгт. Нема 34,07 км |
| местный бюджет | 7467,54 | 1419,13 |
| 6 Содержание улично-дорожной Немского сельского территориального управления | Немское сельское ТУ | Январь 2024 | Декабрь 2024 | Январь 2024 | Март 2024 | Всего  | 1240,0 | 656,16 | Содержание улично-дорожной сети Немского сельского территориального управления 39,58 км |
| местный бюджет | 1240,0 | 656,16 |
| 7 Содержание улично-дорожной сети Ильинского ТУ | Ильинское ТУ | Январь 2024 | Декабрь 2024 | Январь 2024 | Март 2024 | Всего  | 1200,0 | 276,94 | Содержание улично-дорожной сети Ильинского ТУ 22,13 км |
| местный бюджет | 1200,0 | 276,94 |
| 8 Содержание улично-дорожной сети Архангельского ТУ | Архангельское ТУ | Январь 2024 | Декабрь 2024 | Январь 2024 | Март 2024 | Всего  | 778,73 | 379,04 | Содержание улично-дорожной сети Архангельского ТУ 15,58 км |
| местный бюджет | 778,73 | 379,04 |
| 9 Ремонт автомобильной дороги по ул. Кирова в пгт. Нема Немского муниципального округа | Территориальное управление пгт. Нема | май | август |  |  | Всего  | 5778,53 |  |  |
| Областной бюджет | 5394,17 |  |
| местный бюджет | 384,36 |  |
| 10 Ремонт автомобильной дороги по ул. Почтовый проезд с. Архангельское | Архангельское ТУ | май | август |  |  | всего | 4626,22 |  |  |
| Областной бюджет | 4410,45 |  |
| местный бюджет | 215,77 |  |
| 11 Ремонт автомобильной дороги по ул. Советская в с. Ильинское  | Администрация округа | май | август |  |  | Всего  | 3465,78 |  |  |
| Областной бюджет | 3108,9 |  |
| местный бюджет | 356,88 |  |
| 12 Ремонт автомобильной дороги по ул. Школьная в д. Слудка | Немское сельское ТУ | май | август |  |  | Всего  | 464,98 |  |  |
| Областной бюджет | 464,48 |  |
| местный бюджет | 0,5 |  |
| 13 Ремонт асфальтобетонного покрытия ул. Почтовый проезд с. Архангельское | Архангельское ТУ | май | август |  |  | всего | 2449,0 |  |  |
| Областной бюджет | 2449,0 |  |
| Местный бюджет |  |  |
| Всего по программе  |  |  |  |  |  | Всего  | 47569,26 | 6831,3 |  |
| Областной бюджет | 33922,0 | 3804,98 |
| местный бюджет | 13647,26 | 3026,265 |
| Всего по программе по данным финансового управления |  |  |  |  |  | Всего  | 47609,3 | 6831,3 |  |
| Областной бюджет |  | 3804,98 |
| местный бюджет |  | 3026,265 |
|  ***План реализации муниципальной программы не утвержден, отчет сделан на основании данных исполнителя и финансового управления. Процент исполнения программы за 1 квартал составил 14,35%***  |
| 1. **Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства**
 |
| Программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  | местный бюджет | 30,0 |  |  |
| 1 Пропаганда предпринимательства |  |  |  |  |  | местный бюджет | 30,0 |  |  |
| 1.1 Предпринимательская профориентация учащейся молодежи, знакомство с профессиями, способствующими занятию предпринимательством, не менее 2 | Администрация округа, управление по соц.вопросам | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |  | Не требуется | х | х |  |
| * 1. Проведение районных мероприятий по пропаганде предпринимательства:

Освещение в СМИ субъектов малого и среднего предпринимательства- поощрение СМиСП, участвующих в социально-значимых мероприятиях района | Администрация округа | 01.01.202401.01.2024 | 31.12.202431.12.2024 |  |  | местный бюджетМестный бюджет | 22,08,0 |  |  |
| 2Отдельное мероприятие «Консультационно-информационная поддержка малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Публикация в СМИ материалов, рассказывающих о работе малого и среднего бизнеса и формах его поддержки, публикация информации вновь применяемых нормативно-правовых актов РФ, Кировской области, муниципального образования по вопросам малого и среднего предпринимательства:- в районной газете «Вестник труда», не менее 3;- на официальном сайте администрации района не менее 30 | Администрация округа | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 30.09.2024 | местный бюджет | х | х | В разделе «в помощь бизнесу» размещено 10 информационных материалов |
| 2.2 проведение семинаров по вопросам изменения налогового законодательства, по вопросам, связанным с ведением предпринимательской деятельности, не менее 2 | Управление Федеральной налоговой службы по Кировской области\*Администрация округа | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.03.2024 | Не требуется | х | х | Управление Федеральной налоговой службы по Кировской области проводит семинары на постоянной основе |
| 2.3 Разовые консультации юриста и других специалистов, не менее 12 | Администрация округа | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.03.2024 | Не требуется | х | х | За январь-март управлением экономики оказано 5 консультаций СМиСП |
| 2.4 Ведение реестра неиспользуемых нежилых помещений и предназначенных для целей предоставления в аренду и продажи. Поддержание реестра в актуальном состоянии на официальном сайте администрации района, в течение года | Администрация округа | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.03.2024 | Не требуется | х | х | Реестр опубликован на сайте администрации района, на 31.03.2024 входит 51 объект |
| 2.5 Анализ работы предприятий малого бизнеса, 1 раз в квартал | Администрация округа | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.03.2024 | Не требуется | х | х | Проведен анализ работы предприятий СМиСП за 2023 год, опубликован на сайте администрации округа |
| 3 Отдельное мероприятие «Содействие самозанятости и предпринимательству безработных граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Проведение информирования безработных граждан о возможности организации своего дела, не менее 16 | Отдел трудоустройства Немского района КОГКУ ЦЗН Нолинского района | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.03.2024 | Не требуется | х | х | Проведено информирование 4 безработных гражданина  |
| 3.2 Создание для 8 безработных граждан условий, обеспечивающих потребности в обучении по профессиям, способствующим занятию предпринимательской деятельностью | Отдел трудоустройства Немского района КОГКУ ЦЗН Нолинского района | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |  | Не требуется | х | х |  |
| 3.3 Предоставление 8 организационно-консультационных услуг безработным гражданам по вопросам организации самозанятости безработных граждан (проведение тестирования, содействие в подготовке бизнес-планов, проведение экспертизы) | Отдел трудоустройства Немского района КОГКУ ЦЗН Нолинского района | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.03.2024 | Не требуется | х | х | Предоставлено 4 консультации |
| 4. Отдельное мероприятие «Предоставление муниципальной преференции» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 Предоставление муниципальной преференции в виде предоставления в аренду муниципального имущества (по мере поступления заявлений) | Администрация округа | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |  | Не требуется | х | Х |  |
| 4.2 Предоставление муниципальной преференции в форме обеспечения гарантийных обязательств для реализации инвестиционных проектов на территории района (по мере поступления заявлений) | Администрация округа | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.03.2024 | Не требуется | х | х |  |
| Всего по программе |  |  |  |  |  | всего | 30,0 | 0 |  |
| местный бюджет | 30,0 | 0 |
| Всего по программе по данным финансового управления |  |  |  |  |  | всего | 30,0 | 0 |  |
| местный бюджет | 30,0 | 0 |
| ***Процент исполнения за 1 квартал составил 0%*** |
| 1. **Управление муниципальным имуществом**
 |
| 1 Проведение проверок по использованию и сохранностью объектов муниципального имущества по 845 объектам движимого и недвижимого имущества | Сектор земельно-имущественных отношений | Январь 2024 | Декабрь 2024 |  |  | Не требуется | х |  |  |
| 2 Мероприятие по организации оформления, учета и контроля муниципального имущества округа:1 Постановка на кадастровый учет 20 объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности2Межевание 5-и земельных участков на землях населенных пунктов3Проведение кадастровых работ по межеванию 4 земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения4 Техническое обслуживание газопровода | Сектор земельных и имущественных отношений |  |  |  |  | всего | 620,0 | 22,50 | Поставлен на кадастровый учет 1 объект муниципальной собственности и оказаны 2 услуги по оценке рыночной стоимости объектов оценки |
| местный бюджет | 620,0 | 22,50 |
| Январь 2024 | Декабрь 2024 |  |  | всего | 141,0 | 22,50 |
| местный бюджет | 141,0 | 22,50 |
| Январь 2024 | Декабрь 2024 |  |  | всего | 75,0 |  |
| местный бюджет | 75,0 |  |
| Январь 2024 | Декабрь 2024 |  |  | всего | 304,0 |  |
| местный бюджет | 304,0 |  |
| Январь 2024 | Декабрь 2024 |  |  | всего | 100,0 |  |  |
| местный бюджет | 100,0 |  |
| 3 Публикация, организация и проведение продаж, сдача в аренду и безвозмездное пользование муниципального имущества: независимая оценка муниципального имущества, включенного в план приватизации на 2024-2025 годы | Сектор земельных отношений, сектор имущественных отношений | Январь 2024 | Декабрь 2024 |  |  | всего | 200,0 |  |  |
| местный бюджет | 200,0 |  |
| 4 Мероприятия по содержанию и ремонту муниципального имущества:3.1Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов находящихся:- в Архангельском ТУ- в ТУ пгт. Нема- в администрации Немского МО | Архангельское ТУТУ пгт. НемаСектор имущественных отношений | Январь 2024 | Декабрь 2024 |  |  |  | 410,0209,4050,018,0 | 84,9052,118,723,54 | Взносы на проведение ремонта в многоквартирных домах |
|  содержание и ремонт муниципального жилья: - в Архангельском ТУ - в Немском городском ТУ | Архангельское ТУТУ пгт. Нема | Январь 2024 | Декабрь 2024 |  |  |  | 57,6075,0 | 20,53 | Отопление многоквартирных домов |
| Всего по программе |  | всего | 1230,0 | 107,40 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет | 1230,0 | 107,40 |
| По данным финансового управления |  | всего | 1529,0 | 107,40 |
| Федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет | 1529,0 | 107,40 |
| ***Изменения по финансированию в муниципальную программу и в План реализации программы будут внесены в соответствии с п. 3.9постановления администрации Немского муниципального округа от 17.05.2022 № 111 «О разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Немского муниципального округа Кировской области. Заседание Думы состоялось 26.03.2024 (дополнительно выделено 299,0 тыс.руб.) Процент исполнения программы за 1квартал составил 7,02%*** |
| 1. **Развитие муниципального управления**
 |
| Администрация Немского муниципального округа | всего | 30568,91 | 6257,2 |  |
| 1Обеспечение осуществления управленческих функций администрации Немского муниципального округа (расходы на выплату заработной платы) | Все отделы администрации округа | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.03.2024 | всего | 20825,5 | 4152,5 | Своевременно и в полном объеме выплачивается заработная плата муниципальным служащим, техническим работникам, рабочим отдельных профессий согласно штатному расписанию. Своевременно проводятся начисления на заработную плату и перечисление взносов в различные фонды |
| местный бюджет | 20825,5 | 4152,5 |
| Внебюджетные источники |  |  |
| 2. Создание условий для обеспечения выполнения органами местного самоуправления своих полномочий | Все отделы администрации округа | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.03.2024 | местный бюджет | 3991,1 | 756,0 | Созданы условия для обеспечения выполнения органами местного самоуправления своих полномочий: сотрудники обеспечены телефонной связью, оргтехникой, канцтоварами. В помещениях соблюдается температурный режим, освещение в оптимальном размере, санитарные комнаты обеспечены водоснабжением. Утилизируется мусор. При необходимости имеется возможность рабочих поездок в населенные пункты округа и в областной центр на совещания. Своевременно проводятся ремонтные работы в занимаемых помещениях, приобретена мебель. При работе используются различные информационные системы.  |
| В том числе Коммунальные платежи (отопление, электроэнергия)  | Управление делами | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.03.2024 | местный бюджет | 1767,0 | 543,3 |  |
| Иные бюджетные ассигнования (транспортный налог, налог на имущество, пени, штрафы) | Управление делами | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.03.2024 | местный бюджет | 41,0 | 6,7 |  |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения деятельности администрации | Управление делами | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.03.2024 | местный бюджет | 2183,1 | 206,0 |  |
| Услуги связи | Управление делами | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.03.2024 | местный бюджет | 277,4 | 56,3 |  |
| Ремонт оргтехники, картриджи, годовой ТО, ремонт авто, мероприятия по пож.безопасности) | Управление делами | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.03.2024 | местный бюджет | 230,0 | 14,5 |  |
| Прочие работы и услуги | Управление делами | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.03.2024 | местный бюджет | 438,0 | 44,1 |  |
| Страхование автотранспорта | Управление делами | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.03.2024 | местный бюджет | 48,0 | 10,5 |  |
| Бензин, гсм | Управление делами | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.03.2024 | местный бюджет | 350,0 | 57,8 |  |
| Мероприятия в сфере мун.собственности (строительные материалы) | Управление делами | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |  | местный бюджет | 30,0 |  |  |
| Хозтовары, канцтовары, запчасти | Управление делами | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.03.2024 | местный бюджет | 189,4 | 0,8 |  |
| Грамоты, рамки, венки | Управление делами | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |  | местный бюджет | 30,0 |  |  |
| Представительские расходы | Управление делами | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.03.2024 | местный бюджет | 136,0 | 20,7 |  |
| Взносы в АСМО | Управление делами | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |  | местный бюджет | 100,6 |  |  |
| Текущий ремонт автомобилей, бензин, запчасти, хозтовары по специалистам | Управление делами | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.03.2024 | местный бюджет | 353,7 | 1,3 |  |
| 3. Предоставление социальных выплат отдельным категориям граждан (обеспечение выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в администрации муниципального округа) | Отдел бухгалтерского учета и отчетности | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.03.2024 | всего | 3484,3 | 861,8 | Пенсию за выслугу лет получает 37 бывших муниципальных служащих и 1 глава муниципального района |
| местный бюджет | 3484,3 | 861,8 |
| 4. Создание условий для эффективного выполнения служебных задач ЕДДС Немского муниципального округа | ЕДДС, главный специалист по ГО ЧС, отдел бухгалтерского учета и отчетности | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.03.2024 | всего | 1607,2 | 408,0 | Постановлением администрации Немского района от 23.05.2011 № 55 создана «Единая дежурно-диспетчерская служба Немского муниципального района». Утверждено штатное расписание: 5 единиц, из них – 1 –старший диспетчер, 4 – диспетчера. Диспетчера несут службу в круглосуточном режиме по 1 человеку в смену по 24 часа согласно утвержденного графика несения службы. За 3 месяца 2024 года режим чрезвычайной ситуации на территории Немского муниципального округа не вводился, на телефоны ЕДДС Немского муниципального округа принято и отвечено 312 телефонных звонков. Ежедневно ФГУ ЦУКС МЧС РФ по Кировской области согласно графика с диспетчерским составом проводятся тренировки по различным чрезвычайным ситуациям, в ходе которых диспетчерами отрабатывается полный комплект документов, который затем направляется в ЦУКС. За 1 квартал 2024 года принято участие в 2-х тренировках, по результатам которых в ЦУКС был направлен полный комплект отработанных документов. |
| местный бюджет | 1607,2 | 408,0 |
| 5. Обеспечение деятельности административной комиссии муниципального образования Немский муниципальный округ по рассмотрению дел об административных правонарушениях | Административная комиссия | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |  | всего | 0,4 |  |  |
| областной бюджет | 0,4 |  |
| 6. Осуществление переданных полномочий РФ по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели | Сектор организационной работы | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |  | всего | 0,3 |  |  |
| областной бюджет | 0,3 |  |
| 7. Обеспечение сохранности документов Архивного фонда РФ и других архивных документов, относящихся к собственности Кировской области и хранящихся в муниципальном архиве | Управление делами | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.03.2024 | всего | 57,8 | 1,1 | На хранении находится 136 фонда – 28687 ед.хр., в т.ч. управленческая документация – 20953 ед.хр., документы по личному составу – 7616 ед.хр., фотодокументы – 118 ед.хр. |
| областной бюджет | 57,8 | 1,1 |
| 8 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | Управление делами | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.03.2024 | всего | 60,3 |  |  |
| Областной бюджет | 59,7 |  |
| местный бюджет | 0,6 |  |
| 9 Обеспечение деятельности специалиста Военно-учетного стола | Управление делами | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.03.2024 | всего | 497,0 | 77,8 | В округе работает специалист военно-учетного стола. Ведется картотека военнообязанных граждан. Организован весенний призыв граждан на военную службу, заключение контрактов на службу в СВО. |
| Федеральный бюджет | 338,6 | 77,8 |
| Местный бюджет | 158,4 |  |
| Обслуживание муниципального долга | Управление делами | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |  | Всего | 5,0 |  |  |
| Местный бюджет | 5,0 |  |
| Учеба мобилизационного работника | Управление делами | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |  | Всего | 40,0 |  |  |
| Местный бюджет | 40,0 |  |
| Архангельское территориальное управление администрации Немского муниципального округа | всего | 4665,4 | 1043,0 |  |
| 1 Обеспечение осуществления управленческих функций администрации Немского Немского муниципального округа (расходы на выплату заработной платы) | Архангельское ТУ | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.03.2024 | Всего | 3232,9 | 601,7 | Своевременно и в полном объеме выплачивается заработная плата муниципальным служащим, техническим работникам, рабочим отдельных профессий согласно штатному расписанию. Своевременно проводятся начисления на заработную плату и перечисление взносов в различные фонды |
| местный бюджет | 3232,9 | 601,7 |
| 2 Создание условий для обеспечения выполнения органами местного самоуправления своих полномочий | Архангельское ТУ | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.03.2024 | Всего | 1432,5 | 441,3 | Созданы условия для обеспечения выполнения органами местного самоуправления своих полномочий: сотрудники обеспечены телефонной связью, оргтехникой, канцтоварами. В помещениях соблюдается температурный режим, освещение в оптимальном размере, санитарные комнаты обеспечены водоснабжением. Утилизируется мусор. При необходимости имеется возможность рабочих поездок в населенные пункты округа и в областной центр на совещания. Своевременно проводятся ремонтные работы в занимаемых помещениях, приобретена мебель. При работе используются различные информационные системы.  |
| местный бюджет | 1432,5 | 441,3 |
| В том числе: коммунальные платежи (отопление, электроэнергия) | Архангельское ТУ | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.03.2024 | местный бюджет | 830,0 | 288,1 |  |
| Иные бюджетные ассигнования (транспортный налог, налог на имущество, пени, штрафы) | Архангельское ТУ | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.03.2024 | местный бюджет | 219,3 | 54,6 |  |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения деятельности администрации, их них: | Архангельское ТУ | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.03.2024 | местный бюджет | 350,7 | 98,6 |  |
| Услуги связи (телефон, интернет, конверты) | Архангельское ТУ | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.03.2024 | местный бюджет | 70,0 | 10,9 |  |
| Вода, водоотведение | Архангельское ТУ | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.03.2024 | местный бюджет | 6,0 | 0,2 |  |
| Вывоз, утилизация мусора | Архангельское ТУ | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.03.2024 | местный бюджет | 7,0 | 1,0 |  |
| Ремонт оргтехники, картриджи | Архангельское ТУ | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.03.2024 | местный бюджет | 19,0 | 1,9 |  |
| Программное сопровождение Смета-КС+Зарплата-КС | Архангельское ТУ | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.03.2024 | местный бюджет | 149,5 | 83,6 |  |
| Основные средства | Архангельское ТУ | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.03.2024 | местный бюджет | 28,0 | 1,0 |  |
| Хозтовары, канцтовары, запчасти и пр | Архангельское ТУ | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |  | местный бюджет | 66,2 |  |  |
| Командировочные расходы | Архангельское ТУ | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |  | местный бюджет | 32,5 |  |  |
| Приобретение (изготовление) подарочной, сувенирной продукции, а также иных материальных ценностей в целях награждения, дарения | Архангельское ТУ | 01.01.2024 | 31.12.204 |  |  | всего | 5,0 |  |  |
| Местный бюджет | 5,0 |  |
| Ильинское территориальное управление администрации Немского муниципального округа | всего | 3036,1 | 667,2 |  |
| 1 Обеспечение осуществления управленческих функций администрации Немского Немского муниципального округа (расходы на выплату заработной платы) | Ильинское ТУ | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.03.2024 | всего | 2440,0 | 541,3 | Своевременно и в полном объеме выплачивается заработная плата муниципальным служащим, техническим работникам, рабочим отдельных профессий согласно штатному расписанию. Своевременно проводятся начисления на заработную плату и перечисление взносов в различные фонды |
| местный бюджет | 2440,0 | 541,3 |
| 2 Создание условий для обеспечения выполнения органами местного самоуправления своих полномочий | Ильинское ТУ | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.03.2024 | всего | 596,1 | 125,9 | Созданы условия для обеспечения выполнения органами местного самоуправления своих полномочий: сотрудники обеспечены телефонной связью, оргтехникой, канцтоварами. В помещениях соблюдается температурный режим, освещение в оптимальном размере, санитарные комнаты обеспечены водоснабжением. Утилизируется мусор. При необходимости имеется возможность рабочих поездок в населенные пункты округа и в областной центр на совещания. Своевременно проводятся ремонтные работы в занимаемых помещениях, приобретена мебель. При работе используются различные информационные системы.  |
| местный бюджет | 596,1 | 125,9 |
| В том числе: коммунальные платежи | Ильинское ТУ | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.03.2024 | местный бюджет | 94,0 | 30,6 |  |
| Иные бюджетные ассигнования (транспортный налог, пени, штрафы) | Ильинское ТУ | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.03.2024 | местный бюджет | 4,7 | 0,4 |  |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения деятельности администрации, из них: | Ильинское ТУ | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.03.2024 | местный бюджет | 497,4 | 94,4 |  |
| Услуги связи (телефон, интернет, конверты) | Ильинское ТУ | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.03.2024 | местный бюджет | 67,6 | 9,4 |  |
| Вода, водоотведение | Ильинское ТУ | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.03.2024 | местный бюджет | 2,0 | 0,4 |  |
| Вывоз, утилизация мусора | Ильинское ТУ | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.03.2024 | местный бюджет | 4,0 | 1,0 |  |
| Арендная плата за пользование имуществом | Ильинское ТУ | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.03.2024 | местный бюджет | 75,0 | 14,1 |  |
| Ремонт оргтехники, картриджи, годовой ТО, обслуживание пожарной сигнализации | Ильинское ТУ | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.03.2024 | местный бюджет | 73,2 | 42,0 |  |
| Прочие работы и услуги (в том числе изготовление и проверка сметы) | Ильинское ТУ | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.03.2024 | местный бюджет | 26,2 | 2,4 |  |
| Программа смета-смарт | Ильинское ТУ | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.03.2024 | местный бюджет | 26,8 | 14,8 |  |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | Ильинское ТУ | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |  | местный бюджет | 12,7 |  |  |
| Страхование автотранспорта | Ильинское ТУ | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |  | местный бюджет | 8,0 |  |  |
| Бензин, гсм | Ильинское ТУ | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.03.2024 | местный бюджет | 70,0 | 5,4 |  |
| Хозтовары, канцтовары, запчасти и пр | Ильинское ТУ | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.03.2024 | местный бюджет | 131,9 | 4,9 |  |
| Немское сельское территориальное управление администрации Немского муниципального округа | всего | 2116,4 | 350,3 |  |
| 1 Обеспечение осуществления управленческих функций администрации Немского Немского муниципального округа (расходы на выплату заработной платы) | Немское сельское ТУ | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.03.2024 | всего | 1981,4 | 325,4 | Своевременно и в полном объеме выплачивается заработная плата муниципальным служащим, техническим работникам, рабочим отдельных профессий согласно штатному расписанию. Своевременно проводятся начисления на заработную плату и перечисление взносов в различные фонды |
| местный бюджет | 1981,4 | 325,4 |
| Создание условий для обеспечения выполнения органами местного самоуправления своих полномочий | Немское сельское ТУ | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.03.2024 | всего | 135,0 | 24,9 | Созданы условия для обеспечения выполнения органами местного самоуправления своих полномочий: сотрудники обеспечены телефонной связью, оргтехникой, канцтоварами. В помещениях соблюдается температурный режим, освещение в оптимальном размере, санитарные комнаты обеспечены водоснабжением. Утилизируется мусор. При необходимости имеется возможность рабочих поездок в населенные пункты округа и в областной центр на совещания. Своевременно проводятся ремонтные работы в занимаемых помещениях, приобретена мебель. При работе используются различные информационные системы.  |
| местный бюджет | 135,0 | 24,9 |
| В том числе: коммунальные платежи (отопление, электроэнергия) | Немское сельское ТУ | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |  | местный бюджет | 0 |  |  |
| Иные бюджетные ассигнования (транспортный налог, налог на имущество, пени, штрафы) | Немское сельское ТУ | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |  | местный бюджет | 0 |  |  |
| Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения деятельности администрации, из них: | Немское сельское ТУ | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.03.2024 | местный бюджет | 134,0 | 24,9 |  |
| Услуги связи (телефон, интернет, конверты) | Немское сельское ТУ | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.03.2024 | местный бюджет | 28,0 | 3,5 |  |
| Вывоз, утилизация мусора | Немское сельское ТУ | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |  | местный бюджет | 0 |  |  |
| Ремонт оргтехники, картриджи | Немское сельское ТУ | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.03.2024 | местный бюджет | 10,0 | 0,6 |  |
| Прочие работы и услуги (в том числе изготовление и проверка сметы) | Немское сельское ТУ | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.03.2024 | местный бюджет | 46,0 | 20,8 |  |
| Хозтовары, канцтовары и пр | Немское сельское ТУ | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |  | местный бюджет | 20,0 |  |  |
| Мероприятия в сфере мун.собственности (оргтехника, мебель приобретение) | Немское сельское ТУ | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |  | местный бюджет | 30,0 |  |  |
| Территориальное управление пгт. Нема администрации Немского муниципального округа | всего | 3501,51 | 617,2 |  |
| 1 Обеспечение осуществления управленческих функций администрации Немского Немского муниципального округа (расходы на выплату заработной платы) | ТУ пгт. Нема | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.03.2024 | всего | 3072,9 | 569,7 | Своевременно и в полном объеме выплачивается заработная плата муниципальным служащим, техническим работникам, рабочим отдельных профессий согласно штатному расписанию. Своевременно проводятся начисления на заработную плату и перечисление взносов в различные фонды |
| местный бюджет | 3072,9 | 569,7 |
| Создание условий для обеспечения выполнения органами местного самоуправления своих полномочий | ТУ пгт. Нема | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.03.2024 | всего | 402,1 | 47,5 | Созданы условия для обеспечения выполнения органами местного самоуправления своих полномочий: сотрудники обеспечены телефонной связью, оргтехникой, канцтоварами. В помещениях соблюдается температурный режим, освещение в оптимальном размере, санитарные комнаты обеспечены водоснабжением. Утилизируется мусор. При необходимости имеется возможность рабочих поездок в населенные пункты округа и в областной центр на совещания. Своевременно проводятся ремонтные работы в занимаемых помещениях, приобретена мебель. При работе используются различные информационные системы.  |
| местный бюджет | 402,1 | 47,5 |
| В том числе: коммунальные платежи (отопление, электроэнергия) | ТУ пгт. Нема | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |  | местный бюджет | 0 |  |  |
| Иные бюджетные ассигнования (транспортный налог, налог на имущество, пени, штрафы) | ТУ пгт. Нема | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |  | местный бюджет | 6,0 |  |  |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения деятельности администрации (обслуживание газопровода, аварийно-диспетчерское обеспечение сети газопотребления) из них: | ТУ пгт. Нема | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.03.2024 | местный бюджет | 396,1 | 47,5 |  |
| Услуги связи (телефон, интернет, конверты) | ТУ пгт. Нема | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.03.2024 | местный бюджет | 92,5 | 10,0 |  |
| Ремонт оргтехники, картриджи | ТУ пгт. Нема | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.03.2024 | местный бюджет | 12,0 | 1,2 |  |
| Прочие работы и услуги (в том числе изготовление и проверка сметы) (поддержка сайта, выпуск эп, антивирусник, объявления в газету «Вестник труда») | ТУ пгт. Нема | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |  | местный бюджет | 43,2 |  |  |
| Программа Бюджет КС, СБиС, Консультант+ | ТУ пгт. Нема | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.03.2024 | местный бюджет | 120,1 | 36,3 |  |
| Системный блок | ТУ пгт. Нема | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |  | местный бюджет | 85,0 |  |  |
| Хозтовары, канцтовары, запчасти и пр | ТУ пгт. Нема | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |  | местный бюджет | 43,3 |  |  |
| Професииональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих | ТУ пгт. Нема | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |  | всего | 26,51 |  |  |
| Областной бюджет | 22,28 |  |
| Местный бюджет | 4,23 |  |
| Всего по программе |  |  |  |  |  | всего | 43888,32 | 8935,0 |  |
| Федеральный бюджет | 338,6 | 77,8 |
| Областной бюджет | 82,5 |  |
| местный бюджет | 43467,22 | 8857,2 |
| Внебюджетные источники |  |  |
| Итого по данным финансового управления |  |  |  |  |  | всего | 44405,1 | 8935,0 |  |
| Федеральный бюджет | 338,9 | 77,8 |
| Областной бюджет | 81,98 |  |
| местный бюджет | 43984,22 | 8857,2 |
| Внебюджетные источники |  |  |
| ***Изменения по финансированию в муниципальную программу и в План реализации программы будут внесены в соответствии с п. 3.9постановления администрации Немского муниципального округа от 17.05.2022 № 111 «О разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Немского муниципального округа Кировской области. Заседание Думы состоялось 26.03.2024 (дополнительно выделено 516,8 тыс.руб.) Процент исполнения программы за 1квартал составил 20,12%*** |
| **6 Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений** |
| Реализация бюджетного процесса | Финансовое управление администрации Немского муниципального округа | Январь 2024 | Декабрь 2024 | Январь 2024 | Март 2024 | всего | 6090,0 | 1213,86 | Принято постановление администрации Немского муниципального округа от 28.12.2023 № 408 «О мерах по выполнению решения Думы Немского МО от 12.12.2023 № 23/216 «Об утверждении бюджета муниципального образования Немский муниципальный округ Кировской области на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов своевременно, 15.12.2023 года согласно бюджетного законодательства, составлена и утверждена сводная бюджетная роспись на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов. Своевременно, 15.12.2023 года согласно бюджетного законодательства, доведены до главных распорядителей бюджетных средств лимиты бюджетных обязательств на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов.. Ежемесячно составляется и утверждается кассовый план. Ежедневно проводится кассовое обслуживание исполнения бюджета. Составлен и представлен в министерство финансов Кировской области годовой отчет об исполнении бюджета за 2023 год в срок 07 марта 2024 года. Составлены и представлены в министерство финансов 3 ежемесячных отчета об исполнении бюджета. Подготовлен проект решения Думы «Об утверждении отчета об исполнении бюджета за 2023 год» т представлены в контрольно-счетную комиссию на проведение внешней проверки в срок, утвержденный положением о бюджетном процессе не позднее 01 апреля. На рассмотрение Думы представлено и утверждено 1 решение о внесении изменения в решение о бюджете на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов.. На этапе предварительного контроля возвращено 157 платежных документов на сумму 4087,1 тыс.рублей. Проведена проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности администрации Немского муниципального округа |
| местный бюджет | 6090,0 | 1213,86 |
| Подготовка и повышение квалификации лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих | Финансовое управление администрации Немского муниципального округа | Январь 2024 | Декабрь 2024 |  |  | Всего | 19,3 |  |  |
| Областной бюджет | 19,11 |  |
| Местный бюджет | 0,19 |  |
| Управление муниципальным долгом | Финансовое управление администрации Немского муниципального округа | Январь 2024 | Декабрь 2024 | Январь 2024 | Март 2024 | всего | Х | х | Объем муниципального долга не превышает 50 процентов утвержденного годового объема доходов бюджета округа без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений и составляет на 01.04.2024 г – 5000 тыс.рублей или 33,7%. Расходы на обслуживание муниципального долга составили 0 тыс.рублей. |
| Районный бюджет | х | Х |
| Обеспечение открытости и прозрачности управления муниципальными финансами | Финансовое управление администрации Немского муниципального округа | Январь 2024 | Декабрь 2024 | Январь 2024 | Март 2024 | Не требуется | х | х | На официальном сайте администрации Немского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» решение о бюджете, в том числе в доступной для населения форме «Бюджет для граждан», отчет исполнении бюджета за 1 квартал 2024 года сведения о численности муниицпальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание за 1 квартал текущего финансового года,; обеспечивается наполнение государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» |
| Всего по программе |  |  |  |  |  | всего | 6109,3 | 1213,9 |  |
| Областной бюджет | 19,11 |  |
| Районный бюджет | 6090,19 | 1213,9 |
| По данным финансового управления |  |  |  |  |  | всего | 6109,3 | 1213,9 |  |
| Областной бюджет | 19,11 |  |
| Районный бюджет | 6090,19 | 1213,9 |
|  ***Процент исполнения программы за 1 квартал составил 19,87%*** |
| **7 Развитие агропромышленного комплекса** |
| 1 Содержание органов местного самоуправления, выполняющих функции по поддержке сельхозпроизводства | Сектор сельского хозяйства администрации Немского муниципального округа | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.03.2024 | Всего  | 599,0 | 144,54 |  |
| Областной бюджет | 599,0 | 144,54 |
| 1.1 расходы на оплату труда персоналу в целях обеспечения выполнения функций | Областной бюджет | 536,7 | 140,95 |
| 1.2 услуги связи | Областной бюджет | 14,0 | 2,19 |
| 1.3 заправка картриджа | Областной бюджет | 1,0 | 0,3 |
| 1.4 ГСМ  | Областной бюджет | 20,0 | 1,4 |
| 1.5 канцтовары  | Областной бюджет | 27,3 |  |
| 2 Проведение конкурса среди работников сельского хозяйства (Премия им Кожемякина П.Н.) | Сектор сельского хозяйства администрации Немского муниципального округа | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |  | всего | 22,988 |  |  |
| Районный бюджет | 22,988 |  |
| Итого по программе |  | всего | 622,0 | 144,54 |  |
| Областной бюджет | 599,0 | 144,54 |  |
| Районный бюджет | 23,0 |  |  |
| По данным финансового управления |  | всего | 622,0 | 144,54 |  |
| Областной бюджет | 599,0 | 144,54 |  |
| Районный бюджет | 23,0 |  |  |
| ***Процент исполнения программы за 1 квартал составил 23,24%*** |
| **8. Реализация молодежной политики и спорта** |
| 1Обеспечение молодежи доступными и качественными социальными услугами, направленными на снижение миграции молодежи из района | Управление по социальным вопросам | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |  | всего | 1304,26 |  |  |
| Федеральный бюджет | 880,56 |  |
| Областной бюджет |  |  |
| Местный бюджет | 423,7 |  |
| 1.1 Участие в государственной программе «Жилье для молодых» | Управление по социальным вопросам | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |  | всего | 1025,76 |  |  |
| Федеральный бюджет | 820,56 |  |
| Областной бюджет |  |  |
| Местный бюджет | 205,2 |  |
| 2 Вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных позитивных возможностях развития | Управление по социальным вопросам | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |  | Всего- местный бюджет | 17,0 |  |  |
| 2.1 Лидер года  | Управление по социальным вопросам, МКУ ДО «ЦДО детей» пгт. Нема | 06.04.2024 | 06.04.2024 |  |  | Местный бюджет | 2,0 |  |  |
| 2.2 День молодежи | Управление по социальным вопросам | 27.06.2024 | 27.06.2024 |  |  | Местный бюджет | 5,0 |  |  |
| 2.3 Региональный марафон добрых территорий «Добрая Вятка» | Управление по социальным вопросам, образовательные учреждения | Апрель 2024 | Апрель 2024 |  |  | всего | х |  |  |
| 2.4 Музыкальный конкурс «Музыкальная весна» | Управление по социальным вопросам, МКУ ДОД ДМШ | май 2024 | май 2024 | май | май | Местный бюджет | 10,0 |  |  |
| 2.5 Последний звонок и награждение выпускников, активно принимающих участие в жизни района | Управление по социальным вопросам | Май 2024 | Июнь 2024 |  |  | Местный бюджет | х |  |  |
| 2.6 День семьи, любви и верности | Управление по социальным вопросам, МКУК Немский РДК | Июль 2024 | Июль 2024 |  |  | Местный бюджет | х |  |  |
| 3Пропаганда здорового образа жизни и профилактика асоциальных явлений в молодежной среде | Управление по социальным вопросам | Январь 2024 | Декабрь 2024 |  |  | всего | х |  |  |
| 3.1 Спортивно-игровые площадки | Управление по социальным вопросам, Немская ЦРБ, Немский РДК | Август 2024 | Август 2024 |  |  | Местный бюджет | х |  |  |
| 3.2 Акция «Будущее Кировской области без наркотиков» | Управление по социальным вопросам | Ноябрь 2024 | Декабрь 2024 |  |  | всего | х |  |  |
| 3.3 Международный день борьбы с наркоманией | Управление по социальным вопросам | Июнь 2024 | Июнь 2024 |  |  | всего | х |  |  |
| 4Формирование нравственности, духовности и патриотизма | Управление по социальным вопросам | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |  | Местный бюджет | 6,5 |  |  |
| 4.1 Торжественное вручение паспортов «Я гражданин» | Управление по социальным вопросам | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |  | Местный бюджет | х |  |  |
| 4.2 Торжественная церемония вступления в ряды юнармейцев | Управление по социальным вопросам, МКУК Немский РДК, МКУ ДОД «ЦДОД пгт. Нема» | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |  | Местный бюджет | х |  |  |
| 4.3 Полевой выход для юнармейского отряда и туристического объединения | Управление по социальным вопросам, МКУК Немский РДК, МКУ ДОД «ЦДОД пгт. Нема» | Декабрь 2024 | Декабрь 2024 |  |  | Местный бюджет | х |  |  |
| 4.4 Подведение итогов года, награждения активных учас тников патриотических мероприятий | Управление по социальным вопросам, МКУК Немский РДК, МКУ ДОД «ЦДОД пгт. Нема» | Декабрь 2024 | Декабрь 2024 |  |  | Местный бюджет | х |  |  |
| 4.5 Соревнования по стельбе из пневматической винтовки среди воспитанников ВПК «Легион» | Управление по социальным вопросам, МКУК Немский РДК, МКУ ДОД «ЦДОД пгт. Нема» | 10.11.2024 | 10.11.2024 |  |  | Местный бюджет | 6,5 |  |  |
| 5 Проведение районных соревнований среди детей | Управление по социальным вопросам | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |  | Местный бюджет | 16,5 |  |  |
| 5.1 Всероссийский день футбола | Управление по социальным вопросам | Декабрь 2024 | Декабрь 2024 |  |  | всего | х |  |  |
| 5.2 Районные соревнования допризывной молодежи | Управление по социальным вопросам | 05.09.2024 | 05.09.2024 |  |  | Местный бюджет | 3,0 |  |  |
| 5.3 Районные соревнования, посвященные Дню Победы с элементами военно-прикладных видов спорта | Управление по социальным вопросам, МКУ ДОД «ЦДОД пгт. Нема» | 27.05.2024 | 27.05.2024 |  |  | Местный бюджет | 5,0 |  |  |
| 5.4 Туристический слет среди школьников | Управление по социальным вопросам, МКУ ДОД «ЦДОД пгт. Нема» |  |  |  |  | Местный бюджет | 8,5 |  |  |
| 6Проведение районных соревнований среди молодежи и взрослого населения | Управление по социальным вопросам | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |  | Местный бюджет | 60,0 |  |  |
| 6.1 Лыжня России | Управление по социальным вопросам | 10.02.2024 | 10.02.2024 | 10.02.2024 | 10.02.2024 | Местный бюджет | 10,5 | 19,19 | В соревнованиях приняли участие спортсмены из с . Архангельское, с. Васильевское, пгт. Нема. Также все желающие смогли поучаствовать в с. Ильинском, с. Колобово, д. Городище. Общее количество около 200 человек. Приобретены баннер, медали, призы. ПЕРЕРАСХОД |
| 6.2 Соревнования по мини-футболу, легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы в ВОВ | Управление по социальным вопросам | 09.05.2024 | 09.05.2024 |  |  | всего | 10,0 |  |  |
| 6.3 День физкультурника | Управление по социальным вопросам | 10.08.2024 | 10.08.2024 |  |  | Местный бюджет | 10,0 |  |  |
| 6.4 Кросс Нации | Управление по социальным вопросам | 15.09.2024 | 15.09.2024 |  |  | Местный бюджет | 7,5 |  |  |
| 6.5 День работников лесной отрасли | Управление по социальным вопросам | 16.09.2024 | 16.09.2024 |  |  | Местный бюджет | 7,0 |  |  |
| 6.6 Турнир по волейболу, посвященный празднованию Дня народного единства | Управление по социальным вопросам | 03.11.2024 | 03.11.2024 |  |  | Местный бюджет | х |  |  |
| 6.7 Предновогодний марафон | Управление по социальным вопросам | 22.11.2024 | 20.12.2024 |  |  | Местный бюджет | 15,0 |  |  |
| 6.8 Туристический слет, посвященный празднованию Дня молодежи «Лето! Энергия! Спорт» | Управление по социальным вопросам | Июнь 2024 | Июнь 2024 |  |  | Местный бюджет | х |  |  |
| 7Участие в межрайонных и областных соревнованиях, фестивалях ГТО | Управление по социальным вопросам | Январь 2024 | Декабрь 2024 |  |  | Местный бюджет | 82,0 |  |  |
| 7.1 Сельские игры | Управление по социальным вопросам | Июнь 2024 | Июнь 2024 |  |  | Местный бюджет | х |  |  |
| 7.2 Фестиваль ГТО среди трудовых коллективов и муниципальных служащих | Управление по социальным вопросам | Февраль 2024 | Февраль 2024 |  |  | Местный бюджет | 20,0 |  |  |
| 7.3 Фестиваль среди всех категорий населения и семейные команды | Управление по социальным вопросам | 09.03.2024 | 09.03.2024 | 09.03.2024 | 09.03.2024 | Местный бюджет | 20,0 | 27,0 | Проведена доставка команды на областной этап Фестиваля ГТО среди всех категорий населения, 27 участников |
| 7.4 Старты Надежд (учащиеся образовательных учреждений) | Управление по социальным вопросам | Сентябрь 2024 | Сентябрь 2024 |  |  | Местный бюджет | 22,0 |  |  |
| 7.5 Летний фестиваль ГТО среди учащихся образовательных учреждений | Управление по социальным вопросам | 27.06.2024 | 27.06.2024 |  |  | Местный бюджет | 20,0 |  |  |
| 8 Улучшение материально-технической базы | Управление по социальным вопросам | Январь 2024 | Декабрь 2024 |  |  | Местный бюджет | 16,5 |  |  |
| 8.1 Приобретение спортивного инвентаря | Управление по социальным вопросам | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |  | Местный бюджет | 16,5 |  |  |
| 9Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "готов « труду и обороне», в т.ч. оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием | Управление по социальным вопросам | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |  | Местный бюджет | 20,0 |  |  |
| 9.1 Зимний фестиваль ГТО | Управление по социальным вопросам, Арханельское ТУ | Март 2024 | март 2024 |  |  | Местный бюджет | х |  |  |
| 9.2 Торжественное вручение знаков отличия | Управление по социальным вопросам | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |  | Местный бюджет | х |  |  |
| 9.3 Районные соревнования по выполнению нормативов ВФСК ГТО среди образовательных учреждений | Управление по социальным вопросам | В течение года | В течение года |  |  | Местный бюджет | 20,0 |  |  |
| 10 Финансовая поддержка детско-юношеского и массового спорта | Управление по социальным вопросам | 15.02.2024 | 25.12.2024 |  |  | Областной бюджет | 60,0 |  |  |
| Всего по программе |  | всего | 1304,26 | 46,2 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Областной бюджет |  |  |
| Районный бюджет |  |  |
| По данным финансового управления |  | всего | 1304,26 | 46,2 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Областной бюджет |  |  |
| Районный бюджет |  |  |
| ***Процент исполнения программы за 1 квартал составил 3,54%.*** |
| **9. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности**  |
| 1 Мониторинг и анализ потребности в энергетических и коммунальных ресурсах в натуральном выражении по главным распорядителям бюджетных средств | Управление жизнеобеспечения администрации округа | Январь 2024 | Декабрь 2024 |  |  | Всего  | х |  |  |
| 2 Подготовка проектов постановлений администрации муниципального округа об установлении лимитов потребления энергетических и коммунальных ресурсов на очередной год и плановый период | Управление жизнеобеспечения администрации округа | Январь 2024 | Декабрь 2024 |  |  | Всего | х |  |  |
| 3 Ремонт системы отопления в здании Ильинского ТУ | Администрация Немского муниципального округа | Февраль 2024 | Сентябрь 2024 |  |  | Всего | 1000,0 |  |  |
| Местный бюджет | 1000,0 |  |
| 3.1 Подготовительные мероприятия | Управление жизнеобеспечения администрации округа | Февраль 2024 | Май 2024 | Февраль 2024 | Март 2024 | Всего | 100,0 | 6,0 | Был сделан расчет потребности в газе для газификации здания Ильинского ТУ |
| Районный бюджет | 100,0 | 6,0 |
| 3.2 основные работы | Управление жизнеобеспечения администрации округа | Июнь 2024 | Сентябрь 2024 |  |  | всего | 900,0 |  |  |
| Местный бюджет | 900,0 |  |
| 4 Промывка системы отопления | Немский РДК, Васильевский ДК, Соколовский ДК, Ильинский ДК, ЦДОД, Д\сад с. Архангельское, д\сад № 3, д\сад № 4, д\сад № 1, ТУ с. Архангельское | Май 2024 | Сентябрь 2024 |  |  | всего | 220,0 |  |  |
| Местный бюджет | 220,0 |  |
| 5 Опрессовка МКД в с. Архангельское | Архангельское ТУ | Август 2024 | Сентябрь 2024 |  |  | всего | 6,0 |  |  |
| Местный бюджет | 6,0 |  |
| Итого по программе |  | всего | 1226,0 | 6,0 |  |
| Районный бюджет | 1226,0 | 6,0 |
| По данным финансового управления |  | всего | 1346,3 | 6,0 |  |
| ***Изменения по финансированию в муниципальную программу и в План реализации программы будут внесены в соответствии с п. 3.9постановления администрации Немского муниципального округа от 17.05.2022 № 111 «О разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Немского муниципального округа Кировской области. Заседание Думы состоялось 26.03.2024 (дополнительно выделено 120,3 тыс.руб.) Процент исполнения программы за 1квартал составил 0,45%*** |
| **10. Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения** |
| 1 Планирование работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на новый учебный год | Управление по соц.вопросам, ГИБДД МО МВД России «Кильмезский» | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |  | Не требуется | х |  |  |
| 2 Направление информационных материалов по обучению обучающихся правилам безопасности дорожного движения | Управление по соц.вопросам, ГИБДД МО МВД России «Кильмезский» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.03.2024 | Не требуется | х | х | Информационные материалы (в 1 квартале 3 раза) по мере поступления направляются в образовательные организации, охват составил 560 учащихся |
| 3 Оформление в образовательных организациях города стендов-уголков по безопасности дорожного движения | Управление по соц.вопросам, образовательные организации | Сентябрь 2024 | Сентябрь 2024 |  |  | Не требуется | х |  |  |
| 4 Организация и проведение занятий в образовательных организациях округа по правилам дорожного движения, обсуждение с обучающимися марщрутов безопасного движения в школу | Управление по соц.вопросам, образовательные организации, ГИБДД МО МВД России «Кильмезский» | Сентябрь 2024 | Сентябрь 2024 | 01.01.2024 | 31.03.2024 | Не требуется | х | х | Осуществляется в рамках реализации основной образовательной программы дошкольного образования (9 занятий проведено за 1 квартал 2024 года, 28 – в школах) |
| 5 Организация и проведение профилактического мероприятия «Внимание-дети» | Управление по соц.вопросам, образовательные организации, ГИБДД МО МВД России «Кильмезский» | Сентябрь 2024 | Сентябрь 2024 |  |  | Не требуется | х |  |  |
| 6 Организация и проведение в образовательных организациях Всероссийской недели безопасности дорожного движения | Управление по соц.вопросам, образовательные организации, ГИБДД МО МВД России «Кильмезский» | Сентябрь 2024 | Сентябрь 2024 |  |  | Не требуется | х |  |  |
| 7 Организация и проведение районного конкурса «Творчество юных – за безопасность дорожного движения» | Управление по соц.вопросам, образовательные организации, ГИБДД МО МВД России «Кильмезский» | Декабрь 2024 | Декабрь 2024 |  |  | всего | 5,0 |  |  |
| 8 Организация и проведение районного конкурса «Безопасное колесо» для общеобразовательных организаций округа и участие в областном этапе | Управление по соц.вопросам, образовательные организации, ГИБДД МО МВД России «Кильмезский» | Май 2024 | Май 2024 |  |  | всего | 12,0 |  |  |
| 9 Организация и проведение городского конкурса «Зеленый огонек» для дошкольных образовательных организаций | Управление по соц.вопросам, образовательные организации, ГИБДД МО МВД России «Кильмезский» | Апрель 2024 | Май 2024 |  |  | всего | 3,0 |  |  |
| 10 Участие в областных вебинарах, родительских собраниях по теме «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения» | Управление по соц.вопросам, образовательные организации, ГИБДД МО МВД России «Кильмезский» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.03.2024 | Не требуется | х | х | В 1 квартале 2024г. прошло 2 областных родительских собрания по БДД. Участие приняли 87 человек |
| 11 Совещание по актуальным вопросам обеспечения безопасности дорожного движения | Управление по соц.вопросам, образовательные организации, ГИБДД МО МВД России «Кильмезский» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2024 | 31.03.2024 | Не требуется | х | х | В 1 квартале состоялось 1 совещание, где рассматривались вопросы БДД |
| Итого по программе |  |  |  |  |  | всего | 20,0 | 0 |  |
| По данным финансового управления |  |  |  |  |  | всего | 20,0 | 0 |  |
| ***Расхода денежных средств на реализацию мероприятий программы в 1 квартале не было.*** |
| ***11. Профилактика правонарушений*** |
| 1 Профилактика правонарушений |  | Январь 2024 | Декабрь 2024 |  |  | Местный бюджет | 11,0 |  |  |
| 1.1 Организация проведения на постоянной основе единого дня профилактики в сельских (городском) поселениях (по отдельному графику) | ПП «Немский МО МВД России «Кильмезский», органы и учреждения системы профилактики администрации муниципального округа | Январь 2024 | Декабрь 2024 |  |  | Местный бюджет | х |  |  |
| 1.2 Организация и проведение выступлений должностных лиц ПП «Немский» МО МВД России «Кильмезский» отчетами перед населением | ПП «Немский МО МВД России «Кильмезский» | Январь 2024 | Декабрь 2024 |  |  | Местный бюджет | х |  |  |
| 1.3 Проведение профилактических мероприятий по изъятию из оборота контрафактных товаров и алкогольной продукции, не отвечающей требованиям безопасности для жизни и здоровья населения, а также по пресечению фактов продажи несовершеннолетним алкогольной и спиртоосодержащей продукции | ПП «Немский МО МВД России «Кильмезский», органы и учреждения системы профилактики администрации муниципального округа | Январь 2024 | Декабрь 2024 |  |  | Местный бюджет | х |  |  |
| 1.4 Проведение на постоянной основе мероприятий по выявлению и пресечению фактов продажи спиртных напиткой домашней выработки и спиртосодержащих жидкостей | ПП «Немский МО МВД России «Кильмезский» | Январь 2024 | Декабрь 2024 |  |  | Местный бюджет | х |  |  |
| 1.5 Профилактика преступлений в жилом секторе: проведение разъяснительной работы с населением по повышению защищенности мест хранения имущества граждан и другой собственности от преступных посягательств (установка охранной тревожной сигнализации, домофонов, видеодомофонов) | ПП «Немский МО МВД России «Кильмезский» | Январь 2024 | Декабрь 2024 |  |  | Местный бюджет | х |  |  |
| 1.6 Оказание материальной помощи при осуществлении процедуры получения (замене) паспорта гражданина Российской Федерации и иных документов гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | ПП «Немский МО МВД России «Кильмезский», органы и учреждения системы профилактики администрации муниципального округа | Январь 2024 | Декабрь 2024 |  |  | Местный бюджет | 5,0 |  |  |
| 1.7 Освещение в средствах массовой информации деятельности органов внутренних дел по предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений | ПП «Немский МО МВД России «Кильмезский» | Январь 2024 | Декабрь 2024 |  |  | Местный бюджет | х |  |  |
| 1.8 Разработка, изготовление и распространение информационно-методических материалов (баннеров, сборников, буклетов, памяток, календарей и др) по профилактике правонарушений | Управление по социальным вопросам | Январь 2024 | Декабрь 2024 |  |  | Местный бюджет | 6,0 |  |  |
| 2 Усиление социальной профилактики правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Организация индивидуального сопровождения и наставничества несовершеннолетних и неблагополучных семей «группы особого внимания» | Управление по социальным вопросам, ПП «Немский МО МВД России «Кильмезский», КДНи ЗП, КОГАУСО в Нолинском районе» Немский отдел | Январь 2024 | Декабрь 2024 |  |  | Местный бюджет | х |  |  |
| 2.2 Проведение мероприятий по правовому обучению учащихся, разъяснению им законодательства об ответственности несовершеннолетних за правонарушения | Управление по социальным вопросам, ПП «Немский МО МВД России «Кильмезский», КДНи ЗП, КОГАУСО в Нолинском районе» Немский отдел | Январь 2024 | Декабрь 2024 |  |  | Местный бюджет | х |  |  |
| 2.3 Подготовка и размещение в средствах массовой информации материалов по профилактике подросткового алкоголизма и токсикомании | Управление по социальным вопросам, ПП «Немский МО МВД России «Кильмезский», КОГБУЗ «Немская ЦРБ» | Январь 2024 | Декабрь 2024 |  |  | Местный бюджет | х |  |  |
| 2.4 Подготовка и размещение в средствах массовой информации материалов по профилактике подросткового алкоголизма и токсикомании | Управление по социальным вопросам, ПП «Немский МО МВД России «Кильмезский», КОГБУЗ «Немская ЦРБ» | Январь 2024 | Декабрь 2024 |  |  | Местный бюджет | х |  |  |
| 2.5 организация на постоянной основе деятельности по активному использованию общественных работ и иных форм занятости несовершеннолетних | Отдел трудоустройства Немского района КОГКУ ЦЗН Нолинского района | Январь 2024 | Декабрь 2024 |  |  | Местный бюджет | х |  |  |
| 2.6 Профилактика травматизма несовершеннолетних на объектах транспортного комплекса | Управление по социальным вопросам, ПП «Немский МО МВД России «Кильмезский» | Январь 2024 | Декабрь 2024 |  |  | Местный бюджет | х |  |  |
| 3 Ресоциализация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, профилактика рецидивной преступности |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 5,0 |  |  |
| 3.1 Оказание социальных услуг и осуществление социального сопровождения лиц, освободившихся из учреждений уголовно-исполнительной системы | Нолинский отдел КОГАУСО «Межрайонный комплексный центр социального обслуживания населения в Немском районе», органы местного самоуправления | Январь 2023 | Декабрь 2023 |  |  | Местный бюджет | 5,0 |  |  |
| 3.2 Информирование лиц, освободившихся из учреждений уголовно-исполнительной системы и осужденных без изоляции от общества, о ситуации на рынке труда и услугах, оказываемых органами службы занятости населения Немского муниципального округа | Отдел трудоустройства Немского района КОГКУ ЦЗН Нолинского района, органы местного самоуправления | 01.11.2024 | 01.12.2024 |  |  | Местный бюджет | х |  |  |
| 3.3 Развитие межведомственной системы социальной адаптации лиц, освобожденных из мест лишения свободы и осужденных без изоляции от общества (обмен информацией) | Отдел трудоустройства Немского района КОГКУ ЦЗН Нолинского района, органы местного самоуправления, Нолинский отдел КОГАУСО «Межрайонный комплексный центр социального обслуживания населения в Немском районе», МО МВД России «Кильмезский» ПП «Немский», Кильмезский МФ ФКУ УИИ УФСИН России по Кировской области, КОГБУЗ «Немская ЦРБ» | Январь 2024 | Декабрь 2024 |  |  | Местный бюджет | х |  |  |
| 3.4 Осуществление диспансерного наблюдения за лицами, освободившимися из мест лишения свободы, страдающими заболеваниями, которые могут стать источником эпидемиологической опасности на территории Немского муниципального округа | КОГБУЗ «Немская ЦРБ» | Январь 2024 | Декабрь 2024 |  |  | Местный бюджет | х |  |  |
| 3.5 Обеспечение взаимодействия с ФСИН России по Кировской области в части информирования об освобождении из мест лишения свободы лиц, которые могут стать источником эпидемиологической опасности на территории Немского муниципального округа | КОГБУЗ «Немская ЦРБ» | Январь 2024 | Декабрь 2024 |  |  | Местный бюджет | х |  |  |
| 3.6 Проведение информационно-разъяснительной работы среди лиц, освободившихся из учреждений уголовно-исполнительной системы осужденных без изоляции от общества, по вопросам предоставления социальных услуг | КОГАУСО «Межрайонный центр социального обслуживания населения в Немском районе» | Январь 2024 | Декабрь 2024 |  |  | Местный бюджет | х |  |  |
| 3.7 Ежегодное обновление перечня предприятий для отбывания наказания в виде исправительных работ, внесение изменений и дополнений по мере необходимости | Кильмезский МФ ФКУ УИИ УФСИН России по Кировской области, органы местного самоуправления | Январь 2024 | Декабрь 2024 |  |  | Местный бюджет | х |  |  |
| 4 Участие граждан в охране общественного порядка |  | Январь 2024 | Декабрь 2024 |  |  | всего | 69,8 |  |  |
| Областной бюджет | 58,2 |  |
| Местный бюджет | 11,6 |  |
| 4.1 Оказание содействия вовлечению граждан в общественные формирования правоохранительной направленности, развитию молодежного правоохранительного движения в целях оказания помощи органам внутренних дел в обеспечении правопорядка в общественных местах | МО МВД России «Кильмезский» ПП «Немский», органы местного самоуправления | Январь 2024 | Декабрь 2024 |  |  | Местный бюджет | х |  |  |
| 4.2 Материальное стимулирование членов ДНД, страхование жизни и здоровья членов ДНД от несчастных случаев. | Территориальное управление пгт. Нема | Январь 2024 | Декабрь 2024 | Январь 2024 | Март 2024 | всего | 69,8 | 1,0 |  |
| Областной бюджет | 58,2 |  |  |
| Местный бюджет | 11,6 | 1,0 | Доп.соглашение по страхованию от несчастных случаев |
| 4.3 Награждение лучших членов ДНД по итогам года | Администрация Немского муниципального округа | Январь 2024 | Декабрь 2024 |  |  | Местный бюджет | х |  |  |
| 5 Мероприятия, направленные на профилактику правонарушений в сфере миграции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 Размещение информационных материалов в средствах массовой информации по разъяснению миграционного законодательства | МО МВД России «Кильмезский» ПП «Немский» | Январь 2024 | Декабрь 2024 |  |  | Местный бюджет | х |  |  |
| 5.2 Проведение мониторинга миграционной ситуации в Немском муниципальном округе | МО МВД России «Кильмезский» ПП «Немский» | Январь 2024 | Декабрь 2024 |  |  | Местный бюджет | х |  |  |
| 5.3 Проведение профилактических мероприятий по контролю за соблюдением требований законодательства о правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства на территории района | МО МВД России «Кильмезский» ПП «Немский» | Январь 2024 | Декабрь 2024 |  |  | Местный бюджет | х |  |  |
| 5.4 Обеспечение в средствах массовой информации освещения влияния иностранной рабочей силы на рынок труда в районе и регионе | Отдел трудоустройства Немского района КОГКУ ЦЗН Нолинского района | Январь 2024 | Декабрь 2024 |  |  | Местный бюджет | х |  |  |
| 6 Профилактика дистанционных мошенничеств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 Проведение разъяснительной работы с гражданами о способах совершения дистанционных мошенничеств и действий граждан при совершении в отношении их противоправных деяний во время проведения сельских сходов, общедомовых собраний многоквартирных домов | МО МВД России «Кильмезский» ПП «Немский»,органы местного самоуправления | Январь 2024 | Декабрь 2024 |  |  | Местный бюджет | х |  |  |
| 6.2 Размещение информационных материалов в средствах массовой информации по разъяснению гражданам о способах совершения дистанционных мошенничеств и действий граждан при совершении в отношении их противоправных деяний | МО МВД России «Кильмезский» ПП «Немский»,органы местного самоуправления | Январь 2024 | Декабрь 2024 |  |  | Местный бюджет | х |  |  |
| 6.3 Изготовление и распространение среди населения района информационных буклетов, листовок с описанием способов совершения дистанционных мошенничеств и действий граждан при совершении в отношении их противоправных деяний | МО МВД России «Кильмезский» ПП «Немский»,органы местного самоуправления | Январь 2024 | Декабрь 2024 |  |  | Местный бюджет | х |  |  |
| 7 Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 16,0 |  |  |
| 7.1 выявление и ликвидация очагов произрастания дикорастущих, а также незаконных посевов наркосодержащих растений | МО МВД России «Кильмезский» ПП «Немский», начальники территориальных управлений муниципального округа | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |  | Местный бюджет | х |  |  |
| 7.2 Размещение на сайтах органов местного самоуправления информации со специализированными телефонами и телефонами доверия | Антинаркотическая комиссия, главы поселений | Январь 2024 | Декабрь 2024 |  |  | Местный бюджет | х |  |  |
| 7.3 Рассмотрение на совещаниях в правоохранительных органах, заседаниях антинаркотической комиссии вопросов выявления и учета, ресоциализации и реабилитации наркопотребителей | Антинаркотическая комиссия | Январь 2024 | Декабрь 2024 |  |  | Местный бюджет | х |  |  |
| 7.4 Мониторинг наркоситуации в районе, оценка эффективности деятельности ответственных исполнителей отдельного мероприятия, направленного на профилактику распространения наркомании | Антинаркотическая комиссия | Январь 2024 | Декабрь 2024 |  |  | Местный бюджет | х |  |  |
| 7.5 Изучение эффективности организации работы по профилактике наркомании в муниципальных образованиях района, заслушивание глав муниципальных образований на заседаниях антинаркотической комиссии | Антинаркотическая комиссия | Январь 2024 | Декабрь 2024 |  |  | Местный бюджет | х |  |  |
| 7.6 Мониторинг ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с целью выявления и направления на блокировку источников информации, содержащих противоправный контент в сфере незаконного оборота наркотиков | МО МВД России «Кильмезский» ПП «Немский», начальники территориальных управлений муниципального округа, антинаркотическая комиссия | Январь 2024 | Декабрь 2024 |  |  | Местный бюджет | х |  |  |
| 7.7 Размещение материалов антинаркотического содержания в учреждениях системы профилактики | Руководители учреждений системы профилактики, антинаркотическая комиссия | Январь 2024 | Декабрь 2024 |  |  | Местный бюджет | х |  |  |
| 7.8 Обеспечение контроля над легальным распространением наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсов и осуществление мер по противодействию их незаконному обороту | МО МВД России «Кильмезский» ПП «Немский», управление по социальным вопросам | Январь 2024 | Декабрь 2024 |  |  | Местный бюджет | х |  |  |
| 7.9 Проведение профилактичексих медицинских осмотров обучающихся в образовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ | Управление по социальным вопросам, МО МВД России «Кильмезский» ПП «Немский», КОГБУЗ «Немская ЦРБ» | Январь 2024 | Декабрь 2024 |  |  | Местный бюджет | х |  |  |
| 7.10 Разработка, изготовление и распространение информационно- методических материалов (банеров, сборников, буклетов, памяток, календарей и др.) по профилактике наркомании | Антинаркотическая комиссия | Январь 2024 | Декабрь 2024 |  |  | Местный бюджет | 16,0 |  |  |
| 7.11 Проведение волонтерских акций, направленных на предупреждение распространения наркомании | Антинаркотическая комиссия, управление по социальным вопросам | Январь 2024 | Декабрь 2024 |  |  | Местный бюджет | х |  |  |
| 7.11 Проведение волонтерских акций, направленных на предупреждение распространения наркомании | Антинаркотическая комиссия, управление по социальным вопросам | Январь 2024 | Декабрь 2024 |  |  | Местный бюджет | х |  |  |
| 7.11 Проведение волонтерских акций, направленных на предупреждение распространения наркомании | Антинаркотическая комиссия, управление по социальным вопросам | Январь 2024 | Декабрь 2024 |  |  | Местный бюджет | х |  |  |
| 7.14 Проведение в школах бесед с родителями учащихся, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети «интернет», по пропаганде здорового образа жизни и профилактике наркомании, потребления алкоголя, табакокурения | Учреждения образования, МО МВД России «Кильмезский» ПП «Немский», КОГБУЗ «Немская ЦРБ»  | Январь 2024 | Декабрь 2024 |  |  | Местный бюджет | х |  |  |
| 7.15 Проведение комплексной мобильной бригадой выездных межведомственных мероприятий, направленных на предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в области формирования законопослушного поведения, ЗОЖ, а также недопущения употребления ПАВ | КДН и ЗП, представители учреждений системы профилактики | Январь 2024 | Декабрь 2024 |  |  | Местный бюджет | х |  |  |
| 7.16 Участие в проведении Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!» | МО МВД России «Кильмезский» ПП «Немский», КОГБУЗ «Немская ЦРБ», антинаркотическая комиссия, управление по социальным вопросам, учреждения образования, учреждения культуры | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |  | Местный бюджет | х |  |  |
| 7.17 Организация и проведение антинаркотической оперативно-профилактической акции (месячника) «Будущее Кировской области – без наркотиков!» | МО МВД России «Кильмезский» ПП «Немский», КОГБУЗ «Немская ЦРБ», антинаркотическая комиссия, управление по социальным вопросам, учреждения образования, учреждения культуры | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |  | Местный бюджет | х |  |  |
| 7.18 Организация разъяснительной работы путем проведения антинаркотической пропаганды средствами массовой информации, направленной на повышение уровня осведомленности граждан, в первую очередь несовершеннолетних и их родителей (законных представителей): о рисках, связанных с незаконным потреблением наркотиков; - о правовой ответственности за незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ; - о пропаганде ценностей здорового образа жизни; - о разъяснении доступности наркологической помощи (в том числе анонимной); - о разъяснении мер социально-правовых ограничений в отношении наркозависимых (с разъяснением правовых последствий постановки на профилактический и диспансерный учет у врача – нарколога) | МО МВД России «Кильмезский» ПП «Немский», КОГБУЗ «Немская ЦРБ», антинаркотическая комиссия, управление по социальным вопросам, учреждения образования, учреждения культуры | Январь 2024 | Декабрь 2024 |  |  | Местный бюджет | х |  |  |
| 7.19 Проведение мероприятий антинаркотической направленности в летних лагерях дневного пребывания, профильных лагерях, клубах по месту жительства, творческих коллективах, спортивных секциях | МО МВД России «Кильмезский» ПП «Немский», КОГБУЗ «Немская ЦРБ», антинаркотическая комиссия, управление по социальным вопросам, учреждения образования, учреждения культуры | Январь 2024 | Декабрь 2024 |  |  | Местный бюджет | х |  |  |
| Итого по программе (по Плану реализации) |  |  |  |  |  | всего | 101,8 | 1,0 |  |
| Областной бюджет | 58,2 |  |
| Местный бюджет | 43,6 | 1,0 |
| По данным финансового управления |  |  |  |  |  | всего | 101,8 | 1,0 |  |
| Областной бюджет | 58,2 |  |
| Местный бюджет | 43,6 | 1,0 |
| ***Процент исполнения программы за 1 квартал составил 0,98%*** |
| ***12. Формирование здорового образа жизни среди населения*** |
| 1 Мероприятия, направленные на формирование представлений и знаний и рациональном, полноценном питании и здоровом образе жизни | Управление по соц вопрсам, МКУ НЕмский РДК, МКУ Немская ЦРБ | В течение года | В течение года | В течение года | В течение года | Местный бюджет | 30,0 |  |  |
| 1.1 Азбука правильного дошкольника информационно просветительские занятия на территории дошкольных учреждений. Занятия в игровой форме с воспитанниками старших и подготовительных групп дошкольных учреждений об основах правильного питания для формирования полезных привычек за столом, для улучшения качества жизни и сохранения здоровья с детства | Дошкольные образовательные учреждения | В течение года | В течение года | В течение года | В течение года | Местный бюджет | х |  |  |
| 1.2 «Международный день защиты детей» - конкурс рисунков овощей, фруктов и других полезных продуктов мелом на асфальте и др. | Сектор образования, МКУК Немский РДК | 01.06.2024 | 01.06.2024 |  |  | Местный бюджет | х |  |  |
| 1.3 Кулинарный марафон «Яблочный спас» (полезные блюда из яблок) | МКУК Немская ЦРБ | 19.08.2024 | 19.08.2024 |  |  | Местный бюджет | х |  |  |
| 1.4 Проведение мероприятий по формированию ЗОЖ, молодёжного, семейного отдыха, популяризация в молодёжной среде семейных ценностей. Организация и проведение конкурса «Семья года», направленного на пропаганду семейных ценностей и здорового образа жизни | Сектор культуры, молодежной политики и спорта | В течение года | В течение года |  |  | Местный бюджет | х |  |  |
| 1.5 Проведение родительских собраний в школах, детских садах с участием медицинского работника (школьного, ЦРБ, из ФАП) о важности культуры ЗОЖ в семье, о важности рационального питания, о нормах потребления фруктов и овощей, о важности физической активности, о проблемах детского ожирения.  | Сектор образования, образовательный учреждения | В течение года | В течение года |  |  | Местный бюджет | х |  |  |
| 1.6 Привлечение школьников к ЗОЖ. Формирование правильных стереотипов о здоровье. Общешкольные классные часы «Мой выбор – мое здоровье!», цикл классных часов «Здоровое питание школьника» | Сектор образования, образовательный учреждения | В течение года | В течение года |  |  | Местный бюджет | х |  |  |
| 1.7 Организация лагерей с дневным пребыванием (проведение спортивно-игровых программ, интеллектуальных игр, викторин на тему ЗОЖ)Организация детского туристического слета | Сектор образования, МКУ «Центр дополнительного образования детей» | Июнь 2024 | Август 2024 |  |  | Местный бюджет | х |  |  |
| 1.8 Тематические беседы с гражданами старшего поколения «Основные составляющие | Сектор культуры, молодежной политики и спорта, МКУК ЦРБ им. М.И. Ожегова | Апрель 2024 | Апрель 2024 |  |  | Местный бюджет | х |  |  |
| 1.9 Мероприятия, направленные на профилактику стресса | Управление по социальным вопросам | В течение года | В течение года |  |  | Местный бюджет | х |  |  |
| 1.9.1 Информационно-коммуникационная компания: распространение печатной продукции, размещение статей в районных изданиях, публикации в сети Интернет о методах профилактики и борьбы со стрессом, о методах определения стресса | Сектор культуры, молодежной политики и спорта, редакция газеты «Вестник труда» | В течение года | В течение года |  |  | Местный бюджет | х |  |  |
| 1.9.2 Озеленение и облагораживание территории: клумбы, высадка цветов, деревьев, в том числе с привлечением населения | Территориальные управления Немского муниципального округа (далее – ТУ), предприятия и организации, образовательные учреждения, учреждения культуры | В течение года | В течение года |  |  | Местный бюджет | х |  |  |
| 1.10 направление и распространение памяток в учреждения и предприятия; - размещение информации по ЗОЖ на электронных ресурсах;- трансляция видеороликов по формированию ЗОЖ и профилактике хронических неинфекционных заболеваний для населения и в трудовых коллективах | Управление по социальным вопросам, КЦСОН, КОГБУЗ Немская ЦРБ | В течение года | В течение года |  |  | Местный бюджет | х |  |  |
| 2 **Мероприятия, направленные на формирование регулярной двигательной активности и занятий физической культурой и спортом** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Создание условий для регулярной физической активности (прогулки, ходьбы),подготовка лыжной трассы, пешеходная зона, тротуар, освещение, клумбы, урны, скамейки и лавочки, ровная чистая дорога, озеленение | ТУ, индивидуальные предприниматели | В течение года | В течение года |  |  | Местный бюджет | 30,0 |  |  |
| 2.2 Информирование в средствах массовой информации, на Интернет-ресурсах о проведении мероприятий на спортивных объектах | Сектор культуры, молодежной политики и спорта, МКУ «Центр дополнительного образования детей» пгт.Нема, редакция районной газеты «Вестник труда», КОГБУЗ Немская ЦРБ | В течение года | В течение года |  |  | Местный бюджет | х |  |  |
| 2.3 Проведение фестивалей ГТО среди всех категорий населения | Центр тестирования ГТО, образовательные организации | В течение года | В течение года |  |  | Местный бюджет | х |  |  |
| 2.4 - акция «Маршрут здоровья», в рамках которой проходят акция 10000 шагов к жизни | Сектор культуры, молодежной политики и спорта | В течение года | В течение года |  |  | Местный бюджет | х |  |  |
| 2.5 Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий с широким участием населения всех возрастов. | Сектор культуры, молодежной политики и спорта | В течение года | В течение года |  |  | Местный бюджет | х |  |  |
| 2.5.1 Лыжня России | Сектор культуры, молодежной политики и спорта | 10 февраля 2024 | 10 февраля 2024 |  |  | Местный бюджет | х |  |  |
| 2.5.2 Кросс Нации | Сектор культуры, молодежной политики и спорта | 15 сентября 2024 | 15 сентября 2024 |  |  | Местный бюджет | х |  |  |
| 2.5.3 Спартакиада трудящихся | Сектор культуры, молодежной политики и спорта | Ноябрь 2024 | Декабрь 2024 |  |  | Местный бюджет | х |  |  |
| 2.5.4 Занятия группы «Здоровье» | Совет ветеранов, общество инвалидов | 3 раза в неделюянварь-май, октябрь-декабрь.  | 3 раза в неделюянварь-май, октябрь-декабрь.  |  |  | Местный бюджет | х |  |  |
| 2.5.5 Регулярные производственные зарядки, зарядки в школах и детских садах | Предприятия и организации Немского муниципального округа, КОГБУ СШ пгт.Нема, КОГБУ СШ с.Архангельское, детские сады | ежедневно | ежедневно |  |  | Местный бюджет | х |  |  |
| 2.6 Организация спортивной работы среди людей с ограниченными возможностями, создание условий для развития адаптивной физической культуры и спорта | Общество инвалидов | В течение года | В течение года |  |  | Местный бюджет | х |  |  |
| 2.7 Мероприятия по созданию и благоустройству на территории муниципалитета «Тропы здоровья» с разметкой на 1000/6000 шагов | Управление по социальным вопросам, ТУ | В течение года | В течение года |  |  | Местный бюджет | х |  |  |
| 2.8 Предложения по инфраструктуре для занятий физической активностью и спортом на основе анализа текущей доступности | Управление по социальным вопросам | В течение года | В течение года |  |  | Местный бюджет | х |  |  |
| 3 **Мероприятия, направленные на преодоление зависимостей (вредных привычек)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Изготовление и распространение памяток о формировании здорового образа жизни и вреде алкогольной продукции и табака. | МКУК Немская ЦРБ им.М.И.Ожегова, КЦСОН | В течение года | В течение года |  |  | Местный бюджет | х |  |  |
| 3.2 Всемирный день отказа от курения (акции, конкурс рисунков на тему «Дыши свободно».  | МКУК Немская ЦРБ им.М.И.Ожегова, МКУК Немский РДК, КЦСОН, КОГБУЗ Немская ЦРБ | 31 мая 2024 | 31 мая 2024 |  |  | Местный бюджет | х |  |  |
| 3.3 Эффективные образовательные программы (о вреде табака, вейпа, кальяна) для школьников | Общеобразовательные организации, КОГБУЗ Немская ЦРБ | В течение года | В течение года |  |  | Местный бюджет | х |  |  |
| 3.4 Дни настороженности в отношении вождения в нетрезвом виде – организация патрулирования улиц в поисках водителей в нетрезвом виде | ДНД, ПП «Немский» | В течение года | В течение года |  |  | Местный бюджет | х |  |  |
| 3.5 Проведение безалкогольных мероприятий для молодежи | Сектор культуры, молодежной политики и спорта | В течение года | В течение года |  |  | Местный бюджет | х |  |  |
| 3.6Работа со школьниками: классные часы, просмотр видеофильмов, социальных роликов. | Образовательные учреждения, учреждения культуры | В течение года | В течение года |  |  | Местный бюджет | х |  |  |
| 3.7 Конкурс социальных спектаклей | Образовательные организации, молодежные объединения | Сентябрь 2024 | Октябрь 2024 |  |  | Местный бюджет | х |  |  |
| 3.8 Проведение профилактического консультирования по отказу от курения и употребления алкоголя пациентов по показаниям | КОГБУЗ Немская ЦРБ | В течение года | В течение года |  |  | Местный бюджет | х |  |  |
| 4 **Мероприятия по созданию и обеспечению функционирования постоянно действующей информационно-образовательной системы по информированию граждан о мерах профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 Информирование населения о факторах риска хронических неинфекционных заболеваний, о профилактике инфекционных заболеваний (на сайтах, на страницах соисполнителей в социальных сетях, на информационном табло в поликлинике: - воспроизведение социальных роликов; - тиражирование печатной продукции; - размещение информации о факторах риска хронических неинфекционных заболеваний; - размещение информации о профилактике инфекционных заболеваний) | КОГБУЗ Немская ЦРБ | В течение года | В течение года |  |  | Местный бюджет | х |  |  |
| 4.1.2 размещение информации о факторах риска хронических неинфекционных заболеваний на сайте ЦРБ и в социальных сетях | КОГБУЗ Немская ЦРБ, редакция районной газеты «Вестник труда» | В течение года | В течение года |  |  | Местный бюджет | х |  |  |
| 4.1.3 проведение мероприятий в рамках месяцев здоровья по плану Центра медицинской профилактики (оформление стендов и уголков здоровья) | КОГБУЗ Немская ЦРБ | В течение года | В течение года |  |  | Местный бюджет | х |  |  |
| Организация профилактических акций, Дней здоровья, семинаров, уроков, направленных на формирование здорового образа жизни для населения:- Урок здоровья, Профилактика Ковид-19»; Профилактическая беседа «ГриппОРВИ, как защитить себя и других»- Международный день борьбы с онкологическими заболеваниями;- Всемирный день борьбы с туберкулезом;- Всемирный день здоровья; Международный день здорового сердца; Всемирный день борьбы с инсультом; Всемирный день борьбы против диабета. | МКУК Немская ЦРБ им.М.И.Ожегова | 04.02.202424.03.202407.04.202429.09.202429.10.202414.11.2024 | 04.02.202424.03.202407.04.202429.09.202429.10.202414.11.2024 |  |  | Местный бюджет | х |  |  |
| 5 **Мероприятия, направленные на регулярность медицинского контроля** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 Организации профилактической работы среди детей и взрослого населения (диспансеризация, профилактические осмотры, вакцинация) | КОГБУЗ Немская ЦРБ | В течение года | В течение года |  |  | Местный бюджет | х |  |  |
| 5.2 Информирование о диспансеризации и профилактических осмотрах на сайтах и на страницах в социальных сетях администрации и других соисполнителей | КОГБУЗ Немская ЦРБ | В течение года | В течение года |  |  | Местный бюджет | х |  |  |
| 6 Мероприятия по профилактике профессиональных заболеваний, травм на производстве |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 Профилактические медицинские осмотры (входящие и периодические) | КОГБУЗ Немская ЦРБ | В течение года | В течение года |  |  | Местный бюджет | х |  |  |
| 6.2 Обучение руководителей и специалистов по вопросу «Охрана труда на предприятии» | Руководители предприятия и организации Немского муниципального округа | В течение года | В течение года |  |  | Местный бюджет | х |  |  |
| 7 мероприятия по подготовке (привлечению) кадров медицинских, педагогических работников, работников для учреждений культуры, физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 Проведение профориентации среди обучающихся образовательных учреждений Проведение ярмарок вакансийСоздание условий для привлечения медицинских и педагогических кадров в учреждения здравоохранения и образования района (направление на обучение по целевым направлениям, финансовая поддержка студентов, обеспечение служебным жильем) | Образовательные учреждения, КОГБУЗ Немская ЦРБ | В течение года | В течение года |  |  | Местный бюджет | х |  |  |
| Всего по программе |  |  |  |  |  | Всего | 30,0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 30,0 |  |  |
| По данным финансового управления |  |  |  |  |  | Всего | 30,0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 30,0 |  |  |
| ***Выполнения программных мероприятий в 1 квартале не было.*** |
| ***13. Развитие культуры*** |
| 1 Финансовое обеспечение деятельности музыкальной школы | МКУ ДО ДМШ с. Архангельское | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.03.2024 | всего | 5675,5 | 1374,82 | Обучающихся в ДМШ – 80 человек.Проведено 87 мероприятий. Самое значимое мероприятие -- 17 марта учащиеся музыкальной школы из с. Архангельское и пгт. Нема приняли участие в межрайонном конкурсе «Мы соседи» в г. Нолинске, который был посвящен Году семьи. Конкурс объединил учащихся детских школ искусств из Уржумского, Кильмезского, Сунского, Немского и Нолинского районов |
| Областной бюджет | 3284,3 | 890,01 |
| Местный бюджет | 2391,2 | 484,81 |
| 2 Финансовое обеспечение деятельности районного Дома культуры | МКУК «НЕмская РДК» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.03.2024 | всего | 20508,72 | 5786,92 | В 1 квартале 2024 г проведено 329 мероприятий. Основные и значимые мероприятия, в которых приняли участие:- 14.01 в г. Санкт Петербург прошел финал международной премии в области культуры и искусства;- 25.01 Праздничный концерт, посвященный «Дню Татьяны»;- 28.01 В честь 80-летия снятия блокады Ленинграда юнармейский отряд «Гром» и туристическое объединение «Дружба» провели акцию «Блокадный хлеб»;- 02.02 в Архангельском СК состоялся театрализованный концерт «Новогодняя история»;- 7-8 февраля специалисты Немского РДК приняли участие в творческой лаборатории «КЛАССИЧЕСКИЙ ТАНЕЦ КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ЛЮБИТЕЛЬСКОМ КОЛЛЕКТИВЕ» в ОДНТ;- 11.02 фестиваль детского и юношеского творчества «Снежинка – 2024»;- 18.02 – Торжественное открытие «Года семьи»;- 21.02 ансамбль «Живой родник» - отчетный концерт;- 15.02 35-летие со дня вывода советских войск из Демократической республики Афганистан;- 07.03 Праздничный концерт «Весна. Любовь. Женщина»;- 10.03 в г. Кирове состоялся Областной конкурс вокального творчества «НамДанДар»;16.03 Проводы Русской Зимы. |
| Областной бюджет | 12433,12 | 5177,35 |
| Местный бюджет | 8075,6 | 609,57 |
| 3 Финансовое обеспечение деятельности библиотек | МКУК «Немская ЦРБ» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.03.2024 | всего | 10012,9 | 2067,37 | Всего читателей в библиотеках – 5125 человек, в т.ч. детей – 1223, молодежи – 491, взрослых – 3411. Книговыдача составила – 101682 экземпляра, 4000 – удаленных пользователей.В 1 квартале выдача единиц библиотечных документов (книговыдача) – 18040 единиц удаленных запросов; пользователей 1086. Приобретено книг всего – 574 экз. |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 6675,0 | 1835,13 |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 3337,90 | 232,24 |
| 4 Финансовое обеспечение деятельности центра хозяйственного обслуживания | МКУК «Центр хозяйственного обслуживания муниципальных учреждений» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.03.2024 | всего | 10958,02 | 1221,56 | Финансовое обеспечение деятельности ЦХО (зарплата с начислениями) |
| Областной бюджет | 3550,57 |  |
| Местный бюджет | 7407,45 | 1221,56 |
| 5 Мероприятия, направленные на подготовку к новому учебному году муниципальных дошкольных учреждений дополнительного образования | МКУ ДО ДМШ с. Архангельское | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.03.2024 | Местный бюджет | 50,0 | 30,0 | Приобретен извещатель пожарной сигнализации |
| 6 Мероприятия по организации предоставления ритуальных услуг | МКУК «Центр хозяйственного обслуживания муниципальных учреждений» | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |  | Местный бюджет | 100,0 |  |  |
| 7 Выплата отдельным категориям специалистов, работающих в муниципальных учреждениях и проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа области, частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты | МКУК «Немский РДК»; МКУК «Немская ЦРБ» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.03.2024 | Областной бюджет | 261,5 | 65,4 | Проведена выплата 25 специалистам работникам культуры , связанная с предоставлением бесплатной жилой площади с отоплением и освещением  |
| 8 Возмещение расходов, связанных с предоставлением меры социальной поддержки, установленной абзацем первым части 1 статьи 15 Закона КО | МКУ ДО ДМШ с. Архангельское | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.03.2024 | Областной бюджет | 184,1 | 73,33 | Компенсация на оплату коммунальных услуг предоставлена 7 педагогам |
| 9 Поддержка отрасли культуры | МКУК «Немская ЦРБ» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.03.2024 | Местный бюджет | 0,38 | 0,38 | Приобретено 100 экз книг |
| 10 Содержание многофункционального центра культуры и досуга | Администрация Немского муниципального округа | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.03.2024 | всего | 3527,0 | 296,78 | Строительство теплотрассы |
| Областной бюджет | 3000,0 | 296,78 |
| Местный бюджет | 527,0 |  |
| 11 Мероприятия, направленные на сохранение культурно исторического наследия | Территориальное управление пгт. Нема | 01.01.2024 | 31.07.2024 |  |  | Местный бюджет | 100,0 |  |  |
| Ильинское ТУ | 01.01.2024 | 31.07.2024 |  |  | Местный бюджет | 30,0 |  |  |
| Немское сельское ТУ | 01.01.2024 | 31.07.2024 |  |  | Местный бюджет | 156,0 |  |  |
| 12 Мероприятия в сфере культуры | Территориальное управление пгт. Нема | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.03.2024 | Местный бюджет | 30,0 | 9,3 | Приобретены сувениры на «Проводы Русской Зимы» |
|  | Архангельское ТУ | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |  | Местный бюджет | 30,0 |  |  |
|  | Ильинское ТУ | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |  | Местный бюджет | 30,0 |  |  |
|  | Немское сельское ТУ | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |  | Местный бюджет | 30,0 |  |  |
| Всего по программе (План реализации не утвержден) |  |  |  |  |  | всего | 51721,52 | 10963,26 |  |
| Федеральный бюджет | 35,2 | 35,2 |
| Областной бюджет | 28497,69 | 8340,2 |
| Местный бюджет | 23188,63 | 2587,86 |
| По данным финансового управления |  |  |  |  |  | всего | 51721,52 | 10963,26 |  |
| Федеральный бюджет | 35,2 | 35,2 |
| Областной бюджет | 28497,69 | 8340,2 |
| Местный бюджет | 23188,63 | 2587,86 |
|  ***План реализации муниципальной программы не утвержден, отчет сделан на основании данных исполнителя и финансового управления. Процент исполнения программы за 1 квартал составил 21,2%***  |
| **Не утверждены следующие Планы реализации муниципальных программ:****- «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан»;****- «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения»;****- «Пожарная безопасность»;****- «Профилактика терроризма и противодействие экстремизму»;****- «Развитие культуры»;****- «Развитие транспортной системы».** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |