МОНИТОРИНГ

реализации муниципальных программ и Планов реализации муниципальных программ

за 1 квартал 2025 года.

Управлением экономики в соответствии с постановлением администрации Немского муниципального округа № 111 от 17.05.2022 «О разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Немского муниципального округа Кировской области» и на основании п.8 постановления администрации № 391 от 27.12.2024 «Решение Думы Немского муниципального от 17.12.2024 № 32/282 «Об утверждении бюджета муниципального образования Немский муниципальный округ Кировской области на 2025 год и на плановый период 2026-2027 годов», проведен мониторинг Планов реализации муниципальных программ за 1 квартал 2025 года.

За 1 квартал 2025 года реализовывалось 19 муниципальных программ, по которым уточненный годовой план бюджетных ассигнований (с учетом изменений Решений Думы – 292562,5 тыс.рублей (годовой), исполнение плана за 1 квартал 2025 года по программам составило 52590,6 тыс.рублей (или 17,98%).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Ответст-  венный  испол-  нитель,  соиспол-  нитель | | | Плановый период | | | Фактический срок | | | | | | | | | Источники финансового обеспечения | | | | | | Финансирование  2025/1 квартал 2025  (период) | | | | | | | | | | | | Непосредственный результат реализации мероприятий муниципальной программы (краткое описание) |
| начало  реали-  зации  мероп-  риятия | окон-  чание  реали-  зации  мероп-  риятия | | начало  реали-  зации  мероп-  риятия | | | | | | окон-  чание  реали-  зации  мероп-  риятия | | | План (годовой) | | | | | | | | Факт  (кассовые расходы) | | | |
| 1. **Развитие образования** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Обеспечение доступности и качества дошкольного образования | Управление по социальным вопросам | | | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | | | | | | 31.03.2025 | | | | всего | | | | | | 46001,70 | | | | | | | | 12099,60 | | | | Созданы условия для функционирования ДОУ и предоставления качественного общедоступного бесплатного дошкольного образования (выплата заработной платы, уплата налогов, коммунальных услуг, оплата услуг за обслуживание АПС, санитарно-эпидемиологических услуг, услуг по ремонту зданий, сооружений и имущества дошкольных образовательных учреждений и т.п.). |
| Федеральный бюджет | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| Областной бюджет | | | | | | 24943,40 | | | | | | | | 8021,60 | | | |
| местный бюджет | | | | | | 21058,30 | | | | | | | | 4078,0 | | | |
| 1.2 Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | Управление по социальным вопросам | | | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | | | | | | 31.03.2025 | | | | всего | | | | | | 269,0 | | | | | | | | 103,0 | | | | Среднегодовое количество детей, за которых выплачена компенсация за 1 квартал 2025 года составила 35 человек |
| Федеральный бюджет | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| Областной бюджет | | | | | | 269,0 | | | | | | | | 103,0 | | | |
| местный бюджет | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 1.3 Мероприятия, направленные на подготовку к новому учебному году муниципальных образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | Управление по социальным вопросам | | | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  | | | | | |  | | | | всего | | | | | | 250,0 | | | | | | | |  | | | |  |
| Федеральный бюджет | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| Областной бюджет | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| местный бюджет | | | | | | 250,0 | | | | | | | |  | | | |
| 2.1 Обеспечение доступности и качества дополнительного образования | Управление по социальным вопросам | | | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | | | | | | 31.03.2025 | | | | всего | | | | | | 7582,60 | | | | | | | | 1912,80 | | | | Созданы условия для предоставления дополнительного образования (выплата заработной платы, уплата налогов, коммунальных услуг, оплата услуг за обслуживание АПС, системы видеонаблюдения и т.п.) |
| Федеральный бюджет | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| Областной бюджет | | | | | | 3500,0 | | | | | | | | 1266,10 | | | |
| местный бюджет | | | | | | 4082,60 | | | | | | | | 646,70 | | | |
| 2.2 Мероприятия, направленные на подготовку к новому учебному году муниципальных образовательных организаций дополнительного образования | Управление по социальным вопросам | | | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  | | | | | |  | | | | всего | | | | | | 50,0 | | | | | | | |  | | | |  |
| Федеральный бюджет | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| Областной бюджет | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| местный бюджет | | | | | | 50,0 | | | | | | | |  | | | |
| 2.3 Мероприятия, направленные на оздоровление детей | Управление по социальным вопросам | | | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  | | | | | |  | | | | всего | | | | | | 134,98 | | | | | | | |  | | | |  |
| Федеральный бюджет | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| Областной бюджет | | | | | | 133,48 | | | | | | | |  | | | |
| местный бюджет | | | | | | 1,50 | | | | | | | |  | | | |
| 2.4 Мероприятия, направленные на временное трудоустройство подростков в возрасте от 14-18 лет в свободное от учебы время | Управление по социальным вопросам | | | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  | | | | | |  | | | | всего | | | | | | 179,0 | | | | | | | |  | | | |  |
| Федеральный бюджет | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| Областной бюджет | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| местный бюджет | | | | | | 179,0 | | | | | | | |  | | | |
| 3.1 Обеспечение деятельности управления и РМК | Управление по социальным вопросам | | | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | | | | | | 31.03.2025 | | | | всего | | | | | | 4863,90 | | | | | | | | 919,10 | | | | Финансовое обеспечение деятельности управления образования и РМК (выплата заработной платы, оснащение материально-техническими ресурсами, плата за услугу сети «Интернет») в целях осуществления учебно-методической поддержки образовательных учреждений в осуществлении государственной политики в области образования, совершенствования профессиональной квалификации педагогических работников и руководителей образовательных учреждений. В штатном режиме функционируют РМО, методсовет, идет подготовка к государственной итоговой аттестации. |
| Федеральный бюджет | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| Областной бюджет | | | | | | 590,0 | | | | | | | | 125,70 | | | |
| местный бюджет | | | | | | 4273,90 | | | | | | | | 793,40 | | | |
| 3.2 Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии | Управление по социальным вопросам | | | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | | | | | | 31.03.2025 | | | | всего | | | | | | 7186,70 | | | | | | | | 1483,70 | | | | Финансовое обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии (выплата заработной платы, оснащение материально-техническими ресурсами, плата за услугу сети «Интернет», обслуживание автоматизированных систем бухгалтерского учета АС «Смета», «Смета- СМАРТ» |
| Федеральный бюджет | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| Областной бюджет | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| местный бюджет | | | | | | 7186,70 | | | | | | | | 1483,70 | | | |
| 3.3 Возмещение коммунальных услуг педагогическим работникам | Управление по социальным вопросам | | | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | | | | | | 31.03.2025 | | | | всего | | | | | | 1085,10 | | | | | | | | 306,40 | | | | Среднегодовая численность получателей возмещения затрат за коммунальные услуги по электроэнергии, отоплению, плате за квартиру, водоотведению за 1 квартал 2025 года составляет 41 человек. В течение квартала выплачивалась частичная компенсация на возмещение затрат на коммунальные услуги 1 медсестре |
| Федеральный бюджет | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| Областной бюджет | | | | | | 1085,10 | | | | | | | | 306,40 | | | |
| местный бюджет | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 4.1 Осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей и лицам из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, а также выплате вознаграждения за труд, причитающегося приемным родителям, предоставлению приемным родителям мер социальной поддержки | Управление по социальным вопросам | | | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | | | | | | 31.03.2025 | | | | всего | | | | | | 3212,0 | | | | | | | | 517,0 | | | | Обеспечена деятельности исполнения полномочий по опеке и попечительству, в том числе мероприятия по формированию информационной базы о детях-сиротах и недееспособных гражданах; своевременному выявлению детей, оставшихся без попечения родителей. Осуществлена проверка условий проживания 8 опекаемых детей. Проверены 2 жилые квартиры |
| Федеральный бюджет | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| Областной бюджет | | | | | | 3212,0 | | | | | | | | 517,0 | | | |
| местный бюджет | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 4.1.1в том числе приобретение жилья для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленных жилых помещений | Администрация Немского муниципального округа | | | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  | | | | | |  | | | | всего | | | | | | 705,50 | | | | | | | |  | | | |  |
| Областной бюджет | | | | | | 705,50 | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 5.1 Осуществление государственных полномочий по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | Управление по социальным вопросам | | | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | | | | | | 31.03.2025 | | | | всего | | | | | | 556,0 | | | | | | | | 63,80 | | | | Создана комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав и организация деятельности в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |
| Федеральный бюджет | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| Областной бюджет | | | | | | 556,0 | | | | | | | | 63,80 | | | |
| местный бюджет | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| Всего по программе |  | | |  |  |  | | | | | |  | | | | всего | | | | | | 71370,98 | | | | | | | | 17405,50 | | | |  |
| Федеральный бюджет | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| Областной бюджет | | | | | | 34288,98 | | | | | | | | 10403,70 | | | |
| местный бюджет | | | | | | 37082,0 | | | | | | | | 7001,80 | | | |
| Иные внебюджетные источники | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| Всего по программе по данным финансового управления |  | | |  |  |  | | | | | |  | | | | всего | | | | | | 74844,50 | | | | | | | | 17405,50 | | | |  |
| Федеральный бюджет | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| Областной бюджет | | | | | |  | | | | | | | | 10403,70 | | | |
| местный бюджет | | | | | |  | | | | | | | | 7001,80 | | | |
| Иные внебюджетные источники | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| ***Изменения по финансированию в муниципальную программу и в План реализации программы будут внесены в соответствии с п. 3.9постановления администрации Немского муниципального округа от 17.05.2022 № 111 «О разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Немского муниципального округа Кировской области. Заседание Думы состоялось 25.03.2025 (дополнительно выделено 3473,5 тыс.руб.) . Процент исполнения программы за 1квартал составил 23,26%*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **Развитие транспортной системы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом | | | Администрация Немского округа | январь | декабрь | | | | январь | март | | | | Всего | | | | | | | | 1650,0 | | | | | 250,22 | | | | Организовано транспортное сообщение внутри муниципального образования. За 1 квартал фактических данных пока нет | | | |
| Областной бюджет | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| местный бюджет | | | | | | | | 1650,0 | | | | | 250,22 | | | |
| 2. Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом для членов семей участников СВО | | | Администрация Немского округа | Январь 2025 | Декабрь 2025 | | | Январь 2025 | | Март 2025 | | | | Всего | | | | | | | 20,0 | | | | | | 5,97 | | | | Организовано автобусное сообщение внутри муниципального образования. За 1 квартал фактических данных пока нет | | | |
| местный бюджет | | | | | | | 20,0 | | | | | | 5,97 | | | |
| 3 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | | | Администрация Немского округа | Январь 2025 | Декабрь 2025 | | | Январь 2025 | | Март 2025 | | | | Всего | | | | | | | 18444,0 | | | | | | 2635,69 | | | | Организованы и проведены работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения общей протяженностью 166,731 км: содержание в зимний период: очистка проезжей части а/дорог и обочин от снега, уборка снежных валов, очистка тротуаров на капитальных мостовых сооружениях, обработка проезжей части а/дорог общего пользования местного значения с асфальтобетонным покрытием противогололедными материалами (пескосоляной смесью), очистка автопавильонов и территорий , прилегающих к ним от мусора, снега и льда, организовано дежурство механизаторов в выходные и праздничные дни и патрулирование а/дорог с целью выявления снежных заносов и участков не отвечающим уровню содержания. Содержание в летний период: Профилирование грунтовых дорог. Планировка проезжей части и обочин гравийных дорог. Скашивание травы. Замена недостающих дорожных знаков. Восстановление профиля с добавлением нового материала: щебень. | | | |
| Областной бюджет | | | | | | | 18254,0 | | | | | | 2609,33 | | | |
| местный бюджет | | | | | | | 190,0 | | | | | | 26,36 | | | |
| 4 Ремонт автомобильной дороги Богородское-Кырчаны-Ильинское | | | Администрация Немского округа | май | август | | |  | |  | | | | Всего | | | | | | | 4008,10 | | | | | |  | | | |  | | | |
| Областной бюджет | | | | | | | 4004,0 | | | | | |  | | | |
| местный бюджет | | | | | | | 4,10 | | | | | |  | | | |
| 5 Обустройство пешеходных переходов | | | Администрация Немского округа | май | август | | |  | |  | | | | Всего | | | | | | | 1943,38 | | | | | |  | | | |  | | | |
| Областной бюджет | | | | | | | 1920,38 | | | | | |  | | | |
| местный бюджет | | | | | | | 23,0 | | | | | |  | | | |
| 6 Содержание улично-дорожной сети пгт. Нема | | | Территориальное управление пгт. Нема | Май 2025 | Декабрь 2025 | | | январь | | март | | | | Всего | | | | | | | 3243,90 | | | | | | 781,05 | | | | Содержание улично-дорожной сети территориального управления пгт. Нема 34,07 км | | | |
| местный бюджет | | | | | | | 3243,90 | | | | | | 781,05 | | | |
| 7 Ремонт автомобильной дороги по ул. Советская, ул. Школьная в пгт. Нема | | | Территориальное управление пгт. Нема | май | август | | |  | |  | | | | Всего | | | | | | | 8879,0 | | | | | |  | | | |  | | | |
| Областной бюджет | | | | | | | 8870,0 | | | | | |  | | | |
| местный бюджет | | | | | | | 9,0 | | | | | |  | | | |
| 8 Обустройство пешеходных переходов | | | Территориальное управление пгт. Нема | май | август | | |  | |  | | | | Всего | | | | | | | 186,37 | | | | | |  | | | |  | | | |
| Областной бюджет | | | | | | | 183,27 | | | | | |  | | | |
| местный бюджет | | | | | | | 3,10 | | | | | |  | | | |
| 9 Благоустройство дамбы на р.Немда | | | Территориальное управление пгт. Нема | май | август | | |  | |  | | | | Всего | | | | | | | 540,0 | | | | | |  | | | |  | | | |
| Областной бюджет | | | | | | | 308,60 | | | | | |  | | | |
| местный бюджет | | | | | | | 231,40 | | | | | |  | | | |
| местный бюджет | | | | | | | 1200,0 | | | | | | 276,94 | | | |
| 10 Содержание улично-дорожной сети Архангельского ТУ | | | Архангельское ТУ | Январь 2025 | Декабрь 2025 | | | январь | | март | | | | Всего | | | | | | | 1070,30 | | | | | |  | | | | Содержание улично-дорожной сети Архангельского ТУ 15,58 км | | | |
| местный бюджет | | | | | | | 1070,30 | | | | | |  | | | |
| 11 Содержание улично-дорожной сети Ильинского ТУ | | | Ильинское ТУ | Январь 2025 | Декабрь 2025 | | | январь | | март | | | | Всего | | | | | | | 1200,0 | | | | | | 177,97 | | | | Содержание улично-дорожной сети Ильинского ТУ 22,13 км | | | |
| местный бюджет | | | | | | | 1200,0 | | | | | | 177,97 | | | |
| 12 Содержание улично-дорожной сети Немского сельского ТУ | | | Немское сельское ТУ | Январь 2025 | Декабрь 2025 | | | январь | | март | | | | Всего | | | | | | | 1500,0 | | | | | | 501,19 | | | | Содержание улично-дорожной сети Немского сельского ТУ 39,58 км | | | |
| местный бюджет | | | | | | | 1500,0 | | | | | | 501,19 | | | |
| Всего по программе | | |  |  |  | | |  | |  | | | | Всего | | | | | | | 42685,05 | | | | | | 4483,2 | | | |  | | | |
| Областной бюджет | | | | | | | 33540,25 | | | | | | 2609,33 | | | |
| местный бюджет | | | | | | | 9144,80 | | | | | | 1873,83 | | | |
| Всего по программе по данным финансового управления | | |  |  |  | | |  | |  | | | | Всего | | | | | | | 49484,5 | | | | | | 4483,2 | | | |  | | | |
| Областной бюджет | | | | | | | 33518,85 | | | | | | 2609,33 | | | |
| местный бюджет | | | | | | | 15965,60 | | | | | | 1873,83 | | | |
| ***Изменения по финансированию в муниципальную программу и в План реализации программы будут внесены в соответствии с п. 3.9постановления администрации Немского муниципального округа от 17.05.2022 № 111 «О разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Немского муниципального округа Кировской области. Заседание Думы состоялось 25.03.2025 (дополнительно выделено 6799,4 тыс.руб.) Процент исполнения программы за 1квартал составил 9,06%*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» | | |  |  |  |  | | | | |  | | | | | | | местный бюджет | | | | | | | 30,0 | | | |  | | | |  | |
| 1 Пропаганда предпринимательства | | |  |  |  |  | | | | |  | | | | | | | местный бюджет | | | | | | | 30,0 | | | |  | | | |  | |
| 1.1 Предпринимательская профориентация учащейся молодежи, знакомство с профессиями, способствующими занятию предпринимательством, не менее 2 | | | Администрация округа, управление по соц.вопросам | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  | | | | |  | | | | | | | Не требуется | | | | | | | х | | | | х | | | |  | |
| * 1. Проведение районных мероприятий по пропаганде предпринимательства:   Освещение в СМИ субъектов малого и среднего предпринимательства  - поощрение СМиСП, участвующих в социально-значимых мероприятиях района | | | Администрация округа | 01.01.2025  01.01.2025 | 31.12.2025  31.12.2025 |  | | | | |  | | | | | | | местный бюджет  Местный бюджет | | | | | | | 22,0  8,0 | | | |  | | | |  | |
| 2Отдельное мероприятие «Консультационно-информационная поддержка малого и среднего предпринимательства» | | |  |  |  |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | |  | |
| 2.1 Публикация в СМИ материалов, рассказывающих о работе малого и среднего бизнеса и формах его поддержки, публикация информации вновь применяемых нормативно-правовых актов РФ, Кировской области, муниципального образования по вопросам малого и среднего предпринимательства:  - в районной газете «Вестник труда», не менее 3;  - на официальном сайте администрации района не менее 30 | | | Администрация округа | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | | | | | 31.03.2025 | | | | | | | местный бюджет | | | | | | | х | | | | х | | | | В разделе «в помощь бизнесу» размещено 5 информационных материалов | |
| 2.2 проведение семинаров по вопросам изменения налогового законодательства, по вопросам, связанным с ведением предпринимательской деятельности, не менее 2 | | | Управление Федеральной налоговой службы по Кировской области\*  Администрация округа | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | | | | | 31.03.2025 | | | | | | | Не требуется | | | | | | | х | | | | х | | | | Управление Федеральной налоговой службы по Кировской области проводит семинары на постоянной основе | |
| 2.3 Разовые консультации юриста и других специалистов, не менее 12 | | | Администрация округа | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | | | | | 31.03.2025 | | | | | | | Не требуется | | | | | | | х | | | | х | | | | За январь-март управлением экономики оказано 7 консультаций СМиСП | |
| 2.4 Ведение реестра неиспользуемых нежилых помещений и предназначенных для целей предоставления в аренду и продажи. Поддержание реестра в актуальном состоянии на официальном сайте администрации района, в течение года | | | Администрация округа | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | | | | | 31.03.2025 | | | | | | | Не требуется | | | | | | | х | | | | х | | | | Реестр опубликован на сайте администрации района, на 31.03.2025 входит 51 объект | |
| 2.5 Анализ работы предприятий малого бизнеса, 1 раз в квартал | | | Администрация округа | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | | | | | 31.03.2025 | | | | | | | Не требуется | | | | | | | х | | | | х | | | | Проведен анализ работы предприятий СМиСП за 2024 год, опубликован на сайте администрации округа | |
| 3 Отдельное мероприятие «Содействие самозанятости и предпринимательству безработных граждан» | | |  |  |  |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | |  | |
| 3.1 Проведение информирования безработных граждан о возможности организации своего дела, не менее 16 | | | Отдел трудоустройства Немского района КОГКУ ЦЗН Нолинского района | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | | | | | 31.03.2025 | | | | | | | Не требуется | | | | | | | х | | | | х | | | | Проведено информирование 5 безработных гражданина | |
| 3.2 Создание для 8 безработных граждан условий, обеспечивающих потребности в обучении по профессиям, способствующим занятию предпринимательской деятельностью | | | Отдел трудоустройства Немского района КОГКУ ЦЗН Нолинского района | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  | | | | |  | | | | | | | Не требуется | | | | | | | х | | | | х | | | |  | |
| 3.3 Предоставление 8 организационно-консультационных услуг безработным гражданам по вопросам организации самозанятости безработных граждан (проведение тестирования, содействие в подготовке бизнес-планов, проведение экспертизы) | | | Отдел трудоустройства Немского района КОГКУ ЦЗН Нолинского района | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | | | | | 31.03.2025 | | | | | | | Не требуется | | | | | | | х | | | | х | | | | Предоставлено 5 консультаций | |
| 4. Отдельное мероприятие «Предоставление муниципальной преференции» | | |  |  |  |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | |  | |
| 4.1 Предоставление муниципальной преференции в виде предоставления в аренду муниципального имущества (по мере поступления заявлений) | | | Администрация округа | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | | | | | 31.03.2025 | | | | | | | Не требуется | | | | | | | х | | | | Х | | | | В 1 квартале предоставлено 3 преференции | |
| 4.2 Предоставление муниципальной преференции в форме обеспечения гарантийных обязательств для реализации инвестиционных проектов на территории района (по мере поступления заявлений) | | | Администрация округа | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  | | | | |  | | | | | | | Не требуется | | | | | | | х | | | | х | | | |  | |
| Всего по программе | | |  |  |  |  | | | | |  | | | | | | | всего | | | | | | | 30,0 | | | | 0 | | | |  | |
| местный бюджет | | | | | | | 30,0 | | | | 0 | | | |
| Всего по программе по данным финансового управления | | |  |  |  |  | | | | |  | | | | | | | всего | | | | | | | 30,0 | | | | 0 | | | |  | |
| местный бюджет | | | | | | | 30,0 | | | | 0 | | | |
| ***Процент исполнения за 1 квартал составил 0%*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **Управление муниципальным имуществом** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 Проведение проверок по использованию и сохранностью объектов муниципального имущества по 845 объектам движимого и недвижимого имущества | | | Сектор земельно-имущественных отношений | Январь 2025 | Декабрь 2025 | |  | | | |  | | | | | | | Не требуется | | | | | | | х | | | |  | | | |  | |
| 2 Мероприятие по организации оформления, учета и контроля муниципального имущества округа:  1 Постановка на кадастровый учет 35 объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности  2 Постановка на кадастровый учет 12 земельных участков на землях населенных пунктов  3 Проведение кадастровых работ по межеванию 10 земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения | | | Сектор земельных и имущественных отношений |  |  | |  | | | |  | | | | | | | всего | | | | | | | 3882,60 | | | |  | | | | Поставлен на кадастровый учет 1 объект муниципальной собственности и оказаны 2 услуги по оценке рыночной стоимости объектов оценки | |
| местный бюджет | | | | | | | 3882,60 | | | |  | | | |
| Январь 2025 | Декабрь 2025 | |  | | | |  | | | | | | | всего | | | | | | | 450,10 | | | |  | | | |
| местный бюджет | | | | | | | 450,10 | | | |  | | | |
| Январь 2025 | Декабрь 2025 | |  | | | |  | | | | | | | всего | | | | | | | 200,0 | | | |  | | | |
| местный бюджет | | | | | | | 200,0 | | | |  | | | |
| Январь 2025 | Декабрь 2025 | |  | | | |  | | | | | | | всего | | | | | | | 3232,50 | | | |  | | | |
| местный бюджет | | | | | | | 3232,50 | | | |  | | | |
| 3 Публикация, организация и проведение продаж, сдача в аренду и безвозмездное пользование муниципального имущества: независимая оценка муниципального имущества, включенного в план приватизации на 2024-2025 годы | | | Сектор земельных отношений, сектор имущественных отношений | Январь 2025 | Декабрь 2025 | | январь | | | | март | | | | | | | всего | | | | | | | 179,40 | | | | 52,40 | | | | Проведена независимая оценка муниципального имущества | |
| местный бюджет | | | | | | | 179,40 | | | | 52,40 | | | |
| 4 Мероприятия по содержанию и ремонту муниципального имущества:  3.1Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов находящихся:  - в Архангельском ТУ  - в ТУ пгт. Нема  - в администрации Немского МО | | | Архангельское ТУ  ТУ пгт. Нема  Сектор имущественных отношений | Январь 2025 | Декабрь 2025 | | январь | | | | март | | | | | | | Местный бюджет | | | | | | | 359,30  179,90  60,10  20,60 | | | | 103,10  48,60  16,0  6,0 | | | | Взносы на капитальный ремонт | |
| содержание и ремонт муниципального жилья:  - в Архангельском ТУ  - в Немском ТУ | | | Архангельское ТУ  ТУ пгт. Нема | Январь 2025 | Декабрь 2025 | | январь | | | | март | | | | | | |  | | | | | | | 53,70  45,0 | | | | 19,50  13,0 | | | | Отопление многоквартирных домов | |
| Всего по программе | | |  | | | | | | | | | | | | | | | всего | | | | | | | 4421,1 | | | | 155,5 | | | |  | |
| Федеральный бюджет | | | | | | |  | | | |  | | | |
| местный бюджет | | | | | | | 4421,1 | | | | 155,5 | | | |
| По данным финансового управления | | |  | | | | | | | | | | | | | | | всего | | | | | | | 4421,1 | | | | 155,5 | | | |
| Федеральный бюджет | | | | | | |  | | | |  | | | |
| местный бюджет | | | | | | | 4421,1 | | | | 155,5 | | | |
| ***Процент исполнения программы за 1квартал составил 3,52%*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **Развитие муниципального управления** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Администрация Немского муниципального округа | | | | | | | | | | | | | | | | | всего | | | | | | | | | 34174,43 | | |  | | | |  | |
| 1Обеспечение осуществления управленческих функций администрации Немского муниципального округа (расходы на выплату заработной платы) | | | Все отделы администрации округа | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  | | | | |  | | | | | | | всего | | | | | | | 27513,9 | | | |  | | | |  | |
| Областной бюджет | | | | | | | 3500,0 | | | |  | | | |
| местный бюджет | | | | | | | 24013,9 | | | |  | | | |
| 2. Предоставление социальных выплат отдельным категориям граждан (обеспечение выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в администрации муниципального округа) | | | Отдел бухгалтерского учета и отчетности | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  | | | | |  | | | | | | | всего | | | | | | | 3528,10 | | | |  | | | |  | |
| местный бюджет | | | | | | | 3528,10 | | | |  | | | |
| 3. Создание условий для эффективного выполнения служебных задач ЕДДС Немского муниципального округа | | | ЕДДС, главный специалист по ГО ЧС, отдел бухгалтерского учета и отчетности | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  | | | | |  | | | | | | | всего | | | | | | | 2218,10 | | | |  | | | |  | |
| местный бюджет | | | | | | | 2218,10 | | | |  | | | |
| 4. Обеспечение деятельности административной комиссии муниципального образования Немский муниципальный округ по рассмотрению дел об административных правонарушениях | | | Административная комиссия | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  | | | | |  | | | | | | | всего | | | | | | | 2,5 | | | |  | | | |  | |
| областной бюджет | | | | | | | 2,5 | | | |  | | | |
| 5. Осуществление переданных полномочий РФ по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели | | | Сектор организационной работы | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  | | | | |  | | | | | | | всего | | | | | | | 0,25 | | | |  | | | |  | |
| областной бюджет | | | | | | | 0,25 | | | |  | | | |
| 6. Обеспечение сохранности документов Архивного фонда РФ и других архивных документов, относящихся к собственности Кировской области и хранящихся в муниципальном архиве | | | Управление делами | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  | | | | |  | | | | | | | всего | | | | | | | 57,8 | | | |  | | | |  | |
| областной бюджет | | | | | | | 57,8 | | | |  | | | |
| 7 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | | | Управление делами | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  | | | | |  | | | | | | | всего | | | | | | | 170,5 | | | |  | | | |  | |
| Областной бюджет | | | | | | | 168,8 | | | |  | | | |
| местный бюджет | | | | | | | 1,7 | | | |  | | | |
| 8 Обеспечение деятельности специалиста Военно-учетного стола | | | Управление делами | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  | | | | |  | | | | | | | всего | | | | | | | 678,28 | | | |  | | | |  | |
| Федеральный бюджет | | | | | | | 407,88 | | | |  | | | |
| Местный бюджет | | | | | | | 270,4 | | | |  | | | |
| Обслуживание муниципального долга | | | Управление делами | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  | | | | |  | | | | | | | Всего | | | | | | | 5,0 | | | |  | | | |  | |
| Местный бюджет | | | | | | | 5,0 | | | |  | | | |
| Архангельское территориальное управление администрации Немского муниципального округа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | всего | | | | | | | 4553,10 | | |  | | | |  | |
| 1 Обеспечение осуществления управленческих функций администрации Немского Немского муниципального округа, создание условий для исполнения своих полномочий | | | Архангельское ТУ | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  | | | | |  | | | | | | | Всего | | | | | | | 4547,30 | | | |  | | | |  | |
| местный бюджет | | | | | | | 4547,30 | | | |  | | | |
| местный бюджет | | | | | | | 1432,5 | | | |  | | | |
| 2 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих | | | Архангельское ТУ | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  | | | | |  | | | | | | | всего | | | | | | | 5,80 | | | |  | | | |  | |
| Областной бюджет | | | | | | | 5,74 | | | |  | | | |
| Местный бюджет | | | | | | | 0,06 | | | |  | | | |
| Ильинское территориальное управление администрации Немского муниципального округа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | всего | | | | | | | 3490,19 | |  | | | |  | | |
| 1 Обеспечение осуществления управленческих функций администрации Немского Немского муниципального округа, создание условий для исполнения своих полномочий | | | Ильинское ТУ | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  | | | | |  | | | | | | | всего | | | | | | | 3490,19 | | | |  | | | |  | |
| местный бюджет | | | | | | | 3490,19 | | | |  | | | |
| местный бюджет | | | | | | | 596,1 | | | |  | | | |
| Финансовое управление администрации Немского муниципального округа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | всего | | | | | 9,8 | | | | |  | | |  | | |
| 1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих | | | Финансовое управление | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  | | | | |  | | | | | | | всего | | | | | | | 9,8 | | | |  | | | |  | |
| Областной бюджет | | | | | | | 9,7 | | | |  | | | |
| местный бюджет | | | | | | | 0,1 | | | |  | | | |
| Управление по социальным вопросам администрации Немского муниципального округа | | | | | | | | | | | | | | | всего | | | | | | | | 8,2 | | | | | |  | | | |  | |
| 1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих | | | Управление по социальным вопросам | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  | | | | |  | | | | | | | всего | | | | | | |  | | | |  | | | |  | |
| Областной бюджет | | | | | | | 8,12 | | | |  | | | |
| местный бюджет | | | | | | | 0,08 | | | |  | | | |
| Всего по программе | | |  |  |  |  | | | | |  | | | | | | | всего | | | | | | | 47759,72 | | | |  | | | |  | |
| Федеральный бюджет | | | | | | | 407,88 | | | |  | | | |
| Областной бюджет | | | | | | | 3769,19 | | | |  | | | |
| местный бюджет | | | | | | | 43582,65 | | | |  | | | |
| Внебюджетные источники | | | | | | |  | | | |  | | | |
| Итого по данным финансового управления | | |  |  |  |  | | | | |  | | | | | | | всего | | | | | | | 52839,1 | | | |  | | | |  | |
| Федеральный бюджет | | | | | | |  | | | |  | | | |
| Областной бюджет | | | | | | |  | | | |  | | | |
| местный бюджет | | | | | | |  | | | |  | | | |
| Внебюджетные источники | | | | | | |  | | | |  | | | |
| ***Отчет по Плану реализации программы за 1 квартал не сдан. Изменения по финансированию в муниципальную программу и в План реализации программы будут внесены в соответствии с п. 3.9постановления администрации Немского муниципального округа от 17.05.2022 № 111 «О разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Немского муниципального округа Кировской области. Заседание Думы состоялось 25.03.2025 (дополнительно выделено 5079,4 тыс.руб.) . Процент исполнения программы за 1квартал составил 22,06%*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **6 Управление муниципальными финансами** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Реализация бюджетного процесса | | | Финансовое управление администрации Немского муниципального округа | Январь 2025 | Декабрь 2025 | | Январь 2025 | | | | Март 2025 | | | | | | | всего | | | | | | | 6164,3 | | | |  | | | | Принято постановление администрации Немского муниципального округа от 28.12.2023 № 408 «О мерах по выполнению решения Думы Немского МО от 12.12.2023 № 23/216 «Об утверждении бюджета муниципального образования Немский муниципальный округ Кировской области на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов своевременно, 15.12.2023 года согласно бюджетного законодательства, составлена и утверждена сводная бюджетная роспись на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов. Своевременно, 15.12.2023 года согласно бюджетного законодательства, доведены до главных распорядителей бюджетных средств лимиты бюджетных обязательств на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов.. Ежемесячно составляется и утверждается кассовый план. Ежедневно проводится кассовое обслуживание исполнения бюджета. Составлен и представлен в министерство финансов Кировской области годовой отчет об исполнении бюджета за 2023 год в срок 07 марта 2024 года. Составлены и представлены в министерство финансов 3 ежемесячных отчета об исполнении бюджета. Подготовлен проект решения Думы «Об утверждении отчета об исполнении бюджета за 2023 год» т представлены в контрольно-счетную комиссию на проведение внешней проверки в срок, утвержденный положением о бюджетном процессе не позднее 01 апреля. На рассмотрение Думы представлено и утверждено 1 решение о внесении изменения в решение о бюджете на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов.. На этапе предварительного контроля возвращено 157 платежных документов на сумму 4087,1 тыс.рублей. Проведена проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности администрации Немского муниципального округа | |
| местный бюджет | | | | | | | 6164,3 | | | |  | | | |
| Подготовка и повышение квалификации лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих | | | Финансовое управление администрации Немского муниципального округа | Январь 2025 | Декабрь 2025 | |  | | | |  | | | | | | | Всего | | | | | | |  | | | |  | | | |  | |
| Областной бюджет | | | | | | |  | | | |  | | | |
| Местный бюджет | | | | | | |  | | | |  | | | |
| Управление муниципальным долгом | | | Финансовое управление администрации Немского муниципального округа | Январь 2025 | Декабрь 2025 | | Январь 2025 | | | | Март 2025 | | | | | | | всего | | | | | | | Х | | | | х | | | | Объем муниципального долга не превышает 50 процентов утвержденного годового объема доходов бюджета округа без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений и составляет на 01.04.2024 г – 5000 тыс.рублей или 33,7%. Расходы на обслуживание муниципального долга составили 0 тыс.рублей. | |
| Районный бюджет | | | | | | | х | | | | Х | | | |
| Обеспечение открытости и прозрачности управления муниципальными финансами | | | Финансовое управление администрации Немского муниципального округа | Январь 2025 | Декабрь 2025 | | Январь 2025 | | | | Март 2025 | | | | | | | Не требуется | | | | | | | х | | | | х | | | | На официальном сайте администрации Немского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» решение о бюджете, в том числе в доступной для населения форме «Бюджет для граждан», отчет исполнении бюджета за 1 квартал 2024 года сведения о численности муниицпальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание за 1 квартал текущего финансового года,; обеспечивается наполнение государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» | |
| Всего по программе | | |  |  |  | |  | | | |  | | | | | | | всего | | | | | | | 6164,3 | | | | 1507,9 | | | |  | |
| Областной бюджет | | | | | | |  | | | |  | | | |
| Районный бюджет | | | | | | | 6164,3 | | | | 1507,9 | | | |
| По данным финансового управления | | |  |  |  | |  | | | |  | | | | | | | всего | | | | | | | 7133,5 | | | | 1507,9 | | | |  | |
| Областной бюджет | | | | | | |  | | | |  | | | |
| Районный бюджет | | | | | | | 7133,5 | | | | 1507,9 | | | |
| ***Изменения по финансированию в муниципальную программу и в План реализации программы будут внесены в соответствии с п. 3.9постановления администрации Немского муниципального округа от 17.05.2022 № 111 «О разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Немского муниципального округа Кировской области. Заседание Думы состоялось 25.03.2025 (дополнительно выделено 969,2 тыс.руб.) Процент исполнения программы за 1 квартал составил 21,147%*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **7 Развитие агропромышленного комплекса** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 Содержание органов местного самоуправления, выполняющих функции по поддержке сельхозпроизводства | | | Сектор сельского хозяйства администрации Немского муниципального округа | 01.01.2025 | 31.12.2025 | | 01.01.2025 | | | | 31.03.2025 | | | | | | | Всего | | | | | | | 556,0 | | | | 146,4 | | | |  | |
| Областной бюджет | | | | | | | 556,0 | | | | 146,4 | | | |
| 1.1 расходы на оплату труда персоналу в целях обеспечения выполнения функций | | | Областной бюджет | | | | | | | 556,0 | | | | 146,4 | | | |
| 2 Проведение конкурса среди работников сельского хозяйства (Премия им Кожемякина П.Н.) | | | Сектор сельского хозяйства администрации Немского муниципального округа | 01.01.2025 | 31.12.2025 | |  | | | |  | | | | | | | всего | | | | | | | 57,5 | | | |  | | | |  | |
| Районный бюджет | | | | | | | 57,5 | | | |  | | | |
| 3 Возмещение части затрат на приобретение современной сельскохозяйственной техники и оборудования для первичной переработки сельскохозяйственной продукции и (или) уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) | | | Сектор сельского хозяйства администрации Немского муниципального округа | 01.01.2025 | 31.12.2025 | |  | | | |  | | | | | | | Всего | | | | | | | 18756,7 | | | |  | | | |  | |
| Областной бюджет | | | | | | | 18756,7 | | | |  | | | |
| Итого по программе | | |  | | | | | | | | | | | | | | | всего | | | | | | | 19370,2 | | | | 146,4 | | | |  | |
| Областной бюджет | | | | | | | 19312,7 | | | | 146,4 | | | |  | |
| Районный бюджет | | | | | | | 57,5 | | | |  | | | |  | |
| По данным финансового управления | | |  | | | | | | | | | | | | | | | всего | | | | | | | 5972,7 | | | | 146,4 | | | |  | |
| Областной бюджет | | | | | | | 5915,2 | | | | 146,4 | | | |  | |
| Районный бюджет | | | | | | | 57,5 | | | |  | | | |  | |
| ***Изменения по финансированию в муниципальную программу и в План реализации программы будут внесены в соответствии с п. 3.9постановления администрации Немского муниципального округа от 17.05.2022 № 111 «О разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Немского муниципального округа Кировской области. Заседание Думы состоялось 25.03.2025 (уменьшено 13397,5 тыс.руб.) Процент исполнения программы за 1 квартал составил 2,45%*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **8. Реализация молодежной политики и спорта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***План реализации муниципальной программы на 2025 год не принят. Процент исполнения программы за 1 квартал (по данным финансового управления) составил 4,32%.*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **9. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 Мониторинг и анализ потребности в энергетических и коммунальных ресурсах в натуральном выражении по главным распорядителям бюджетных средств | | Управление жизнеобеспечения администрации округа | | Январь 2025 | Декабрь 2025 | |  | | | |  | | | | | | | Всего | | | | | | | х | | | |  | | | |  | |
| 2 Подготовка проектов постановлений администрации муниципального округа об установлении лимитов потребления энергетических и коммунальных ресурсов на очередной год и плановый период | | Управление жизнеобеспечения администрации округа | | Январь 2025 | Декабрь 2025 | |  | | | |  | | | | | | | Всего | | | | | | | х | | | |  | | | |  | |
| 3 Административное здание с. Архангельское – замена деревянных рам на стеклопакеты | | Архангельское ТУ | | апрель | сентябрь | |  | | | |  | | | | | | | всего | | | | | | | 1000,0 | | | |  | | | |  | |
| Местный бюджет | | | | | | | 1000,0 | | | |  | | | |
| 4 Промывка системы отопления | | управление жизнеобеспечения, управление по соц.вопросам | | Май 2025 | Сентябрь 2025 | |  | | | |  | | | | | | | всего | | | | | | | 246,0 | | | |  | | | |  | |
| Местный бюджет | | | | | | | 246,0 | | | |  | | | |
| Администрация округа, Немский РДК, Васильевской ДК, Соколовский ДК, ЦДОД, Д\сад с. Архангельское, д/сад № 3, д\сад № 4, д/сад № 1, МКУ ЦХО | | Май 2025 | Сентябрь 2025 | |  | | | |  | | | | | | | всего | | | | | | | 220,0 | | | |  | | | |  | |
| Местный бюджет | | | | | | | 220,0 | | | |  | | | |
| ТУ пгт. Нема, ул. Комсомольская, 17 | | Май 2025 | Сентябрь 2025 | |  | | | |  | | | | | | | всего | | | | | | | 8,0 | | | |  | | | |  | |
| Местный бюджет | | | | | | | 8,0 | | | |  | | | |
| Архангельское ТУ здания администрации Архангельского ТУ и опрессовка МКД в с. Архангельское | | Май 2025 | Сентябрь 2025 | |  | | | |  | | | | | | | всего | | | | | | | 18,0 | | | |  | | | |  | |
| Местный бюджет | | | | | | | 18,0 | | | |  | | | |
| 5 Перевод котельной в с. Соколово с твердого топлива на природный газ | | ООО «Кировавтогаз» | | апрель | октябрь | |  | | | |  | | | | | | | всего | | | | | | | 4500,0 | | | |  | | | |  | |
| Внебюджетные источники | | | | | | | 4500,0 | | | |  | | | |
| 6 Замена линии магистрального водопровода | | ООО «Лес» | |  |  | |  | | | |  | | | | | | | всего | | | | | | | 520,0 | | | |  | | | |  | |
| Замена линии магистрального водопровода ул. Колхозная, 45м | | май | октябрь | |  | | | |  | | | | | | | Внебюджетные источники | | | | | | | 120,0 | | | |  | | | |  | |
| Замена линии магистрального водопровода д. Козлянка, 150м | | май | октябрь | |  | | | |  | | | | | | | Внебюджетные источники | | | | | | | 400,0 | | | |  | | | |  | |
| Итого по программе | |  | | | | | | | | | | | | | | | | всего | | | | | | | 6266,0 | | | |  | | | |  | |
| Районный бюджет | | | | | | | 1246,0 | | | |  | | | |
| Внебюджетные источники | | | | | | | 5020,0 | | | |  | | | |
| По данным финансового управления | |  | | | | | | | | | | | | | | | | всего | | | | | | | 1256,0 | | | |  | | | |  | |
| ***Отчет по Плану реализации программы за 1 квартал не сдан. Изменения по финансированию в муниципальную программу и в План реализации программы будут внесены в соответствии с п. 3.9постановления администрации Немского муниципального округа от 17.05.2022 № 111 «О разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Немского муниципального округа Кировской области. Заседание Думы состоялось 25.03.2025 (дополнительно выделено 10,0 тыс.руб.) Процент исполнения программы за 1квартал составил 0,65%*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **10. Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***План реализации муниципальной программы на 2025 год не принят. Расхода денежных средств в 1 квартале не было.*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***11. Профилактика правонарушений*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***План реализации муниципальной программы на 2025 год не принят. Расхода денежных средств в 1 квартале не было.*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***12. Формирование здорового образа жизни среди населения*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 Мероприятия, направленные на формирование представлений и знаний и рациональном, полноценном питании и здоровом образе жизни | | | Управление по соц вопрсам, МКУ НЕмский РДК, МКУ Немская ЦРБ | 01.01.2025 | 31.12.2025 | |  | | | |  | | | | | | | Не требуется | | | | | | |  | | | |  | | | |  | |
| 1.1 Азбука правильного дошкольника информационно просветительские занятия на территории дошкольных учреждений. Занятия в игровой форме с воспитанниками старших и подготовительных групп дошкольных учреждений об основах правильного питания для формирования полезных привычек за столом, для улучшения качества жизни и сохранения здоровья с детства | | | Дошкольные образовательные учреждения | 01.01.2025 | 31.12.2025 | | 01.01.2025 | | | | 31.03.2025 | | | | | | | Не требуется | | | | | | |  | | | |  | | | | В рамках НП «Демография» Роспотребнадзором подготовлены санитарно-просветительские программы «Основы здорового питани я для детей дошкольного и школьного возраста, а также лиц, планирующих принять участие в мероприятиях родительского контроля, все ОО участвуют в данном обучении – охват составил 30 человек.  Консультация «Правильное питание – залог здоровья»  Оформление папок передвижек, памяток, буклетов | |
| 1.2 «Международный день защиты детей» - конкурс рисунков овощей, фруктов и других полезных продуктов мелом на асфальте и др. | | | Сектор образования, МКУК Немский РДК | 01.06.2025 | 01.06.2025 | |  | | | |  | | | | | | | Не требуется | | | | | | |  | | | |  | | | |  | |
| 1.3 Проведение мероприятий по формированию ЗОЖ, молодёжного, семейного отдыха, популяризация в молодёжной среде семейных ценностей. Организация и проведение конкурса «Семья года», направленного на пропаганду семейных ценностей и здорового образа жизни | | | Сектор культуры, молодежной политики и спорта | 01.01.2025 | 31.12.2025 | |  | | | |  | | | | | | | Не требуется | | | | | | |  | | | |  | | | |  | |
| 1.4 Проведение родительских собраний в школах, детских садах с участием медицинского работника (школьного, ЦРБ, из ФАП) о важности культуры ЗОЖ в семье, о важности рационального питания, о нормах потребления фруктов и овощей, о важности физической активности, о проблемах детского ожирения. | | | Сектор образования, образовательный учреждения | 01.01.2025 | 31.12.2025 | | 01.01.2025 | | | | 31.03.2025 | | | | | | | Не требуется | | | | | | |  | | | |  | | | | Приняли участие в родительских собраниях 60 человек. На собраниях доводится информация о важности культуры ЗОЖ в семье, о важности рационального питания, о нормах потребления фруктов и овощей, о важности физической активности, о проблемах детского ожирения | |
| 1.5 Привлечение школьников к ЗОЖ. Формирование правильных стереотипов о здоровье. Общешкольные классные часы «Мой выбор – мое здоровье!», цикл классных часов «Здоровое питание школьника» | | | Сектор образования, образовательный учреждения | 01.01.2025 | 31.12.2025 | |  | | | |  | | | | | | | Не требуется | | | | | | |  | | | |  | | | |  | |
| 1.6 Организация лагерей с дневным пребыванием (проведение спортивно-игровых программ, интеллектуальных игр, викторин на тему ЗОЖ)  Организация детского туристического слета | | | Сектор образования, МКУ «Центр дополнительного образования детей» | Июнь 2025 | Август 2025 | |  | | | |  | | | | | | | Не требуется | | | | | | |  | | | |  | | | |  | |
| 1.7 Тематические беседы с гражданами старшего поколения «Основные составляющие», «Принципы долголетия» | | | Сектор культуры, молодежной политики и спорта, МКУК ЦРБ им. М.И. Ожегова | Апрель 2025 | Апрель 2025 | |  | | | |  | | | | | | | Не требуется | | | | | | |  | | | |  | | | |  | |
| 1.8 Мероприятия, направленные на профилактику сердечный заболеваний | | | Управление по социальным вопросам | 01.01.2025 | 31.12.2025 | |  | | | |  | | | | | | | Не требуется | | | | | | |  | | | |  | | | |  | |
| 1.9 Информационно-коммуникационная компания: распространение печатной продукции, размещение статей в районных изданиях, публикации в сети Интернет о методах профилактики и борьбы со стрессом, о методах определения стресса | | | Сектор культуры, молодежной политики и спорта,  редакция газеты «Вестник труда» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | | 01.01.2025 | | | | 31.03.2025 | | | | | | | Не требуется | | | | | | |  | | | |  | | | | Размещена 1 статья о спортивных и массовых мероприятиях как о возможных способах борьбы со стрессом | |
| 1.10 направление и распространение памяток в учреждения и предприятия;  - размещение информации по ЗОЖ на электронных ресурсах;  - трансляция видеороликов по формированию ЗОЖ и профилактике хронических неинфекционных заболеваний для населения и в трудовых коллективах | | | Управление по социальным вопросам, КЦСОН, КОГБУЗ Немская ЦРБ | 01.01.2025 | 31.12.2025 | | 01.01.2025 | | | | 31.03.2025 | | | | | | | Не требуется | | | | | | |  | | | |  | | | | Распространено 8 памяток различной направленности | |
| 2 **Мероприятия, направленные на формирование регулярной двигательной активности и занятий физической культурой и спортом** | | |  |  |  | |  | | | |  | | | | | | | всего | | | | | | | 30,0 | | | |  | | | |  | |
| Местный бюджет | | | | | | | 30,0 | | | |  | | | |
| 2.1 Создание условий для регулярной физической активности (прогулки, ходьбы),подготовка лыжной трассы, пешеходная зона, тротуар, освещение, клумбы, урны, скамейки и лавочки, ровная чистая дорога, озеленение | | | ТУ, индивидуальные предприниматели | 01.01.2025 | 31.12.2025 | |  | | | |  | | | | | | | Местный бюджет | | | | | | | 30,0 | | | |  | | | |  | |
| 2.2 Информирование в средствах массовой информации, на Интернет-ресурсах о проведении мероприятий на спортивных объектах | | | Сектор культуры, молодежной политики и спорта, МКУ «Центр дополнительного образования детей» пгт.Нема, редакция районной газеты «Вестник труда», КОГБУЗ Немская ЦРБ | 01.01.2025 | 31.12.2025 | | 01.01.2025 | | | | 31.03.2025 | | | | | | | Не требуется | | | | | | |  | | | |  | | | | 6 информационных статей в районной газете «Вестник труда» | |
| 2.3 Проведение фестивалей ГТО среди всех категорий населения | | | Центр тестирования ГТО, образовательные организации | 01.01.2025 | 31.12.2025 | |  | | | |  | | | | | | | Не требуется | | | | | | |  | | | |  | | | |  | |
| 2.4 Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий с широким участием населения всех возрастов. | | |  |  |  | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | |  | |
| 2.4.1 Лыжня России | | | Сектор культуры, молодежной политики и спорта | 08 февраля 2025 | 08 февраля 2025 | | 08.02.2025 | | | | 08.02.2025 | | | | | | | Не требуется | | | | | | |  | | | |  | | | | Районные соревнования прошли на проложенной лыжной трассе в мелком ельнике, общее количество участников 98 человек | |
| 2.4.2 Кросс Нации | | | Сектор культуры, молодежной политики и спорта | 20 сентября 2025 | 20 сентября 2025 | |  | | | |  | | | | | | | Не требуется | | | | | | |  | | | |  | | | |  | |
| 2.5.3 Спартакиада трудящихся | | | Сектор культуры, молодежной политики и спорта | Ноябрь 2025 | Декабрь 2025 | |  | | | |  | | | | | | | Не требуется | | | | | | |  | | | |  | | | |  | |
| 2.4.4 Занятия группы «Здоровье» | | | Совет ветеранов, общество инвалидов | 3 раза в неделю  январь-май, октябрь-декабрь. | | | 01.01.2025 | | | | 31.03.2025 | | | | | | | Не требуется | | | | | | |  | | | |  | | | | Занятия проводятся 3 раза в неделю | |
| 2.4.5 Регулярные производственные зарядки, зарядки в школах и детских садах | | | Предприятия и организации Немского муниципального округа, КОГБУ СШ пгт.Нема, КОГБУ СШ с.Архангельское, детские сады | ежедневно | | | ежедневно | | | | | | | | | | | Не требуется | | | | | | |  | | | |  | | | | В детских садах регулярно, согласно программе проводятся зарядки | |
| 2.5 Организация спортивной работы среди людей с ограниченными возможностями, создание условий для развития адаптивной физической культуры и спорта | | |  |  |  | |  | | | |  | | | | | | | Не требуется | | | | | | |  | | | |  | | | |  | |
| 2.5.1 «Улыбка», «Надежда» | | | Сектор культуры, молодежной политики и спорта, общество инвалидов | Июнь 2025 | Июнь 2025 | |  | | | |  | | | | | | | Не требуется | | | | | | |  | | | |  | | | |  | |
| 2.6 Мероприятия по созданию и благоустройству на территории муниципалитета «Тропы здоровья» с разметкой на 1000/6000 шагов | | | Управление по социальным вопросам, ТУ | 01.01.2025 | 31.12.2025 | |  | | | |  | | | | | | | Не требуется | | | | | | |  | | | |  | | | |  | |
| 3 **Мероприятия, направленные на преодоление зависимостей (вредных привычек)** | | |  |  |  | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | |  | |
| 3.1 Изготовление и распространение памяток о формировании здорового образа жизни и вреде алкогольной продукции и табака. | | | МКУК Немская ЦРБ им.М.И.Ожегова, КЦСОН | 01.01.2025 | 31.12.2025 | |  | | | |  | | | | | | | Не требуется | | | | | | |  | | | |  | | | |  | |
| 3.2 Всемирный день отказа от курения (акции, конкурс рисунков на тему «Дыши свободно». | | | МКУК Немская ЦРБ им.М.И.Ожегова, МКУК Немский РДК, КЦСОН, КОГБУЗ Немская ЦРБ | 31 мая 2025 | 31 мая 2025 | |  | | | |  | | | | | | | Не требуется | | | | | | |  | | | |  | | | |  | |
| 3.3 Проведение безалкогольных мероприятий для молодежи | | | Сектор культуры, молодежной политики и спорта | 01.01.2025 | 31.12.2025 | |  | | | |  | | | | | | | Не требуется | | | | | | |  | | | |  | | | |  | |
| 3.4 День молодежи (туристический слет, праздничный концерт) | | | Сектор культуры, молодежной политики и спорта | 27.06.2025 | 27.06.2025 | |  | | | |  | | | | | | | Не требуется | | | | | | |  | | | |  | | | |  | |
| 3.5 Работа со школьниками: классные часы, просмотр видеофильмов, социальных роликов. | | | Образовательные учреждения, учреждения культуры | 01.01.2025 | 31.12.2025 | | 01.01.2025 | | | | 31.03.2025 | | | | | | | Не требуется | | | | | | |  | | | |  | | | | Проведены классные часы – 80 человек | |
| 3.6 Проведение профилактического консультирования по отказу от курения и употребления алкоголя пациентов по показаниям | | | КОГБУЗ Немская ЦРБ | 01.01.2025 | 31.12.2025 | |  | | | |  | | | | | | | Не требуется | | | | | | |  | | | |  | | | |  | |
| 4 **Мероприятия по созданию и обеспечению функционирования постоянно действующей информационно-образовательной системы по информированию граждан о мерах профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний** | | |  |  |  | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | |  | |
| 4.1 размещение информации о факторах риска хронических неинфекционных заболеваний на сайте ЦРБ и в социальных сетях | | | КОГБУЗ Немская ЦРБ, редакция районной газеты «Вестник труда» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | | 01.01.2025 | | | | 31.03.2025 | | | | | | | Не требуется | | | | | | |  | | | |  | | | | размещено 3 поста по данному направлению на сайте КОГБУЗ Немская ЦРБ и социальных сетях | |
| 4.2 организация профилактических акций, Дней здоровья, семинаров, уроков, направленных на формирование здорового образа жизни для населения | | | МКУК Немская ЦРБ им. Ожегова М.И. | 01.01.2025 | 31.12.2025 | | 01.01.2025 | | | | 31.03.2025 | | | | | | | Не требуется | | | | | | |  | | | |  | | | | «Твое здоровье – в твоих руках» - буклет 25 шт. – январь;  «Сон - лучше всякого лекарства» - буклет 11 шт.- 14.02.2025;  «В здоровом теле – здоровый дух» - беседа, 28 чел. – 24.02.2025 | |
| 5 **Мероприятия, направленные на регулярность медицинского контроля** | | |  |  |  | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | |  | |
| 5.1 Организации профилактической работы среди детей и взрослого населения (диспансеризация, профилактические осмотры, вакцинация) | | | КОГБУЗ Немская ЦРБ | 01.01.2025 | 31.12.2025 | | 01.01.2025 | | | | 31.03.2025 | | | | | | | Не требуется | | | | | | |  | | | |  | | | | Диспансеризация – 1098  Углубленная диспансеризация – 25  Проф осмотр – 392, вакцинация - 425 | |
| 5.2 Информирование о диспансеризации и профилактических осмотрах на сайтах и на страницах в социальных сетях администрации и других соисполнителей | | | КОГБУЗ Немская ЦРБ | 01.01.2025 | 31.12.2025 | | 01.01.2025 | | | | 31.03.2025 | | | | | | | Не требуется | | | | | | |  | | | |  | | | | 1 пост | |
| **6 Мероприятия по профилактике профессиональных заболеваний, травм на производстве** | | |  |  |  | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | |  | |
| 6.1 Профилактические медицинские осмотры (входящие и периодические) | | | КОГБУЗ Немская ЦРБ | 01.01.2025 | 31.12.2025 | | 01.01.2025 | | | | 31.03.2025 | | | | | | | Не требуется | | | | | | |  | | | |  | | | | Профилактические осмотры регулярно проходят сотрудники образовательных учреждений, большинство работающих жителей проходят осмотры за счет средств организации (ПЧ. Агрофирма «Немский» и т.д) | |
| 6.2 Обучение руководителей и специалистов по вопросу «Охрана труда на предприятии» | | | Руководители предприятия и организации Немского муниципального округа | 01.01.2025 | 31.12.2025 | |  | | | |  | | | | | | | Не требуется | | | | | | |  | | | |  | | | |  | |
| 7 мероприятия по подготовке (привлечению) кадров медицинских, педагогических работников, работников для учреждений культуры, физической культуры и спорта | | |  |  |  | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | |  | |
| 7.1 Проведение профориентации среди обучающихся образовательных учреждений  Проведение ярмарок вакансий  Создание условий для привлечения медицинских и педагогических кадров в учреждения здравоохранения и образования района (направление на обучение по целевым направлениям, финансовая поддержка студентов, обеспечение служебным жильем) | | | Образовательные учреждения, КОГБУЗ Немская ЦРБ | 01.01.2025 | 31.12.2025 | |  | | | |  | | | | | | | Не требуется | | | | | | |  | | | |  | | | |  | |
| **8 Мероприятия, направленные на профилактику заболеваний репродуктивной сферы** | | |  |  |  | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | |  | |
| 8.1 Информирование населения, освещение на официальных сайтах и страницах в социальных сетях | | | КОГБУЗ «Немская ЦРБ», Администрация Немского округа | Февраль 2025 | Сентябрь 2025 | |  | | | |  | | | | | | | Не требуется | | | | | | |  | | | |  | | | |  | |
| 8.2 Диспансеризация взрослого населения по оценке по оценке репродуктивного здоровья | | | КОГБУЗ «Немская ЦРБ» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | |  | | | |  | | | | | | | Не требуется | | | | | | |  | | | |  | | | |  | |
| 9 Поощрение победителям регионального конкурса «Лучший сельский населенный пункт муниципального образования Кировской области» | | | Немское сельское ТУ | 01.01.2025 | 31.12.2025 | |  | | | |  | | | | | | | всего | | | | | | | 500,0 | | | |  | | | |  | |
| Областной бюджет | | | | | | | 500,0 | | | |  | | | |  | |
| Всего по программе | | |  |  |  | |  | | | |  | | | | | | | Всего | | | | | | | 530,0 | | | | 0 | | | |  | |
| Областной бюджет | | | | | | | 500,0 | | | |  | | | |
| Местный бюджет | | | | | | | 30,0 | | | |  | | | |
| По данным финансового управления | | |  |  |  | |  | | | |  | | | | | | | Всего | | | | | | | 530,0 | | | | 0 | | | |  | |
| Областной бюджет | | | | | | | 500,0 | | | |  | | | |
|  | | | | | | | Местный бюджет | | | | | | | 30,0 | | | |  | | | |
| ***Выполнения программных мероприятий в 1 квартале не было.*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***13. Развитие культуры*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***План реализации муниципальной программы на 2025 год не принят. Расхода денежных средств в 1 квартале (по данным финансового управления) составил 25,42%.*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***14.Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 Мероприятия, направленные на повышение качества жизни инвалидов и детей-инвалидов, в т.ч. | | |  |  |  | |  | | | |  | | | | | | | | | Местный бюджет | | | | | 60,0 | | | |  | | | |  | |
| 1.1 районный турнир по настольным играм | | | Немское РО КОО ВОИ | 01.02.2025 | 28.02.2025 | | 01.02.2025 | | | | 28.02.2025 | | | | | | | | | Местный бюджет | | | | | 5,0 | | | | 5,0 | | | | Проведен районный турнир по шашкам. Приобретены сувениры, турнир прошел в пгт. Нема, с. Архангельское, участие приняли 25 человек | |
| 1.2 Круглый стол с родителями детей инвалидов «Мы разные, но мы равные» | | | Немское РО КОО ВОИ | 01.03.2025 | 31.03.2025 | |  | | | |  | | | | | | | | | Местный бюджет | | | | | 5,0 | | | | 5,0 | | | | Проведен Круглый стол с родителями детей-инвалидов, приобретены сертификаты, приняло участие 25 человек | |
| 1.3 Участие в районном спортивном фестивале «Улыбка» | | | Немское РО КОО ВОИ | 01.05.2025 | 30.06.2025 | |  | | | |  | | | | | | | | | Местный бюджет | | | | | 5,0 | | | |  | | | |  | |
| 1.4 Участие в районном спортивном фестивале «Надежда» | | | Немское РО КОО ВОИ | 01.06.2025 | 30.06.2025 | |  | | | |  | | | | | | | | | Местный бюджет | | | | | 8,0 | | | |  | | | |  | |
| 1.5 Областной фестиваль по спортивному туризму «Вятка-территория равных возможностей» | | | Управление по социальным вопросам, Немское РО КОО ВОИ | 01.07.2025 | 31.07.2025 | |  | | | |  | | | | | | | | | Местный бюджет | | | | | 7,0 | | | |  | | | |  | |
| 1.6 Районный фестиваль декоративно-прикладного творчества | | | Управление по социальным вопросам, Немское РО КОО ВОИ | 01.10.2025 | 31.12.2025 | |  | | | |  | | | | | | | | | Местный бюджет | | | | | 5,0 | | | |  | | | |  | |
| 1.7 Международный день инвалида | | | Немское РО КОО ВОИ | 01.12.2025 | 31.12.2025 | |  | | | |  | | | | | | | | | Местный бюджет | | | | | 10,0 | | | |  | | | |  | |
| 1.8 Проведение мероприятия к Новому году «Елка желаний» | | | Немское РО КОО ВОИ | 01.12.2025 | 31.12.2025 | |  | | | |  | | | | | | | | | Местный бюджет | | | | | 15,0 | | | |  | | | |  | |
| 2 Мероприятия, направленные на проведение культурно-досуговых и оздоровительных мероприятий для граждан пожилого возраста, в т.ч.: | | |  |  |  | |  | | | |  | | | | | | | | | Местный бюджет | | | | | 60,0 | | | |  | | | |  | |
| 2.1 День Защитника Отечества и Международный женский день | | | Немский районный Совет ветеранов | 23.02.2025 | 10.03.2025 | | 23.02.2025 | | | | 10.03.2025 | | | | | | | | | Местный бюджет | | | | | 5,0 | | | | 6,0 | | | | Проведено чествование ветеранов в День Защитника Отечества и 8 Марта, приняло участие 41 человек ПЕРЕРАСХОД | |
| 2.2 День Победы, День памяти и скорби | | | Немский районный Совет ветеранов | 09.05.2025 | 22.06.2025 | |  | | | |  | | | | | | | | | Местный бюджет | | | | | 10,0 | | | |  | | | |  | |
| 2.3 День семьи, любви и верности | | | Немский районный Совет ветеранов | 01.07.2025 | 31.07.2025 | |  | | | |  | | | | | | | | | Местный бюджет | | | | | 5,0 | | | |  | | | |  | |
| 2.4 Районный туристический слет «Вместе весело шагать» | | | Немский районный Совет ветеранов | 01.08.2025 | 31.08.2025 | |  | | | |  | | | | | | | | | Местный бюджет | | | | | 4,0 | | | |  | | | |  | |
| 2.5 День пожилого человека | | | Немский районный Совет ветеранов | 25.09.2025 | 06.10.2025 | |  | | | |  | | | | | | | | | Местный бюджет | | | | | 4,0 | | | |  | | | |  | |
| 2.6 Организация и проведение конкурса фотографий «Вятские садоводы» | | | Немский районный Совет ветеранов | 01.06.2025 | 01.10.2025 | |  | | | |  | | | | | | | | | Местный бюджет | | | | | 4,0 | | | |  | | | |  | |
| 2.7 День Матери | | | Немский районный Совет ветеранов | 22.11.2025 | 30.11.2025 | |  | | | |  | | | | | | | | | Местный бюджет | | | | | 5,0 | | | |  | | | |  | |
| 2.8 Чествование ветеранов, пенсионеров в юбилейные даты | | | Немский районный Совет ветеранов | 01.01.2025 | 31.12.2025 | |  | | | |  | | | | | | | | | Местный бюджет | | | | | 8,0 | | | |  | | | |  | |
| 2.9 Проведение Пленуму Совета организации по итогам 2025 года, поощрение организаций района за организацию мероприятий среди ветеранов и пенсионеров | | | Немский районный Совет ветеранов | 01.12.2025 | 31.12.2025 | |  | | | |  | | | | | | | | | Местный бюджет | | | | | 5,0 | | | |  | | | |  | |
| 2.10 Проведение мероприятий по презентации книги «Это нашей истории строки» вторая книга | | | Немский районный Совет ветеранов | 01.01.2025 | 31.12.2025 | |  | | | |  | | | | | | | | | Не требуется | | | | |  | | | |  | | | |  | |
| 2.11 Проведение новогодний мероприятий для ветеранов и пенсионеров | | | Немский районный Совет ветеранов | 01.12.2025 | 31.12.2025 | |  | | | |  | | | | | | | | | Местный бюджет | | | | | 10,0 | | | |  | | | |  | |
| День здоровья «Нам года, не беда» | | | Немский районный Совет ветеранов |  |  | | 30.03.2025 | | | | 30.03.2025 | | | | | | | | | Местный бюджет | | | | |  | | | | 8,0 | | | | Проведено мероприятие «День здоровья». Приобретены сувениры для семейных команд, для участников, чайный стол. Приняло участие 40 человек.  МЕРОПРИЯТИЕ НЕ ЗАПЛАНИРОВАНО | |
| 3 Мероприятия, направленные на кадровое обеспечение учреждений образования, культуры и спорта, здравоохранения, в .т.ч: | | |  |  |  | |  | | | |  | | | | | | | | | Местный бюджет | | | | | 24,0 | | | |  | | | |  | |
| 3.1 Социальная поддержка в сфере образования, культуры, здравоохранения | | | Администрация Немского мо, КОГБУЗ «Немская ЦРБ» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | |  | | | |  | | | | | | | | | Местный бюджет | | | | | 24,0 | | | |  | | | |  | |
| 4 Мера социальной поддержки членов семей военнослужащих | | |  |  |  | |  | | | |  | | | | | | | | | Местный бюджет | | | | | 1381,5 | | | |  | | | |  | |
| 4.1 Социальная поддержка семей участников СВО в виде обеспечения твердым топливом | | | Администрация Немского мо | 01.01.2025 | 31.12.2025 | |  | | | |  | | | | | | | | | Местный бюджет | | | | | 1363,5 | | | |  | | | |  | |
| 4.2 Мера социальной поддержки семьям на детей участников специальной военной операции в возрасте от 6,5 до 17 лет включительно | | | Управление по социальным вопросам | 01.01.2025 | 31.12.2025 | |  | | | |  | | | | | | | | | Местный бюджет | | | | | 18,0 | | | |  | | | |  | |
| 5 Мероприятия по организации, предоставлении ритуальных услуг | | |  |  |  | |  | | | |  | | | | | | | | | Местный бюджет | | | | | 100,0 | | | |  | | | |  | |
| 5.1 Мероприятия по организации, предоставлению ритуальных услуг | | | Управление по социальным вопросам | 01.01.2025 | 31.12.2025 | |  | | | |  | | | | | | | | | Местный бюджет | | | | | 100,0 | | | |  | | | |  | |
| Всего по программе | | |  |  |  | |  | | | |  | | | | | | | | | Местный бюджет | | | | | 1625,50 | | | | 24,0 | | | |  | |
| По данным финансового управления | | |  |  |  | |  | | | |  | | | | | | | | | Местный бюджет | | | | | 1625,50 | | | | 24,0 | | | |  | |
| ***Имеется перерасход денежных средств на мероприятия, либо выделение денежных средств на незапланированные мероприятия. Процент исполнения программы за 1 квартал составил 1,48%*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***15. Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 денежное вознаграждение за добычу волка на территории Немского | | | Администрация Немского мо | январь | декабрь | |  | | | |  | | | | | | | | | Всего | | | | | 45,00 | | | |  | | | |  | |
| Местный бюджет | | | | | 45,00 | | | |  | | | |
| 2 Мероприятия, направленные на выполнение плана природоохранных мероприятий мо, в соответствии с рекомендуемым перечнем Минприроды России: | | | Администрация Немского мо | март | декабрь | |  | | | |  | | | | | | | | | всего | | | | | 4175,00 | | | |  | | | |  | |
| Местный бюджет | | | | | 4175,00 | | | |  | | | |
| *Ликвидация свалки бытовых отходов с. Соколово* | | | Местный бюджет | | | | | 1748,00 | | | |  | | | |  | |
| *Оценка химического состояния почв после ликвидации свалки (с. Соколово)* | | | Местный бюджет | | | | | 27,00 | | | |  | | | |  | |
| *Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов вблизи д. Верхорубы* | | | Местный бюджет | | | | | 2400,00 | | | |  | | | |  | |
| 3 Защита населения от болезней, общих для человека и животных | | | Администрация Немского мо | январь | декабрь | |  | | | |  | | | | | | | | | всего | | | | | 15,0 | | | |  | | | |  | |
| Областной бюджет | | | | | 15,0 | | | |  | | | |
| 4 Мероприятия в сфере муниципальной собственности | | | ТУ пгт. Нема | январь | декабрь | | январь | | | | март | | | | | | | | | Местный бюджет | | | | | 30,0 | | | | 29,58 | | | | Проведены страховые платежи ОСПО (гидроузел) | |
| 5 Мероприятия в сфере благоустройства. В части затрат уличного освещения, в том числе: | | | ТУ пгт. Нема | январь | декабрь | | январь | | | | март | | | | | | | | | Всего- местный бюджет | | | | | 1704,80 | | | | 530,96 | | | |  | |
| *Оплата расходов по электроэнергии* | | | Местный бюджет | | | | | 893,20 | | | | 411,21 | | | |  | |
| *Услуги по обеспечению наружного освещения* | | | Местный бюджет | | | | | 340,0 | | | | 31,04 | | | |  | |
| *Договор подряда* | | | Местный бюджет | | | | | 36,0 | | | |  | | | |  | |
| *Восстановление наружного освещения (ул. Кооперативная, пер. Колхозный, ул. Колхозная до ул. Кленовая)* | | | Местный бюджет | | | | | 150,0 | | | |  | | | |  | |
| *Технологическое присоединение* | | |  | | | | |  | | | | 88,71 | | | |  | |
| *электротовары* | | | Местный бюджет | | | | | 285,60 | | | |  | | | |  | |
| 6 Мероприятия в сфере благоустройства. Прочие мероприятия, в том числе: | | | ТУ пгт. Нема | январь | декабрь | | январь | | | | март | | | | | | | | | Всего - Местный бюджет | | | | | 2028,0 | | | | 62,05 | | | |  | |
| *Оплата расходов на содержание рабочего по благоустройству* | | | Местный бюджет | | | | | 400,10 | | | | 48,05 | | | |  | |
| *Разнаряжение новогодней ели* | | | Местный бюджет | | | | |  | | | | 14,0 | | | |  | |
| *Работы по благоустройству* | | | Местный бюджет | | | | | 70,0 | | | | 70,0 | | | | Проведено благоустройство общественных мест (кладбище, «Летний сад», «Парк Победы», стадион | |
| *Сбор ТКО* | | | Местный бюджет | | | | | 23,10 | | | |  | | | |  | |
| *Монтаж контейнерных площадок* | | | Местный бюджет | | | | | 47,242 | | | |  | | | |  | |
| *Услуги техники (ДТ-75…)* | | | Местный бюджет | | | | | 113,155 | | | |  | | | |  | |
| *Забор проб воды* | | | Местный бюджет | | | | | 6,75 | | | |  | | | |  | |
| *Работа экскаватора* | | | Местный бюджет | | | | | 69,966 | | | |  | | | |  | |
| *Зимнее содержание контейнерных площадок* | | | Местный бюджет | | | | | 90,120 | | | |  | | | |  | |
| *Услуги трактора* | | | Местный бюджет | | | | | 258,40 | | | |  | | | |  | |
| *Удаление аварийных деревьев* | | | Местный бюджет | | | | | 385,0 | | | |  | | | |  | |
| *противоклещевая обработка территории* | | | Местный бюджет | | | | | 47,256 | | | |  | | | |  | |
| *окашивание территории пгт. Нема от сорной растительности* | | | Местный бюджет | | | | | 259,355 | | | |  | | | |  | |
| *работы трактора с косилкой* | | | Местный бюджет | | | | | 155,737 | | | |  | | | |  | |
| *прочие расходы по благоустройству* | | | Местный бюджет | | | | | 82,250 | | | |  | | | |  | |
| *хоз. товары* | | | Местный бюджет | | | | | 3,0 | | | |  | | | |  | |
| *строй. материалы* | | | Местный бюджет | | | | | 17,0 | | | |  | | | |  | |
| 7 Оборудование (дооборудование) пляжей (места отдыха у воды): | | | ТУ пгт. Нема | май | август | |  | | | |  | | | | | | | | | Местный бюджет | | | | | 578,80 | | | |  | | | |  | |
| *место отдыха у воды* | | | Местный бюджет | | | | | 200,0 | | | |  | | | |  | |
| *договор подряда (матросы)* | | | Местный бюджет | | | | | 218,79 | | | |  | | | |  | |
| *поставка песка* | | | Местный бюджет | | | | | 160,0 | | | |  | | | |  | |
| 8 Благоустройство дамбы р. Немда | | | ТУ пгт. Нема | февраль | декабрь | |  | | | |  | | | | | | | | | Всего | | | | | 2960,0 | | | |  | | | |  | |
| Областной бюджет | | | | | 1268,60 | | | |  | | | |
| Местный бюджет | | | | | 1691,40 | | | |  | | | |
| 9 Приобретение и установка велосипедной трассы (модульный памп-трек) пгт. Нема | | | ТУ пгт. Нема | февраль | декабрь | |  | | | |  | | | | | | | | | Всего | | | | | 2284,43 | | | |  | | | |  | |
| Областной бюджет | | | | | 1614,43 | | | |  | | | |
| Местный бюджет | | | | | 670,0 | | | |  | | | |
| 10 Мероприятие, направленное на выполнение плана природоохранных мероприятий муниципального округа, в соответствии с рекомендуемым перечнем Минприроды России:  *Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов вблизи пгт.Нема* | | | ТУ пгт. Нема | январь | декабрь | |  | | | |  | | | | | | | | | Местный бюджет | | | | | 279,0 | | | |  | | | |  | |
| 11 Борьба с распространением борщевика Сосновского | | | ТУ пгт. Нема | январь | декабрь | |  | | | |  | | | | | | | | | Всего | | | | | 204,70 | | | |  | | | |  | |
| Областной бюджет | | | | | 202,50 | | | |  | | | |
| Местный бюджет | | | | | 2,20 | | | |  | | | |
| 12 Мероприятия в сфере благоустройства.  В части затрат уличного освещения, в том числе: | | | Архангельское территориальное управление | январь | декабрь | | январь | | | | март | | | | | | | | | Местный бюджет | | | | | 381,20 | | | | 133,30 | | | |  | |
| *оплата потребления электроэнергии* | | | Местный бюджет | | | | | 297,70 | | | | 133,30 | | | |  | |
| *текущее содержание, ремонт и обслуживание наружных сетей* | | | Местный бюджет | | | | | 83,50 | | | |  | | | |  | |
| 13 Мероприятия в сфере благоустройства.  Прочие мероприятия,  в том числе: | | | Архангельское территориальное управление | январь | декабрь | |  | | | |  | | | | | | | | | Местный бюджет | | | | | 496,30 | | | |  | | | |  | |
| *противоклещевая обработка кладбищ* | | | Местный бюджет | | | | | 75,20 | | | |  | | | |  | |
| *кронирование аварийных деревьев* | | | Местный бюджет | | | | | 180,0 | | | |  | | | |  | |
| *вывоз ТКО с кладбища* | | | Местный бюджет | | | | | 22,40 | | | |  | | | |  | |
| *ремонт площадок ТКО* | | | Местный бюджет | | | | | 50,0 | | | |  | | | |  | |
| *кошение травы* | | | Местный бюджет | | | | | 18,70 | | | |  | | | |  | |
| *текущее содержание территории Архангельского ТУ* | | | Местный бюджет | | | | | 123,0 | | | |  | | | |  | |
| 14 Мероприятие, направленное на выполнение плана природоохранных мероприятий муниципального округа, в соответствии с рекомендуемым перечнем Минприроды России:  *Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов вблизи с.Архангельское.* | | | Архангельское территориальное управление |  |  | |  | | | |  | | | | | | | | | Местный бюджет | | | | | 170,0 | | | |  | | | |  | |
| 15 Инициативные проекты по развитию общественной инфраструктуры муниципальных образований Кировской области **(***Устройство асфальтобетонного покрытия площадки для проведения общественных мероприятий в с.Архангельское Немского муниципального округа Кировской области)* | | | Архангельское территориальное управление |  |  | |  | | | |  | | | | | | | | | Местный бюджет | | | | | 775,0 | | | |  | | | |  | |
| 16 Мероприятия в сфере благоустройства.  В части затрат уличного освещения, в том числе: | | | Ильинское территориальное управление | январь | декабрь | | январь | | | | март | | | | | | | | | Местный бюджет | | | | | 274,40 | | | | 86,90 | | | |  | |
| *текущий ремонт электросети* | | | Местный бюджет | | | | | 30,0 | | | |  | | | |  | |
| *материалы* | | | Местный бюджет | | | | | 30,0 | | | |  | | | |  | |
| *оплата потребления электроэнергии* | | | Местный бюджет | | | | | 214,40 | | | | 86,90 | | | |  | |
| 17 Мероприятия в сфере благоустройства.  Прочие мероприятия,  в том числе: | | | Ильинское территориальное управление | январь | декабрь | |  | | | |  | | | | | | | | | Местный бюджет | | | | | 226,60 | | | |  | | | |  | |
| *противоклещевые мероприятия* | | | Местный бюджет | | | | | 10,0 | | | |  | | | |  | |
| *кошение травы на территории стадиона и по селу* | | | Местный бюджет | | | | | 60,0 | | | |  | | | |  | |
| *борьба с борщевиком* | | | Местный бюджет | | | | | 60,0 | | | |  | | | |  | |
| *ГСМ* | | | Местный бюджет | | | | | 12,40 | | | |  | | | |  | |
| *материалы* | | | Местный бюджет | | | | | 3,20 | | | |  | | | |  | |
| *работы по ограничению доступа в жилой дом* | | | Местный бюджет | | | | | 15,0 | | | |  | | | |  | |
| *Стройматериалы (гвозди)* | | | Местный бюджет | | | | | 1,00 | | | |  | | | |  | |
| *услуги по ТКО* | | | Местный бюджет | | | | | 5,00 | | | |  | | | |  | |
| *кронирование аварийных деревьев* | | | Местный бюджет | | | | | 60,0 | | | |  | | | |  | |
| 18 Мероприятия в сфере благоустройства.  В части затрат уличного освещения, в том числе: | | | Немское сельское территориальное управление | январь | декабрь | | январь | | | | март | | | | | | | | | Местный бюджет | | | | | 746,76 | | | | 84,40 | | | |  | |
| *ТО уличного освещения* | | | Местный бюджет | | | | | 421,95 | | | |  | | | |  | |
| *технологическое присоединение к электросетям*  *д. Верхорубы* | | | Местный бюджет | | | | | 100,0 | | | |  | | | |  | |
| *лампы, зап. части* | | | Местный бюджет | | | | | 70,0 | | | | 0,80 | | | |  | |
| *уличное освещение* | | | Местный бюджет | | | | | 154,0 | | | | 82,80 | | | |  | |
| 19 Мероприятия в сфере благоустройства.  Прочие мероприятия,  в том числе: | | | Немское сельское территориальное управление | январь | декабрь | | январь | | | | март | | | | | | | | | Местный бюджет | | | | | 218,0 | | | | 30,0 | | | |  | |
| *стройматериалы* | | | Местный бюджет | | | | | 16,0 | | | |  | | | |  | |
| *ГСМ для триммера* | | | Местный бюджет | | | | | 16,0 | | | |  | | | |  | |
| *противоклещевая обработка* | | | Местный бюджет | | | | | 2,0 | | | |  | | | |  | |
| *окашивание территории* | | | Местный бюджет | | | | | 10,0 | | | |  | | | |  | |
| *ремонт и расчистка контейнерных площадок* | | | Местный бюджет | | | | | 20,0 | | | | 30,0 | | | |  | |
| *ТКО с кладбищ* | | | Местный бюджет | | | | | 20,0 | | | |  | | | |  | |
| *вывоз мусора* | | | Местный бюджет | | | | | 140,0 | | | |  | | | |  | |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ | | |  |  |  | |  | | | |  | | | | | | | | | всего | | | | | 17566,39 | | | | 957,20 | | | |  | |
| Областной бюджет | | | | | 3100,53 | | | |  | | | |
| Местный бюджет | | | | | 14465,86 | | | | 957,19 | | | |
| ИТОГО ПО ДАННЫМ ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ | | |  |  |  | |  | | | |  | | | | | | | | | всего | | | | | 22377,9 | | | | 957,20 | | | |  | |
| Областной бюджет | | | | | 3116,53 | | | |  | | | |
| Местный бюджет | | | | | 19260,80 | | | | 957,19 | | | |
| ***Изменения по финансированию в муниципальную программу и в План реализации программы будут внесены в соответствии с п. 3.9постановления администрации Немского муниципального округа от 17.05.2022 № 111 «О разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Немского муниципального округа Кировской области. Заседание Думы состоялось 25.03.2025 (дополнительно выделено 6425,9 тыс.руб.) Процент исполнения программы за 1квартал составил 4,28%*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***16. Формирование современной городской среды*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 Благоустройство «Аллеи Славы» в парке Победы пгт. Нема | | | ТУ пгт. Нема | июнь | август | |  | | | |  | | | | | | | | | всего | | | | | 3030,40 | | | |  | | | |  | |
| Федеральный бюджет | | | | | 2970,0 | | | |  | | | |
| Областной бюджет | | | | | 30,0 | | | |  | | | |
| Местный бюджет | | | | | 30,40 | | | |  | | | |
| 2 Осуществление строительного контроля | | | ТУ пгт. Нема | июнь | август | |  | | | |  | | | | | | | | | всего | | | | | 60,0 | | | |  | | | |  | |
| Местный бюджет | | | | | 60,0 | | | |  | | | |
| 3 Устройство уличного освещения по ул. Кооперативная в пгт. Нема | | | ТУ пгт. Нема | июнь | август | |  | | | |  | | | | | | | | | всего | | | | | 1439,35 | | | |  | | | |  | |
| Областной бюджет | | | | | 620,30 | | | |  | | | |
| Местный бюджет | | | | | 819,05 | | | |  | | | |
| Итого по программе | | |  |  |  | |  | | | |  | | | | | | | | | всего | | | | | 4529,75 | | | | 0 | | | |  | |
| Федеральный бюджет | | | | | 2970,0 | | | |  | | | |
| Областной бюджет | | | | | 650,30 | | | |  | | | |
| Местный бюджет | | | | | 909,45 | | | |  | | | |
| Итого по данным финансового управления | | |  |  |  | |  | | | |  | | | | | | | | | всего | | | | | 4676,5 | | | | 0 | | | |  | |
| Федеральный бюджет | | | | |  | | | |  | | | |
| Областной бюджет | | | | |  | | | |  | | | |
| Местный бюджет | | | | |  | | | |  | | | |
| ***Изменения по финансированию в муниципальную программу и в План реализации программы будут внесены в соответствии с п. 3.9постановления администрации Немского муниципального округа от 17.05.2022 № 111 «О разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Немского муниципального округа Кировской области. Заседание Думы состоялось 25.03.2025 (дополнительно выделено 206,80 тыс.руб.) Расхода денежных средств в 1 квартале не было.*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***17. Профилактика терроризма и противодействие экстремизму*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **План реализации муниципальной программы на 2025 год не принят.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  |  |  | |  | | | |  | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | |