МОНИТОРИНГ

реализации муниципальных программ и Планов реализации муниципальных программ

за 1 квартал 2023 год.

Управлением экономики в соответствии с постановлением администрации Немского муниципального округа № 111 от 17.05.2022 «О разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Немского муниципального округа Кировской области» и на основании п.8 постановления администрации № 305 от 28.12.2022 «О мерах по выполнению решения Немской районной Думы от 13.12.2022 № 13/157 «Об утверждении бюджета муниципального образования Немский муниципальный округ Кировской области на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов», проведен мониторинг Планов реализации муниципальных программ за 1 квартал 2023 года.

В 1 квартале 2023 года реализовывалось 18 муниципальных программ, по которым уточненный годовой план бюджетных ассигнований (с учетом изменений Решений Думы – 302864,3 тыс.рублей (годовой), исполнение плана в 1 квартале 2023 года по программам составило 40623,8 тыс.рублей (или 13,41%).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Ответст-  венный  испол-  нитель,  соиспол-  нитель | | Плановый период | | Фактический срок | | | | | | | | | | Источники финансового обеспечения | | | | | Финансирование  За 1 квартал  2023 г.,  (период) | | | | | | | | | | | | Непосредственный результат реализации мероприятий муниципальной программы (краткое описание) |
| начало  реали-  зации  мероп-  риятия | окон-  чание  реали-  зации  мероп-  риятия | начало  реали-  зации  мероп-  риятия | | | | | | окон-  чание  реали-  зации  мероп-  риятия | | | | План (годовой) | | | | | | | | Факт  (кассовые расходы) | | | |
| 1. **Развитие образования** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * 1. 1 Обеспечение доступности и качества дошкольного образования | Управление по социальным вопросам | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | | | | | | 31.03.2023 | | | всего | | | | | 37864,90 | | | | | | | | 11053,78 | | | | Созданы условия для функционирования ДОУ и предоставления качественного общедоступного бесплатного дошкольного образования (выплата заработной платы, уплата налогов, коммунальных услуг, оплата услуг за обслуживание АПС, санитарно-эпидемиологических услуг, услуг по ремонту зданий, сооружений и имущества дошкольных образовательных учреждений и т.п.). |
| Федеральный бюджет | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| Областной бюджет | | | | | 19764,90 | | | | | | | | 7445,73 | | | |
| местный бюджет | | | | | 18100,00 | | | | | | | | 3608,05 | | | |
| 1.1.2 Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | Управление по социальным вопросам | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | | | | | | 31.03.2023 | | | всего | | | | | 588,80 | | | | | | | | 85,88 | | | | Среднегодовое количество детей, за которых выплачена компенсация за 1 квартал 2023 года составила 56 человек |
| Федеральный бюджет | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| Областной бюджет | | | | | 588,80 | | | | | | | | 85,88 | | | |
| местный бюджет | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 1.1.3 Мероприятия, направленные на подготовку к новому учебному году муниципальных образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | Управление по социальным вопросам | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | |  | | | | | |  | | | всего | | | | | 250,0 | | | | | | | |  | | | |  |
| Федеральный бюджет | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| Областной бюджет | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| местный бюджет | | | | | 250,0 | | | | | | | |  | | | |
| 1.1.4 Строительство ограждения территории МКДОУ детский сад «Колосок» с. Архпнгельское Немского района | Управление по социальным вопросам | |  |  | |  | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  |
| 1.2.1 Обеспечение доступности и качества дополнительного образования | Управление по социальным вопросам | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | | | | | | 31.03.2023 | | | всего | | | | | 5569,0 | | | | | | | | 1358,33 | | | | Созданы условия для предоставления дополнительного образования (выплата заработной платы, уплата налогов, коммунальных услуг, оплата услуг за обслуживание АПС, системы видеонаблюдения и т.п.) |
| Федеральный бюджет | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| Областной бюджет | | | | |  | | | | | | | | 69,05 | | | |
| местный бюджет | | | | | 5569,0 | | | | | | | | 1289,28 | | | |
| 1.2.2 Мероприятия, направленные на подготовку к новому учебному году муниципальных образовательных организаций дополнительного образования | Управление по социальным вопросам | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | |  | | | | | |  | | | всего | | | | | 50,0 | | | | | | | |  | | | |  |
| Федеральный бюджет | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| Областной бюджет | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| местный бюджет | | | | | 50,0 | | | | | | | |  | | | |
| 1.2.3 Мероприятия, направленные на оздоровление детей | Управление по социальным вопросам | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | |  | | | | | |  | | | всего | | | | | 98,83 | | | | | | | |  | | | | Начата работа по подготовке к летней оздоровительной кампания, определена дислокация лагеря. Заключено соглашение с Министерством молодежной политики и спорта. Плановое количество детей, заявленных к отдыху 79 человек |
| Федеральный бюджет | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| Областной бюджет | | | | | 97,83 | | | | | | | |  | | | |
| местный бюджет | | | | | 1,0 | | | | | | | |  | | | |
| 1.2.4 Мероприятия, направленные на временное трудоустройство подростков в возрасте от 14-18 лет в свободное от учебы время | Управление по социальным вопросам | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | |  | | | | | |  | | | всего | | | | | 81,20 | | | | | | | |  | | | |  |
| Федеральный бюджет | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| Областной бюджет | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| местный бюджет | | | | | 81,20 | | | | | | | |  | | | |
| 1.2.5 Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Управление по социальным вопросам | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | | | | | | 31.03.2023 | | | всего | | | | | 624,30 | | | | | | | | 15,54 | | | | С помощью сертификатов дополнительного образования обучение проходили ежемесячно 19 человека |
| Федеральный бюджет | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| Областной бюджет | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| местный бюджет | | | | | 624,30 | | | | | | | | 15,54 | | | |
| 1.3.1 Обеспечение деятельности управления и РМК | Управление по социальным вопросам | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | | | | | | 31.03.2023 | | | всего | | | | | 4079,20 | | | | | | | | 793,99 | | | | Финансовое обеспечение деятельности управления образования и РМК (выплата заработной платы, оснащение материально-техническими ресурсами, плата за услугу сети «Интернет») в целях осуществления учебно-методической поддержки образовательных учреждений в осуществлении государственной политики в области образования, совершенствования профессиональной квалификации педагогических работников и руководителей образовательных учреждений. В штатном режиме функционируют РМО, методсовет, идет подготовка к государственной итоговой аттестации |
| Федеральный бюджет | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| Областной бюджет | | | | | 541,0 | | | | | | | | 83,76 | | | |
| местный бюджет | | | | | 3538,20 | | | | | | | | 710,23 | | | |
| 1.3.2 Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии | Управление по социальным вопросам | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | | | | | | 31.03.2023 | | | всего | | | | | 5706,80 | | | | | | | | 1250,35 | | | | Финансовое обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии (выплата заработной платы, оснащение материально-техническими ресурсами, плата за услугу сети «Интернет», обслуживание автоматизированных систем бухгалтерского учета АС «Смета», «Смета- СМАРТ» |
| Федеральный бюджет | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| Областной бюджет | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| местный бюджет | | | | | 5706,80 | | | | | | | | 1250,35 | | | |
| 1.3.3 Возмещение коммунальных услуг педагогам | Управление по социальным вопросам | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | | | | | | 31.03.2023 | | | всего | | | | | 1011,40 | | | | | | | | 345,62 | | | | Среднегодовая численность получателей возмещения затрат за коммунальные услуги по электроэнергии, отоплению, плате за квартиру, водоотведению за 1 квартал 2023 год составляет 45 человек. В течение года выплачивалась частичная компенсация на возмещение затрат на коммунальные услуги 1 медсестре |
| Федеральный бюджет | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| Областной бюджет | | | | | 1011,40 | | | | | | | | 345,62 | | | |
| местный бюджет | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 1.4.1 Осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей и лицам из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, а также выплате вознаграждения за труд, причитающегося приемным родителям, предоставлению приемным родителям мер социальной поддержки | Управление по социальным вопросам | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | | | | | | 31.03.2023 | | | всего | | | | | 3542,10 | | | | | | | | 590,60 | | | | Обеспечена деятельности исполнения полномочий по опеке и попечительству, в том числе мероприятия по формированию информационной базы о детях-сиротах и недееспособных гражданах; своевременному выявлению детей, оставшихся без попечения родителей. Лишены родительских прав 1 человек. 2 родителей ограничены родительских правах. Осуществлена проверка условий проживания 8 опекаемых детей. Проверено 9 жилых квартир |
| Федеральный бюджет | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| Областной бюджет | | | | | 3542,10 | | | | | | | | 590,60 | | | |
| местный бюджет | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 1.4.1.1в том числе приобретение жилья для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленных жилых помещений | Администрация Немского муниципального округа | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | |  | | | | | |  | | | всего | | | | | 1411,0 | | | | | | | |  | | | | В 1 квартале 2023 года жилье не приобреталось |
| Областной бюджет | | | | | 1411,0 | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 1.5.1 Осуществление государственных полномочий по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | Управление по социальным вопросам | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | | | | | | 31.03.2023 | | | всего | | | | | 507,0 | | | | | | | | 90,74 | | | | Созданы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |
| Федеральный бюджет | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| Областной бюджет | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| местный бюджет | | | | | 507,0 | | | | | | | | 90,74 | | | |
| Всего по программе |  | |  |  | |  | | | | | |  | | | всего | | | | | 59973,53 | | | | | | | | 15584,83 | | | |  |
| Федеральный бюджет | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| Областной бюджет | | | | | 25546,03 | | | | | | | | 8620,64 | | | |
| местный бюджет | | | | | 34427,50 | | | | | | | | 6964,19 | | | |
| Иные внебюджетные источники | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| Всего по программе по данным финансового управления |  | |  |  | |  | | | | | |  | | | всего | | | | | 64337,23 | | | | | | | | 15584,83 | | | |  |
| Федеральный бюджет | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| Областной бюджет | | | | | 29194,83 | | | | | | | | 8620,64 | | | |
| местный бюджет | | | | | 35142,40 | | | | | | | | 6964,19 | | | |
| Иные внебюджетные источники | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| ***Изменения по финансированию в муниципальную программу и в План реализации программы будут внесены в соответствии с 3.9постановления администрации Немского муниципального округа от 17.05.2022 № 111 «О разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Немского муниципального округа Кировской области». Заседание Думы состоялось 28,03.2023. Процент исполнения программы за1 квартал составил 24,22%*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма «Социальная поддержка инвалидов и детей-инвалидов» |  | |  |  | |  | | | | | |  | | | всего | | | | | 25,0 | | | | | | | |  | | | |  |
| Районный бюджет | | | | | 25,0 | | | | | | | |  | | | |
| 1.1 Районный турнир по настольным играм | Немская РОКОО ВОИ | | 01.01.2023 | 10.02.2023 | | 01.01.2023 | | | | | | 16.02.2023 | | | всего | | | | | 2,0 | | | | | | | |  | | | | мероприятие проведено, расход денежных средств пройдет позднее |
| местный бюджет | | | | | 2,0 | | | | | | | |  | | | |
| 1.2 Поздравление членов ВОИ с Днем защитника Отечества и Международным женским Днем | Управление по соц.вопросам,Немская РОКОО ВОИ | | 01.01.2023 | 31.03.2023 | | 01.02.2023 | | | | | | 31.03.2023 | | | всего | | | | | 3,0 | | | | | | | |  | | | | мероприятие проведено, расход денежных средств пройдет позднее |
| местный бюджет | | | | | 3,0 | | | | | | | |  | | | |
| 1.3 Участие в районном спортивном фестивале «Надежда» и «Улыбка» | Немская РОКОО ВОИ | | 01.05.2023 | 30.06.2023 | |  | | | | | |  | | | всего | | | | | 5,0 | | | | | | | |  | | | |  |
| местный бюджет | | | | | 5,0 | | | | | | | |  | | | |
| 1.4 Проведение международного Дня инвалидов | УКМПиС, Немская РОКОО ВОИ | | 01.12.2023 | 31.12.2023 | |  | | | | | |  | | | всего | | | | | 7,0 | | | | | | | |  | | | |  |
| местный бюджет | | | | | 7,0 | | | | | | | |  | | | |
| 1.5 Организация и проведение досуговых мероприятий, творческих программ | Управление по соц.вопросам,Немская РОКОО ВОИ | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | |  | | | | | |  | | | всего | | | | | 7,0 | | | | | | | |  | | | |  |
| местный бюджет | | | | | 7,0 | | | | | | | |  | | | |
| 1.6 Реализация закона Кировской области № 174-ЗО от 30.06.2003 «О квотировании рабочих мест для трудоустройства инвалидов на территории Кировской области» | Местный бюджет бюджет (по мере финансирования дополнительно) | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | |  | | | | | |  | | | Не требуется | | | | | х | | | | | | | |  | | | |  |
| 1.7 Содействие временной занятости инвалидов по договорам с предприятиями в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития РФ № 485 от 29.07.2005 | местный бюджет (по мере финансирования дополнительно) | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | |  | | | | | |  | | | Не требуется | | | | | х | | | | | | | | х | | | |  |
| 1.8 Участие в специализированных мини-ярмарках вакансий для трудоустройства инвалидов. Временное трудоустройство | местный бюджет (по мере финансирования дополнительно) | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | |  | | | | | |  | | | Не требуется | | | | | х | | | | | | | |  | | | |  |
| Подпрограмма «Старшее поколение» |  | |  |  | |  | | | | | |  | | | всего | | | | | 50,0 | | | | | | | |  | | | |  |
| местный бюджет | | | | | 50,0 | | | | | | | |  | | | |
| 2.1 День Защитника Отечества и Международный женский день | Немский совет ветеранов | | 23.02.2023 | 10.03.2023 | | 23.02.2023 | | | | | | 10.03.2023 | | | всего | | | | | 20,0 | | | | | | | |  | | | | мероприятие проведено, расход денежных средств пройдет позднее |
| местный бюджет | | | | | 20,0 | | | | | | | |  | | | |
| 2.2 9 мая- День Победы, День памяти и скорби | Немский совет ветеранов | | 09.05.2023 | 22.06.2023 | |  | | | | | |  | | | всего | | | | | 11,0 | | | | | | | |  | | | |  |
| местный бюджет | | | | | 11,0 | | | | | | | |  | | | |
| 2.3 день семьи, любви и верности | Немский совет ветеранов | | 01.07.2023 | 31.07.2023 | |  | | | | | |  | | | всего | | | | | 1,0 | | | | | | | |  | | | |  |
| местный бюджет | | | | | 1,0 | | | | | | | |  | | | |
| 2.4 Районный туристический слет «Вместе весело шагать» | Немский совет ветеранов | | 01.08.2023 | 31.08.2023 | |  | | | | | |  | | | всего | | | | | 4,0 | | | | | | | |  | | | |  |
| местный бюджет | | | | | 4,0 | | | | | | | |  | | | |
| 2.5 День пожилого человека | Немский совет ветеранов | | 29.09.2023 | 06.10.2023 | |  | | | | | |  | | | всего | | | | | 3,0 | | | | | | | |  | | | |  |
| местный бюджет | | | | | 3,0 | | | | | | | |  | | | |
| 2.6 Организация и проведение конкурса фотографий «Мое огородное чудо» | Немский совет ветеранов | | 01.01.2023 | 01.10.2023 | | 01.01.2023 | | | | | | 31.03.2023 | | | всего | | | | | 3,0 | | | | | | | | 0 | | | | Проведен смотр-конкурс фотографий «Ветеранское подворье», приняли участие 6 человек |
| местный бюджет | | | | | 3,0 | | | | | | | | 0 | | | |
| 2.7 День матери | Немский совет ветеранов | | 24.11.2023 | 28.11.2023 | |  | | | | | |  | | | всего | | | | | 1,0 | | | | | | | |  | | | |  |
| местный бюджет | | | | | 1,0 | | | | | | | |  | | | |
| 2.8 Чествование ветеранов, пенсионеров в юбилейные даты | Немский совет ветеранов | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | | | | | | 31.03.2023 | | | всего | | | | | 1,0 | | | | | | | | 0 | | | | Проведено чествование ветеранов и пенсионеров с юбилеями, 3 человека |
| местный бюджет | | | | | 1,0 | | | | | | | | 0 | | | |
| 2.9 Проведение Пленума Совета организации по итогам 2022 года, поощрение первичных организаций округа за организацию мероприятий, посвященных 35-летию ветеранского движения в округе | Немский совет ветеранов | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | | | | | | 31.03.2023 | | | всего | | | | | 4,0 | | | | | | | | 0 | | | | Проведен Пленум Совета организации для подготовки мероприятий (10 человек) |
| местный бюджет | | | | | 4,0 | | | | | | | | 0 | | | |
| 2.10 Проведение мероприятий по презентации книги Это нашей истории строки» | Немский совет ветеранов | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | | | | | | 31.03.2023 | | | всего | | | | | 3,0 | | | | | | | | 0 | | | | Проведены спортивные мероприятия «Веселые старты», приняло участие 20 человек |
| местный бюджет | | | | | 3,0 | | | | | | | | 0 | | | |
| 2.11 Участие в благоустройстве поселка (волонтерское движение) | Немский совет ветеранов | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | |  | | | | | |  | | | Не требуется | | | | | х | | | | | | | | х | | | |  |
| Подпрограмма «Обеспечение кадрами» |  | |  |  | |  | | | | | |  | | | всего | | | | | 48,0 | | | | | | | | 12,0 | | | |  |
| местный бюджет | | | | | 48,0 | | | | | | | | 12,0 | | | |
| 3.1. Социальная поддержка в сфере образования, культуры и спорта и здравоохранения | Администрация округа, Немская ЦРБ | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | | | | | | 31.03.2023 | | | всего | | | | | 48,0 | | | | | | | | 12,0 | | | | Выплачена стипендия 2 студентам-целевикам |
| местный бюджет | | | | | 48,0 | | | | | | | | 12,0 | | | |
| Всего по программе |  | |  |  | |  | | | | | |  | | | всего | | | | | 98,0 | | | | | | | | 12,0 | | | |  |
| местный бюджет | | | | | 98,0 | | | | | | | | 12,0 | | | |
| Всего по программе по данным финансового управления |  | |  |  | |  | | | | | |  | | | всего | | | | | 775,5 | | | | | | | | 12,0 | | | |  |
|  |  | |  |  | |  | | | | | |  | | | местный бюджет | | | | | 775,5 | | | | | | | | 12,0 | | | |  |
| ***Изменения по финансированию в муниципальную программу и в План реализации программы будут внесены в соответствии с 3.9постановления администрации Немского муниципального округа от 17.05.2022 № 111 «О разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Немского муниципального округа Кировской области». Заседание Думы состоялось 28.03.2023. Процент исполнения программы за1 квартал составил 1,55%*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **Развитие транспортной системы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 166,73 км | | Администрация Немского округа | Январь 2023 | Декабрь 2023 | | | | | январь | март | | | Всего | | | | | | | 18394,816 | | | | | 1783,85 | | | | Организованы и проведены работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения: содержание в зимний период: очистка проезжей части а/дорог и обочин от снега, уборка снежных валов, очистка тротуаров на капитальных мостовых сооружениях, обработка проезжей части а/дорог общего пользования местного значения с асфальтобетонным покрытием противогололедными материалами (пескосоляной смесью), очистка автопавильонов и территорий , прилегающих к ним от мусора, снега и льда, организовано дежурство механизаторов в выходные и праздничные дни и патрулирование а/дорог с целью выявления снежных заносов и участков не отвечающим уровню содержания. | | | |
| Областной бюджет (субсидия) | | | | | | | 17899,824 | | | | | 1694,28 | | | |
| местный бюджет | | | | | | | 894,992 | | | | | 89,57 | | | |
| 1.2 Дополнительное содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 166,73 км | | Администрация Немского округа | Март 2023 | Сентябрь 2023 | | | | | Январь 2023 | Март 2023 | | | всего | | | | | | | 2950,176 | | | | |  | | | | Восстановлены изношенные слои а/б покрытия на автомобильной дороги Черезы-Архангельское площадью3224 м2 | | | |
| Областной бюджет | | | | | | | 2802,168 | | | | |  | | | |
| местный бюджет | | | | | | | 148,008 | | | | |  | | | |
| 2. Расход по исполнению обязательств, возникших из Соглашения о предоставлении субсидии с Министерством транспорта Кировской области отчетного финансового года | | Администрация Немского округа | Март 2023 | Март 2023 | | | | | Март 2023 | Март 2023 | | | Всего | | | | | | | 586,422 | | | | | 586,422 | | | | Проведены следующие работы по содержанию: очистка проезжей части дорог и обочин от снега, организовано дежурство механизаторов в выходные и праздничные дни и патрулирование а/дорог с целью выявления снежных заносов и участков не отвечающим уровню содержания | | | |
| Областной бюджет | | | | | | | 557,1 | | | | | 557,1 | | | |
| местный бюджет | | | | | | | 29,322 | | | | | 29,322 | | | |
| 4.1 Содержание улично-дорожной сети территориального управления пгт. Нема | | ТУ пгт. Нема | Январь 2023 | Декабрь 2023 | | | | Январь 2023 | | Март 2023 | | | Всего | | | | | | 1500,0 | | | | | | 857,24 | | | | Зимнее содержание улично-дорожной сети ТУ пгт. Нема 34,07 км | | | |
| местный бюджет | | | | | | 1500,0 | | | | | | 857,24 | | | |
| 4.2 Содержание улично-дорожной сети Немского сельского ТУ | | Немское сельское ТУ | Январь 2023 | Декабрь 2023 | | | | Январь 2023 | | Март 2023 | | | Всего | | | | | | 782,0 | | | | | | 481,49 | | | | Содержание улично-дорожной сети Немского сельского ТУ 39,58 км | | | |
| местный бюджет | | | | | | 782,0 | | | | | | 481,49 | | | |
| 4.3 Содержание улично-дорожной сети Ильинского ТУ | | Ильинское ТУ | Январь 2023 | Декабрь 2023 | | | | Январь 2023 | | Март 2023 | | | Всего | | | | | | 400,0 | | | | | | 174,07 | | | | Содержание улично-дорожной сети Ильинского ТУ 22,13 км | | | |
| местный бюджет | | | | | | 400,0 | | | | | | 174,07 | | | |
| 4.4 Содержание улично-дорожной сети Архангельского ТУ | | Архангельское ТУ | Январь 2023 | Декабрь 2023 | | | | Январь 2023 | | Март 2023 | | | Всего | | | | | | 413,0 | | | | | | 222,6 | | | | Содержание улично-дорожной сети Архангельского ТУ 15,58 км | | | |
| местный бюджет | | | | | | 413,0 | | | | | | 222,6 | | | |
| 5 Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом | | Администрация округа | Январь 2022 | Декабрь 2022 | | | | Январь 2023 | | Март 2023 | | | Всего | | | | | | 1600,0 | | | | | | 98,63 | | | | Организовано автобусное сообщение внутри муниципального образования. Пробег составил 6204 км по 5 маршрутам | | | |
| местный бюджет | | | | | | 1600,0 | | | | | | 98,63 | | | |
| 6 Разработка и прохождение госэкспертизы проектно-сметной документации | | Администрация округа | Январь 2022 | Декабрь 2022 | | | |  | |  | | | Всего | | | | | | 1262,189 | | | | | |  | | | | Мероприятие запланировано на 2 полугодие | | | |
| местный бюджет | | | | | | 1262,189 | | | | | |  | | | |
| 7 Техническое обследование мостовых сооружений на а/дорогах Немского муниципального округа | | Администрация округа | Январь 2022 | Декабрь 2022 | | | |  | |  | | | Всего | | | | | | 353,334 | | | | | |  | | | | Мероприятие запланировано на 2 квартал | | | |
| Областной бюджет | | | | | |  | | | | | |  | | | |
| местный бюджет | | | | | | 353,334 | | | | | |  | | | |
| 8 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | | Архангельское ТУ | Апрель 2023 | Август 2023 | | | |  | |  | | | всего | | | | | | 270,0 | | | | | |  | | | |  | | | |
| Областной бюджет | | | | | |  | | | | | |  | | | |
| Местный бюджет | | | | | | 270,0 | | | | | |  | | | |
| 9 Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонного покрытия на автомобильной дороге ул. Кооперативная пгт. Нема в Немском округе | | Администрация округа | Март 2023 | Ноябрь 2023 | | | |  | |  | | | всего | | | | | | 3775,924 | | | | | |  | | | |  | | | |
| Областной бюджет | | | | | | 3772,14 | | | | | |  | | | |
| Местный бюджет | | | | | | 3,784 | | | | | |  | | | |
| 10 Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонного покрытия на автомобильной дороге Череза-Архангельское | | Администрация округа | Март 2023 | Ноябрь 2023 | | | |  | |  | | | всего | | | | | | 8170,031 | | | | | |  | | | |  | | | |
| Областной бюджет | | | | | | 8161,860 | | | | | |  | | | |
| Местный бюджет | | | | | | 8,171 | | | | | |  | | | |
| Всего по программе | |  |  |  | | | |  | |  | | | Всего | | | | | | 39962,9 | | | | | | 4204,3 | | | |  | | | |
| Областной бюджет | | | | | | 32298,1 | | | | | | 2251,38 | | | |
| местный бюджет | | | | | | 7664,800 | | | | | | 1952,92 | | | |
| Всего по программе по данным финансового управления | |  |  |  | | | |  | |  | | | Всего | | | | | | 42787,1 | | | | | | 4204,3 | | | |  | | | |
| Областной бюджет | | | | | |  | | | | | | 2251,38 | | | |
| местный бюджет | | | | | |  | | | | | | 1952,92 | | | |
| ***Изменения по финансированию в муниципальную программу и в План реализации программы будут внесены в соответствии с 3.9постановления администрации Немского муниципального округа от 17.05.2022 № 111 «О разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Немского муниципального округа Кировской области». Заседание Думы состоялось 28.03.2023. Процент исполнения программы за1 квартал составил 9,83%*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» | |  |  |  | |  | | | | |  | | | | | | местный бюджет | | | | | | 30,0 | | | |  | | | |  | |
| 1 Пропаганда предпринимательства | |  |  |  | |  | | | | |  | | | | | | местный бюджет | | | | | | 30,0 | | | |  | | | |  | |
| 1.1 Предпринимательская профориентация учащейся молодежи, знакомство с профессиями, способствующими занятию предпринимательством, не менее 2 | | Администрация округа, управление по соц.вопросам | 01.01.2023 | 31.12.2023 | |  | | | | |  | | | | | | Не требуется | | | | | | х | | | | х | | | |  | |
| * 1. Проведение районных мероприятий по пропаганде предпринимательства:   Освещение в СМИ субъектов малого и среднего предпринимательства  - поощрение СМиСП, участвующих в социально-значимых мероприятиях района | | Администрация округа | 01.01.2023  01.01.2023 | 31.12.2023  31.12.2023 | |  | | | | |  | | | | | | местный бюджет  Местный бюджет | | | | | | 22,0  8,0 | | | |  | | | |  | |
| 2Отдельное мероприятие «Консультационно-информационная поддержка малого и среднего предпринимательства» | |  |  |  | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | |
| 2.1 Публикация в СМИ материалов, рассказывающих о работе малого и среднего бизнеса и формах его поддержки, публикация информации вновь применяемых нормативно-правовых актов РФ, Кировской области, муниципального образования по вопросам малого и среднего предпринимательства:  - в районной газете «Вестник труда», не менее 3;  - на официальном сайте администрации района не менее 30 | | Администрация округа | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | 01.01.2022 | | | | | 31.03.2023 | | | | | | местный бюджет | | | | | | х | | | | х | | | | В разделе «в помощь бизнесу» размещено 10 информационных материалов | |
| 2.2 проведение семинаров по вопросам изменения налогового законодательства, по вопросам, связанным с ведением предпринимательской деятельности, не менее 2 | | МРИ ФНС России № 10 по Кировской области\*  Администрация округа | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | | | | | 31.03.2023 | | | | | | Не требуется | | | | | | х | | | | х | | | | МРИ ФНС России № 10 по Кировской области проводит семинары на постоянной основе | |
| 2.3 Разовые консультации юриста и других специалистов, не менее 12 | | Администрация округа | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | | | | | 31.03.2023 | | | | | | Не требуется | | | | | | х | | | | х | | | | За январь-март управлением экономики оказано 5 консультаций СМиСП | |
| 2.4 Ведение реестра неиспользуемых нежилых помещений и предназначенных для целей предоставления в аренду и продажи. Поддержание реестра в актуальном состоянии на официальном сайте администрации района, в течение года | | Администрация округа | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | | | | | 31.03.2023 | | | | | | Не требуется | | | | | | х | | | | х | | | | Реестр опубликован на сайте администрации района, на 31.03.2023 входит 50 объектов | |
| 2.5 Анализ работы предприятий малого бизнеса, 1 раз в квартал | | Администрация округа | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | | | | | 31.03.2023 | | | | | | Не требуется | | | | | | х | | | | х | | | | Проведен анализ работы предприятий СМиСП за 2022 год опубликован на сайте администрации округа | |
| 3 Отдельное мероприятие «Содействие самозанятости и предпринимательству безработных граждан» | |  |  |  | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | |
| 3.1 Проведение информирования безработных граждан о возможности организации своего дела, не менее 16 | | Отдел трудоустройства Немского района КОГКУ ЦЗН Нолинского района | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | | | | | 31.03.2023 | | | | | | Не требуется | | | | | | х | | | | х | | | | Проведено информирование 3 безработных гражданина | |
| 3.2 Создание для 8 безработных граждан условий, обеспечивающих потребности в обучении по профессиям, способствующим занятию предпринимательской деятельностью | | Отдел трудоустройства Немского района КОГКУ ЦЗН Нолинского района | 01.01.2023 | 31.12.2023 | |  | | | | |  | | | | | | Не требуется | | | | | | х | | | | х | | | |  | |
| 3.3 Предоставление 8 организационно-консультационных услуг безработным гражданам по вопросам организации самозанятости безработных граждан (проведение тестирования, содействие в подготовке бизнес-планов, проведение экспертизы) | | Отдел трудоустройства Немского района КОГКУ ЦЗН Нолинского района | 01.01.202 | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | | | | | 31.03.2023 | | | | | | Не требуется | | | | | | х | | | | х | | | | Предоставлено 3 консультации | |
| 4. Отдельное мероприятие «Предоставление муниципальной преференции» | |  |  |  | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | |
| 4.1 Предоставление муниципальной преференции в виде предоставления в аренду муниципального имущества (по мере поступления заявлений) | | Администрация округа | 01.01.2023 | 31.12.2023 | |  | | | | |  | | | | | | Не требуется | | | | | | х | | | |  | | | | Заявлений в 1 квартале не поступало | |
| 4.2 Предоставление муниципальной преференции в форме обеспечения гарантийных обязательств для реализации инвестиционных проектов на территории района (по мере поступления заявлений) | | Администрация округа | 01.01.2023 | 31.12.2023 | |  | | | | |  | | | | | | Не требуется | | | | | | х | | | |  | | | | За январь-март заявлений не поступало | |
| Всего по программе | |  |  |  | |  | | | | |  | | | | | | всего | | | | | | 30,0 | | | | 0 | | | |  | |
| местный бюджет | | | | | | 30,0 | | | | 0 | | | |
| Всего по программе по данным финансового управления | |  |  |  | |  | | | | |  | | | | | | всего | | | | | | 30,0 | | | | 0 | | | |  | |
| местный бюджет | | | | | | 30,0 | | | | 0 | | | |
| ***Расхода денежных средств на мероприятия не было.*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **Управление муниципальным имуществом** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 Проведение проверок по использованию и сохранностью объектов муниципального имущества по 196 объектам движимого и недвижимого имущества | | Сектор земельно-имущественных отношений | Январь 2023 | Декабрь 2023 | Январь 2023 | | | | | | Март 2023 | | | | | | Не требуется | | | | | | х | | | | х | | | |  | |
| 2 Мероприятие по организации оформления, учета и контроля муниципального имущества округа:  2.1 Постановка на кадастровый учет 1 нежилого объекта недвижимости, находящихся в муниципальной собственности  2.2 Межевание 2-х земельных участков | | Сектор земельно-имущественных отношений |  |  |  | | | | | |  | | | | | | всего | | | | | | 100,0 | | | | 19,0 | | | | Получено тех.заключение в БТИ и межевание 1 участка в д. Медкоедово | |
| местный бюджет | | | | | | 100,0 | | | | 19,0 | | | |
|  | Январь 2023 | Декабрь 2023 |  | | | | | |  | | | | | | всего | | | | | | 40,0 | | | |  | | | |
| местный бюджет | | | | | | 40,0 | | | |  | | | |
|  | Январь 2023 | Декабрь 2023 | Январь 2023 | | | | | | Март 2023 | | | | | | всего | | | | | | 60,0 | | | | 19,0 | | | |
| местный бюджет | | | | | | 60,0 | | | | 19,0 | | | |
| 3 Публикация, организация и проведение продаж, сдача в аренду и безвозмездное пользование муниципального имущества: независимая оценка муниципального имущества, включенного в план приватизации на 2023 год | | Сектор земельно-имущественных отношений | Январь 2023 | Декабрь 2023 | Январь 2023 | | | | | | Март 2023 | | | | | | всего | | | | | | 100,0 | | | | 58,0 | | | | Проведена оценка в отношении 13 объектов недвижимости для целей предоставления в аренду муниципального имущества и приватизации в 2023 году | |
| местный бюджет | | | | | | 100,0 | | | | 58,0 | | | |
| местный бюджет | | | | | |  | | | |  | | | |
| 4 Мероприятия по содержанию и ремонту муниципального имущества:  4.1 взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, находящихся: в Архангельском ТУ;  в Немском городском ТУ;  в администрации Немского муниципального округа | | Сектор земельно-имущественных отношений | Январь 2023 | Декабрь 2023 | Январь 2023 | | | | | | Март 2023 | | | | | |  | | | | | | 942,40  192,40  56,0  18,0 | | | | 88,93  46,60  9,23  5,43 | | | | Взносы на проведение ремонта в многоквартирных домах  Отопление муниципального жилья пгт. Нема, ул. Комсомольская, 17 | |
| 4.2 содержание и ремонт жилья в Архангельском ТУ,  в Немском городском ТУ | | Сектор земельно-имущественных отношений | Январь 2023 | Декабрь 2023 | Январь 2023 | | | | | | Март 2023 | | | | | |  | | | | | | 2,0  674,0 | | | | 27,67 | | | |
| Всего по программе | |  | | | | | | | | | | | | | | | всего | | | | | | 1142,4 | | | | 165,9 | | | |  | |
| Федеральный бюджет | | | | | |  | | | |  | | | |
| местный бюджет | | | | | | 1142,0 | | | | 165,9 | | | |
| По данным финансового управления | |  | | | | | | | | | | | | | | | всего | | | | | | 2144,9 | | | | 165,9 | | | |
| Федеральный бюджет | | | | | |  | | | |  | | | |
| местный бюджет | | | | | | 2144,9 | | | | 165,9 | | | |
| ***Изменения по финансированию в муниципальную программу и в План реализации программы будут внесены в соответствии с 3.9постановления администрации Немского муниципального округа от 17.05.2022 № 111 «О разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Немского муниципального округа Кировской области». Заседание Думы состоялось 28.03.2023. Процент исполнения программы за1 квартал составил 7,74%*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **Развитие муниципального управления** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Администрация Немского муниципального округа | | | | | | | | | | | | | | | | всего | | | | | | | | 28353,1 | | | 6374.58 | | | |  | |
| 1Обеспечение осуществления управленческих функций администрации Немского муниципального округа (расходы на выплату заработной платы) | | Все отделы администрации округа | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | | | | | 31.03.2023 | | | | | | всего | | | | | | 18492,7 | | | | 3999.14 | | | | Своевременно и в полном объеме выплачивается заработная плата муниципальным служащим, техническим работникам, рабочим отдельных профессий согласно штатному расписанию. Своевременно проводятся начисление на заработную плату и перечисление взносов в различные фонды | |
| местный бюджет | | | | | | 18492,7 | | | | 3999,14 | | | |
| Внебюджетные источники | | | | | |  | | | |  | | | |
| 2. Создание условий для обеспечения выполнения органами местного самоуправления своих полномочий | | Все отделы администрации округа | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | | | | | 31.03.2023 | | | | | | местный бюджет | | | | | | 4615,1 | | | | 1079,12 | | | | Созданы условия для обеспечения выполнения органами местного самоуправления своих полномочий: сотрудники обеспечены телефонной связью, оргтехникой, канцтоварами. В помещениях соблюдается температурный режим, освещение в оптимальном размере, санитарные комнаты обеспечены водоснабжением. Утилизируется мусор. При необходимости имеется возможность рабочих поездок в населенные пункты округа и в областной центр на совещания. Своевременно проводятся ремонтные работы в занимаемых помещениях, приобретена мебель. При работе используются различные информационные системы. | |
| В том числе  Коммунальные платежи (отопление, электроэнергия) | | Управление делами | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | | | | | 31.03.2023 | | | | | | местный бюджет | | | | | | 1682,0 | | | | 566,86 | | | |  | |
| Иные бюджетные ассигнования (транспортный налог, налог на имущество, пени, штрафы) | | Управление делами | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | | | | | 31.03.2023 | | | | | | местный бюджет | | | | | | 40,0 | | | | 4,18 | | | |  | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения деятельности администрации | | Управление делами | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | | | | | 31.03.2023 | | | | | | местный бюджет | | | | | | 2893,1 | | | | 508,08 | | | |  | |
| Услуги связи | | Управление делами | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | | | | | 31.03.2023 | | | | | | местный бюджет | | | | | | 299,4 | | | | 48,17 | | | |  | |
| Вода, водоотведение | | Управление делами | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | | | | | 31.03.2023 | | | | | | местный бюджет | | | | | | 33,8 | | | | 2,67 | | | |  | |
| Вывоз, утилизация мусора | | Управление делами | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | | | | | 31.12.2023 | | | | | | местный бюджет | | | | | | 35,6 | | | | 6,15 | | | |  | |
| Ремонт оргтехники, картриджи, годовой ТО, ремонт авто, мероприятия по пож.безопасности) | | Управление делами | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | | | | | 31.12.2023 | | | | | | местный бюджет | | | | | | 257,0 | | | | 44,94 | | | |  | |
| Прочие работы и услуги | | Управление делами | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | | | | | 31.03.2023 | | | | | | местный бюджет | | | | | | 420,0 | | | | 46,38 | | | |  | |
| Страхование автотранспорта | | Управление делами | 01.01.2023 | 31.12.2023 | |  | | | | |  | | | | | | местный бюджет | | | | | | 32,0 | | | |  | | | |  | |
| Бензин, гсм | | Управление делами | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | | | | | 31.03.2023 | | | | | | местный бюджет | | | | | | 456,3 | | | | 54,87 | | | |  | |
| Асфальтирование дорожки у здания | | Управление делами | 01.01.2023 | 31.12.2023 | |  | | | | |  | | | | | | местный бюджет | | | | | | 300,0 | | | |  | | | |  | |
| Строительные материалы | | Управление делами | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | | | | | 31.03.2023 | | | | | | местный бюджет | | | | | | 30,0 | | | | 45,3 | | | |  | |
| Хозтовары, канцтовары, запчасти | | Управление делами | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | | | | | 31.03.2023 | | | | | | местный бюджет | | | | | | 280,0 | | | | 38,05 | | | |  | |
| Грамоты, рамки, венки | | Управление делами | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | | | | | 31.03.2023 | | | | | | местный бюджет | | | | | | 35,0 | | | | 1,95 | | | |  | |
| Представительские расходы | | Управление делами | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | | | | | 31.03.2023 | | | | | | местный бюджет | | | | | | 124,0 | | | | 43,57 | | | |  | |
| Взносы в АСМО | | Управление делами | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | | | | | 31.03.2023 | | | | | | местный бюджет | | | | | | 95,0 | | | | 25,13 | | | |  | |
| Мероприятия в сфере мун.собственности (приобретение основных средств) | | Управление делами | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | | | | | 31.03.2023 | | | | | | местный бюджет | | | | | | 495,0 | | | | 150,9 | | | |  | |
| 3. Предоставление социальных выплат отдельным категориям граждан (обеспечение выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в администрации муниципального округа) | | Отдел бухгалтерского учета и отчетности | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | | | | | 31.03.2023 | | | | | | всего | | | | | | 3409,4 | | | | 860,83 | | | | Пенсию за выслугу лет получает 37 бывших муниципальных служащих и 1 глава муниципального района. | |
| местный бюджет | | | | | | 3409,4 | | | | 860,83 | | | |
| 4. Создание условий для эффективного выполнения служебных задач ЕДДС Немского муниципального округа | | ЕДДС, главный специалист по ГО ЧС, отдел бухгалтерского учета и отчетности | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | | | | | 31.03.2023 | | | | | | всего | | | | | | 1479,4 | | | | 321,84 | | | | постановлением администрации Немский район от 23.05.2011 года № 55 создана «Единая дежурно-диспетчерская служба Немского муниципального округа». Утверждено штатное расписание:  5 единиц, из них 1- старший диспетчер, 4 – диспетчера. Диспетчера несут службу в круглосуточном режиме по 1 человеку в смену по 24 часа согласно утверждаемого графика несения службы.  За 3 месяца 2023 года режим чрезвычайной ситуации на территории Немского муниципального округа не вводился, на телефоны ЕДДС Немского муниципального округа принято и отвечено 305 телефонных звонков.  Ежедневно диспетчера принимают участие в селекторных совещаниях в режиме видеоконференции. Ежемесячно ФГУ ЦУКС МЧС РФ по Кировской области согласно графика с диспетчерским составом проводятся тренировки по различным чрезвычайным ситуациям, в ходе которых диспетчерами отрабатывается полный комплект документов, который затем направляется в ЦУКС. За 1 квартал 2023 года принято участие в 2-х тренировках, по результатам которых в ЦУКС был направлен полный комплект отработанных документов. | |
| местный бюджет | | | | | | 1479,4 | | | | 321,84 | | | |
| 5. Обеспечение деятельности административной комиссии муниципального образования Немский муниципальный округ по рассмотрению дел об административных правонарушениях | | Административная комиссия | 01.01.2023 | 31.12.2023 | |  | | | | |  | | | | | | всего | | | | | | 0,2 | | | |  | | | | В районе действует административная комиссия. В 2022 году на рассмотрение протоколы об административном правонарушении не поступали | |
| областной бюджет | | | | | | 0,2 | | | |  | | | |
| 6. Осуществление переданных полномочий РФ по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели | | Сектор организационной работы | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | | | | | 31.03.2023 | | | | | | всего | | | | | | 2,4 | | | | 2,4 | | | | Списки составлены присяжных заседателей | |
| областной бюджет | | | | | | 2,4 | | | | 2,4 | | | |
| 7. Обеспечение сохранности документов Архивного фонда РФ и других архивных документов, относящихся к собственности Кировской области и хранящихся в муниципальном архиве | | Управление делами | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | | | | | 31.03.2023 | | | | | | всего | | | | | | 55,7 | | | | 53,6 | | | | На хранении находится 136 фонда – 28687 ед.хр., в т.ч. управленческая документация – 20953 ед.хр, документы по личному составу – 7616 ед.хр., фотодокументы – 118 ед.хр. | |
| областной бюджет | | | | | | 55,7 | | | | 53,6 | | | |
| 8 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | | Управление делами | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | | | | | 31.03.2023 | | | | | | всего | | | | | | 11,0 | | | | 4,54 | | | | В 1 квартале 2023 года повысили квалификацию 2 муниципальных служащих | |
| Областной бюджет | | | | | | 10,89 | | | | 4,46 | | | |
| местный бюджет | | | | | | 0,11 | | | | 0,08 | | | |
| 9 Обеспечение деятельности специалиста Военно-учетного стола | | Управление делами | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | | | | | 31.03.2023 | | | | | | всего | | | | | | 282,2 | | | | 53,11 | | | | В округе работает специалист военно-учетного стола. Ведется картотека военнообязанных граждан. Организован весенний призыв граждан на военную службу, заключение контрактов на службу в СВО. | |
| Федеральный бюджет | | | | | | 282,2 | | | | 53,11 | | | |
| Обслуживание муниципального долга | | Управление делами | 01.01.2023 | 31.12.2023 | |  | | | | |  | | | | | | Всего | | | | | | 5,0 | | | |  | | | |  | |
| Местный бюджет | | | | | | 5,0 | | | |  | | | |
| Архангельское территориальное управление администрации Немского муниципального округа | | | | | | | | | | | | | | | | | | всего | | | | | | 4147,7 | | | 983,01 | | | |  | |
| 1 Обеспечение осуществления управленческих функций администрации Немского Немского муниципального округа (расходы на выплату заработной платы) | | Архангельское ТУ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | | | | | 31.03.2023 | | | | | | Всего | | | | | | 2591,3 | | | | 478,6 | | | | Своевременно и в полном объеме выплачивается заработная плата муниципальным служащим, техническим работникам, рабочим отдельных профессий согласно штатному расписанию. Своевременно проводятся начисление на заработную плату и перечисление взносов в различные фонды | |
| местный бюджет | | | | | | 2591,3 | | | | 478,6 | | | |
| 2 Создание условий для обеспечения выполнения органами местного самоуправления своих полномочий | | Архангельское ТУ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | | | | | 31.03.2023 | | | | | | Всего | | | | | | 1522,4 | | | | 504,41 | | | | Созданы условия для обеспечения выполнения органами местного самоуправления своих полномочий: сотрудники обеспечены телефонной связью, оргтехникой, канцтоварами. В помещениях соблюдается температурный режим, освещение в оптимальном размере, санитарные комнаты обеспечены водоснабжением. Утилизируется мусор. При необходимости имеется возможность рабочих поездок в населенные пункты округа и в областной центр на совещания. Своевременно проводятся ремонтные работы в занимаемых помещениях, приобретена мебель. При работе используются различные информационные системы. | |
| местный бюджет | | | | | | 1522,4 | | | | 504,41 | | | |
| В том числе: коммунальные платежи (отопление, электроэнергия) | | Архангельское ТУ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | | | | | 31.03.2023 | | | | | | местный бюджет | | | | | | 931,0 | | | | 318,6 | | | |  | |
| Иные бюджетные ассигнования (транспортный налог, налог на имущество, пени, штрафы) | | Архангельское ТУ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | | | | | 31.03.2023 | | | | | | местный бюджет | | | | | | 254,7 | | | | 87,9 | | | |  | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения деятельности администрации, их них: | | Архангельское ТУ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | | | | | 31.03.2023 | | | | | | местный бюджет | | | | | | 304,2 | | | | 96,8 | | | |  | |
| Услуги связи (телефон, интернет, конверты) | | Архангельское ТУ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | | | | | 31.03.2023 | | | | | | местный бюджет | | | | | | 70,0 | | | | 10,1 | | | |  | |
| Вода, водоотведение | | Архангельское ТУ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | | | | | 31.03.2023 | | | | | | местный бюджет | | | | | | 0,7 | | | | 0,1 | | | |  | |
| Вывоз, утилизация мусора | | Архангельское ТУ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | | | | | 31.03.2023 | | | | | | местный бюджет | | | | | | 5,8 | | | | 1,5 | | | |  | |
| Ремонт оргтехники, картриджи | | Архангельское ТУ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | | | | | 31.03.2023 | | | | | | местный бюджет | | | | | | 15,0 | | | | 3,3 | | | |  | |
| Программное сопровождение Смета-КС+Зарплата-КС | | Архангельское ТУ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | | | | | 31.03.2023 | | | | | | местный бюджет | | | | | | 137,0 | | | | 74,1 | | | |  | |
| Строительные материалы | | Архангельское ТУ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | |  | | | | |  | | | | | | местный бюджет | | | | | | 10,7 | | | |  | | | |  | |
| Хозтовары, канцтовары, запчасти и пр | | Архангельское ТУ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | |  | | | | |  | | | | | | местный бюджет | | | | | | 50,0 | | | |  | | | |  | |
| Приобретение (изготовление) подарочной, сувенирной продукции, а также иных материальных ценностей в целях награждения, дарения | | Архангельское ТУ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | |
|  | | | | | |  | | | |  | | | |
| местный бюджет | | | | | | 15,0 | | | |  | | | |
| Командировочные расходы | | Архангельское ТУ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | | | | | 31.03.2023 | | | | | | местный бюджет | | | | | | 32,5 | | | | 1,05 | | | |  | |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих | | Архангельское ТУ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | | | | | 31.03.2023 | | | | | | всего | | | | | | 34,0 | | | | 0,06 | | | | Повышение квалификационного уровня муниципальных служащих прошли 2 сотрудника | |
| Областной бюджет | | | | | | 33,66 | | | |  | | | |
| Местный бюджет | | | | | | 0,34 | | | | 0,06 | | | |
| Ильинское территориальное управление администрации Немского муниципального округа | | | | | | | | | | | | | | | | | | всего | | | | | | 2709,4 | | 598,7 | | | |  | | |
| 1 Обеспечение осуществления управленческих функций администрации Немского Немского муниципального округа (расходы на выплату заработной платы) | | Ильинское ТУ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | | | | | 31.03.2023 | | | | | | всего | | | | | | 2257,1 | | | | 466,8 | | | | Своевременно и в полном объеме выплачивается заработная плата муниципальным служащим, техническим работникам, рабочим отдельных профессий согласно штатному расписанию. Своевременно проводятся начисление на заработную плату и перечисление взносов в различные фонды | |
| местный бюджет | | | | | | 2257,1 | | | | 466,8 | | | |
| 2 Создание условий для обеспечения выполнения органами местного самоуправления своих полномочий | | Ильинское ТУ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | | | | | 31.03.2023 | | | | | | всего | | | | | | 452,3 | | | | 131,9 | | | | Созданы условия для обеспечения выполнения органами местного самоуправления своих полномочий: сотрудники обеспечены телефонной связью, оргтехникой, канцтоварами. В помещениях соблюдается температурный режим, освещение в оптимальном размере, санитарные комнаты обеспечены водоснабжением. Утилизируется мусор. При необходимости имеется возможность рабочих поездок в населенные пункты округа и в областной центр на совещания. Своевременно проводятся ремонтные работы в занимаемых помещениях, приобретена мебель. При работе используются различные информационные системы. | |
| местный бюджет | | | | | | 452,3 | | | | 131,9 | | | |
| В том числе: коммунальные платежи | | Ильинское ТУ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | | | | | 31.03.2023 | | | | | | местный бюджет | | | | | | 167,0 | | | | 39,8 | | | |  | |
| Иные бюджетные ассигнования (транспортный налог, пени, штрафы) | | Ильинское ТУ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | | | | | 31.03.2023 | | | | | | местный бюджет | | | | | | 3,7 | | | | 0,9 | | | |  | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения деятельности администрации, из них: | | Ильинское ТУ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | | | | | 31.03.2023 | | | | | | местный бюджет | | | | | | 281,6 | | | | 91,2 | | | |  | |
| Услуги связи (телефон, интернет, конверты) | | Ильинское ТУ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | | | | | 31.03.2023 | | | | | | местный бюджет | | | | | | 58,2 | | | | 11,9 | | | |  | |
| Вода, водоотведение | | Ильинское ТУ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | | | | | 31.03.2023 | | | | | | местный бюджет | | | | | | 1,0 | | | | 0,4 | | | |  | |
| Вывоз, утилизация мусора | | Ильинское ТУ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | | | | | 31.03.2023 | | | | | | местный бюджет | | | | | | 3,4 | | | | 0,6 | | | |  | |
| Арендная плата за пользование имуществом | | Ильинское ТУ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | | | | | 31.03.2023 | | | | | | местный бюджет | | | | | | 25,0 | | | | 3,9 | | | |  | |
| Ремонт оргтехники, картриджи, годовой ТО, обслуживание пожарной сигнализации | | Ильинское ТУ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | | | | | 31.03.2023 | | | | | | местный бюджет | | | | | | 64,0 | | | | 43,0 | | | |  | |
| Прочие работы и услуги (в том числе изготовление и проверка сметы) | | Ильинское ТУ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | |  | | | | |  | | | | | | местный бюджет | | | | | | 25,3 | | | |  | | | |  | |
| Программа смета-смарт | | Ильинское ТУ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | | | | | 31.03.2023 | | | | | | местный бюджет | | | | | | 31,7 | | | | 13,45 | | | |  | |
| Страхование автотранспорта | | Ильинское ТУ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | |  | | | | |  | | | | | | местный бюджет | | | | | | 8,0 | | | |  | | | |  | |
| Бензин, гсм | | Ильинское ТУ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | | | | | 31.03.2023 | | | | | | местный бюджет | | | | | | 40,0 | | | | 12,9 | | | |  | |
| Хозтовары, канцтовары, запчасти и пр | | Ильинское ТУ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | | | | | 31.03.2023 | | | | | | местный бюджет | | | | | | 5,0 | | | | 5,1 | | | |  | |
| Немское сельское территориальное управление администрации Немского муниципального округа | | | | | | | | | | | | | | | | | | всего | | | | 1952,0 | | | | | 411,0 | | |  | | |
| 1 Обеспечение осуществления управленческих функций администрации Немского Немского муниципального округа (расходы на выплату заработной платы) | | Немское сельское ТУ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | | | | | 31.03.2023 | | | | | | всего | | | | | | 1792,5 | | | | 363,0 | | | | Своевременно и в полном объеме выплачивается заработная плата муниципальным служащим, техническим работникам, рабочим отдельных профессий согласно штатному расписанию. Своевременно проводятся начисление на заработную плату и перечисление взносов в различные фонды | |
| местный бюджет | | | | | | 1792,5 | | | | 363,0 | | | |
| Создание условий для обеспечения выполнения органами местного самоуправления своих полномочий | | Немское сельское ТУ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | | | | | 31.03.2023 | | | | | | всего | | | | | | 159,5 | | | | 48,0 | | | | Созданы условия для обеспечения выполнения органами местного самоуправления своих полномочий: сотрудники обеспечены телефонной связью, оргтехникой, канцтоварами. В помещениях соблюдается температурный режим, освещение в оптимальном размере, санитарные комнаты обеспечены водоснабжением. Утилизируется мусор. При необходимости имеется возможность рабочих поездок в населенные пункты округа и в областной центр на совещания. Своевременно проводятся ремонтные работы в занимаемых помещениях, приобретена мебель. При работе используются различные информационные системы. | |
| местный бюджет | | | | | | 159,5 | | | | 48,0 | | | |
| В том числе: коммунальные платежи (отопление, электроэнергия) | | Немское сельское ТУ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | |  | | | | |  | | | | | | местный бюджет | | | | | | 0 | | | |  | | | |  | |
| Иные бюджетные ассигнования (транспортный налог, налог на имущество, пени, штрафы) | | Немское сельское ТУ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | |  | | | | |  | | | | | | местный бюджет | | | | | | 0 | | | |  | | | |  | |
| Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения деятельности администрации, из них: | | Немское сельское ТУ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | | | | | 31.03.2023 | | | | | | местный бюджет | | | | | | 159,5 | | | | 48,0 | | | |  | |
| Услуги связи (телефон, интернет, конверты) | | Немское сельское ТУ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | | | | | 31.03.2023 | | | | | | местный бюджет | | | | | | 28,0 | | | | 5,6 | | | |  | |
| Вывоз, утилизация мусора | | Немское сельское ТУ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | |  | | | | |  | | | | | | местный бюджет | | | | | | 1,5 | | | |  | | | |  | |
| Ремонт оргтехники, картриджи | | Немское сельское ТУ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | |  | | | | |  | | | | | | местный бюджет | | | | | | 30,0 | | | |  | | | |  | |
| Прочие работы и услуги (в том числе изготовление и проверка сметы) | | Немское сельское ТУ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | | | | | 31.03.2023 | | | | | | местный бюджет | | | | | | 50,0 | | | | 18,9 | | | |  | |
| Хозтовары, канцтовары и пр | | Немское сельское ТУ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | | | | | 31.03.2023 | | | | | | местный бюджет | | | | | | 20,0 | | | | 23,5 | | | |  | |
| Мероприятия в сфере мун.собственности (оргтехника, мебель приобретение) | | Немское сельское ТУ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | |  | | | | |  | | | | | | местный бюджет | | | | | | 30,0 | | | |  | | | |  | |
| Территориальное управление пгт. Нема администрации Немского муниципального округа | | | | | | | | | | | | | | всего | | | | | | | 3284,0 | | | | | | 670,8 | | | |  | |
| 1 Обеспечение осуществления управленческих функций администрации Немского Немского муниципального округа (расходы на выплату заработной платы) | | ТУ пгт. Нема | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | | | | | 31.03.2023 | | | | | | всего | | | | | | 2800,3 | | | | 670,8 | | | | Своевременно и в полном объеме выплачивается заработная плата муниципальным служащим, техническим работникам, рабочим отдельных профессий согласно штатному расписанию. Своевременно проводятся начисление на заработную плату и перечисление взносов в различные фонды | |
| местный бюджет | | | | | | 2800,3 | | | | 670,8 | | | |
| Создание условий для обеспечения выполнения органами местного самоуправления своих полномочий | | ТУ пгт. Нема | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | | | | | 31.03.2023 | | | | | | всего | | | | | | 468,2 | | | | 138,4 | | | | Созданы условия для обеспечения выполнения органами местного самоуправления своих полномочий: сотрудники обеспечены телефонной связью, оргтехникой, канцтоварами. В помещениях соблюдается температурный режим, освещение в оптимальном размере, санитарные комнаты обеспечены водоснабжением. Утилизируется мусор. При необходимости имеется возможность рабочих поездок в населенные пункты округа и в областной центр на совещания. Своевременно проводятся ремонтные работы в занимаемых помещениях, приобретена мебель. При работе используются различные информационные системы. | |
| местный бюджет | | | | | | 468,2 | | | | 138,4 | | | |
| В том числе: коммунальные платежи (отопление, электроэнергия) | | ТУ пгт. Нема | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | | | | | 31.03.2023 | | | | | | местный бюджет | | | | | | 82,0 | | | | 16,6 | | | |  | |
| Иные бюджетные ассигнования (транспортный налог, налог на имущество, пени, штрафы) | | ТУ пгт. Нема | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | | | | | 31.03.2023 | | | | | | местный бюджет | | | | | | 6,0 | | | | 6,0 | | | |  | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения деятельности администрации (обслуживание газопровода, аварийно-диспетчерское обеспечение сети газопотребления) из них: | | ТУ пгт. Нема | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | | | | | 31.03.2023 | | | | | | местный бюджет | | | | | | 380,2 | | | | 115,8 | | | |  | |
| Услуги связи (телефон, интернет, конверты) | | ТУ пгт. Нема | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | | | | | 31.03.2023 | | | | | | местный бюджет | | | | | | 92,5 | | | | 16,7 | | | |  | |
| Вода, водоотведение | | ТУ пгт. Нема | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | | | | | 31.03.2023 | | | | | | местный бюджет | | | | | | 2,2 | | | | 0,3 | | | |  | |
| Вывоз, утилизация мусора | | ТУ пгт. Нема | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | | | | | 31.03.2023 | | | | | | местный бюджет | | | | | | 7,2 | | | | 1,0 | | | |  | |
| Ремонт оргтехники, картриджи | | ТУ пгт. Нема | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | | | | | 31.03.2023 | | | | | | местный бюджет | | | | | | 19,0 | | | | 2,7 | | | |  | |
| Прочие работы и услуги (в том числе изготовление и проверка сметы) (поддержка сайта, выпуск эп, антивирусник, объявления в газету «Вестник труда») | | ТУ пгт. Нема | 01.01.2023 | 31.12.2023 | |  | | | | |  | | | | | | местный бюджет | | | | | | 19,0 | | | |  | | | |  | |
| Программа Бюджет КС, СБиС, Консультант+ | | ТУ пгт. Нема | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | | | | | 31.03.2023 | | | | | | местный бюджет | | | | | | 109,2 | | | | 95,1 | | | |  | |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | | ТУ пгт. Нема | 01.01.2023 | 31.12.2023 | |  | | | | |  | | | | | | местный бюджет | | | | | | 25,1 | | | |  | | | |  | |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих | | ТУ пгт. Нема | 01.01.2023 | 31.12.2023 | |  | | | | |  | | | | | | всего | | | | | | 15,5 | | | |  | | | |  | |
| Областной бюджет | | | | | | 15,35 | | | |  | | | |
| Местный бюджет | | | | | | 0,16 | | | |  | | | |
| Хозтовары, канцтовары, запчасти и пр | | ТУ пгт. Нема | 01.01.2023 | 31.12.2023 | |  | | | | |  | | | | | | местный бюджет | | | | | | 106,0 | | | |  | | | |  | |
| Всего по программе | |  |  |  | |  | | | | |  | | | | | | всего | | | | | | 40446,2 | | | | 9038,1 | | | |  | |
| Федеральный бюджет | | | | | | 286,6 | | | | 53,11 | | | |
| Областной бюджет | | | | | | 115,9 | | | | 58,06 | | | |
| местный бюджет | | | | | | 40043,7 | | | | 8926,93 | | | |
| Внебюджетные источники | | | | | |  | | | |  | | | |
| Итого по данным финансового управления | |  |  |  | |  | | | | |  | | | | | | всего | | | | | | 41049,1 | | | |  | | | |  | |
| Федеральный бюджет | | | | | | 286,6 | | | |  | | | |
| Областной бюджет | | | | | | 115,9 | | | |  | | | |
| местный бюджет | | | | | | 40646,6 | | | |  | | | |
| Внебюджетные источники | | | | | |  | | | |  | | | |
| ***Изменения по финансированию в муниципальную программу и в План реализации программы будут внесены в соответствии с 3.9постановления администрации Немского муниципального округа от 17.05.2022 № 111 «О разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Немского муниципального округа Кировской области». Процент исполнения программы за1 квартал составил 22,02%*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 Денежное вознаграждение за добычу волка на территории Немского муниципального округа | | Администрация Немского муниципального округа | Январь 2023 | Декабрь 2023 | Январь 2023 | | | | | | Март 2023 | | | | | | всего | | | | | | 45,0 | | | | 15,0 | | | | По итогам 1 квартала добыт 1 волк охотпользователями | |
| Местный бюджет | | | | | | 45,0 | | | | 15,0 | | | |
| 2 Мероприятия в сфере охраны окружающей среды | | Администрация Немского муниципального округа | Январь 2023 | декабрь 2023 |  | | | | | |  | | | | | | всего | | | | | | 17,0 | | | |  | | | |  | |
| Местный бюджет | | | | | | 17,0 | | | |  | | | |
| 3 Мероприятия, направленные на выполнение плана природоохранных мероприятий муниципального округа, в соответствии с рекомендуемым перечнем Минприроды России | | Администрация Немского муниципального округа | январь 2023 | декабрь 2023 |  | | | | | |  | | | | | | всего | | | | | | 200,7 | | | |  | | | | Заключено 2 договора с КОГБУ «Областной природоохранный центр» на оказание услуг по экологической оценке состояния почв после ликвидации свалок ТБО в д. Городище и с. Архангельское | |
| местный бюджет | | | | | | 200,7 | | | |  | | | |
| 4 Содержание скотомогильников | | Администрация Немского муниципального округа | Февраль 2023 | Декабрь 2023 |  | | | | | |  | | | | | | всего | | | | | | 15,0 | | | |  | | | |  | |
| Областной бюджет | | | | | | 15,0 | | | |  | | | |
| *Территориальное управление пгт. Нема Администрации Немского муниципального округа* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 Мероприятия в сфере муниципальной собственности, в том числе страховые платежи по ОСПО (гидроузел) | | ТУ пгт. Нема | Январь 2023 | Декабрь 2023 | Март 2023 | | | | | | Март 2023 | | | | | | Местный бюджет | | | | | | 30,0 | | | | 19,72 | | | | Застраховано ГТС Березовского водохранилища (гидроузел) на 1 год | |
| 6 Мероприятия в сфере благоустройства. В части затрат уличного освещения, в том числе: | | ТУ пгт. Нема | Январь 2023 | Декабрь 2023 | Январь 2023 | | | | | | Март 2023 | | | | | | Всего  местный бюджет | | | | | | 1211,70  1211,70 | | | |  | | | |  | |
| 6.1 Оплата расходов по электроэнергии | | местный бюджет | | | | | | 501,70 | | | | 308,17 | | | | Оплачены расходы за электроэнергию | |
| 6.2 Вывоз и утилизация ламп ДРЛ | | Местный бюджет | | | | | | 50,0 | | | |  | | | |  | |
| 6.3 Услуги по обеспечению наружного освещения | | Местный бюджет | | | | | | 300,0 | | | | 26,55 | | | | Оплачена кредиторская задолженность за 2022 год | |
| 6.4 договор подряда | | местный бюджет | | | | | | 30,0 | | | |  | | | |  | |
| 6.5 восстановление наружного освещения (ул. Мелиораторов) | | местный бюджет | | | | | | 150,0 | | | |  | | | |  | |
| 6.6 прожектор светодиодный СДО-3-50 50 Вт 4000Лм | | местный бюджет | | | | | | 180,0 | | | |  | | | |  | |
| 7 Мероприятия в сфере благоустройства. Прочие мероприятия, в том числе: | | ТУ пгт. Нема | Январь 2023 | Декабрь 2023 | Январь 2023 | | | | | | Март 2023 | | | | | | Местный бюджет | | | | | | 862,30 | | | | 80,40 | | | |  | |
| - Оплата расходов на содержание рабочего по благоустройству | | местный бюджет | | | | | | 240,0 | | | | 33,12 | | | |  | |
| - проведение осенних и весенних субботников | | местный бюджет | | | | | | 56,0 | | | |  | | | |  | |
| - услуги трактора по расчистке территории Парк Победы, Летний сад | | местный бюджет | | | | | | 72,32 | | | | 17,72 | | | | Расчищены от снега территория Парка Победы и Летний сад | |
| - прокладка тротуаров (деревянных) ул. Комсомольская, ул. Труда | | местный бюджет | | | | | | 120,0 | | | |  | | | |  | |
| - противоклещевая обработка территории | | местный бюджет | | | | | | 33,88 | | | |  | | | |  | |
| - удаление аварийных деревьев | | местный бюджет | | | | | | 65,0 | | | |  | | | |  | |
| - окашивание территории пгт. Нема от сорной растительности | | местный бюджет | | | | | | 64,60 | | | |  | | | |  | |
| - выполнение подсобных работ | | местный бюджет | | | | | | 34,50 | | | | 29,56 | | | | Расчищены контейнерные площадки от снега и мусора | |
| - работы трактора с косилкой | | местный бюджет | | | | | | 112,70 | | | |  | | | |  | |
| - ремонт, обслуживание пилы | | местный бюджет | | | | | | 4,0 | | | |  | | | |  | |
| - покупка бензопилы | | местный бюджет | | | | | | 30,0 | | | |  | | | |  | |
| - покупка ГСМ | | местный бюджет | | | | | | 6,0 | | | |  | | | |  | |
| - покупка хозтоваров | | местный бюджет | | | | | | 23,30 | | | |  | | | |  | |
| 8 Создание мест площадок накопления твердых коммунальных отходов в пгт. Нема Немского муниципального округа (8 штук) | | ТУ пгт. Нема | Январь 2023 | Декабрь 2023 |  | | | | | |  | | | | | | Местный бюджет | | | | | | 857,60 | | | |  | | | |  | |
| 9 Создание мест площадок накопления твердых коммунальных отходов в пгт. Нема Немского муниципального округа (6 штук) | | ТУ пгт. Нема | Февраль 2023 | Декабрь 2023 |  | | | | | |  | | | | | | Всего | | | | | | 643,20 | | | |  | | | |  | |
| Областной бюджет | | | | | | 611,0 | | | |  | | | |
| Местный бюджет | | | | | | 32,20 | | | |  | | | |
| 10 Мероприятия, направленные на ликвидацию свалок в границах муниципального округа (кадастровый номер 43:20:310106:534), территория кладбища | | ТУ пгт. Нема | Январь 2023 | Декабрь 2023 |  | | | | | |  | | | | | | Местный бюджет | | | | | | 129,0 | | | |  | | | |  | |
| 11 Борьба с распространением борщевика Сосновского | | ТУ пгт. Нема | Январь 2023 | Декабрь 2023 |  | | | | | |  | | | | | | всего | | | | | | 103,40 | | | |  | | | |  | |
| Областной бюджет | | | | | | 102,30 | | | |  | | | |
| местный бюджет | | | | | | 1,10 | | | |  | | | |
| *Архангельское территориальное управление Администрации Немского муниципального округа* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 Мероприятия в сфере благоустройства. В части затрат уличного освещения, в том числе: | | Архангельское ТУ | Январь 2023 | Декабрь 2023 | Январь 2023 | | | | | | Март 2023 | | | | | | Местный бюджет | | | | | | 368,30 | | | | 117,41 | | | |  | |
| - оплата потребления электроэнергии | | Местный бюджет | | | | | | 294,80 | | | | 100,08 | | | |
| - текущее содержание, ремонт и обслуживание наружных сетей | | Местный бюджет | | | | | | 73,50 | | | | 17,33 | | | |
| 13 Мероприятия в сфере благоустройства. Прочие мероприятия, в том числе: | | Архангельское ТУ | Январь 2023 | Декабрь 2023 |  | | | | | |  | | | | | | Местный бюджет | | | | | | 1161,0 | | | |  | | | |  | |
| - противоклещевая обработка кладбищ | | Местный бюджет | | | | | | 20,0 | | | |  | | | |  | |
| - кронирование аварийных деревьев | | Местный бюджет | | | | | | 200,0 | | | |  | | | |  | |
| - очистка парка | | Местный бюджет | | | | | | 100,0 | | | |  | | | |  | |
| - ограждение площадки ГТО | | Местный бюджет | | | | | | 500,0 | | | |  | | | |  | |
| - ремонт площадок ГТО | | Местный бюджет | | | | | | 12,0 | | | |  | | | |  | |
| - вывоз несанкционированного мусора | | Местный бюджет | | | | | | 80,0 | | | |  | | | |  | |
| - постановка на ГКУ земельного участка | | Местный бюджет | | | | | | 20,0 | | | |  | | | |  | |
| - приобретение контейнеров ТКО | | Местный бюджет | | | | | | 169,0 | | | |  | | | |  | |
| - текущее содержание территории Архангельского ТУ | | Местный бюджет | | | | | | 60,0 | | | |  | | | |  | |
| *Ильинское территориальное управление Администрации Немского муниципального округа* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 Мероприятия в сфере благоустройства. В части затрат уличного освещения, в том числе: | | Ильинское ТУ | Январь 2023 | Декабрь 2023 | Январь 2023 | | | | | | Март 2023 | | | | | | местный бюджет | | | | | | 181,0 | | | | 80,44 | | | |  | |
| - текущий ремонт электросети | | местный бюджет | | | | | | 26,0 | | | |  | | | |  | |
| - покупка электроматериалов | | местный бюджет | | | | | | 5,0 | | | | 1,62 | | | |  | |
| - оплата потребления электроэнергии | | местный бюджет | | | | | | 150,0 | | | | 78,82 | | | |  | |
| 15 Мероприятия в сфере благоустройства. Прочие мероприятия, в том числе: | | Ильинское ТУ | Январь 2023 | Декабрь 2023 | Январь 2023 | | | | | | Март 2023 | | | | | | местный бюджет | | | | | | 118,20 | | | | 0,86 | | | |  | |
| - противоклещевые мероприятия | | местный бюджет | | | | | | 4,90 | | | |  | | | |  | |
| - кошение травы на территории стадиона и по селу | | местный бюджет | | | | | | 72,10 | | | |  | | | |  | |
| - мероприятия по борьбе с борщевиком | | местный бюджет | | | | | | 6,00 | | | |  | | | |  | |
| - очистка крыш от снега | | местный бюджет | | | | | | 3,00 | | | |  | | | |  | |
| - прочие работы и услуги по селу | | местный бюджет | | | | | | 10,0 | | | |  | | | |  | |
| - покупка ГСМ | | местный бюджет | | | | | | 10,0 | | | |  | | | |  | |
| - покупка лески для триммера | | местный бюджет | | | | | | 4,50 | | | |  | | | |  | |
| - покупка мешков для мусора | | местный бюджет | | | | | | 0,50 | | | |  | | | |  | |
| - уплата земельного налога | | местный бюджет | | | | | | 7,20 | | | |  | | | |  | |
| 16 Мероприятия, направленные на ликвидацию, рекультивацию свалок в границах муниципального округа, в том числе: | | Ильинское ТУ | Январь 2023 | Декабрь 2023 |  | | | | | |  | | | | | | местный бюджет | | | | | | 10,0 | | | |  | | | |  | |
| - ликвидация  несанкционированной свалки в с. Ильинское | | местный  бюджет | | | | | | 10,0 | | | |  | | | |  | |
| 17 Инициативные проекты по развитию общественной инфраструктуры муниципальных образований Кировской области (ППМИ уличное освещение) | | Ильинское ТУ | Январь 2023 | Декабрь 2023 |  | | | | | |  | | | | | | Местный бюджет | | | | | | 90,0 | | | |  | | | |  | |
| *Немское сельское территориальное управление Администрации Немского муниципального округа* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 Мероприятия в сфере благоустройства. В части затрат уличного освещения, в том числе: | | Немское сельское ТУ | Январь 2023 | Декабрь 2023 | Январь 2023 | | | | | | Март 2023 | | | | | | местный бюджет | | | | | | 521,70 | | | | 95,33 | | | |  | |
| - услуги по обеспечению уличного освещения | | местный бюджет | | | | | | 40,0 | | | | 28,10 | | | |  | |
| - технологическое присоединение к электросетям с. Марково | | местный бюджет | | | | | | 400,0 | | | | 38,93 | | | | Внесение авансовых платежей по договору | |
| - покупка ламп, запчастей | | местный бюджет | | | | | | 30,0 | | | |  | | | |  | |
| - уличное освещение | | местный бюджет | | | | | | 51,70 | | | | 28,30 | | | |  | |
| 19 Мероприятия в сфере благоустройства, прочие мероприятия, в том числе: | | Немское сельское ТУ | Январь 2023 | Декабрь 2023 |  | | | | | |  | | | | | | местный бюджет | | | | | | 120,0 | | | |  | | | |  | |
| - покупка хоз. материалов | | местный бюджет | | | | | | 16,0 | | | |  | | | |  | |
| - покупка ГСМ для триммера | | местный бюджет | | | | | | 2,0 | | | |  | | | |  | |
| - противоклещевая обработка | | местный бюджет | | | | | | 5,0 | | | |  | | | |  | |
| - проведение субботников, очистка территории | | местный бюджет | | | | | | 10,0 | | | |  | | | |  | |
| - окашивание территории | | местный бюджет | | | | | | 87,0 | | | |  | | | |  | |
| Всего по программе | |  | | | | | | | | | | | | | | | всего | | | | | | 6685,10 | | | | 743,9 | | | |  | |
| Федеральный бюджет | | | | | |  | | | |  | | | |  | |
| Областной бюджет | | | | | | 728,30 | | | |  | | | |  | |
| местный бюджет | | | | | | 5956,80 | | | | 743,9 | | | |  | |
| Внебюджетные источники | | | | | |  | | | |  | | | |  | |
| По данным финансового управления | |  | | | | | | | | | | | | | | | всего | | | | | | 8052,9 | | | | 743,9 | | | |  | |
| Федеральный бюджет | | | | | |  | | | |  | | | |  | |
| Областной бюджет | | | | | |  | | | |  | | | |  | |
| местный бюджет | | | | | |  | | | | 743,9 | | | |  | |
| Внебюджетные источники | | | | | |  | | | |  | | | |  | |
| ***Изменения по финансированию в муниципальную программу и в План реализации программы будут внесены в соответствии с 3.9постановления администрации Немского муниципального округа от 17.05.2022 № 111 «О разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Немского муниципального округа Кировской области». Процент исполнения программы за1 квартал составил 9,24%*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **Развитие строительства** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Подготовка градостроительной документации (Генерального плана и Правил землепользования и застройки Немского муниципального округа | | Администрация Немского муниципального округа | Февраль 2023 | Декабрь 2023 | Январь 2023 | | | | | | 14.02.2023 | | | | | | всего | | | | | | 59,0 | | | | 59,0 | | | | Подготовлена градостроительная документация | |
| местный бюджет | | | | | | 59,0 | | | | 59,0 | | | |
| Всего по программе | |  |  |  |  | | | | | |  | | | | | | всего | | | | | | 59,0 | | | | 59,0 | | | |  | |
| местный бюджет | | | | | | 59,0 | | | | 59,0 | | | |
| По данным финансового управления | |  |  |  |  | | | | | |  | | | | | | всего | | | | | | 59,0 | | | | 59,0 | | | |  | |
| местный бюджет | | | | | | 59,0 | | | | 59,0 | | | |
| ***Процент исполнения программы за 1 квартал составил 100%*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **9 Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Реализация бюджетного процесса | | Финансовое управление администрации Немского муниципального округа | Январь 2023 | Декабрь 2023 | Январь 2023 | | | | | | Март 2023 | | | | | | всего | | | | | | 5455,2 | | | | 1126,07 | | | | Принято постановление администрации Немского муниципального округа от 28.12.2022 № 305 «О мерах по выполнению решения Думы Немского МО от 13.12.2022 № 13/57 «Об утверждении бюджета муниципального образования Немский муниципальный округ Кировской области на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов своевременно, согласно бюджетного законодательства, составлена и утверждена сводная бюджетная роспись 14.12.2022 года. Своевременно, согласно бюджетного законодательства, 14.12.2022 доведены до главных распорядителей бюджетных средств лимиты бюджетных обязательств. Ежемесячно составляется и утверждается кассовый план. Ежедневно проводится кассовое обслуживание исполнения бюджета. Составлен и представлен в министерство финансов Кировской области годовой отчет об исполнении бюджета за 2022 год в срок 16 февраля 2023 года. Составлены и представлены в Министерство финансов 3 ежемесячных отчета об исполнении бюджета на Подготовлен проект решения Думы «Об утверждении отчета об исполнении бюджета за 2022 год» и представлены в контрольно-счетную комиссию на проведение внешней проверки в срок, утвержденный положением о бюджетном процессе не позднее 01 апреля. На рассмотрение Думы представлено и утверждено решение о бюджнте на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов. На этапе предварительного контроля возвращено 214 платежных документов на сумму 2884,5 тыс.рублей. | |
| местный бюджет | | | | | | 5455,2 | | | |  | | | |
| Управление муниципальным долгом | | Финансовое управление администрации Немского муниципального округа | Январь 2023 | Декабрь 2023 | Январь 2023 | | | | | | Март 2023 | | | | | | всего | | | | | | Х | | | | х | | | | Объем муниципального долга не превышает 50 процентов утвержденного годового объема доходов бюджета округа без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений и составляет на 01.04.2023 г – 5000 тыс.рублей или 34,2%.  Расходы на обслуживание муниципального долга составили 0 тыс.рублей. | |
| Районный бюджет | | | | | | х | | | | Х | | | |
| Обеспечение открытости и прозрачности управления муниципальными финансами | | Финансовое управление администрации Немского муниципального округа | Январь 2023 | Декабрь 2023 | Январь 2023 | | | | | | Март 2023 | | | | | | Не требуется | | | | | | х | | | | х | | | | На официальном сайте администрации Немского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» решение о бюджете, в том числе в доступной для населения форме «Бюджет для граждан», отчет об исполнении бюджета за 1 квартал 2023 года, сведения о численности муниицпальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание за 1 квартал текущего финансового года, обеспечивается наполнение государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» | |
| Всего по программе | |  |  |  |  | | | | | |  | | | | | | всего | | | | | | 5455,2 | | | | 1126,07 | | | |  | |
| Районный бюджет | | | | | | 5455,2 | | | | 1126,07 | | | |
| По данным финансового управления | |  |  |  |  | | | | | |  | | | | | | всего | | | | | | 5530,2 | | | | 1126,07 | | | |  | |
| Районный бюджет | | | | | | 5530,2 | | | | 1126,07 | | | |
| ***Изменения по финансированию в муниципальную программу и в План реализации программы будут внесены в соответствии с 3.9постановления администрации Немского муниципального округа от 17.05.2022 № 111 «О разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Немского муниципального округа Кировской области». Процент исполнения программы за1 квартал составил 20,36%*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **10 Развитие агропромышленного комплекса** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 Содержание органов местного самоуправления, выполняющих функции по поддержке сельхозпроизводства | | Сектор сельского хозяйства администрации Немского муниципального округа | Январь 2023 | Декабрь 2023 |  | | | | | |  | | | | | | Всего | | | | | | 549,0 | | | | 161,7 | | | |  | |
| Областной бюджет | | | | | | 549,0 | | | |  | | | |
| 1.1 расходы на оплату труда персоналу в целях обеспечения выполнения функций | | Областной бюджет | | | | | | 485,0 | | | | 134,0 | | | |
| 1.2 услуги связи | | Областной бюджет | | | | | | 46,2 | | | | 17,4 | | | |
| 1.3 заправка картриджа | | Областной бюджет | | | | | | 1,0 | | | |  | | | |
| 1.4 приобретение антивирусника | | Областной бюджет | | | | | | 2,2 | | | |  | | | |
| 1.5 ГСМ (приобретение) | | Областной бюджет | | | | | | 5,0 | | | | 1,3 | | | |
| 1.6 приобретение материальных запасов | | Областной бюджет | | | | | | 9,6 | | | | 0,2+8,8 | | | |
| 2 Проведение конкурса среди работников сельского хозяйства (Премия им Кожемякина П.Н.) | | Сектор сельского хозяйства администрации Немского муниципального округа | Январь 2023 | Декабрь 2023 |  | | | | | |  | | | | | | всего | | | | | | 11,49 | | | |  | | | | Конкурс проведен, премия выплачена | |
| Районный бюджет | | | | | | 11,49 | | | |  | | | |
| Итого по программе | |  | | | | | | | | | | | | | | | всего | | | | | | 560,49 | | | | 161,7 (фактич.расход | | | |  | |
| Областной бюджет | | | | | | 485,0 | | | | 161,7 | | | |  | |
| Районный бюджет | | | | | | 11,49 | | | |  | | | |  | |
| По данным финансового управления | |  | | | | | | | | | | | | | | | всего | | | | | | 560,49 | | | | 124,9 (кассов.расход) | | | |  | |
| Областной бюджет | | | | | | 485,0 | | | | 124,9 | | | |  | |
| Районный бюджет | | | | | | 11,49 | | | |  | | | |  | |
| ***Процент исполнения программы за год составляет 22,29%*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **11. Развитие культуры** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ВСЕГО | |  | Январь 2023 | Декабрь 2023 | | | Январь 2023 | | | | Март 2023 | | | | | | всего | | | | | | 125778,69 | | | |  | | | |  | |
| Федеральный бюджет | | | | | | 75192,06 | | | |  | | | |
| Областной бюджет | | | | | | 19740,05 | | | |  | | | |
| Местный бюджет | | | | | | 22377,85 | | | |  | | | |
| Иные внебюджетные источники | | | | | | 8468,73 | | | |  | | | |
| 1 Финансовое обеспечение деятельности детской музыкальной школы | | МКУ ДО ДМШ с. Архангельское | Январь 2023 | Декабрь 2023 | | | Январь 2023 | | | | Март 2023 | | | | | | всего | | | | | | 5598,20 | | | | 1269,82 | | | | В МКУ ДО ДМШ проходят обучение 80 учащихся по образовательным программам.  - 17 марта учащиеся музыкальной школы приняли участие в межрайонном конкурсе «Мы соседи» в г. Нолинске | |
| Областной бюджет | | | | | |  | | | | 100,5 | | | |
| Местный бюджет | | | | | | 5598,20 | | | | 1169,32 | | | |
| 2 Финансовое обеспечение деятельности районного Дома культуры | | МКУК «Немский РДК» | Январь 2023 | Декабрь 2023 | | | Январь 2023 | | | | Март 2023 | | | | | | всего | | | | | | 20867,02 | | | | 5467,21 | | | | За 1 квартал проведено 363 мероприятия. Такие, как Рождество; Новый год; Старый Новый год; приняли участие в международном конкурсе искусств «Невское сияние» г. Санкт-Петербург; для школьников прошел КВИЗ, посвященный 80-летию полного освобождения Сталинграда от фашистских захватчиков; проведен благотворительный концерт «Мы вместе»; районный фестиваль детского и юношеского творчества «Снежинка»; с 8 по 10 февраля специалисты Дома культуры приняли участие в творческой лаборатории «Методика обучения в преподавании русского танца в любительском коллективе»; проведены к 23 февраля, Проводы зимы, концерты к 8 Марта и др. | |
| Областной бюджет | | | | | | 12308,0 | | | | 4142,24 | | | |
| Местный бюджет | | | | | | 8559,02 | | | | 1324,97 | | | |
| 3 Финансовое обеспечение деятельности библиотек | | МКУК «Немская ЦРБ» | Январь 2023 | Декабрь 2023 | | | Январь 2023 | | | | Март 2023 | | | | | | всего | | | | | | 9936,50 | | | | 1666,99 | | | | Приобретены книги из книжного фонда библиотеки им. Герцена, приобретены книги на платной основе, на средства местного бюджета – всего 315 книг. В 1 квартале выдано 23227 ед.книг. 1082 единиц запросов удаленных пользователей. Количество библиографических записей в электронном каталоге 598 – за 1 квартал | |
| Областной бюджет | | | | | | 6200,0 | | | | 1478,79 | | | |
| Местный бюджет | | | | | | 3736,50 | | | | 188,20 | | | |
| 4 Финансовое обеспечение деятельности центра хозяйственного обслуживания | | МКУ «Центр хозяйственного обслуживания муниципальных учреждений» | Январь 2023 | Декабрь 2023 | | | Январь 2023 | | | | Март 2023 | | | | | | всего | | | | | | 2444,90 | | | | 443,33 | | | |
| Местный бюджет | | | | | | 2444,90 | | | | 443,3 | | | |  | |
| 5 Мероприятия, направленные на подготовку к новому учебному году муниципальных дошкольных учреждений и учреждений дополнительного образования | | МКУ ДО ДМШ с. Архангельское | Январь 2023 | Декабрь 2023 | | | Январь 2023 | | | | Март 2023 | | | | | | всего | | | | | | 50,0 | | | | 10,63 | | | | По предписаниям надзорных органов приобретены датчики пожарной сигнализации в количестве 22 штуки | |
| Местный бюджет | | | | | | 50,0 | | | | 10,63 | | | |
| 6 Мероприятия по организации предоставления ритуальных услуг | | МКУ «Центр хозяйственного обслуживания муниципальных учреждений» | Январь 2023 | Декабрь 2023 | | |  | | | |  | | | | | | всего | | | | | | 100,0 | | | |  | | | |  | |
| Местный бюджет | | | | | | 100,0 | | | |  | | | |
| 7 Выплаты отдельным категориям специалистов, работающих в муниципальных учреждениях и проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа, частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты | | МКУК «Немский РДК»;  МКУК «Немская ЦРБ» | Январь 2023 | Декабрь 2023 | | | Январь 2023 | | | | Март 2023 | | | | | | всего | | | | | | 261,60 | | | | 64,53 | | | | Выплачена компенсация работникам культуры | |
| Местный бюджет | | | | | | 261,60 | | | | 64,53 | | | |
| 8 Возмещение расходов, связанных с предоставлением меры социальной поддержки, установленной абзацем первым части 1 статьи 15 Закона Кировской области «Об образовании», с учетом положений части 3 статьи 17 указанного закона | | МКУ ДО ДМШ с. Архангельское | Январь 2023 | Декабрь 2023 | | | Январь 2023 | | | | Март 2023 | | | | | | всего | | | | | | 180,0 | | | | 71,76 | | | | Выплачена компенсация за оплату коммунальных услуг | |
| Местный бюджет | | | | | | 180,0 | | | | 71,76 | | | |
| 9 Проект «Местный Дом культуры»» Развитие и укрепление материально-технической базы ДК с числом жителей до 50 тыс.человек | | МКУК «Немский РДК» | Январь 2023 | Декабрь 2023 | | |  | | | |  | | | | | | всего | | | | | | 571,50 | | | |  | | | |  | |
| Федеральный бюджет | | | | | | 531,67 | | | |  | | | |
| Областной бюджет | | | | | | 33,94 | | | |  | | | |
| Местный бюджет | | | | | | 5,90 | | | |  | | | |
| 10 Поддержка отрасли культуры | | МКУК «Немская ЦРБ» | Январь 2023 | Декабрь 2023 | | |  | | | |  | | | | | | всего | | | | | | 45,80 | | | |  | | | |  | |
| Федеральный бюджет | | | | | | 42,49 | | | |  | | | |
| Областной бюджет | | | | | | 2,71 | | | |  | | | |
| Местный бюджет | | | | | | 0,60 | | | |  | | | |
| 11 Проект «Местный Дом культуры» Развитие и укрепление материально-технической базы ДК с числом жителей до 50 тыс.человек | | МКУК «Немский РДК» | Январь 2023 | Декабрь 2023 | | |  | | | |  | | | | | | всего | | | | | | 242,40 | | | |  | | | |  | |
| Районный бюджет | | | | | | 242,40 | | | |  | | | |
| 12 Строительство многофункционального центра культуры и досуга | | Администрация Немского мо | Январь 2023 | Декабрь 2023 | | |  | | | |  | | | | | | всего | | | | | | 85200,77 | | | |  | | | |  | |
| Федеральный бюджет | | | | | | 74617,90 | | | |  | | | |
| Областной бюджет | | | | | | 753,80 | | | |  | | | |
| Местный бюджет | | | | | | 1360,34 | | | |  | | | |
| Иные внебюджетные источники | | | | | | 8468,73 | | | |  | | | |
| 13 мероприятия, направленные на сохранение культурно-исторического наследия | | ТУ пгт. Нема | 01.03.2023 | 31.07.2023 | | |  | | | |  | | | | | | всего | | | | | | 100,0 | | | |  | | | |  | |
| Местный бюджет | | | | | | 100,0 | | | |  | | | |
| Ильинское ТУ | 01.03.2023 | 31.07.2023 | | |  | | | |  | | | | | | всего | | | | | | 20,0 | | | |  | | | |
| Местный бюджет | | | | | | 20,0 | | | |  | | | |
| Немское сельское ТУ | 01.03.2023 | 31.07.2023 | | |  | | | |  | | | | | | всего | | | | | | 30,0 | | | |  | | | |
| Местный бюджет | | | | | | 30,0 | | | |  | | | |
| 14 мероприятия в сфере культуры | | ТУ пгт. Нема | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | |  | | | |  | | | | | | всего | | | | | | 70,0 | | | |  | | | |  | |
| Местный бюджет | | | | | | 70,0 | | | |  | | | |
| Архангельское ТУ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | |  | | | |  | | | | | | всего | | | | | | 20,0 | | | |  | | | |  | |
| Местный бюджет | | | | | | 20,0 | | | |  | | | |
| Ильинское ТУ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | |  | | | |  | | | | | | всего | | | | | | 20,0 | | | |  | | | |  | |
| Местный бюджет | | | | | | 20,0 | | | |  | | | |
| Немское сельское ТУ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | |  | | | |  | | | | | | всего | | | | | | 20,0 | | | |  | | | |  | |
| Местный бюджет | | | | | | 20,0 | | | |  | | | |
| Всего по программе | |  | | | | | | | | | | | | | | | всего | | | | | | 125778,69 | | | | 8994,64 | | | |  | |
| Федеральный бюджет | | | | | | 75192,06 | | | |  | | | |
| Областной бюджет | | | | | | 19740,05 | | | | 5857,82 | | | |
| Районный бюджет | | | | | | 22377,85 | | | | 3136,82 | | | |
| Внебюджетные средства | | | | | | 8468,73 | | | |  | | | |
| По данным финансового управления | |  | | | | | | | | | | | | | | | всего | | | | | | 128097,9 | | | | 8994,64 | | | |  | |
| ***Изменения по финансированию в муниципальную программу и в План реализации программы будут внесены в соответствии с 3.9постановления администрации Немского муниципального округа от 17.05.2022 № 111 «О разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Немского муниципального округа Кировской области». Процент исполнения программы за1 квартал составил 7,02%*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **13. Реализация молодежной политики и спорта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1Обеспечение молодежи доступными и качественными социальными услугами, направленными на снижение миграции молодежи из района | | Управление по социальным вопросам | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | |  | | | |  | | | | | | всего | | | | | | 398,9 | | | |  | | | |  | |
| Федеральный бюджет | | | | | | 212,55 | | | |  | | | |
| Областной бюджет | | | | | | 128,5 | | | |  | | | |
| Местный бюджет | | | | | | 57,85 | | | |  | | | |
| 1.1 Участие в государственной программе «Жилье для молодых» | | Управление по социальным вопросам | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | |  | | | |  | | | | | | всего | | | | | | 398,9 | | | |  | | | |  | |
| Федеральный бюджет | | | | | | 212,55 | | | |  | | | |
| Областной бюджет | | | | | | 128,5 | | | |  | | | |
| Местный бюджет | | | | | | 57,85 | | | |  | | | |
| 2 Вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных позитивных возможностях развития | | Управление по социальным вопросам | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | |  | | | |  | | | | | | Всего- местный бюджет | | | | | | 18,799 | | | | 11,299 | | | |  | |
| 2.1 Лидер года | | Управление по социальным вопросам, МКУ ДО «ЦДО детей» пгт. Нема | Апрель 2023 | Апрель 2023 | | |  | | | |  | | | | | | Местный бюджет | | | | | | х | | | |  | | | |  | |
| 2.2 День молодежи | | Управление по социальным вопросам | Июнь 2023 | Июнь 2023 | | |  | | | |  | | | | | | Местный бюджет | | | | | | 5,0 | | | |  | | | |  | |
| 2.3 Региональный марафон добрых территорий «Добрая Вятка» | | Управление по социальным вопросам, образовательные учреждения | Апрель 2023 | Апрель 2023 | | |  | | | |  | | | | | | всего | | | | | | х | | | |  | | | |  | |
| 2.4 Музыкальный конкурс «Музыкальная весна» | | Управление по социальным вопросам, МКУ ДОД ДМШ | май 2023 | май 2023 | | |  | | | |  | | | | | | Местный бюджет | | | | | | 10,0 | | | |  | | | |  | |
| 2.5 Последний звонок и награждение выпускников, активно принимающих участие в жизни района | | Управление по социальным вопросам | Май 2023 | Июнь 2023 | | |  | | | |  | | | | | | Местный бюджет | | | | | | 1,193 | | | |  | | | |  | |
| 2.6 День семьи, любви и верности | | Управление по социальным вопросам, МКУК Немский РДК | Июль 2023 | Июль 2023 | | |  | | | |  | | | | | | Местный бюджет | | | | | | 2,606 | | | |  | | | |  | |
| 3Пропаганда здорового образа жизни и профилактика асоциальных явлений в молодежной среде | | Управление по социальным вопросам | Январь 2023 | Декабрь 2023 | | |  | | | |  | | | | | | всего | | | | | | х | | | |  | | | |  | |
| 3.1 Спортивно-игровые площадки | | Управление по социальным вопросам, Немская ЦРБ, Немский РДК | Август 2023 | Август 2023 | | |  | | | |  | | | | | | Местный бюджет | | | | | | х | | | |  | | | |  | |
| 3.2 Акция «Будущее Кировской области без наркотиков» | | Управление по социальным вопросам | Ноябрь 2023 | Декабрь 2023 | | |  | | | |  | | | | | | всего | | | | | | х | | | |  | | | |  | |
| 3.3 Международный день борьбы с наркоманией | | Управление по социальным вопросам | Июнь 2023 | Июнь 2023 | | |  | | | |  | | | | | | всего | | | | | | х | | | |  | | | |  | |
| 4Формирование нравственности, духовности и патриотизма | | Управление по социальным вопросам | Январь 2023 | Декабрь 2023 | | |  | | | |  | | | | | | Местный бюджет | | | | | | 4,701 | | | |  | | | |  | |
| 4.1 Торжественное вручение паспортов «Я гражданин» | | Управление по социальным вопросам | Январь 2023 | Декабрь 2023 | | |  | | | |  | | | | | | Местный бюджет | | | | | | 0,411 | | | |  | | | |  | |
| 4.2 Торжественная церемония вступления в ряды юнармейцев | | Управление по социальным вопросам, МКУК Немский РДК, МКУ ДОД «ЦДОД пгт. Нема» | Январь 2023 | Декабрь 2023 | | |  | | | |  | | | | | | Местный бюджет | | | | | | 1,2 | | | |  | | | |  | |
| 4.3 Полевой выход для юнармейского отряда и туристического объединения | | Управление по социальным вопросам, МКУК Немский РДК, МКУ ДОД «ЦДОД пгт. Нема» | Январь 2023 | Декабрь 2023 | | |  | | | |  | | | | | | Местный бюджет | | | | | | 0,763 | | | |  | | | |  | |
| 4.4 Подведение итогов года, награждения активных учас тников патриотических мероприятий | | Управление по социальным вопросам, МКУК Немский РДК, МКУ ДОД «ЦДОД пгт. Нема» | Декабрь 2023 | Декабрь 2023 | | |  | | | |  | | | | | | Местный бюджет | | | | | | 2,327 | | | |  | | | |  | |
| 5 Проведение районных соревнований среди детей | | Управление по социальным вопросам | Февраль 2023 | Декабрь 2023 | | |  | | | |  | | | | | | Местный бюджет | | | | | | 7,0 | | | |  | | | |  | |
| 5.1 Всероссийский день футбола | | Управление по социальным вопросам | Декабрь 2023 | Декабрь 2023 | | |  | | | |  | | | | | | всего | | | | | | х | | | |  | | | |  | |
| 5.2 Районные соревнования допризывной молодежи | | Управление по социальным вопросам | Сентябрь 2023 | Сентябрь 2023 | | |  | | | |  | | | | | | Местный бюджет | | | | | | 1,0 | | | |  | | | |  | |
| 5.3 Районные соревнования по военно-прикладным видам спорта среди школ, военно-патриотического клуба и юнармейских отрядов округа | | Управление по социальным вопросам, МКУ ДОД «ЦДОД пгт. Нема» | Февраль 2023 | Февраль 2023 | | |  | | | |  | | | | | | Местный бюджет | | | | | | 1,0 | | | |  | | | |  | |
| 5.4 Туристический слет среди школьников | | Управление по социальным вопросам, МКУ ДОД «ЦДОД пгт. Нема» | Май 2023 | Май 2023 | | |  | | | |  | | | | | | Местный бюджет | | | | | | 5,0 | | | |  | | | |  | |
| 6Проведение районных соревнований среди молодежи и взрослого населения | | Управление по социальным вопросам | Февраль 2023 | Декабрь 2023 | | | Февраль 2023 | | | | Март 2023 | | | | | | Местный бюджет | | | | | | 58,610 | | | | 5,0 | | | |  | |
| 6.1 Лыжня России | | Управление по социальным вопросам | Февраль 2023 | Февраль 2023 | | | 12.02.2023 | | | | 12.02.2023 | | | | | | Местный бюджет | | | | | | 5,0 | | | | 5,0 | | | | Соревнования проходили в 8 населенных пунктах округа – пгт. Нема, с. Архангельское, с. Ильинское, с. Колобово, с. Марково, д. Городище, с. Васильевское, д. Слудка. Общее количество участников – около 200 человек. | |
| 6.2 Соревнования по мини-футболу, легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы в ВОВ | | Управление по социальным вопросам | Май 2023 | Май 2023 | | |  | | | |  | | | | | | всего | | | | | | х | | | |  | | | |  | |
| 6.3 День физкультурника | | Управление по социальным вопросам | Август 2023 | Август 2023 | | | 13.08.2022 | | | | 13.08.2022 | | | | | | Местный бюджет | | | | | | 10,0 | | | |  | | | |  | |
| 6.4 Кросс Нации | | Управление по социальным вопросам | Сентябрь 2023 | Сентябрь 2023 | | |  | | | |  | | | | | | Местный бюджет | | | | | | 7,0 | | | |  | | | |  | |
| 6.5 День работников лесной отрасли | | Управление по социальным вопросам | Сентябрь 2023 | Сентябрь 2023 | | |  | | | |  | | | | | | Местный бюджет | | | | | | 7,0 | | | |  | | | |  | |
| 6.6 Турнир по волейболу, посвященный празднованию Дня народного единства | | Управление по социальным вопросам | Ноябрь 2023 | Ноябрь 2023 | | |  | | | |  | | | | | | Местный бюджет | | | | | | 5,0 | | | |  | | | |  | |
| 6.7 Предновогодний марафон | | Управление по социальным вопросам | декабрь 2023 | Декабрь 2023 | | | 12.12.2022 | | | | 23.12.2022 | | | | | | всего | | | | | | 19,610 | | | |  | | | |  | |
| 6.8 Туристический слет, посвященный празднованию Дня молодежи «Лето! Энергия! Спорт» | | Управление по социальным вопросам | Июнь 2023 | Июнь 2023 | | | 25.06.20222 | | | | 25.06.2022 | | | | | | Местный бюджет | | | | | | 5,0 | | | |  | | | |  | |
| 7Участие в межрайонных и областных соревнованиях, фестивалях ГТО | | Управление по социальным вопросам | Февраль 2023 | Октябрь 2023 | | |  | | | |  | | | | | | Местный бюджет | | | | | | 70,0 | | | |  | | | |  | |
| 7.1 Сельские игры | | Управление по социальным вопросам | Июнь 2023 | Июнь 2023 | | |  | | | |  | | | | | | Местный бюджет | | | | | | 10,0 | | | |  | | | |  | |
| 7.2 Фестиваль ГТО среди трудовых коллективов и муниципальных служащих | | Управление по социальным вопросам | Февраль 2023 | Февраль 2023 | | |  | | | |  | | | | | | Местный бюджет | | | | | | 20,0 | | | |  | | | |  | |
| 7.3 Фестиваль среди всех категорий населения и семейные команды | | Управление по социальным вопросам | Март 2023 | Март 2023 | | |  | | | |  | | | | | | Местный бюджет | | | | | | 20,0 | | | |  | | | |  | |
| 7.4 Старты Надежд (учащиеся образовательных учреждений) | | Управление по социальным вопросам | Сентябрь 2023 | Сентябрь 2023 | | |  | | | |  | | | | | | Местный бюджет | | | | | | 20,0 | | | |  | | | |  | |
| 8 Улучшение материально-технической базы | | Управление по социальным вопросам | Январь 2023 | Декабрь 2023 | | |  | | | |  | | | | | | Местный бюджет | | | | | | 1,390 | | | |  | | | |  | |
| 8.1 Приобретение спортивного инвентаря | | Управление по социальным вопросам | Январь 2023 | Декабрь 2023 | | |  | | | |  | | | | | | Местный бюджет | | | | | | 1,390 | | | |  | | | |  | |
| 9Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "готов « труду и обороне», в т.ч. оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием | | Управление по социальным вопросам | Январь 2023 | Декабрь 2023 | | |  | | | |  | | | | | | Местный бюджет | | | | | | 7,5 | | | |  | | | |  | |
| 9.1 Зимний фестиваль ГТО | | Управление по социальным вопросам, Арханельское ТУ | Январь 2023 | Декабрь 2023 | | |  | | | |  | | | | | | Местный бюджет | | | | | | х | | | |  | | | |  | |
| 9.2 Торжественное вручение знаков отличия | | Управление по социальным вопросам | Январь 2023 | Декабрь 2023 | | |  | | | |  | | | | | | Местный бюджет | | | | | | 2,5 | | | |  | | | |  | |
| 9.3 Соревнования по выполнению нормативов ВФСК ГТО среди образовательных учреждений | | Управление по социальным вопросам | Сентябрь 2023 | Сентябрь 2023 | | |  | | | |  | | | | | | Местный бюджет | | | | | | х | | | |  | | | |  | |
| 9.4 Фестиваль Всероссийского ВФСК ГТО среди всех категорий населения – региональный этап | | Управление по социальным вопросам | Апрель 2023 | Апрель 2023 | | |  | | | |  | | | | | | Местный бюджет | | | | | | 5,0 | | | |  | | | |  | |
| Всего по программе | |  | | | | | | | | | | | | | | | всего | | | | | | 566,9 | | | | 5,0 | | | |  | |
| Федеральный бюджет | | | | | | 212,55 | | | |  | | | |
| Областной бюджет | | | | | | 128,50 | | | |  | | | |
| Районный бюджет | | | | | | 225,85 | | | | 0 | | | |
| По данным финансового управления | |  | | | | | | | | | | | | | | | всего | | | | | | 566,9 | | | |  | | | |  | |
| Федеральный бюджет | | | | | | 212,55 | | | |  | | | |
| Областной бюджет | | | | | | 128,50 | | | |  | | | |
| Районный бюджет | | | | | | 225,85 | | | |  | | | |
| ***Процент исполнения программы за 1 квартал составил 0,88%.*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **14. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 Мониторинг и анализ потребности в энергетических и коммунальных ресурсах в натуральном выражении по главным распорядителям бюджетных средств | | Управление жизнеобеспечения администрации округа | Январь 2023 | Декабрь 2023 |  | | | | | |  | | | | | | Всего | | | | | |  | | | |  | | | |  | |
| 2 Подготовка проектов постановлений администрации муниципального округа об установлении лимитов потребления энергетических и коммунальных ресурсов на очередной год и плановый период | | Управление жизнеобеспечения администрации округа | Январь 2023 | Декабрь 2023 |  | | | | | |  | | | | | | Всего | | | | | |  | | | |  | | | |  | |
| 3 Ремонт системы отопления в здании администрации округа | | Администрация Немского муниципального округа | Февраль 2023 | Октябрь 2023 |  | | | | | |  | | | | | | Всего | | | | | | 1500,0 | | | |  | | | |  | |
| Местный бюджет | | | | | | 1500,0 | | | |  | | | |
| 3.1 Разработка ПСД ремонта системы отопления здания администрации округа | | Управление жизнеобеспечения администрации округа | Февраль 2023 | Май 2023 |  | | | | | |  | | | | | | Всего | | | | | | 250,0 | | | |  | | | |  | |
| Районный бюджет | | | | | | 250,0 | | | |  | | | |
| 3.2 Ремонт системы отопления здания администрации округа | | Управление жизнеобеспечения администрации округа | Июнь 2023 | Сентябрь 2023 |  | | | | | |  | | | | | | всего | | | | | | 1250,0 | | | |  | | | |  | |
| Местный бюджет | | | | | | 1250,0 | | | |  | | | |
| 4 Промывка системы отопления | | Немский РДК, Васильевский ДК, Соколовский ДК, Ильинский ДК, ЦДОД, Д\сад с. Архангельское, д\сад № 3, д\сад № 4, д\сад № 1, ТУ с. Архангельское | Май 2023 | Сентябрь 2023 |  | | | | | |  | | | | | | всего | | | | | | 200,0 | | | |  | | | |  | |
| Местный бюджет | | | | | | 200,0 | | | |  | | | |
| 5 Опрессовка МКД в с. Архангельское | | Архангельское ТУ | Май 2023 | Сентябрь 2023 |  | | | | | |  | | | | | | всего | | | | | | 6,0 | | | |  | | | |  | |
| Местный бюджет | | | | | | 6,0 | | | |  | | | |
| Итого по программе | |  | | | | | | | | | | | | | | | всего | | | | | | 1706,0 | | | | 0 | | | |  | |
| Районный бюджет | | | | | | 1706,0 | | | | 0 | | | |
| По данным финансового управления | |  | | | | | | | | | | | | | | | всего | | | | | | 1706,0 | | | | 0 | | | |  | |
| ***Выполнения мероприятий Плана реализации в 1 квартале не было.*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| В 1 квартале не было выполнений Плана реализации муниципальных программ (денежные средства не использованы): «Профилактика правонарушений»; Профилактика терроризма и противодействие терроризму»; «Формирование здорового образа жизни среди населения Немского муниципального округа»; «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения». | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | |
|  | |  |  |  |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | |
|  | |  |  |  |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |