МОНИТОРИНГ

реализации муниципальных программ и Планов реализации муниципальных программ

за 6 месяцев 2023 год.

 Управлением экономики в соответствии с постановлением администрации Немского муниципального округа № 111 от 17.05.2022 «О разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Немского муниципального округа Кировской области» и на основании п.8 постановления администрации № 305 от 28.12.2022 «О мерах по выполнению решения Немской районной Думы от 13.12.2022 № 13/157 «Об утверждении бюджета муниципального образования Немский муниципальный округ Кировской области на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов», проведен мониторинг Планов реализации муниципальных программ за 6 месяцев 2023 года.

 В 1 и 2 квартале 2023 года реализовывалось 18 муниципальных программ, по которым уточненный годовой план бюджетных ассигнований (с учетом изменений Решений Думы – 308797,9 тыс.рублей (годовой), исполнение плана за 6 месяцев 2023 года по программам составило 87797,6 тыс.рублей (или 28,43%).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Ответст-венныйиспол-нитель,соиспол-нитель | Плановый период | Фактический срок | Источники финансового обеспечения | ФинансированиеЗа 1 полугодие  2023 г.,(период) | Непосредственный результат реализации мероприятий муниципальной программы (краткое описание) |
| началореали-зациимероп-риятия | окон-чаниереали-зациимероп-риятия | началореали-зациимероп-риятия | окон-чаниереали-зациимероп-риятия | План (годовой) | Факт(кассовые расходы) |
| 1. **Развитие образования**
 |
| 1.1 Обеспечение доступности и качества дошкольного образования | Управление по социальным вопросам | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 30.06.2023 | всего | 37864,90 | 22671,07 | Созданы условия для функционирования ДОУ и предоставления качественного общедоступного бесплатного дошкольного образования (выплата заработной платы, уплата налогов, коммунальных услуг, оплата услуг за обслуживание АПС, санитарно-эпидемиологических услуг, услуг по ремонту зданий, сооружений и имущества дошкольных образовательных учреждений и т.п.).  |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Областной бюджет | 19764,90 | 15878,37 |
| местный бюджет | 18100,00 | 3792,70 |
| 1.2 Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | Управление по социальным вопросам | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 30.06.2023 | всего | 588,80 | 219,81 | Среднегодовое количество детей, за которых выплачена компенсация за 1 полугодие 2023 года составила 56 человек |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Областной бюджет | 588,80 | 219,81 |
| местный бюджет |  |  |
| 1.3 Мероприятия, направленные на подготовку к новому учебному году муниципальных образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | Управление по социальным вопросам | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 30.06.2023 | всего | 250,0 | 88,98 | В рамках подготовки к новому учебному году проводятся мероприятия по устранению предписаний надзорных органов |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Областной бюджет |  |  |
| местный бюджет | 250,0 | 88,98 |
| 2.1 Обеспечение доступности и качества дополнительного образования | Управление по социальным вопросам | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 30.06.2023 | всего | 5569,0 | 2982,76 | Созданы условия для предоставления дополнительного образования (выплата заработной платы, уплата налогов, коммунальных услуг, оплата услуг за обслуживание АПС, системы видеонаблюдения и т.п.) |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Областной бюджет |  | 383,80 |
| местный бюджет | 5569,0 | 2598,96 |
| 2.2 Мероприятия, направленные на подготовку к новому учебному году муниципальных образовательных организаций дополнительного образования | Управление по социальным вопросам | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  | всего | 50,0 |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Областной бюджет |  |  |
| местный бюджет | 50,0 |  |
| 2.3 Мероприятия, направленные на оздоровление детей | Управление по социальным вопросам | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 30.06.2023 | всего | 98,83 | 3,87 | Проведена летняя оздоровительная кампания. Согласно дополнительного соглашения, заключенного с Министерством молодежной политики Кировской области, заявлено к отдыху в лагере с дневным пребыванием 71 человек, соглашение исполнено в полном объеме |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Областной бюджет | 97,83 |  |
| местный бюджет | 1,0 | 3,87 |
| 2.4 Мероприятия, направленные на временное трудоустройство подростков в возрасте от 14-18 лет в свободное от учебы время | Управление по социальным вопросам | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 30.06.2023 | всего | 81,20 | 35,25 | В Цент дополнительного образования детей пгт. Нема в июне месяце трудоустроено 7 человек. В августе планируется трудоустроить дополнительно 11 человек |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Областной бюджет |  |  |
| местный бюджет | 81,20 | 35,25 |
| 2.5 Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Управление по социальным вопросам | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 30.06.2023 | всего | 624,30 | 39,72 | С помощью сертификатов дополнительного образования обучение проходили ежемесячно 19 человек |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Областной бюджет |  |  |
| местный бюджет | 624,30 | 39,72 |
| 3.1 Обеспечение деятельности управления и РМК | Управление по социальным вопросам | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 30.06.2023 | всего | 4079,20 | 1734,81 | Финансовое обеспечение деятельности управления образования и РМК (выплата заработной платы, оснащение материально-техническими ресурсами, плата за услугу сети «Интернет») в целях осуществления учебно-методической поддержки образовательных учреждений в осуществлении государственной политики в области образования, совершенствования профессиональной квалификации педагогических работников и руководителей образовательных учреждений. В штатном режиме функционируют РМО, методсовет, идет подготовка к государственной итоговой аттестации |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Областной бюджет | 541,0 | 220,97 |
| местный бюджет | 3538,20 | 1513,84 |
| 3.2 Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии | Управление по социальным вопросам | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 30.06.2023 | всего | 5706,80 | 2574,46 | Финансовое обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии (выплата заработной платы, оснащение материально-техническими ресурсами, плата за услугу сети «Интернет», обслуживание автоматизированных систем бухгалтерского учета АС «Смета», «Смета- СМАРТ» |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Областной бюджет |  |  |
| местный бюджет | 5706,80 | 2574,76 |
| 3.3 Возмещение коммунальных услуг педагогам | Управление по социальным вопросам | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 30.06.2023 | всего | 1011,40 | 577,23 | Среднегодовая численность получателей возмещения затрат за коммунальные услуги по электроэнергии, отоплению, плате за квартиру, водоотведению за 1 полугодие 2023 год составляет 45 человек. В течение года выплачивалась частичная компенсация на возмещение затрат на коммунальные услуги 1 медсестре  |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Областной бюджет | 1011,40 | 577,23 |
| местный бюджет |  |  |
| 4.1 Осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей и лицам из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, а также выплате вознаграждения за труд, причитающегося приемным родителям, предоставлению приемным родителям мер социальной поддержки | Управление по социальным вопросам | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 30.06.2023 | всего | 3542,10 | 590,60 | Обеспечена деятельности исполнения полномочий по опеке и попечительству, в том числе мероприятия по формированию информационной базы о детях-сиротах и недееспособных гражданах; своевременному выявлению детей, оставшихся без попечения родителей. Лишены родительских прав 1 человек. 2 родителей ограничены родительских правах. Осуществлена проверка условий проживания 8 опекаемых детей. Проверено 9 жилых квартир |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Областной бюджет | 3542,10 | 590,60 |
| местный бюджет |  |  |
| 4.1.1в том числе приобретение жилья для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленных жилых помещений | Администрация Немского муниципального округа | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  | всего | 1411,0 |  | В 1 полугодии 2023 года жилье не приобреталось |
| Областной бюджет | 1411,0 |  |
|  |  |  |
| 5.1 Осуществление государственных полномочий по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | Управление по социальным вопросам | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 30.06.2023 | всего | 507,0 | 94,54 | Созданы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Областной бюджет |  |  |
| местный бюджет | 507,0 | 94,54 |
| Всего по программе |  |  |  |  |  | всего | 59973,53 | 32214,32 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Областной бюджет | 25546,03 | 18566,54 |
| местный бюджет | 34427,50 | 13647,78 |
| Иные внебюджетные источники |  |  |
| Всего по программе по данным финансового управления |  |  |  |  |  | всего | 64986,23 | 32214,32 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Областной бюджет | 29797,83 | 18566,54 |
| местный бюджет | 35188,40 | 13647,78 |
| Иные внебюджетные источники |  |  |
| ***Изменения по финансированию в муниципальную программу и в План реализации программы не внесены (заседание Думы от 28.03.2023, дополнительно выделено 4363,70 тыс.руб.), в соответствии с 3.9постановления администрации Немского муниципального округа от 17.05.2022 № 111 «О разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Немского муниципального округа Кировской области. Изменения по финансированию от 27.06.2023 (дополнительно 649,0 тыс.руб.) будут внесены в соответствии с п.3.9 вышеуказанного постановления. Процент исполнения программы за1 полугодие составил49,57%*** |
| 1. **Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан**
 |
| Подпрограмма «Социальная поддержка инвалидов и детей-инвалидов» |  |  |  |  |  | всего | 25,0 | 10,0 |  |
| Районный бюджет | 25,0 | 10,0 |
| 1.1 Районный турнир по настольным играм | Немская РОКОО ВОИ | 01.01.2023 | 10.02.2023 | 01.01.2023 | 16.02.2023 | всего | 2,0 |  | мероприятие проведено, расход денежных средств пройдет позднее |
| местный бюджет | 2,0 |  |
| 1.2 Поздравление членов ВОИ с Днем защитника Отечества и Международным женским Днем | Управление по соц.вопросам,Немская РОКОО ВОИ | 01.01.2023 | 31.03.2023 | 01.02.2023 | 31.03.2023 | всего | 3,0 |  | мероприятие проведено, расход денежных средств пройдет позднее |
| местный бюджет | 3,0 |  |
| 1.3 Участие в районном спортивном фестивале «Надежда» и «Улыбка» | Немская РОКОО ВОИ | 01.05.2023 | 31.08.2023 | 01.05.2023 | 30.06.2023 | всего | 6,0 | 10,0 | Приняли участие в районном фестивале 45 чел, в областном – 6 чел. ПЕРЕРАСХОД |
| местный бюджет | 6,0 | 10,0 |
| 1.4 Проведение международного Дня инвалидов | УКМПиС, Немская РОКОО ВОИ | 01.12.2023 | 31.12.2023 |  |  | всего | 7,0 |  |  |
| местный бюджет | 7,0 |  |
| 1.5 Организация и проведение досуговых мероприятий, творческих программ | Управление по соц.вопросам,Немская РОКОО ВОИ | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  | всего | 7,0 |  |  |
| местный бюджет | 7,0 |  |
| 1.6 Реализация закона Кировской области № 174-ЗО от 30.06.2003 «О квотировании рабочих мест для трудоустройства инвалидов на территории Кировской области» | Местный бюджет бюджет (по мере финансирования дополнительно) | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  | Не требуется | х |  |  |
| 1.7 Содействие временной занятости инвалидов по договорам с предприятиями в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития РФ № 485 от 29.07.2005 | местный бюджет (по мере финансирования дополнительно) | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  | Не требуется | х | х |  |
| 1.8 Участие в специализированных мини-ярмарках вакансий для трудоустройства инвалидов. Временное трудоустройство | местный бюджет (по мере финансирования дополнительно) | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  | Не требуется | х |  |  |
| Подпрограмма «Старшее поколение» |  |  |  |  |  | всего | 50,0 | 40,0 |  |
| местный бюджет | 50,0 | 40,0 |
|  2.1 День Защитника Отечества и Международный женский день | Немский совет ветеранов | 23.02.2023 | 10.03.2023 | 23.02.2023 | 10.03.2023 | всего | 3,0 | 20,0 | Чествование ветеранов в День защитника отечества и 8 Марта (157 чел.) ПЕРЕРАСХОД |
| местный бюджет | 3,0 | 20,0 |
| 2.2 9 мая- День Победы, День памяти и скорби | Немский совет ветеранов | 09.05.2023 | 22.06.2023 | 09.05.2023 | 22.06.2023 | всего | 3,0 | 11,0 | Проведение митингов 9 мая, 22 июня, приняли участие 15 чел. ПЕРЕРАСХОД |
| местный бюджет | 3,0 | 11,0 |
| 2.3 день семьи, любви и верности | Немский совет ветеранов | 01.07.2023 | 31.07.2023 |  |  | всего | 1,0 |  |  |
| местный бюджет | 1,0 |  |
| 2.4 Районный туристический слет «Вместе весело шагать» | Немский совет ветеранов | 01.08.2023 | 31.08.2023 |  |  | всего | 4,0 |  |  |
| местный бюджет | 4,0 |  |
| 2.5 День пожилого человека | Немский совет ветеранов | 29.09.2023 | 06.10.2023 |  |  | всего | 3,0 |  |  |
| местный бюджет | 3,0 |  |
| 2.6 Организация и проведение конкурса фотографий «Мое огородное чудо» | Немский совет ветеранов | 01.01.2023 | 01.10.2023 | 01.01.2023 | 31.03.2023 | всего | 2,0 | 0 | Проведен смотр-конкурс фотографий «Ветеранское подворье», приняли участие 6 человек |
| местный бюджет | 2,0 | 0 |
| 2.7 День матери | Немский совет ветеранов | 24.11.2023 | 28.11.2023 |  |  | всего | 1,0 |  |  |
| местный бюджет | 1,0 |  |
| 2.8 Чествование ветеранов, пенсионеров в юбилейные даты | Немский совет ветеранов | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.03.2023 | всего | 1,0 | 0 | Проведено чествование ветеранов и пенсионеров с юбилеями, 3 человека |
| местный бюджет | 1,0 | 0 |
| 2.9 Проведение Пленума Совета организации по итогам 2023 года, поощрение первичных организаций округа за организацию мероприятий среди ветеранов и пенсионеров | Немский совет ветеранов | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.03.2023 | всего | 4,0 | 0 | Проведен Пленум Совета организации для подготовки мероприятий (10 человек) |
| местный бюджет | 4,0 | 0 |
| 2.10 Проведение мероприятий по презентации книги Это нашей истории строки» вторая книга | Немский совет ветеранов | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.03.2023 | всего | 3,0 | 0 | Проведены спортивные мероприятия «Веселые старты», приняло участие 20 человек |
| местный бюджет | 3,0 | 0 |
| 2.11 Участие в благоустройстве поселка (волонтерское движение) | Немский совет ветеранов | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  | Не требуется | х | х |  |
| Подпрограмма «Обеспечение кадрами» |  |  |  |  |  | всего | 48,0 | 24,0 |  |
| местный бюджет | 48,0 | 24,0 |
| 3.1. Социальная поддержка в сфере образования, культуры и спорта и здравоохранения | Администрация округа, Немская ЦРБ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 30.06.2023 | всего | 48,0 | 24,0 | Выплачена стипендия 2 студентам-целевикам  |
| местный бюджет | 48,0 | 24,0 |
| 4 Мера социальной поддержки членов семей военнослужащих |  |  |  |  |  | всего | 495,0 |  |  |
| местный бюджет | 495,0 |  |
| 4.1 Социальная поддержка семей военнослужащих в виде обеспечения твердым топливом | Администарция Немского мо | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  | всего | 495,0 |  |  |
| местный бюджет | 495,0 |  |
| 5 Мера социальной поддержки малообеспеченных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации |  |  |  |  |  | всего | 157,50 |  |  |
| местный бюджет | 157,50 |  |
| 5.1 Мера социальной поддержки малообеспеченных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации | Администарция Немского мо | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 30.06.2023 | всего | 157,50 | 147,74 | Обеспечены семьи пожарными извещателями (105 семей) |
| местный бюджет | 157,50 | 147,74 |
| 6 Мера социальной поддержки семьям на детей участников СВО в возрасте от 6,5 до 17 лет включительно | Администарция Немского мо |  |  | 01.06.2023 | 30.06.2023 | всего |  | 2,0 | Оплачена стоимость питания 2 детям в лагере с дневным пребыванием. МЕРОПРИЯТИЯ В ПЛАНЕ НЕТ |
| местный бюджет |  | 2,0 |
| Всего по программе |  |  |  |  |  | всего | 775,50 | 223,7 |  |
| местный бюджет | 775,50 | 223,7 |
| Всего по программе по данным финансового управления |  |  |  |  |  | всего | 993,50 | 224,4 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 993,50 | 224,4 |  |
|  ***Изменения по финансированию в муниципальную программу и в План реализации программы будут внесены в соответствии с 3.9постановления администрации Немского муниципального округа от 17.05.2022 № 111 «О разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Немского муниципального округа Кировской области». Заседание Думы состоялось 27.06.2023 (дополнительно 218,0 тыс.руб.). Внести изменения по мероприятиям программы. Процент исполнения программы за1 полугодие составил22,61%***  |
| 1. **Развитие транспортной системы**
 |
| 1.1 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 166,73 км | Администрация Немского округа | Январь 2023 | Декабрь 2023 | январь | июнь | Всего | 18394,816 | 4507,13 | Организованы и проведены работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения общей протяженностью 166,731 км: содержание в зимний период: очистка проезжей части а/дорог и обочин от снега, уборка снежных валов, очистка тротуаров на капитальных мостовых сооружениях, обработка проезжей части а/дорог общего пользования местного значения с асфальтобетонным покрытием противогололедными материалами (пескосоляной смесью), очистка автопавильонов и территорий , прилегающих к ним от мусора, снега и льда, организовано дежурство механизаторов в выходные и праздничные дни и патрулирование а/дорог с целью выявления снежных заносов и участков не отвечающим уровню содержания. Содержание в летний период: профилирование грунтовых дорог. Планировка проезжей части и обочин гравийных дорог. Скашивание травы. Замена недостающих дорожных знаков. Восстановление профиля с добавлением нового материала: щебень. |
| Областной бюджет (субсидия) | 17899,824 | 4281,326 |
| местный бюджет | 894,992 | 225,804 |
| 2 Дополнительное содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения  | Администрация Немского округа | Март 2023 | Сентябрь 2023 | апрель | июнь | всего | 2950,176 |  | Проведено устройство верхнего слоя автомобильной дороги Черезы-Архангельское площадью3224 м2 |
| Областной бюджет | 2802,168 |  |
| местный бюджет | 148,008 |  |
| 3 Расход по исполнению обязательств, возникших из Соглашения о предоставлении субсидии с Министерством транспорта Кировской области отчетного финансового года | Администрация Немского округа | Март 2023 | Март 2023 | январь | март | Всего | 586,422 | 586,422 | Проведены следующие работы по содержанию: очистка проезжей части дорог и обочин от снега, организовано дежурство механизаторов в выходные и праздничные дни и патрулирование а/дорог с целью выявления снежных заносов и участков не отвечающим уровню содержания |
| Областной бюджет | 557,1 | 557,1 |
| местный бюджет | 29,322 | 29,322 |
| 4. Содержание улично-дорожной сети территориального управления пгт. Нема | ТУ пгт. Нема | Январь 2023 | Декабрь 2023 | Январь 2023 | июнь | Всего  | 4594,2 | 1649,323 | Проведено содержание улично-дорожной сети ТУ пгт. Нема 34,07 км |
| местный бюджет | 4594,2 | 1649,323 |
| 5 Содержание улично-дорожной сети Немского сельского ТУ | Немское сельское ТУ | Январь 2023 | Декабрь 2023 | Январь 2023 | июнь | Всего  | 782,0 | 565,923 | Содержание улично-дорожной сети Немского сельского ТУ 39,58 км |
| местный бюджет | 782,0 | 565,923 |
| 6 Содержание улично-дорожной сети Ильинского ТУ | Ильинское ТУ | Январь 2023 | Декабрь 2023 | Январь 2023 | июнь | Всего  | 400,0 | 307,457 | Содержание улично-дорожной сети Ильинского ТУ 22,13 км |
| местный бюджет | 400,0 | 307,457 |
| 7 Содержание улично-дорожной сети Архангельского ТУ | Архангельское ТУ | Январь 2023 | Декабрь 2023 | Январь 2023 | июнь | Всего  | 413,0 | 302,4 | Содержание улично-дорожной сети Архангельского ТУ 15,58 км |
| местный бюджет | 413,0 | 302,4 |
| 8 Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом | Администрация округа | Январь 2022 | Декабрь 2022 | Январь 2023 | июнь | Всего  | 1600,0 | 578,581 | Организовано автобусное сообщение внутри муниципального образования. Произведено 288 рейсов, перевезено 2187 пассажиров |
| местный бюджет | 1600,0 | 578,581 |
| 9 Разработка и прохождение госэкспертизы проектно-сметной документации | Администрация округа | Январь 2022 | Декабрь 2022 |  |  | Всего  | 1262,189 |  | Мероприятие запланировано на 2 полугодие |
| местный бюджет | 1262,189 |  |
| 10 Техническое обследование мостовых сооружений на а/дорогах Немского муниципального округа | Администрация округа | Март 2023 | Июль 2023 | январь | июнь | Всего  | 353,334 |  | Мероприятие запланировано на 2 квартал |
| Областной бюджет |  |  |
| местный бюджет | 353,334 |  |
| 11 Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонного покрытия на автомобильной дороге ул. Кооперативная пгт. Нема в Немском округе | ТУ пгт. Нема | Март 2023 | Ноябрь 2023 |  |  | всего | 3775,924 |  |  |
| Областной бюджет | 3772,14 |  |
| Местный бюджет | 3,784 |  |
| 12 Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонного покрытия на автомобильной дороге Череза-Архангельское | Администрация округа | Март 2023 | Ноябрь 2023 |  |  | всего | 8170,031 |  |  |
| Областной бюджет | 8161,860 |  |
| Местный бюджет | 8,171 |  |
| Всего по программе |  |  |  |  |  | Всего  | 42787,1 | 8497,326 |  |
| Областной бюджет | 32298,1 | 4838,426 |
| местный бюджет | 10489,0 | 3658,81 |
| Всего по программе по данным финансового управления |  |  |  |  |  | Всего  | 44708,2 | 8497,2 |  |
| Областной бюджет |  | 4838,4 |
| местный бюджет |  | 3658,8 |
|  ***Изменения по финансированию в муниципальную программу и в План реализации программы будут внесены в соответствии с 3.9постановления администрации Немского муниципального округа от 17.05.2022 № 111 «О разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Немского муниципального округа Кировской области. Заседание Думы состоялось 27.06.2023(дополнительно 1921,1 тыс.руб.). Процент исполнения программы за1 полугодие составил 19,01%***  |
| 1. **Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства**
 |
| Программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  | местный бюджет | 30,0 |  |  |
| 1 Пропаганда предпринимательства |  |  |  |  |  | местный бюджет | 30,0 |  |  |
| 1.1 Предпринимательская профориентация учащейся молодежи, знакомство с профессиями, способствующими занятию предпринимательством, не менее 2 | Администрация округа, управление по соц.вопросам | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  | Не требуется | х | х |  |
| * 1. Проведение районных мероприятий по пропаганде предпринимательства:

Освещение в СМИ субъектов малого и среднего предпринимательства- поощрение СМиСП, участвующих в социально-значимых мероприятиях района | Администрация округа | 01.01.202301.01.2023 | 31.12.202331.12.2023 | май | май | местный бюджетМестный бюджет | 22,08,0 | 12,0 | В районной газете «Вестник труда» от 25.05.2023 № 21 размещены заметки (информация) о работе предпринимателей  |
| 2Отдельное мероприятие «Консультационно-информационная поддержка малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Публикация в СМИ материалов, рассказывающих о работе малого и среднего бизнеса и формах его поддержки, публикация информации вновь применяемых нормативно-правовых актов РФ, Кировской области, муниципального образования по вопросам малого и среднего предпринимательства:- в районной газете «Вестник труда», не менее 3;- на официальном сайте администрации района не менее 30 | Администрация округа | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2022 | 30.06.2023 | местный бюджет | х | х | В разделе «в помощь бизнесу» размещено 20 информационных материалов |
| 2.2 проведение семинаров по вопросам изменения налогового законодательства, по вопросам, связанным с ведением предпринимательской деятельности, не менее 2 | МРИ ФНС России № 10 по Кировской области\*Администрация округа | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 30.06.2023 | Не требуется | х | х | МРИ ФНС России № 10 по Кировской области проводит семинары на постоянной основе |
| 2.3 Разовые консультации юриста и других специалистов, не менее 12 | Администрация округа | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 30.06.2023 | Не требуется | х | х | За январь-март управлением экономики оказано 8 консультаций СМиСП |
| 2.4 Ведение реестра неиспользуемых нежилых помещений и предназначенных для целей предоставления в аренду и продажи. Поддержание реестра в актуальном состоянии на официальном сайте администрации района, в течение года | Администрация округа | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 30.06.2023 | Не требуется | х | х | Реестр опубликован на сайте администрации района, на 30.06.2023 входит 50 объектов |
| 2.5 Анализ работы предприятий малого бизнеса, 1 раз в квартал | Администрация округа | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 30.06.2023 | Не требуется | х | х | Проведен анализ работы предприятий СМиСП за 2022 год, 1 квартал 2023, опубликован на сайте администрации округа |
| 3 Отдельное мероприятие «Содействие самозанятости и предпринимательству безработных граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Проведение информирования безработных граждан о возможности организации своего дела, не менее 16 | Отдел трудоустройства Немского района КОГКУ ЦЗН Нолинского района | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 30.06.2023 | Не требуется | х | х | Проведено информирование 6 безработных гражданина  |
| 3.2 Создание для 8 безработных граждан условий, обеспечивающих потребности в обучении по профессиям, способствующим занятию предпринимательской деятельностью | Отдел трудоустройства Немского района КОГКУ ЦЗН Нолинского района | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  | Не требуется | х | х |  |
| 3.3 Предоставление 8 организационно-консультационных услуг безработным гражданам по вопросам организации самозанятости безработных граждан (проведение тестирования, содействие в подготовке бизнес-планов, проведение экспертизы) | Отдел трудоустройства Немского района КОГКУ ЦЗН Нолинского района | 01.01.202 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 30.06.2023 | Не требуется | х | х | Предоставлено 6 консультаций |
| 4. Отдельное мероприятие «Предоставление муниципальной преференции» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 Предоставление муниципальной преференции в виде предоставления в аренду муниципального имущества (по мере поступления заявлений) | Администрация округа | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 30.06.2023 | Не требуется | х | Х | Предоставлено 6 преференций |
| 4.2 Предоставление муниципальной преференции в форме обеспечения гарантийных обязательств для реализации инвестиционных проектов на территории района (по мере поступления заявлений) | Администрация округа | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 30.06.2023 | Не требуется | х | х | За январь-июнь заявлений не поступало |
| Всего по программе |  |  |  |  |  | всего | 30,0 | 12,0 |  |
| местный бюджет | 30,0 | 12,0 |
| Всего по программе по данным финансового управления |  |  |  |  |  | всего | 30,0 | 12,0 |  |
| местный бюджет | 30,0 | 12,0 |
| ***Процент исполнения за 1 полугодие составил 40%*** |
| 1. **Управление муниципальным имуществом**
 |
| 1 Проведение проверок по использованию и сохранностью объектов муниципального имущества по 196 объектам движимого и недвижимого имущества | Сектор земельно-имущественных отношений | Январь 2023 | Декабрь 2023 | Январь 2023 |  | Не требуется | х | х |  |
| 2 Мероприятие по организации оформления, учета и контроля муниципального имущества округа:1 Постановка на кадастровый учет 4 нежилых объектов недвижимости1. Межевание 5-и земельных участков

3 Межевание парка с. Архангельское | Сектор земельных и имущественных отношенийАрхангельское ТУ |  |  |  |  | всего | 140,0 | 98,0 | Поставлено на кадастровый учет 3 объекта: общежитие Нема, склад Нема, гараж Городище. Получено тех.заключение БТИПроведено межевание: 1 участок д. Иедкоедово;Нема, ул. Советская – 3 участка; д. Городище – 1 участок |
| местный бюджет | 140,0 | 98,0 |
| Январь 2023 | Декабрь 2023 |  |  | всего | 40,0 | 24,0 |
| местный бюджет | 40,0 | 24,0 |
| Январь 2023 | Декабрь 2023 | Январь 2023 | июнь 2023 | всего | 60,0 | 74,0 |
| местный бюджет | 60,0 | 74,0 |
| Январь 2023 | Декабрь 2023 |  |  | всего | 40,0 |  |
| местный бюджет |  |  |
| 3 Публикация, организация и проведение продаж, сдача в аренду и безвозмездное пользование муниципального имущества: независимая оценка муниципального имущества, включенного в план приватизации на 2023 год | Сектор земельных отношений | Январь 2023 | Декабрь 2023 | Январь 2023 | июнь 2023 | всего | 100,0 | 64,50 | Проведена оценка в отношении 14 объектов недвижимости для целей предоставления в аренду муниципального имущества и приватизации в 2023 году |
| местный бюджет | 100,0 | 64,50 |
| 3Содержание и ремонт казны:3.1Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов находящихся:- в Архангельском ТУ- в ТУ пгт. Нема- в администрации Немского МО2Техобслуживание и ремонт газопровода | Сектор земельно-имущественных отношений | Январь 2023 | Декабрь 2023 | Январь 2023 | июнь 2023 |  | 341,90192,4056,018,075,50 | 146,7894,423,1810,119,1 | Взносы на проведение ремонта в многоквартирных домахПроведен ремонт и обслуживание газопроводаПроведено изготовление сметной документации с. Архангельское; отопление жилья пгт. Нема, ул. Комсомольская, 17 |
| 4.2 содержание и ремонт жилья: - в Архангельском ТУ - в Немском городском ТУ | Сектор земельно-имущественных отношений | Январь 2023 | Декабрь 2023 | Январь 2023 | июнь 2023 |  | 1563,0889,0674,0 | 57,6325,5332,1 |
| Всего по программе |  | всего | 2144,9 | 366,9 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет | 2144,9 | 366,9 |
| По данным финансового управления |  | всего | 2524,9 | 366,9 |
| Федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет | 2524,9 | 366,9 |
|  ***Изменения по финансированию в муниципальную программу и в План реализации программы будут внесены в соответствии с 3.9постановления администрации Немского муниципального округа от 17.05.2022 № 111 «О разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Немского муниципального округа Кировской области». Заседание Думы состоялось 27.06.2023( дополнительно 380,0 тыс.руб.). Процент исполнения программы за1 полугодие составил 14,53%***  |
| 1. **Развитие муниципального управления**
 |
| Администрация Немского муниципального округа | всего | 28293,24 |  |  |
| 1Обеспечение осуществления управленческих функций администрации Немского муниципального округа (расходы на выплату заработной платы) | Все отделы администрации округа | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.03.2023 | всего | 18492,7 |  |  |
| местный бюджет | 18492,7 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |
| 2. Создание условий для обеспечения выполнения органами местного самоуправления своих полномочий | Все отделы администрации округа | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.03.2023 | местный бюджет | 4483,5 |  |  |
| В том числе Коммунальные платежи (отопление, электроэнергия)  | Управление делами | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.03.2023 | местный бюджет | 1633,9 |  |  |
| Иные бюджетные ассигнования (транспортный налог, налог на имущество, пени, штрафы) | Управление делами | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.03.2023 | местный бюджет | 40,0 |  |  |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения деятельности администрации | Управление делами | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.03.2023 | местный бюджет | 2809,6 |  |  |
| Услуги связи | Управление делами | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.03.2023 | местный бюджет | 299,4 |  |  |
| Вода, водоотведение | Управление делами | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.03.2023 | местный бюджет | 33,8 |  |  |
| Вывоз, утилизация мусора | Управление делами | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | местный бюджет | 35,6 |  |  |
| Ремонт оргтехники, картриджи, годовой ТО, ремонт авто, мероприятия по пож.безопасности) | Управление делами | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | местный бюджет | 257,0 |  |  |
| Прочие работы и услуги | Управление делами | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.03.2023 | местный бюджет | 420,0 |  |  |
| Страхование автотранспорта | Управление делами | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  | местный бюджет | 32,0 |  |  |
| Бензин, гсм | Управление делами | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.03.2023 | местный бюджет | 456,3 |  |  |
| Асфальтирование дорожки у здания | Управление делами | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  | местный бюджет | 300,0 |  |  |
| Строительные материалы | Управление делами | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.03.2023 | местный бюджет | 45,3 |  |  |
| Хозтовары, канцтовары, запчасти | Управление делами | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.03.2023 | местный бюджет | 286,4 |  |  |
| Грамоты, рамки, венки | Управление делами | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.03.2023 | местный бюджет | 35,0 |  |  |
| Представительские расходы | Управление делами | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.03.2023 | местный бюджет | 124,0 |  |  |
| Взносы в АСМО | Управление делами | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.03.2023 | местный бюджет | 95,0 |  |  |
| Мероприятия в сфере мун.собственности (приобретение основных средств) | Управление делами | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.03.2023 | местный бюджет | 389,8 |  |  |
| 3. Предоставление социальных выплат отдельным категориям граждан (обеспечение выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в администрации муниципального округа) | Отдел бухгалтерского учета и отчетности | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.03.2023 | всего | 3409,4 |  |  |
| местный бюджет | 3409,4 |  |
| 4. Создание условий для эффективного выполнения служебных задач ЕДДС Немского муниципального округа | ЕДДС, главный специалист по ГО ЧС, отдел бухгалтерского учета и отчетности | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.03.2023 | всего | 1551,1 |  |  |
| местный бюджет | 1551,1 |  |
| 5. Обеспечение деятельности административной комиссии муниципального образования Немский муниципальный округ по рассмотрению дел об административных правонарушениях | Административная комиссия | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  | всего | 0,2 |  |  |
| областной бюджет | 0,2 |  |
| 6. Осуществление переданных полномочий РФ по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели | Сектор организационной работы | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.03.2023 | всего | 2,4 |  |  |
| областной бюджет | 2,4 |  |
| 7. Обеспечение сохранности документов Архивного фонда РФ и других архивных документов, относящихся к собственности Кировской области и хранящихся в муниципальном архиве | Управление делами | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.03.2023 | всего | 55,7 |  |  |
| областной бюджет | 55,7 |  |
| 8 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | Управление делами | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.03.2023 | всего | 11,0 |  |  |
| Областной бюджет | 10,89 |  |
| местный бюджет | 0,11 |  |
| 9 Обеспечение деятельности специалиста Военно-учетного стола | Управление делами | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.03.2023 | всего | 282,2 |  |  |
| Федеральный бюджет | 282,2 |  |
| Обслуживание муниципального долга | Управление делами | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  | Всего | 5,0 |  |  |
| Местный бюджет | 5,0 |  |
| Архангельское территориальное управление администрации Немского муниципального округа | всего | 4525,5 |  |  |
| 1 Обеспечение осуществления управленческих функций администрации Немского Немского муниципального округа (расходы на выплату заработной платы) | Архангельское ТУ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.03.2023 | Всего | 2916,3 |  |  |
| местный бюджет | 2916,3 |  |
| 2 Создание условий для обеспечения выполнения органами местного самоуправления своих полномочий | Архангельское ТУ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.03.2023 | Всего | 1575,2 |  |  |
| местный бюджет | 1575,2 |  |
| В том числе: коммунальные платежи (отопление, электроэнергия) | Архангельское ТУ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.03.2023 | местный бюджет | 931,0 |  |  |
| Иные бюджетные ассигнования (транспортный налог, налог на имущество, пени, штрафы) | Архангельское ТУ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.03.2023 | местный бюджет | 256,7 |  |  |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения деятельности администрации, их них: | Архангельское ТУ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.03.2023 | местный бюджет | 355,0 |  |  |
| Услуги связи (телефон, интернет, конверты) | Архангельское ТУ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.03.2023 | местный бюджет | 70,0 |  |  |
| Вода, водоотведение | Архангельское ТУ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.03.2023 | местный бюджет | 0,7 |  |  |
| Вывоз, утилизация мусора | Архангельское ТУ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.03.2023 | местный бюджет | 6,4 |  |  |
| Ремонт оргтехники, картриджи | Архангельское ТУ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.03.2023 | местный бюджет | 15,0 |  |  |
| Программное сопровождение Смета-КС+Зарплата-КС | Архангельское ТУ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.03.2023 | местный бюджет | 163,8 |  |  |
| Оплата обучения | Архангельское ТУ | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  | местный бюджет | 24,0 |  |  |
| Хозтовары, канцтовары, запчасти и пр | Архангельское ТУ | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  | местный бюджет | 75,1 |  |  |
| Командировочные расходы | Архангельское ТУ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.03.2023 | местный бюджет | 32,5 |  |  |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих | Архангельское ТУ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.03.2023 | всего | 34,0 |  |  |
| Областной бюджет | 33,66 |  |
| Местный бюджет | 0,34 |  |
| Ильинское территориальное управление администрации Немского муниципального округа | всего | 2709,4 |  |  |
| 1 Обеспечение осуществления управленческих функций администрации Немского Немского муниципального округа (расходы на выплату заработной платы) | Ильинское ТУ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.03.2023 | всего | 2257,1 |  |  |
| местный бюджет | 2257,1 |  |
| 2 Создание условий для обеспечения выполнения органами местного самоуправления своих полномочий | Ильинское ТУ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.03.2023 | всего | 452,3 |  |  |
| местный бюджет | 452,3 |  |
| В том числе: коммунальные платежи | Ильинское ТУ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.03.2023 | местный бюджет | 167,0 |  |  |
| Иные бюджетные ассигнования (транспортный налог, пени, штрафы) | Ильинское ТУ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.03.2023 | местный бюджет | 3,7 |  |  |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения деятельности администрации, из них: | Ильинское ТУ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.03.2023 | местный бюджет | 281,6 |  |  |
| Услуги связи (телефон, интернет, конверты) | Ильинское ТУ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.03.2023 | местный бюджет | 58,2 |  |  |
| Вода, водоотведение | Ильинское ТУ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.03.2023 | местный бюджет | 1,6 |  |  |
| Вывоз, утилизация мусора | Ильинское ТУ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.03.2023 | местный бюджет | 3,5 |  |  |
| Арендная плата за пользование имуществом | Ильинское ТУ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.03.2023 | местный бюджет | 25,0 |  |  |
| Ремонт оргтехники, картриджи, годовой ТО, обслуживание пожарной сигнализации | Ильинское ТУ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.03.2023 | местный бюджет | 76,1 |  |  |
| Прочие работы и услуги (в том числе изготовление и проверка сметы) | Ильинское ТУ | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  | местный бюджет | 27,1 |  |  |
| Программа смета-смарт | Ильинское ТУ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.03.2023 | местный бюджет | 31,7 |  |  |
| Страхование автотранспорта | Ильинское ТУ | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  | местный бюджет | 8,0 |  |  |
| Бензин, гсм | Ильинское ТУ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.03.2023 | местный бюджет | 40,0 |  |  |
| Хозтовары, канцтовары, запчасти и пр | Ильинское ТУ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.03.2023 | местный бюджет | 10,4 |  |  |
| Немское сельское территориальное управление администрации Немского муниципального округа | всего | 1952,0 |  |  |
| 1 Обеспечение осуществления управленческих функций администрации Немского Немского муниципального округа (расходы на выплату заработной платы) | Немское сельское ТУ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.03.2023 | всего | 1792,5 |  |  |
| местный бюджет | 1792,5 |  |
| Создание условий для обеспечения выполнения органами местного самоуправления своих полномочий | Немское сельское ТУ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.03.2023 | всего | 159,5 |  |  |
| местный бюджет | 159,5 |  |
| В том числе: коммунальные платежи (отопление, электроэнергия) | Немское сельское ТУ | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  | местный бюджет | 0 |  |  |
| Иные бюджетные ассигнования (транспортный налог, налог на имущество, пени, штрафы) | Немское сельское ТУ | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  | местный бюджет | 0 |  |  |
| Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения деятельности администрации, из них: | Немское сельское ТУ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.03.2023 | местный бюджет | 159,5 |  |  |
| Услуги связи (телефон, интернет, конверты) | Немское сельское ТУ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.03.2023 | местный бюджет | 28,0 |  |  |
| Вывоз, утилизация мусора | Немское сельское ТУ | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  | местный бюджет | 1,5 |  |  |
| Ремонт оргтехники, картриджи | Немское сельское ТУ | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  | местный бюджет | 30,0 |  |  |
| Прочие работы и услуги (в том числе изготовление и проверка сметы) | Немское сельское ТУ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.03.2023 | местный бюджет | 50,0 |  |  |
| Хозтовары, канцтовары и пр | Немское сельское ТУ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.03.2023 | местный бюджет | 20,0 |  |  |
| Мероприятия в сфере мун.собственности (оргтехника, мебель приобретение) | Немское сельское ТУ | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  | местный бюджет | 30,0 |  |  |
| Территориальное управление пгт. Нема администрации Немского муниципального округа | всего | 3569,0 |  |  |
| 1 Обеспечение осуществления управленческих функций администрации Немского Немского муниципального округа (расходы на выплату заработной платы) | ТУ пгт. Нема | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.03.2023 | всего | 2800,3 |  |  |
| местный бюджет | 2800,3 |  |
| Создание условий для обеспечения выполнения органами местного самоуправления своих полномочий | ТУ пгт. Нема | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.03.2023 | всего | 753,2 |  |  |
| местный бюджет | 753,2 |  |
| В том числе: коммунальные платежи (отопление, электроэнергия) | ТУ пгт. Нема | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.03.2023 | местный бюджет | 82,0 |  |  |
| Иные бюджетные ассигнования (транспортный налог, налог на имущество, пени, штрафы) | ТУ пгт. Нема | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.03.2023 | местный бюджет | 10,3 |  |  |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения деятельности администрации (обслуживание газопровода, аварийно-диспетчерское обеспечение сети газопотребления) из них: | ТУ пгт. Нема | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.03.2023 | местный бюджет | 660,9 |  |  |
| Услуги связи (телефон, интернет, конверты) | ТУ пгт. Нема | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.03.2023 | местный бюджет | 92,5 |  |  |
| Вода, водоотведение | ТУ пгт. Нема | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.03.2023 | местный бюджет | 2,2 |  |  |
| Вывоз, утилизация мусора | ТУ пгт. Нема | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.03.2023 | местный бюджет | 7,2 |  |  |
| Ремонт оргтехники, картриджи | ТУ пгт. Нема | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.03.2023 | местный бюджет | 19,0 |  |  |
| Прочие работы и услуги (в том числе изготовление и проверка сметы) (поддержка сайта, выпуск эп, антивирусник, объявления в газету «Вестник труда») | ТУ пгт. Нема | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  | местный бюджет | 19,0 |  |  |
| Программа Бюджет КС, СБиС, Консультант+ | ТУ пгт. Нема | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.03.2023 | местный бюджет | 111,8 |  |  |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | ТУ пгт. Нема | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  | местный бюджет | 22,5 |  |  |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих | ТУ пгт. Нема | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  | всего | 15,5 |  |  |
| Областной бюджет | 15,35 |  |
| Местный бюджет | 0,16 |  |
| Хозтовары, канцтовары, запчасти и пр | ТУ пгт. Нема | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  | местный бюджет | 386,7 |  |  |
| Всего по программе |  |  |  |  |  | всего | 41049,14 |  |  |
| Федеральный бюджет | 284,6 |  |
| Областной бюджет | 115,8 |  |
| местный бюджет | 40648,74 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |
| Итого по данным финансового управления |  |  |  |  |  | всего | 41075,1 |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Областной бюджет |  |  |
| местный бюджет |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |
| ***Отчет за 6 месяцев не сдан. Процент исполнения программы за1 полугодие (по данным финуправления) составил 45,79%*** |
| 1. **Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения**
 |
| 1 Денежное вознаграждение за добычу волка на территории Немского муниципального округа | Администрация Немского муниципального округа | Январь 2023 | Декабрь 2023 | Январь 2023 | Март 2023 | всего | 45,0 | 15,0 | По итогам 1 квартала добыт 1 волк охотпользователями |
| Местный бюджет | 45,0 | 15,0 |
| 2 Мероприятия в сфере охраны окружающей среды | Администрация Немского муниципального округа | Январь 2023 | декабрь 2023 |  |  | всего | 17,0 |  |  |
| Местный бюджет | 17,0 |  |
| 3 Мероприятия, направленные на выполнение плана природоохранных мероприятий муниципального округа, в соответствии с рекомендуемым перечнем Минприроды России | Администрация Немского муниципального округа | январь 2023 | декабрь 2023 |  |  | всего | 206,40 |  | Заключено 2 договора с КОГБУ «Областной природоохранный центр» на оказание услуг по экологической оценке состояния почв после ликвидации свалок ТБО в д. Городище и с. Архангельское |
| местный бюджет | 206,40 |  |
| 4 Содержание скотомогильников | Администрация Немского муниципального округа | Февраль 2023 | Декабрь 2023 |  |  | всего | 15,0 |  |  |
| Областной бюджет | 15,0 |  |
| 5 Выполнение работ по разработке схемы газоснабжения природным газом д. Слудка Немского мо | Администрация Немского муниципального округа | Февраль 2023 | Апрель 2023 | февраль | июнь | всего | 250,0 | 250,0 | Выполнены работы по разработке схемы газоснабжения природным газом д. Слудка Немского мо |
| местный бюджет | 250,0 | 250,0 |
| *Территориальное управление пгт. Нема Администрации Немского муниципального округа* |
| 6 Мероприятия в сфере муниципальной собственности, в том числе страховые платежи по ОСПО (гидроузел) | ТУ пгт. Нема | Январь 2023 | Декабрь 2023 | Март 2023 | Март 2023 | Местный бюджет | 30,0 | 19,72 | Застраховано ГТС Березовского водохранилища (гидроузел) на 1 год |
| 7 Мероприятия в сфере благоустройства. В части затрат уличного освещения, в том числе: | ТУ пгт. Нема | Январь 2023 | Декабрь 2023 | Январь 2023 | июнь 2023 | Всегоместный бюджет | 1799,601799,60 | 1128,337 |  |
| 7.1 Оплата расходов по электроэнергии | местный бюджет | 501,70 | 415,803 | Оплачены расходы за электроэнергию |
| 7.2 Вывоз и утилизация ламп ДРЛ | Местный бюджет | 50,0 |  |  |
| 7.3 Услуги по обеспечению наружного освещения | Местный бюджет | 197,376 | 55,584 | Оплачена кредиторская задолженность за 2022 год |
| 7.4 выполнение проектно-изыскательских работ | местный бюджет | 20,624 | 20,624 |  |
| 7.5 договор подряда | местный бюджет | 30,0 |  |  |
| 7.6 восстановление наружного освещения (ул. Мелиораторов) | местный бюджет | 150,0 |  |  |
| 7.7 прожектор светодиодный СДО-3-50 50 Вт 4000Лм | местный бюджет | 180,0 |  |  |
| 7.7 технологическое присоединение по объекту «Уличное освещение по адресу: пгт. Нема, ул. Новая» | местный бюджет | 65,0 | 52,126 | Выполнено технологическое присоединение по объекту «Уличное освещение по адресу: пгт. Нема, ул. Новая |
| 7.8 составление сметы по технологическому присоединению по объекту «Уличное освещение по адресу: пгт. Нема, ул. Новая» | местный бюджет | 20,70 |  |  |
| 7.9 выполнение работ по технологическому присоединению по объекту «Уличное освещение по адресу: пгт. Нема, ул. Новая» |  | местный бюджет | 584,20 | 584,20 | Выполнены работы по технологическому присоединению по объекту «Уличное освещение по адресу: пгт. Нема, ул. Новая» |
| 8 Мероприятия в сфере благоустройства. Прочие мероприятия, в том числе: | ТУ пгт. Нема | Январь 2023 | Декабрь 2023 | Январь 2023 | июнь 2023 | Местный бюджет | 1417,454 | 701,017 |  |
| - Оплата расходов на содержание рабочего по благоустройству | местный бюджет | 161,184 | 75,235 |  |
| - проведение весенних и весенних субботников | местный бюджет | 56,0 | 25,832 | Проведены субботники |
| - зимнее содержание контейнерных площадок | местный бюджет | 78,816 | 39,412 | Контейнерные площадки в пгт. Нема очищены от снега и мусора |
| - услуги трактора по расчистке территории Парк Победы, Летний сад | местный бюджет | 72,32 | 24,679 | Расчищены от снега территория Парка Победы и Летний сад |
| Удаление аварийных деревьев | местный бюджет | 65,0 |  |  |
| - противоклещевая обработка территории | местный бюджет | 33,88 | 33,88 | Проведена противоклещевая обработка общественных территорий |
| - окашивание территории пгт. Нема от сорной растительности | местный бюджет | 64,60 | 27,891 | Проведено окашивание |
| - выполнение подсобных работ | местный бюджет | 34,50 |  |  |
| - работы трактора с косилкой | местный бюджет | 112,70 | 41,83 | Выполнены работы трактора с косилкой |
| - ремонт, обслуживание пилы | местный бюджет | 4,0 |  |  |
| - покупка бензопилы | местный бюджет | 30,0 |  |  |
| - покупка ГСМ | местный бюджет | 6,0 |  |  |
| - покупка хозтоваров | местный бюджет | 18,60 | 0,31 |  |
| - стройматериалы | местный бюджет | 224,784 | 130,878 |  |
| - оплата за обучение матросов-спасателей | местный бюджет | 15,0 | 15,0 |  |
| - договор ГПХ (заработная плата) | местный бюджет | 84,0 |  |  |
| - поставка оборудования | местный бюджет | 329,05 | 259,05 | Доставлено оборудование на место отдыха у воды р. Письманка пгт. Нема |
| - спасательные круги, жилеты | местный бюджет | 27,02 | 27,02 |  |
| 9 Создание мест площадок накопления твердых коммунальных отходов в пгт. Нема Немского муниципального округа (8 штук) | ТУ пгт. Нема | Январь 2023 | Декабрь 2023 |  |  | Местный бюджет | 384,446 |  |  |
| 10 Создание мест площадок накопления твердых коммунальных отходов в пгт. Нема Немского муниципального округа (6 штук) | ТУ пгт. Нема | Февраль 2023 | Декабрь 2023 |  |  | Всего | 643,20 |  |  |
| Областной бюджет | 611,0 |  |
| Местный бюджет | 32,20 |  |
| 11 Мероприятия, направленные на ликвидацию свалок в границах муниципального округа (кадастровый номер 43:20:310106:534), территория кладбища | ТУ пгт. Нема | Январь 2023 | Декабрь 2023 |  |  | Местный бюджет | 129,0 |  |  |
| 12 Борьба с распространением борщевика Сосновского | ТУ пгт. Нема | Январь 2023 | Декабрь 2023 | январь | июнь | всего | 103,40 | 73,299 | Ликвидирован борщевик Сосновского на земельных участках 6,75 га (кладбище пгт. Нема) |
| Областной бюджет | 102,30 | 0,78 |
| местный бюджет | 1,10 | 72,519 |
| *Архангельское территориальное управление Администрации Немского муниципального округа* |
| 13 Мероприятия в сфере благоустройства. В части затрат уличного освещения, в том числе: | Архангельское ТУ | Январь 2023 | Декабрь 2023 | Январь 2023 | Март 2023 | Местный бюджет | 368,30 | 177,10 |  |
| - оплата потребления электроэнергии | Местный бюджет | 294,80 | 153,50 |
| - текущее содержание, ремонт и обслуживание наружных сетей | Местный бюджет | 73,50 | 23,60 |
| 14 Мероприятия в сфере благоустройства. Прочие мероприятия, в том числе: | Архангельское ТУ | Январь 2023 | Декабрь 2023 | апрель | июнь | Местный бюджет | 1160,2 | 175,10 |  |
| - противоклещевая обработка кладбищ | Местный бюджет | 20,0 | 19,90 | Проведена противоклещевая обработка общественных территорий (кладбищ) |
| - кронирование аварийных деревьев | Местный бюджет | 121,70 |  |  |
| - очистка парка | Местный бюджет | 100,0 |  |  |
| - ограждение площадки ГТО | Местный бюджет | 504,20 | 5,0 | Куплены материалы для площадки ГТО в с. Архангельское |
| - ремонт площадок ГТО | Местный бюджет | 12,0 |  |  |
| - вывоз несанкционированного мусора | Местный бюджет | 153,0 | 129,0 | Произведен вывоз несанкционированного мусора с кладбища в с. Архангельское |
| - постановка на ГКУ земельного участка | Местный бюджет | 20,0 |  |  |
| - приобретение контейнеров ТКО | Местный бюджет | 94,0 |  |  |
| - текущее содержание территории Архангельского ТУ | Местный бюджет | 60,30 | 21,20 |  |
| - создание площадки накопления ТКО | Местный бюджет | 75,0 |  |  |
| *Ильинское территориальное управление Администрации Немского муниципального округа* |
| 15 Мероприятия в сфере благоустройства. В части затрат уличного освещения, в том числе: | Ильинское ТУ | Январь 2023 | Декабрь 2023 | Январь 2023 | июнь 2023 | местный бюджет | 276,0 | 173,22 |  |
| - текущий ремонт электросети | местный бюджет | 28,30 |  |  |
| - покупка электроматериалов | местный бюджет | 23,20 | 19,90 |  |
| - оплата потребления электроэнергии | местный бюджет | 150,0 | 78,82 |  |
| - подключение уличного освещения в д. Ключи | местный бюджет | 64,90 | 64,90 |  |
| - разработка сметной документации по мероприятию «Подключение уличного освещения в д. Ключи» | местный бюджет | 9,60 | 9,60 |  |
| 16 Мероприятия в сфере благоустройства. Прочие мероприятия, в том числе: | Ильинское ТУ | Январь 2023 | Декабрь 2023 | Январь 2023 | Март 2023 | местный бюджет | 188,20 | 29,90 |  |
| - противоклещевые мероприятия | местный бюджет | 7,30 | 7,30 |  |
| - кошение травы на территории стадиона и по селу | местный бюджет | 70,0 |  |  |
| - мероприятия по борьбе с борщевиком | местный бюджет | 6,00 |  |  |
| - очистка крыш от снега | местный бюджет | 3,00 |  |  |
| - прочие работы и услуги по селу | местный бюджет | 10,60 |  |  |
| - покупка ГСМ | местный бюджет | 10,0 | 4,30 |  |
| - покупка лески для триммера | местный бюджет | 4,50 |  |  |
| - покупка мешков для мусора | местный бюджет | 0,50 |  |  |
| - уплата земельного налога | местный бюджет | 7,20 |  |  |
| - строительный контроль | местный бюджет | 2,10 |  |  |
| - работы по ограничению доступа в жилой дом | местный бюджет | 51,70 |  |  |
| - стройматериалы (гвозди) | местный бюджет | 0,80 | 0,80 |  |
| - гербицид сплошного действия (для обработки борщевика Сосновского) | местный бюджет | 17,50 | 17,50 |  |
| 17 Мероприятия, направленные на ликвидацию, рекультивацию свалок в границах муниципального округа, в том числе: | Ильинское ТУ | Январь 2023 | Декабрь 2023 |  |  | местный бюджет | 10,0 |  |  |
| - ликвидация несанкционированной свалки в с. Ильинское | местный бюджет | 10,0 |  |  |
| 18 Инициативные проекты по развитию общественной инфраструктуры муниципальных образований Кировской области (уличное освещение) | Ильинское ТУ | Январь 2023 | Декабрь 2023 |  |  | всего | 367,956 |  |  |
| Областной бюджет | 185,856 |  |
| Местный бюджет | 90,0 |  |
| Иные внебюджетные источники | 92,10 |  |
| *Немское сельское территориальное управление Администрации Немского муниципального округа* |
| 19 Мероприятия в сфере благоустройства. В части затрат уличного освещения, в том числе: | Немское сельское ТУ | Январь 2023 | Декабрь 2023 | Январь 2023 | Июнь 2023 | местный бюджет | 521,70 | 300,0 |  |
| - услуги по обеспечению уличного освещения | местный бюджет | 40,0 | 37,10 |  |
| - технологическое присоединение к электросетям с. Марково | местный бюджет | 400,0 | 217,30 | Внесение авансовых платежей по договору |
| - покупка ламп, запчастей | местный бюджет | 30,0 |  |  |
| - уличное освещение | местный бюджет | 51,70 | 45,60 |  |
| 20 Мероприятия в сфере благоустройства, прочие мероприятия, в том числе: | Немское сельское ТУ | Январь 2023 | Декабрь 2023 | май | июнь | местный бюджет | 120,0 | 4,60 |  |
| - покупка хоз. материалов | местный бюджет | 16,0 | 0,10 |  |
| - покупка ГСМ для триммера | местный бюджет | 2,0 | 0,20 |  |
| - противоклещевая обработка | местный бюджет | 5,0 | 4,30 |  |
| - проведение субботников, очистка территории | местный бюджет | 10,0 |  |  |
| - окашивание территории | местный бюджет | 87,0 |  |  |
| Всего по программе |  | всего | 8052,856 | 3047,293 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет | 914,156 | 72,519 |  |
| местный бюджет | 7046,60 | 2974,774 |  |
| Внебюджетные источники | 92,10 |  |  |
| По данным финансового управления |  | всего | 10345,8 | 3047,3 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
|  ***Изменения по финансированию в муниципальную программу и в План реализации программы будут внесены в соответствии с 3.9постановления администрации Немского муниципального округа от 17.05.2022 № 111 «О разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Немского муниципального округа Кировской области». Заседание Думы от 27.06.2023 (дополнительно 2292,9 тыс.руб.). Процент исполнения программы за1 полугодие составил29,45%***  |
| 1. **Развитие строительства**
 |
| Подготовка градостроительной документации (Генерального плана и Правил землепользования и застройки Немского муниципального округа  | Администрация Немского муниципального округа | Февраль 2023 | Декабрь 2023 | Январь 2023 | 14.02.2023 | всего | 59,0 | 59,0 | Подготовлена градостроительная документация |
| местный бюджет | 59,0 | 59,0 |
| Всего по программе |  |  |  |  |  | всего | 59,0 | 59,0 |  |
| местный бюджет | 59,0 | 59,0 |
| По данным финансового управления |  |  |  |  |  | всего | 59,0 | 59,0 |  |
| местный бюджет | 59,0 | 59,0 |
| ***Процент исполнения программы за 1 квартал составил 100%*** |
| **9 Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений** |
| Реализация бюджетного процесса | Финансовое управление администрации Немского муниципального округа | Январь 2023 | Декабрь 2023 | Январь 2023 | июнь 2023 | всего | 5455,2 | 2565,7 | Принято постановление администрации Немского муниципального округа от 28.12.2022 № 305 «О мерах по выполнению решения Думы Немского МО от 13.12.2022 № 13/57 «Об утверждении бюджета муниципального образования Немский муниципальный округ Кировской области на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов своевременно, согласно бюджетного законодательства, составлена и утверждена сводная бюджетная роспись 14.12.2022 года. Своевременно, согласно бюджетного законодательства, 14.12.2022 доведены до главных распорядителей бюджетных средств лимиты бюджетных обязательств. Ежемесячно составляется и утверждается кассовый план. Ежедневно проводится кассовое обслуживание исполнения бюджета. Составлен и представлен в министерство финансов Кировской области годовой отчет об исполнении бюджета за 2022 год в срок 16 февраля 2023 года. Составлен и представлен проект отчета об исполнении бюджета за 2022 год в КСП на проведение внешней проверки в срок, утвержденный положением о бюджетном процессе не позднее 01 апреля. На рассмотрение Думы представлен и утвержден годовой отчет об исполнении бюджета МО Немский МО КО за 2022 год. (Решение Думы от 16.05.2023 № 17/176). На рассмотрение Думы представлено и утверждено 2 решения о внесении изменений в решение о бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов. Постановлением администрации Немского МО от 26.05.2023 № 161 утвержден отчет об исполнении бюджета МО Немский МО КО за 1 квартал 2023 года. На этапе предварительного контроля возвращено 377 платежных документов на сумму 6710,8 тыс.рублей. |
| местный бюджет | 5455,2 | 2565,7 |
| Управление муниципальным долгом | Финансовое управление администрации Немского муниципального округа | Январь 2023 | Декабрь 2023 | Январь 2023 | июнь 2023 | всего | Х | х | Объем муниципального долга не превышает 50 процентов утвержденного годового объема доходов бюджета округа без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений и составляет на 01.07.2023 г – 5000 тыс.рублей или 6,7%. (Оценка выполнения показателя осуществляется ежеквартально (по плановым показателям) и по итогам года (по фактическому исполнению).Расходы на обслуживание муниципального долга составили 0 тыс.рублей. |
| Районный бюджет | х | Х |
| Обеспечение открытости и прозрачности управления муниципальными финансами | Финансовое управление администрации Немского муниципального округа | Январь 2023 | Декабрь 2023 | Январь 2023 | июнь 2023 | Не требуется | х | х | На официальном сайте администрации Немского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» решение о бюджете, в том числе в доступной для населения форме «Бюджет для граждан», отчет исполнении бюджета за 2022 год в том числе в доступной для населения форме; отчет об исполнении бюджета за 1 квартал 2023 года, сведения о численности муниицпальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание за 1 и 2 кварталы текущего финансового года, информация о результатах оценки качества управления финансами главных распорядителей бюджетных средств; обеспечивается наполнение государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» |
| Всего по программе |  |  |  |  |  | всего | 5455,2 | 2565,7 |  |
| Районный бюджет | 5455,2 | 2565,7 |
| По данным финансового управления |  |  |  |  |  | всего | 5830,2 | 2565,7 |  |
| Районный бюджет | 5830,2 | 2565,7 |
| ***Изменения по финансированию в муниципальную программу и в План реализации программы не внесены (заседание Думы от 28.03.2023, дополнительно выделено 75,01 тыс.руб.), в соответствии с 3.9постановления администрации Немского муниципального округа от 17.05.2022 № 111 «О разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Немского муниципального округа Кировской области. Изменения по финансированию от 27.06.2023 (дополнительно 300,0 тыс.руб.) будут внесены в соответствии с п.3.9 вышеуказанного постановления. Процент исполнения программы за1 полугодие составил 44,01%*** |
| **10 Развитие агропромышленного комплекса** |
| 1 Содержание органов местного самоуправления, выполняющих функции по поддержке сельхозпроизводства | Сектор сельского хозяйства администрации Немского муниципального округа | Январь 2023 | Декабрь 2023 | январь | июнь | Всего  | 549,0 | 292,76 |  |
| Областной бюджет | 549,0 | 292,76 |
| 1.1 расходы на оплату труда персоналу в целях обеспечения выполнения функций | Областной бюджет | 485,0 | 256,23 |
| 1.2 услуги связи | Областной бюджет | 46,2 | 24,16 |
| 1.3 услуги по содержанию | Областной бюджет | 1,0 | 0,3 |
| 1.4 приобретение антивирусника | Областной бюджет | 2,2 |  |
| 1.5 ГСМ (приобретение) | Областной бюджет | 5,0 | 1,3 |
| 1.6 приобретение материальных запасов  | Областной бюджет | 9,6 | 10,77 |
| 2 Проведение конкурса среди работников сельского хозяйства (Премия им Кожемякина П.Н.) | Сектор сельского хозяйства администрации Немского муниципального округа | Январь 2023 | Декабрь 2023 |  |  | всего | 11,49 |  | Конкурс проведен, премия выплачена |
| Районный бюджет | 11,49 |  |
| Итого по программе |  | всего | 560,49 | 292,76 |  |
| Областной бюджет | 485,0 | 292,76 |  |
| Районный бюджет | 11,49 |  |  |
| По данным финансового управления |  | всего | 560,49 | 292,8 |  |
| Областной бюджет | 485,0 | 292,8 |  |
| Районный бюджет | 11,49 |  |  |
| ***Процент исполнения программы за 1 полугодие составил 52,23%*** |
| **11. Развитие культуры** |
| ВСЕГО |  | Январь 2023 | Декабрь 2023 | Январь 2023 | Март 2023 | всего | 128097,9 |  |  |
| Федеральный бюджет | 75192,06 |  |
| Областной бюджет | 21689,15 |  |
| Местный бюджет | 22747,96 |  |
| Иные внебюджетные источники | 8468,73 |  |
| 1 Финансовое обеспечение деятельности детской музыкальной школы | МКУ ДО ДМШ с. Архангельское | Январь 2023 | Декабрь 2023 | Январь 2023 | июнь 2023 | всего | 6189,8 | 3362,62 | В МКУ ДО ДМШ проходят обучение 80 учащихся по образовательным программам.- 17 марта учащиеся музыкальной школы приняли участие в межрайонном конкурсе «Мы соседи» в г. Нолинске |
| Областной бюджет | 435,9 | 435,9 |
| Местный бюджет | 5753,9 | 2926,72 |
| 2 Финансовое обеспечение деятельности районного Дома культуры | МКУК «Немский РДК» | Январь 2023 | Декабрь 2023 | Январь 2023 | июнь2023 | всего | 21867,02 | 10269,67 | За 1 квартал проведено 363 мероприятия. Такие, как Рождество; Новый год; Старый Новый год; приняли участие в международном конкурсе искусств «Невское сияние» г. Санкт-Петербург; для школьников прошел КВИЗ, посвященный 80-летию полного освобождения Сталинграда от фашистских захватчиков; проведен благотворительный концерт «Мы вместе»; районный фестиваль детского и юношеского творчества «Снежинка»; с 8 по 10 февраля специалисты Дома культуры приняли участие в творческой лаборатории «Методика обучения в преподавании русского танца в любительском коллективе»; проведены к 23 февраля, Проводы зимы, концерты к 8 Марта и др. Во 2 квартале проведено 401 мероприятие. 02.04 – в г. Нолинске приняли участие в XI Межрегиональном открытом конкурсе детского творчества «Семь нот»; 08.04 – принимали участие в Международном конкурсе для людей с ограниченными возможностями здоровья «Жар-Птица России»; 27.04 – Отчетный концерт музыкальной школы; с 06-09 мая проведены районные мероприятия, посвященные Дню Победы; 17.05 – приняли участие в областном семинаре –практикуме «Танцевальный фитнес как соединение танца и спорта»; 18.05 – участвовали в семинаре-совещании «Лучшие практики работы муниципальных учреждений культурно-досугового типа; 28.05 – состоялся районный фестиваль детского и юношеского творчества «Радуга талантов»; проведены мероприятия, посвященные Дню защиты детей – 01.06; Дню России – 12.06; Дню Российского флага – 22.06. |
| Областной бюджет | 13208,0 | 7820,58 |
| Местный бюджет | 8659,02 | 2449,09 |
| 3 Финансовое обеспечение деятельности библиотек | МКУК «Немская ЦРБ» | Январь 2023 | Декабрь 2023 | Январь 2023 | июнь 2023 | всего | 10549,7 | 3672,97 | Приобретены книги из книжного фонда библиотеки им. Герцена, приобретены книги на платной основе, на средства местного бюджета – всего 315 книг. В 1 полугодии выдано 23227 ед.книг. 1082 единиц запросов удаленных пользователей. Количество библиографических записей в электронном каталоге 598 – за 1 полугодие |
| Областной бюджет | 6813,2 | 3232,76 |
| Местный бюджет | 3736,50 | 440,21 |
| 4 Финансовое обеспечение деятельности центра хозяйственного обслуживания | МКУ «Центр хозяйственного обслуживания муниципальных учреждений» | Январь 2023 | Декабрь 2023 | Январь 2023 | июнь 2023 | всего | 2565,4 | 1118,43 |
| Местный бюджет | 2565,4 | 1118,43 |
| 5 Мероприятия, направленные на подготовку к новому учебному году муниципальных дошкольных учреждений и учреждений дополнительного образования | МКУ ДО ДМШ с. Архангельское | Январь 2023 | Декабрь 2023 | Январь 2023 | июнь 2023 | всего | 50,0 | 10,7 | По предписаниям надзорных органов приобретены датчики пожарной сигнализации в количестве 22 штуки |
| Местный бюджет | 50,0 | 10,7 |
| 6 Мероприятия по организации предоставления ритуальных услуг | МКУ «Центр хозяйственного обслуживания муниципальных учреждений» | Январь 2023 | Декабрь 2023 |  |  | всего | 100,0 |  |  |
| Местный бюджет | 100,0 |  |
| 7 Выплаты отдельным категориям специалистов, работающих в муниципальных учреждениях и проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа, частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты | МКУК «Немский РДК»; МКУК «Немская ЦРБ» | Январь 2023 | Декабрь 2023 | Январь 2023 | июнь 2023 | всего | 261,60 | 129,93 | Выплачена компенсация работникам культуры (25 специалистам) |
| Местный бюджет | 261,60 | 129,93 |
| 8 Возмещение расходов, связанных с предоставлением меры социальной поддержки, установленной абзацем первым части 1 статьи 15 Закона Кировской области «Об образовании», с учетом положений части 3 статьи 17 указанного закона | МКУ ДО ДМШ с. Архангельское | Январь 2023 | Декабрь 2023 | Январь 2023 | июнь 2023 | всего | 180,0 | 122,56 | Выплачена компенсация за оплату коммунальных услуг 7 педагогам |
| Местный бюджет | 180,0 | 122,56 |
| 9 Проект «Местный Дом культуры»» Развитие и укрепление материально-технической базы ДК с числом жителей до 50 тыс.человек | МКУК «Немский РДК» | Январь 2023 | Декабрь 2023 | январь | июнь | всего | 571,31 | 571,31 | Приобретено сетевое оборудование: контроллер для управления светом, компактный генератор сценического тумана, прожектора и светодиодные светильники |
| Федеральный бюджет | 531,67 | 531,67 |
| Областной бюджет | 33,94 | 33,94 |
| Местный бюджет | 5,71 | 5,71 |
| 10 Поддержка отрасли культуры | МКУК «Немская ЦРБ» | Январь 2023 | Декабрь 2023 | январь | июнь | всего | 45,66 | 45,66 | Приобретено 100 книг |
| Федеральный бюджет | 42,49 | 42,49 |
| Областной бюджет | 2,71 | 2,71 |
| Местный бюджет | 0,46 | 0,46 |
| 11 Проект «Местный Дом культуры» Развитие и укрепление материально-технической базы ДК с числом жителей до 50 тыс.человек | МКУК «Немский РДК» | Январь 2023 | Декабрь 2023 | январь | июнь | всего | 242,40 | 236,64 | Приобретено оборудование |
| Районный бюджет | 242,40 | 236,64 |
| 12 Строительство многофункционального центра культуры и досуга | Администрация Немского мо | Январь 2023 | Декабрь 2023 | январь | июнь | всего | 85200,77 | 164,20 | Проведено строительство теплотрассы |
| Федеральный бюджет | 74617,90 |  |
| Областной бюджет | 753,80 |  |
| Местный бюджет | 1360,34 | 164,20 |
| Иные внебюджетные источники | 8468,73 |  |
| 13 мероприятия, направленные на сохранение культурно-исторического наследия | ТУ пгт. Нема | 01.03.2023 | 31.07.2023 | январь | июнь | всего | 100,0 | 25,3 | Проведены работы по ремонту памятника в пгт. Нема |
| Местный бюджет | 100,0 | 25,3 |
| Ильинское ТУ | 01.03.2023 | 31.07.2023 | январь | июнь | всего | 20,0 | 0,9 |
| Местный бюджет | 20,0 | 0,9 |
| Немское сельское ТУ | 01.03.2023 | 31.07.2023 | январь | июнь | всего | 30,0 | 24,8 |
| Местный бюджет | 30,0 | 24,8 |
| 14 мероприятия в сфере культуры | ТУ пгт. Нема | 01.01.2023 | 31.12.2023 | январь | июнь | всего | 70,0 | 7,0 | Приобретены сувениры к праздникам |
| Местный бюджет | 70,0 | 7,0 |
| Архангельское ТУ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | январь | июнь | всего | 20,0 | 3,42 |  |
| Местный бюджет | 20,0 | 3,42 |
| Ильинское ТУ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | январь | июнь | всего | 20,0 | 4,64 |  |
| Местный бюджет | 20,0 | 4,64 |
| Немское сельское ТУ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | январь | июнь | всего | 20,0 | 5,15 |  |
| Местный бюджет | 20,0 | 5,15 |
| Всего по программе |  | всего | 128097,9 | 19775,9 |  |
| Федеральный бюджет | 75192,06 | 574,15 |
| Областной бюджет | 21689,15 | 11778,38 |
| Районный бюджет | 22747,96 | 7423,37 |
| Внебюджетные средства | 8468,73 | 0 |
| По данным финансового управления |  | всего | 128620,2 | 19775,9 |  |
|  ***Изменения по финансированию в муниципальную программу и в План реализации программы будут внесены в соответствии с 3.9постановления администрации Немского муниципального округа от 17.05.2022 № 111 «О разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Немского муниципального округа Кировской области». Заседание Думы состоялось 27.06.2023 (дополнительно 522,3 тыс.руб.). Процент исполнения программы за1 полугодие составил 15,38%***  |
| **13. Реализация молодежной политики и спорта** |
| 1Обеспечение молодежи доступными и качественными социальными услугами, направленными на снижение миграции молодежи из района | Управление по социальным вопросам | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  | всего | 398,9 |  |  |
| Федеральный бюджет | 212,55 |  |
| Областной бюджет | 128,5 |  |
| Местный бюджет | 57,85 |  |
| 1.1 Участие в государственной программе «Жилье для молодых» | Управление по социальным вопросам | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  | всего | 398,9 |  |  |
| Федеральный бюджет | 212,55 |  |
| Областной бюджет | 128,5 |  |
| Местный бюджет | 57,85 |  |
| 2 Вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных позитивных возможностях развития | Управление по социальным вопросам | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 30.06.2023 | Всего- местный бюджет | 18,799 | 17,0 |  |
| 2.1 Лидер года  | Управление по социальным вопросам, МКУ ДО «ЦДО детей» пгт. Нема | Апрель 2023 | Апрель 2023 | 06.04.2023 | 06.04.2023 | Местный бюджет | х | 2,0 | Мероприятие состоялось на базе КОГОБУ СШ пгт. Нема 06.04.2023, приняли участие 4 человека |
| 2.2 День молодежи | Управление по социальным вопросам | Июнь 2023 | Июнь 2023 | 25.06.2023 | 25.06.2023 | Местный бюджет | 5,0 | 5,0 | 24.06.2023 состоялась торжественная церемония награждения активной молодежи, затем дискотека с беспроигрышной лотереей |
| 2.3 Региональный марафон добрых территорий «Добрая Вятка» | Управление по социальным вопросам, образовательные учреждения | Апрель 2023 | Апрель 2023 |  |  | всего | х |  |  |
| 2.4 Музыкальный конкурс «Музыкальная весна» | Управление по социальным вопросам, МКУ ДОД ДМШ | май 2023 | май 2023 | май | май | Местный бюджет | 10,0 | 10,0 | Межрайонное мероприятие состоялось на базе Детской музыкальной школы пгт. Нема, количество участников 48 человек из г. Нолинска, из пгт. Кильмезь, пгт. Суна, с. Архангельское и пгт. Нема |
| 2.5 Последний звонок и награждение выпускников, активно принимающих участие в жизни района | Управление по социальным вопросам | Май 2023 | Июнь 2023 |  |  | Местный бюджет | 1,193 |  |  |
| 2.6 День семьи, любви и верности | Управление по социальным вопросам, МКУК Немский РДК | Июль 2023 | Июль 2023 |  |  | Местный бюджет | 2,606 |  |  |
| 3Пропаганда здорового образа жизни и профилактика асоциальных явлений в молодежной среде | Управление по социальным вопросам | Январь 2023 | Декабрь 2023 |  |  | всего | х |  |  |
| 3.1 Спортивно-игровые площадки | Управление по социальным вопросам, Немская ЦРБ, Немский РДК | Август 2023 | Август 2023 |  |  | Местный бюджет | х |  |  |
| 3.2 Акция «Будущее Кировской области без наркотиков» | Управление по социальным вопросам | Ноябрь 2023 | Декабрь 2023 |  |  | всего | х |  |  |
| 3.3 Международный день борьбы с наркоманией | Управление по социальным вопросам | Июнь 2023 | Июнь 2023 |  |  | всего | х |  |  |
| 4Формирование нравственности, духовности и патриотизма | Управление по социальным вопросам | Январь 2023 | Декабрь 2023 |  |  | Местный бюджет | 4,701 |  |  |
| 4.1 Торжественное вручение паспортов «Я гражданин» | Управление по социальным вопросам | Январь 2023 | Декабрь 2023 |  |  | Местный бюджет | 0,411 |  |  |
| 4.2 Торжественная церемония вступления в ряды юнармейцев | Управление по социальным вопросам, МКУК Немский РДК, МКУ ДОД «ЦДОД пгт. Нема» | Январь 2023 | Декабрь 2023 |  |  | Местный бюджет | 1,2 |  |  |
| 4.3 Полевой выход для юнармейского отряда и туристического объединения | Управление по социальным вопросам, МКУК Немский РДК, МКУ ДОД «ЦДОД пгт. Нема» | Январь 2023 | Декабрь 2023 |  |  | Местный бюджет | 0,763 |  |  |
| 4.4 Подведение итогов года, награждения активных учас тников патриотических мероприятий | Управление по социальным вопросам, МКУК Немский РДК, МКУ ДОД «ЦДОД пгт. Нема» | Декабрь 2023 | Декабрь 2023 |  |  | Местный бюджет | 2,327 |  |  |
| 5 Проведение районных соревнований среди детей | Управление по социальным вопросам | январь 2023 | Декабрь 2023 | январь | июнь | Местный бюджет | 7,0 | 5,568 |  |
| 5.1 Всероссийский день футбола | Управление по социальным вопросам | Декабрь 2023 | Декабрь 2023 |  |  | всего | х |  |  |
| 5.2 Районные соревнования допризывной молодежи | Управление по социальным вопросам | Сентябрь 2023 | Сентябрь 2023 |  |  | Местный бюджет | 1,0 |  |  |
| 5.3 Районные соревнования по военно-прикладным видам спорта среди школ, военно-патриотического клуба и юнармейских отрядов округа | Управление по социальным вопросам, МКУ ДОД «ЦДОД пгт. Нема» | Февраль 2023 | Февраль 2023 | 27.05.2023 | 27.05.2023 | Местный бюджет | 1,0 | 5,568 | Участие приняли 12 команд. Среди этапов были: тематическая викторина, ориентшоу, спортивная эстафета, стрельба из лазерного автомата, биатлон. ПЕРЕРАСХОД |
| 5.4 Туристический слет среди школьников | Управление по социальным вопросам, МКУ ДОД «ЦДОД пгт. Нема» | Май 2023 | Май 2023 |  |  | Местный бюджет | 5,0 |  |  |
| 6Проведение районных соревнований среди молодежи и взрослого населения | Управление по социальным вопросам | Февраль 2023 | Декабрь 2023 | Февраль 2023 | июнь 2023 | Местный бюджет | 58,610 | 20,0 |  |
| 6.1 Лыжня России | Управление по социальным вопросам | Февраль 2023 | Февраль 2023 | 12.02.2023 | 12.02.2023 | Местный бюджет | 5,0 | 5,0 | Соревнования проходили в 8 населенных пунктах округа – пгт. Нема, с. Архангельское, с. Ильинское, с. Колобово, с. Марково, д. Городище, с. Васильевское, д. Слудка. Общее количество участников – около 200 человек. |
| 6.2 Соревнования по мини-футболу, легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы в ВОВ | Управление по социальным вопросам | Май 2023 | Май 2023 | 09.05.05.2023 | 09.05.2023 | всего | х | 10,0 | Мероприятие состоялось 09.05.2023 на стадионе пгт. Нема, общее количество участников 176 человек. ПЕРЕРАСХОД |
| 6.3 День физкультурника | Управление по социальным вопросам | Август 2023 | Август 2023 | 13.08.2022 | 13.08.2022 | Местный бюджет | 10,0 |  |  |
| 6.4 Кросс Нации | Управление по социальным вопросам | Сентябрь 2023 | Сентябрь 2023 |  |  | Местный бюджет | 7,0 |  |  |
| 6.5 День работников лесной отрасли | Управление по социальным вопросам | Сентябрь 2023 | Сентябрь 2023 |  |  | Местный бюджет | 7,0 |  |  |
| 6.6 Турнир по волейболу, посвященный празднованию Дня народного единства | Управление по социальным вопросам | Ноябрь 2023 | Ноябрь 2023 |  |  | Местный бюджет | 5,0 |  |  |
| 6.7 Предновогодний марафон | Управление по социальным вопросам | декабрь 2023 | Декабрь 2023 |  |  | всего | 19,610 |  |  |
| 6.8 Туристический слет, посвященный празднованию Дня молодежи «Лето! Энергия! Спорт» | Управление по социальным вопросам | Июнь 2023 | Июнь 2023 |  |  | Местный бюджет | 5,0 |  |  |
| 7Участие в межрайонных и областных соревнованиях, фестивалях ГТО | Управление по социальным вопросам | Февраль 2023 | Октябрь 2023 | 01.01.2023 | 30.06.2023 | Местный бюджет | 70,0 | 17,472 |  |
| 7.1 Сельские игры | Управление по социальным вопросам | Июнь 2023 | Июнь 2023 |  |  | Местный бюджет | 10,0 |  |  |
| 7.2 Фестиваль ГТО среди трудовых коллективов и муниципальных служащих | Управление по социальным вопросам | Февраль 2023 | Февраль 2023 |  |  | Местный бюджет | 20,0 |  |  |
| 7.3 Фестиваль среди всех категорий населения и семейные команды | Управление по социальным вопросам | Март 2023 | Март 2023 |  |  | Местный бюджет | 20,0 |  |  |
| 7.4 Старты Надежд (учащиеся образовательных учреждений) | Управление по социальным вопросам | Сентябрь 2023 | Сентябрь 2023 | 08.04.2023 | 08.04.2023 | Местный бюджет | 20,0 | 17.472 | Проведена доставка команд на областной этап Фестиваля ГТО среди всех категорий населения |
| 8 Улучшение материально-технической базы | Управление по социальным вопросам | Январь 2023 | Декабрь 2023 |  |  | Местный бюджет | 1,390 |  |  |
| 8.1 Приобретение спортивного инвентаря | Управление по социальным вопросам | Январь 2023 | Декабрь 2023 |  |  | Местный бюджет | 1,390 |  |  |
| 9Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "готов « труду и обороне», в т.ч. оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием | Управление по социальным вопросам | Январь 2023 | Декабрь 2023 | 01.01.2023 | 30.06.2023 | Местный бюджет | 7,5 | 25,755 |  |
| 9.1 Зимний фестиваль ГТО | Управление по социальным вопросам, Арханельское ТУ | Январь 2023 | Декабрь 2023 |  |  | Местный бюджет | х |  |  |
| 9.2 Торжественное вручение знаков отличия | Управление по социальным вопросам | Январь 2023 | Декабрь 2023 |  |  | Местный бюджет | 2,5 |  |  |
| 9.3 Соревнования по выполнению нормативов ВФСК ГТО среди образовательных учреждений | Управление по социальным вопросам | Сентябрь 2023 | Сентябрь 2023 | 31.03.2023 | 16.06.2023 | Местный бюджет | х | 25,755 | Организованы перевозки школьников на:- фестиваль ГТО среди команд общеобразовательных учреждений 31 марта на базе КОГОБУ СШ с. Архангельское (участвовало 40 человек из 8 команд);- Летний фестиваль ГТО среди учащихся 16 июня (количество участников 48 человек), а также организация горячего питания. Победители награждены кубками, медалями и грамотами. ПЕРЕРАСХОД |
| 9.4 Фестиваль Всероссийского ВФСК ГТО среди всех категорий населения – региональный этап | Управление по социальным вопросам | Апрель 2023 | Апрель 2023 |  |  | Местный бюджет | 5,0 |  |  |
| Всего по программе |  | всего | 566,9 | 85,795 |  |
| Федеральный бюджет | 212,55 |  |
| Областной бюджет | 128,50 |  |
| Районный бюджет | 225,85 | 85,795 |
| По данным финансового управления |  | всего | 168,0 | 85,8 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Областной бюджет |  |  |
| Районный бюджет |  |  |
| ***Изменения по финансированию в муниципальную программу и в План реализации программы будут внесены в соответствии с 3.9постановления администрации Немского муниципального округа от 17.05.2022 № 111 «О разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Немского муниципального округа Кировской области». Заседание Думы состоялось 27.06.2023 (уменьшение финансирования на 398,9 тыс.руб.). Процент исполнения программы за 1 полугодие составил 51,07%.*** |
| **14. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности** |
| 1 Мониторинг и анализ потребности в энергетических и коммунальных ресурсах в натуральном выражении по главным распорядителям бюджетных средств | Управление жизнеобеспечения администрации округа | Январь 2023 | Декабрь 2023 |  |  | Всего  |  |  |  |
| 2 Подготовка проектов постановлений администрации муниципального округа об установлении лимитов потребления энергетических и коммунальных ресурсов на очередной год и плановый период | Управление жизнеобеспечения администрации округа | Январь 2023 | Декабрь 2023 |  |  | Всего |  |  |  |
| 3 Ремонт системы отопления в здании администрации округа | Администрация Немского муниципального округа | Февраль 2023 | Октябрь 2023 |  |  | Всего | 1500,0 |  |  |
| Местный бюджет | 1500,0 |  |
| 3.1 Разработка ПСД ремонта системы отопления здания администрации округа | Управление жизнеобеспечения администрации округа | Февраль 2023 | Май 2023 |  |  | Всего | 250,0 |  |  |
| Районный бюджет | 250,0 |  |
| 3.2 Ремонт системы отопления здания администрации округа | Управление жизнеобеспечения администрации округа | Июнь 2023 | Сентябрь 2023 |  |  | всего | 1250,0 |  |  |
| Местный бюджет | 1250,0 |  |
| 4 Промывка системы отопления | Немский РДК, Васильевский ДК, Соколовский ДК, Ильинский ДК, ЦДОД, Д\сад с. Архангельское, д\сад № 3, д\сад № 4, д\сад № 1, ТУ с. Архангельское | Май 2023 | Сентябрь 2023 |  |  | всего | 200,0 |  |  |
| Местный бюджет | 200,0 |  |
| 5 Опрессовка МКД в с. Архангельское | Архангельское ТУ | Май 2023 | Сентябрь 2023 |  |  | всего | 6,0 |  |  |
| Местный бюджет | 6,0 |  |
| Итого по программе |  | всего | 1706,0 |  |  |
| Районный бюджет | 1706,0 |  |
| По данным финансового управления |  | всего | 1706,0 |  |  |
| ***Процент исполнения программы за 1 полугодие составил 3,52%.*** |
| **15. Пожарная безопасность**  |
| 1 Противопожарная опашка территории у населенных пунктов | Администрация Немского МО, ТУ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 30.06.2023 | Не требуется | х | 143,3 (внебюджетные средства) | Проведена опашка 12 населенных пунктов общей протяженностью 16 км |
| 2. Содержание МПО | Администрация Немского МО, ТУ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 30.06.2023 | всего | 5269,26 | 1531,8 |  |
| Администрация Немского МО |  | 48,06 | 48,06 |  |
| Архангельское ТУ |  | 3101,20 | 656,4 | Вновь создано МПО с. Васильевское |
| Ильинское ТУ |  | 2120,0 | 826,8 |  |
| 3. Проведение ревизии пожарных водоемов с последующим ремонтом и техническим обслуживанием | Администрация Немского МО, ТУ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 30.06.2023 | всего | 1552,70 | 235,1 |  |
| Администрация Немского МО |  | 1215,0 | 58,0 |  |
| Архангельское ТУ |  | 14,0 | 19,7 |
| Ильинское ТУ |  | 86,70 | 78,5 |
| ТУ пгт. Нема |  | 215,0 | 65,4 |
| 4. Обучение населения правилам пожарной безопасности | Администрация Немского МО, ТУ | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  | Не требуется | х |  |  |
| 1. Резервный фонд
 | Администрация округа | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  | всего | 50,0 |  |  |
| Итого по программе |  |  |  |  |  | всего | 6871,96 | 1766,4 |  |
| Районный бюджет | 6871,96 | 1766,4 |
| По данным финансового управления |  |  |  |  |  | всего | 6891,8 | 1766,4 |  |
| Районный бюджет | 6891,8 | 1766,4 |
| ***Изменения по финансированию в муниципальную программу и в План реализации программы будут внесены в соответствии с 3.9постановления администрации Немского муниципального округа от 17.05.2022 № 111 «О разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Немского муниципального округа Кировской области». Заседание Думы состоялось 27.06.2023 (добавлено финансирования на 19,9 тыс.руб.). Процент исполнения программы за 1 полугодие составил 25,63%.*** |
| **16. Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения** |
| 1 Планирование работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на новый учебный год | Управление по соц.вопросам, ГИБДД МО МВД России «Кильмезский» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 30.06.2023 | Не требуется | х | х | Принят и согласован план совместной работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на 2023-2024 учебный год на региональном уровне |
| 2 Направление информационных материалов по обучению обучающихся правилам безопасности дорожного движения | Управление по соц.вопросам, ГИБДД МО МВД России «Кильмезский» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 30.06.2023 | Не требуется | х | х | Информационные материалы по мере поступления направляются в образовательные организации, охват составил 700 учащихся  |
| 3 Оформление в образовательных организациях города стендов-уголков по безопасности дорожного движения | Управление по соц.вопросам, образовательные организации | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  |  |  |  |  |
| 4 Организация и проведение занятий в образовательных организациях округа по правилам дорожного движения, обсуждение с обучающимися марщрутов безопасного движения в школу | Управление по соц.вопросам, образовательные организации, ГИБДД МО МВД России «Кильмезский» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 30.06.2023 | Не требуется | х | х | В рамках реализации основной образовательной программы дошкольного образования проведено 28 занятий, 48 – в школах |
| 5 Организация и проведение профилактического мероприятия «Внимание-дети» | Управление по соц.вопросам, образовательные организации, ГИБДД МО МВД России «Кильмезский» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 22.05.2023 | 04.06.2023 | Не требуется | х | х | Профилактическая акция прошла в период окончания учебного года. В предканикулярный период проведены инструктажи в классах (всего 40- охват детей 690человек), 8 родительских собраний, где рассматривались вопросы безопасности дорожного движения |
| 6 Организация и проведение в образовательных организациях Всероссийской недели безопасности дорожного движения | Управление по соц.вопросам, образовательные организации, ГИБДД МО МВД России «Кильмезский» | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  |  |  |  |  |
| 7 Организация и проведение районного конкурса «Творчество юных – за безопасность дорожного движения» | Управление по соц.вопросам, образовательные организации, ГИБДД МО МВД России «Кильмезский» | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  | всего | 5,0 |  |  |
| 8 Организация и проведение районного конкурса «Безопасное колесо» для общеобразовательных организаций округа и участие в областном этапе | Управление по соц.вопросам, образовательные организации, ГИБДД МО МВД России «Кильмезский» | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  | всего | 12,0 |  |  |
| 9 Организация и проведение городского конкурса «Зеленый огонек» для дошкольных образовательных организаций | Управление по соц.вопросам, образовательные организации, ГИБДД МО МВД России «Кильмезский» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 30.06.2023 | всего | 3,0 | 3,0 | Приобретены призы для 32 участников конкурса |
| 10 Участие в областных вебинарах, родительских собраниях по теме «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения» | Управление по соц.вопросам, образовательные организации, ГИБДД МО МВД России «Кильмезский» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 30.06.2023 | Не требуется | х | х | В 1 полугодии прошло 4 областных родительских собрания по БДД, приняли участие 208 человек |
| 11 Совещание по актуальным вопросам обеспечения безопасности дорожного движения | Управление по соц.вопросам, образовательные организации, ГИБДД МО МВД России «Кильмезский» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 30.06.2023 | Не требуется | х | х | В 1 полугодии состоялось 2 совещания, где рассматривались вопросы БДД |
| Итого по программе |  |  |  |  |  | всего | 20,0 | 3,0 |  |
| По данным финансового управления |  |  |  |  |  | всего | 20,0 | 3,0 |  |
| ***Процент исполнения программы за 1 полугодие составил 15,0%.*** |
|  По МП «Профилактика правонарушений» и «Профилактика терроризма и противодействие экстремизму» отчеты за 6 месяцев не сданы. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |