НИТОРИНГ

реализации муниципальных программ и Планов реализации муниципальных программ

за 6 месяцев 2025 года.

 Управлением экономики в соответствии с постановлением администрации Немского муниципального округа № 111 от 17.05.2022 «О разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Немского муниципального округа Кировской области» и на основании п.8 постановления администрации № 391 от 27.12.2024 «Решение Думы Немского муниципального от 17.12.2024 № 32/282 «Об утверждении бюджета муниципального образования Немский муниципальный округ Кировской области на 2025 год и на плановый период 2026-2027 годов», проведен мониторинг Планов реализации муниципальных программ за 6 месяцев 2025 года.

 За 6 месяцев 2025 года реализовывалось 18 муниципальных программ, по которым уточненный годовой план бюджетных ассигнований (с учетом изменений Решений Думы – 294496,8 тыс.рублей (годовой), исполнение плана за 6 месяцев 2025 года по программам составило 118179,7 тыс.рублей (или 40,13%).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Ответст-венныйиспол-нитель,соиспол-нитель | Плановый период | Фактический срок | Источники финансового обеспечения | Финансирование2025/6 месяцев 2025(период) | Непосредственный результат реализации мероприятий муниципальной программы (краткое описание) |
| началореали-зациимероп-риятия | окон-чаниереали-зациимероп-риятия | началореали-зациимероп-риятия | окон-чаниереали-зациимероп-риятия | План (годовой) | Факт(кассовые расходы) |
| 1. **Развитие образования**
 |
| 1.1 Обеспечение доступности и качества дошкольного образования | Управление по социальным вопросам | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | всего | 48226,30 | 26543,71 | Созданы условия для функционирования ДОУ и предоставления качественного общедоступного бесплатного дошкольного образования (выплата заработной платы, уплата налогов, коммунальных услуг, оплата услуг за обслуживание АПС, санитарно-эпидемиологических услуг, услуг по ремонту зданий, сооружений и имущества дошкольных образовательных учреждений и т.п.).  |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Областной бюджет | 26115,80 | 18484,03 |
| местный бюджет | 22110,50 | 8059,68 |
| 1.2 Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | Управление по социальным вопросам | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | всего | 269,0 | 209,20 | Среднегодовое количество детей, за которых выплачена компенсация за 6 месяцев 2025 года составила 35 человек |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Областной бюджет | 269,0 | 209,20 |
| местный бюджет |  |  |
| 1.3 Мероприятия, направленные на подготовку к новому учебному году муниципальных образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | Управление по социальным вопросам | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  |  | всего | 250,0 |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Областной бюджет |  |  |
| местный бюджет | 250,0 |  |
| 1.4 Предоставление меры социальной поддержки в виде освобождения от взимания родительской платы одному из родителей (законных представителей) ребенка участника специальной военной операции, посещающим на территории Немского муниципального округа Кировской области муниципальную образовательную организацию, реализующую образовательную программу дошкольного образования | Учреждения дошкольного образования | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | всего | 140,0 | 64,19 | Обеспечены дети участников специальной военной операции посещающие муниципальные образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования обучением на бесплатной основе. По состоянию на 01.07.2025 численность детей составляет 11 человек |
| Областной бюджет | 140,0 | 57,40 |
| Местный бюджет |  | 6,79 |
| 2.1 Обеспечение доступности и качества дополнительного образования | Управление по социальным вопросам | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | всего | 7582,60 | 4427,10 | Созданы условия для предоставления дополнительного образования (выплата заработной платы, уплата налогов, коммунальных услуг, оплата услуг за обслуживание АПС, системы видеонаблюдения и т.п.) |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Областной бюджет | 4047,70 | 3050,70 |
| местный бюджет | 4126,82 | 1376,40 |
| 2.2 Мероприятия, направленные на подготовку к новому учебному году муниципальных образовательных организаций дополнительного образования | Управление по социальным вопросам | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  |  | всего | 50,0 |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Областной бюджет |  |  |
| местный бюджет | 50,0 |  |
| 2.3 Мероприятия, направленные на оздоровление детей | Управление по социальным вопросам | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | всего | 134,98 | 134,82 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Областной бюджет | 133,48 | 133,47 |
| местный бюджет | 1,50 | 1,35 |
| 2.4 Мероприятия, направленные на временное трудоустройство подростков в возрасте от 14-18 лет в свободное от учебы время | Управление по социальным вопросам | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | всего | 179,0 | 52,40 | В Центре дополнительного образования детей в июне трудоустроено 4 человека, в августе планируется трудоустроить 14 подростков |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Областной бюджет |  |  |
| местный бюджет | 179,0 | 52,40 |
| 3.1 Обеспечение деятельности управления и РМК | Управление по социальным вопросам | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | всего | 5326,20 | 2177,40 | Финансовое обеспечение деятельности управления образования и РМК (выплата заработной платы, оснащение материально-техническими ресурсами, плата за услугу сети «Интернет») в целях осуществления учебно-методической поддержки образовательных учреждений в осуществлении государственной политики в области образования, совершенствования профессиональной квалификации педагогических работников и руководителей образовательных учреждений. В штатном режиме функционируют РМО, методсовет, идет подготовка к государственной итоговой аттестации.  |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Областной бюджет | 590,0 | 318,80 |
| местный бюджет | 4736,20 | 1858,60 |
| 3.2 Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии | Управление по социальным вопросам | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | всего | 7241,40 | 3317,20 | Финансовое обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии (выплата заработной платы, оснащение материально-техническими ресурсами, плата за услугу сети «Интернет», обслуживание автоматизированных систем бухгалтерского учета АС «Смета», «Смета- СМАРТ» |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Областной бюджет |  |  |
| местный бюджет | 7241,40 | 3317,20 |
| 3.3 Возмещение коммунальных услуг педагогическим работникам | Управление по социальным вопросам | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | всего | 1085,10 | 531,21 | Среднегодовая численность получателей возмещения затрат за коммунальные услуги по электроэнергии, отоплению, плате за квартиру, водоотведению за 6 месяцев 2025 года составляет 41 человек. В течение 6 месяцев выплачивалась частичная компенсация на возмещение затрат на коммунальные услуги 1 медсестре  |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Областной бюджет | 1085,10 | 531,21 |
| местный бюджет |  |  |
| 4.1 Осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей и лицам из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, а также выплате вознаграждения за труд, причитающегося приемным родителям, предоставлению приемным родителям мер социальной поддержки | Управление по социальным вопросам | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | всего | 3212,0 | 1012,75 | Обеспечена деятельности исполнения полномочий по опеке и попечительству, в том числе мероприятия по формированию информационной базы о детях-сиротах и недееспособных гражданах; своевременному выявлению детей, оставшихся без попечения родителей. Осуществлена проверка условий проживания 8 опекаемых детей. Проверены 2 жилые квартиры |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Областной бюджет | 3212,0 | 1012,75 |
| местный бюджет |  |  |
| 4.1.1в том числе приобретение жилья для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленных жилых помещений | Администрация Немского муниципального округа | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  |  | всего | 705,50 |  |  |
| Областной бюджет | 705,50 |  |
|  |  |  |
| 5.1 Осуществление государственных полномочий по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | Управление по социальным вопросам | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | всего | 556,0 | 141,72 | Создана комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав и организация деятельности в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Областной бюджет | 556,0 | 141,72 |
| местный бюджет |  |  |
| Всего по программе |  |  |  |  |  | всего | 74844,50 | 38611,70 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Областной бюджет | 36009,08 | 23939,28 |
| местный бюджет | 38835,42 | 14672,42 |
| Иные внебюджетные источники |  |  |
| Всего по программе по данным финансового управления |  |  |  |  |  | всего | 74844,50 | 38611,70 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Областной бюджет | 36009,08 | 23939,28 |
| местный бюджет | 38835,42 | 14672,42 |
| Иные внебюджетные источники |  |  |
|  ***Процент исполнения программы за 6 месяцев составил 51,59%*** |
| 1. **Развитие транспортной системы**
 |
| 1 Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом | Администрация Немского округа | январь | декабрь | январь | июнь | Всего | 1650,0 | 629,63 | Организовано транспортное сообщение внутри муниципального образования. За 1 полугодие фактических данных пока нет  |
| Областной бюджет |  |  |
| местный бюджет | 1650,0 | 629,63 |
| 2. Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом для членов семей участников СВО | Администрация Немского округа | Январь 2025 | Декабрь 2025 | Январь 2025 | июнь | Всего  | 20,0 | 5,97 | Организовано автобусное сообщение внутри муниципального образования. За 1 полугодие фактических данных пока нет |
| местный бюджет | 20,0 | 5,97 |
| 3 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Немского округа | Январь 2025 | Декабрь 2025 | Январь 2025 | июнь | Всего | 18444,0 | 5053,70 | Организованы и проведены работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения общей протяженностью 166,731 км: содержание в зимний период: очистка проезжей части а/дорог и обочин от снега, уборка снежных валов, очистка тротуаров на капитальных мостовых сооружениях, обработка проезжей части а/дорог общего пользования местного значения с асфальтобетонным покрытием противогололедными материалами (пескосоляной смесью), очистка автопавильонов и территорий , прилегающих к ним от мусора, снега и льда, организовано дежурство механизаторов в выходные и праздничные дни и патрулирование а/дорог с целью выявления снежных заносов и участков не отвечающим уровню содержания. Содержание в летний период: Профилирование грунтовых дорог. Планировка проезжей части и обочин гравийных дорог. Скашивание травы. Замена недостающих дорожных знаков. Восстановление профиля с добавлением нового материала: щебень. |
| Областной бюджет | 18254,0 | 5003,20 |
| местный бюджет | 190,0 | 50,50 |
| 4 Ремонт автомобильной дороги Богородское-Кырчаны-Ильинское | Администрация Немского округа | май | август |  |  | Всего | 4008,10 |  |  |
| Областной бюджет | 4004,0 |  |
| местный бюджет | 4,10 |  |
| 5 Обустройство пешеходных переходов | Администрация Немского округа | май | август |  |  | Всего | 1943,38 |  |  |
| Областной бюджет | 1920,38 |  |
| местный бюджет | 23,0 |  |
| 6 Содержание улично-дорожной сети пгт. Нема | Территориальное управление пгт. Нема | Май 2025 | Декабрь 2025 | январь | июнь | Всего  | 3243,90 | 1176,20 | Содержание улично-дорожной сети территориального управления пгт. Нема 34,07 км |
| местный бюджет | 3243,90 | 1176,20 |
| 7 Ремонт автомобильной дороги по ул. Советская, ул. Школьная в пгт. Нема | Территориальное управление пгт. Нема | май | август | январь | июнь | Всего | 8879,0 |  |  |
| Областной бюджет | 8870,0 |  |
| местный бюджет | 9,0 |  |
| 8 Обустройство пешеходных переходов | Территориальное управление пгт. Нема | май | август |  |  | Всего | 186,37 |  |  |
| Областной бюджет | 183,27 |  |
| местный бюджет | 3,10 |  |
| 9 Благоустройство дамбы на р.Немда | Территориальное управление пгт. Нема | май | август |  |  | Всего | 540,0 |  |  |
| Областной бюджет | 308,60 |  |
| местный бюджет | 231,40 |  |
| местный бюджет | 1200,0 |  |
| 10 Содержание улично-дорожной сети Архангельского ТУ | Архангельское ТУ | Январь 2025 | Декабрь 2025 | январь | июнь | Всего  | 1070,30 | 1018,80 | Содержание улично-дорожной сети Архангельского ТУ 15,58 км |
| местный бюджет | 1070,30 | 1018,80 |
| 11 Содержание улично-дорожной сети Ильинского ТУ |  Ильинское ТУ | Январь 2025 | Декабрь 2025 | январь | июнь | Всего  | 1200,0 | 181,0 | Содержание улично-дорожной сети Ильинского ТУ 22,13 км |
| местный бюджет | 1200,0 | 181,0 |
| 12 Содержание улично-дорожной сети Немского сельского ТУ | Немское сельское ТУ | Январь 2025 | Декабрь 2025 | январь | июнь | Всего  | 1500,0 | 552,20 | Содержание улично-дорожной сети Немского сельского ТУ 39,58 км |
| местный бюджет | 1500,0 | 552,20 |
| Всего по программе  |  |  |  |  |  | Всего  | 42685,05 | 8617,50 |  |
| Областной бюджет | 33540,25 | 5003,20 |
| местный бюджет | 9144,80 | 3614,30 |
| Всего по программе по данным финансового управления |  |  |  |  |  | Всего  | 49484,5 | 8617,50 |  |
| Областной бюджет | 33518,85 | 5003,20 |
| местный бюджет | 15965,60 | 3614,30 |
|  ***Изменения по финансированию в муниципальную программу внесены, а в План реализации программы не внесены в нарушении с п. 3.9постановления администрации Немского муниципального округа от 17.05.2022 № 111 «О разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Немского муниципального округа Кировской области. Заседание Думы состоялось 25.03.2025 (дополнительно выделено 6799,4 тыс.руб.) Процент исполнения программы за 6 месяцев составил 17,41%*** |
| 1. **Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства**
 |
| Программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  | местный бюджет | 30,0 |  |  |
| 1 Пропаганда предпринимательства |  |  |  |  |  | местный бюджет | 30,0 |  |  |
| 1.1 Предпринимательская профориентация учащейся молодежи, знакомство с профессиями, способствующими занятию предпринимательством, не менее 2 | Администрация округа, управление по соц.вопросам | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  |  | Не требуется | х | х |  |
| * 1. Проведение районных мероприятий по пропаганде предпринимательства:

Освещение в СМИ субъектов малого и среднего предпринимательства- поощрение СМиСП, участвующих в социально-значимых мероприятиях района | Администрация округа | 01.01.202501.01.2025 | 31.12.202531.12.2025 |  |  | местный бюджетМестный бюджет | 22,08,0 |  |  |
| 2Отдельное мероприятие «Консультационно-информационная поддержка малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Публикация в СМИ материалов, рассказывающих о работе малого и среднего бизнеса и формах его поддержки, публикация информации вновь применяемых нормативно-правовых актов РФ, Кировской области, муниципального образования по вопросам малого и среднего предпринимательства:- в районной газете «Вестник труда», не менее 3;- на официальном сайте администрации района не менее 30 | Администрация округа | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | местный бюджет | х | х | В разделе «в помощь бизнесу» размещено 10 информационных материалов |
| 2.2 проведение семинаров по вопросам изменения налогового законодательства, по вопросам, связанным с ведением предпринимательской деятельности, не менее 2 | Управление Федеральной налоговой службы по Кировской области\*Администрация округа | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | Не требуется | х | х | Управление Федеральной налоговой службы по Кировской области проводит семинары на постоянной основе |
| 2.3 Разовые консультации юриста и других специалистов, не менее 12 | Администрация округа | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | Не требуется | х | х | За январь-март управлением экономики оказано 10 консультаций СМиСП |
| 2.4 Ведение реестра неиспользуемых нежилых помещений и предназначенных для целей предоставления в аренду и продажи. Поддержание реестра в актуальном состоянии на официальном сайте администрации района, в течение года | Администрация округа | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | Не требуется | х | х | Реестр опубликован на сайте администрации района, на 31.06.2025 входит 51 объект |
| 2.5 Анализ работы предприятий малого бизнеса, 1 раз в квартал | Администрация округа | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | Не требуется | х | х | Проведен анализ работы предприятий СМиСП за 2024 год, 1 квартал 2025г. опубликован на сайте администрации округа |
| 3 Отдельное мероприятие «Содействие самозанятости и предпринимательству безработных граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Проведение информирования безработных граждан о возможности организации своего дела, не менее 16 | Отдел трудоустройства Немского района КОГКУ ЦЗН Нолинского района | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | Не требуется | х | х | Проведено информирование 8 безработных гражданина  |
| 3.2 Создание для 8 безработных граждан условий, обеспечивающих потребности в обучении по профессиям, способствующим занятию предпринимательской деятельностью | Отдел трудоустройства Немского района КОГКУ ЦЗН Нолинского района | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  |  | Не требуется | х | х |  |
| 3.3 Предоставление 8 организационно-консультационных услуг безработным гражданам по вопросам организации самозанятости безработных граждан (проведение тестирования, содействие в подготовке бизнес-планов, проведение экспертизы) | Отдел трудоустройства Немского района КОГКУ ЦЗН Нолинского района | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | Не требуется | х | х | Предоставлено 8 консультаций |
| 4. Отдельное мероприятие «Предоставление муниципальной преференции» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 Предоставление муниципальной преференции в виде предоставления в аренду муниципального имущества (по мере поступления заявлений) | Администрация округа | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | Не требуется | х | Х | За 6 месяцев предоставлено 4 преференции СМиСП |
| 4.2 Предоставление муниципальной преференции в форме обеспечения гарантийных обязательств для реализации инвестиционных проектов на территории района (по мере поступления заявлений) | Администрация округа | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  |  | Не требуется | х | х |  |
| Всего по программе |  |  |  |  |  | всего | 30,0 | 0 |  |
| местный бюджет | 30,0 | 0 |
| Всего по программе по данным финансового управления |  |  |  |  |  | всего | 30,0 | 0 |  |
| местный бюджет | 30,0 | 0 |
| ***Процент исполнения за 6 месяцев составил 0%*** |
| 1. **Управление муниципальным имуществом**
 |
| 1 Проведение проверок по использованию и сохранностью объектов муниципального имущества по 845 объектам движимого и недвижимого имущества | Сектор земельно-имущественных отношений | Январь 2025 | Декабрь 2025 | январь | июнь | Не требуется | х | х | Проведена проверка по 845 объектам движимого и недвижимого имущества |
| 2 Мероприятие по организации оформления, учета и контроля муниципального имущества округа:1 Постановка на кадастровый учет 35 объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности2 Постановка на кадастровый учет 12 земельных участков на землях населенных пунктов3 Проведение кадастровых работ по межеванию 10 земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения | Сектор земельных и имущественных отношений |  |  |  |  | всего | 3882,60 | 110,40 | Проведена оплата за сопровождение программного продукта «Барс» по учету и контролю муниципального имущества |
| местный бюджет | 3882,60 | 110,40 |
| Январь 2025 | Декабрь 2025 | январь | июнь | всего | 450,10 | 110,40 |
| местный бюджет | 450,10 | 110,40 |
| Январь 2025 | Декабрь 2025 |  |  | всего | 200,0 |  |
| местный бюджет | 200,0 |  |
| Январь 2025 | Декабрь 2025 |  |  | всего | 3232,50 |  |
| местный бюджет | 3232,50 |  |
| 3 Публикация, организация и проведение продаж, сдача в аренду и безвозмездное пользование муниципального имущества: независимая оценка муниципального имущества, включенного в план приватизации на 2024-2025 годы | Сектор земельных отношений, сектор имущественных отношений | Январь 2025 | Декабрь 2025 | январь | март | всего | 179,40 | 82,0 | Проведена независимая оценка муниципального имущества по 11 объектам |
| местный бюджет | 179,40 | 82,0 |
| 4 Мероприятия по содержанию и ремонту муниципального имущества:3.1Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов находящихся:- в Архангельском ТУ- в ТУ пгт. Нема- в администрации Немского МО | Архангельское ТУТУ пгт. НемаСектор имущественных отношений | Январь 2025 | Декабрь 2025 | январь | июнь | Местный бюджет | 359,30179,9060,1020,60 | 204,60100,842,212,4 | Взносы на капитальный ремонт |
|  содержание и ремонт муниципального жилья: - в Архангельском ТУ - в Немском ТУ | Архангельское ТУТУ пгт. Нема | Январь 2025 | Декабрь 2025 | январь | июнь |  | 53,7045,0 | 27,5021,7 | Отопление многоквартирных домов |
| Всего по программе |  | всего | 4421,1 | 397,0 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет | 4421,1 | 397,0 |
| По данным финансового управления |  | всего | 4421,1 | 397,0 |
| Федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет | 4421,1 | 397,0 |
| ***Процент исполнения программы за 6 месяцев составил 8,98%*** |
| 1. **Развитие муниципального управления**
 |
| Администрация Немского муниципального округа | всего | 34174,43 | 18353,7 |  |
| 1Обеспечение осуществления управленческих функций администрации Немского муниципального округа (расходы на выплату заработной платы) | Все отделы администрации округа | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  |  | всего | 27513,9 | 14804,35 | Своевременно и в полном объеме выплачивается заработная плата муниципальным служащим, техническим работникам, рабочим отдельных профессий согласно штатному расписанию. Своевременно проводятся начисление на заработную плату и перечисление взносов в различные фонды Созданы условия для обеспечения выполнения органами местного самоуправления своих полномочий: сотрудники обеспечены телефонной связью, оргтехникой, канцтоварами. В помещениях соблюдается температурный режим, освещение в оптимальном размере, санитарные комнаты обеспечены водоснабжением. Утилизируется мусор. При необходимости имеется возможность рабочих поездок в населенные пункты округа и в областной центр на совещания. Своевременно проводятся ремонтные работы в занимаемых помещениях, приобретена мебель. При работе используются различные информационные системы. |
| Областной бюджет | 3500,0 | 3500,0 |
| местный бюджет | 24013,9 | 11304,35 |
| 2. Предоставление социальных выплат отдельным категориям граждан (обеспечение выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в администрации муниципального округа) | Отдел бухгалтерского учета и отчетности | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | всего | 3528,10 | 2061,75 | Пенсию за выслугу лет получают 40 бывших муниципальных служащих и 10 глав сельских поселений и муниципального района |
| местный бюджет | 3528,10 | 2061,75 |
| 3. Создание условий для эффективного выполнения служебных задач ЕДДС Немского муниципального округа | ЕДДС, главный специалист по ГО ЧС, отдел бухгалтерского учета и отчетности | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | всего | 2218,10 | 945,83 | постановлением администрации Немский район от 23.05.2011 года № 55 создана «Единая дежурно-диспетчерская служба Немского муниципального округа». Утверждено штатное расписание: 5 единиц, из них 1- старший диспетчер, 4 – диспетчера. Диспетчера несут службу в круглосуточном режиме по 1 человеку в смену по 24 часа согласно утверждаемого графика несения службы. За 6 месяцев 2025 года режим чрезвычайной ситуации на территории Немского муниципального округа не вводился, на телефоны ЕДДС Немского муниципального округа принято и отвечено 423 телефонных звонков.Ежедневно диспетчера принимают участие в селекторных совещаниях в режиме видеоконференции. Ежемесячно ФГУ ЦУКС МЧС РФ по Кировской области согласно графика с диспетчерским составом проводятся тренировки по различным чрезвычайным ситуациям, в ходе которых диспетчерами отрабатывается полный комплект документов, который затем направляется в ЦУКС. Приняли участие в 3-х тренировках, по результатам которых в ЦУКС был направлен полный комплект отработанных документов.  |
| местный бюджет | 2218,10 | 945,83 |
| 4. Обеспечение деятельности административной комиссии муниципального образования Немский муниципальный округ по рассмотрению дел об административных правонарушениях | Административная комиссия | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | всего | 2,5 | 0,4 | В районе действует административная комиссия. В 1 полугодии 2025 года на рассмотрение поступило 7 протоколов об административных правонарушениях. Все рассмотрены |
| областной бюджет | 2,5 | 0,4 |
| 5. Осуществление переданных полномочий РФ по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели | Сектор организационной работы | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 30.01.2025 | всего | 0,25 | 0,25 | Составлены списки присяжных заседателей |
| Федеральный бюджет | 0,25 | 0,25 |
| 6. Обеспечение сохранности документов Архивного фонда РФ и других архивных документов, относящихся к собственности Кировской области и хранящихся в муниципальном архиве | Управление делами | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | всего | 57,8 | 53,55 | На хранении находится 136 фонда – 28695 ед.хр., в т.ч. управленческая документация – 20953 ед.хр, документы по личному составу – 7616 ед.хр., фотодокументы – 118 ед.хр. |
| областной бюджет | 57,8 | 53,55 |
| 7 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | Управление делами | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | всего | 170,5 | 44,7 | 6 сотрудников администрации прошли курсы повышения квалификации |
| Областной бюджет | 168,8 | 44,3 |
| местный бюджет | 1,7 | 0,4 |
| 8 Обеспечение деятельности специалиста Военно-учетного стола | Управление делами | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | всего | 678,28 | 442,87 | В округе работает специалист военно-учетного стола. Ведется картотека военнообязанных граждан. Организован весенний призыв граждан на военную службу, заключены контракты на службу в СВО |
| Федеральный бюджет | 407,88 | 273,32 |
| Местный бюджет | 270,4 | 169,55 |
| Обслуживание муниципального долга | Управление делами | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  |  | Всего | 5,0 |  |  |
| Местный бюджет | 5,0 |  |
| Территориальное управление пгт. Нема всего 3386,70 1619,7 |
| 1 Обеспечение осуществления управленческих функций администрации Немского Немского муниципального округа, создание условий для исполнения своих полномочий | ТУ пгт. Нема | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | всего | 3386,70 | 1619,7 | Своевременно и в полном объеме выплачивается заработная плата муниципальным служащим, техническим работникам, рабочим отдельных профессий согласно штатному расписанию. Своевременно проводятся начисление на заработную плату и перечисление взносов в различные фонды Созданы условия для обеспечения выполнения органами местного самоуправления своих полномочий: сотрудники обеспечены телефонной связью, оргтехникой, канцтоварами. В помещениях соблюдается температурный режим, освещение в оптимальном размере, санитарные комнаты обеспечены водоснабжением. Утилизируется мусор |
| местный бюджет | 3386,70 | 1619,7 |
| Немское сельское территориальное управление | всего | 2137,30 | 1135,3 |  |
| Обеспечение осуществленияуправленческих функций Немского сельского ТУ администрации Немского муниципального округа, создание условий для исполнения своих полномочий  | Немское сельское ТУ | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | всего | 2120,60 | 1124,4 | Своевременно и в полном объеме выплачивается заработная плата муниципальным служащим, техническим работникам, рабочим отдельных профессий согласно штатному расписанию. Своевременно проводятся начисление на заработную плату и перечисление взносов в различные фонды Созданы условия для обеспечения выполнения органами местного самоуправления своих полномочий: сотрудники обеспечены телефонной связью, оргтехникой, канцтоварами. В помещениях соблюдается температурный режим, освещение в оптимальном размере, санитарные комнаты обеспечены водоснабжением. Утилизируется мусор. |
| Местный бюджет | 2120,60 | 1124,4 |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих | Немское сельское ТУ | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | всего | 16,7 | 10,9 |  |
| Областной бюджет | 16,53 | 11,79 |
| Местный бюджет | 0,17 | 0,11 |
| Архангельское территориальное управление администрации Немского муниципального округа | всего | 4553,10 | 1981,5 |  |
| 1 Обеспечение осуществления управленческих функций администрации Немского Немского муниципального округа, создание условий для исполнения своих полномочий | Архангельское ТУ | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | Всего | 4547,30 | 1981,5 | Своевременно и в полном объеме выплачивается заработная плата муниципальным служащим, техническим работникам, рабочим отдельных профессий согласно штатному расписанию. Своевременно проводятся начисление на заработную плату и перечисление взносов в различные фонды Созданы условия для обеспечения выполнения органами местного самоуправления своих полномочий: сотрудники обеспечены телефонной связью, оргтехникой, канцтоварами. В помещениях соблюдается температурный режим, освещение в оптимальном размере, санитарные комнаты обеспечены водоснабжением. Утилизируется мусор. |
| местный бюджет | 4547,30 | 1981,5 |
| 2 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих | Архангельское ТУ | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  |  | всего | 5,80 |  |  |
| Областной бюджет | 5,74 |  |
| Местный бюджет | 0,06 |  |
| Ильинское территориальное управление администрации Немского муниципального округа | всего | 3490,19 | 1743,71 |  |
| 1 Обеспечение осуществления управленческих функций администрации Немского Немского муниципального округа, создание условий для исполнения своих полномочий | Ильинское ТУ | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | всего | 3490,19 | 1743,71 | Своевременно и в полном объеме выплачивается заработная плата муниципальным служащим, техническим работникам, рабочим отдельных профессий согласно штатному расписанию. Своевременно проводятся начисление на заработную плату и перечисление взносов в различные фонды Созданы условия для обеспечения выполнения органами местного самоуправления своих полномочий: сотрудники обеспечены телефонной связью, оргтехникой, канцтоварами. В помещениях соблюдается температурный режим, освещение в оптимальном размере, санитарные комнаты обеспечены водоснабжением. Утилизируется мусор. |
| местный бюджет | 3490,19 | 1743,7 |
| Финансовое управление администрации Немского муниципального округа | всего | 9,8 | 9,8 |  |
| 1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих | Финансовое управление | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | всего | 9,8 | 9,8 | 1 специалист финансового управления прошел курсы повышения квалификации |
| Областной бюджет | 9,7 | 9,7 |
| местный бюджет | 0,1 | 0,1 |
| Управление по социальным вопросам администрации Немского муниципального округа | всего | 8,2 | 8,2 |  |
| 1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих | Управление по социальным вопросам | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | всего | 8,2 | 8,2 | 1 специалист управления по социальным вопросам прошел два курса повышения квалификации |
| Областной бюджет | 8,12 | 8,12 |
| местный бюджет | 0,08 | 0,08 |
| Всего по программе |  |  |  |  |  | всего | 47759,72 | 24851,9 |  |
| Федеральный бюджет | 407,88 | 273,57 |
| Областной бюджет | 3769,19 | 3627,86 |
| местный бюджет | 43582,65 | 20950,47 |
| Внебюджетные источники |  |  |
| Итого по данным финансового управления |  |  |  |  |  | всего | 55651,9 | 24851,9 |  |
| Федеральный бюджет | 408,1 | 273,57 |
| Областной бюджет | 3763,5 | 3627,86 |
| местный бюджет | 51480,3 | 20950,47 |
| Внебюджетные источники |  |  |
| ***Изменения по финансированию после заседания Думы от 25.03.2025 г в муниципальную программу внесены, а в План реализации муниципальной программы в нарушение п. 3.9 постановления администрации Немского муниципального округа от 17.05.2022 № 111 «О разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Немского муниципального округа Кировской области, своевременно не внесены. Заседание Думы состоялось 25.03.2025 (дополнительно выделено 5079,4 тыс.руб.). Дополнительно выделено на заседании Думы 2812,8 тыс.руб. 24.06.2025 – изменения будут внесены в установленные сроки. Процент исполнения программы за 6 месяцев составил 44,66%*** |
| **6 Управление муниципальными финансами**  |
| Реализация бюджетного процесса | Финансовое управление администрации Немского муниципального округа | Январь 2025 | Декабрь 2025 | Январь 2025 | июнь 2025 | всего | 7133,5 | 3537,7 | Принято постановление администрации Немского муниципального округа от 27.12.2024 № 391 «О мерах по выполнению решения Думы Немского МО от 17.12.2024 № 32/282 «Об утверждении бюджета муниципального образования Немский муниципальный округ Кировской области на 2025 год и на плановый период 2026-2027 годов своевременно, 20.12.2024 года согласно бюджетного законодательства, составлена и утверждена сводная бюджетная роспись на 2025 год и на плановый период 2026-2027 годов. Своевременно, 20.12.2024 года согласно бюджетного законодательства, доведены до главных распорядителей бюджетных средств лимиты бюджетных обязательств на 2025 год и на плановый период 2026-2027 годов.. Ежемесячно составляется и утверждается кассовый план. Ежедневно проводится кассовое обслуживание исполнения бюджета. Составлен и представлен в министерство финансов Кировской области годовой отчет об исполнении бюджета за 2024 год в срок 12 февраля 2025 года. Составлены и представлены в министерство финансов 3 ежемесячных отчета об исполнении бюджета. Подготовлен проект решения Думы «Об утверждении отчета об исполнении бюджета за 2024 год» т представлены в контрольно-счетную комиссию на проведение внешней проверки в срок, утвержденный положением о бюджетном процессе не позднее 01 апреля. На рассмотрение Думы представлено и утверждено 2 решения о внесении изменения в решение о бюджете на 2025 год и на плановый период 2026-2027 годов. Проведено 7 заседаний межведомственной комиссии по обеспечению поступления платежей в бюджет и ликвидации недоимки, приглашены 113 неплательщиков, уплачено 1481,6 тыс.руб. недоимки. Принято к исполнению 6443 платежных документа на сумму 126509 тыс.руб.. На этапе предварительного контроля возвращено 292 платежных документов на сумму 7567,9 тыс.рублей. Проведено 3 проверки (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности (Немский РДК, ЦХО, Архангельское ТУ) и проверка целевого использования субсидии ООО «Лес» |
| местный бюджет | 7133,5 | 3537,7 |
| Подготовка и повышение квалификации лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих | Финансовое управление администрации Немского муниципального округа | Январь 2025 | Декабрь 2025 |  |  | Всего |  |  | Подготовку и повышения квалификации лиц, замещающих муниципальные должности в 1 полугодии 2025 года прошел 1 сотрудник |
| Областной бюджет |  |  |
| Местный бюджет |  |  |
| Управление муниципальным долгом | Финансовое управление администрации Немского муниципального округа | Январь 2025 | Декабрь 2025 | Январь 2025 | июнь 2025 | всего | Х | х | Объем муниципального долга не превышает 50 процентов утвержденного годового объема доходов бюджета округа без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений и составляет на 01.07.2024 г – 5000 тыс.рублей или 5,3%. Расходы на обслуживание муниципального долга составили 0 тыс.рублей. |
| Районный бюджет | х | Х |
| Обеспечение открытости и прозрачности управления муниципальными финансами | Финансовое управление администрации Немского муниципального округа | Январь 2025 | Декабрь 2025 | Январь 2025 | июнь 2025 | Не требуется | х | х | На официальном сайте администрации Немского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» решение о бюджете, в том числе в доступной для населения форме «Бюджет для граждан», проект отчета за 2024 год, сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание за 2024 год, за 1 квартал 2025 года. Информация о результатах оценки качества управления финансами главных распорядителей бюджетных средств за 2024 год,; обеспечивается наполнение государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», сформировано 70 номеров информации на едином портале бюджета |
| Всего по программе |  |  |  |  |  | всего | 6164,30 | 3537,7 |  |
| Областной бюджет |  |  |
| Районный бюджет | 6164,30 | 3537,7 |
| По данным финансового управления |  |  |  |  |  | всего | 7133,5 | 3537,7 |  |
| Областной бюджет |  |  |
| Районный бюджет | 7133,5 | 3537,7 |
|  ***Изменения по финансированию в муниципальную программу и в План реализации программы не внесены в нарушение п. 3.9постановления администрации Немского муниципального округа от 17.05.2022 № 111 «О разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Немского муниципального округа Кировской области. Заседание Думы состоялось 25.03.2025 (дополнительно выделено 969,2 тыс.руб.) Процент исполнения программы за 6 месяцев составил 49,59%*** |
| **7 Развитие агропромышленного комплекса** |
| 1 Содержание органов местного самоуправления, выполняющих функции по поддержке сельхозпроизводства | Сектор сельского хозяйства администрации Немского муниципального округа | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | Всего  | 556,0 | 348,59 | Осуществление управленческих функций отдела (финансовое обеспечение) |
| Областной бюджет | 556,0 | 348,59 |
| 2 Проведение конкурса среди работников сельского хозяйства (Премия им Кожемякина П.Н.) | Сектор сельского хозяйства администрации Немского муниципального округа | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  |  | всего | 57,5 |  |  |
| Районный бюджет | 57,5 |  |
| 3 Возмещение части затрат на приобретение современной сельскохозяйственной техники и оборудования для первичной переработки сельскохозяйственной продукции и (или) уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) | Сектор сельского хозяйства администрации Немского муниципального округа | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | Всего  | 5359,2 | 5359,2 | Возмещены затраты на приобретение сельхозтехники: кфх Городилов – 1 трактор, АО «Агрофирма «Немский» -на приобретение 6 единиц техники |
| Областной бюджет | 5359,2 |  |
| Итого по программе |  | всего | 5972,7 | 5707,7 |  |
| Областной бюджет | 5915,2 | 5707,7 |  |
| Районный бюджет | 57,5 |  |  |
| По данным финансового управления |  | всего | 5972,7 | 5707,7 |  |
| Областной бюджет | 5915,2 | 5707,7 |  |
| Районный бюджет | 57,5 |  |  |
| ***Процент исполнения программы за 6 месяцев составил 95,56%*** |
| **8. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности**  |
| 1 Мониторинг и анализ потребности в энергетических и коммунальных ресурсах в натуральном выражении по главным распорядителям бюджетных средств | Управление жизнеобеспечения администрации округа | Январь 2025 | Декабрь 2025 |  |  | Всего  | х |  |  |
| 2 Подготовка проектов постановлений администрации муниципального округа об установлении лимитов потребления энергетических и коммунальных ресурсов на очередной год и плановый период | Управление жизнеобеспечения администрации округа | Январь 2025 | Декабрь 2025 |  |  | Всего | х |  |  |
| 3 Административное здание с. Архангельское – замена деревянных рам на стеклопакеты | Архангельское ТУ | апрель | сентябрь |  |  | всего | 1000,0 |  |  |
| Местный бюджет | 1000,0 |  |
| 4 Промывка системы отопления | управление жизнеобеспечения, управление по соц.вопросам | Май 2025 | Сентябрь 2025 |  |  | всего | 246,0 |  |  |
| Местный бюджет | 246,0 |  |
| Администрация округа, Немский РДК, Васильевской ДК, Соколовский ДК, ЦДОД, Д\сад с. Архангельское, д/сад № 3, д\сад № 4, д/сад № 1, МКУ ЦХО | Май 2025 | Сентябрь 2025 |  |  | всего | 220,0 |  |  |
| Местный бюджет | 220,0 |  |
| ТУ пгт. Нема, ул. Комсомольская, 17 | Май 2025 | Сентябрь 2025 | май | июнь | всего | 8,0 | 8,2 |  |
| Местный бюджет | 8,0 | 8,2 |
| Архангельское ТУ здания администрации Архангельского ТУ и опрессовка МКД в с. Архангельское | Май 2025 | Сентябрь 2025 |  |  | всего | 18,0 |  |  |
| Местный бюджет | 18,0 |  |
| 5 Перевод котельной в с. Соколово с твердого топлива на природный газ | ООО «Кировавтогаз» | апрель | октябрь |  |  | всего | 4500,0 |  |  |
| Внебюджетные источники | 4500,0 |  |
| 6 Замена линии магистрального водопровода | ООО «Лес» |  |  |  |  | всего | 520,0 |  |  |
| Замена линии магистрального водопровода ул. Колхозная, 45м | май | октябрь |  |  | Внебюджетные источники | 120,0 |  |  |
| Замена линии магистрального водопровода д. Козлянка, 150м | май | октябрь |  |  | Внебюджетные источники | 400,0 |  |  |
| Итого по программе |  | всего | 6266,0 | 8,2 |  |
| Районный бюджет | 1246,0 | 8,2 |
| Внебюджетные источники | 5020,0 | 8,2 |
| По данным финансового управления |  | всего | 1256,0 | 8,2 |  |
|  ***Изменения по финансированию в муниципальную программу и в План реализации программы не внесены в нарушение п. 3.9постановления администрации Немского муниципального округа от 17.05.2022 № 111 «О разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Немского муниципального округа Кировской области. Заседание Думы состоялось 25.03.2025 (дополнительно выделено 10,0 тыс.руб.) Процент исполнения программы за 6 месяцев составил 0,65%*** |
| ***9. Формирование здорового образа жизни среди населения*** |
| 1 Мероприятия, направленные на формирование представлений и знаний и рациональном, полноценном питании и здоровом образе жизни | Управление по соц вопрсам, МКУ НЕмский РДК, МКУ Немская ЦРБ | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  |  | Не требуется |  |  |  |
| 1.1 Азбука правильного дошкольника информационно просветительские занятия на территории дошкольных учреждений. Занятия в игровой форме с воспитанниками старших и подготовительных групп дошкольных учреждений об основах правильного питания для формирования полезных привычек за столом, для улучшения качества жизни и сохранения здоровья с детства | Дошкольные образовательные учреждения | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | Не требуется |  |  | В рамках НП «Демография» Роспотребнадзором подготовлены санитарно-просветительские программы «Основы здорового питани я для детей дошкольного и школьного возраста, а также лиц, планирующих принять участие в мероприятиях родительского контроля, все ОО участвуют в данном обучении – охват составил 50 человек.Консультация «Правильное питание – залог здоровья»Оформление папок передвижек, памяток, буклетов |
| 1.2 «Международный день защиты детей» - конкурс рисунков овощей, фруктов и других полезных продуктов мелом на асфальте и др. | Сектор образования, МКУК Немский РДК | 01.06.2025 | 01.06.2025 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | Не требуется |  |  |  В конкурсе рисунков приняло участие 16 человек |
| 1.3 Проведение мероприятий по формированию ЗОЖ, молодёжного, семейного отдыха, популяризация в молодёжной среде семейных ценностей. Организация и проведение конкурса «Семья года», направленного на пропаганду семейных ценностей и здорового образа жизни | Сектор культуры, молодежной политики и спорта | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  |  | Не требуется |  |  |  |
| 1.4 Проведение родительских собраний в школах, детских садах с участием медицинского работника (школьного, ЦРБ, из ФАП) о важности культуры ЗОЖ в семье, о важности рационального питания, о нормах потребления фруктов и овощей, о важности физической активности, о проблемах детского ожирения.  | Сектор образования, образовательный учреждения | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | Не требуется |  |  | Приняли участие в родительских собраниях 80 человек. На собраниях доводится информация о важности культуры ЗОЖ в семье, о важности рационального питания, о нормах потребления фруктов и овощей, о важности физической активности, о проблемах детского ожирения |
| 1.5 Привлечение школьников к ЗОЖ. Формирование правильных стереотипов о здоровье. Общешкольные классные часы «Мой выбор – мое здоровье!», цикл классных часов «Здоровое питание школьника» | Сектор образования, образовательный учреждения | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  |  | Не требуется |  |  |  |
| 1.6 Организация лагерей с дневным пребыванием (проведение спортивно-игровых программ, интеллектуальных игр, викторин на тему ЗОЖ)Организация детского туристического слета | Сектор образования, МКУ «Центр дополнительного образования детей» | Июнь 2025 | Август 2025 |  |  | Не требуется |  |  |  |
| 1.7 Тематические беседы с гражданами старшего поколения «Основные составляющие», «Принципы долголетия» | Сектор культуры, молодежной политики и спорта, МКУК ЦРБ им. М.И. Ожегова | Апрель 2025 | Апрель 2025 | Апрель 2025 | Апрель 2025 | Не требуется |  |  | В беседах приняло участие 38 человек |
| 1.8 Мероприятия, направленные на профилактику сердечный заболеваний | Управление по социальным вопросам | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  |  | Не требуется |  |  |  |
| 1.9 Информационно-коммуникационная компания: распространение печатной продукции, размещение статей в районных изданиях, публикации в сети Интернет о методах профилактики и борьбы со стрессом, о методах определения стресса | Сектор культуры, молодежной политики и спорта, редакция газеты «Вестник труда» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | Не требуется |  |  | Размещены 3 статьи о спортивных и массовых мероприятиях как о возможных способах борьбы со стрессом |
| 1.10 направление и распространение памяток в учреждения и предприятия; - размещение информации по ЗОЖ на электронных ресурсах;- трансляция видеороликов по формированию ЗОЖ и профилактике хронических неинфекционных заболеваний для населения и в трудовых коллективах | Управление по социальным вопросам, КЦСОН, КОГБУЗ Немская ЦРБ | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | Не требуется |  |  | Распространено 14 памяток различной направленности |
| 2 **Мероприятия, направленные на формирование регулярной двигательной активности и занятий физической культурой и спортом** |  |  |  |  |  | всего | 30,0 |  |  |
| Местный бюджет | 30,0 |  |
| 2.1 Создание условий для регулярной физической активности (прогулки, ходьбы),подготовка лыжной трассы, пешеходная зона, тротуар, освещение, клумбы, урны, скамейки и лавочки, ровная чистая дорога, озеленение | ТУ, индивидуальные предприниматели | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  |  | Местный бюджет | 30,0 |  |  |
| 2.2 Информирование в средствах массовой информации, на Интернет-ресурсах о проведении мероприятий на спортивных объектах | Сектор культуры, молодежной политики и спорта, МКУ «Центр дополнительного образования детей» пгт.Нема, редакция районной газеты «Вестник труда», КОГБУЗ Немская ЦРБ | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | Не требуется |  |  | 8 информационных статей в районной газете «Вестник труда» |
| 2.3 Проведение фестивалей ГТО среди всех категорий населения | Центр тестирования ГТО, образовательные организации | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 11.04.2025 | 11.04.2025 | Не требуется |  |  | Приняло участие в фестивале 32 человека |
| 2.4 Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий с широким участием населения всех возрастов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 Лыжня России | Сектор культуры, молодежной политики и спорта | 08 февраля 2025 | 08 февраля 2025 | 08.02.2025 | 08.02.2025 | Не требуется |  |  | Районные соревнования прошли на проложенной лыжной трассе в мелком ельнике, общее количество участников 98 человек |
| 2.4.2 Кросс Нации | Сектор культуры, молодежной политики и спорта | 20 сентября 2025 | 20 сентября 2025 |  |  | Не требуется |  |  |  |
| 2.5.3 Спартакиада трудящихся | Сектор культуры, молодежной политики и спорта | Ноябрь 2025 | Декабрь 2025 |  |  | Не требуется |  |  |  |
| 2.4.4 Занятия группы «Здоровье» | Совет ветеранов, общество инвалидов | 3 раза в неделюянварь-май, октябрь-декабрь.  | 01.01.2025 | 31.03.2025 | Не требуется |  |  | Занятия проводятся 3 раза в неделю |
| 2.4.5 Регулярные производственные зарядки, зарядки в школах и детских садах | Предприятия и организации Немского муниципального округа, КОГБУ СШ пгт.Нема, КОГБУ СШ с.Архангельское, детские сады | ежедневно | ежедневно | Не требуется |  |  | В детских садах регулярно, согласно программе проводятся зарядки, в рабочие дни в здании администрации Немского мо – 33 человека |
| 2.5 Организация спортивной работы среди людей с ограниченными возможностями, создание условий для развития адаптивной физической культуры и спорта |  |  |  |  |  | Не требуется |  |  |  |
| 2.5.1 «Улыбка», «Надежда» | Сектор культуры, молодежной политики и спорта, общество инвалидов | Июнь 2025 | Июнь 2025 | 22.05.2025 | 22.05.2025 | Не требуется |  |  | В фестивале «Улыбка» и «Надежда» приняло участие 32 человека |
| 2.6 Мероприятия по созданию и благоустройству на территории муниципалитета «Тропы здоровья» с разметкой на 1000/6000 шагов | Управление по социальным вопросам, ТУ | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  |  | Не требуется |  |  |  |
| 3 **Мероприятия, направленные на преодоление зависимостей (вредных привычек)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Изготовление и распространение памяток о формировании здорового образа жизни и вреде алкогольной продукции и табака. | МКУК Немская ЦРБ им.М.И.Ожегова, КЦСОН | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | Не требуется |  |  | Распространено памяток 68 штук |
| 3.2 Всемирный день отказа от курения (акции, конкурс рисунков на тему «Дыши свободно».  | МКУК Немская ЦРБ им.М.И.Ожегова, МКУК Немский РДК, КЦСОН, КОГБУЗ Немская ЦРБ | 31 мая 2025 | 31 мая 2025 | 31 мая 2025 | 31 мая 2025 | Не требуется |  |  | Проведены выставки, флешмоб, видеоролики – 38 штук |
| 3.3 Проведение безалкогольных мероприятий для молодежи | Сектор культуры, молодежной политики и спорта | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  |  | Не требуется |  |  |  |
| 3.4 День молодежи (туристический слет, праздничный концерт) | Сектор культуры, молодежной политики и спорта | 27.06.2025 | 27.06.2025 | 27.06.2025 | 27.06.2025 | Не требуется |  |  | Проведены соревнования по волейболу, праздничный концерт – приняло участие 43 человека |
| 3.5 Работа со школьниками: классные часы, просмотр видеофильмов, социальных роликов. | Образовательные учреждения, учреждения культуры | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | Не требуется |  |  | Проведены классные часы – 140 человек |
| 3.6 Проведение профилактического консультирования по отказу от курения и употребления алкоголя пациентов по показаниям | КОГБУЗ Немская ЦРБ | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  |  | Не требуется |  |  |  |
| 4 **Мероприятия по созданию и обеспечению функционирования постоянно действующей информационно-образовательной системы по информированию граждан о мерах профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 размещение информации о факторах риска хронических неинфекционных заболеваний на сайте ЦРБ и в социальных сетях | КОГБУЗ Немская ЦРБ, редакция районной газеты «Вестник труда» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | Не требуется |  |  | размещено 6 постов по данному направлению на сайте КОГБУЗ Немская ЦРБ и социальных сетях |
| 4.2 организация профилактических акций, Дней здоровья, семинаров, уроков, направленных на формирование здорового образа жизни для населения | МКУК Немская ЦРБ им. Ожегова М.И. | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | Не требуется |  |  | «Твое здоровье – в твоих руках» - буклет 25 шт. – январь;«Сон - лучше всякого лекарства» - буклет 11 шт.- 14.02.2025;«В здоровом теле – здоровый дух» - беседа, 28 чел. – 24.02.2025 |
| 5 **Мероприятия, направленные на регулярность медицинского контроля** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 Организации профилактической работы среди детей и взрослого населения (диспансеризация, профилактические осмотры, вакцинация) | КОГБУЗ Немская ЦРБ | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | Не требуется |  |  | Диспансеризация – 2039Углубленная диспансеризация – 32Проф осмотр – 1001, вакцинация - 756 |
| 5.2 Информирование о диспансеризации и профилактических осмотрах на сайтах и на страницах в социальных сетях администрации и других соисполнителей | КОГБУЗ Немская ЦРБ | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | Не требуется |  |  | 2 поста |
| **6 Мероприятия по профилактике профессиональных заболеваний, травм на производстве** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 Профилактические медицинские осмотры (входящие и периодические) | КОГБУЗ Немская ЦРБ | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | Не требуется |  |  | Профилактические осмотры регулярно проходят сотрудники образовательных учреждений, большинство работающих жителей проходят осмотры за счет средств организации (ПЧ. Агрофирма «Немский» и т.д) |
| 6.2 Обучение руководителей и специалистов по вопросу «Охрана труда на предприятии» | Руководители предприятия и организации Немского муниципального округа | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  |  | Не требуется |  |  |  |
| 7 мероприятия по подготовке (привлечению) кадров медицинских, педагогических работников, работников для учреждений культуры, физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 Проведение профориентации среди обучающихся образовательных учреждений Проведение ярмарок вакансийСоздание условий для привлечения медицинских и педагогических кадров в учреждения здравоохранения и образования района (направление на обучение по целевым направлениям, финансовая поддержка студентов, обеспечение служебным жильем) | Образовательные учреждения, КОГБУЗ Немская ЦРБ | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  |  | Не требуется |  |  |  |
| **8 Мероприятия, направленные на профилактику заболеваний репродуктивной сферы** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 Информирование населения, освещение на официальных сайтах и страницах в социальных сетях | КОГБУЗ «Немская ЦРБ», Администрация Немского округа | Февраль 2025 | Сентябрь 2025 |  |  | Не требуется |  |  |  |
| 8.2 Диспансеризация взрослого населения по оценке по оценке репродуктивного здоровья | КОГБУЗ «Немская ЦРБ» | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  |  | Не требуется |  |  |  |
| 9 Поощрение победителям регионального конкурса «Лучший сельский населенный пункт муниципального образования Кировской области» | Немское сельское ТУ | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | всего | 500,0 | 91,9 |  |
| Областной бюджет | 500,0 | 91,9 |  |
| Всего по программе |  |  |  |  |  | Всего | 530,0 | 91,9 |  |
| Областной бюджет | 500,0 | 91,9 |
| Местный бюджет | 30,0 |  |
| По данным финансового управления |  |  |  |  |  | Всего | 530,0 | 91,9 |  |
| Областной бюджет | 500,0 | 91,9 |
|  | Местный бюджет | 30,0 |  |
| ***Процент исполнения программы за 6 месяцев составил 17,34%*** |
| ***10.Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан*** |
| 1 Мероприятия, направленные на повышение качества жизни инвалидов и детей-инвалидов, в т.ч. |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 60,0 | 23,0 |  |
| 1.1 районный турнир по настольным играм | Немское РО КОО ВОИ | 01.02.2025 | 28.02.2025 | 01.02.2025 | 28.02.2025 | Местный бюджет | 5,0 | 5,0 | Проведен районный турнир по шашкам. Приобретены сувениры, турнир прошел в пгт. Нема, с. Архангельское, участие приняли 25 человек |
| 1.2 Круглый стол с родителями детей инвалидов «Мы разные, но мы равные» | Немское РО КОО ВОИ | 01.03.2025 | 31.03.2025 | 01.03.2025 | 31.03.2025 | Местный бюджет | 5,0 | 5,0 | Проведен Круглый стол с родителями детей-инвалидов, приобретены сертификаты, приняло участие 25 человек |
| 1.3 Участие в районном спортивном фестивале «Улыбка» | Немское РО КОО ВОИ | 01.05.2025 | 30.06.2025 | 01.05.2025 | 30.06.2025 | Местный бюджет | 5,0 | 5,0 | проведен фестиваль «Улыбка», приняло участие 15 человек |
| 1.4 Участие в районном спортивном фестивале «Надежда» | Немское РО КОО ВОИ | 01.06.2025 | 30.06.2025 | 01.06.2025 | 30.06.2025 | Местный бюджет | 8,0 | 8,0 | проведен фестиваль «Надежда», приняло участие 16 человек |
| 1.5 Областной фестиваль по спортивному туризму «Вятка-территория равных возможностей» | Управление по социальным вопросам, Немское РО КОО ВОИ | 01.07.2025 | 31.07.2025 |  |  | Местный бюджет | 7,0 |  |  |
| 1.6 Районный фестиваль декоративно-прикладного творчества | Управление по социальным вопросам, Немское РО КОО ВОИ | 01.10.2025 | 31.12.2025 |  |  | Местный бюджет | 5,0 |  |  |
| 1.7 Международный день инвалида | Немское РО КОО ВОИ | 01.12.2025 | 31.12.2025 |  |  | Местный бюджет | 10,0 |  |  |
| 1.8 Проведение мероприятия к Новому году «Елка желаний» | Немское РО КОО ВОИ | 01.12.2025 | 31.12.2025 |  |  | Местный бюджет | 15,0 |  |  |
| 2 Мероприятия, направленные на проведение культурно-досуговых и оздоровительных мероприятий для граждан пожилого возраста, в т.ч.: |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 60,0 | 18,5 |  |
| 2.1 День Защитника Отечества и Международный женский день | Немский районный Совет ветеранов | 23.02.2025 | 10.03.2025 | 23.02.2025 | 10.03.2025 | Местный бюджет | 5,0 | 6,0 | Проведено чествование ветеранов в День Защитника Отечества и 8 Марта, приняло участие 41 человек ПЕРЕРАСХОД |
| 2.2 День Победы, День памяти и скорби | Немский районный Совет ветеранов | 09.05.2025 | 22.06.2025 |  |  | Местный бюджет | 10,0 |  |  |
| 2.3 День семьи, любви и верности | Немский районный Совет ветеранов | 01.07.2025 | 31.07.2025 |  |  | Местный бюджет | 5,0 |  |  |
| 2.4 Районный туристический слет «Вместе весело шагать» | Немский районный Совет ветеранов | 01.08.2025 | 31.08.2025 |  |  | Местный бюджет | 4,0 |  |  |
| 2.5 День пожилого человека | Немский районный Совет ветеранов | 25.09.2025 | 06.10.2025 |  |  | Местный бюджет | 4,0 |  |  |
| 2.6 Организация и проведение конкурса фотографий «Вятские садоводы» | Немский районный Совет ветеранов | 01.06.2025 | 01.10.2025 |  |  | Местный бюджет | 4,0 |  |  |
| 2.7 День Матери | Немский районный Совет ветеранов | 22.11.2025 | 30.11.2025 |  |  | Местный бюджет | 5,0 |  |  |
| 2.8 Чествование ветеранов, пенсионеров в юбилейные даты | Немский районный Совет ветеранов | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 20.06.2025 | 20.06.2025 | Местный бюджет | 8,0 | 1,5 | Проведено чествование ветеранов мед работников, приняло участие 22 человека |
| 2.9 Проведение Пленуму Совета организации по итогам 2025 года, поощрение организаций района за организацию мероприятий среди ветеранов и пенсионеров | Немский районный Совет ветеранов | 01.12.2025 | 31.12.2025 |  |  | Местный бюджет | 5,0 |  |  |
| 2.10 Проведение мероприятий по презентации книги «Это нашей истории строки» вторая книга | Немский районный Совет ветеранов | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  |  | Не требуется |  |  |  |
| 2.11 Проведение новогодний мероприятий для ветеранов и пенсионеров | Немский районный Совет ветеранов | 01.12.2025 | 31.12.2025 |  |  | Местный бюджет | 10,0 |  |  |
| 2.12 День здоровья «Нам года, не беда» | Немский районный Совет ветеранов |  |  | 30.03.2025 | 30.03.2025 | Местный бюджет |  | 8,0 | Проведено мероприятие «День здоровья». Приобретены сувениры для семейных команд, для участников, чайный стол. Приняло участие 40 человек.МЕРОПРИЯТИЕ НЕ ЗАПЛАНИРОВАНО |
| 2.13 Фестиваль «Русская березка» | Немский районный Совет ветеранов |  |  | 01.06.2025 | 30.06.2025 | Местный бюджет |  | 1,0 | Проведен фестиваль, приняло участие 32 человека МЕРОПРИЯТИЕ НЕ ЗАПЛАНИРОВАНО |
| 2.14 Районный смотр-конкурс ветеранов-волонтеров | Немский районный Совет ветеранов |  |  | 01.04.2025 | 30.06.2025 | Местный бюджет |  |  | Проведено награждение участников волонтеров, 4 человекаМЕРОПРИЯТИЕ НЕ ЗАПЛАНИРОВАНО |
| 3 Мероприятия, направленные на кадровое обеспечение учреждений образования, культуры и спорта, здравоохранения, в .т.ч: |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 24,0 |  |  |
| 3.1 Социальная поддержка в сфере образования, культуры, здравоохранения | Администрация Немского мо, КОГБУЗ «Немская ЦРБ» | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  |  | Местный бюджет | 24,0 |  |  |
| 4 Мера социальной поддержки членов семей военнослужащих |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 1381,5 | 590,0 |  |
| 4.1 Социальная поддержка семей участников СВО в виде обеспечения твердым топливом | Администрация Немского мо | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | Местный бюджет | 1363,5 | 582,8 | Осуществлена доставка дров участникам СВО и членам семей (согласно реестра, 36 чел.) |
| 4.2 Мера социальной поддержки семьям на детей участников специальной военной операции в возрасте от 6,5 до 17 лет включительно | Управление по социальным вопросам | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | Местный бюджет | 18,0 | 7,2 | Предоставлена компенсация 4 детям, участникам СВО за лагерь дневным пребыванием |
| 5 Мероприятия по организации, предоставлении ритуальных услуг |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 100,0 | 25,8 |  |
| 5.1 Мероприятия по организации, предоставлению ритуальных услуг | Управление по социальным вопросам | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | Местный бюджет | 100,0 | 25,8 |  |
| Всего по программе |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 1625,50 | 657,3 |  |
| По данным финансового управления |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 1743,6 | 657,3 |  |
| ***Изменения по финансированию в муниципальную программу и в План реализации программы будут внесены в соответствии с п. 3.9постановления администрации Немского муниципального округа от 17.05.2022 № 111 «О разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Немского муниципального округа Кировской области. Заседание Думы состоялось 24.06.2025 (дополнительно выделено 118,1 тыс.руб.) Имеется перерасход денежных средств на мероприятия, либо выделение денежных средств на незапланированные мероприятия. Процент исполнения программы за 6 месяцев составил 37,7%*** |
| ***11. Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения*** |
| 1 денежное вознаграждение за добычу волка на территории Немского | Администрация Немского мо | январь | декабрь |  |  | Всего | 45,00 |  |  |
| Местный бюджет | 45,00 |  |
| 2 Мероприятия, направленные на выполнение плана природоохранных мероприятий мо, в соответствии с рекомендуемым перечнем Минприроды России: | Администрация Немского мо | март | декабрь |  |  | всего | 4175,00 |  |  |
| Местный бюджет | 4175,00 |  |
| *Ликвидация свалки бытовых отходов с. Соколово* | Местный бюджет | 1748,00 |  |  |
| *Оценка химического состояния почв после ликвидации свалки (с. Соколово)* | Местный бюджет | 27,00 |  |  |
| *Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов вблизи д. Верхорубы* | Местный бюджет | 2400,00 |  |  |
| 3 Защита населения от болезней, общих для человека и животных | Администрация Немского мо | январь | декабрь |  |  | всего | 15,0 |  |  |
| Областной бюджет | 15,0 |  |
| 4 Мероприятия в сфере муниципальной собственности | ТУ пгт. Нема | январь | декабрь | январь | март | Местный бюджет | 30,0 | 29,58 | Проведены страховые платежи ОСПО (гидроузел) |
| 5 Мероприятия в сфере благоустройства. В части затрат уличного освещения, в том числе: | ТУ пгт. Нема | январь | декабрь | январь | июнь | Всего- местный бюджет | 1704,80 | 742,30 |  |
| *Оплата расходов по электроэнергии* | Местный бюджет | 893,20 | 556,26 |  |
| *Услуги по обеспечению наружного освещения* | Местный бюджет | 340,0 | 14,04 |  |
| *Договор подряда* | Местный бюджет | 36,0 | 83,27 | ПЕРЕРАСХОД |
| *Восстановление наружного освещения (ул. Кооперативная, пер. Колхозный, ул. Колхозная до ул. Кленовая)* | Местный бюджет | 150,0 |  |  |
| *Технологическое присоединение* |  |  | 88,71 | Ул. Заречная, ул. Кооперативная |
| *электротовары* | Местный бюджет | 285,60 |  |  |
| 6 Мероприятия в сфере благоустройства. Прочие мероприятия, в том числе: | ТУ пгт. Нема | январь | декабрь | январь | июнь | Всего - Местный бюджет | 2028,0 | 866,40 |  |
| *Оплата расходов на содержание рабочего по благоустройству* | Местный бюджет | 400,10 | 145,78 |  |
| *Разнаряжение новогодней ели* | Местный бюджет |  | 14,0 |  |
| *Работы по благоустройству* | Местный бюджет | 70,0 | 42,90 | Проведено благоустройство общественных мест (кладбище, «Летний сад», «Парк Победы», стадион |
| *Сбор ТКО* | Местный бюджет | 23,10 | 8,98 | Вывезены и утилизированы ТКО (кладбище, место отдыха у воды) |
| *Монтаж контейнерных площадок* | Местный бюджет | 47,242 |  |  |
| *Услуги техники (ДТ-75…)* | Местный бюджет | 113,155 |  |  |
| *Забор проб воды* | Местный бюджет | 6,75 |  |  |
| *Работа экскаватора* | Местный бюджет | 69,966 | 18,47 |  |
| *Зимнее содержание контейнерных площадок* | Местный бюджет | 90,120 | 79,19 | Содержание контейнерных площадок |
| *Услуги трактора* | Местный бюджет | 258,40 | 275,95 | Произведена оплата за расчистку от снега территории Парка Победы и Летнего сада ПЕРЕРАСХОД |
| *Удаление аварийных деревьев* | Местный бюджет | 385,0 |  |  |
| *противоклещевая обработка территории* | Местный бюджет | 47,256 | 38,81 | Проведена обработка территории кладбища, Летнего сада, Парка Победы и стадиона |
| *окашивание территории пгт. Нема от сорной растительности* | Местный бюджет | 259,355 | 118,51 |  |
| *работы трактора с косилкой* | Местный бюджет | 155,737 | 61,05 |  |
| *прочие расходы по благоустройству* | Местный бюджет | 82,250 | 34,58 |  |
| *Борьба с борщевиком* | Местный бюджет |  | 25,0 | НЕ ЗАПЛАНИРОВАНО |
| *Приобретение банера* | Местный бюджет |  | 9,20 | НЕ ЗАПЛАНИРОВАНО |
| *хоз. товары*  | Местный бюджет | 3,0 |  |  |
| *строй. материалы* | Местный бюджет | 17,0 |  |  |
| 7 Оборудование (дооборудование) пляжей (места отдыха у воды): | ТУ пгт. Нема | май | август |  |  | Местный бюджет | 578,80 |  |  |
| *место отдыха у воды* | Местный бюджет | 200,0 |  |  |
| *договор подряда (матросы)* | Местный бюджет | 218,79 |  |  |
| *поставка песка* | Местный бюджет | 160,0 |  |  |
| 8 Благоустройство дамбы р. Немда | ТУ пгт. Нема | февраль | декабрь |  |  | Всего | 2960,0 |  |  |
| Областной бюджет | 1268,60 |  |
| Местный бюджет | 1691,40 |  |
| 9 Приобретение и установка велосипедной трассы (модульный памп-трек) пгт. Нема | ТУ пгт. Нема | февраль | декабрь |  |  | Всего | 2284,43 |  |  |
| Областной бюджет | 1614,43 |  |
| Местный бюджет | 670,0 |  |
| 10 Мероприятие, направленное на выполнение плана природоохранных мероприятий муниципального округа, в соответствии с рекомендуемым перечнем Минприроды России:*Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов вблизи пгт.Нема* | ТУ пгт. Нема | январь | декабрь |  |  | Местный бюджет | 279,0 |  |  |
| 11 Борьба с распространением борщевика Сосновского | ТУ пгт. Нема | январь | декабрь |  | июнь | Всего | 204,70 | 66,70 | Проведена обработка на 6,75га |
| Областной бюджет | 202,50 | 66,0 |
| Местный бюджет | 2,20 | 0,7 |
| 12 Мероприятия в сфере благоустройства. В части затрат уличного освещения, в том числе: | Архангельское территориальное управление | январь | декабрь | январь | июнь | Местный бюджет | 381,20 | 204,30 |  |
| *оплата потребления электроэнергии* | Местный бюджет | 297,70 | 111,30 |  |
| *текущее содержание, ремонт и обслуживание наружных сетей* | Местный бюджет | 83,50 | 93,0 | ПЕРЕРАСХОД |
| 13 Мероприятия в сфере благоустройства. Прочие мероприятия, в том числе: | Архангельское территориальное управление | январь | декабрь | январь | июнь | Местный бюджет | 496,30 | 279,90 |  |
| *противоклещевая обработка кладбищ* | Местный бюджет | 75,20 |  |  |
| *кронирование аварийных деревьев* | Местный бюджет | 180,0 | 148,0 |  |
| *вывоз ТКО с кладбища* | Местный бюджет | 22,40 | 16,90 |  |
| *ремонт площадок ТКО* | Местный бюджет | 50,0 | 50,0 |  |
| *кошение травы* | Местный бюджет | 18,70 | 18,70 |  |
| *текущее содержание территории Архангельского ТУ* | Местный бюджет | 123,0 | 46,30 |  |
| 14 Мероприятие, направленное на выполнение плана природоохранных мероприятий муниципального округа, в соответствии с рекомендуемым перечнем Минприроды России:*Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов вблизи с.Архангельское.* | Архангельское территориальное управление |  |  |  |  | Местный бюджет | 170,0 |  |  |
| 15 Инициативные проекты по развитию общественной инфраструктуры муниципальных образований Кировской области **(***Устройство асфальтобетонного покрытия площадки для проведения общественных мероприятий в с.Архангельское Немского муниципального округа Кировской области)* | Архангельское территориальное управление |  |  |  |  | Местный бюджет | 775,0 |  |  |
| 16 Мероприятия в сфере благоустройства. В части затрат уличного освещения, в том числе: | Ильинское территориальное управление | январь | декабрь | январь | июнь | Местный бюджет | 274,40 | 109,50 |  |
| *текущий ремонт электросети* | Местный бюджет | 30,0 | 2,60 |  |
| *материалы* | Местный бюджет | 30,0 |  |  |
| *оплата потребления электроэнергии* | Местный бюджет | 214,40 | 106,90 |  |
| 17 Мероприятия в сфере благоустройства. Прочие мероприятия, в том числе: | Ильинское территориальное управление | январь | декабрь | январь | июнь | Местный бюджет | 226,60 | 19,10 |  |
| *противоклещевые мероприятия* | Местный бюджет | 10,0 | 8,80 |  |
| *Услуги по сталкиванию завезенных порубочных остатков на зем.участке* | Местный бюджет |  | 5,20 | НЕ ЗАПЛАНИРОВАНО |
| *кошение травы на территории стадиона и по селу* | Местный бюджет | 60,0 |  |  |
| *борьба с борщевиком* | Местный бюджет | 60,0 |  |  |
| *ГСМ* | Местный бюджет | 12,40 | 3,30 |  |
| *материалы* | Местный бюджет | 3,20 | 1,80 |  |
| *работы по ограничению доступа в жилой дом* | Местный бюджет | 15,0 |  |  |
| *Стройматериалы (гвозди)* | Местный бюджет | 1,00 |  |  |
| *услуги по ТКО* | Местный бюджет | 5,00 |  |  |
| *кронирование аварийных деревьев* | Местный бюджет | 60,0 |  |  |
| 18 Мероприятия в сфере благоустройства. В части затрат уличного освещения, в том числе: | Немское сельское территориальное управление | январь | декабрь | январь | июнь | Местный бюджет | 746,76 | 269,60 |  |
| *ТО уличного освещения* | Местный бюджет | 421,95 | 100,0 |  |
| *технологическое присоединение к электросетям* *д. Верхорубы* | Местный бюджет | 100,0 | 47,485 |  |
| *лампы, зап. части* | Местный бюджет | 70,0 | 22,987 |  |
| *уличное освещение* | Местный бюджет | 154,0 | 99,103 |  |
| 19 Мероприятия в сфере благоустройства. Прочие мероприятия, в том числе: | Немское сельское территориальное управление | январь | декабрь | январь | июнь | Местный бюджет | 218,0 | 139,43 |  |
| *Доставка к месту окашивания* | Местный бюджет |  | 11,527 | НЕ ЗАПЛАНИРОВАНО |
| *стройматериалы* | Местный бюджет | 16,0 |  |  |
| *ГСМ для триммера* | Местный бюджет | 16,0 |  |  |
| *противоклещевая обработка* | Местный бюджет | 2,0 | 4,90 | ПЕРЕРАСХОД |
| *окашивание территории* | Местный бюджет | 10,0 | 71,064 | ПЕРЕРАСХОД |
| *ремонт и расчистка контейнерных площадок* | Местный бюджет | 20,0 | 30,0 | ПЕРЕРАСХОД |
| *ТКО с кладбищ* | Местный бюджет | 20,0 |  |  |
| *вывоз мусора* | Местный бюджет | 140,0 | 21,940 |  |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ |  |  |  |  |  | всего | 17566,39 | 957,20 |  |
| Областной бюджет | 3100,53 |  |
| Местный бюджет | 14465,86 | 957,19 |
| ИТОГО ПО ДАННЫМ ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ |  |  |  |  |  | всего | 22377,9 | 957,20 |  |
| Областной бюджет | 3116,53 |  |
| Местный бюджет | 19260,80 | 957,19 |
| ***Изменения по финансированию в муниципальную программу и в План реализации программы не внесены в нарушение п. 3.9постановления администрации Немского муниципального округа от 17.05.2022 № 111 «О разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Немского муниципального округа Кировской области. Заседание Думы состоялось 25.03.2025 (дополнительно выделено 6425,9 тыс.руб,.) Имеется расход денежных средств на не запланированные мероприятия и перерасход денежных средств. Процент исполнения программы за 6 месяцев составил 12,0%*** |
| ***12. Формирование современной городской среды*** |
| 1 Благоустройство «Аллеи Славы» в парке Победы пгт. Нема | ТУ пгт. Нема | июнь | август |  |  | всего | 3035,30 |  |  |
| Федеральный бюджет | 2970,0 |  |
| Областной бюджет | 30,0 |  |
| Местный бюджет | 35,30 |  |
| Разработка и составление сметы на благоустройство территории «Аллея Славы» пгт. Нема | ТУ пгт. Нема | март | апрель | март | апрель | всего | 100,7 | 89,70 |  |
| Местный бюджет | 100,7 | 89,70 |
| 2 Осуществление строительного контроля | ТУ пгт. Нема | июнь | август |  |  | всего | 64,90 |  |  |
| Местный бюджет | 64,90 |  |
| Разработка и составление сметы на устройство уличного освещения ул. Кооперативная пгт. Нема | ТУ пгт. Нема | март | апрель | март | апрель | всего | 41,30 | 36,08 |  |
| Местный бюджет | 41,30 | 36,08 |
| 3 Устройство уличного освещения по ул. Кооперативная в пгт. Нема | ТУ пгт. Нема | июнь | август |  |  | всего | 1434,30 |  |  |
| Областной бюджет | 620,30 |  |
| Местный бюджет | 814,0 |  |
| Итого по программе |  |  |  |  |  | всего | 4676,50 | 125,8 |  |
| Федеральный бюджет | 2970,0 |  |
| Областной бюджет | 650,30 |  |
| Местный бюджет | 1056,25 | 125,8 |
| Итого по данным финансового управления |  |  |  |  |  | всего | 4676,50 | 125,8 |  |
| Федеральный бюджет | 2970,0 |  |
| Областной бюджет | 650,30 |  |
| Местный бюджет | 1056,25 | 125,8 |
| ***Процент исполнения муниципальной программы за 6 месяцев составил 2,69%*** |
| ***13. Профилактика терроризма и противодействие экстремизму*** |
| Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Немского муниципального округа» | Администрация Немского муниципального округа |  |  |  |  | всего | 3,0 |  |  |
| Местный бюджет | 3,0 |  |
| 1 Организация межведомственного взаимодействия, эффективность взаимодействия субъектов в вопросах профилактики терроризма и экстремизма на территории Немского муниципального округа |  |  |  |  |  | Не требуется |  |  |  |
| 1.1 Проведение заседаний антитеррористической комиссии Немского муниципального округа Кировской области | Администрация Немского муниципального округа | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | Не требуется |  |  | Администрацией Немского мо проведено 2 заседания АТК: 13.03.2025 и 17.04.2025 |
| 1.2 Проведение учений и тренировок на объектах подлежащих антитеррористической защищенности, по отработке взаимодействия территориальных органов исполнительной власти и правоохранительных органов при угрозе совершения террористического акта | ОП «Немское» МО МВД России «Кильмезский», Управление по социальным вопросам администрации Немского муниципального округа, Администрация Немского муниципального округа | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  |  | Не требуется |  |  |  |
| 1.3 Организацию взаимодействия с представителями духовенства, профсоюзных, ветеранских организаций, СМИ, правоохранительных органов по выработке совместных мер по противодействию межнациональной и религиозной розни | Управление по социальным вопросам администрации Немского муниципального округа, Администрация Немского муниципального округа | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  |  | Не требуется |  |  |  |
| 2 Реализация мер по противодействию терроризму и экстремизму |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Организацию и проведение рейдов, направленных на выявление и предупреждение террористических угроз и экстремистских проявлений, нарушений миграционных правил и режима регистрации, правонарушений со стороны иностранных граждан и лиц без гражданства, а также в их отношении | ОП «Немское» МО МВД России «Кильмезский», Администрация Немского муниципального округа  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | Не требуется |  |  | Проводится ежеквартально рейд и беседа с иностранными лицами осуществляющими трудовую деятельность на территории Немского мо  |
| 2.2 Проведение в образовательных учреждениях лекций и бесед по вопросам профилактики терроризма и экстремизма и разъяснению действующего законодательства в этих сферах | ОП «Немское» МО МВД России «Кильмезский», Управление по социальным вопросам администрации Немского муниципального округа, Администрация Немского муниципального округа | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | Не требуется |  |  | Проводятся уроки раз в квартал по вопросам профилактики терроризма и экстремизма |
| 2.3 Мониторинг интернет-ресурсов, библиотечного фонда на наличие материалов террористического и экстремистского содержания | Управление по социальным вопросам администрации Немского муниципального округа, МКУК «Немская ЦРБ имени М.И. Ожегова» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | Не требуется |  |  | Ежеквартально МКУК «Немская ЦРБ» им. Ожегова проводит мониторинг литературы террористического и экстремистского толка |
| 3 Укрепление антитеррористической защищенности муниципальных объектов мест массового пребывания людей, образования, культуры, на территории Немского муниципального округа | Управление по социальным вопросам администрации Немского муниципального округа, Администрация Немского муниципального округа | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  |  | Не требуется |  |  |  |
| 4 Проведение культурно-просветительской и агитационной деятельности по профилактике и противодействию терроризму и экстремизму |  |  |  |  |  | всего | 3,0 |  |  |
| Местный бюджет | 3,0 |  |
| 4.1 Проведение в образовательных учреждениях района инструктажей, классных часов, родительских всеобучей по воспитанию у учащихся интернационализма и толерантности | Управление по социальным вопросам администрации Немского муниципального округа; | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | Не требуется |  |  | Проводятся уроки раз в квартал по вопросам профилактики терроризма и экстремизма |
| 4.2 Организация и проведение тематических мероприятий, направленных на профилактику терроризма, приуроченных ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом 3 сентября | Управление по социальным вопросам администрации Немского муниципального округа. | 03.09.2025 | 03.09.2025 |  |  | Не требуется |  |  |  |
| 4.3 Информирование населения через СМИ, интернет-ресурсы, по вопросам противодействия терроризму и экстремизму, поведения в чрезвычайных ситуациях | Управление по социальным вопросам администрации Немского муниципального округа, Администрация Немского муниципального округа. | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | Местный бюджет | 1,0 |  | На сайте и в сети интернет выложена информация 5 раз |
| 4.4 Разработка, изготовление и распространение в местах массового пребывания людей информационных материалов (листовок, памяток) по вопросам противодействия терроризму и экстремизму, памяток по соблюдению общепринятых правил и норм поведения | Управление по социальным вопросам администрации Немского муниципального округа  | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  |  | Местный бюджет | 1,0 |  |  |
| 4.5 Приобретение плакатов по тематике профилактики терроризма и экстремизма | Управление по социальным вопросам администрации Немского муниципального округа | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  |  | Местный бюджет | 1,0 |  |  |
| Итого по программе |  |  |  |  |  | всего | 3,0 | 0 |  |
| Местный бюджет | 3,0 |  |
| Итого по данным финансового управления |  |  |  |  |  | Всего | 3,0 | 0 |  |
| Местный бюджет | 3,0 |  |
| ***Расхода денежный средств за 6 месяцев по программе не было.*** |
| **14. Реализация молодежной политики и спорта** |
| 1 Вовлечение молодежи в социальную политику и ее информирование о потенциальных возможностях развития | УпСВ администрации Немского муниципального округа |  |  |  |  | Местный бюджет | 17,0 | 21,5 |  |
| 1.1 Лидер года  | УпСВ администрации Немского муниципального округа и МКУ ДО «ЦДОД» пгт.Нема | 06.04.2025 | 06.04.2025 | 28.03.2025 | 28.03.2025 | Местный бюджет | 2,0 | 2,0 | Мероприятие состоялось на баз-е КОГОБУ СШ пгт. Нема, участие приняли 5 человек |
| 1.2 День молодежи | УпСВ администрации Немского муниципального округа | 27.06.2025  | 27.06.2025 | 27.06.2025 | 27.06.2025 | Местный бюджет | 5,0 | 4,5 | Состоялась церемония награждения активной молодежи, прошел волейбольный турнир, игра на местности, дискотека |
| 1.3 Региональный марафон добрых территорий «Добрая Вятка» | УпСВ администрации Немского муниципального округа, образовательные учреждения  | Апрель 2025 | Апрель 2025 | 01.04.2025 | 23.04.2025 | Не требуется |  |  | В марафоне участвовали: население Немского мо, детские сады и школьники КОГОБУ СШ пгт. Нема, КОГОБУ СШ с. Архангельское и их родители. Количество участников составило 1100 человек |
| 1.4 Местный конкурс музыкальных школ «Музыкальная весна» | УпСВ администрации Немского муниципального округа, МКУ ДОД ДМШ | Май 2025 | Май 2025 | 17.05.2025 | 17.05.2025 | Местный бюджет | 10,0 | 15,0 | Приняли участие 120 человек из 4 муниципалитетовПЕРЕРАСХОД |
| 1.5 Последний звонок и награждение выпускников активно принимающих участие в жизни района | УпСВ администрации Немского муниципального округа | Май – июнь 2025 | Май-июнь 2025 | 24.05.2025 | 24.05.2025 | Не требуется |  |  | Приняли участие 57 человек, учащиеся КОГОБУ СШ пгт. Нема и КОГОБУ СШ с. Архангельское |
| 1.6 День семьи, любви и верности | УпСВ администрации Немского муниципального округа, МКУК Немский РДК | Июль 2025 | Июль 2025 |  |  | Не требуется |  |  |  |
| 2 Пропаганда ЗОЖ и профилактика асоциальных явлений в молодежной среде | УпСВ администрации Немского муниципального округа |  |  |  |  | Не требуется |  |  |  |
| 2.1 Спортивно-игровые площадки | УпСВ администрации Немского муниципального округа районная библиотека, РДК. | Август-2025 | Август-2025 |  |  | Не требуется |  |  |  |
| 2.2 Международный день борьбы с наркоманией | УпСВ администрации Немского муниципального округа | Июнь 2025 | Июнь 2025 | 20.06.2025 | 30.06.2025 | Не требуется |  |  | Проведены мероприятия в РДК и ЦРБ им. Ожегова, направленные на борьбу с наркоманией, участие приняли несовершеннолетние в детских пришкольных лагерях, при ЦДОД, Точках притяжения, всего охвачено 128 человек |
| 3 Формирование нравственности, духовности и патриотизма | УпСВ администрации Немского муниципального округа |  |  |  |  | Местный бюджет | 6,5 |  |  |
| 3.1 Торжественное вручение паспортов «Я гражданин» | УпСВ администрации Немского муниципального округа | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  |  | Не требуется |  |  |  |
| 3.2 Торжественная церемония вступления в ряды юнармейцев | УпСВ администрации Немского муниципального округа МКУК Немский РДК, МКУ ДОД «ЦДОД пгт.Нема» | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  |  | Не требуется |  |  |  |
| 3.3 Полевой выход для юнармейского отряда и туристического объединения | УпСВ администрации Немского муниципального округа МКУК Немский РДК, МКУ ДОД «ЦДОД пгт.Нема» | Декабрь 2025  | Декабрь 2025 |  |  | Местный бюджет | 3,0 |  |  |
| 3.4 Подведение итогов года, награждение активных участников патриотических мероприятий | УпСВ администрации Немского муниципального округа МКУК Немский РДК, МКУ ДОД «ЦДОД пгт.Нема» | Декабрь 2025 | Декабрь 2025 |  |  | Местный бюджет | 1,0 |  |  |
| 3.5 Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки среди воспитанников ВПК «Легион» | УпСВ администрации Немского муниципального округа МКУК Немский РДК, МКУ ДОД «ЦДОД пгт.Нема» | 10.11.2025 | 10.11.2025 |  |  | Местный бюджет | 2,5 |  |  |
| 4 Проведение районных соревнований среди детей | УпСВ администрации Немского муниципального округа | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  |  | Местный бюджет | 18,5 |  |  |
| 4.1 Всероссийский день футбола | УпСВ администрации Немского муниципального округа | Декабрь 2025 | Декабрь 2025 |  |  | Не требуется | 2,0 |  |  |
| 4.2 Районные соревнования допризывной молодежи | УпСВ администрации Немского муниципального округа | 05.09.2025  | 05.09.2025  |  |  | Местный бюджет | 3,0 |  |  |
| 4.3 Районные соревнования, посвященные Дню Победы с элементами военно-прикладных видов спорта | УпСВ администрации Немского муниципального округа, МКУ ДОД «ЦДОД пгт.Нема» | 27.05.2025 | 27.05.2025 |  |  | Местный бюджет | 5,0 |  |  |
| 4.4 Туристический слет среди школьников | УпСВ администрации Немского муниципального округа МКУ ДО «ЦДОД пгт.Нема»  | Сентябрь 2025 | Сентябрь 2025 |  |  | Местный бюджет | 8,5 |  |  |
| 5 Проведение районных соревнований среди молодежи и взрослого населения | УпСВ администрации Немского муниципального округа |  |  |  |  | Местный бюджет | 83,0 |  |  |
| 5.1 Лыжня России | УпСВ администрации Немского муниципального округа | 10.02.2025 | 10.02.2025 | 08.02.2025 | 08.02.2025 | Местный бюджет | 13,0 | 28,0 | В соревнованиях приняли участие спортсмены из с. Архангельское, с. Васильевское, пгт. Нема. Также соревнования проходили в с. Ильинское, с. Марково, с. Колобово, д. Городище. Общее количество участников около 200 человек. Приобретены медали, призыПЕРЕРАСХОД |
| 5.2 Соревнования по мини-футболу, легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы в ВОВ | УпСВ администрации Немского муниципального округа | 09.05.2025 | 09.05.2025 | 09.05.2025 | 09.05.2025 | Местный бюджет | 7,0 | 55,0 | Приняло участие 168 человек. Приобретены призы , медалиПЕРЕРАСХОД |
| 5.3 День физкультурника | УпСВ администрации Немского муниципального округа | 10.08.2025 | 10.08.2025 |  |  | Местный бюджет | 15,0 |  |  |
| 5.4 Кросс Нации | УпСВ администрации Немского муниципального округа | 15.09.2025 | 15.09.2025 |  |  | Местный бюджет | 13,0 |  |  |
| 5.5 День работников лесной отрасли | УпСВ администрации Немского муниципального округа | 16.09.2025 | 16.09.2025 |  |  | Местный бюджет | 12,0 |  |  |
| 5.6 Турнир по волейболу, посвященный празднованию Дня народного единства | УпСВ администрации Немского муниципального округа | 03.11.2025 | 03.11.2025 |  |  | Не требуется |  |  |  |
| 5.7 Предновогодний марафон | УпСВ администрации Немского муниципального округа | 21.11.2025  | 19.12.2025  |  |  | Местный бюджет | 20,0 |  |  |
| 5.8 Районный туристический слет, посвященный празднованию Дня молодежи «Лето! Энергия! Спорт» | УпСВ администрации Немского муниципального округа | Июнь 2025 | Июнь 2025 |  |  | Не требуется |  |  |  |
| 5.9 Охотничий биатлон | УпСВ администрации Немского муниципального округа | 23.02.2025 | 23.02.2025 | 23.02.2025 | 23.02.2025 | Местный бюджет | 3,0 | 10,9 | Приняло участие 8 команд. Приобретены призыПЕРЕРАСХОД |
| 6 Участие в межрайонных и областных соревнованиях, фестивалях ГТО | УпСВ администрации Немского муниципального округа |  |  |  |  | Местный бюджет | 82,0 |  |  |
| 6.1 Сельские игры | УпСВ администрации Немского муниципального округа | Июнь 2025 | Июнь 2025 |  |  | Не требуется |  |  |  |
| 6.2 Фестиваль ГТО среди трудовых коллективов и муниципальных служащих | УпСВ администрации Немского муниципального округа | 08.06.2025 | 08.06.2025  |  |  | Местный бюджет | 20,0 |  |  |
| 6.3 Фестиваль ГТО среди всех категорий населения и семейные команды | УпСВ администрации Немского муниципального округа | апрель 2025 | апрель 2025 | 21.06.2025 | 21.06.2025 | Местный бюджет | 20,0 |  | Команда Немского мо приняла участие о областном этапе Фестиваля ГТО среди всех категорий населения (21 человек) |
| 6.4 Старты Надежд (учащиеся образовательных учреждений) | УпСВ администрации Немского муниципального округа | Сентябрь 2024  | Сентябрь 2024 |  |  | Местный бюджет | 22,0 |  |  |
| 6.5 Летний фестиваль ГТО среди учащихся образовательных учреждений | УпСВ администрации Немского муниципального округа | 27.07.2025 | 27.09.2025 |  |  | Местный бюджет | 20,0 |  |  |
| 7 Улучшение материально-технической базы | УпСВ администрации Немского муниципального округа |  |  |  |  | Местный бюджет | 16,5 |  |  |
| 7.1 Приобретение спортивного инвентаря | УпСВ администрации Немского муниципального округа | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  |  | Местный бюджет | 16,5 |  |  |
| 8 Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», в т.ч. оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием | УпСВ администрации Немского муниципального округа |  |  |  |  | Местный бюджет | 20,0 |  |  |
| 8.1 Зимний фестиваль ГТО | УпСВ администрации Немского муниципального округа | Апрель 2025  | Апрель 2025 |  |  | Не требуется |  |  |  |
| 8.2 Торжественное вручение знаков отличия | УпСВ администрации Немского муниципального округа | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  |  | Не требуется |  |  |  |
| 8.3 Районные соревнования по выполнению нормативов ВФСК ГТО среди образовательных учреждений | УпСВ администрации Немского муниципального округа | В течение года  | В течение года |  |  | Местный бюджет | 20,0 |  |  |
| 9 Финансовая поддержка детско-юношеского и массового спорта | УпСВ администрации Немского муниципального округа |  |  |  |  | Областной бюджет | 60,0 |  |  |
| 10 Создание и развитие молодежного пространства «Отличное место» | УпСВ администрации Немского муниципального округа | Январь 2025 | Декабрь 2025 |  |  | всего | 808,2 | 461,5 | Проведена закупка оборудования для наполнения молодежного пространства, заключены договоры со спикерами, транспортной компанией |
| Областной бюджет | 800,0 | 455,7 |
| Местный бюджет | 8,2 | 5,8 |
| 10.1 Создание молодежного пространства «Отличное место» | УпСВ администрации Немского муниципального округа | Май 2025 | Май 2025 |  |  | всего | 678,3 | 461,5 |
| Областной бюджет | 671,5 | 455,7 |
| Местный бюджет | 6,8 | 5,8 |
| 10.2 Развитие молодежного пространства «Отличное место» | УпСВ администрации Немского муниципального округа | Июнь 2025 | Декабрь 2025  |  |  | всего | 129,9 |  |  |
| Областной бюджет | 128,5 |  |
| Местный бюджет | 1,4 |  |
| Итого по программе |  |  |  |  |  | Всего | 1111,7 | 576,8 |  |
| Областной бюджет | 860,0 | 455,7 |
| Местный бюджет | 251,7 | 121,2 |
| Итого по данным финансового управления |  |  |  |  |  | Всего | 1111,7 | 576,8 |  |
| Областной бюджет | 860,0 | 455,7 |
| Местный бюджет | 251,7 | 121,2 |
| ***На ряд мероприятий приходится перерасход денежных средств. За 6 месяцев расход денежных средств на реализацию программы составил 51,88%*** |
| **15. Пожарная безопасность** |
| Противопожарная опашка территории у населенных пунктов | Территориальные управления Администрации Немского муниципального округа, в т.ч. | апрель | ноябрь | январь | июнь | Местный бюджет | 298,1 | 57,0 | Проведена опашка населенных пунктов подверженных ландшафтным пожарам в с. Ильинском, с. Соколово 1 км 600 м, с. Марково, 25 км |
| ТУ пгт. Нема | Местный бюджет | 110,6 | 57,0 |
| Немское сельское ТУ | Местный бюджет | 100,0 |
| Ильинское ТУ | Местный бюджет | 60,0 |
| Архангельское ТУ | Местный бюджет | 27,5 |
| Содержание муниципальной пожарной охраны | Территориальные управления Администрации Немского муниципального округа, в т.ч. | январь | декабрь |  |  | Местный бюджет | 6895,6 | 2605,1 | Содержание подразделения МПО в с. Ильинское и в с. Васильевское |
| Ильинское ТУ |  |  | Местный бюджет | 2685,8 | 2605,1 |
| Архангельское ТУ |  |  | Местный бюджет | 4209,8 |
| Проведение ревизии пожарных водоемов с последующим ремонтом и техническим обслуживанием | Территориальные управления Администрации Немского муниципального округа, в т.ч. | апрель | сентябрь |  |  | Местный бюджет | 240,8 |  | Изготовлены и установлены пирамид на пожарных водоисточниках в пгт. Нема |
| ТУ пгт. Нема |  |  | Местный бюджет | 136,7 |  |  |
| Немское сельское ТУ |  |  | Местный бюджет | 25,0 |  |  |
| Архангельское ТУ |  |  | Местный бюджет | 79,1 |  |  |
| Ильинское ТУ |  |  | Местный бюджет | 0 |  |  |
| Обучение населения правилам пожарной безопасности | Администрация Немского мо | январь | декабрь |  |  | Не требуется |  |  |  |
| Резервный фонд | Администрация Немского мо | январь | декабрь |  |  | Местный бюджет | 50,0 |  |  |
| Создание материального резерва | Администрация Немского мо | январь | декабрь |  |  | Местный бюджет | 200,0 |  |  |
| Итого по программе |  |  |  |  |  | Всего | 7684,5 | 2662,2 |  |
| Местный бюджет | 7684,5 | 2662,2 |
| Итого по данным финансового управления |  |  |  |  |  | Всего | 7684,6 | 2662,2 |  |
| Местный бюджет | 7684,6 | 2662,2 |
| ***За 6 месяцев расход денежных средств на реализацию программы составил 34,64%*** |
| **16. Профилактика правонарушений** |
| 1.Отдельное мероприятие «Профилактика правонарушений» |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 211,0 | 8,4 |  |
| 1.1 Организация проведения на постоянной основе единого дня профилактики в населенных пунктах (по отдельному графику) | ПП «Немский» МО МВД России «Кильмезский» (далее – ПП «Немский»)\*, органы и учреждения системы профилактики, администрация муниципального округа | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | Не требуется |  |  | Каждую третью среду месяца проводится единый день профилактики на территории Немского муниципального округа. |
| 1.2 Организация и проведение выступлений должностных лиц ПП «Немский» МО МВД России «Кильмезский» с отчетами перед населением | ПП «Немский»\* | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | Не требуется |  |  | Проводились выступления ПП «Немский» с отчетом на сходах граждан за 6 м. 2025 – 2 выступления. |
| 1.3Проведение профилактических мероприятий по изъятию из оборота контрафактных товаров и алкогольной продукции, не отвечающей требованиям безопасности для жизни и здоровья населения, а также по пресечению фактов продажи несовершеннолетним алкогольной и спиртосодержащей продукции | ПП «Немский»\*», органы и учреждения системы профилактики, администрация муниципального округа | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | Не требуется |  |  | Проведена контрольная закупка алкогольной продукции. Правонарушений не выявлено. |
| 1.4 Проведение на постоянной основе мероприятий по выявлению и пресечению фактов продажи спиртных напитков домашней выработки и спиртосодержащих жидкостей | ПП «Немский»\* | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | Не требуется |  |  | Еженедельно, сотрудниками ПП «Немский» совместно с членами ДНД проходят рейды в жилом секторе. Нарушений не установлено |
| 1.5 Профилактика преступлений в жилом секторе: проведение разъяснительной работы с населением по повышению защищенности мест хранения имущества граждан и другой собственности от преступных посягательств (установка охранной, тревожной сигнализации, домофонов, видеодомофонов) | ПП «Немский»\* | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | Не требуется |  |  | Еженедельно, сотрудниками ПП «Немский» совместно с членами ДНД проходят рейды в жилом секторе. Нарушений не установлено |
| 1.6 Оказание материальной помощи при осуществлении процедуры получения (замене) паспорта гражданина Российской Федерации и иных документов гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | ПП «Немский»\*, органы и учреждения системы профилактики, администрация муниципального округа | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  |  | Местный бюджет | 5,0 |  |  |
| 1.7 Освещение в средствах массовой информации деятельности органов внутренних дел по предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений | ПП «Немский»\* | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | Не требуется |  |  | В сообществе администрации Немского района в социальной сети «ВКонтакте» размещена 1 публикация. |
| 1.8 Разработка, изготовление и распространение информационно-методических материалов (баннеров, сборников, буклетов, памяток, календарей и др.) по профилактике правонарушений | Управление по социальным вопросам администрации Немского муниципального округа (далее – УпСВ), администрация округа | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  |  | Местный бюджет | 6,0 |  |  |
| 1.9 Установка видеонаблюдения | УпСВ, Территориальное управление пгт.Нема администрации округа | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  |  | Местный бюджет | 200,0 |  |  |
| 2 Усиление социальной профилактики правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи |  |  |  |  |  | Не требуется |  |  |  |
| 2.1 Организация индивидуального сопровождения и наставничества несовершеннолетних и неблагополучных семей « группы особого внимания» | УпСВ, ПП «Немский»\*, КДН и ЗП, КОГАУСО «МКЦСОН в Нолинском районе» Немский отдел\* | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | Не требуется |  |  | Количество общественных воспитателей составляет 3 человека. |
| 2.2 Проведение мероприятий по правовому обучению учащихся, разъяснению им законодательства об ответственности несовершеннолетних за правонарушения | УпСВ, ПП «Немский»\*, КДН и ЗП, КОГАУСО «МКЦСОН в Нолинском районе» Немский отдел\* | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  |  | Не требуется |  |  |  |
| 2.3 Подготовка и размещение в средствах массовой информации материалов по профилактике подросткового алкоголизма и токсикомании | УпСВ, ПП «Немский»\*, КОГБУЗ «Немская ЦРБ» | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  |  | Не требуется |  |  |  |
| 2.4 Организация на постоянной основе деятельности по активному использованию общественных работ и иных форм занятости несовершеннолетних | Отдел трудоустройства Немского района КОГКУ ЦЗН Нолинского района\* | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | Не требуется |  |  | Было трудоустроено 58 несовершеннолетних |
| 2.5 Профилактика травматизма несовершеннолетних на объектах транспортного комплекса | УпСВ муниципального округа, ПП «Немский»\* | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  |  | Не требуется |  |  |  |
| 3 Ресоциализация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, профилактика рецидивной преступности |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 5,0 |  |  |
| 3.1 Оказание социальных услуг и осуществление социального сопровождения лиц, освободившихся из учреждений уголовно-исполнительной системы | КОГАУСО «МКЦСОН в Нолинском районе» Немский отдел\*, органы местного самоуправления | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  |  | Местный бюджет | 5,0 |  |  |
| 3.2 Информирование лиц, освободившихся из учреждений уголовно-исполнительной системы и осужденных без изоляции от общества, о ситуации на рынке труда и услугах, оказываемых органами службы занятости населения | Отдел трудоустройства Немского района КОГКУ ЦЗН Нолинского района\*, органы местного самоуправления | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  |  | Не требуется |  |  |  |
| 3.3 Развитие межведомственной системы социальной адаптации лиц, освобожденных из мест лишения свободы и осужденных без изоляции от общества (обмен информацией) | Отдел трудоустройства Немского района КОГКУ ЦЗН Нолинского района\*, органы местного самоуправления, Нолинский отдел КОГАУСО «МКЦСОН в Нолинском районе» Немский отдел\*, ПП «Немский»\*, Кильмезский МФ ФКУ УИИ УФСИН России по Кировской области\*, КОГБУЗ «Немская ЦРБ»\* | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | Не требуется |  |  | Работа по межведомственному взаимодействию проводится в рамках комиссии по профилактике правонарушений. Принято Постановление № 376 от 12.12.2024 «О межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Немском муниципальном округе». |
| 3.4 Осуществление диспансерного наблюдения за лицами, освободившимися из мест лишения свободы, страдающими заболеваниями, которые могут стать источником эпидемиологической опасности на территории Немского муниципального округа | КОГБУЗ «Немская ЦРБ»\* | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | Не требуется |  |  | Лиц, освободившихся из мест лишения свободы, страдающими заболеваниями, которые могут стать источником эпидемиологической опасности на территории Немского муниципального округа не зарегистрировано. |
| 3.5 Обеспечение взаимодействия с ФСИН России по Кировской области в части информирования об освобождении из мест лишения свободы лиц, которые могут стать источником эпидемиологической опасности на территории Немского муниципального округа | КОГБУЗ «Немская ЦРБ»\* | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | Не требуется |  |  | В целях исполнения Протокола № 1 от 24.02.2021 заседания координационного совещания по обеспечению правопорядка в Кировской области, УФСИН России по Кировской области направляет сведения об освобождении лиц, отбывавших наказание в виде лишения свободы. |
| 3.6 Проведение информационно-разъяснительной работы среди лиц, освободившихся из учреждений уголовно-исполнительной системы осужденных без изоляции от общества, по вопросам предоставления социальных услуг | КОГАУСО «МКЦСОН в Нолинском районе» Немский отдел\* | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | Не требуется |  |  | Проведено 7 бесед с лицами освободившихся из учреждений уголовно-исполнительной системы и осужденных без изоляции от общества, по вопросам предоставления социальных услуг |
| 3.7 Ежегодное обновление перечня предприятий для отбывания наказания в виде исправительных работ, внесение изменений и дополнений по мере и необходимости | Кильмезский МФ ФКУ УИИ УФСИН России по Кировской области\*, органы местного самоуправления | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  |  | Не требуется |  |  |  |
| 4 Участие граждан в охране общественного порядка |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 18,1 | 8,4 |  |
| 4.1 Оказание содействия вовлечению граждан в общественные формирования правоохранительной направленности, развитию молодежного правоохранительного движения в целях оказания помощи органам внутренних дел в обеспечении правопорядка в общественных местах | ПП «Немский»\*, органы местного самоуправления | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | Не требуется |  |  | 7 бесед с лицами освободившихся из учреждений уголовно-исполнительной системы и осужденных без изоляции от общества, по вопросам предоставления социальных услуг |
| 4.2 Материальное стимулирование членов ДНД, страхование жизни и здоровья членов ДНД от несчастных случаев. | Территориальное управление пгт.Нема администрации Немского муниципального округа | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | Местный бюджет | 18,1 | 8,4 | Застраховано 49 членов ДНД. |
| 4.3 Награждение лучших членов ДНД по итогам года. | Администрация Немского муниципального округа | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  |  | Не требуется |  |  |  |
| 5 Мероприятия, направленные профилактику правонарушений в сфере миграции |  |  |  |  |  | Не требуется |  |  |  |
| 5.1 Размещение информационных материалов в средствах массовой информации по разъяснению миграционного законодательства | ПП «Немский»\* | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  |  | Не требуется |  |  |  |
| 5.2 Проведение мониторинга миграционной ситуации в Немском муниципальном округе | ПП «Немский»\* | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  |  | Не требуется |  |  |  |
| 5.3 Проведение профилактических мероприятий по контролю за соблюдением требований законодательства о правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства на территории района | ПП «Немский»\* | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  |  | Не требуется |  |  |  |
| 5.4 Обеспечение в средствах массовой информации освещения влияния иностранной рабочей силы на рынок труда в районе и регионе | Отдел трудоустройства Немского района КОГКУ ЦЗН Нолинского района | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  |  | Не требуется |  |  |  |
| 6 Профилактика дистанционных мошенничеств |  |  |  |  |  | Не требуется |  |  |  |
| 6.1 Проведение разъяснительной работы с гражданами о способах совершения дистанционных мошенничеств и действий граждан при совершении в отношении их противоправных деяний во время проведения сходов граждан, общедомовых собраний многоквартирных домов. | ПП «Немский»\*, органы местного самоуправления | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | Не требуется |  |  | Проведено 2 беседы на сходах граждан |
| 6.2 Размещение информационных материалов в средствах массовой, интернете информации по разъяснению гражданам о способах совершения дистанционных мошенничеств и действий граждан при совершении в отношении их противоправных деяний. | ПП «Немский»\*, органы местного самоуправления | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | Не требуется |  |  | Размещено 5 материалов в целях профилактики мошенничества |
| 6.3 Изготовление и распространение среди населения района информационных буклетов, листовок с описанием способов совершения дистанционных мошенничеств и действий граждан при совершении в отношении их противоправных деяний. | ПП «Немский»\*, органы местного самоуправления | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | Не требуется |  |  | Буклеты распространялась сотрудниками ПП «Немский» на сходах граждан |
| 7 Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 16,0 |  |  |
| 7.1 Совершенствование антинаркотической деятельности и государственного контроля за оборотом наркотиков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 Уничтожение инфраструктуры незаконного производства, транспортировки и распространения наркотиков, существенное сокращение сырьевой базы незаконного производства наркотиков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1.1 Выявление и ликвидация очагов произрастания дикорастущих, а также незаконных посевов наркосодержащих растений | ПП «Немский»\*, начальники территориальных управлений администрации Немского муниципального округа | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | Не требуется |  |  | очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений не выявлено |
| 7.1.1.2 Размещение на сайтах органов местного самоуправления информации со специализированными телефонами и телефонами доверия | Антинаркотическая комиссия администрации Немского МО, начальники территориальных управлений администрации Немского муниципального округа | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  |  | Не требуется |  |  |  |
| 7.1.2 Обеспечение эффективной координации антинаркотической деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.2.1 Рассмотрение на совещаниях в правоохранительных органах, заседаниях антинаркотической комиссии вопросов выявления и учета, ресоциализации и реабилитации наркопотребителей | Антинаркотическая комиссия администрации Немского муниципального округа | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | Не требуется |  |  | Рассмотрено 2 вопроса на заседании антинаркотической комиссии при администрации Немского м.о.:«Мониторинг случаев отравлений наркотическими веществами на территории Немского муниципального округа за 2024 год и меры, направленные на его снижение» протокол №1 от 18.03.2025г. и « О работе наркологического кабинета в сфере выявления, лечения и реабилитации наркозависимых лиц по итогам 2024 года и истекший период 2025 г.» |
| 7.1.2.2 Мониторинг наркоситуации в районе, оценка эффективности деятельности ответственных исполнителей отдельного мероприятия, направленного на профилактику распространения наркомании | Антинаркотическая комиссия администрации Немского муниципального округа | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | Не требуется |  |  | Рассмотрен 3 вопроса на заседании антинаркотической комиссии при администрации Немского м.о.: «Анализ и оценка наркологической ситуации органов внутренних дел по профилактике правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков, алкогольной и спиртосодержащей продукции за 2024 год» протокол №1 от 18.03.2025г.,«Об информировании населения о последствиях незаконного культивирования наркосодержащих растений и о необходимости принятия мер по уничтожению дикорастущей конопли» и «О работе правоохранительных органов противодействию распространения психоактивных веществ бесконтактным способом, в т.ч. с использованием сети Интернет» протокол №2 от 23.06.2025г. |
| 7.1.2.3 Изучение эффективности организации работы по профилактике наркомании в муниципальных образованиях района, заслушивание глав муниципальных образований на заседаниях антинаркотической комиссии Немского муниципального округа | Антинаркотическая комиссия администрации Немского муниципального округа | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | Не требуется |  |  | Ежеквартально проводятся заседания АНК, своевременно подаются отчеты по профилактике наркомании. |
| 7.1.3 Совершенствование системы мониторинга наркоситуации, повышение оперативности и объективности исследований в сфере контроля за оборотом наркотиков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.3.1 Мониторинг ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с целью выявления и направления на блокировку источников информации, содержащих противоправный контент в сфере незаконного оборота наркотиков | ПП «Немский»\*, начальники территориальных управлений администрации Немского муниципального округа, антинаркотическая комиссия, учреждения образования | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | Не требуется |  |  | Противоправного контента не выявлено |
| 7.1.3.2 Размещение материалов антинаркотического содержания в учреждениях системы профилактики | антинаркотическая комиссия | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  |  | Не требуется |  |  |  |
| 7.1.3.3 Обеспечение контроля над легальным распределением наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсов и осуществление мер по противодействию их незаконному обороту | ПП «Немский»\*, УпСВ | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  |  | Не требуется |  |  |  |
| 7.1.3.4 Проведение профилактических медицинских осмотров обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ | УпСВ, ПП «Немский»\*», КОГБУЗ «Немская ЦРБ\* | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | Не требуется |  |  | В школах Немского муниципального округа проводятся плановые профилактические медицинские осмотры в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10 августа 2017 г. № 514н (ред. от 19.11.2020) О порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних |
| 7.2 Профилактика и раннее выявление незаконного потребления наркотиков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1 Создание с учетом традиционных российских духовно-нравственных и культурных ценностей условий для формирования в обществе осознанного негативного отношения к незаконному потреблению наркотиков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1.1 Разработка, изготовление и распространение информационно-методических материалов (сборников, буклетов, памяток, календарей и др.) по профилактике наркомании | Антинаркотическая комиссия администрации Немского муниципального округа | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  |  | Местный бюджет | 16,0 |  |  |
| 7.2.1.2 Проведение волонтерских акций, направленных на предупреждение распространения наркомании | Антинаркотическая комиссия администрации Немского муниципального округа, УпСВ | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | Не требуется |  |  | В школах проведены 2 мероприятия для подростков по профилактике вредных привычек среди несовершеннолетних |
| 7.2.1.3 Организация и проведение в образовательных организациях дней профилактики, месячников правовых знаний, акций, единых дней профилактики алкоголизма, наркомании, табакокурения, токсикомании и ВИЧ-инфекции среди несовершеннолетних | УпСВ, ПП «Немский»\*, КОГБУЗ «Немская ЦРБ»\* | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | Не требуется |  |  | Проведены 2 мероприятия для подростков по профилактике вредных привычек среди несовершеннолетних |
| 7.2.1.4 Проведение социально-психологического тестирования учащихся образовательных учреждений на предмет выявления склонности к употреблению наркотических средств и курительных смесей, и медицинских осмотров, обучающихся на предмет потребления наркотических средств и психоактивных веществ. Проведение анализа результатов тестирования и внесение на его основе корректив в планы воспитательной и профилактической антинаркотической работы образовательных учреждений | Учреждения образования, КОГБУЗ «Немская ЦРБ»\* | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  |  | Не требуется |  |  |  |
| 7.2.1.5 Проведение в школах бесед с родителями учащихся, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по пропаганде здорового образа жизни и профилактике наркомании, потребления алкоголя, табакокурения | Учреждения образования, ПП «Немский»\*, КОГБУЗ «Немская ЦРБ»\* | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | Не требуется |  |  | Проведено общешкольное родительское собрание в КОГОБУ СШ пгт. Нема. |
| 7.2.1.6 Проведение комплексной мобильной бригадой выездных межведомственных мероприятий, направленных на предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в области формирования законопослушного поведения, ЗОЖ, а также недопущения употребления ПАВ | КДН и ЗП, представители учреждений системы профилактики | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | Не требуется |  |  | 2 раза прошли выезды КДН и ЗП по семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации.Сотрудниками КСЦОН ежемесячно проводится социальное патрулирование семей состоящих на профилактическом учете. |
| 7.2.1.7 Участие в проведении Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!» | ПП «Немский»\*, КОГБУЗ «Немская ЦРБ»\*, антинаркотическая комиссия, УпСВ муниципального округа, учреждения образования, учреждения культуры | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | Не требуется |  |  | На странице администрации Немского МО размещена 1 публикация в рамках акции. |
| 7.2.1.8 Организация и проведение антинаркотической оперативно-профилактической акции (месячника) «Будущее Кировской области – без наркотиков!» | ПП «Немский»\*КОГБУЗ «Немская ЦРБ»\*, антинаркотическая комиссия, УпСВ, учреждения образования, учреждения культуры, антинаркотическая комиссия | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  |  | Не требуется |  |  |  |
| 7.2.1.9 Организация разъяснительной работы путем проведения антинаркотической пропаганды средствами массовой информации, направленной на повышение уровня осведомленности граждан, в первую очередь несовершеннолетних и их родителей (законных представителей): -о рисках, связанных с незаконным потреблением наркотиков; - о правовой ответственности за незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ; - о пропаганде ценностей здорового образа жизни; - о разъяснении доступности наркологической помощи (в том числе анонимной); - о разъяснении мер социально-правовых ограничений в отношении наркозависимых (с разъяснением правовых последствий постановки на профилактический и диспансерный учет у врача-нарколога) | ПП «Немский»\*, КОГБУЗ «Немская ЦРБ»\*, антинаркотическая комиссия, УпСВ, учреждения образования, учреждения культуры, антинаркотическая комиссия | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  |  | Не требуется |  |  |  |
| 7.2.1.10 Проведение мероприятий антинаркотической направленности в летних лагерях дневного пребывания, профильных лагерях, клубах по месту жительства, творческих коллективах, спортивных секциях | ПП «Немский»\*, антинаркотическая комиссия, УпСВ, учреждения образования, учреждения культуры, антинаркотическая комиссия | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  |  | Не требуется |  |  |  |
| Итого по программе |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 250,1 |  |  |
| Итого по данным финансового управления |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 250,1 | 8,4 |  |
| ***Процент исполнения программы за 6 месяцев составил 3,34%*** |
| **17. Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения** |
| Планирование работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на новый учебный год | Управление по социальным вопросам администрации Немского мо, ГИБДД МО МВД России «Кильмезский» | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  |  | Не требуется |  |  |  |
| Направление информационных материалов по обучению обучающихся правилам безопасности дорожного движения | Управление по социальным вопросам администрации Немского мо, ГИБДД МО МВД России «Кильмезский» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.03.2025 | Не требуется |  |  | Информационные материалы по мере поступления направляются в образовательные организации, охват составил 598 учащихся |
| Оформление в образовательных организациях округа стендов-уголков по безопасности дорожного движения | Управление по социальным вопросам администрации Немского мо, образовательные организации | сентябрь | сентябрь |  |  | Не требуется |  |  |  |
| Организация и проведение занятий в образовательных организациях округа по Правилам дорожного движения, обсуждение с обучающимися маршрутов безопасного движения в школу | Управление по социальным вопросам администрации Немского мо, образовательные организации, ГИБДД МО МВД России «Кильмезский | сентябрь | сентябрь | январь | июнь | Не требуется |  |  | Осуществляется в рамках реализации основной образовательной программы дошкольного образования (17 занятий проведено за 1 полугодие), в школах – 34 |
| Организация и проведение профилактического мероприятия «Внимание – дети!» | Управление по социальным вопросам администрации Немского мо, образовательные организации, ГИБДД МО МВД России «Кильмезский | май | сентябрь | январь | июнь | Не требуется |  |  | Профилактическая акция прошла в период окончания учебного года. В предканикулярный период проведены инструктажи в кассах (38, охват детей 590 человек), 11 родительских собраний, где рассматривались вопросы безопасности дорожного движения |
| Организация и проведение в образовательных организациях Всероссийской недели безопасности дорожного движения | Управление по социальным вопросам администрации Немского мо, образовательные организации, ГИБДД МО МВД России «Кильмезский | сентябрь | сентябрь | июнь | июнь | Не требуется |  |  |  |
| Организация и проведение муниципального конкурса «Творчество юных – за безопасность дорожного движения» | Управление по социальным вопросам администрации Немского мо, образовательные организации, ГИБДД МО МВД России «Кильмезский | декабрь | декабрь |  |  | Местный бюджет | 5,0 |  |  |
| Организация и проведение муниципального конкурса «Безопасное колесо» для общеобразовательных организаций и участие в областном этапе | Управление по социальным вопросам администрации Немского мо, образовательные организации, ГИБДД МО МВД России «Кильмезский | май | май | июнь | июнь | Местный бюджет | 12,0 | 5,0 | В июне прошел муниципальный этап конкурса «Безопасное колесо» для общеобразовательных организаций округа. Приняло участие 3 команды |
| Организация и проведение муниципального конкурса «Зеленый огонек» для дошкольных образовательных организаций округа | Управление по социальным вопросам администрации Немского мо, образовательные организации, ГИБДД МО МВД России «Кильмезский | апрель | май | апрель | апрель | Местный бюджет | 3,0 | 3,0 | В апреле прошел конкурс «Зеленый огонек» для дошкольных образовательных организаций, приобретены призы для победителей и участников конкурса |
| Участие в областных вебинарах, родительских собраниях по теме «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения» | Управление по социальным вопросам администрации Немского мо, образовательные организации, ГИБДД МО МВД России «Кильмезский | январь | декабрь | январь | июнь | Не требуется |  |  | В 1 полугодии прошло 3 областных родительских собрания по БДД. Участие приняли 117 человек |
| Совещание по актуальным вопросам обеспечения безопасности дорожного движения | Управление по социальным вопросам администрации Немского мо, образовательные организации, ГИБДД МО МВД России «Кильмезский | январь | декабрь | январь | июнь | Не требуется |  |  | В 1 полугодии состоялось 2 совещания, где рассматривались вопросы БДД |
| Итого по программе |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 20,0 | 8,0 |  |
| Итого по данным финансового управления |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 20,0 | 8,0 |  |
| ***Процент исполнения муниципальной программы за 1 полугодие составил 40,0%***  |
| **18. Развитие культуры** |
| Финансовое обеспечение деятельности музыкальной школы | МКУ ДО ДМШ с. Архангельское | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | всего | 6021,7 | 3635,3 | Принимали участие в различных видах конкурсов и фестивалей. Осуществляется обучение 65 человек.6 февраля в классе фортепиано (ДМШ с. Архангельское);прошел день самоуправления.7 марта концерт, посвященный женскому дню 8 Марта;14 марта в г. Нолинск приняли участие в межрайонном конкурсе «Мы соседи» преподаватели и учащиеся Архангельской музыкальной школы;24 апреля состоялся отчетный концерт учащихся музыкальной школы пгт. Нема;29 апреля отчетный концерт учащихся и преподавателей Архангельской музыкальной школы;6 мая «Музыкальная культура в период Великой Отечественной Войны»;7 мая проведена беседа «Война и музыка»;17 мая – межрайонный конкурс «Музыкальная весна 2025»;17 мая концерт эстрадно симфонического оркестра Оричевской музыкальной школы |
| Областной бюджет | 3496,0 | 2531,6 |
| Местный бюджет | 2525,7 | 1103,7 |
| Финансовое обсечение деятельности районного дома культуры | МКУК «Немский РДК» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | всего | 24506,0 | 13437,0 | Проведены следующие мероприятия: 27.01. мероприятия, посвященные снятию блокады Ленинграда09.02. фестиваль детского творчества "Снежинка"15.02. открытие Года Защитников Отечества "Встреча поколений" 5-16.02. соревнования к Дню памяти россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.01.03 масленица, проводы зимы07.03. концерт, посвященныйМеждународному женскому дню12.04. театрализованное представление "Теремок".29.04. благотворительный концерт "Мы помним - мы гордимся!"03.05.открытие туристического летнего сезона" на пешеходной Спасской в г.Кирове.7 мая театрализованный концерт "Сквозь время в сердце несем Победу".09.05. праздничные мероприятия, посвященные дню Победы 11.05 и 14.05 благотворительные концерты к 80-летию Победы25.05.отчётный концерт детских и взрослых хореографических коллективов "Живи, танцуя!".с 1 июня работа Точек притяжения01.06.Фестиваль детского и юнош. творчества «Радуга талантов»09.06.мероприятие, посвященное 80-летию со дня образования ГСВГ 12.06. праздничный концерт, посвященный Дню России21.06. Фестиваль народного творчества "Русская берёзка"22.06. День Памяти и Скорби28.06. участие коллектива в XV Всероссийском сельском сабантуе |
| Областной бюджет | 16869,8 | 11350,2 |
| Местный бюджет | 7636,2 | 2086,8 |
| Финансовое обеспечение деятельности библиотек | МКУК «Немская ЦРБ» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | всего | 11019,5 | 5542,8 | Количество пользователей 1 кв-л 2744 чел., 2 кв-л 1356 чел.; Количество посещений 1 кв-л 28470 чел.2 кв-л 55277 чел; Книговыдача 22375 экз., 2 кв-л - 29425экз. 01.-06.2025г. В теч.полугодия регулярно проводятся онлайн-викторины15.01.«Чудесные Святки: от звезды до воды»12.04. День космонавтики03.04-23.04. участие в марафоне "Добрая Вятка"17.04. районный семинар работников библиотек25.04. Библионочь25.04. акции "Диктант Победы" 26.04. День памяти Чернобыльской трагедии.07.05. акция «Огонь Памяти»09.05. мероприятия, посвященные 9 мая: МК, ация "Письма",викторины15.05. Международный день семьи.С 6 по 14.05. прошел V Межд-ный фестиваль Правильного кино.29.05. район.семинар библиотекарей31.05. Всемирный день без табака01.06. День защиты детей 01.06.-30.06. работа "Точек притяжения"04.06. Всероссийский заповедный диктант к Дню эколога06.06. мероприятия приуроченные к Дню рождения А.С. Пушкина 12.06.мероприятия к Дню Росии21.06. участие в фестивале "Русская березка"22.06. Митинг, Свеча памяти, посвященные Дню скорби26.06. мероприятия, посвященные Дню борьбы с наркотиками |
| Областной бюджет | 8000,0 | 4701,0 |
| Местный бюджет | 3019,5 | 841,80 |
| Финансовое обеспечение деятельности центра хозяйственного обслуживания | МКУ «Центр хозяйственного обслуживания муниципальных учреждений Немского района» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | всего | 14301,5 | 6113,6 | Обеспечение деятельности центра хозяйственного обслуживания муниципальных учреждений Немского района(Зар.плата с начислениями) |
| Областной бюджет | 9244,1 | 5497,5 |
| Местный бюджет | 5057,4 | 616,1 |
| Мероприятия, направленные на подготовку к новому учебному году муниципальных дошкольных учреждений и учреждений дополнительного образования | МКУ ДО ДМШ с. Архангельское | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  |  | всего | 50,0 |  |  |
| Местный бюджет | 50,0 |  |
| Общегосударственные вопросы | Управление по социальным вопросам | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | всего | 200,0 | 144,1 | Проведены мероприятия - 80-летия Победы (проведение меропритий, посвященных 9 мая, Дню Росии, Дню молодежи) |
| Местный бюджет | 200,0 | 144,1 |
| Выплата отдельным категориям специалистов, работающих в муниципальных учреждениях и проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа области, частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты | МКУК «Немская ЦРБ»,МКУК «Немский РДК» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | всего | 293,7 | 149,0 | Реализация мер социальной поддержки, возмещение расходов педагогическим работникам, связанных с предоставлением бесплатной жилой площади с отоплением и освещением. Выплаты работникам культуры, предусмотренные Законом области (Выплата 25 специалистам в течении полугода) |
| Областной бюджет | 293,7 | 149,0 |
| Возмещение расходов, связанных с предоставлением меры социальной поддержки, установленной абзацем первым части 1 статьи 15 Закона Кировской области «Об образовании в Кировской области», с учетом положений части 3 статьи 17 указанного закона | МКУ ДО ДМШ с. Архангельское | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | всего | 203,2 | 147,8 | Ежемесячное получение педагогами и работниками культуры денежной компенсации за оплату коммунальных услуг(Выплачена компенсация 7 педагогам в течении полугода) |
| Областной бюджет | 203,2 | 147,8 |
| Поддержка отрасли культуры | МКУК «Немская ЦРБ» | 01.01.025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | Всего | 37,8 | 37,8 | Приобретено 100 книг |
| Федеральный бюджет | 35,2 | 35,2 |
| Областной бюджет | 2,2 | 2,2 |
| Местный бюджет | 0,4 |  |
| Мероприятия, направленные на сохранение культурно-исторического наследия | ТУ пгт. Нема | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | всего | 200,0 | 72,0 | Ремонт памятников и обелисков воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов(Произведены работы по ремонту памятника "Воинам-землякам" пгт.Нема.) |
| Местный бюджет | 200,0 | 72,0 |
| Ильинское ТУ | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | Всего | 30,0 | 14,4 | Ремонт памятников и обелисков воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов(Произведены работы по покраске памятника "Воинам-землякам в с.Ильинское) |
| Местный бюджет | 30,0 | 14,4 |
| Немское сельское ТУ | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | Всего | 300,0 | 300,0 | Ремонт памятников и обелисков воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов("Произведены ремонты памятников "Воинам-землякам" в д.Слудка, с.Марково.) |
| Местный бюджет | 300,0 | 300,0 |
| Мероприятия в сфере культуры | ТУ пгт. Нема | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | Всего | 30,0 | 30,0 | Приобретение сувениров к празднованию "Дня посёлка", куплены венки к 9 мая, произведены расходы по проведению праздника "Проводы зимы".) |
| Местный бюджет | 30,0 | 30,0 |
| Мероприятия в сфере культуры | Архангельское ТУ | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | Всего | 30,0 | 5,5 | Проведение праздничных мероприятий (Приобретены сувениры к празднику "День села") |
| Местный бюджет | 30,0 | 5,5 |
| Ильинское ТУ | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | Всего | 30,0 | 4,6 | Проведение праздничных мероприятий (Приобретены подарки к юбилеям работникам муниципального управления, подарки ветеранам в "День победы" |
| Местный бюджет | 30,0 | 4,6 |
| Немское сельское ТУ | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  |  | всего | 14,9 |  |  |
| Местный бюджет | 14,9 |  |
| Итого по программе |  |  |  |  |  | всего | 57268,3 | 29633,8 |  |
| Федеральный бюджет | 35,2 | 35,2 |
| Областной бюджет | 38109,0 | 24379,3 |
| Местный бюджет | 19124,1 | 5219,3 |
| Итого по данным финансового управления |  |  |  |  |  | всего | 57323,3 | 29633,8 |  |
| ***Изменения по финансированию в муниципальную программу и в План реализации программы будут внесены в соответствии с п. 3.9постановления администрации Немского муниципального округа от 17.05.2022 № 111 «О разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Немского муниципального округа Кировской области. Заседание Думы состоялось 24.06.2025 (дополнительно выделено 55,0 тыс.руб.). Процент исполнения программы за 6 месяцев составил 51,70%***  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |