**Сводный годовой доклад**

**за 2020 год**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**О ходе реализации и оценке эффективности**

**реализации муниципальных программ**

**Немского района**

**Кировской области за 2020 год**

Оглавление

Сводные данные о ходе реализации муниципальных программ Немского района за 2020 год .......................................................................................................................................................4

Основные сведения о реализации государственных программ ...................................................................................................................................................... 4

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых значениях

целевых показателей эффективности реализации муниципальных

программ ................................................................................................................................... 5

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальных программ………………………………………………………………………….. 6

Сведения об оценке качества управления муниципальными программами…………………… 7

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Немского района по итогам 2020 года…………………………………………………………………………………………………… 8

Предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ Немского района……………………………………………………………………………………………….. 11

Характеристика итогов реализации отдельных муниципальных программ в 2020 году…… 12

О ходе реализации муниципальной программы «Развитие АПК……………………….…….. 12

О ходе реализации муниципальной программы «Развитие муниципального управления» ……..……………………………………………………………………………………………………12

О ходе реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и

Регулирование межбюджетных отношений……………………………………………............... 14

О ходе реализации муниципальной программы « Развитие молодежной политики и спорта.. 15

О ходе реализации муниципальной программы «Развитие культуры»…………………………17

О ходе реализации муниципальной программы «Развитие образования»……………………. 19

О ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»……..………………………………………………………………………………………19

О ходе реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом.20

О ходе реализации муниципальной программы «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан……………………………………………………………………………… 21

Приложение 2 Достижение значений целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ Немского района в 2020 году……………………………………… 23

Приложение 3 О среднем уровне достижения значений целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ Немского района в 2020 году………………………… 30

Приложение 4 О ресурсном обеспечении реализации муниципальных программ Немского района в 2020 году…………………………………………………………………………………………….31

Приложение 5 Сравнение муниципальных программ Немского района по критериям оценки.

………………………………………………………………………………………………………….33

Приложение 6 Сводная таблица результатов оценки эффективности реализации муниципальных программ Немского района в 2020 году………………………………………………………… 34

Приложение 7 Информация по дальнейшей реализации муниципальных программ…………35

Отчет об исполнении Плана реализации муниципальных программ за 2020 год………………36

1. Развитие образования………………………………………………………………………36
2. Реализация молодежной политики и спорта…………………………………………….40
3. Развитие культуры…………………………………………………………………………42
4. Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан………………………..50
5. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения…………………………….51
6. Развитие транспортной системы………………………………………………………….54
7. Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства…………………….56
8. Развитие АПК…………………………………………………………………………….58
9. Управление муниципальным имуществом……………………………………………59
10. Развитие муниципального управления…………………………………………………59
11. Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений…………………………………………………………………………………61

***Сводные данные о ходе реализации муниципальных программ Немского района Кировской области за 2020 год***

 ***Основные сведения о реализации муниципальных программ***

 Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Немского района Кировской области за 2020 год подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Немского района Кировской области, утвержденным постановлениями администрации Немского района Кировской области от 28.05.2013 № 131 «О разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Немского района Кировской области», от 14.01.2015 № 1 «О внесении изменений в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Немского района Кировской области», от 20.01.2016 № 13 «О внесении изменений в постановление администрации Немского района от 28.05.2013 № 131», от 03.11.2016 № 193 «О внесении изменений в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Немского района Кировской области».

 Основой для формирования Сводного годового доклада являются годовые отчеты о ходе реализации муниципальных программ в 2020 году (далее – годовой отчет), предоставленные в сектор экономического развития и прогнозирования администрации Немского района и финансовое управление администрации Немского района ответственными исполнителями муниципальных программ.

 Правовые основания для формирования муниципальных программ установлены Бюджетным кодексом Российской Федерации. В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» муниципальные программы определены документами стратегического планирования социально-экономического развития муниципального образования.

 Реализация комплекса мероприятий муниципальных программ Немского района направлена на достижение целей и решение задач социально-экономического развития Немского района, определенных Стратегией социально-экономического развития Немского района на период до 2030 года, утвержденной решением Немской районной Думыот 28.12.2017 № 15/123, а также учитывает направления реализации государственных программ Кировской области.

 В 2020 году осуществлялась реализация 11 муниципальных программ.

 Реализация комплекса мероприятий муниципальных программ направлена на достижение приоритетных целей и задач социально-экономического развития Немского района на среднесрочную перспективу.

 На основе представленных ответственными исполнителями годовых отчетов, а также информации финансового управления Немского района о сводной бюджетной росписи районного бюджета и кассовым исполнением районного бюджета управлением экономики администрации Немского района, в соответствии с требованиями порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Немского района, утвержденными постановлениями администрации Немского района Кировской области от 28.05.2013 № 131 (далее- Порядок) проведена оценка эффективности реализации 11 муниципальных программ Немского района и подготовлен Сводный доклад.

 Основные итоги хода реализации каждой муниципальной программы Немского района за 2020 год приведены в приложении № 1 согласно оглавлению.

***Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых значениях целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ***

 Анализ степени достижения целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ проведен на основе данных, представленными ответственными исполнителями.

 При анализе учитывалось следующее:

 - в случае превышения фактического значения над плановым, степень достижения показателя принималась равной 100% (в целях исключения влияния перевыполненных показателей на общий уровень достижения при наличии невыполненных);

 - по ряду показателей фактические значения показателей приведены по оценке ввиду отсутствия официальной статистической информации на отчетную дату.

 Анализ степени достижения целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ показал, что средний уровень достижения значений показателей в 2020 году составил 75%.

 По 3 муниципальным программам установленные плановые значения показателей достигнуты в полном объеме, по 4 муниципальной программам – в диапазоне от 80 до 100%.

 Уровень ниже 80% сложился по 4 муниципальным программам:

 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» - 60%;

 «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан» - 60%

 «Развитие культуры» - 50%;

 « Развитие образования» - 18,2%;

 Информация о плановых и фактических значениях показателей муниципальных программ с обоснованием отклонений приведена в приложении № 2. Средний уровень достижения значений целевых показателей муниципальных программ в 2020 году, используемый при оценке эффективности реализации муниципальных программ, приведен в приложении № 3.

***Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальных программ***

 Общая сумма расходов на реализацию муниципальных программ Немского района в 2020 году за счет всех источников финансирования составила 139,2 млн. рублей.

 Все средства в основном приходятся на бюджетные, в том числе:

 53,4% средства районного бюджета – 74,3 млн.рублей;

 45,8% средства областного бюджета – 63,7 млн.рублей;

 0,7% средства федерального бюджета – 1,0 млн.рублей

 В 2020 году в общей сумме бюджетных ассигнований **областного бюджета,** предусмотренных на реализацию муниципальных программ, более 50% расходов приходилось на 3 муниципальные программы:

 «Развитие транспортной системы» - 17,0 млн.рублей;

 «Развитие образования» - 25,2 млн.рублей;

 «Развитие агропромышленного комплекса» - 1,5 млн.рублей.

 За счет областного бюджета также финансировались программы:

 «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» - 3,7 млн.рублей;

 «Развитие культуры» - 15,3 млн.рублей;

 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» - 0,3 млн.рублей;

 «Развитие муниципального управления» - 0,7 млн.рублей.

 Средства **районного бюджета** (74,3 млн.рублей или 53,4% общего объема) приходится в рамках реализации 10 муниципальных программ Немского района;

 «Развитие образования» - 22,8 млн.рублей;

 «Развитие муниципального управления» - 19,7 млн.рублей;

 «Развитие транспортной системы» - 3,5 млн.рублей;

 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» - 1,4 млн.рублей;

 «Развитие культуры» - 16,3 млн.рублей;

 «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» - 9,7 млн.рублей;

 «Развитие АПК» - 0,1 млн.рублей;

 «Управление муниципальным имуществом» - 0,7 млн.рублей;

 «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан» - 0,1 тыс.рублей;

 «Повышение эффективности реализации молодежной политики и спорта» - 0,09 млн.рублей;

 Средства **федерального бюджета** (1012,0 тыс.рублей или 0,7% общего объема) приходятся на реализацию 3 муниципальных программ:

 «Развитие культуры» - 13,5 тыс.рублей;

 «Развитие АПК» - 896,4 тыс.рублей;

 «Развитие муниципального управления» - 102,1 тыс.рублей.

 Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальных программ в 2020 году приведена в приложении № 4.

***Сведения об оценке качества управления муниципальной программой.***

 Существенное влияние на успешность реализации муниципальной программы оказывает качество управления, что также является одним из критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ Немского района.

 Составляющими оценки качества управления муниципальными программами Немского района являются: уровень выполнения запланированных мероприятий, а также качество и своевременность подготовки годового отчета о ходе реализации муниципальных программ Немского района. Подробная детализация мероприятий муниципальных программ Немского района отражается в планах реализации муниципальных программ Немского района (далее-план).

 Планы предназначены для оперативного управления муниципальными программами Немского района и утверждаются ответственными исполнителями ежегодно. В плане по каждому мероприятию предусмотрено установление сроков исполнения, ответственных лиц, объемов финансирования и ожидаемых результатов.

 При оценке в совокупности учитывалась своевременность реализации мероприятия, полнота освоения запланированных средств и выполнение ожидаемых результатов. Данный анализ нашел свое отражение при подсчете количества выполненных мероприятий за год.

 По итогам 2020 года общее количество мероприятий, запланированных к выполнению, составило 121, из них:

 реализованы в отчетном периоде 97 мероприятий (80,2% от общего количества мероприятий)

 не реализованы в полном объеме 24 мероприятия (19,8% от общего количества мероприятий).

 В среднем уровень выполнения мероприятий и качество подготовки годовых отчетов составил 81,2%. По 3 муниципальным программам все запланированные мероприятия выполнены. Наиболее низкий уровень выполнения мероприятий сложился по муниципальным программам: «Развитие транспортной системы» (33,3%); «Управление муниципальным имуществом» (60%); «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан» (75%).

***Оценка эффективности реализации муниципальных программ Немского района по итогам 2020 года.***

 Оценка эффективности реализации муниципальных программ (далее – оценка) по итогам 2020 года проведена сектором экономического развития и прогнозирования в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Немского района Кировской области, утвержденной постановлением администрации Немского района от 20.01.2016 № 13, и основана на совокупной оценке по 3 критериям: оценка степени достижения целевых показателей эффективности, оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и оценка качества управления муниципальной программой. По каждому критерию установлен весовой балл и определены показатели, в соответствии с которыми осуществляется оценка.

 Оценка проведена на основе информации, представленной ответственными исполнителями муниципальных программ, в составе годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ.

 Общие результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ в разрезе критериев представлены в таблице:

**Таблица 1 – Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ в разрезе по итогам 2020 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование критерия | Весовой балл | Оценка муниципальных программ по итогам 2020 года |
| Диапазон набранных баллов | Средний балл | Количество программ с оценкой выше среднего | Доля программ с оценкой выше среднего |
| 1 | Оценка степени достижения целевых показателей эффективности | 45 | 8,2-45 | 33,73 | 7 | 63,6% |
| 2 | Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат | 30 | 23 - 30 | 28,52 | 8 | 72,7% |
| 3 | Оценка качества управления муниципальной программой | 25 | 11,67-25 | 21,25 | 7 | 63,6% |
|  | Итого по оценке | 100 | 63,3-99,9 | 83,68 | 6 | 54,55% |

 На основе оценки эффективности реализации муниципальных программ в отчетном году сформирован рейтинг (таблица 2).

 Первое место в рейтинге соответствует наибольшему значению оценки эффективности реализации муниципальной программы, далее – в порядке уменьшения.

 По результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ из максимального количества 100 баллов не набрала ни одна программа. 6 муниципальных программ из 11 по результатам оценки получили баллы выше среднего значения (83,68 баллов).

 Из сравнительного анализа оценки эффективности реализации муниципальных программ по сравнению с предыдущим годом следует, что по итогам за 2020 год в целом уменьшился средний уровень балловой оценки муниципальных программ (с 87,20 баллов по итогам за 2019 год до 83,68 баллов за 2020 год). Снижение среднего уровня эффективности произошел за счет невыполнения запланированных значений показателей эффективности (с 36,40 баллов по итогам за 2019 год до 33,73 баллов за 2020 год).

 По итогам за 2020 год значительно улучшили место в рейтинге по сравнению с предыдущим годом такие муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» (с 69,92 баллов в 2019 году до 87,9 баллов в 2020 году) - за счет выполнения целевых показателей программы; «Управление муниципальным имуществом» (с 79,4 баллов в 2019 году до 92,0 баллов в 2020 году) – за счет выполнения целевых показателей.

 Многие муниципальные программы существенно ухудшили свои позиции, а именно: «Развитие образования» (снижение балловой оценки с 83,5 до 63,3 баллов – за счет снижения выполнения целевых показателей и мероприятий программы; «Развитие культуры» (снижение балловой оценки с 84 до 72,7 баллов – за счет снижения выполнения целевых показателей и мероприятий программы); «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» (снижение балловой оценки с 82,7 до 77,7 баллов – за счет снижения выполнения целевых показателей эффективности); «Развитие транспортной системы» (снижение балловой оценки с 86,9 до 72,2 баллов – за счет снижения выполнения мероприятий программы). Подробная информация представлена в приложении № 5

 Сводная таблица результатов оценки эффективности реализации муниципальных программ Немского района в 2020 году в разрезе критериев оценки приведена в приложении № 6.

**Таблица 2 – Рейтинговая оценка эффективности реализации муниципальных программ Немского района в 2020 году**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Оценка (балл) |
|  | **С высоким уровнем эффективности реализации** |  |
| 1 | Развитие муниципального управления | 99,9 |
| 2 | Развитие молодежной политики и спорта | 96,0 |
| 3 | Управление муниципальным имуществом | 92,0 |
| 4 | Развитие агропромышленного комплекса | 91,0 |
| 5 | Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений | 90,8 |
| 6 | Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства | 87,9 |
| **С удовлетворительным уровнем эффективности реализации** |
| 7 | Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения | 77,7 |
| 8 | Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан | 77,0 |
| 9 | Развитие культуры | 72,7 |
| 10 | Развитие транспортной системы | 72,2 |
| 11 | Развитие образования | 63,3 |

 По результатам оценки, эффективность реализации 6 муниципальных программ (со значение выше 80%) признается высокой, эффективность реализации 5 муниципальных программ (со значением от 60 до 80%) признается удовлетворительной.

 ***Предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ Немского района***

 По результатам рассмотрения годовых отчетов по муниципальным программам в приложении № 7 размещены результатах оценки эффективности реализации муниципальных программ Немского района в 2020 году. В данном приложении определено, что целесообразными к продолжению реализации являются 6 муниципальных программы (с высоким уровнем эффективности реализации). 5 муниципальных программ, являются целесообразными к реализации, но требуют уменьшения бюджетных ассигнований. В целях повышения открытости деятельности органов местного самоуправления все годовые отчеты по муниципальным программам подлежат размещению на официальном сайте администрации Немского района в разделе «Экономика» - «Годовые отчеты по программам».

 Ответственным **исполнителям и соисполнителям муниципальных программ предложено** повысить качество работы с муниципальными программами, в частности:

 1. Проанализировать причины, повлиявшие на результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы и принять соответствующие меры.

 2. Продолжить работу по совершенствованию системы показателей муниципальных программ в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач муниципальных программ, а также по совершенствованию отдельных мероприятий.

 3. Усилить контроль за ходом реализации муниципальных программ, в том числе за своевременным внесением изменений в муниципальные программы, особенно по объемам финансирования, утверждением планов реализации муниципальных программ в установленные сроки, их корректировкой.

 4. Повысить качество и усилить контроль за проведением мониторинга исполнения муниципальных программ и планов реализации муниципальных программ.

 5. Соблюдать рекомендации по подготовке годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ, ежегодно направляемые сектором экономического развития и прогнозирования ответственным исполнителям муниципальных программ.

 6. Продолжить работу по визуализации муниципальных программ с размещением информации на официальном сайте администрации Немского района с периодичностью 1 раз в год (годовых отчетом), ежеквартально (квартальных отчетов).

***Приложение № 1 – Характеристика итогов реализации отдельных муниципальных программ в 2020 году***

**О ходе реализации муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса» на 2019-2025 годы**

 Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса» на 2019-2025 годы утверждена постановлением администрации Немского района от 28.12.2018 № 186.

 Ответственный исполнитель муниципальной программы: управление сельского хозяйства администрации Немского района.

 Соисполнителей муниципальной программы нет.

*В рамках направлений реализации муниципальной программы в 2020 году проведены следующие мероприятия:*

- осуществление управленческих функций отдела сельского хозяйства: проведены проверки в хозяйствах района по выплате субсидий; сдана сводная годовая, сводная квартальная, текущая бухгалтерская отчетность; проведен анализ работы по району и каждому хозяйству, представлены оперативная отчетность в министерство сельского хозяйства, а также сведения о поступлении, распределении по видам и статьям расходов и расходование субвенций. Сданы субсидии в министерство сельского хозяйства Кировской области;

- проведено возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам, произведены выплаты АО «Агрофирма «Немский» по 5 договорам и ООО «Природа Агро» по 2 договорам;

- проведен районный конкурс работников сельскохозяйственного производства;

- обустроено 40 контейнерных площадок на территории Архангельского, Ильинского и Немского сельских поселений.

**О ходе реализации муниципальной программы «Развитие муниципального управления» на 2019-2025 годы**

 Муниципальная программа «Развитие муниципального управления» на 2019-2025 годы утверждена постановлением администрации Немского района от 28.12.2018 № 185.

 Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Немского района.

 Соисполнители муниципальной программы: Финансовое управление администрации Немского района; управление культуры, молодежной политики и спорта, управление образования.

 *В рамках направлений реализации муниципальной программы в 2020 году проведены следующие мероприятия:*

 *Обеспечение осуществления управленческих функций:*

Проведены проверки соответствия всех подготавливаемых нормативно-правовых актов, внутренних распорядительных документов. За отчетный период подготовлено 54 заключения.

Обеспечено отсутствие нормативно правовых актов администрации противоречащих законодательству Российской Федерации. Муниципальные услуги предоставляются в соответствии с административным регламентом.

Обращения граждан рассматриваются в установленные сроки. Осуществляется личный прием граждан главой Немского района и заместителями.

Проводились заседания коллегии при главе района, проведено 4 заседания, оперативные совещания еженедельно, совещания с руководителями района ежемесячно.

Опубликовано более 100 информационных материалов о деятельности администрации Немского района в сети интернет.

Функционирует административная комиссия. Все протоколы об административных правонарушениях, поступивших в административную комиссию, рассмотрены.

Доля товаров (работ, услуг) приобретенных методом аукционов в электронной форме составила 85%.

Повысили квалификацию 9 муниципальных служащих Немского района.

Проведено 5 семинаров для муниципальных служащих.

 *Создание условий для обеспечения выполнения органами местного самоуправления своих полномочий:*

В целях повышения качества оргтехники в администрации проводится систематическое обслуживание и модернизация ЛВС, защита информационных ресурсов (антивирусная, парольная, эцп). Внедряются, настраиваются и сопровождаются программные продукты. Ведется техническое обеспечение межведомственного взаимодействия.

В реестр государственных и муниципальных услуг на портале государственных и муниципальных услуг Кировской области внесено 27 услуг. Введена в работу новая система ЕИС ЖС, ГИСОГД КО, Платформа обратной связи. Наполнение ГИС ГМП за 2020 год составило 100%.

Налажено МЭВ с Отделом ПФР в Немском районе, с Федеральным Казначейством, Росреестром.

Объем запросов в СМЭВ за 2020 год составил 93 шт.

Продолжается ведение и наполнение системы ГАС «Управление».

Доля отечественного прикладного ПО в органе местного самоуправления составляет 76,2%.

Повышена доступность и качество предоставления государственных и муниципальных услуг. Произведено подключение Администрации Немского района к платформе обратной связи, что упростило процедуру обращения населения к власти.

 *Предоставление социальных выплат отдельным категория граждан:*

Пенсию за выслугу лет получает 33 бывших муниципальных служащих и 1 глава района.

В 2020 году перечислено 996 тыс.рублей.

В районе действует административная комиссия.

 *Создание условий для эффективного выполнения служебных задач ЕДДС:*

За 2020 год режим чрезвычайной ситуации на территории района вводился два раза. На телефоны ЕДДС принято и отвечено 4957 телефонных звонков. За 2020 год принято участие в 12-ти тренировках, по результатам которых в ЦУКС был направлен полный комплект отработанных документов.

 *Обеспечение сохранности документов Архивного фонда:*

На хранении находится 132 фонда – 28146 ед.хр. Количество пользователей архивной информации составило за год 523 человек.

**О ходе реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» на 2019-2025 годы**

 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» на 2019-2025 годы утверждена постановлением администрации Немского района от 28.12.2018 № 184.

 Ответственный исполнитель муниципальной программы: МКУ Финансовое управление администрации Немского района.

 Соисполнителей муниципальной программы нет.

 *В целях реализации муниципальной программы финансовым управлением осуществлялись мероприятия:*

 *Реализация бюджетного процесса*

На основании ст.26 Положения о бюджетном процессе, утвержденного решением районной Думы от 18.06.2019 № 27/218 составление проекта бюджета начинается не позднее чем за 6 месяцев до начала очередного финансового года, т.е. не позднее 01 июля текущего года. Принято Постановление администрации Немского района от 21.06.2020 № 61 «О мерах по составлению проекта бюджета Немского муниципального района на 2020 год и на плановый период».

Главным распорядителям бюджетных средств бюджетного муниципального района направлены запросы с целью формирования бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов по формированию муниципального задания, по необходимой потребности средств для финансирования подведомственных учреждений в 2021 году и плановом периоде 2022-2023 годов. После представления необходимых сведений будет проведен анализ представленных предложений и при необходимости проведение согласительных процедур с главными распорядителями бюджетных средств и органами местного самоуправления поселений.

Составленный проект бюджета муниципального образования Немский муниципальный район на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов в установленный срок (15.11.2020) направлен в Немскую районную Думу и контрольно-счетную комиссию. На заседании районной Думы 15.12.2020 проект бюджета района на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов был утвержден.

 *Исполнение бюджета в рамках действующего бюджетного законодательства.*

- Принято постановление администрации Немского района от 15.01.2020 № 7 «О мерах по выполнению решения Немской районной Думы от 17.12.2019 № 32/253 «Об утверждении бюджета муниципального образования Немский муниципальный район на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов»

- Своевременно, согласно бюджетного законодательства, составлена и утверждена сводная бюджетная роспись 20.12.2019 года.

- Своевременно, согласно бюджетного законодательства, 20.12.2019 года доведены до главных распорядителей бюджетных средств лимиты бюджетных обязательств.

- Ежемесячно составляется и утверждается кассовый план.

- Ежедневно проводится кассовое обслуживание исполнения бюджета района.

- Ежемесячно производится размещение данных в информационной системе Российской Федерации «Электронный бюджет».

- На постоянной основе работает межведомственная комиссия по обеспечению поступления налоговых и неналоговых доходов и сокращению недоимки по платежам в бюджет. За истекший период проведено 13 заседаний, в том числе 6 выездных. Погашено недоимки 247,9 тыс.рублей, т.е. процент взыскания составил 56,7%.

*Составление бюджетной отчетности об исполнении бюджета района.*

- Составлен и представлен в Министерство финансов Кировской области годовой отчет об исполнении бюджета за 2019 год в срок 18 февраля 2020 года.

-Составлены и представлены в Министерство финансов 12 ежемесячных отчетов об исполнении бюджета, составлены 3 квартальных отчета.

- Подготовлен проект решения районной Думы «Об утверждении отчета об исполнении бюджета за 2019 год» и представлен в контрольно-счетную комиссию на проведение внешней проверки в срок, утвержденный положением о бюджетном процессе.

- Подготовлены проекты и приняты постановления администрации Немского района от 27.05.2020 № 62 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Немский муниципальный район».

 *Осуществление контроля за исполнением бюджета района*

- На этапе предварительного контроля возвращено 559 платежных документов, на сумму 15367,6 тыс.рублей.

- Проведено 10 контрольных согласно утвержденного плана, в том числе по контролю в сфере закупок- 2. Информация о них направлена в прокуратуру Немского района.

*Управление муниципальным долгом*

- Объем муниципального долга не превышает 50 процентов утвержденного общего годового объема доходов бюджета района без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений и составляет на 01.01.2021г. 5000 тыс. рублей или 12,2%.

- За 2019г. своевременно погашены долговые обязательства в сумме 5,0 млн.рублей. и расходы на обслуживание муниципального долга в сумме 121,8 тыс.рублей или 0,02%, что не превышает размера, утвержденного бюджетным законодательством.

 *Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений.*

 На предоставление из бюджета муниципального района межбюджетных трансфертов (дотаций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов) бюджетам поселений района в 2020 году заключено 11 соглашений об их предоставлении на сумму 6431,0 тыс.рублей.

**О ходе реализации муниципальной программы «Развитие молодежной политики и спорта» на 2019 - 2025 годы**

Муниципальная программа «Развитие молодежной политики и спорта» на 2019 - 2025 годы утверждена постановлением администрации Немского района от 28.12.2018 № 182.

 Ответственный исполнитель муниципальной программы: управление культуры, молодежной политики и спорта администрация Немского района.

 Соисполнителей муниципальной программы нет.

*В целях реализации муниципальной программы финансовым управлением осуществлялись мероприятия:*

*По группе мероприятий «Вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных позитивных возможностях развития»:*

- районный конкурс «Лидер года» – 2020» - в марте прошел в формате онлайн;

- день молодежи – 29 июня, проведен творческий конкурс «Моя территория»;

- региональный марафон добрых территорий «Добрая Вятка» - апрель, проведен в формате онлайн в виде различных акций;

- межрайонный конкурс музыкальных школ «Музыкальная весна» - мероприятие проведено не в формате межрайонного конкурса, а в формате школьного конкурса на базе музыкальных школ района, приняло участие 10 человек.

*По группе мероприятий «Пропаганда здорового образа жизни и профилактика асоциальных явлений в молодежной среде»:*

-спортивно-игровые площадки работали на открытом воздухе, с помощью сотрудников библиотеки, РДК, приняло участие 53 человека.

- приобретены информационные материалы для стендов всех школ района;

- проведена оценка работы по популяризации ЗОЖ в школах.

*По группе мероприятий «Формирование нравственности, духовности и патриотизма»:*

- проведены спортивные соревнования среди юнармейцев по стрельбе, сборке-разборке автомата;

- вручены паспорта 4 учащимся НСШ, декабрь;

- проведено принятие в ряды «Юнармейцы» 40 человек, ноябрь.

*По группе «Проведение районных соревнований среди детей»:*

- проведена акция для школьников пгт. Нема с целью знакомства с памятными местами Немы и творчеством местных поэтесс.

*По группе «Проведение районных соревнований среди молодежи и взрослого населения»:*- лыжня России – февраль, общее количество участников 100 человек;

- проведены «Веселые старты» для людей разных возрастов;

- проведены соревнования по волейболу на открытом воздухе в рамках Дня физкультурника;

- проведен творческий конкурс чтения стихов, посвященных пропаганде ЗОЖ, приняли участие 33 чел.;

- проведена Спартакиада трудящихся, приняло участие 9 команд;

- соревнования по шашкам – 7 марта, приняло участие 9 команд.

*По группе «Улучшение материально-технической базы»:*

- приобретен волейбольный мяч.

*По группе Внедрение всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»:*

- мероприятие прошло на базе школы пгт. Нема, приняли участие 40 человек

**О ходе реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы » на 2019-2025 годы**

 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» на 2019-2025 годы утверждена постановлением администрации Немского района от 25.12.2018 № 178.

 Ответственный исполнитель муниципальной программы: администрация Немского района.

 Соисполнителей муниципальной программы нет.

*В целях реализации муниципальной программы финансовым управлением осуществлялись мероприятия:*

 - Организованы и проведены работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения: очистка проезжей части а/дорог и обочин от снега, уборка снежных валов, очистка тротуаров на капитальных мостовых сооружениях, обработка проезжей части а/дорог с асфальтобетонным покрытием противогололедными материалами, очистка автопавильонов и территорий, прилегающих к ним от мусора, снега и льда, организовано дежурство механизаторов в выходные и праздничные дни и патрулирование а/дорог с целью выявления снежных заносов и участков не отвечающим уровню содержания. В летний период: профилирование грунтовых дорог, планировка проезжей части и обочин гравийных дорог, скашивание травы, замена существующих дорожных знаков, ямочный ремонт а/б покрытий струйно-инъекционным методом.;

- вырубка кустарника и подлеска вручную 4,13 га на а/д Нема-Порез;

- разработаны и утверждены планы обеспечения транспортной безопасности на объекты транспортной инфраструктуры по двум категорированным мостам;

- организовано 5 муниципальных маршрутов, за 2020 год совершено 483 рейса, перевезено 4311 пассажиров;

- проведен ремонт улиц с твердым покрытием пгт. Нема (ул. Мира, ул. Кирова, ул. Новая, ул. Заречная) общей протяженностью 0,949 км.

**О ходе реализации муниципальной программы «Развитие культуры» на 2019-2025 годы**

 Муниципальная программа «Развитие культуры» на 2019-2025 годы утверждена постановлением администрации Немского района от 28.12.2018 № 189.

 Ответственный исполнитель муниципальной программы: МКУ Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации Немского района.

 Соисполнители муниципальной программы: МКУ Немский районный Дом культуры; МКУ Немская центральная районная библиотека им. И.И.Ожегова; МКОУ дополнительного образования детей Архангельская детская музыкальная школа.

*В целях реализации муниципальной программы финансовым управлением осуществлялись мероприятия:*

*Развитие библиотечного дела Немского района и организация библиотечного обслуживания населения библиотеками, сохранение и комплектование единого книжного фонда централизованной библиотечной системы*

Выдано за год 102950 единиц библиотечных документов (книговыдача), 2759 единиц запросов удаленных пользователей, использующих механизм получения государственной услуги в электронной форме путем предоставления доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек.

*Комплектование книжных фондов библиотек:*

Количество библиографических записей в электронном каталоге за 2020 год – 6002 записи, информация о мероприятиях, проводимых библиотекой, размещается на сайте библиотеки и администрации района

*Поддержка деятельности творческих коллективов, организация народного творчества:*

*Проведены:*

- 6 открытый областной конкурс –фестиваль вокального и инструментального творчества «Вятские напевы» г. Киров;

- Областной заочный конкурс детского и юношеского творчества «Алый парус» г. Киров;

- Всероссийский фестиваль гармонистов, народного искусства и творчества «Вятские хватские» ДОЛ «Алые паруса»;

- Областной заочный конкурс «Лоскутная сумка» г. Киров, Областной заочный конкурс фотографий «Нет лучше места на земле» г. Киров, Областная заочная выставка-конкурс декоративно-прикладного творчества «Хоровод осенних красок»;

- 5 межрегиональный фестиваль-конкурс исполнителей шансона «Музыка от души» г. Вятские Поляны и пр.

*Организация предоставления дополнительного образования, обновление его содержания, организационных форм, методов и технологий*

- обучение в ДМШ проходят 80 учащихся.

Принимали участие в следующих мероприятиях:

- межрайонный конкурс «Мы соседи»;

- «Звени гитарная струна»;

- проведено 2 онлайн-концерта;

Онлайн фестиваль «Музыкальная зима».

*Сохранение кадрового состава учреждений культуры, обеспечение подготовки и повышение профессионального уровня специалистов, работающих в учреждениях культуры*

*Библиотеки:*

- проведено 3 семинара

*Дом культуры:*

- проведено 2 семинара (38 участников) для работников культурно-досуговых учреждений;

- участие в творческих лабораториях при ОДНТ – 2 человека;

- участие в семинарах и творческих лабораториях: семинар по организации охране труда и КДУ – 4 человека;

- семинар по вокалу – 1 человек и пр.

*Осуществление функции управления и финансового обеспечения деятельности учреждений культуры*

Проведен косметический ремонт учреждений культуры. Для улучшения качества 32375 посещений библиотек и 50 клубных формирований.

*Социальная поддержка граждан*

- проведено возмещение расходов педагогическим работникам, связанным с предоставлением бесплатной жилой площади с отоплением и освещением.

*Организация и проведение мероприятий к Дню Победы:*

*-* проведено 5 концертов в СК;

- оборудованы 6 стендов;

- проводились встречи с ветеранами тыла и детьми войны.

*Организация и проведение районных фестивалей:*

- проведен районный фестиваль «Творчество без границ».

**О ходе реализации муниципальной программы «Развитие образования» на 2019-2025 годы**

Муниципальная программа «Развитие образования» на 2019-2025 годы утверждена постановлением администрации Немского района от 25.03.2019 № 21.

 Ответственный исполнитель муниципальной программы: МКУ управление образования администрации Немского района.

 Соисполнители муниципальной программы: МКУ Администрация Немского района, образовательные организации; комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав; МО МВД России «Кильмезский» пп «Немский»; ОГИБДД МО МВД России «Кильмезский».

*В целях реализации муниципальной программы финансовым управлением осуществлялись мероприятия:*

- создание условий для функционирования ДОУ и предоставления качественного общедоступного бесплатного дошкольного образования (выплата заработной платы, уплата налогов, коммунальных услуг за обслуживание АПС, санитарно-эпидемиологических услуг, услуг по ремонту зданий, сооружений и имущества дошкольных образовательных учреждений и т.п.). За 2020 год выдано 92 путевки в ДОУ.

- трудоустроено 15 подростков при Центре дополнительного образования детей пгт. Нема;

- 2 родителя лишены родительских прав. Осуществлена проверка условий проживания 19 опекаемых детей. Проверены 25 жилых квартир, закрепленных за детьми-сиротами:

- в 2020 году приобретена 1 квартира для детей-сирот;

- за год проведено 20 заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, на которых вынесено 152 постановления, из них 27-по результатам рассмотрения протоколов об административных правонарушениях, 17 – о применении мер воспитательного воздействия в отношении несовершеннолетних, не достигших возраста привлечения к административной ответственности; 108 постановление направлено на предупреждение безнадзорности. Поставлено на учет 14 несовершеннолетних и 9 семей. Снято с учета 7 семей и 6 несовершеннолетних. На конец года на межведомственном профилактическом учете состоят 16 несовершеннолетних и 15 семей, в которых воспитывается 35 детей.

**О ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» на 2019 - 2025 годы**

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» на 2019 - 2025 годы утверждена постановлением администрации Немского района от 28.12.2018 № 188.

 Ответственный исполнитель муниципальной программы: администрация Немского района.

 Соисполнители муниципальной программы: Администрация городского и сельских поселений Немского района; предприятия и организации всех форм собственности; КОГБУ «Сунская межрайонная станция по борьбе с болезнями животных»

*В целях реализации муниципальной программы осуществлялись мероприятия:*

 По мероприятию «Организация и содержание скотомогильников». Организованы и проведены работы по ремонту ограждения скотомогильника в д. Шипишник Архангельского сельского поселения. Техническое состояние обустроенных скотомогильников соответствует нормам действующего законодательства.

 По мероприятию «Организация и проведение отлова, учета, содержания и использования безнадзорных домашних животных». В 2020 году проводилось 2 аукциона по отлову безнадзорных домашних животных.

 По мероприятию «Проведение мероприятий экологической направленности». Проведены13 мероприятий:

- природоохранная операция «Чистый двор»;

- месячник экологии в школах Немского района;

- природоохранная поерация «Наш дом-Земля»;

- акция «Украсим Родину цветами»;

- реализация программ внеурочной деятельности; различные экскурсии и мероприятия экологической направленности.

 По мероприятию «Создание в целях ГО, для предотвращения и ликвидации последствий ЧС финансовых резервов». Оказана материальная помощь 6 пострадавшим от пожара.

 По мероприятию «Создание мест (площадок) накопления ТКО». Созданы 6 площадок накопления ТКО.

 По мероприятию «Организация и проведение мероприятий в сфере благоустройства территорий»

 - ликвидирована свалка ТБО в с. Васильевское Архангельского с/п.

- проводились работы: перемещение и буртование отходов на территории несанкционированной свалки в с. Архангельское.

**О ходе реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом» на 2019 - 2025 годы**

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» на 2019 - 2025 годы утверждена постановлением администрации Немского района от 28.12.2018 № 187.

 Ответственный исполнитель муниципальной программы: сектор земельно-имущественных отношений администрации Немского района.

 Соисполнителей муниципальной программы нет.

*В целях реализации муниципальной программы финансовым управлением осуществлялись мероприятия:*

- проведены проверки по использованию и за сохранностью объектов муниципального имущества по 160 объектам движимого и недвижимого имущества;

- оформлены документы по регистрации 3 нежилых объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности;

- проведена независимая оценка по 8 объектам недвижимого имущества;

- исполнена возможность проведения ремонта в многоквартирных домах и оплата коммунальных услуг в отношении муниципального имущества.

**О ходе реализации муниципальной программы «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан» на 2019 - 2025 годы**

Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан» на 2019 - 2025 годы утверждена постановлением администрации Немского района от 25.03.2019 № 22.

 Ответственный исполнитель муниципальной программы: МКУ управление образования администрации Немского района

 Соисполнители муниципальной программы: общество инвалидов; управление культуры, молодежной политики и спорта; общество ветеранов; Немская ЦРБ;

 Немский КЦСОН; управление образования; управление социальной защиты населения.

*В целях реализации муниципальной программы финансовым управлением осуществлялись мероприятия:*

*Подпрограмма «Социализация инвалидов и детей-инвалидов»:*

-проведены праздники: 23 февраля, 8 марта – приняли участие 45 человек;

- проведен фестиваль инвалидного спорта «Надежда» и «Улыбка» - приняли участие 68 человек;

- приняли участие 7 человек в фестивале по спортивному туризму в п. Кильмезь;

- состоялась отчетно-выборная конференция, в которой приняло участие 25 человек;

- проведены торжественные мероприятия, посвященные Дню инвалида – приняло участие 78 человек.

*Подпрограмма «Старшее поколение»:*

- проведены торжественные мероприятия, посвященные 23 февраля и 8 марта – приняло участие 35 человек;

- проведены торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы – приняло участие 52 человека;

- проведено чествование ветеранов, пенсионеров в юбилейные даты – приняло участие 5 человек;

- 01.10 состоялся День пожилого человека – приняло участие 40 человек;

- в конкурсе «Ветеранское подворье» приняло участие 10 человек;

- проведено торжество, посвященное Дню Матери, в котором приняло участие 238 человек;

- принимали участие в торжествах, посвященных Дню семьи, любви и верности, участвовали в туристическом слете, посвященном 75-летию Победы, участвовали в благоустройстве поселка.

*Подпрограмма «Обеспечение кадрами»:*

- выплачивается стипендия 2 человекам.

**О ходе реализации муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» на 2019-2025 годы**

Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» на 2019-2025 годы утверждена постановлением администрации Немского района от 28.12.2018 № 183.

 Ответственный исполнитель муниципальной программы: администрация Немского района.

 Соисполнители муниципальной программы: МРИ ФНС России № 10 по Кировской области, управление образования, районный центр занятости населения.

*В целях реализации муниципальной программы финансовым управлением осуществлялись мероприятия:*

В сентябре в Немской средней школе и Архангельской школе проведено анкетирование по занятию предпринимательской деятельностью;

23.09.состоялась встреча с Советом предпринимателей по вопросам маркировки отдельных видов товаров;

В ноябре проведено совещание предпринимателей с управлением экономики, финансовым управлением по вопросу исполнения целевой модели «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства»;

В разделе «в помощь бизнесу» размещено 30 информационных материалов»;

Оказаны консультационные услуги 13 СМиСП;

Ведется реестр неиспользуемых нежилых помещений предназначенных для целей предоставления в аренду и продажи – всего 37 объектов, реестр размещен на сайте;

Ежеквартально проводится анализ работы СМиСП, информация размещается на сайте;

Проведено информирование 16 безработных граждан о возможности организации своего дела, в качестве ИП зарегистрировался 1 человек;

8 человек направлены на обучение для открытия собственного дела;

Предоставлено 2 преференции в виде предоставления в аренду муниципального имущества.