**Сводный годовой доклад**

**за 2021 год**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**О ходе реализации и оценке эффективности**

**реализации муниципальных программ**

**Немского муниципального округа**

**Кировской области за 2021 год**

***Сводные данные о ходе реализации муниципальных программ Немского муниципального округа Кировской области за 2021 год***

***Основные сведения о реализации муниципальных программ***

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Немского района Кировской области за 2021 год подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Немского района Кировской области, утвержденным постановлениями администрации Немского района Кировской области от 28.05.2013 № 131 «О разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Немского района Кировской области», от 14.01.2015 № 1 «О внесении изменений в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Немского района Кировской области», от 20.01.2016 № 13 «О внесении изменений в постановление администрации Немского района от 28.05.2013 № 131», от 03.11.2016 № 193 «О внесении изменений в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Немского района Кировской области».

Основой для формирования Сводного годового доклада являются годовые отчеты о ходе реализации муниципальных программ в 2021 году (далее – годовой отчет), предоставленные в сектор экономического развития и прогнозирования администрации Немского муниципального округа и финансовое управление администрации Немского муниципального округа ответственными исполнителями муниципальных программ.

Правовые основания для формирования муниципальных программ установлены Бюджетным кодексом Российской Федерации. В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» муниципальные программы определены документами стратегического планирования социально-экономического развития муниципального образования.

Реализация комплекса мероприятий муниципальных программ Немского муниципального округа направлена на достижение целей и решение задач социально-экономического развития Немского муниципального округа, определенных Стратегией социально-экономического развития Немского района на период до 2030 года, утвержденной решением Немской районной Думы от 28.12.2017 № 15/123, а также учитывает направления реализации государственных программ Кировской области.

В 2021 году осуществлялась реализация 12 муниципальных программ.

Реализация комплекса мероприятий муниципальных программ направлена на достижение приоритетных целей и задач социально-экономического развития Немского муниципального округа на среднесрочную перспективу.

На основе представленных ответственными исполнителями годовых отчетов, а также информации финансового управления Немского муниципального округа о сводной бюджетной росписи районного бюджета и кассовым исполнением районного бюджета управлением экономики администрации Немского муниципального округа, в соответствии с требованиями порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Немского района, утвержденными постановлениями администрации Немского района Кировской области от 28.05.2013 № 131, 14.01.2015 № 1 «О внесении изменений в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Немского района Кировской области», (далее- Порядок) проведена оценка эффективности реализации 12 муниципальных программ Немского муниципального округа и подготовлен Сводный доклад.

Основные итоги хода реализации каждой муниципальной программы Немского муниципального округа за 2021 год приведены в приложении № 1 согласно оглавлению.

***Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых значениях целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ***

Анализ степени достижения целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ проведен на основе данных, представленными ответственными исполнителями.

При анализе учитывалось следующее:

- в случае превышения фактического значения над плановым, степень достижения показателя принималась равной 100% (в целях исключения влияния перевыполненных показателей на общий уровень достижения при наличии невыполненных);

- по ряду показателей фактические значения показателей приведены по оценке ввиду отсутствия официальной статистической информации на отчетную дату.

Анализ степени достижения целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ показал, что средний уровень достижения значений показателей в 2021 году составил 67,4%.

По 3 муниципальным программам установленные плановые значения показателей достигнуты в полном объеме, по 6 муниципальной программам – в диапазоне от 80 до 100%.

Уровень ниже 80% сложился по 5 муниципальным программам:

«Развитие транспортной системы» - 66,7%;

«Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан» - 60%;

«Развитие агропромышленного комплекса» - 50%;

«Развитие культуры» - 33,3;

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения » - 20%.

Информация о плановых и фактических значениях показателей муниципальных программ с обоснованием отклонений приведена в приложении № 2. Средний уровень достижения значений целевых показателей муниципальных программ в 2021 году, используемый при оценке эффективности реализации муниципальных программ, приведен в приложении № 3.

***Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальных программ***

Общая сумма расходов на реализацию муниципальных программ Немского района в 2021 году за счет всех источников финансирования составила 143,8 млн. рублей.

Все средства в основном приходятся на бюджетные, в том числе:

60,2% средства районного бюджета – 86,5 млн.рублей;

39,5% средства областного бюджета – 56,7 млн.рублей;

0,3% средства федерального бюджета – 0,5 млн.рублей;

внебюджетные средства – 0,1 млн.рублей.

В 2021 году в общей сумме бюджетных ассигнований **областного бюджета,** предусмотренных на реализацию муниципальных программ, более 50% расходов приходилось на 3 муниципальные программы:

«Развитие транспортной системы» - 11,1 млн.рублей;

«Развитие агропромышленного комплекса» - 1,1 млн.рублей;

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» - 1,1 млн. рублей.

За счет областного бюджета также финансировались программы:

«Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» - 2,8 млн.рублей;

«Развитие культуры» - 15,4 млн.рублей;

«Развитие муниципального управления» - 0,1 млн.рублей;

«Развитие образования» - 25,2 млн.рублей.

Средства **районного бюджета** (86,5 млн.рублей или 60,2% общего объема) приходится в рамках реализации 12 муниципальных программ Немского района;

«Развитие образования» - 25,8 млн.рублей;

«Развитие муниципального управления» - 24,3 млн.рублей;

«Развитие транспортной системы» - 4,8 млн.рублей;

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» - 0,1 млн.рублей;

«Развитие культуры» - 19,7 млн.рублей;

«Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» - 9,5 млн.рублей;

«Развитие АПК» - 0,01 млн.рублей;

«Управление муниципальным имуществом» - 1,7 млн.рублей;

«Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан» - 0,1 тыс.рублей;

«Повышение эффективности реализации молодежной политики и спорта» - 0,1 млн.рублей;

« Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» - 0,03 млн.рублей;

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» - 0,3 млн.рублей.

Средства **федерального бюджета** (457,97 тыс.рублей или 0,3% общего объема) приходятся на реализацию 3 муниципальных программ:

«Развитие культуры» - 53,7 тыс.рублей;

«Развитие АПК» - 55,3 тыс.рублей;

«Развитие образования» - 349,0 тыс.рублей.

Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальных программ в 2021 году приведена в приложении № 4.

***Сведения об оценке качества управления муниципальной программой.***

Существенное влияние на успешность реализации муниципальной программы оказывает качество управления, что также является одним из критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ Немского муниципального округа.

Составляющими оценки качества управления муниципальными программами Немского муниципального округа являются: уровень выполнения запланированных мероприятий, а также качество и своевременность подготовки годового отчета о ходе реализации муниципальных программ Немского района. Подробная детализация мероприятий муниципальных программ Немского округа отражается в планах реализации муниципальных программ Немского округа (далее-план).

Планы предназначены для оперативного управления муниципальными программами Немского муниципального оруга и утверждаются ответственными исполнителями ежегодно. В плане по каждому мероприятию предусмотрено установление сроков исполнения, ответственных лиц, объемов финансирования и ожидаемых результатов.

При оценке в совокупности учитывалась своевременность реализации мероприятия, полнота освоения запланированных средств и выполнение ожидаемых результатов. Данный анализ нашел свое отражение при подсчете количества выполненных мероприятий за год.

По итогам 2021 года общее количество мероприятий, запланированных к выполнению, составило 150, из них:

реализованы в отчетном периоде 120 мероприятий (80% от общего количества мероприятий)

не реализованы в полном объеме 30 мероприятий (20% от общего количества мероприятий).

В среднем уровень выполнения мероприятий и качество подготовки годовых отчетов составил 80,6%. По 5 муниципальным программам все запланированные мероприятия выполнены. Наиболее низкий уровень выполнения мероприятий сложился по муниципальным программам: «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» (28,6%); «Развитие транспортной системы» (50%); «Развитие молодежной политики и спорта» (72,2%); «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» (75%).

***Оценка эффективности реализации муниципальных программ Немского муниципального округа по итогам 2021 года.***

Оценка эффективности реализации муниципальных программ (далее – оценка) по итогам 2021 года проведена сектором экономического развития и прогнозирования в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Немского муниципального округа Кировской области, утвержденной постановлением администрации Немского района от 20.01.2016 № 13, и основана на совокупной оценке по 3 критериям: оценка степени достижения целевых показателей эффективности, оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и оценка качества управления муниципальной программой. По каждому критерию установлен весовой балл и определены показатели, в соответствии с которыми осуществляется оценка.

Оценка проведена на основе информации, представленной ответственными исполнителями муниципальных программ, в составе годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ.

Общие результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ в разрезе критериев представлены в таблице:

**Таблица 1 – Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ в разрезе по итогам 2021 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование критерия | Весовой балл | Оценка муниципальных программ по итогам 2020 года | | | |
| Диапазон набранных баллов | Средний балл | Количество программ с оценкой выше среднего | Доля программ с оценкой выше среднего |
| 1 | Оценка степени достижения целевых показателей эффективности | 45 | 0-45 | 30,32 | 6 | 50% |
| 2 | Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат | 30 | 11,46 - 30 | 25,26 | 7 | 58,3% |
| 3 | Оценка качества управления муниципальной программой (выполнение мероприятий программы) | 25 | 8,71-25 | 19,95 | 7 | 58,3% |
|  | Итого по оценке | 100 | 29,17-98,11 | 75,53 | 7 | 58,3% |

На основе оценки эффективности реализации муниципальных программ в отчетном году сформирован рейтинг (таблица 2).

Первое место в рейтинге соответствует наибольшему значению оценки эффективности реализации муниципальной программы, далее – в порядке уменьшения.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ из максимального количества 100 баллов не набрала ни одна программа. 7 муниципальных программ из 12 по результатам оценки получили баллы выше среднего значения (75,53 баллов).

Из сравнительного анализа оценки эффективности реализации муниципальных программ по сравнению с предыдущим годом следует, что по итогам за 2021 год в целом уменьшился средний уровень балловой оценки муниципальных программ (с 83,50 баллов по итогам за 2020 год до 75,53 баллов за 2021 год). Снижение среднего уровня эффективности произошел за счет: невыполнения запланированных значений показателей эффективности (с 33,73 баллов по итогам за 2020 год до 30,32 баллов за 2021 год), по степени соответствия запланированному уровню затрат (с 28,52 баллов по итогам за 2020 год до 25,26 баллов за 2021 год); за счет качества невыполнения мероприятий программы (с 21,25 баллов по итогам а 2020 год до 19,95 баллов за 2021 год).

По итогам за 2021 год значительно улучшили место в рейтинге по сравнению с предыдущим годом такие муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» (с 87,90 баллов в 2020 году до 94,5 баллов в 2021 году) - за счет выполнения целевых показателей программы; «Развитие образования» - (с 61,30 баллов в 2020 году до 90,86 баллов в 2021 году).

Многие муниципальные программы существенно ухудшили свои позиции, а именно: «Развитие агропромышленного комплекса»» (снижение балловой оценки с 91,0 до 77,5 баллов – за счет снижения выполнения целевых показателей; «Развитие культуры» (снижение балловой оценки с 72,7 до 91,7 баллов – за счет снижения выполнения целевых показателей, мероприятий программы, не освоения денежных средств); «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» (снижение балловой оценки с 77,7 до 29,17 баллов – за счет снижения выполнения целевых показателей эффективности, мероприятий программы и не освоения денежных средств); «Развитие транспортной системы» (снижение балловой оценки с 72,17 до 67,5 баллов – за счет снижения выполнения целевых показателей эффективности, не освоения денежных средств). Подробная информация представлена в приложении № 5

Сводная таблица результатов оценки эффективности реализации муниципальных программ Немского района в 2021 году в разрезе критериев оценки приведена в приложении № 6.

**Таблица 2 – Рейтинговая оценка эффективности реализации муниципальных программ Немского района в 2021 году**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Оценка (балл) |
|  | **С высоким уровнем эффективности реализации** |  |
| 1 | Развитие муниципального управления | 98,11 |
| 2 | Управление муниципальным имуществом | 97,9 |
| 3 | Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства | 94,5 |
| 4 | Развитие молодежной политики и спорта | 92,4 |
| 5 | Развитие образования | 90,86 |
| 6 | Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений | 90,7 |
|  |  |  |
| **С удовлетворительным уровнем эффективности реализации** | | |
| 7 | Развитие агропромышленного комплекса | 77,50 |
| 8 | Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан | 71,1 |
| 9 | Развитие транспортной системы | 67,5 |
| 10 | Развитие культуры | 61,7 |
| **С низким уровнем эффективности реализации** | | |
| 11 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 34,9 |
| 12 | Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения | 29,17 |

По результатам оценки, эффективность реализации 6 муниципальных программ (со значение выше 80%) признается высокой, эффективность реализации 4 муниципальных программ (со значением от 60 до 80%) признается удовлетворительной, эффективность реализации 2 муниципальных программ (со значением до 60%) признается низкой.

***Предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ Немского муниципального округа***

По результатам рассмотрения годовых отчетов по муниципальным программам в приложении № 7 размещены результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ Немского района в 2021 году. В данном приложении определено, что целесообразными к продолжению реализации являются 6 муниципальных программы (с высоким уровнем эффективности реализации). 4 муниципальных программ, являются целесообразными к реализации, но требуют уменьшения бюджетных ассигнований. 2 муниципальные программы требуют досрочного прекращения реализации. В целях повышения открытости деятельности органов местного самоуправления все годовые отчеты по муниципальным программам подлежат размещению на официальном сайте администрации Немского муниципального округа в разделе «Экономика» - «Годовые отчеты по программам».

Ответственным **исполнителям и соисполнителям муниципальных программ предложено** повысить качество работы с муниципальными программами, в частности:

1. Проанализировать причины, повлиявшие на результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы и принять соответствующие меры.

2. Продолжить работу по совершенствованию системы показателей муниципальных программ в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач муниципальных программ, а также по совершенствованию отдельных мероприятий.

3. Усилить контроль за ходом реализации муниципальных программ, в том числе за своевременным внесением изменений в муниципальные программы, особенно по объемам финансирования, утверждением планов реализации муниципальных программ в установленные сроки, их корректировкой.

4. Повысить качество и усилить контроль за проведением мониторинга исполнения муниципальных программ и планов реализации муниципальных программ.

5. Соблюдать рекомендации по подготовке годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ, ежегодно направляемые сектором экономического развития и прогнозирования ответственным исполнителям муниципальных программ.

6. Продолжить работу по визуализации муниципальных программ с размещением информации на официальном сайте администрации Немского муниципального округа с периодичностью 1 раз в год (годовых отчетом), ежеквартально (квартальных отчетов).

***Приложение № 1 – Характеристика итогов реализации отдельных муниципальных программ в 2021 году***

**О ходе реализации муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса» на 2019-2025 годы**

Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса» на 2019-2025 годы утверждена постановлением администрации Немского района от 28.12.2018 № 186.

Ответственный исполнитель муниципальной программы: управление сельского хозяйства администрации Немского района.

Соисполнителей муниципальной программы нет.

*В рамках направлений реализации муниципальной программы в 2020 году проведены следующие мероприятия:*

- осуществление управленческих функций отдела сельского хозяйства: проведены проверки в хозяйствах района по выплате субсидий; сдана сводная годовая, сводная квартальная, текущая бухгалтерская отчетность; проведен анализ работы по району и каждому хозяйству, представлены оперативная отчетность в министерство сельского хозяйства, а также сведения о поступлении, распределении по видам и статьям расходов и расходование субвенций. Сданы субсидии в министерство сельского хозяйства Кировской области;

- проведено возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам, произведены выплаты АО «Агрофирма «Немский» по 1 договору и ООО «Природа Агро» по 1 договору;

- проведен районный конкурс работников сельскохозяйственного производства.

**О ходе реализации муниципальной программы «Развитие муниципального управления» на 2019-2025 годы**

Муниципальная программа «Развитие муниципального управления» на 2019-2025 годы утверждена постановлением администрации Немского района от 28.12.2018 № 185.

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Немского района.

Соисполнители муниципальной программы: Финансовое управление администрации Немского района; управление культуры, молодежной политики и спорта, управление образования.

*В рамках направлений реализации муниципальной программы в 2021 году проведены следующие мероприятия:*

*Обеспечение осуществления управленческих функций:*

Проведены проверки соответствия всех подготавливаемых нормативно-правовых актов, внутренних распорядительных документов. За отчетный период подготовлено 54 заключения.

Обеспечено отсутствие нормативно правовых актов администрации противоречащих законодательству Российской Федерации. Муниципальные услуги предоставляются в соответствии с административным регламентом.

Обращения граждан рассматриваются в установленные сроки. Осуществляется личный прием граждан главой Немского района и заместителями.

Проводились заседания коллегии при главе района, проведено 4 заседания, оперативные совещания еженедельно, совещания с руководителями района ежемесячно.

Опубликовано более 100 информационных материалов о деятельности администрации Немского района в сети интернет.

Функционирует административная комиссия. Все протоколы об административных правонарушениях, поступивших в административную комиссию, рассмотрены.

Доля товаров (работ, услуг) приобретенных методом аукционов в электронной форме составила 86%.

Проведено 2 семинара для глав поселений.

*Создание условий для обеспечения выполнения органами местного самоуправления своих полномочий:*

В целях повышения качества оргтехники в администрации проводится систематическое обслуживание и модернизация ЛВС, защита информационных ресурсов (антивирусная, парольная, эцп). Внедряются, настраиваются и сопровождаются программные продукты. Ведется техническое обеспечение межведомственного взаимодействия.

Введена в работу новая система ЕИС ЖС, ГИСОГД КО, Платформа обратной связи.

Налажено МЭВ с Отделом ПФР в Немском районе, с Федеральным Казначейством, Росреестром.

Объем запросов в СМЭВ за 2021 год составил 90 шт. По системе «ТехноКад» поступило 743 запроса.

Продолжается ведение и наполнение системы ГАС «Управление».

Доля отечественного прикладного ПО в органе местного самоуправления составляет 76,2%.

Повышена доступность и качество предоставления государственных и муниципальных услуг. Произведено подключение Администрации Немского района к платформе обратной связи, что упростило процедуру обращения населения к власти. 100% переход на осуществление расчетов через российскую платежную систему.

*Предоставление социальных выплат отдельным категория граждан:*

Пенсию за выслугу лет получает 34 бывших муниципальных служащих и 1 глава района.

В 2021 году перечислено 1333,7 тыс.рублей.

В районе действует административная комиссия.

*Создание условий для эффективного выполнения служебных задач ЕДДС:*

За 2021 год режим чрезвычайной ситуации на территории района вводился один раз, связанный с повреждением посевов сельскохозяйственных культур в результате почвенной засухи. На телефоны ЕДДС принято и отвечено 4708 телефонных звонков. За 2021 год принято участие в 12-ти тренировках, по результатам которых в ЦУКС был направлен полный комплект отработанных документов.

*Обеспечение сохранности документов Архивного фонда:*

На хранении находится 133 фонда – 28324 ед.хр. Количество пользователей архивной информации составило за год 529 человек.

В отчетном году для оценки эффективности муниципальной программы предусмотрено 13 целевых показателей, в полном объеме выполнены все показатели.

**О ходе реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» на 2019-2025 годы**

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» на 2019-2025 годы утверждена постановлением администрации Немского района от 28.12.2018 № 184.

Ответственный исполнитель муниципальной программы: МКУ Финансовое управление администрации Немского района.

Соисполнителей муниципальной программы нет.

*В целях реализации муниципальной программы финансовым управлением осуществлялись мероприятия:*

*Реализация бюджетного процесса*

Принято постановление администрации Немского района от 14.01.2021 № 6 «О мерах по выполнению решения Немской районной Думы от 15.12.2020 № 40/311 «Об утверждении бюджета муниципального образования Немский муниципальный район Кировской области на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов »Своевременно, согласно бюджетного законодательства, составлена и утверждена сводная бюджетная роспись 29.12.2021 года Своевременно, согласно бюджетного законодательства, 29.12.2021 года доведены до главных распорядителей бюджетных средств лимиты бюджетных обязательств.

Подготовлено 9 проектов решения «О внесении изменений в решение Немской районной Думы от 15.12.2020 № 40/311 «Об утверждении бюджета муниципального образования Немский муниципальный район Кировской области на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов»

После внесения изменений в сводную бюджетную роспись своевременно доведены до главных распорядителей бюджетных средств уведомления о внесении изменений в сводную бюджетную роспись и лимиты бюджетных обязательств.

Ежемесячно составляется и утверждается кассовый план.

Ежедневно проводится кассовое обслуживание исполнения бюджета

Ежемесячно производится размещение данных в информационной системе «Электронный бюджет»

Составлен и представлен в Министерство финансов Кировской области годовой отчет об исполнении бюджета за 2020 год в срок 18 февраля 2021 года. Составлены и представлены в Министерство финансов 12 ежемесячных отчетов об исполнении бюджета. Подготовлен проект решения районной Думы « Об утверждении отчета об исполнении бюджета за 2020 год» и представлен в контрольно-счетную комиссию на проведение внешней проверки в срок, утвержденный положением о бюджетном процессе не позднее 01 апреля.

На этапе предварительного контроля возвращено 608 платежных документов на сумму 9087,8 тыс.рублей.

*Управление муниципальным долгом*

- Объем муниципального долга не превышает 50 процентов утвержденного общего годового объема доходов бюджета района без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений и составляет на 01.01.2022г. 5000 тыс. рублей или 8,6%.

Объем муниципального долга не превышает 50 процентов утвержденного общего годового объема доходов бюджета района без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений и составляет на 01.01.2022 г. - 5000,0 тыс.рублей.(8,6%)

Расходы на обслуживание муниципального долга составили 54,7 тыс.рублей или 0,04%, что не превышает размера, утвержденного бюджетным законодательством 15%.

Проведен электронный аукцион и заключен муниципальный контракт на право заключения муниципального контракта на оказание финансовый услуг на сумму 5000,0 тыс.рублей с процентной ставкой 9,37 годовых.

- *Сбалансированность муниципальных образований района по осуществлению полномочий местного значения.*

Предоставлено дотаций бюджетам поселений на обеспечение сбалансированности местных бюджетов в объеме 100 процентов от запланированной годовой суммц.

- *Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений.*

Профинансированы средства областного бюджета, выделяемые поселениям в рамках проекта поддержки местных инициатив.

**О ходе реализации муниципальной программы «Развитие молодежной политики и спорта» на 2019 - 2025 годы**

Муниципальная программа «Развитие молодежной политики и спорта» на 2019 - 2025 годы утверждена постановлением администрации Немского района от 28.12.2018 № 182.

Ответственный исполнитель муниципальной программы: управление культуры, молодежной политики и спорта администрация Немского района.

Соисполнителей муниципальной программы нет.

*В целях реализации муниципальной программы финансовым управлением осуществлялись мероприятия:*

*По группе мероприятий «Вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных позитивных возможностях развития»:*

- районный конкурс «Лидер года» – 2021» - в апреле прошел в заочном формате;

- день молодежи – 27 июня, проведен фотоконкурс;

- региональный марафон добрых территорий «Добрая Вятка» - апрель, приняли участие школы района, КЦСОН, РДК, всего приняло участие порядка 700 человек;

- межрайонный конкурс музыкальных школ «Музыкальная весна» - состоялся на базе ДМШ в с. Архангельское и пгт. Нема, участие приняли 10 человек.

*По группе мероприятий «Пропаганда здорового образа жизни и профилактика асоциальных явлений в молодежной среде»:*

-спортивно-игровые площадки располагались на базе учреждений культуры района, общее количество участников – 20 человек;

- приобретены баннеры по борьбе с наркоманией;

- проведен мониторинг ресурсов в интернете – выявление и направление на блокировку источников, содержащих противоправный контент в сфере незаконного оборота наркотиков;

- проведены 8 индивидуальных бесед с несовершеннолетними, находящимися в социально-опасном положении.

*По группе мероприятий «Формирование нравственности, духовности и патриотизма»:*

- вручены паспорта 6 учащимся НСШ, декабрь;

- проведено мероприятие «Всероссийский день футбола» в декабре, общее количество участников – 42 человека;

- в сентябре проведены соревнования допризывной молодежи, приняли участие 28 учащихся школ пгт. Нема, с. Архангельское.

*По группе «Проведение районных соревнований среди молодежи и взрослого населения»:*- проведен День физкультурника – состоялись соревнования по мини-футболу, волейболу, общее количество участников – 48 человек;

- в сентябре проведен Кросс Наций на базе 5 образовательных учреждений, общее количество участников – 654 человека;

- в декабре состоялись соревнования по мини-футболу, волейболу, общее количество участников – 57 человек

*По группе «Участие в межрайонных соревнованиях»:*

- команда района приняла участие в региональном мероприятии «Девятые сельские Олимпийские игры», 11 человек приняли участие

*По группе «Улучшение материально-технической базы»:*

- приобретены баннеры и спортивное оборудование для проведения соревнований.

*По группе Внедрение всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»:*

- мероприятие прошло на базе школы пгт. Нема, приняли участие 54 человека

**О ходе реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы» на 2019-2025 годы**

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» на 2019-2025 годы утверждена постановлением администрации Немского района от 25.12.2018 № 178.

Ответственный исполнитель муниципальной программы: администрация Немского района.

Соисполнителей муниципальной программы нет.

*В целях реализации муниципальной программы финансовым управлением осуществлялись мероприятия:*

- Организованы и проведены работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения: очистка проезжей части а/дорог и обочин от снега, уборка снежных валов, очистка тротуаров на капитальных мостовых сооружениях, обработка проезжей части а/дорог с асфальтобетонным покрытием противогололедными материалами, очистка автопавильонов и территорий, прилегающих к ним от мусора, снега и льда, организовано дежурство механизаторов в выходные и праздничные дни и патрулирование а/дорог с целью выявления снежных заносов и участков не отвечающим уровню содержания, грейдирование грунтовых и гравийных дорог, обочин, окраска автопавильонов и металлических ограждений.

В отчетном периоде для оценки эффективности муниципальной программы предусмотрено 5 показателей, в полном объеме выполнены 4 показателя. Не в полном объеме выполнены:

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения – 93,5%;

- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения – 0%.

**О ходе реализации муниципальной программы «Развитие культуры» на 2019-2025 годы**

Муниципальная программа «Развитие культуры» на 2019-2025 годы утверждена постановлением администрации Немского района от 28.12.2018 № 189.

Ответственный исполнитель муниципальной программы: МКУ Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации Немского района.

Соисполнители муниципальной программы: МКУ Немский районный Дом культуры; МКУ Немская центральная районная библиотека им. И.И.Ожегова; МКОУ дополнительного образования детей Архангельская детская музыкальная школа.

*В целях реализации муниципальной программы финансовым управлением осуществлялись мероприятия:*

*Развитие библиотечного дела Немского района и организация библиотечного обслуживания населения библиотеками, сохранение и комплектование единого книжного фонда централизованной библиотечной системы*

Выдано за год 92524 единиц библиотечных документов (книговыдача).

*Комплектование книжных фондов библиотек:*

За 2021 год получено 510 книг. Приобретен принтер, демосистема, витрины, модем, пожарная сигнализация. Количество библиографических записей в электронном каталоге за год 2689.

*Поддержка деятельности творческих коллективов, организация народного творчества:*

*Проведены:*

- проведено 25 видов концертов к праздничным датам;

- проведены фестивали;

- тематические вечера, акции и пр.

*Организация предоставления дополнительного образования, обновление его содержания, организационных форм, методов и технологий*

- обучение в ДМШ проходят 80 учащихся.

Принимали участие в следующих мероприятиях:

- межрайонный конкурс «Мы соседи»;

- «Звени гитарная струна»;

- проведено 2 онлайн-концерта;

Онлайн фестиваль «Музыкальная ».

*Сохранение кадрового состава учреждений культуры, обеспечение подготовки и повышение профессионального уровня специалистов, работающих в учреждениях культуры*

*Библиотеки:*

- проведен семинар, обучение на курсах повышения квалификации прошли 3 человека.

*Дом культуры:*

- проведено 5 семинаров для работников культурно-досуговых учреждений.

*Осуществление функции управления и финансового обеспечения деятельности учреждений культуры*

Проведен косметический ремонт учреждений культуры. Для улучшения качества 32375 посещений библиотек и 50 клубных формирований.

*Социальная поддержка граждан*

- проведено возмещение расходов педагогическим работникам, связанным с предоставлением бесплатной жилой площади с отоплением и освещением.

*Организация и проведение мероприятий к Дню Победы:*

*-* проведено 5 концертов в СК;

- оборудованы 6 стендов и выставок;

- проводились встречи с ветеранами тыла и детьми войны.

*Организация и проведение районных фестивалей:*

- проведен 1 семинар и 1 мастер-класс.

В отчетном году для оценки эффективности муниципальной программы предусмотрено 6 целевых показателей, в полном объеме выполнены 2 показателя, не в полном объеме выполнены:

- количество обучающихся в учреждении дополнительного образования детей – 95,2%;

- количество посещений культурно-досуговых мероприятий на 1 жителя в год – 24,4%;

- число мероприятий культурно-досуговых учреждений – 62,5%;

- количество выставочных проектов – 95,8%.

**О ходе реализации муниципальной программы «Развитие образования» на 2019-2025 годы**

Муниципальная программа «Развитие образования» на 2019-2025 годы утверждена постановлением администрации Немского района от 25.03.2019 № 21.

Ответственный исполнитель муниципальной программы: МКУ управление образования администрации Немского района.

Соисполнители муниципальной программы: МКУ Администрация Немского района, образовательные организации; комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав; МО МВД России «Кильмезский» пп «Немский»; ОГИБДД МО МВД России «Кильмезский».

*В целях реализации муниципальной программы финансовым управлением осуществлялись мероприятия:*

- создание условий для функционирования ДОУ и предоставления качественного общедоступного бесплатного дошкольного образования (выплата заработной платы, уплата налогов, коммунальных услуг за обслуживание АПС, санитарно-эпидемиологических услуг, услуг по ремонту зданий, сооружений и имущества дошкольных образовательных учреждений и т.п.). За 2021 год выдано 72 путевки в ДОУ.

- трудоустроено 19 подростков при Центре дополнительного образования детей пгт. Нема;

- Оборудованы жилые помещения с печным отоплением многодетных малообеспеченных семей и семей, находящихся в социально-опасном положении, автономными пожарныи извещателями, финансирование в сумме 5,3 тыс.руб. израсходовано в полном объеме;

- в 2021 году выявлено 8 детей оставшихся без попечения родителей; 3 родителя лишены родительских прав. Осуществлена проверка условий проживания 18 опекаемых детей. Проверены 4 жилые квартиры, закрепленных за детьми-сиротами:

- в 2021 году приобретена 1 квартира для детей-сирот;

- за год проведено 18 заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, на которых вынесено 142 постановления, из них 36-по результатам рассмотрения протоколов об административных правонарушениях, 7 – о применении мер воспитательного воздействия в отношении несовершеннолетних, не достигших возраста привлечения к административной ответственности; 99 постановлений направлено на предупреждение безнадзорности. Поставлено на учет 18 несовершеннолетних и 10 семей. Снято с учета 14 семей и 23 несовершеннолетних. На конец года на межведомственном профилактическом учете состоят 9 несовершеннолетних и 12 семей, в которых воспитывается 36 детей.

**О ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» на 2019 - 2025 годы**

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» на 2019 - 2025 годы утверждена постановлением администрации Немского района от 28.12.2018 № 188.

Ответственный исполнитель муниципальной программы: администрация Немского района.

Соисполнители муниципальной программы: Администрация городского и сельских поселений Немского района; предприятия и организации всех форм собственности; КОГБУ «Сунская межрайонная станция по борьбе с болезнями животных»

*В целях реализации муниципальной программы осуществлялись мероприятия:*

- на территории пгт. Нема было создано 16 площадок накопления ТКО;

- проведены работы по строительству инженерных сетей (водопровод, канализвция) к зданию ФАП в д. Городище.

**О ходе реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом» на 2019 - 2025 годы**

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» на 2019 - 2025 годы утверждена постановлением администрации Немского района от 28.12.2018 № 187.

Ответственный исполнитель муниципальной программы: сектор земельно-имущественных отношений администрации Немского района.

Соисполнителей муниципальной программы нет.

*В целях реализации муниципальной программы финансовым управлением осуществлялись мероприятия:*

- проведены проверки по использованию и за сохранностью объектов муниципального имущества по 160 объектам движимого и недвижимого имущества;

- оформлены документы по регистрации 3 нежилых объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности;

- проведена независимая оценка по 8 объектам недвижимого имущества;

- исполнена возможность проведения ремонта в многоквартирных домах и оплата коммунальных услуг в отношении муниципального имущества.

**О ходе реализации муниципальной программы «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан» на 2019 - 2025 годы**

Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан» на 2019 - 2025 годы утверждена постановлением администрации Немского района от 25.03.2019 № 22.

Ответственный исполнитель муниципальной программы: МКУ управление образования администрации Немского района

Соисполнители муниципальной программы: общество инвалидов; управление культуры, молодежной политики и спорта; общество ветеранов; Немская ЦРБ;

Немский КЦСОН; управление образования; управление социальной защиты населения.

*В целях реализации муниципальной программы финансовым управлением осуществлялись мероприятия:*

*Подпрограмма «Социализация инвалидов и детей-инвалидов»:*

-проведены праздники: 23 февраля, 8 марта – приняли участие 45 человек;

- проведен фестиваль инвалидного спорта «Надежда» и «Улыбка» - приняли участие 68 человек;

- приняли участие 7 человек в фестивале по спортивному туризму в п. Кильмезь;

- состоялась отчетно-выборная конференция, в которой приняло участие 25 человек;

- проведены торжественные мероприятия, посвященные Дню инвалида – приняло участие 78 человек.

*Подпрограмма «Старшее поколение»:*

- проведены торжественные мероприятия, посвященные 23 февраля и 8 марта – приняло участие 35 человек;

- проведены торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы – приняло участие 52 человека;

- проведено чествование ветеранов, пенсионеров в юбилейные даты – приняло участие 5 человек;

- 01.10 состоялся День пожилого человека – приняло участие 40 человек;

- в конкурсе «Ветеранское подворье» приняло участие 10 человек;

- проведено торжество, посвященное Дню Матери, в котором приняло участие 238 человек;

- принимали участие в торжествах, посвященных Дню семьи, любви и верности, участвовали в туристическом слете, посвященном 75-летию Победы, участвовали в благоустройстве поселка.

*Подпрограмма «Обеспечение кадрами»:*

- выплачивается стипендия 2 человекам.

**О ходе реализации муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» на 2019-2025 годы**

Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» на 2019-2025 годы утверждена постановлением администрации Немского района от 28.12.2018 № 183.

Ответственный исполнитель муниципальной программы: администрация Немского района.

Соисполнители муниципальной программы: МРИ ФНС России № 10 по Кировской области, управление образования, районный центр занятости населения.

*В целях реализации муниципальной программы финансовым управлением осуществлялись мероприятия:*

В сентябре в Немской средней школе и Архангельской школе проведено анкетирование по занятию предпринимательской деятельностью;

23.09.состоялась встреча с Советом предпринимателей по вопросам маркировки отдельных видов товаров;

В ноябре проведено совещание предпринимателей с управлением экономики, финансовым управлением по вопросу исполнения целевой модели «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства»;

В разделе «в помощь бизнесу» размещено 30 информационных материалов»;

Оказаны консультационные услуги 13 СМиСП;

Ведется реестр неиспользуемых нежилых помещений предназначенных для целей предоставления в аренду и продажи – всего 37 объектов, реестр размещен на сайте;

Ежеквартально проводится анализ работы СМиСП, информация размещается на сайте;

Проведено информирование 16 безработных граждан о возможности организации своего дела, в качестве ИП зарегистрировался 1 человек;

8 человек направлены на обучение для открытия собственного дела;

Предоставлено 2 преференции в виде предоставления в аренду муниципального имущества.

**О ходе реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2021 -2023 годы**

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2021-2023 годы утверждена постановлением администрации Немского района от 30.12.2020 № 144.

Ответственный исполнитель муниципальной программы: администрация Немского района.

Соисполнители муниципальной программы: нет..

*В целях реализации муниципальной осуществлялись мероприятия:*

- установлен прибор учета тепловой энергии в д.саду № 3 «Гномик» пгт. Нема;

- проведена промывка системы отопления в д/саду № 3 м с. Архангельское, в д/саду № 4, № 1, ДЮСШ и здании библиотеки пгт. Нема;

- проведена замена аварийного участка теплотрассы 40м.;

- установлены приборы учета на водонапорных скважинах;

- проведена замена линии магистрального водопровода 70м.; 150м.; 190м.