ОТЧЕТ

об исполнении Плана реализации муниципальных программ

за 2021 год.

Управлением экономики в соответствии с постановлением администрации Немского района № 131 от 28.05.2013 «О разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Немского района» и на основании п.8 постановления администрации № 6 от 14.01.2021 «О мерах по выполнению решения Немской районной Думы от 15.12.2020 № 40/311 «Об утверждении бюджета муниципального образования Немский муниципальный район Кировской области на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов», проведен мониторинг Планов реализации муниципальных программ за 2021 год.

За 2021 год реализовывалось 12 муниципальных программ, по которым уточненный план бюджетных ассигнований (с учетом изменений Решений Думы – 160101,30 тыс.рублей, исполнение плана за год по программам составило 143785,60 тыс.рублей (или 89,81%).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Ответст-  венный  испол-  нитель,  соиспол-  нитель | | Плановый период | | Фактический срок | | | Источники финансового обеспечения | | | | Финансирование  за  2021 г.,  (период) | | | | Непосредственный результат реализации мероприятий муниципальной программы (краткое описание) | |
| начало  реали-  зации  мероп-  риятия | окон-  чание  реали-  зации  мероп-  риятия | начало  реали-  зации  мероп-  риятия | | окон-  чание  реали-  зации  мероп-  риятия | План (годовой) | | Факт  (кассовые расходы) | |
| 1. Развитие образования | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * 1. Обеспечение доступности и качества дошкольного образования | УО | | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | всего | | | | 35116,6 | | 34670,55 | | Созданы условия для функционирования ДОУ и предоставления качественного общедоступного бесплатного дошкольного образования (выплата заработной платы, уплата налогов, коммунальных услуг, оплата услуг за обслуживание АПС, санитарно-эпидемиологических услуг, услуг по ремонту зданий, сооружений и имущества дошкольных образовательных учреждений и т.п.). Проведено комплектование ДОУ на 2021-2022 учебный год. За 2021 год выдано 72 путевки в ДОУ. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет составила 100% | |
| Федеральный бюджет | | | |  | |  | |
| Областной бюджет | | | | 16452,2 | | 16452,2 | |
| Районный бюджет | | | | 18664,4 | | 18218,35 | |
| Иные внебюджетные источники | | | |  | |  | |
| * 1. Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | УО | | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | всего | | | | 509,8 | | 509,8 | | Среднегодовое количество детей, за которых выплачена компенсация за 2021 год составило 85 человек | |
| Федеральный бюджет | | | |  | |  | |
| Областной бюджет | | | | 509,8 | | 509,8 | |
| Районный бюджет | | | |  | |  | |
| Иные внебюджетные источники | | | |  | |  | |
| 1.3 Мероприятия, направленные на подготовку к новому учебному году муниципальных образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | УО | | 01.06.2021 | 31.08.2021 | 01.03.2021 | | 31.08.2021 | всего | | | | 250,0 | | 250,0 | | Средства направлены на выполнение предписаний надзорных органов | |
| Федеральный бюджет | | | |  | |  | |
| Областной бюджет | | | |  | |  | |
| Районный бюджет | | | | 250,0 | | 250,0 | |
| Иные внебюджетные источники | | | |  | |  | |
| 1.4 Строительство ограждения территории МКДОУ детский сад «Колосок» с. Архангельское Немского района | УО | | 01.04.2021 | 31.05.2021 | 01.04.2021 | | 31.05.2021 | всего | | | | 575,1 | | 575,1 | | Завершено строительство ограждения территории МКДОУ детский сад «Колосок» с. Архангельское Немского района, работы приняты 26.05.2021, оплата за счет бюджетов всех уровней | |
| Федеральный бюджет | | | | 349,0 | | 349,0 | |
| Областной бюджет | | | | 3,5 | | 3,5 | |
| Районный бюджет | | | | 122,6 | | 122,6 | |
| Иные внебюджетные источники | | | | 100,0 | | 100,0 | |
| 1.5 Обеспечение доступности и качества дополнительного образования | УО | | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 09.01.2021 | | 30.06.2021 | всего | | | | 5446,7 | | 5145,08 | | Создание условий для предоставления дополнительного образования (выплата заработной платы, уплата налогов, коммунальных услуг, оплата услуг за обслуживание АПС, системы видеонаблюдения и т.п.). В Центре дополнительного образования детей обучается 620 воспитанников, работают 15 человек, из них 2 тренера и 8 педагогов ДО | |
| Федеральный бюджет | | | |  | |  | |
| Областной бюджет | | | | 2678,2 | | 2678,2 | |
| Районный бюджет | | | | 2768,5 | | 2466,88 | |
| Иные внебюджетные источники | | | |  | |  | |
| 1.6 Мероприятия, направленные на подготовку к новому учебному году муниципальных образовательных организаций дополнительного образования | УО | | 01.06.2021 | 31.08.2021 | 01.06.2021 | | 31.08.2021 | всего | | | | 50,0 | | 50,0 | | Средства направлены на выполнение предписаний надзорных органов | |
| Федеральный бюджет | | | |  | |  | |
| Областной бюджет | | | |  | |  | |
| Районный бюджет | | | | 50,0 | | 50,0 | |
| Иные внебюджетные источники | | | |  | |  | |
| 1.7 Мероприятия, направленные на оздоровление детей | УО | | 01.06.2021 | 31.08.2021 | 01.06.2021 | | 31.08.2021 | всего | | | | 77,3 | | 77,3 | | Количество детей заявленных к отдыху 58 человек – показатель выполнен на 100% | |
| Федеральный бюджет | | | |  | |  | |
| Областной бюджет | | | | 76,5 | | 76,5 | |
| Районный бюджет | | | | 0,8 | | 0,8 | |
| Иные внебюджетные источники | | | |  | |  | |
| 1.8 Мероприятия, направленные на временное трудоустройство подростков в возрасте от 14-18 лет в свободное от учебы время | УО | | 01.06.2021 | 31.08.2021 | 01.06.2021 | | 31.08.2021 | всего | | | | 72,0 | | 72,0 | | Было трудоустроено 19 подростков при Центре дополнительного образования детей пгт. Нема | |
| Федеральный бюджет | | | |  | |  | |
| Областной бюджет | | | |  | |  | |
| Районный бюджет | | | | 72,0 | | 72,0 | |
| Иные внебюджетные источники | | | |  | |  | |
| 1.9 Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | УО | | 01.09.2021 | 31.12.2021 | 01.09.2021 | | 31.12.2021 | всего | | | | 51,8 | | 51,8 | | С начала нового учебного года обучается 43 ребенка по четырем сертифицированным программам | |
| Федеральный бюджет | | | |  | |  | |
| Областной бюджет | | | |  | |  | |
| Районный бюджет | | | | 51,8 | | 51,8 | |
| Иные внебюджетные источники | | | |  | |  | |
| 1.10 Обеспечение деятельности управления и РМК | УО | | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 09.01.2021 | | 31.03.2021 | всего | | | | 2511,5 | | 2399,86 | | Финансовое обеспечение деятельности управления образования и РМК (выплата заработной платы, оснащение материально-техническими ресурсами, плата за услугу сети «Интернет») в целях осуществления учебно-методической поддержки образовательных учреждений в осуществлении государственной политики в области образования, совершенствования профессиональной квалификации педагогических работников и руководителей образовательных учреждений. Проведена неделя образования, в штатном режиме функционируют РМО, конкурсные мероприятия в заочной и дистанционной форме, идет подготовка к государственной итоговой аттестации. | |
| Федеральный бюджет | | | |  | |  | |
| Областной бюджет | | | | 711,6 | | 711,6 | |
| Районный бюджет | | | | 1799,9 | | 1688,26 | |
| Иные внебюджетные источники | | | |  | |  | |
| 1.11 Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии | УО | | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 09.01.2021 | | 31.03.2021 | всего | | | | 3706,1 | | 3430,48 | | Финансовое обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии (выплата заработной платы, оснащение материально-техническими ресурсами, плата за услугу сети «Интернет», обслуживание автоматизированных систем бухгалтерского учета АС «Смета», «Смета- СМАРТ» | |
| Федеральный бюджет | | | |  | |  | |
| Областной бюджет | | | | 599,4 | | 599,4 | |
| Районный бюджет | | | | 3106,7 | | 2831,08 | |
| Иные внебюджетные источники | | | |  | |  | |
| 1.12 Возмещение коммунальных услуг педагогам | УО | | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | всего | | | | 830,6 | | 781,74 | | Среднегодовая численность получателей возмещения затрат за коммунальные услуги по электроэнергии, отоплению, плате за квартиру, водоотведению за 2021 год составляет 39 человек. В течение года выплачивалась частичная компенсация на возмещение затрат на коммунальные услуги 1 медсестре | |
| Федеральный бюджет | | | |  | |  | |
| Областной бюджет | | | | 830,6 | | 781,74 | |
| Районный бюджет | | | |  | |  | |
| Иные внебюджетные источники | | | |  | |  | |
| 1.13 Выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | УО | | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | всего | | | | 1,3 | | 1,3 | | За 2021 год выплата производилась 3 работникам | |
| Федеральный бюджет | | | |  | |  | |
| Областной бюджет | | | |  | |  | |
| Районный бюджет | | | | 1,3 | | 1,3 | |
| Иные внебюджетные источники | | | |  | |  | |
| 1.14 Оборудование жилых помещений с печным отоплением многодетных малообеспеченных семей и семей, находящихся в социально-опасном положении, автономными пожарными извещателями | УО | | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 01.07.2021 | | 31.12.2021 | всего | | | | 5,4 | | 5,3 | | В квартирах с печным отоплением, заявленных 18 семей, установлено специальное оборудование (автономные извещатели) | |
| Федеральный бюджет | | | |  | |  | |
| Областной бюджет | | | | 5,4 | | 5,3 | |
| Районный бюджет | | | |  | |  | |
| Иные внебюджетные источники | | | |  | |  | |
| 1.15 Осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей и лицам из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, а также выплате вознаграждения за труд, причитающегося приемным родителям, предоставлению приемным родителям мер социальной поддержки | УО | | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 09.01.2021 | | 31.03.2021 | всего | | | | 2993,5 | | 2957,4 | | Обеспечение деятельности исполнения полномочий по опеке и попечительству, в том числе мероприятия по формированию информационной базы о детях-сиротах и недееспособных гражданах; своевременному выявлению детей, оставшихся без попечения родителей; за 2021 год выявлено 8 детей оставшихся без попечения родителей; 5 устроено под опеку, 3 – в гос.учреждения; 3 родителя лишены родительских прав, Осуществлена проверка условий проживания 18 опекаемых детей. Проверены 4 жилые квартиры, 4 закреплены за детьми-сиротами. | |
| Федеральный бюджет | | | |  | |  | |
| Областной бюджет | | | | 2993,5 | | 2957,4 | |
| Районный бюджет | | | |  | |  | |
| Иные внебюджетные источники | | | |  | |  | |
| 1.15.1 в том числе приобретение жилья для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленных жилых помещений | Администра  ция Немского района | | 01.06.2021 | 31.12.2021 | 01.06.2021 | | 31.12.2021 | всего | | | | 705,5 | | 705,5 | | В 2021 приобретена 1 квартира | |
| Областной бюджет | | | |  | |  | |
| Областной бюджет | | | |  | |  | |
| Областной бюджет | | | | 705,5 | | 705,5 | |
| 1.15.2 ремонт ванной комнаты и сантехнического оборудования в помещении, предназначенном для заселения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | Администра  ция Немского района | | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | всего | | | | 46,4 | | 46,4 | | Ремонт произведен, подписан акт выполненных работ | |
| Федеральный бюджет | | | |  | |  | |
| Областной бюджет | | | | 46,4 | | 46,4 | |
| Районный бюджет | | | |  | |  | |
| Иные внебюджетные источники | | | |  | |  | |
| 1.16 Осуществление государственных полномочий по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | Админист-рация Немского района  УО | | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 09.01.2021 | | 31.03.2021 | всего | | | | 446,0 | | 446,0 | | За 2021 год проведено 18 заседаний КДН и ЗП, на которых вынесено 142 постановления. Из них 36 – по результатам рассмотрения протоколов об административных правонарушениях, 7 о применении мер воспитательного воздействия в отношении несовершеннолетних, не достигших возраста привлечения к административной ответственности, 99 постановлений, направленных на предупреждение безнадзорности, беспризорности, преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних, об итогах индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, состоящими на учете в субъектах системы профилактики. Поставлено на учет 18 несовершеннолетних и 10 семей. Снято с учета 14 семей и 23 несовершеннолетних. На 31.12.2021 на межведомственном профилактическом учете состоят 9 несовершеннолетний и 12 семей, в которых воспитывается 36 детей. | |
| Федеральный бюджет | | | |  | |  | |
| Областной бюджет | | | | 426,0 | | 426,0 | |
| Районный бюджет | | | | 20,0 | | 20,0 | |
| Иные внебюджетные источники | | | |  | |  | |
| 1.17 Мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения | УО | | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 18.03.2021 | | 18.04.2021 | всего | | | | 20,0 | | 20,0 | | Запланированные мероприятия районного уровня проводились не в полном объеме, из-за ввода ограничительных мероприятий. Областной конкурс «Безопасное колесо» проходил в дистанционном формате. Участия команда района в нем не принимала. В декабре прошел заочный конкурс «Творчество юных за БДД», победители приняли участие в региональном этапе. Приобретены уголки дорожной безопасности для всех учреждений | |
| Федеральный бюджет | | | |  | |  | |
| Областной бюджет | | | |  | |  | |
| Районный бюджет | | | | 20,0 | | 20,0 | |
| Иные внебюджетные источники | | | |  | |  | |
| Всего по программе |  | |  |  |  | |  | всего | | | | 52663,70 | | 51443,71 | |  | |
| Федеральный бюджет | | | | 349,0 | | 349,0 | |
| Областной бюджет | | | | 25286,7 | | 25201,64 | |
| Районный бюджет | | | | 26928,0 | | 25793,07 | |
| Иные внебюджетные источники | | | | 100,0 | | 100,0 | |
| Всего по программе по данным финансового управления |  | |  |  |  | |  | всего | | | | 52663,70 | | 51443,71 | |  | |
| Федеральный бюджет | | | | 349,0 | | 349,0 | |
| Областной бюджет | | | | 25286,7 | | 25201,64 | |
| Районный бюджет | | | | 26928,0 | | 25793,07 | |
| Иные внебюджетные источники | | | | 100,0 | | 100,0 | |
| *Процент исполнения программы за 2021 год составляет 97,68%* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Реализация молодежной политики и развитие спорта | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 Обеспечение молодежи доступными и качественными социальными услугами, направленными на снижение миграции молодежи из района |  | |  |  |  | |  |  | | | |  | |  | |  | |
| 1.1 Участие в государственной программе «Жилье для молодых семей» | МКУ УКМПиС | | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  | |  | Не требуется | | | | Х | |  | | Отсутствие семей, участников соответствующих категорий | |
| 2 Вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование потенциальных позитивных возможностях развития | МКУ УКМПиС | | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | всего | | | | 9,0 | | 9,0 | |  | |
| Районный бюджет | | | | 9,0 | | 9,0 | |
| 2.1 Лидер года 2021 | МКУ УКМПиС | | Май 2021 | Май 2021 | Апрель 2021 | | Апрель 2021 | всего | | | |  | |  | | Районный лидер года состоялся в онлайн формате состоялся в апреле | |
| Районный бюджет | | | |  | |  | |
| 2.2 День молодежи | МКУ УКМПиС | | Июнь 2021 | Июнь 2021 | 27.06.2021 | | 27.06.2021 | всего | | | | 7,0 | | 7,0 | | Прошло награждение призами участников фестиваля – фотоконкурса в рамках Дня молодежи | |
| Районный бюджет | | | | 7,0 | | 7,0 | |
| 2.3 Региональный марафон добрых территорий «Добрая Вятка | МКУ УКМПиС | | Апрель 2021 | Апрель 2021 | 05.04.2021 | | 25.04.2021 | всего | | | |  | |  | | В марафоне приняли участие школы района, Пенсионный фонд, КЦСОН, РДК – всего около 700 человек | |
| Районный бюджет | | | |  | |  | |
| 2.4 Межрайонный конкурс музыкальных школ «Музыкальная весна» | МКУ УКМПиС | | Январь 2021 | декабрь 2021 | 14.05.2021 | | 15.05.2021 | всего | | | | 2,0 | | 2,0 | | Конкурс состоялся на базе ДМШ в с. Архангельское м пгт. Нема, участие приняли 10 человек | |
| Районный бюджет | | | | 2,0 | | 2,0 | |
| 3 Пропаганда здорового образа жизни и профилактика асоциальных явлений в молодежной среде | МКУ УКМПиС | | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | всего | | | | 21,65 | | 21,65 | |  | |
| Районный бюджет | | | | 21,65 | | 21,65 | |
| 3.1 Спортивно-игровые площадки направленные на профилактику безнадзорности и правонарушений среди детей | МКУ УКМПиС | | Август 2021 | Август  2021 | 16.08.2021 | | 20.08.2021 | всего | | | | 3,0 | | 3,0 | | Игровые площадки располагались на базе учреждений культуры Немского района. Общее количество участников более 20 человек | |
| Районный бюджет | | | | 3,0 | | 3,0 | |
| 3.2 Акция «Будущее Кировской области без наркотиков | МКУ УКМПиС | | Ноябрь - декабрь2021 | Ноябрь - Декабрь 2021 | 18.10.2021 | | 29.10.2021 | всего | | | | 15,0 | | 15,0 | | Общее количество участников более 700 человек (учащиеся образовательных учреждений) | |
| Районный бюджет | | | | 15,0 | | 15,0 | |
| 3.3 Международный день борьбы с наркоманией | МКУ УКМПиС | | Июнь 2021 | Июнь 2021 | 25.06.2021 | | 25.06.2021 | всего | | | | 3,65 | | 3,65 | | Приобретены баннеры | |
| Районный бюджет | | | | 3,65 | | 3,65 | |
| 3.4 Мониторинг ресурсов в Интернете | МКУ УКМПиС | | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | всего | | | | х | | Х | | Выявление и направление на блокировку источников информации, содержащих противоправный контент в сфере незаконного оборота наркотиков | |
| Районный бюджет | | | | х | | х | |
| 3.5 Наполнение интернет-пространства антинаркотическим контентом | МКУ УКМПиС | | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | всего | | | | х | | х | | Повышения уровня информированности подростков и молодежи, пропаганда ЗОЖ. Информирование населения о возможностях получения специализированной помощи и реабилитации, порядка 10 статей | |
| Районный бюджет | | | | х | | х | |
| 3.6 Проведение ежеквартальных семинаров профилактической направленности с работниками учреждений культуры и общеобразовательных организаций | МКУ УКМПиС | | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | всего | | | | х | | Х | | Повышение уровня информированности работников культуры и образования (семинары проводились ежеквартально) | |
| Районный бюджет | | | | х | | х | |
| 3.7 Организация индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и семьями с детьми, находящимися в социально-опасном положении | МКУ УКМПиС | | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | всего | | | | х | | Х | | Проведено 8 индивидуальных бесед | |
| Районный бюджет | | | | х | | х | |
| 4 Формирование нравственности, духовности и патриотизма | МКУ УКМПиС | | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | всего | | | | х | | Х | |  | |
| Районный бюджет | | | | х | | х | |
| 4.1 Проведение «круглого стола», посвященного 75 годовщине Победы в ВОВ с воспитанниками ВПК «Легион» | МКУ УКМПиС | | 01.01.2021 | декабрь 202 |  | |  | всего | | | | х | | Х | | Не состоялся с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой | |
| Районный бюджет | | | | х | | Х | |
| 4.2 Торжественное вручение паспортов «Я гражданин» | МКУ УКМПиС | | Январь 2020 | Декабрь 2021 | Декабрь 2021 | | Декабрь 2021 | всего | | | | х | | х | | Вручены паспорта 6 учащимся | |
| Районный бюджет | | | | х | | х | |
| 4.3 Торжественная церемония вступления в ряды юнармейцев | МКУ УКМПиС | | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  | |  | всего | | | | х | | х | | Не состоялся с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой | |
| Районный бюджет | | | | х | | х | |
| 5 Проведение районных соревнований среди детей | МКУ УКМПиС | | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | всего | | | | 5,0 | | 5,0 | |  | |
| Районный бюджет | | | | 5,0 | | 5,0 | |
| 5.1 Всероссийский день футбола | МКУ УКМПиС | | Октябрь 2021 | Декабрь 2021 | 10.12.2021 | | 10.12.2021 | всего | | | | 3,0 | | 3,0 | | Общее количество участников 42 человека (воспитанники ЦДОД пгт. Нема) | |
| Районный бюджет | | | | 3,0 | | 3,0 | |
| 5.2 Районные соревнования допризывной молодежи | МКУ УКМПиС | | 09.09.2021 | 09.09.2021 | 09.09.2021 | | 09.09.2021 | всего | | | | 2,0 | | 2,0 | | В соревнованиях приняли участие 28 учащихся КОГОБУ СШ пгт. Нема и КОГОБУ СШ с. Архангельское | |
| Районный бюджет | | | | 2,0 | | 2,0 | |
| 6 Проведение районных соревнований среди молодежи и взрослого населения | МКУ УКМПиС | | Май-декабрь 2021 | Май-декабрь 2021 | Май-декабрь 2021 | | Май-декабрь 2021 | всего | | | | 27,21 | | 27,21 | |  | |
| Районный бюджет | | | | 27,21 | | 27,21 | |
| 6.1 Лыжня России | МКУ УКМПиС | | Февраль 2021 | Февраль 2021 | 31.03.2021 | | 31.03.2021 | всего | | | | 2,0 | | 2,0 | | популяризация спорта и ЗОЖ среди детей. Награждение победителей и призеров – учащихся КОГОБУ СШ с. Архангельское – 24 человека;  в рамках мероприятия состоялся конкурс фотографий, награждены школьники из с. Ильинское: команды 2,3,5 и 9 классов | |
| Районный бюджет | | | | 2,0 | | 2,0 | |
| 6.2 Соревнования по мни-футболу, легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы в ВОВ | МКУ УКМПиС | | Май 2021 | май 2021 |  | |  | всего | | | | х | | х | | В связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 мероприятие не состоялось | |
| Районный бюджет | | | | х | | х | |
| 6.3 Соревнования по охотничьему биатлону среди первичных охотколлективов Немского РООиР, школьников, веселые старты | МКУ УКМПиС | | Февраль 2021 | Февраль 2021 |  | |  | всего | | | | х | | х | | В связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 мероприятие не состоялось | |
| Районный бюджет | | | | х | | х | |
| 6.4 День физкультурника | МКУ УКМПиС | | Август 2021 | декабрь 2021 | 14.08.2021 | | 14.08.2021 | всего | | | | х | | х | | В рамках празднования состоялись соревнования по мини-футболу. Общее количество участников 48 человек | |
| Районный бюджет | | | | х | | х | |
| 6.5 Кросс Наций | МКУ УКМПиС | | Сентябрь 2021 | октябрь 2021 | 23.09.2021 | | 23.09.2021 | всего | | | | 5,0 | | 5,0 | | Соревнования прошли на базе 5 образовательных учреждений, а также среди дошкольных учреждений. Общее количество участников 654 человека | |
| Районный бюджет | | | | 5,0 | | 5,0 | |
| 6.6 День работников лесной отрасли | МКУ УКМПиС | | сентябрь 2021 | сентябрь 2021 |  | |  | всего | | | | х | | х | | В связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 мероприятие не состоялось | |
| Районный бюджет | | | | х | | х | |
| 6.7 Спартакиада трудящихся Немского района | МКУ УКМПиС | | Ноябрь 2021 | Ноябрь 2021 |  | |  | всего | | | | х | | х | | В связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 мероприятие не состоялось | |
| Районный бюджет | | | | х | | х | |
| 6.8 предновогодний марафон | МКУ УКМПиС | | ноябрь 2021 | декабрь 2021 | ноябрь 2021 | | декабрь 2021 | всего | | | | 20,21 | | 20,21 | | Соревнования по настольному теннису, мини-футболу, волейболу. Общее количество участников – 57 человек | |
| Районный бюджет | | | | 20,21 | | 20,21 | |
| 7 Участие в межрайонных соревнованиях | МКУ УКМПиС | | Январь 2021 | 31.12.2021 | 18.06.2021 | | 18.06.2021 | всего | | | | 3,0 | | 3,0 | | Команда Немского района приняла участие в региональном мероприятии «Девятые сельские Олимпийские игры» | |
| Районный бюджет | | | | 3,0 | | 3,0 | |
| 7.1 Сельские игры | МКУ УКМПиС | | Июнь 2021 | Июнь 2021 | 18.06.2021 | | 18.06.2021 | всего | | | | 3,0 | | 3,0 | | Команда Немского района приняла участие в региональном мероприятии «Девятые сельские Олимпийские игры»; 11 человек приняли участие | |
| Районный бюджет | | | | 3,0 | | 3,0 | |
| 8 Улучшение материально-технической базы | МКУ УКМПиС | | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | всего | | | | 3,69 | | 3,69 | |  | |
| Районный бюджет | | | | 3,69 | | 3,69 | |
| 8.1 приобретение спортивного инвентаря | МКУ УКМПиС | | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 17.09.2021 | | 17.09.2021 | всего | | | | 3,69 | | 3,69 | | Приобретены 2 баннера | |
| Районный бюджет | | | | 3,69 | | 3,69 | |
| 9 внедрение всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | МКУ УКМПиС | | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | | 31.12.2021 | всего | | | | 9,50 | | 9,50 | |  | |
| Районный бюджет | | | | 9,50 | | 9,50 | |
| 9.1 торжественное вручение знаков отличия | МКУ УКМПиС | | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | всего | | | | х | | х | | За 2021 год выдано 54 знака отличия ГТО | |
| Районный бюджет | | | | х | | х | |
| 9.2 Муниципальный этап Зимнего фестиваля ГТО «Мы ГоТОвы» | МКУ УКМПиС | | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  | |  | всего | | | | х | | х | | В связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 мероприятие не состоялось | |
| Районный бюджет | | | | х | | х | |
| 9.3 Региональный этап фестиваля ГТО «Мы ГоТОвы» | МКУ УКМПиС | | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 17.04.2021 | | 17.04.2021 | всего | | | | 9,50 | | 9,50 | | Команда из 8 человек приняла участие в региональном этапе ГТО | |
| Районный бюджет | | | | 9,50 | | 9,50 | |
| 10 Социальная реабилитация и ресоциализация лиц, осужденных без изоляции от общества, признанных больными наркоманией | МКУ УКМПиС | | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  | |  | Не требуется | | | | х | |  | |  | |
| 11 Профилактические мероприятия с лицами, ранее замеченными в потреблении психоактивных веществ | МКУ УКМПиС | | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  | |  | Не требуется | | | | х | |  | |  | |
| 12 Работа с творческой молодежью | МКУ УКМПиС | | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Апрель 2021 | | Май 2021 | всего | | | | 11,95 | | 11,95 | |  | |
| Районный бюджет | | | | 11,95 | | 11,95 | |
| 12.1 Творческие площадки в сфере культуры | МКУ УКМПиС | | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 16.08.2021 | | 20.08.2021 | всего | | | | 3,0 | | 3,0 | | Прошел творческий конкурс «Творческий разлив на Немде» | |
| Районный бюджет | | | | 3,0 | | 3,0 | |
| 12.2 Конкурс стихов для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | МКУ УКМПиС | | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 16.08.2021 | | 20.08.2021 | всего | | | | 1,5 | | 1,5 | | В творческом конкурсе приняло участие 20 школьников | |
| Районный бюджет | | | | 1,5 | | 1,5 | |
| 12.3 Фотоконкурс | МКУ УКМПиС | | 01.10.2021 | 31.12.2021 | 01.10.2021 | | 30.12.2021 | всего | | | | 7,45 | | 7,45 | | В фотоконкурсе «Немский край глазами молодежи» приняло участие 20 человек | |
| Районный бюджет | | | | 7,45 | | 7,45 | |
| 13 Работа с молодой семьей | МКУ УКМПиС | | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | всего | | | | 4,0 | | 4,0 | |  | |
| Районный бюджет | | | | 4,0 | | 4,0 | |
| 13.1 Проведение конкурса, посвященного дню семьи | МКУ УКМПиС | | 01.05.2021 | 08.07.2021 | 01.05.2021 | | 08.07.2021 | всего | | | | 4,0 | | 4,0 | | Общее количество участников 10 человек | |
| Районный бюджет | | | | 4,0 | | 4,0 | |
| Всего по программе |  | |  |  |  | |  | всего | | | | 95,0 | | 95,0 | |  | |
| Районный бюджет | | | | 95,0 | | 95,0 | |
| Всего по программе по данным финансового управления |  | |  |  |  | |  | всего | | | | 95,0 | | 95,0 | |  | |
| Районный бюджет | | | | 95,0 | | 95,0 | |
| *Процент исполнения программы за 2021 год составляет 100%* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Развитие культуры | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 Развитие библиотечного дела Немского района и организация библиотечного обслуживания населения библиотеками, сохранение и комплектование единого книжного фонда централизованной библиотечной системы | МКУК «Немская ЦРБ» | | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | всего | | | | 20,0 | | 86,9 | | Выдано 92,5тыс. единиц библиотечных документов, 76174 посещений | |
| Федеральный бюджет | | | |  | | 53,7 | |
| Областной бюджет | | | |  | | 2,8 | |
| Районный бюджет | | | | 20,0 | | 30,4 | |
| 2 Комплектование книжных фондов библиотек Немского муниципального района, подписка на периодические издания | МКУК «Немская ЦРБ» | | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | всего | | | | х | | 141,5 | |  | |
| Федеральный бюджет | | | |  | |  | |
| Областной бюджет | | | |  | |  | |
| Районный бюджет | | | | х | | 141,5 | |
| 2.1 улучшение материально-технической базы муниципальных библиотек | МКУК «Немская ЦРБ» | | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | всего | | | | х | | 119,1 | | Приобретено за 2021 год: принтер, демосистема, витрины, модем, пожарная сигнализация | |
| Федеральный бюджет | | | |  | |  | |
| Областной бюджет | | | |  | |  | |
| Районный бюджет | | | | х | | 119,1 | |
| 2.2 подписка на периодические издания | МКУК «Немская ЦРБ» | | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | всего | | | | Х | | 22,4 | | Выписано 214 экземпляров периодических изданий | |
| Районный бюджет | | | | х | | 22,4 | |
| 2.3 внедрение новых технологий на базе компьютеризации и использования современных технических средств, в том числе создание электронного каталога | МКУК «Немская ЦРБ» | | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | Не требуется | | | | х | | х | | Количество библиографических записей в электронном каталоге:  За 2021г.-2689 записей. Информация о мероприятиях, проводимых библиотекой, размещается на сайте библиотеки и администрации района, на странице ВКонтакте | |
| 3 Подключение муниципальных общедоступных библиотек к информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | МКУК «Немская ЦРБ» | | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | всего | | | | х | | х | |  | |
| Федеральный бюджет | | | | х | | х | |
| Областной бюджет | | | | х | | х | |
| Районный бюджет | | | | х | | х | |
| 3.1 Подключение муниципальных общедоступных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | МКУК «Немская ЦРБ» | | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | всего | | | | х | | х | | 843 единиц запросов удаленных пользователей, использующих механизм получения государственной услуги в электронной форме путем предоставления доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных,  4075 посещения сайта | |
| Федеральный бюджет | | | | х | | х | |
| Областной бюджет | | | | х | | х | |
| Районный бюджет | | | | х | | х | |
| 4 Поддержка деятельности творческих коллективов; организация народного творчества | МКУК «Немский РДК» | | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | всего | | | | 155,0 | | 235,5 | |  | |
| Районный бюджет | | | | 155,0 | | 235,5 | |
| 4.1 участие коллективов различных конкурсов и фестивалей (художественная самодеятельность района, фестивали ветеранских коллективов, детских коллективов | МКУК «Немский РДК» | | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | всего | | | | 155,0 | | 17,0 | | Принимали участие:  РАЙОННЫЙ ФЕСТИВАЛЬ СНЕГОВИКОВ  Межрайонный фестиваль детского и юношеского творчества «Снежинка»  Районный конкурс на самую оригинальную валентинку  Дистанционный фестиваль "Вместе мы сможем больше", Шафоростова Мария Викторовна дипломом лауреата 2 степени!  Участие в областном заочном конкурсе «Вятка – край талантов» И. Шабалин лауреат 3 степени  Снятие Блокады Ленинграда, которая длилась 900 дней. 27 января ежегодно в Российской Федерации отмечается День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944) онлайн мероприятия   78-я годовщина разгрома Вермахта и его сателлитов под Сталинградом- онлайн мероприятия  15 февраля - День памяти воинов – интернационалистов, мини онлайн поздравление  18 марта Крым подписал договор о вхождении во состав Российской Федерации. акцию "Крым, весна, Россия" Раздавали немчанам буклеты с историей этого события, провели онлайн концерты  21 марта - Всемирный день поэзии! Немский районный Дом культуры объявляет ТРЁХДНЕВНЫЙ ЧЕЛЛЕНДЖ "Поэтическая стихия"!  Накануне праздника Дня защитника Отечества в Немском районном Доме культуры была оформлена выставка детских рисунков и поздравительных открыток  Концерт к 23 февраля  МАРТ  Мероприятия, посвященные масленичной неделе, акция "Счастливый час"  выставка рисунков и поделок  Концерты к 8-марта  7 марта - День детского телевидения и радиовещания (онлайн мероприятия)  Мероприятия, посвященные Дню работника культуры  - Визитные карточки  - Живые концерты прошли во всех СК и ДК  - цикл интервью "НЕМА В ЛИЦАХ" снято 3 ролика о пенсионерах культуры  Международный день театра онлайн поздравления  IV Межрегиональный конкурс вокального творчества «ЗВЕЗДНАЯ ДОРОЖКА»  "Мы вас раскачаем, или как дед Иван хор собирал - театрализованный концерт, посвященный дню пожилого;  "Под шорох листвы золотой!", конкурсно-игровая программа для детей  акцию "Спеши делать добро."  Концерт онлайн -День Неизвестного солдата -в память о российских и советских воинах,погибших в боевых действиях на территории страны и за ее пределами.  Концерт онлайн-  Международный день инвалидов или Международный день людей с ограниченными возможностями.  Концерт "Тебе одной", Дню матери.  Фотоконкурс "Мама милая моя" | |
| Районный бюджет | | | | 155,0 | | 17,0 | |
| 4.2 Концертная деятельность (мероприятия юбилейные района и праздничные даты) | МКУК «Немский РДК» | | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | всего | | | | х | | х | | Мероприятия по концертной деятельности:  Проведено 25 видов концертов по праздничным датам:  ( Детский фестиваль 23 февраля -6 концертов;  8 марта-8 концертов; | |
| Районный бюджет | | | |  | |  | |
| 4.3 Мероприятия, направленные на сохранение народных традиций (организация масленичных гуляний, рождественские мероприятия) | МКУК «Немский РДК» | | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | Не требуется | | | | х | | 12,5 районный бюджет | | Проведены следующие мероприятия:  театрализованное представление "Рождественская сказка" Ильинский СК  Рождественский концерт Слудский СК, Немский ДК  "Новогодние приключения Маши и Вити"! Добрейшая сказка  немский ДК (онлайн сказка)  Поздравление от танцевальных коллективов немского РДК..  Новогодний рейс  Татянин день- онлайн поздравления  С днем всех влюбленных! Концерт онлайн  Онлайн мероприятия, посвященные 1 апреля  Марафон чтения «В Неме читают о войне»  Онлайн викторины, стенды «Пока мы живы, надо помнить»  Мероприятия ко Дню Космонавтики;  Выставки «Близкий и далекий космос»;  Мероприятия, посвященные дню здоровья «В мире спорта и здоровья»;  Участие в акции Добрая Вятка, Добрая Нема;  Цикл детских кукольных спектаклей «Жила-была сказка»  Концерт, посвященный международному Дню танца;  Концерты, мини митинги, посвященные Дню Победы;  Концерт Архангельского СК «Мы с тобой два берега у одной реки»  Конкурс рисунков на асфальте «Краски лета»  Мероприятия, посвященные 1 июня;  Выездные концерты;  Концерты по району;  Концерт к Дню России;  Мероприятия к Дню Памяти и Скорби  Мероприятия к Дню молодежи  Детский спектакль «Молодильные яблочки»  Мероприятия к Дню Российского флага (акции, конкурс рисунков, флеш-моб)  Тематический вечер, посвященный з сентября,Дню борьбы с терроризмом  Всероссийская акция «Культурная суббота»  Концертная программа к Дню выборов «Мы вместе, мы-Россия»  Предновогодний концерт  Детские новогодние утренники   Развлекательная программа для детей "Новогодние забавы".  Новогодняя фото-акцию "Мой новогодний питомец". | |
| 4.4 Приобретение концертных костюмов, одежды сцены | МКУК «Немский РДК» | | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  | |  |  | | | | 0 | |  | |  | |
| 4.5 Приобретение оборудования и материально-техническое оснащение | МКУК «Немский РДК» | | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  | |  | всего | | | | х | | 206,0 | | Приобретение микшера, звук.усил.колонки, мебель офисная | |
| Районный бюджет | | | | х | | 206,0 | |
| 5 Организация предоставления дополнительного образования, обновление его содержания, организационных форм, методов и технологий | МКУ ДО ДМШ с. Архангельское | | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | всего | | | | 642,5 | | 582,1 | |  | |
| Районный бюджет | | | | 642,5 | | 582,1 | |
| 5.1 выявление одаренных детей и подростков, их образование и творческое развитие:  - участие коллективов в различных видах конкурсов и фестивалей;  - организация концертной деятельности | МКУ ДО ДМШ с. Архангельское | | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | Не требуется | | | | х | | х | | Обучение 80 учащихся, обучающихся по образовательным программам.  Участие ДМШ в онлайн фестивалях – «Мы соседи» в г. Нолинске участвовало 11 детей, проведено2 онлайн концерта..  Отчетные концерты  «Музыкальная весна»  Международный день музыки – онлайн концерт | |
| 5.2 Создание комфортных и безопасных условий для проведения образовательного процесса Совершенствование материально-технической базы и методического обеспечения:  - приобретение музыкальных инструментов;  - приобретение компьютеров, оргтехники;  - приобретение методической литературы | МКУ ДО ДМШ с. Архангельское | | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | всего | | | | 642,5 | | 582,1 | | Приобретены лицензии педагогам,  обучение на курсах повышения квалификации 2 человека. | |
| Районный бюджет | | | | 642,5 | | 582,1 | |
| **6.**Отдельное мероприятие  Сохранение кадрового состава учреждений культуры, обеспечение подготовки и повышение профессионального уровня специалистов, работающих в учреждениях культуры  - районный фестиваль коллективов художественной самодеятельности, посвященный году театра (п.Нема)- коллективы Ильинского СДК, Архангельского, Васильевского и Слудского сельских клубов;  День медицинского работника.  -благотворительный концерт «Добрая Вятка»;  -Тематическая, праздничная программа к Дню поселка - региональный фестиваль «Вятский лапоть»(Кильмезь)  - Региональный фестиваль народного творчества г.Киров  - «Вместе мы сможем больше» «Таланты есть, талантов не счесть»  -концертные программы к профессиональным праздникам ( День работника сельского хозяйства)  - участие в фестивалях, конкурсах  - Межрайонный фестиваль «Я влюблен в ШАНСОН»  Ко всем социально-значимым датам готовятся концерты, конкурсно - развлекательные программы, вечера отдыха ( 23 февраля, 8 марта, 9 мая, 1 июня, День семьи, 1 сентября, день сельского хозяйства, День независимости, День пожилых, День матери, Новый год ); | МКУ ДО ДМШ с. АрхангельскоеМКУК «Немский РДК», МКУК «Немская ЦРБ» | | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | всего | | | | 20601,0 | | 22015,1 | | **Финансовое и хозяйственное обеспечение деятельности учреждений культуры, улучшение качества проводимых услуг населению**  **Библиотеки:** Открытие года науки и техники оформлением выставок и стендов.  Акция «Первый читатель года»(5.01)  Выставки к 800летию А.Невского(15.01)  Акция «Дарите книги с любовью»(14.02)  «Спасибо вам за тысячи улыбок» акция-поздравление к 8 марта(08.03)  «Крым-частичка  России»-информационная витрина (18.03)  Презентация книги Н.Д.Гребенкина «Земля моя вятская»(29.03)  Неделя детской книги (22-28.03)  «Космический марафон» квест-игра, «Знаете, каким он парнем был» онлайн-викторина к 60-лет. Первого полета в космос (12.04)  В рамках марафона «Добрая Вятка-Добрая Нема» акция «Добрая книга», «Доброе одеялко», «Урок Мужества» (16.04) Всероссийская акция «Библионочь-2021. Книга — путь к звездам» (23.04)  «Чернобыль-незаживающая рана» информ.стенд к 35-летию аварии на ЧАЭС (26.04)  Акция «Окна Победы» Песенная викторина «О боях пожарищах» и видео-презентация «Аллея славы» (о женщинах- участни цах ВОвойны)  онлайн-акция "Бессмертный полк" «они должны идти победным строем в любые времена» (9.05),  акция «27 любимых книг», «Сладкий обмен» к Всерос.дню библиотек. Акция «Детство-чудная пора, рада, рада детвора»и викторина  «Твои права и сказочная страна» - к 1.06. Летняя площадка «Я Пушкина читаю вновь» 6.06.Акция «Я люблю Россию» , выставка картин немского художника«Грани творчества»12.06. Летняя площадка «День святой Троицы» 20.06.Презентация альбома "Немский детский дом" (воспоминания воспитанников Кадочникова В.Л. и Бронниковой М.А.).  Премьера книги В.М.Кашиной "Это нашей истории строки... Немский район Кировской области в годы ВО войны 22.06.  К Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборо том наркотиков информ. стенд, памятки "Правда и мифы о наркотиках" (26.06)  выставка -встреча«История газетной строкой», посвящённая 90-летию районной газеты 15.07 "Вместе лучше. Начнем с начала" мероприятие по гражданской активности для Школы активаРДШ в музее27.08 "Яблочный денек», конкурсно-игровая программа по ЗОЖ "Мы весёлые ребята" летняя площадка для лагеря 19.08  К дню солидарности в борьбе против терроризма раздача буклетов "Моя Россия без террора" оформлен информ. стенд "Вместе против террора", «Беслан. Трагедия, которую никто не забудет...» 3.09  К 80- летию блокады Ленинграда урок памяти  "Блокадный хлеб" 8.09  Диплом за первое место в региональном конкурсе "Украсим Родину цветами"9.09  Участие во Всероссийской акции "Подвиг села: герои труда"15.09  К Дню пожилого человека во всех библиотеках района проведены мероприятия «День добра и уважения»  День правовой помощи детям 19.11.  «Селфи с мамой» онлайн –акция, посвященная Дню матери 27.11.  «Не оставайтесь в сторонеравнодушно» встречи в библиотеках, посвященных Дню инвалида 03.12.  «Героев помним имена»День Героев Отечества 09.12 Декада краеведческой литературы, посвященная 85-летию Кировской области02-12.12.  «Посвящение в юные керамисты» в рамках проекта «Немская керамика.Возрождение» 26.12. «Новогодняя феерия» конкурс на лучшее новогоднее оформление 27.12.  **Дом культуры:**  информационный час "История развития космоса" , "Космическая викторина" и фотосессия;  акция "Поехали" с раздачей закладок о космосе;  В рамках акции Добрая Нема – Добрая Вятка марафон "Доброе одеялко";  акция "Пасхальное яйцо". В рамках акции жителям села рассказали об истории появления праздника Пасхи и крашенного яйца;  литературно – мероприятия, посвященные 9 мая музыкальная композиция "Споемте, друзья!"  1 июня - Международный день защиты детей, конкурсно – игровая программ «Страна детства»;  участие в акции «Я люблю Россию»;  акция - по борьбе с терроризмом "Россия против террора" с раздачей листовок;  Пушкинский день. для детей прошло развлекательное мероприятие «Сказки Пушкина»;  22 июня - в День памяти и скорби - ежегодно проходит акция «Свеча памяти»;  мероприятия посвящены дню памяти и скорби: стенгазета "Мы за мир", поделка "Голубь", военно - спортивная игра.  11.07 «Ромашковое настроение» (концерты, онлайн – викторины, Акция «Букет ромашек»  Всероссийский фестиваль гармонистов народного искусства и творчества «Вятские-Хватские»  Участие в фестивале-конкурсе людей старшего поколения "Шлягерный возраст"  Межрегиональный фестиваль-конкурс исполнителей Шансона "ТЕРРИТОРИЯ ДУШИ  Областной заочный конкурс советской песни "Спето в СССР" Лауреат 1 степени — Шабалин Илья Сергеевич, Муниципальное казенное учреждение культуры "Немский Районный Дом культуры".  участие в VII открытом региональном фестивале детского творчества "Цветик-семицветик" г.Нолинск.  VIII Межрайонный фестиваль исполнителей городского романса " Я влюблён в ШАНСОН!".  Обласной конкурс "Спето в СССР" и "Мой ШАНСон" | |
| Областной бюджет | | | | 9760,0 | | 11491,8 | |
| Районный бюджет | | | | 10841,0 | | 10523,3 | |
| 6.1 Обучение на курсах повышения квалификации, конкурсы профессионального мастерства, областные семинары, совещания, тренинги. | МКУ ДО ДМШ с. АрхангельскоеМКУК «Немский РДК», МКУК «Немская ЦРБ» | | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | всего | | | | 10,0 | | 2,7 | | семинар, обучение на курсах повышения квалификации – 2 человека;  **Дома культуры:** Проведено 5 –семинаров для работников культурно-досуговых учреждений.  Всероссийский вебинар по современному танцу (ОДНТ)  Онлайн-мастер-класс по технике речи (ОДНТ)  **МКУК «Немская ЦРБ»**  Обучение на курсах повышения квалификации- 3чел.  По темам:1.Финансово- экономическая деятельность в сфере культуры2.Технология создания модельных библиотек нового поколения: ресурсы, сервисы,профессиональные стандарты  3.Современные технологии в организации библиотечной деятельности 4.«Новая роль библиотеки и библиотекаря в культурной среде. Музейная деятельность библиотек» 5.Базовый курс обучения в области корректного общения с людьми с инвалидностью. | |
| Районный бюджет | | | | 10,0 | | 2,7 | |
| 6.2. Обеспечение деятельности учреждений культуры, дополнительного образования  - конкурс танцевальной музыки «Мы – соседи» (Нолинск)  - конкурс вокалистов «Созвездие» (Малмыж)  - Межрайонный конкурс «Звени, гитарная струна» (Нема)  - конкурс пианистов «Веселые мелодии» (Суна)  - отчетный концерт  - участие в районном конкурсе «Учитель»  - праздничный концерт к 8 Марта, 23 февраля, 9 мая, 1 сентября, Новому году | МКУ ДО ДМШ с. АрхангельскоеМКУК «Немский РДК», МКУК «Немская ЦРБ» | | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | всего | | | | 20591,0 | | 22012,4 | | Расходы на оплату труда и начисления специалистам культуры и дополнительного образования (все расходы).  - конкурс танцевальной музыки «Мы – соседи» (Нолинск)  - Межрайонный онлайн конкурс «Звени, гитарная струна» (Нема)  «Музыкальная весна»  - Межрайонный конкурсехудожественного творчества "Песня родного края"  - всероссийский фестиваль «Вятские-Хватские»  -онлайн концерты 50 лет НДМШ, День-матери, Новый год | |
| Областной бюджет | | | | 9760,0 | | 11491,8 | |
| Районный бюджет | | | | 10831,0 | | 10520,6 | |
| 7 Отдельное мероприятие  Осуществление функции управления и финансового обеспечения деятельности учреждений культуры | МКУК «Немский РДК», МКУК «Немская ЦРБ», МКУ «ЦХО МУ Немского района», МКУ УКМПиС администрации Немского района | | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | всего | | | | 12214,0 | | 11811,7 | |  | |
| Областной бюджет | | | | 3000,0 | | 3594,8 | |
| Районный бюджет | | | | 9214,0 | | 8216,9 | |
| 7.1 Обеспечение деятельности управления | МКУ УКМПиС администрации Немского района | | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | всего | | | | 1178,7 | | 1248,4 | | Обеспечение деятельности управления (все расходы) | |
| Областной бюджет | | | |  | | 310,5 | |
| Районный бюджет | | | | 1178,7 | | 937,9 | |
| 7.2 Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии | МКУ УКМПиС администрации Немского района | | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | всего | | | | 1175,3 | | 1620,9 | | Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии (все расходы) | |
| Областной бюджет | | | |  | | 284,3 | |
| Районный бюджет | | | | 1175,3 | | 1336,6 | |
| 7.3 Обеспечение деятельности учреждений культуры | МКУК «Немский РДК», МКУК «Немская ЦРБ» | | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | всего | | | | 7765,3 | | 6748,6 | | Проведен косметический ремонт учреждений культуры. Обеспечение безопасности для посещения клубных учреждений. Для улучшения качества 32375 посещений библиотек и 50 клубных формирований | |
| Областной бюджет | | | | 3000,0 | | 3000,0 | |
| Районный бюджет | | | | 4765,3 | | 3748,6 | |
| 7.4 Обеспечение деятельности центра хозяйственного обслуживания муниципальных учреждений Немского района | МКУ «ЦХО муниципальных учреждений Немского района» | | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | всего | | | | 2094,7 | | 2193,8 | | Обеспечение деятельности центра хозяйственного обслуживания муниципальных учреждений Немского района (все расходы) | |
| Областной бюджет | | | |  | |  | |
| Районный бюджет | | | | 2094,7 | | 2193,8 | |
| 8 Социальная поддержка граждан» | МКУ ДО ДМШ с. АрхангельскоеМКУК «Немский РДК», МКУК «Немская ЦРБ» | | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | всего | | | | 292,9 | | 351,3 | |  | |
| Областной бюджет | | | | 292,9 | | 351,3 | |
| 8.1 Возмещение коммунальных услуг педагогам и работникам культуры | МКУ ДО ДМШ с. АрхангельскоеМКУК «Немский РДК», МКУК «Немская ЦРБ» | | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | всего | | | | 292,9 | | 351,3 | | Ежемесячная выплата педагогическим работникам и работникам культуры денежной компенсации за оплату коммунальных услуг | |
| Областной бюджет | | | | 292,9 | | 351,3 | |
| 9 Организация и проведение мероприятий к 75-летию Победы | МКУК «Немский РДК» | | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | всего | | | | х | | х | | Составлен план мероприятий на проведение «Дня Победы», проведены онлайн-мероприятия | |
| 10 Организация и проведение мероприятий к Дню Победы | МКУК «Немский РДК» | | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | всего | | | | х | | х | |  | |
| 10.1 Организация и проведение мероприятий, включенных в районную Программу по празднованию Дня Победы | МКУК «Немский РДК» | | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | всего | | | | х | | х | | Проведено 5 концертов в СК, а так же оборудованы стендов, выставки-6, уголков памяти-6, проходят встречи с ветеренами тыла и детьми войны. | |
| 10.2 Подготовка и издание информационно-методических материалов. (рекламная деятельность на проводимые мероприятия, разработка сценарного материала) | МКУК «Немский РДК» | | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | всего | | | | х | | х | | Изготовлено 35 афиш, 18 сценариев и сценарных планов для мероприятий | |
| 11 Организация и проведение районных фестивалей по Программе народного творчества | МКУК «Немский РДК» | | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | всего | | | | х | | х | |  | |
| 11.1 Организация и проведение ежегодных районных фестивалей самодеятельного народного творчества (Обмен опытом, творческий мастер-класс) | МКУК «Немский РДК» | | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | всего | | | | х | | х | | Для улучшения, качества, проводимых услуг населению, при обмене опытом проведено1 семинар и 1 мастер-класс.  Районный фестиваль «Творчество без границ», объявлен районный фестиваль, посвящённый Году памяти и славы. | |
| 12 Ремонт памятников и обелисков воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов | МКУК «Немский РДК» | | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  | |  |  | | | | х | |  | |  | |
| 13 Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры | МКУК «Немский РДК» | | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  | |  | всего | | | |  | |  | |  | |
| Федеральный бюджет | | | |  | |  | |
| Областной бюджет | | | |  | |  | |
| Районный бюджет | | | |  | |  | |
| Федеральный бюджет | | | |  | |  | |
| Областной бюджет | | | |  | |  | |
| Районный бюджет | | | |  | |  | |
| Всего по программе (по Плану реализации программы) |  | |  |  |  | |  | всего | | | | 33925,40 | | 35224,13 | |  | |
| Федеральный бюджет | | | |  | | 53,7 | |
| Областной бюджет | | | | 13052,9 | | 15446,8 | |
| Районный бюджет | | | | 20872,50 | | 19723,6 | |
| Всего по программе |  | |  |  |  | |  | всего | | | | 26558,22 | | 35224,13 | |  | |
| Федеральный бюджет | | | |  | | 53,7 | |
| Областной бюджет | | | | 12428,10 | | 15446,8 | |
| Районный бюджет | | | | 14130,12 | | 19723,6 | |
| Всего по программе по данным финансового управления |  | |  |  |  | |  | всего | | | | 37953,55 | | 35224,13 | |  | |
| *Процент исполнения программы за год составляет 92,81%* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма «Социальная поддержка инвалидов и детей-инвалидов» |  | |  |  |  | |  | всего | | | | 25,0 | | 25,0 | |  | |
| Районный бюджет | | | | 25,0 | | 25,0 | |
| 1.1 День Защитника Отечества и Международный женский день | Немская РОКОО ВОИ | | 01.01.2021 | 10.03.2021 | 16.02.2021 | | 10.03.2021 | всего | | | | 3,0 | | 3,0 | | Проведены мероприятия, посвященные 23 февраля и 8 марта, приняло участие 40 человек | |
| Районный бюджет | | | | 3,0 | | 3,0 | |
| 1.2 Проведение спортивных мероприятий «Надежда» и «Улыбка» | Отдел молодежной политики и спорта, Немская РОКОО ВОИ | | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | всего | | | | 9,0 | | 9,0 | | 65 человек приняло участие в фестивале инвалидного спорта «Надежда» и детского «Улыбка», проведена поездка активистов в г. Киров на концерт «Преодолей себя» | |
| Районный бюджет | | | | 9,0 | | 9,0 | |
| 1.3 Участие в областном фестивале по спортивному туризму | Немская РОКОО ВОИ | | 01.07.2021 | 31.07.2021 | 01.07.2021 | | 31.07.2021 | всего | | | | 3,0 | | 3,0 | | 6 человек приняло участие в фестивале по спортивному туризму в г. Нолинске | |
| Районный бюджет | | | | 3,0 | | 3,0 | |
| Районный бюджет | | | | 3,0 | | 3,0 | |
| 1.4 Проведение отчетно-выборной конференции | Немская РОКОО ВОИ | |  | 14.09.2021 | Сентябрь 2021 | | Сентябрь 2021 | всего | | | | 5,0 | | 5,0 | | Конференция состоялась в сентябре, приняло участие 28 человек | |
| Районный бюджет | | | | 5,0 | | 5,0 | |
| 1.5 Организация и проведение досуговых мероприятий, творческих программ, посвященных дню инвалида | Немская РОКОО ВОИ | | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 18.01.2021 | | 31.12.2021 | всего | | | | 5,0 | | 5,0 | | В мероприятиях, посвященных дню инвалида участвовало 76 человек, состоялась поездка на экскурсию в г. Киров– 10 человек | |
| Районный бюджет | | | | 5,0 | | 5,0 | |
| 1.6 Реализация закона Кировской области № 174-ЗО от 30.06.2003 «О квотировании рабочих мест для трудоустройства инвалидов на территории Кировской области» | Районный бюджет (по мере финансирования дополнительно) | | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  | |  | Не требуется | | | | х | |  | |  | |
| 1.7 Содействие временной занятости инвалидов по договорам с предприятиями в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития РФ № 485 от 29.07.2005 | Районный бюджет (по мере финансирования дополнительно) | | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  | |  | Не требуется | | | | х | | х | |  | |
| 1.8 Участие в специализированных мини-ярмарках вакансий для трудоустройства инвалидов. Временное трудоустройство | Районный бюджет (по мере финансирования дополнительно) | | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  | |  | Не требуется | | | | х | |  | |  | |
| Подпрограмма «Старшее поколение» |  | |  |  |  | |  | всего | | | | 25,0 | | 25,0 | |  | |
| Районный бюджет | | | | 25,0 | | 25,0 | |
| 2.1 День Защитника Отечества и Международный женский день | Немский районный совет ветеранов | | 20.02.2021 | 10.03.2021 | 20.02.2021 | | 10.03.2021 | всего | | | | 2,0 | | 2,0 | | Были проведены мероприятия, посвященные 23 февраля и 8 марта, приняло участие 37 человек | |
| Районный бюджет | | | | 2,0 | | 2,0 | |
| 2.2 9 мая- День Победы, День памяти и скорби | Немский районный совет ветеранов | | 09.05.2021 | 22.06.2021 | Май 2021 | | Июнь 2021 | всего | | | | 3,0 | | 3,0 | | Организация мероприятий, посвященных 9 мая , приняло участие 52 человека, 22 июня представители Совета ветеранов присутствовали на митинге у памятника воинам-землякам | |
| Районный бюджет | | | | 3,0 | | 3,0 | |
| 2.3 чествование ветеранов, пенсионеров в юбилейные даты | Немский районный совет ветеранов | | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | всего | | | | 3,0 | | 3,0 | | Состоялись торжественные мероприятия, чествовали 8 человек | |
| Районный бюджет | | | | 3,0 | | 3,0 | |
| 2.4 день семьи, любви и верности | Немский районный совет ветеранов | | 01.07.2021 | 31.07.2021 | 01.07.2021 | | 31.07.2021 | всего | | | | 1,0 | | 1,0 | | Проведено чествование 2 семей с юбилеем свадьбы | |
| Районный бюджет | | | | 1,0 | | 1,0 | |
| 2.5 Районный туристический слет, | Немский районный совет ветеранов | | 01.08.2021 | 31.08.2021 | 3 квартал 2021 | | 3 квартал 2021 | всего | | | | 4,0 | | 4,0 | | Проведен туристический слет, количество участников 15 человек | |
| Районный бюджет | | | | 4,0 | | 4,0 | |
| 2.6 День пожилого человека | Немский районный совет ветеранов | | 25.09.2021 | 06.10.2021 | 3 квартал 2021 | | 3 квартал 2021 | всего | | | | 3,0 | | 3,0 | | В торжественных мероприятиях 1 октября приняло участие 25 человек | |
| Районный бюджет | | | | 3,0 | | 3,0 | |
| 2.7 Организация и проведение смотра-конкурса «Ветеранское подворье» | Немский районный совет ветеранов | | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 3 квартал 2021 | | 3 квартал 2021 | всего | | | | 3,0 | | 3,0 | | Состоялся смотр-конкурс, приняло участие 8 человек | |
| Районный бюджет | | | | 3,0 | | 3,0 | |
| 2.8 День матери | Немский районный совет ветеранов | | 24.11.2021 | 27.11.2021 | Ноябрь 2021 | | Ноябрь 2021 | всего | | | | 1,0 | | 1,0 | | Приняли участие в торжественных мероприятиях 32 чел. | |
| Районный бюджет | | | | 1,0 | | 1,0 | |
| 2.9 Проведение Пленума Совета организации по итогам 2020 года, поощрение первичных организаций района за подготовку мероприятий к 75-и летию Победы | Немский районный совет ветеранов | | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 01.12.2021 | | 31.12.2021 | всего | | | | 5,0 | | 5,0 | | Состоялся Пленум, приняло участие 15 человек | |
| Районный бюджет | | | | 5,0 | | 5,0 | |
| 2.10 Участие в благоустройстве поселка (волонтерское движение) | Немский районный совет ветеранов | | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | Не требуется | | | | х | | х | | В благоустройстве поселка приняло участие 20 человек | |
| Подпрограмма «Обеспечение кадрами» |  | |  |  |  | |  | всего | | | | 72,0 | | 48,0 | |  | |
| Районный бюджет | | | | 72,0 | | 48,0 | |
| 3.1 Социальная поддержка в сфере образования, культуры и спорта, и здравоохранения | Администрация Немского района, Немская ЦРБ | | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | всего | | | | 72,0 | | 48,0 | | Выплачена стипендия 2 студентам-целевикам ВятГУ (пед.направление). | |
| Районный бюджет | | | | 72,0 | | 48,0 | |
| Всего по программе |  | |  |  |  | |  | всего | | | | 122,0 | | 98,0 | |  | |
| Районный бюджет | | | | 122,0 | | 98,0 | |
| Всего по программе по данным финансового управления |  | |  |  |  | |  | всего | | | | 122,0 | | 98,0 | |  | |
|  |  | |  |  |  | |  | Районный бюджет | | | | 122,0 | | 98,0 | |  | |
| *Процент исполнения программы за год составляет 80,33%* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 Организация и содержание скотомогильников | Администрация Немского района | | Май 2021 | Декабрь 2020 |  | |  | всего | | | | 15,0 | | 0 | |  | |
| Областной бюджет | | | | 15,0 | | 0 | |
| Районный бюджет | | | |  | |  | |
| 2 Организация и проведение отлова, учета, содержания и использования безнадзорных домашних животных | Администрация Немского района | | Март 2021 | Сентябрь 2021 |  | |  | всего | | | | 72,0 | | 0 | | В 2021 году проводились 1 аукцион и 1 запрос по отлову безнадзорных домашних животных на территории района. План составлял 15 голов. Аукцион не состоялся | |
| Областной бюджет | | | | 72,0 | | 0 | |
| Районный бюджет | | | |  | |  | |
| 3 Проведение мероприятий экологической направленности | Администрация Немского района | | Январь 2021 | Декабрь 2021 |  | |  | всего | | | | 76,0 | | 0 | | В 2021 году по данному направлению мероприятия не были проведены ввиду отсутствия уполномоченного специалиста в штате по данному направлению | |
| Областной бюджет | | | |  | |  | |
| Районный бюджет | | | | 76,0 | | 0 | |
| 4 Создание в целях гражданской обороны, для предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций финансовых резервов | Администрация Немского района | | Январь 2021 | Декабрь 2021 |  | |  | всего | | | | 50,0 | | 0 | |  | |
| Областной бюджет | | | |  | |  | |
| Районный бюджет | | | | 50,0 | | 0 | |
| 5.Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (ТКО), создание которых предусмотрено Постановлением Правительства Кировской области от 17.05.2019 № 239-П | | Администрация Немского района | Июль 2021 | Август 2021 | Июль 2021 | | Август 2021 | | | всего | | 1063,1 | 1063,1 | | | | В 2021 году на территории пгт. Нема было создано 16 площадок накопления ТКО |
| областной бюджет | | 1063,1 | 1063,1 | | | |
| 6. Приобретение контейнеров для накопления ТКО | | Администрация Немского района | Март 2021 | Декабрь 2021 |  | |  | | | всего | | 70,0 | 0 | | | |  |
| Районный бюджет | | 70,0 | 0 | | | |
| 7 Строительство инженерных сетей (водопровод, канализация) к ФАП д. Городище | | Администрация Немского района |  |  | Май 2021 | | Август 2021 | | | всего | |  | 133,44 | | | | Были проведены работы по строительству инженерных сетей к зданию ФАП в д. Городище |
| Районный бюджет | |  | 133,44 | | | |
| 8 ликвидация свалок | | Администрация Немского района | Сентябрь 2021 | Ноябрь 2021 |  | |  | | | всего | | 1798,2 | 0 | | | |  |
| Областной бюджет | | 1798,2 | 0 | | | |
| 9.Снос аварийных и ветхих домов | | Администрация Немского района | Июль 2021 | Ноябрь 2021 |  | |  | | | всего | | 260,32 | 0 | | | |  |
| Районный бюджет | | 260,32 | 0 | | | |
| 10 смотр конкурс | | Администрация Немского района | Май 2021 | Август 2021 |  | |  | | | всего | | 54,0 | 0 | | | |  |
| Районный бюджет | | 54,0 | 0 | | | |
| Всего по программе (План реализации программы | |  |  |  |  | |  | | | всего | | 3458,62 | 1196,54 | | | |  |
| Областной бюджет | | 2948,3 | 1063,1 | | | |
| Районный бюджет | | 510,32 | 133,44 | | | |
| Всего по программе | |  |  |  |  | |  | | | всего | | 1196,54 | 1196,54 | | | |  |
| Областной бюджет | | 1063,1 | 1063,1 | | | |
| Районный бюджет | | 133,44 | 133,44 | | | |
| Всего по программе по данным финансового управления | |  |  |  |  | |  | | | всего | | 3131,74 | 1196,54 | | | |  |
| Областной бюджет | |  | 1063,1 | | | |
| Районный бюджет | |  | 133,44 | | | |
| *Процент исполнения программы за год по данным финансового управления составляет 38,21 %* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Развитие транспортной системы | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 166,73 км | | Администрация Немского района | Январь 2021 | Декабрь 2021 | Январь 2021 | | Декабрь 2021 | | | Всего | | 14833,0 | 11554,26 | | | | Организованы и проведены работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения: очистка проезжей части а/дорог и обочин от снега, уборка снежных валов, очистка тротуаров на капитальных мостовых сооружениях, обработка проезжей части а/дорог общего пользования местного значения с асфальтобетонным покрытием противогололедными материалами (пескосоляной смесью), очистка автопавильонов и территорий , прилегающих к ним от мусора, снега и льда, организовано дежурство механизаторов в выходные и праздничные дни и патрулирование а/дорог с целью выявления снежных заносов и участков не отвечающим уровню содержания. Работы выполненные в летний период: очиста от загрязнений, покраска автопавильонов, стоек дз, барьерного ограждения, укрепление обочин грунтом, профилирование, планировка проезжей части, текущий осмотр мост сооружений. Устранение деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок, шелушение) покрытий, заливка трещин покрытий. Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей. Восстановление профиля с добавлением нового материала пгт. Содержание мостовых сооружений: текущий осмотр в весенне-осенний период. Очистка проезжей части и тротуаров от грязи и посторонних предметов. Окраска и нанесение вертикальной разметки на металлическое барьерное ограждение. Замена отдельных досок настила на деревянных мостах. Очистка проезжей части и тротуаров от снега и льда в зимний период. |
| Областной бюджет (субсидия) | | 14091,0 | 10972,18 | | | |
| Районный бюджет | | 742,0 | 582,07 | | | |
| Областной бюджет | | 352,666 | 352,666 | | | |
| Районный бюджет | | 18,84276 | 18,84276 | | | |
| 2 Расход по исполнению обязательств, возникших из соглашения отчетного финансового года | | Администрация Немского района | Январь 2021 | Март 2021 | Январь 2021 | | Март 2021 | | | всего | | 105,476 | 105,470 | | | | Проведены следующие работы по содержанию: очистка дорог и обочин от снега, распределение пескосоляной смеси |
| Областной бюджет | | 100,2 | 100,2 | | | |
| Районный бюджет | | 5,276 | 5,286 | | | |
| 2 Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам района | | Администрация Немского района | Январь 2021 | декабрь 2021 | Январь 2021 | | Декабрь 2021 | | | Всего | | 1250,0 | 911,10799 | | | | Организовано 5 муниципальных маршрутов. За отчетный период совершено 354 рейса, перевезено 2650 пассажиров |
| Областной бюджет | |  |  | | | |
| Районный бюджет | | 1250,0 | 911,10799 | | | |
|  | |  |  | | | |
| 4. Предоставление субсидии Архангельскому сельскому поселению на мероприятия в сфере дорожной деятельности | | Администрация Архангельского сельского поселения | Январь 2021 | декабрь 2021 | Август 2021 | | Октябрь 2021 | | | Всего | | 592,8 | 592,8 | | | | Ямочный ремонт а/дороги в д. Городище ул. Советская |
| Областной бюджет | |  |  | | | |
| Районный бюджет | | 592,8 | 592,8 | | | |
| 5.Предоставление субсидий Немскому городскому поселению на мероприятия в сфере дорожной деятельности | | Администрация Немского района, администрация Немского городского поселения | Январь 2021 | Декабрь 2021 | | Июнь 2021 | Декабрь 2021 | | | Всего | | 2741,41 | 2741,41 | | | | Устройство подъездов, съездов и неровностей на а/дороге по ул. Новая, ул. Мира, ул. Советская в пгт. Нема. Вырубка кустарников. Восстановление профиля с добавлением нового материала гравийных дорог (ул. Пионерская, ул. Полевая, ул. Набережная, ул. Лесная). Установка Т7.1, пешеходных ограждений по ул. Новая, ул. Советская |
| Областной бюджет | |  |  | | | |
| Районный бюджет | | 2741,41 | 2741,41 | | | |
| 6 .Мероприятия предусмотренные порядком использования муниципального дорожного фонда | | Администрация Немского района | Январь 2021 | Декабрь 2021 | |  |  | | | Всего | | 1817,64 |  | | | |  |
| Областной бюджет | | 1817,64 |  | | | |
| Всего по программе | |  |  |  | |  |  | | | Всего | | 21340,33 | 15905,05 | | | |  |
| Областной бюджет | | 14191,2 | 11072,386 | | | |
| Районный бюджет | | 7149,12 | 4832,670 | | | |
| Всего по программе по данным финансового управления | |  |  |  | |  |  | | | Всего | | 21340,33 | 15905,05 | | | |  |
| Областной бюджет | | 14191,2 | 11072,386 | | | |
| Районный бюджет | | 7149,12 | 4832,670 | | | |
| *Процент исполнения программы за год составляет 74,53%* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 Пропаганда предпринимательства | |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 1.1 Предпринимательская профориентация учащейся молодежи, знакомство с профессиями, способствующими занятию предпринимательством, не менее 2 | | Администрация Немского района, управление образования | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  | |  | | Не требуется | | х | | х | |  | | |
| * 1. Проведение районных мероприятий по пропаганде предпринимательства:   - освещение в СМИ субъектов малого и среднего предпринимательства  - поощрение СМиСП, участвующих в социально-значимых мероприятиях района  - проведение встреч предпринимателей за «круглым столом» с руководством района, 2 в год | | Администрация Немского района | 01.01.2021  01.01.2021  01.01.2021 | 31.12.2021  31.12.2021  31.12.2021 | Декабрь 2021  Декабрь 2021 | | Декабрь 2021  Декабрь 2021 | | Районный бюджет  Районный бюджет | | 22,0  8,0 | | 22,0  7,1 | | В газете «Вестник труда» в № 48,51 размещена информация о предпринимателях (2 полосы газеты)  В декабре 2021 года проведено поощрение 12 человек. Протокол прилагается. | | |
| 2Отдельное мероприятие «Консультационно-информационная поддержка малого и среднего предпринимательства» | |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 2.1 Публикация в СМИ материалов, рассказывающих о работе малого и среднего бизнеса и формах его поддержки, публикация информации вновь применяемых нормативно-правовых актов РФ, Кировской области, муниципального образования по вопросам малого и среднего предпринимательства:  - в районной газете «Вестник труда», не менее 3;  - на официальном сайте администрации района не менее 30 | | Администрация Немского района | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | | Районный бюджет | | х | | х | | В районной газете «Вестник труда» опубликовано поздравление к Дню российского предпринимательства – 3 заметки  В разделе «в помощь бизнесу» размещено 30 информационных материалов | | |
| 2.2 проведение семинаров по вопросам изменения налогового законодательства, по вопросам, связанным с ведением предпринимательской деятельности, не менее 2 | | МРИ ФНС России № 10 по Кировской области\*  Администрация района | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | | Не требуется | | х | | х | | МРИ ФНС России № 10 по Кировской области проводит семинары на постоянной основе | | |
| 2.3 Разовые консультации юриста и других специалистов, не менее 12 | | Администрация Немского района | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | | Не требуется | | х | | х | | За январь-декабрь управлением экономики оказано 14 консультации СМиСП | | |
| 2.4 Ведение реестра неиспользуемых нежилых помещений и предназначенных для целей предоставления в аренду и продажи. Поддержание реестра в актуальном состоянии на официальном сайте администрации района, в течение года | | Администрация Немского района | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | | Не требуется | | х | | х | | Реестр опубликован на сайте администрации района, на 31.12.2021 входит 38 объектов | | |
| 2.5 Анализ работы предприятий малого бизнеса, 1 раз в квартал | | Администрация Немского района | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | | Не требуется | | х | | х | | Проведен анализ работы предприятий СМиСП за 2020 год, 1 квартал, за 6 месяцев 2020 года за 9 месяцев 2021 года; опубликован на сайте администрации района | | |
| 3 Отдельное мероприятие «Содействие самозанятости и предпринимательству безработных граждан» | |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 3.1 Проведение информирования безработных граждан о возможности организации своего дела, не менее 16 | | Отдел трудоустройства Немского района КОГКУ ЦЗН Нолинского района | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | | Не требуется | | х | | х | | Проведено информирование 16 безработных граждан, в качестве ИП зарегистрировались 2 человека | | |
| 3.2 Создание для 8 безработных граждан условий, обеспечивающих потребности в обучении по профессиям, способствующим занятию предпринимательской деятельностью | | Отдел трудоустройства Немского района КОГКУ ЦЗН Нолинского района | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | | Не требуется | | х | | х | | 8 человек направлены на обучение для открытия собственного дела | | |
| 3.3 Подготовка и издание не менее 20 справочно-информационных материалов для информирования о возможностях организации самозанятости безработных граждан, изготовление наглядной информации, приобретение учебных пособий | | Отдел трудоустройства Немского района КОГКУ ЦЗН Нолинского района | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  | |  | | Не требуется | | х | | х | |  | | |
| 3.4 Предоставление 8 организационно-консультационных услуг безработным гражданам по вопросам организации самозанятости безработных граждан (проведение тестирования, содействие в подготовке бизнес-планов, проведение экспертизы) | | Отдел трудоустройства Немского района КОГКУ ЦЗН Нолинского района | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | | Не требуется | | х | | х | | Предоставлено 8 консультаций | | |
| 4. Отдельное мероприятие «Предоставление муниципальной преференции» | |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 4.1 Предоставление муниципальной преференции в виде предоставления в аренду муниципального имущества (по мере поступления заявлений) | | Администрация Немского района | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | | Не требуется | | х | | х | | Заявлений не поступало | | |
| 4.2 Предоставление муниципальной преференции в форме обеспечения гарантийных обязательств для реализации инвестиционных проектов на территории района (по мере поступления заявлений) | | Администрация Немского района | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | | Не требуется | | х | | х | | За 12 месяцев заявлений не поступало | | |
| Всего по программе | |  |  |  |  | |  | | всего | | 30,0 | | 29,10 | |  | | |
| Районный бюджет | | 30,0 | | 29,10 | |
| Всего по программе по данным финансового управления | |  |  |  |  | |  | | всего | | 30,0 | | 29,10 | |  | | |
| Районный бюджет | | 30,0 | | 29,10 | |
| *Процент исполнения программы за год составляет 97,01%* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Развитие агропромышленного комплекса | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 Поддержка инвестиционных кредитов | | Отдел сельского хозяйства |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 1.1 Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам в ООО «Природа-Агро» и АО «агрофирма Немский» | | Отдел сельского хозяйства | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | | всего | | 73,51 | | 73,51 | | Возмещены процентные ставки по инвестиционным кредитам. Произведены выплаты АО «агрофирма Немский» по 1 договору и ООО «Природа-Агро» по 1 договору | | |
| Федеральный бюджет | | 55,27 | | 55,27 | |
| Областной бюджет | |  | |  | |
| Районный бюджет | | 18,24 | | 18,24 | |
| 2 Содержание органов местного самоуправления, выполняющих функции по поддержке сельхозпроизводства: | | Отдел сельского хозяйства |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 2.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций (плюс все услуги) | | Отдел сельского хозяйства | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | | всего | | 885,0 | | 1046,1 | | Осуществление управленческих функций отдела (финансовое обеспечение) | | |
| Областной бюджет | | 885,0 | | 1046,1 | |
| 3 Проведение конкурса среди работников сельского хозяйства | | Отдел сельского хозяйства, оргсектор | 01.07.2021 | 30.11.2021 | 4 квартал 2021 | | 4 квартал 2021 | | всего | | 11,49 | | 11,49 | | Конкурс проведен в День работников сельского хозяйства | | |
| Районный бюджет | | 11,49 | | 11,49 | |
| Всего по программе (по плану реализации программы) | |  |  |  |  | |  | | всего | | 970,  0 | | 1131,1 | |  | | |
| Федеральный бюджет | | 55,27 | | 55,27 | |
| Областной бюджет | | 903,24 | | 1064,34 | |
| Районный бюджет | | 11,49 | | 11,49 | |
| Всего по программе | |  |  |  |  | |  | | всего | | 1131,1 | | 1131,1 | |  | | |
| Федеральный бюджет | | 55,27 | | 55,27 | |
| Областной бюджет | | 1064,34 | | 1064,34 | |
| Районный бюджет | | 11,49 | | 11,49 | |
| Всего по программе по данным финансового управления | |  |  |  |  | |  | | всего | | 1131,1 | | 1131,1 | |  | | |
| Федеральный бюджет | | 55,27 | | 55,27 | |
| Областной бюджет | | 1064,34 | | 1064,34 | |
| Районный бюджет | | 11,49 | | 11,49 | |
| *Процент исполнения программы за год составляет 100%* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Управление муниципальным имуществом | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 Проведение проверок по использованию и сохранностью объектов муниципального имущества по 96 объектам движимого и недвижимого имущества | | Сектор земельно-имущественных отношений | Январь 2021 | Декабрь 2021 | Январь 2021 | | Декабрь 2021 | | Не требуется | | х | | х | | Проведено проверок по использованию и сохранностью объектов муниципального имущества по 160 объектам движимого и недвижимого имущкества | | |
| 2 Мероприятие по организации оформления, учета и контроля муниципального имущества района: | |  |  |  |  | |  | | всего | | 97,80 | | 97,80 | | Оформлены документы по регистрации 4 нежилых объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, проведено межевание 3 земельных участков | | |
| Районный бюджет | | 97,80 | | 97,80 | |
| 2.1 Постановка на кадастровый учет 4 нежилых объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности | | Сектор земельно-имущественных отношений | Январь 2021 | Декабрь 2020 | Январь 2021 | | Декабрь 2021 | | всего | | 67,80 | | 67,80 | |
| Районный бюджет | | 67,80 | | 67,80 | |
| 2.2 Межевание 3-х земельных участков | | Сектор земельно-имущественных отношений | Январь 2021 | Декабрь 2021 | Январь 2021 | | Декабрь 2021 | | всего | | 30,0 | | 30,0 | |
| Районный бюджет | | 30,0 | | 30,0 | |
| 3 Мероприятие по организации и проведению продаж, сдаче в аренду и безвозмездное пользование муниципального имущества: независимая оценка муниципального имущества, включенного в план приватизации на 2021 год | | Сектор земельно-имущественных отношений | Январь 2021 | Декабрь 2021 | Январь 2021 | | Декабрь 2021 | | всего | | 31,20 | | 43,89 | | Проведена независимая оценка по 9 объектам недвижимости имущества | | |
| Районный бюджет | | 31,20 | | 43,89 | |
| 4 По постановке на кадастровый учет земельных участков для предоставления многодетным семьям пгт. Нема, ул. Победы 5 земельных участков | | Сектор земельно-имущественных отношений | Январь 2021 | Декабрь 2021 | Январь 2021 | | Декабрь 2021 | | всего | | 50,0 | | 50,0 | | Поставлено на кадастровый учет 5 земельных участков | | |
| Районный бюджет | | 50,0 | | 50,0 | |
| 5 Мероприятия по содержанию и ремонту имущества казны | | Сектор земельно-имущественных отношений | Январь 2021 | Декабрь 2021 |  | |  | | всего | | 1443,88 | | 1467,75 | |  | | |
| Районный бюджет | | 1443,88 | | 1467,75 | |
| 5.1 взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов | | Сектор земельно-имущественных отношений | Январь 2021 | Декабрь 2021 | Январь 2021 | | Декабрь 2021 | | всего | | 50,0 | | 39,46 | | Исполнена возможность проведения ремонта в многоквартирных домах и оплата коммунальных услуг в отношении муниципального имущества  Оплата коммунальных услуг за оказание услуги по отоплению и за электроэнергию  Обеспечение безопасности и бесперебойности газоснабжения  Заменена водопроводная линия  Приобретено имущество для передачи в МУП «Лес» | | |
| Районный бюджет | | 50,0 | | 39,46 | |
| 5.2 оплата коммунальных услуг за оказанные услуги по отоплению в с. Соколово и с. Архангельское | | Сектор земельно-имущественных отношений | Январь 2021 | Декабрь 2021 | Январь 2021 | | Декабрь 2021 | | всего | | 811,60 | | 812,03 | |
| Районный бюджет | | 811,60 | | 812,03 | |
| 5.3 оплата коммунальных услуг за оказанные услуги за электроэнергию | | Сектор земельно-имущественных отношений | Январь 2021 | Декабрь 2021 | Январь 2021 | | Декабрь 2021 | | всего | | 44,0 | | 77,10 | |
| Районный бюджет | | 44,0 | | 77,10 | |
| 5.4 обслуживание газопровода на территории Немского района | | Сектор земельно-имущественных отношений | Январь 2021 | Декабрь 2021 | Январь 2021 | | Декабрь 2021 | | всего | | 8,0 | | 9,4 | |
| Районный бюджет | | 8,0 | | 9,4 | |
| 5.5 развитие, содержание коммунальной инфраструктуры (замена водопроводной линии) | | Сектор земельно-имущественных отношений | Январь 2021 | Декабрь 2021 | Январь 2021 | | Декабрь 2021 | | всего | | 192,15 | | 192,17 | |
| Районный бюджет | | 192,15 | | 192,17 | |
| 5.6 приобретение имущества: косилка, электростанция, мотопомпа, отб.молоток | | Сектор земельно-имущественных отношений | Январь 2021 | Декабрь 2021 | Январь 2021 | | Декабрь 2021 | | всего | | 337,63 | | 337,59 | |
| Районный бюджет | | 337,63 | | 337,59 | |
| Всего по программе (по Плану реализации программы) | |  | | | | | | | всего | | 1622,88 | | 1659,45 | |  | | |
| Районный бюджет | | 1622,88 | | 1659,45 | |
| Всего по программе | |  | | | | | | | всего | | 1662,98 | | 1659,45 | |
| Районный бюджет | | 1662,98 | | 1659,45 | |
| По данным финансового управления | |  | | | | | | | всего | | 1662,98 | | 1659,45 | |
| Районный бюджет | | 1662,98 | | 1659,45 | |
| *Процент исполнения программы за год составляет 99,79%* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Развитие муниципального управления | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1Обеспечение осуществления управленческих функций администрации Немского района (расходы на выплату заработной платы) | | Все отделы администрации | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | | всего | | 13570,8 | | 17374,3 | | Обеспечение осуществления управленческих функций администрации Немского района. Своевременно и в срок выплачена заработная плата работникам, социальные выплаты | | |
| Районный бюджет | | 13570,8 | | 17374,3 | |
| 2. Создание условий для обеспечения выполнения органами местного самоуправления своих полномочий | | Все отделы администрации | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | | Районный бюджет | | 4684,22 | | 4203,3 | | Создание условий для обеспечения выполнения органами местного самоуправления своих полномочий: производится оплата коммунальных платежей, налогов и сборов | | |
| В том числе  Коммунальные платежи (отопление, электроэнергия) | | Управление делами | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | | Районный бюджет | | 1694,4 | | 1651,2 | |  | | |
| Иные бюджетные ассигнования (транспортный налог, налог на имущество, пени, штрафы) | | Управление делами | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | | Районный бюджет | | 40,0 | | 93,3 | |  | | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения деятельности администрации | | Управление делами | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | | Районный бюджет | | 2949,82 | | 2458,8 | |  | | |
| 3. Предоставление социальных выплат отдельным категориям граждан (обеспечение выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в администрации района | | Отдел бухгалтерского учета и отчетности | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | | всего | | 1310,1 | | 1333,7 | | Пенсию за выслугу лет получают 34 гражданина, замещавшие должности муниципальной службы | | |
| Районный бюджет | | 1310,1 | | 1333,7 | |
| 4. Создание условий для эффективного выполнения служебных задач ЕДДС Немского района | | ЕДДС, главный специалист по ГО ЧС, отдел бухгалтерского учета и отчетности | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | | всего | | 1229,9 | | 1420,9 | | За отчетный период служба ЕДДС в постоянном порядке выполняла свои обязанности. Было принято 4708 звонков, проведено 12 тренировок | | |
| Районный бюджет | | 1229,9 | | 1420,9 | |
| областной бюджет | | 3,6 | | 3,1 | |
| 6. Обеспечение сохранности документов Архивного фонда РФ и других архивных документов, относящихся к собственности Кировской области и хранящихся в муниципальном архиве | | Управление делами | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | | всего | | 55,7 | | 55,7 | | На хранении находится 133 фонда – 28324 ед.хр., в т.ч. управленческая документация – 20885 ед.хр., документы по личному составу – 7321 ед.хр., фотодокументы – 118 ед.хр. Количество пользователей архивной информации – 529 пользователей. Количество исполненных запросов – 500 | | |
| областной бюджет | | 55,7 | | 55,7 | |
| 7 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | | Управление делами | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | | всего | | 16,47 | | 16,44 | | Профессиональную подготовку прошли ---- сотрудников | | |
| Областной бюджет | | 16,27 | | 16,24 | |
| Районный бюджет | | 0,2 | | 0,2 | |
| 8 проведение мероприятий по Всероссийской переписи населения | | Управление делами | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | | всего | | 100,6 | | 54,9 | |  | | |
| Областной бюджет | | 100,6 | | 54,9 | |
| Всего по программе (по Плану реализации программы) | |  |  |  |  | |  | | всего | | 20968,08 | | 24458,98 | |  | | |
| Федеральный бюджет | |  | |  | |
| Областной бюджет | | 172,57 | | 172,57 | |
| Районный бюджет | | 20795,51 | | 24286,41 | |
| Всего по программе | |  |  |  |  | |  | | всего | | 20968,08 | | 24458,98 | |  | | |
| Федеральный бюджет | |  | |  | |
| Областной бюджет | | 172,57 | | 172,57 | |
| Районный бюджет | | 20795,51 | | 24286,41 | |
| Итого по данным финансового управления | |  |  |  |  | |  | | всего | | 26092,28 | | 24458,98 | |  | | |
| Федеральный бюджет | |  | |  | |
| Областной бюджет | | 172,57 | | 172,57 | |
| Районный бюджет | | 25919,71 | | 24286,41 | |
| *Процент исполнения программы за год (по данным финансового управления) составляет 93,74%* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 Реализация бюджетного процесса | | Финансовое управление | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | | всего | | 6014,4 | | 5842,8 | | Принято постановление администрации Немского района от 14.01.2021 № 6 «О мерах по выполнению решения Немской районной Думы от 15.12.2020 № 40/311 «Об утверждении бюджета муниципального образования Немский муниципальный район Кировской области на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов »Своевременно, согласно бюджетного законодательства, составлена и утверждена сводная бюджетная роспись 29.12.2021 года Своевременно, согласно бюджетного законодательства, 29.12.2021года доведены до главных распорядителей бюджетных средств лимиты бюджетных обязательств.  Подготовлено 9 проектов решения «О внесении изменений в решение Немской районной Думы от 15.12.2020 № 40/311 «Об утверждении бюджета муниципального образования Немский муниципальный район Кировской области на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов»  После внесения изменений в сводную бюджетную роспись своевременно доведены до главных распорядителей бюджетных средств уведомления о внесении изменений в сводную бюджетную роспись и лимиты бюджетных обязательств.  Ежемесячно составляется и утверждается кассовый план.  Ежедневно проводится кассовое обслуживание исполнения бюджета  Ежемесячно производится размещение данных в информационной системе «Электронный бюджет»  Составлен и представлен в Министерство финансов Кировской области годовой отчет об исполнении бюджета за 2020 год в срок 18 февраля 2021 года. Составлены и представлены в Министерство финансов 12 ежемесячных отчетов об исполнении бюджета Подготовлен проект решения районной Думы « Об утверждении отчета об исполнении бюджета за 2020 год» и представлен в контрольно-счетную комиссию на проведение внешней проверки в срок, утвержденный положением о бюджетном процессе не позднее 01 апреля.  На этапе предварительного контроля возвращено 608 платежных документов на сумму 9087,8 тыс.рублей. | | |
| Областной бюджет | | 7,0 | |  | |
| Районный бюджет | | 6007,4 | | 5842,8 | |
| 2 Подготовка и повышение квалификации лиц, замещающих муниципальные должности | | Финансовое управление | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | | Всего | | 7,07 | | 7,0 | | Повысил квалификацию один специалист | | |
| Областной бюджет | | 7,0 | | 6,93 | |
| Районный бюджет | | 0,07 | | 0,07 | |
| 3. Управление муниципальным долгом | | Финансовое управление | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | | всего | | 450,0 | | 54,7 | | Объем муниципального долга не превышает 50 процентов утвержденного общего годового объема доходов бюджета района без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений и составляет на 01.01.2022 г. - 5000,0 тыс.рублей.(8,6%)  Расходы на обслуживание муниципального долга составили 54,7 тыс.рублей или 0,04%, что не превышает размера, утвержденного бюджетным законодательством 15%.  Проведен электронный аукцион и заключен муниципальный контракт на право заключения муниципального контракта на оказание финансовый услуг на сумму 5000,0 тыс.рублей с процентной ставкой 9,37 годовых | | |
| Районный бюджет | | 450,0 | | 54,7 | |
| 3. Сбалансированность муниципальных образований района по осуществлению полномочий местного значения | | Финансовое управление | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | | всего | | 5777,0 | | 6225,1 | | Предоставлено дотаций бюджетам поселений на обеспечение сбалансированности местных бюджетов в объеме 100 процент от запланированной годовой суммы | | |
| Областной бюджет | | 1231,0 | | 1231,0 | |
| Районный бюджет | | 4546,0 | | 4994,1 | |
| 4. Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из бюджета муниципального района | | Финансовое управление | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | | всего | | 145,3 | | 145,0 | | Профинансированы средства областного бюджета, выделяемые поселениям в рамках проекта поддержки местных инициатив | | |
| Областной бюджет | |  | |  | |
| Всего по программе (по Плану реализации программы) | | Финансовое управление |  |  |  | |  | | всего | | 12386,7 | | 12274,59 | |  | | |
| Областной бюджет | | 1376,3 | | 1382,93 | |
| Районный бюджет | | 11010,4 | | 10891,66 | |
| Всего по программе | | Финансовое управление |  |  |  | |  | | всего | | 12386,7 | | 12274,59 | |  | | |
| Областной бюджет | | 1376,3 | | 1382,93 | |
| Районный бюджет | | 11010,4 | | 10891,66 | |
| По данным финансового управления | |  |  |  |  | |  | | всего | | 15398,65 | | 12274,59 | |  | | |
| Областной бюджет | | 1383,1 | | 1382,93 | |
| Районный бюджет | | 14015,55 | | 10891,66 | |
| *Процент исполнения программы за год составил 79,71%* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.Установка приборов учета тепловой энергии | | Администрация Немского района | май | сентябрь | Май | | сентябрь | | всего | | 150,0 | | 150,0 | | Установлен прибор учета тепловой энергии д/сад № 3 «Гномик» пгт. Нема | | |
| Районный бюджет | | 150,0 | | 150,0 | |
| 2.Промывка системы отопления | | Администрация Немского района | май | сентябрь | Май | | сентябрь | | всего | | 260,0 | | 120,0 | | Проведена промывка системы отопления в д/с № 3 и с. Архангельское, д/с № 4, д/с № 1, ДЮСШ и здание библиотеки пгт. Нема | | |
| Районный бюджет | | 260,0 | | 120,0 | |
| 3.Замена запорной арматуры на балансировочные краны для равномерного распределения теплоносителя по системе водяного отопления | | Администрация Немского района | май | сентябрь |  | |  | | всего | | 160,0 | | 0 | |  | | |
| Районный бюджет | | 160,0 | | 0 | |
| 4.Замена аварийного участка теплотрассы, 40м | | МУП «Лес» | май | сентябрь | Май | | сентябрь | | всего | | 100,0 | | 100,0 | | Проведена замена 40м | | |
| Внебюджетные средства | | 100,0 | | 100,0 | |
| 5.Установка приборов учета на водонапорных скважинах | | МУП «Лес» | май | сентябрь | Май | | сентябрь | | всего | | 3,5 | | 3,5 | | Приборы учета установлены | | |
| Внебюджетные средства | | 3,5 | | 3,5 | |
| 6.Замена линии магистрального водопровода, 70м | | МУП «Лес» | май | сентябрь | Май | | сентябрь | | всего | | 45,0 | | 45,0 | | Проведена замена 70м | | |
| Внебюджетные средства | | 45,0 | | 45,0 | |
| 7.Замена линии магистрального водопровода, 150м | | МУП «Лес» | май | сентябрь | Май | | сентябрь | | всего | | 120,0 | | 120,0 | | Проведена замена 150м | | |
| Внебюджетные средства | | 120,0 | | 120,0 | |
| 8.Замена линии магистрального водопровода, 190м | | МУП «Лес» | май | сентябрь | Май | | сентябрь | | всего | | 120,0 | | 120,0 | | Проведена замена 190м | | |
| Внебюджетные средства | | 120,0 | | 120,0 | |
| Всего по программе | |  |  |  |  | |  | | всего | | 958,5 | | 270,0 | |  | | |
|  | |  |  |  |  | |  | | Районный бюджет | | 570,0 | | 270,0 | |  | | |
|  | |  |  |  |  | |  | | Внебюджетные средства | | 388,5 | | 388,5 | |  | | |
| По данным финансового управления | |  |  |  |  | |  | | всего | | 480,0 | | 270,0 | |  | | |
|  | |  |  |  |  | |  | | Районный бюджет | | 480,0 | | 270,0 | |  | | |
| *Процент исполнения программы за год составил 56,25%* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |