Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности реализации

муниципальной программы

Немского муниципального округа Кировской области

«Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения»

в 2022 году

Муниципальная программа Немского муниципального округа Кировской области «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения» утверждена постановлением администрации Немского муниципального округа Кировской области от 15.06.2022 г. № 135.

Постановлением администрации Немского муниципального округа от 30.12.2022 г. № 308 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения» утверждены итоговые изменения в муниципальную программу, связанные с внесением дополнительных мероприятий и выделением на них средств из бюджета муниципального образования «Немский муниципальный округ Кировской области», полученных и использованных по целевому назначению средств межбюджетного трансферта из бюджета Кировской области.

1. По мероприятию «Содержание скотомогильников (биотермических ям)» не израсходована субвенция в размере 15,00 тыс. руб. в связи с невостребованностью денежных средств;

2. На реализацию мероприятия «Отлов, учет и содержание животных без владельцев» выделялась субвенция в размере 83,80 тыс. руб., из них расход составил 39,97 тыс. руб. в связи с тем, что плановые значения показателей результативности были достигнуты не в полном объеме;

3. На реализацию мероприятия «Проведение мероприятий экологической направленности» было запланировано 46,0 тыс. руб. из средств бюджета Немского муниципального округа (далее – бюджет муниципального округа). Исполнение составило 35,04 тыс. руб. по следующим мероприятиям: заключено 2 договора с КОГБУ «Областной природоохранный центр» на оказание услуг по экологической оценке состояния почв после ликвидации свалок ТБО в д. Городище и с. Архангельское. Произошла экономия в связи с невостребованностью оставшихся денежных средств;

4. На реализацию мероприятия «Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в пгт. Нема Немского муниципального округа» были выделены денежные средства областного бюджета в размере 916,80 тыс. руб. и софинансирование из бюджета муниципального округа в размере 48,30 тыс. руб. Кассовый расход составил: областной бюджет – 873,32 тыс. руб., бюджет муниципального округа – 46,01 тыс. руб. Произошла экономия денежных средств в связи с тем, что в результате составления сметной документации произошло изменение (уточнение) объемов;

5. На реализацию мероприятия «Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в с. Архангельское, с. Марково, д. Копнята и д. Шаши Немского муниципального округа» были запланированы денежные средства из бюджета муниципального округа в размере 400,00 тыс. руб. Все запланированные средства были израсходованы;

6. На реализацию мероприятия «Ремонт канализационных колодцев по ул. Колхозная в пгт. Нема» были запланированы денежные средства из бюджета муниципального округа в размере 226,337 тыс. руб. Все запланированные средства были израсходованы;

7. На реализацию мероприятия «Ремонт канализации жилого дома по ул. Молодежная, 35 в с. Архангельское Немского муниципального округа» были запланированы денежные средства из бюджета муниципального округа в размере 150,00 тыс. руб. Расход составил 149,81 тыс. руб. Экономия денежных средств образовалась в результате расчета сметной стоимости;

8. На реализацию мероприятия «Предоставление из бюджета Немского муниципального округа в 2022 году Получателю (МУП «Лес») субсидии из бюджета муниципального округа на проведение мероприятий в целях приобретения техники для производственной деятельности» были запланированы денежные средства из бюджета муниципального округа в размере 4456,25 тыс. руб. Все запланированные средства были израсходованы;

9. На реализацию мероприятия «Строительство разводящих сетей газопровода в пгт. Нема Кировской области (III пусковой комплекс); пгт. Нема» были запланированы денежные средства федерального бюджета в размере 22822,29 тыс. руб., областного бюджета – 230,56 тыс. руб., софинансирование из бюджета муниципального округа – 3661,35 тыс. руб., иных внебюджетных источников – 5285,70 тыс. руб. Все запланированные средства были израсходованы;

10. На реализацию мероприятия «Ликвидация свалок бытовых (коммунальных) отходов на территории Кировской области, не отвечающих требованиям природоохранного законодательства, Немский муниципальный округ, с. Архангельское» были запланированы денежные средства областного бюджета – 2226,695 тыс. руб., софинансирование из бюджета муниципального округа – 117,194 тыс. руб. Все запланированные средства были израсходованы;

11. На реализацию мероприятия «Ликвидация свалок бытовых (коммунальных) отходов на территории Кировской области, не отвечающих требованиям природоохранного законодательства, Немский муниципальный округ, деревня Городище» были запланированы денежные средства областного бюджета – 2584,505 тыс. руб., из них расход составил 2137,50 тыс. руб.; а также софинансирование из бюджета муниципального округа – 136,027 тыс. руб., из них расход составил 112,50 тыс. руб. Экономия денежных средств образовалась в результате расчета сметной стоимости;

12. На реализацию мероприятия «Ликвидация стихийных свалок на земельном участке кадастровый номер 43:20:000000:58 в д. Вишневка Немского муниципального округа» были запланированы денежные средства из бюджета муниципального округа в размере 50,00 тыс. руб., из них расход составил 39,61 тыс. руб. Экономия денежных средств образовалась в результате расчета сметной стоимости;

13. На реализацию мероприятия «Ликвидация стихийных свалок на земельном участке кадастровый номер 43:20:420106:194» были запланированы денежные средства из бюджета муниципального округа в размере 129,00 тыс. руб., из них расход составил 87,47 тыс. руб. Экономия денежных средств образовалась в результате расчета сметной стоимости;

14. На организацию и проведение мероприятий в сфере благоустройства территорий были выделены денежные средства областного бюджета в размере 1,425 тыс. руб., из них расход составил 0,00 тыс. руб.; а также средства из бюджета муниципального округа – 3945,498 тыс. руб., из них расход составил 3419,308 тыс. руб. Экономия денежных средств образовалась в результате невостребованности;

15. На реализацию мероприятия «Кредиторская задолженность администрации Немского городского поселения (услуги по обеспечению наружного освещения)» были запланированы денежные средства из бюджета муниципального округа в размере 25,58 тыс. руб. Все запланированные средства были израсходованы;

16. На реализацию мероприятия «Страховые платежи по ОСПО ГТС Березовского водохранилища (гидроузел)» были запланированы денежные средства из бюджета муниципального округа в размере 19,72 тыс. руб. Все запланированные средства были израсходованы;

17. На реализацию мероприятия «Денежное вознаграждение за добычу волка на территории Немского муниципального округа» были запланированы денежные средства из бюджета муниципального округа в размере 75,00 тыс. руб. на добычу 5 (пяти) волков. Расход составил 15,00 тыс. руб. в связи с тем, что по итогам года был добыт 1 (один) волк;

18. На реализацию мероприятия «Выполнение работ по разработке схем газоснабжения природным газом с. Соколово и д. Барановщина Немского муниципального округа Кировской области» были запланированы денежные средства областного бюджета в размере 356,40 тыс. руб., софинансирование из бюджета муниципального округа составило 3,60 тыс. руб. Все запланированные средства были израсходованы;

19. На реализацию мероприятия «Техническое обслуживание газоразводящих сетей в заречной части пгт. Нема, содержание аварийно – диспетчерской службы» были запланированы денежные средства из бюджета муниципального округа в размере 15,00 тыс. руб. Денежные средства не были израсходованы в связи с невостребованностью.

Мониторинг исполнения муниципальной программы по состоянию на 2022 год

«Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения»

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Содержание мероприятия в соответствии с муниципальной программой | Стадия выполнения мероприятия, (%) | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  | Причина неисполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Источник финансирования | План | Фактически освоенный объем финансирования |  |
| 1 | Содержание скотомогильников (биотермических ям) | 0,00 | Областной бюджет | 15,00 | 0,00 | Мероприятие не исполнено ввиду отсутствия подрядной организации |
| 2 | Отлов, учет и содержание животных без владельцев | 47,70 | Областной бюджет | 83,80 | 39,97 | Отловлено 5 животных без владельцев (собак) вместо 10 (десяти) ввиду того, что у исполнителя мероприятия не представилось возможности в срок выполнить весь объем |
| 3 | Проведение мероприятий экологической направленности | 76,18 | Бюджет муниципального округа | 46,00 | 35,04 | Заключено 2 договора с КОГБУ «Областной природоохранный центр» на оказание услуг по экологической оценке состояния почв после ликвидации свалок ТБО в д. Городище и с. Архангельское. Остаток неиспользованных денежных средств образовался в результате невостребованности |
| 4 | Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в пгт. Нема Немского муниципального округа | 95,26 | Областной бюджет | 916,80 | 873,32 | Создано 12 (как и было запланировано) мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, соответствующих нормативным требованиям. Остаток неиспользованных денежных средств образовался в результате расчета сметной стоимости |
|  |  |  | Бюджет муниципального округа | 48,30 | 46,01 |  |
| 5 | Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в с. Архангельское, с. Марково, д. Копнята и д. Шаши Немского муниципального округа | 100,00 | Бюджет муниципального округа | 400,00 | 400,00 | __ |
| 6 | Ремонт канализационных колодцев по ул. Колхозная в пгт. Нема | 100,00 | Бюджет муниципального округа | 226,337 | 226,337 | __ |
| 7 | Ремонт канализации жилого дома по ул. Молодежная, 35 в с. Архангельское Немского муниципального округа | 99,88 | Бюджет муниципального округа | 150,00 | 149,81 | Мероприятие выполнено. Остаток неиспользованных денежных средств образовался в результате расчета сметной стоимости |
| 8 | Предоставление из бюджета Немского муниципального округа в 2022 году Получателю (МУП «Лес») субсидии из бюджета муниципального округа на проведение мероприятий в целях приобретения техники для производственной деятельности | 100,00 | Бюджет муниципального округа | 4456,25 | 4456,25 | __ |
| 9 | Строительство разводящих сетей газопровода в пгт. Нема Кировской области (III пусковой комплекс); пгт. Нема | 100,00 | Федеральный бюджет | 22010,09 | 22010,09 | __ |
|  |  |  | Областной бюджет | 222,36 | 222,36 |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального округа | 3652,05 | 3652,05 |  |
|  |  |  | Иные внебюджетные источники | 5266,20 | 5266,20 |  |
| 10 | Кадастровые работы по объекту «Строительство разводящих сетей газопровода в пгт. Нема Кировской области (III пусковой комплекс); пгт. Нема» | 100,00 | Федеральный бюджет | 171,60 | 171,60 | __ |
|  |  |  | Областной бюджет | 1,70 | 1,70 |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального округа | 2,00 | 2,00 |  |
|  |  |  | Иные внебюджетные источники | 19,50 | 19,50 |  |
| 11 | Услуги по проведению авторского надзора за строительством объекта «Строительство разводящих сетей газопровода в пгт. Нема Кировской области (III пусковой комплекс); пгт. Нема» | 100,00 | Федеральный бюджет | 63,00 | 63,00 | __ |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,70 | 0,70 |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального округа | 0,70 | 0,70 |  |
| 12 | Услуги по проведению строительного контроля при строительстве объекта «Строительство разводящих сетей газопровода в пгт. Нема Кировской области (III пусковой комплекс); пгт. Нема» | 100,00 | Федеральный бюджет | 577,60 | 577,60 | __ |
|  |  |  | Областной бюджет | 5,80 | 5,80 |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального округа | 6,60 | 6,60 |  |
| 13 | Ликвидация свалок бытовых (коммунальных) отходов на территории Кировской области, не отвечающих требованиям природоохранного законодательства, Немский муниципальный округ, с. Архангельское | 100,00 | Областной бюджет | 2226,695 | 2226,695 | __ |
|  |  |  | Бюджет муниципального округа | 117,194 | 117,194 |  |
| 14 | Ликвидация свалок бытовых (коммунальных) отходов на территории Кировской области, не отвечающих требованиям природоохранного законодательства, Немский муниципальный округ, деревня Городище | 82,70 | Областной бюджет | 2584,505 | 2137,50 | Мероприятие выполнено. Остаток неиспользованных денежных средств образовался в результате расчета сметной стоимости |
|  |  |  | Бюджет муниципального округа | 136,027 | 112,50 |  |
| 15 | Ликвидация стихийных свалок на земельном участке кадастровый номер 43:20:000000:58 в д. Вишневка Немского муниципального округа | 79,22 | Бюджет муниципального округа | 50,00 | 39,61 | Мероприятие выполнено. Остаток неиспользованных денежных средств образовался в результате расчета сметной стоимости |
| 16 | Ликвидация стихийных свалок на земельном участке кадастровый номер 43:20:420106:194 | 67,81 | Бюджет муниципального округа | 129,00 | 87,47 | Денежные средства освоены не в полном объеме. Договор заключался на фактически выявленные стихийные свалки в границах кладбища в пгт. Нема |
| 17 | Выполнение работ по содержанию объектов благоустройства в зимний период (услуги по расчистке территорий Парка Победы и Сквера «Летний парк» от снега в пгт. Нема) | 97,70 | Бюджет муниципального округа | 22,041 | 21,533 | Мероприятия выполнены. Остаток неиспользованных денежных средств образовался в результате расчета сметной стоимости |
| 18 | Организация и содержание уличного освещения на территории территориального управления пгт. Нема | 95,42 | Бюджет муниципального округа | 1030,806 | 983,607 | Мероприятия выполнены. Остаток неиспользованных денежных средств образовался в результате расчета сметной стоимости и (или) невостребованности |
| 19 | Организация и содержание уличного освещения на территории Архангельского территориального управления | 99,98 | Бюджет муниципального округа | 328,60 | 328,55 | Мероприятия выполнены. Остаток неиспользованных денежных средств образовался в результате расчета сметной стоимости и (или) невостребованности |
| 20 | Организация и содержание уличного освещения на территории Ильинского территориального управления | 82,44 | Бюджет муниципального округа | 261,00 | 215,16 | Мероприятия выполнены. Остаток неиспользованных денежных средств образовался в результате расчета сметной стоимости и (или) невостребованности |
| 21 | Организация и содержание уличного освещения на территории Немского сельского территориального управления | 87,88 | Бюджет муниципального округа | 327,071 | 287,421 | Мероприятия выполнены. Остаток неиспользованных денежных средств образовался в результате расчета сметной стоимости и (или) невостребованности |
| 22 | Прочие мероприятия в сфере благоустройства на территории территориального управления пгт. Нема | 97,00 | Бюджет муниципального округа | 399,10 | 387,12 | Мероприятия выполнены. Остаток неиспользованных денежных средств образовался в результате расчета сметной стоимости и (или) невостребованности |
| 23 | Прочие мероприятия в сфере благоустройства на территории Архангельского территориального управления | 0,00 | Областной бюджет | 0,30 | 0,00 | Мероприятия выполнены. Остаток неиспользованных денежных средств образовался в результате расчета сметной стоимости и (или) невостребованности |
|  |  | 38,98 | Бюджет муниципального округа | 248,60 | 96,91 |  |
| 24 | Прочие мероприятия в сфере благоустройства на территории Ильинского территориального управления | 0,00 | Областной бюджет | 1,125 | 0,00 | Мероприятия выполнены. Остаток неиспользованных денежных средств образовался в результате расчета сметной стоимости и (или) невостребованности |
|  |  | 52,04 | Бюджет муниципального округа | 242,942 | 126,422 |  |
| 25 | Прочие мероприятия в сфере благоустройства на территории Немского сельского территориального управления | 90,87 | Бюджет муниципального округа | 133,20 | 121,04 | Мероприятия выполнены. Остаток неиспользованных денежных средств образовался в результате расчета сметной стоимости и (или) невостребованности |
| 26 | Снос многоквартирного дома по адресу: пгт. Нема, ул. Новая, д. 10 | 100,00 | Бюджет муниципального округа | 265,638 | 265,638 | __ |
| 27 | Устройство полов и обустройство подиума в Парке Победы пгт. Нема | 10,00 | Бюджет муниципального округа | 250,00 | 250,00 | __ |
| 28 | Выполнение работ по содержанию объектов благоустройства | 88,03 | Бюджет муниципального округа | 250,00 | 220,087 | Мероприятия выполнены. Остаток неиспользованных денежных средств образовался в результате расчета сметной стоимости и (или) невостребованности |
| 29 | Благоустройство площадки ГТО в с. Архангельское | 62,10 | Бюджет муниципального округа | 186,50 | 115,82 | Куплены не все материалы для благоустройства площадки ГТО в с. Архангельское, в связи с их отсутствием по окончанию сезона |
| 30 | Кредиторская задолженность администрации Немского городского поселения (услуги по обеспечению наружного освещения) | 100,00 | Бюджет муниципального округа | 25,58 | 25,58 | __ |
| 31 | Страховые платежи по ОСПО ГТС Березовского водохранилища (гидроузел) | 100,00 | Бюджет муниципального округа | 19,72 | 19,72 | __ |
| 32 | Денежное вознаграждение за добычу волка на территории Немского муниципального округа | 20,00 | Бюджет муниципального округа | 75,00 | 15,00 | __ |
| 33 | Выполнение работ по разработке схем газоснабжения природным газом с. Соколово и д. Барановщина Немского муниципального округа Кировской области | 100,00 | Областной бюджет | 356,40 | 356,40 | __ |
|  |  |  | Бюджет муниципального округа | 3,60 | 3,60 |  |
| 34 | Техническое обслуживание газоразводящих сетей в заречной части пгт. Нема, содержание аварийно – диспетчерской службы | 0,00 | Бюджет муниципального округа | 15,00 | 0,00 | Мероприятие не исполнено ввиду невостребованности |

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения» за 2022 год

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Источники финансового обеспечения | Финансирование, тыс. рублей |  | Непосредственный результат реализации мероприятий муниципальной программы (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало реализации мероприятия | окончание реализации мероприятия | начало реализации мероприятия | окончание реализации мероприятия |  | план | факт (кассовые расходы) |  |
| 1. | Содержание скотомогильников (биотермических ям) | Администрация муниципального округа | январь | декабрь | январь | - | Всего | 15,00 | 0,00 | __ |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 15,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 0,00 | 0,00 |  |
| 2. | Отлов, учет и содержание животных без владельцев | Администрация муниципального округа | январь | декабрь | апрель | декабрь | Всего | 83,80 | 39,97 | Отловлено 5 животных без владельцев (собак) |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 83,80 | 39,97 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 0,00 | 0,00 |  |
| 3. | Проведение мероприятий экологической направленности | Администрация муниципального округа | январь | декабрь | декабрь | декабрь | Всего | 46,00 | 35,04 | Заключено 2 договора с КОГБУ «Областной природоохранный центр» на оказание услуг по экологической оценке состояния почв после ликвидации свалок ТБО в д. Городище и с. Архангельское |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 46,00 | 35,04 |  |
| 4. | Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, в том числе: |  |  |  |  |  | Всего | 1365,10 | 1319,33 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 916,80 | 873,32 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 448,30 | 446,01 |  |
|  | 4.1. Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в пгт. Нема Немского муниципального округа | Администрация муниципального округа | февраль | декабрь | февраль | октябрь | Всего | 965,10 | 919,33 | Создано 12 мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, соответствующих нормативным требованиям |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 916,80 | 873,32 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 48,30 | 46,01 |  |
|  | 4.2. Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в с. Архангельское, с. Марково, д. Копнята и д. Шаши Немского муниципального округа | Администрация муниципального округа | сентябрь | декабрь | октябрь | ноябрь | Бюджет муниципального округа | 400,00 | 400,00 | Создано 5 мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, соответствующих нормативным требованиям |
| 5. | Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие, содержание и укрепление коммунальной инфраструктуры, в том числе: |  |  |  |  |  | Всего | 4832,587 | 4832,397 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 4832,587 | 4832,397 |  |
|  | 5.1. Ремонт канализационных колодцев по ул. Колхозная в пгт. Нема | ТУ пгт. Нема | май | октябрь | август | август | Бюджет муниципального округа | 226,337 | 226,337 | Отремонтированы канализационные колодцы – 4 шт. |
|  | 5.3. Ремонт канализации жилого дома по ул. Молодежная, 35 в с. Архангельское Немского муниципального округа | Архангельское ТУ | октябрь | октябрь | октябрь | октябрь | Бюджет муниципального округа | 150,00 | 149,81 | Отремонтирована канализации жилого дома по ул. Молодежная, 35 в с. Архангельское Немского муниципального округа |
|  | 5.4. Предоставление из бюджета Немского муниципального округа в 2022 году Получателю (МУП «Лес») субсидии из бюджета муниципального округа на проведение мероприятий в целях приобретения техники для производственной деятельности | Администрация муниципального округа | май | декабрь | май | сентябрь | Бюджет муниципального округа | 4456,25 | 4456,25 | Предоставлена субсидия организации МУП «Лес» на приобретение техники для производственной деятельности (куплен трактор Белорус МТЗ 1221.3 и автомобиль Соболь 4X4) |
| 6. | Организация и проведение мероприятий по обеспечению комплексного развития сельских территорий, в том числе: |  |  |  |  |  | Всего | 31999,90 | 31999,90 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 22822,29 | 22822,29 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 230,56 | 230,56 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 3661,35 | 3661,35 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Иные внебюджетные источники | 5285,70 | 5285,70 |  |
|  | 6.1. Строительство разводящих сетей газопровода в пгт. Нема Кировской области (III пусковой комплекс); пгт. Нема, в том числе: |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 22822,29 | 22822,29 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 230,56 | 230,56 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 3661,35 | 3661,35 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Иные внебюджетные источники | 5285,70 | 5285,70 |  |
|  | 6.1.1. Строительство разводящих сетей газопровода в пгт. Нема Кировской области (III пусковой комплекс); пгт. Нема | Администрация муниципального округа | апрель | ноябрь | апрель | сентябрь | Федеральный бюджет | 22010,09 | 22010,09 | Построено общей протяженностью 8470,79 метров разводящих сетей газопровода в пгт. Нема Кировской области. Произошла экономия денежных средств по результатам торгов. |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 222,36 | 222,36 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 3652,05 | 3652,05 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Иные внебюджетные источники | 5266,20 | 5266,20 |  |
|  | 6.1.2. Кадастровые работы по объекту «Строительство разводящих сетей газопровода в пгт. Нема Кировской области (III пусковой комплекс); пгт. Нема» | Администрация муниципального округа | апрель | ноябрь | апрель | октябрь | Федеральный бюджет | 171,60 | 171,60 | Изготовлен 1 технический план по объекту «Строительство разводящих сетей газопровода в пгт. Нема Кировской области (III пусковой комплекс); пгт. Нема» |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 1,70 | 1,70 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 2,00 | 2,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Иные внебюджетные источники | 19,50 | 19,50 |  |
|  | 6.1.3. Услуги по проведению авторского надзора за строительством объекта «Строительство разводящих сетей газопровода в пгт. Нема Кировской области (III пусковой комплекс); пгт. Нема» | Администрация муниципального округа | апрель | ноябрь | апрель | октябрь | Федеральный бюджет | 63,00 | 63,00 | Проведен авторский надзор за строительством объекта «Строительство разводящих сетей газопровода в пгт. Нема Кировской области (III пусковой комплекс) пгт. Нема» |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,70 | 0,70 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 0,70 | 0,70 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 6.1.4. Услуги по проведению строительного контроля при строительстве объекта «Строительство разводящих сетей газопровода в пгт. Нема Кировской области (III пусковой комплекс); пгт. Нема» | Администрация муниципального округа | апрель | ноябрь | апрель | сентябрь | Федеральный бюджет | 577,60 | 577,60 | Проведен строительный контроль при строительстве объекта «Строительство разводящих сетей газопровода в пгт. Нема Кировской области (III пусковой комплекс) пгт. Нема» |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 5,80 | 5,80 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 6,60 | 6,60 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 6.2. Реконструкция водопроводной линии № 3 по ул. Совхозная, ул. Колхозная пгт. Нема с заменой водонапорной башни; пгт. Нема | Администрация муниципального округа | февраль | ноябрь | - | - | Иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | __ |
| 7. | Мероприятия, направленные на ликвидацию, рекультивацию свалок в границах муниципального округа, в том числе: |  |  |  |  |  | Всего | 5114,421 | 4633,499 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 4811,20 | 4364,195 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 303,221 | 269,304 |  |
|  | 7.1. Ликвидация свалок бытовых (коммунальных) отходов на территории Кировской области, не отвечающих требованиям природоохранного законодательства, Немский муниципальный округ, с. Архангельское | Администрация муниципального округа | январь | сентябрь | апрель | декабрь | Всего | 2343,889 | 2343,889 | Ликвидирована 1 закрытая свалка бытовых (коммунальных) отходов в с. Архангельское Немского муниципального округа |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 2226,695 | 2226,695 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 117,194 | 117,194 |  |
|  | 7.2. Ликвидация свалок бытовых (коммунальных) отходов на территории Кировской области, не отвечающих требованиям природоохранного законодательства, Немский муниципальный округ, деревня Городище | Администрация муниципального округа | январь | сентябрь | июнь | декабрь | Всего | 2720,532 | 2250,00 | Ликвидирована 1 закрытая свалка бытовых (коммунальных) отходов в д. Городище Немского муниципального округа |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 2584,505 | 2137,50 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 136,027 | 112,50 |  |
|  | 7.3. Ликвидация стихийных свалок на земельном участке кадастровый номер 43:20:000000:58 в д. Вишневка Немского муниципального округа | Администрация муниципального округа | август | октябрь | декабрь | декабрь | Всего | 50,00 | 39,61 | Ликвидирована 1 несанкционированная свалка на земельном участке 43:20:000000:58 в д. Вишневка |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 50,00 | 39,61 |  |
| 8. | Мероприятия, направленные на выполнение плана природоохранных мероприятий муниципального округа, в соответствии с рекомендуемым перечнем Минприроды России, в том числе: |  |  |  |  |  | Всего | 129,00 | 87,47 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 129,00 | 87,47 |  |
|  | 8.1. Ликвидация стихийных свалок на земельном участке кадастровый номер 43:20:420106:194 | ТУ пгт. Нема | сентябрь | октябрь | ноябрь | ноябрь | Всего | 129,00 | 87,47 | Денежные средства освоены не в полном объеме (договор заключался на фактически выявленные стихийные свалки в границах кладбища в пгт. Нема) |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 129,00 | 87,47 |  |
| 9. | Организация и проведение мероприятий в сфере благоустройства территорий, в том числе: |  |  |  |  |  | Всего | 3946,923 | 3419,308 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 1,425 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 3945,498 | 3419,308 |  |
|  | 9.1. Выполнение работ по содержанию объектов благоустройства в зимний период (услуги по расчистке территорий Парка Победы и Сквера «Летний парк» от снега в пгт. Нема) | ТУ пгт. Нема | январь | апрель | январь | февраль | Всего | 22,041 | 21,533 | Выполнены работы по содержанию 2 объектов благоустройства в зимний период (расчистка территорий Парка Победы и Сквера «Летний парк» от снега в пгт. Нема) |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 22,041 | 21,533 |  |
|  | 9.2. Организация и содержание уличного освещения на территории муниципального округа, в том числе: |  |  |  |  |  | Всего | 1947,477 | 1814,738 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 1947,477 | 1814,738 |  |
|  | 9.2.1. На территории территориального управления пгт. Нема, в том числе: | ТУ пгт. Нема | январь | декабрь | январь | декабрь | Бюджет муниципального округа всего | 1030,806 | 983,607 |  |
|  | 1. Оплата расходов по электроэнергии |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 497,00 | 497,00 | Произведена оплата расходов по электроэнергии |
|  | 2. Вывоз и утилизация ламп ДРЛ |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 10,381 | 0,00 | __ |
|  | 3. Услуги по обеспечению наружного освещения |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 375,890 | 339,072 | Оплата услуг по обеспечению наружного освещения (в связи с отсутствием работников «Коммунэнерго» в пгт. Нема; работы за ноябрь – декабрь 2022 года оплачивались по факту выезда работников из г. Нолинск) |
|  | 4. Прожектор светодиодный СДО-3-50 50Вт 4000Лм |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 146,916 | 146,916 | Покупка светодиодных прожекторов |
|  | 5. Расходные материалы (клеммник, изолента) |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 0,619 | 0,619 | Покупка расходных материалов |
|  | 9.2.2. На территории Архангельского территориального управления, в том числе: | Архангельское ТУ | январь | декабрь | январь | декабрь | Бюджет муниципального округа всего | 328,60 | 328,55 |  |
|  | 1. Оплата за потребление электроэнергии по уличному освещению |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 278,60 | 278,60 | Произведена оплата за потребление электроэнергии по уличному освещению |
|  | 2. Текущее содержание, ремонт и обслуживание наружных сетей уличного освещения территории населенных пунктов |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 50,00 | 49,95 | Оплата за содержание уличного освещения |
|  | 9.2.3. На территории Ильинского территориального управления, в том числе: | Ильинское ТУ | январь | декабрь | январь | декабрь | Бюджет муниципального округа всего | 261,00 | 215,16 |  |
|  | 1. Затраты на организацию и содержание уличного освещения |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 150,00 | 122,15 | Оплата за содержание уличного освещения |
|  | 2. Текущий ремонт электросети |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 50,00 | 32,19 | Оплата за ремонт электросети |
|  | 3. Электроматериалы |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 61,00 | 60,82 | Оплата расходов на электроматериалы |
|  | 9.2.4. На территории Немского сельского территориального управления, в том числе: | Немское сельское ТУ | январь | декабрь | январь | декабрь | Бюджет муниципального округа всего | 327,071 | 287,421 |  |
|  | 1. Затраты на электроэнергию |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 30,70 | 30,70 | Произведена оплата за электроэнергию |
|  | 2. Обслуживание уличного освещения |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 29,30 | 29,30 | Оплата за обслуживание уличного освещения |
|  | 3. Ремонт уличного освещения |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 28,10 | 19,90 | Оплата за ремонт уличного освещения |
|  | 4. Работы по монтажу |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 32,471 | 32,471 | Выполнены работы по монтажу уличного освещения населенных пунктов Немского сельского ТУ |
|  | 5. Работы по монтажу в с. Марково |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 106,50 | 75,05 | Выполнены работы по монтажу уличного освещения в с. Марково |
|  | 6. Расходные материалы, светильники |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 100,00 | 100,00 | Покупка светильников и расходных материалов |
|  | 9.3. Прочие мероприятия на территории муниципального округа: - содержание кладбищ (противоклещевая обработка); - обрубка веток деревьев, валка аварийных деревьев; - уборка скопления несанкционированного мусора; - текущее содержание территории общего пользования (окашивание территории), в том числе: |  |  |  |  |  | Всего | 1025,267 | 731,492 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 1,425 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 1023,842 | 731,492 |  |
|  | 9.3.1. На территории территориального управления пгт. Нема, в том числе: | ТУ пгт. Нема | май | сентябрь | январь | декабрь | Бюджет муниципального округа всего | 399,10 | 387,12 |  |
|  | 1. Оплата расходов на содержание рабочего по благоустройству |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 177,095 | 177,095 | Оплата труда рабочего |
|  | 2. Проведение весенних и осенних субботников (вывоз мусора) |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 1,084 | 1,084 | Проведены субботники по очистке территории поселка от мусора |
|  | 3. Утилизация ТБО |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 19,009 | 19,009 | Утилизированы твердые бытовые отходы (малые стихийные свалки) с территории пгт. Нема |
|  | 4. Окашивание территории от сорной растительности |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 96,00 | 96,00 | Проведены работы по окашиванию территории от сорной растительности |
|  | 5. Противоклещевая обработка территории |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 22,00 | 22,00 | Проведена противоклещевая обработка территории парка, сквера, кладбища, стадиона |
|  | 6. Бензин к пиле |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 5,00 | 0,00 | __ |
|  | 7. Цепь к пиле |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 1,51 | 0,00 | __ |
|  | 8. Леска к мотокосе |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 1,00 | 0,00 | __ |
|  | 9. Масло к мотокосе |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 0,41 | 0,00 | __ |
|  | 10. Диски к мотокосе, круг отрезной |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 0,60 | 0,00 | __ |
|  | 11. Известь |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 0,35 | 0,35 | Покупка извести |
|  | 12. Метла, саморезы, грунт, лопата |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 1,57 | 0,00 | __ |
|  | 13. Мешки для мусора |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 0,36 | 0,36 | Куплены мешки для мусора |
|  | 14. Краска, кисть |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 3,15 | 3,15 | Куплены краски и кисти |
|  | 15. Стройматериалы |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 15,15 | 13,26 | Куплены стройматериалы |
|  | 16. Транспортные услуги по доставке груза (контейнеры ТБО) |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 10,00 | 10,00 | Оплата за транспортные услуги по доставке контейнеров для накопления ТКО из г. Киров в пгт. Нема |
|  | 17. Работы по перемещению и установке контейнеров |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 20,088 | 20,088 | Оплата работ за перестановку и установку контейнеров для накопления ТКО на контейнерные площадки |
|  | 18. Очистка тротуаров от снега |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 16,354 | 16,354 | Оплата за выполнение работ по очистке тротуаров от снега в пгт. Нема |
|  | 19. Ремонт контейнерной площадки |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 8,37 | 8,37 | Оплата за выполнение работ по ремонту контейнерных площадок в пгт. Нема |
|  | 9.3.2. На территории Архангельского территориального управления, в том числе: | Архангельское ТУ | май | сентябрь | январь | декабрь | Всего | 248,90 | 96,91 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,30 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 248,60 | 96,91 |  |
|  | 1. Противоклещевая обработка кладбищ |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 10,00 | 0,00 | __ |
|  | 2. Формовочная обрезка и валка деревьев по населённым пунктам |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 90,00 | 0,00 | __ |
|  | 3. Текущее содержание территорий общего пользования |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 100,00 | 87,00 | Проведены мероприятия по текущему содержанию территорий общего пользования |
|  | 4. Уборка скоплений несанкционированного мусора |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 48,60 | 9,91 | Проведены мероприятия по уборке скоплений несанкционированного мусора |
|  | 5. Самообложение |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,30 | 0,00 | __ |
|  | 9.3.3. На территории Ильинского территориального управления, в том числе: | Ильинское ТУ | май | сентябрь | январь | декабрь | Всего | 244,067 | 126,422 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 1,125 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 242,942 | 126,422 |  |
|  | 1. Противоклещевая обработка (кладбище, стадион) |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 4,90 | 4,90 | Проведена противоклещевая обработка кладбища и стадиона в с. Ильинское |
|  | 2. Окашивание территории населенных пунктов |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 20,00 | 20,00 | Проведено окашивание населенных пунктов Ильинского ТУ от сорной растительности |
|  | 3. Борьба с борщевиком Сосновского, кошение травы на территории села |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 125,38 | 22,48 | Проведены мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского и кошению травы на территории с. Ильинское |
|  | 4. Очистка крыш зданий от снега |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 2,542 | 2,542 | Очищены крыши зданий от снега в с. Ильинское |
|  | 5. ГСМ для триммера, мотоблока Нева с роторной косилкой |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 8,44 | 8,40 | Куплено ГСМ для триммера, мотоблока Нева с роторной косилкой |
|  | 6. Леска для триммера |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 2,80 | 2,80 | Куплена леска для триммера |
|  | 7. Катушка для триммера |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 0,50 | 0,50 | Куплена катушка для триммера |
|  | 8. Мешки для мусора |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 0,50 | 0,45 | Куплены мешки для мусора |
|  | 9. Опрыскиватель «SR-430» (STIHL) |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 47,58 | 47,58 | Покупка опрыскивателя «SR-430» (STIHL) |
|  | 10. Рекультивация несанкционированной свалки ТБО с. Ильинское |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 10,00 | 0,00 | __ |
|  | 11. Прочие расходы |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 20,30 | 16,77 | Закуплена краска – пропитка, гвозди для забора стадиона |
|  | 12. Самообложение |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 1,125 | 0,00 | __ |
|  | 9.3.4. На территории Немского сельского территориального управления, в том числе: | Немское сельское ТУ | май | сентябрь | январь | декабрь | Бюджет муниципального округа всего | 133,20 | 121,04 |  |
|  | 1. Окашивание территорий населенных пунктов |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 120,00 | 117,84 | Проведены мероприятия по окашиванию территорий населенных пунктов |
|  | 2. Противоклещевая обработка территорий парков, кладбищ |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 13,20 | 3,20 | Проведена противоклещевая обработка территорий парков, кладбищ |
|  | 9.4. Снос многоквартирного дома по адресу: пгт. Нема, ул. Новая, д. 10 | Администрация муниципального округа | май | июнь | май | июнь | Всего | 265,638 | 265,638 | Снесён многоквартирный дом по адресу: пгт. Нема, ул. Новая, д. 10 – 1 шт. |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 265,638 | 265,638 |  |
|  | 9.5. Устройство полов и обустройство подиума в Парке Победы пгт. Нема | ТУ пгт. Нема | апрель | июнь | апрель | июнь | Всего | 250,00 | 250,00 | Обустроен подиум в Парке Победы в пгт. Нема |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 250,00 | 250,00 |  |
|  | 9.6. Выполнение работ по содержанию объектов благоустройства | ТУ пгт. Нема | июнь | сентябрь | июнь | декабрь | Всего | 250,00 | 220,087 | Выполнены работы по содержанию объектов благоустройства |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 250,00 | 220,087 |  |
|  | 9.7. Благоустройство площадки ГТО в с. Архангельское | Архангельское ТУ | декабрь | декабрь | декабрь | декабрь | Всего | 186,50 | 115,82 | Куплены материалы для благоустройства площадки ГТО в с. Архангельское |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 186,50 | 115,82 |  |
| 10. | Кредиторская задолженность администрации Немского городского поселения (услуги по обеспечению наружного освещения) | Администрация муниципального округа | январь | март | март | март | Всего | 25,58 | 25,58 | Выплачена кредиторская задолженность администрации Немского городского поселения (услуги по обеспечению наружного освещения) |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 25,58 | 25,58 |  |
| 11. | Страховые платежи по ОСПО ГТС Березовского водохранилища (гидроузел) | ТУ пгт. Нема | март | март | март | март | Всего | 19,72 | 19,72 | Застрахован гидроузел (ОСПО ГТС Березовского водохранилища) |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 19,72 | 19,72 |  |
| 12. | Денежное вознаграждение за добычу волка на территории Немского муниципального округа | Администрация муниципального округа | август | декабрь | март | ноябрь | Всего | 75,00 | 15,00 | Добыт 1 волк |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 75,00 | 15,00 |  |
| 13. | Выполнение работ по разработке схем газоснабжения природным газом с. Соколово и д. Барановщина Немского муниципального округа Кировской области | Администрация муниципального округа | сентябрь | декабрь | октябрь | декабрь | Всего | 360,00 | 360,00 | Разработаны 2 схемы газоснабжения природным газом по с. Соколово и д. Барановщина Немского муниципального округа |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 356,40 | 356,40 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 3,60 | 3,60 |  |
| 14. | Техническое обслуживание газоразводящих сетей в заречной части пгт. Нема, содержание аварийно – диспетчерской службы | Администрация муниципального округа | сентябрь | декабрь | - | - | Всего | 15,00 | 0,00 | __ |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 15,00 | 0,00 |  |
| Всего по Плану реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения» |  |  |  |  |  |  | Всего | 48028,031 | 46787,214 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 22822,29 | 22822,29 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 6415,185 | 5864,445 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 13504,856 | 12814,779 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Иные внебюджетные источники | 5285,70 | 5285,70 |  |

Форма № 4

Сведения о достижении показателей эффективности реализации муниципальной программы за 2022 год

«Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения»

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Вид программы, наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному* | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения» |  |  |  |  |  |
| 1 | Техническое состояние обустроенных скотомогильников соответствует действующему законодательству | % | 0 | 100 | 100 | - |
| 2 | Уменьшение количества животных без владельцев путем их отлова и учета (количество отловленных животных без владельцев) | шт. | 0 | 10 | 5 | Отловлено 5 животных без владельцев (собак) вместо 10 (десяти) ввиду того, что у исполнителя мероприятия не представилось возможности в срок выполнить весь объем |
| 3 | Количество проведенных мероприятий по повышению уровня экологической культуры и экологического образования населения разных возрастных категорий (ед.) | шт. | 0 | 13 | 2 | Количество проведенных мероприятий не достигло планового значения в виду того, что были проведены фактически – необходимые мероприятия |
| 4 | Количество созданных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | шт. | 16 | 17 | 17 | - |
| 5 | Количество отремонтированных канализационных колодцев | шт. | - | 4 | 4 | - |
| 6 | Ремонт канализации жилого дома | шт. | - | 1 | 1 | - |
| 7 | Общая протяженность газопровода | метр | - | 8212 | 8470,79 | Фактически – построенная протяженность газопровода превысила плановый показатель в связи с внесением изменений в проектную документацию |
| 8 | Изготовление технического плана | шт. | - | 1 | 1 | - |
| 9 | Количество закрытых (в том числе ликвидированных или рекультивированных) свалок бытовых (коммунальных) отходов | шт. | 0 | 2 | 2 | - |
| 10 | Количество объектов, очищенных от захламления отходами (кладбище) | шт. | - | 1 | 1 | - |
| 11 | Количество расчищенных объектов от снега | шт. | - | 2 | 2 | - |
| 12 | Создание благоприятных условий проживания для населения (повышение уровня уличного освещения), обеспечение надежности работы сетей уличного освещения | % | - | 100 | 100 | - |
| 13 | Создание благоприятных условий для проживания жителей (повышение уровня благоустройства территорий населенных пунктов); Улучшение санитарно – экологической и противопожарной обстановки | % | - | 100 | 100 | - |
| 14 | Количество снесенных объектов | шт. | 0 | 1 | 1 | - |
| 15 | Количество построенных объектов | шт. | - | 1 | 1 | - |
| 16 | Количество благоустроенных объектов | шт. | - | 1 | 1 | - |
| 17 | Разработка схем газоснабжения населенных пунктов | шт. | - | 2 | 2 | - |
| 18 | Надежная эксплуатация газоразводящих сетей в заречной части пгт. Нема | % | - | 100 | 100 | - |

Форма № 5

Сведения о внесенных в муниципальную программу изменениях

по состоянию на 2022 год

Наименование муниципальной программы «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения»

Ответственный исполнитель Администрация Немского муниципального округа

(орган администрации округа)

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление Администрации Немского муниципального округа Кировской области | 10.08.2022 | 178 | В связи с изменением бюджетных ассигнований и перечня мероприятий |
| 2 | Постановление Администрации Немского муниципального округа Кировской области | 03.10.2022 | 209 | В связи с изменением бюджетных ассигнований и перечня мероприятий |
| 3 | Постановление Администрации Немского муниципального округа Кировской области | 30.12.2022 | 308 | В связи с изменением бюджетных ассигнований и перечня мероприятий |

Первый заместитель

главы Администрации

Немского муниципального округа                                                       А.Н. Рогожников

Ведущий специалист

сектора ЖКХ и благоустройства

управления жизнеобеспечения 						          О.С. Евтухова