СОГЛАСОВАНО

|  | Заместитель главы, начальник Управления по социальным вопросам Немского муниципального округа _________________ Р.М. Брангина «30» марта 2023 г. |
| --- | --- |

Годовой отчет за 2022 год

о ходе реализации Муниципальной программы

Немского района Кировской области

«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»

Раздел 1. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

На ход реализации программы влияют следующие факторы:

- дефицит бюджета;

- усиление инфляции;

- сокращение финансирования.

Раздел 2. Информация о мероприятиях муниципальной программы.

Мероприятия муниципальной программы Немского района Кировской области

«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»

| № п/п | Мероприятия, запланированные программой | Выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1. | Мероприятие 3.1. "Развитие дошкольного образования" | Обеспечение доступности качественного дошкольного образования в Немском районе, в рамках которого решаются следующие задачи: - обеспечение государственных гарантий доступности качественного дошкольного образования; - развитие и модернизация системы дошкольного образования, обеспечивающей равный доступ населения к услугам дошкольных образовательных организаций. |
|  | Мероприятие 3.2. «Развитие дополнительного образования детей и молодежи» | Решение задачи муниципальной программы по развитию региональной системы воспитания и дополнительного образования детей и молодежи, в рамках которого решаются задачи: - обеспечение государственных гарантий доступности дополнительного образования детей; - модернизация и развитие системы дополнительного образования детей |
|  | Мероприятие 3.3. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования» | Обеспечение реализации основных мероприятий муниципальной программы «Развитие образования» в соответствии с установленными сроками и этапами в целях создания благоприятных условий для устойчивого развития отрасли «Образование». Решение задач: - исполнение муниципальных функций управлением в соответствии с действующим законодательством; - создание целостной и сбалансированной системы процедур и механизмов оценки качества; - осуществление мер государственной поддержки в сфере развития образования. |
|  | Мероприятие 3.4. «Социализация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | создание условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Решение задач: - создание необходимых условий для семейного жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; - повышение эффективности поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
| 4. | Мероприятие 3.5. «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Немском районе» | решение проблемы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, эффективная социализация и реабилитация детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, создание условий для предупреждения семейного неблагополучия. Решаются задачи: - предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому, обеспечение защиты их прав и интересов несовершеннолетних, выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий; - осуществление профилактической работы с семьями на ранней стадии социального неблагополучия; - реализация мероприятий, направленных на повышение уровня правосознания несовершеннолетних, обеспечение безопасности личности, охрану прав детей и подростков |
| 5. | Мероприятие 3.6. «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Немского района» | повышение транспортной безопасности, уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий, сокращение смертности и травматизма от дорожно-транспортных происшествий. В рамках мероприятия решаются следующие задачи: - сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий; - сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими |

Раздел 3. Мониторинг исполнения муниципальной программы.

Мониторинг исполнения муниципальной программы по состоянию на 01.01.2023 г  Муниципальная программа Немского района Кировской области

«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»

| № п/п | Содержание мероприятия в соответствии с муниципальной программой | Стадия выполнения мероприятия, (%) | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  | Причина неисполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Источник финансирования | Источник финансирования | Источник финансирования |  |
| 1 | 3.1.1. Обеспечение доступности и качества дошкольного образования | 99,3 | всего | 39353,59 | 39085,68 |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 16116,0 | 16116,0 |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 23237,59 | 22969,68 |  |
| 2 | 3.1.2. Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | 78,3 | всего | 395,7 | 309,69 | Неисполнение плана возникло по причине снижения среднегодового количества получателей компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 395,7 | 309,69 |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |
| 3 | 3.1.3. Мероприятия, направленные на подготовку к новому учебному году муниципальных образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 100 | всего | 250,0 | 250,0 |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 250,0 | 250,0 |  |
| 4 | 3.1.4. Строительство ограждения территории МКДОУ детский сад «Колосок» с. Архангельское Немского района |  | всего |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |
| 5 | 3.2.1. Обеспечение доступности и качества дополнительного образования | 96,9 | всего | 4991,4 | 4835,33 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 2935,0 | 2935,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 2056,4 | 1900,33 |  |
| 6 | 3.2.2. Мероприятия, направленный на подготовку к новому учебному году муниципальных образовательных организаций дополнительного образования | 100 | всего | 50,0 | 50,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 50,0 | 50,0 |  |
| 7 | 3.2.3. Мероприятия, направленные на оздоровления детей | 100 | всего | 86,39 | 86,36 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 76,5 | 76,5 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 9,89 | 9,86 |  |
| 8 | 3.2.4. Мероприятия, направленные на временное трудоустройство подростков в возрасте от 14-18 лет в свободное от учебы время | 100 | всего | 76,4 | 76,4 |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 76,4 | 76,4 |  |
| 9 | 3.2.5. Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | 98,6 | всего | 109,5 | 107,97 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 109,5 | 107,97 |  |
| 10 | 3.3.1. Обеспечение деятельности управления и РМК | 98,4 | всего | 3731,33 | 3671,23 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 475,0 | 464,84 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 3256,33 | 3206,39 |  |
| 11 | 3.3.2. Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии | 99,1 | всего | 4708,0 | 4663,93 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 4708,0 | 4663,93 |  |
| 12 | 3.3.3. Возмещение коммунальных услуг педагогам | 90,2 | всего | 935,5 | 843,7 | Неисполнение плана возникло по причине снижения среднегодового количества получателей компенсации расходов по ЖКУ и невозможностью предоставления реестров сведений для определения размера компенсации расходов по ЖКУ, представляемых поставщиками жилищных и коммунальных услуг за декабрь, а также документов для оплаты за предоставление данных реестров. |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 935,5 | 843,7 |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |
| 13 | 3.3.4. Выплата персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0 | всего | 0,3 |  | Неисполнение произошло по причине отсутствия получателей данной меры социальной поддержки |
|  |  |  | местный бюджет | 0,3 |  |  |
| 14 | 3.3.6. Подготовка и повышение квалифи-кации лиц, замещаю-щих муниципальные должности и муници-пальных служащих | 100 | всего | 19,51 | 19,51 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 19,31 | 19,31 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,2 | 0,2 |  |
| 15 | 3.4.1. Осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей и лицам из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, а также выплате вознаграждения за труд, причитающегося приемным родителям, предоставлению приемным родителям мер социальной поддержки | 87,0 | всего | 2226,2 | 1936,0 | Неисполнение плана возникло по причине снижения среднегодового количества получателей ежемесячных денежных выплат на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье, и по начислению и выплате ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям. |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 2226,2 | 1936,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |
| 16 | 3.4.1.1. В том числе приобретение жилья для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленных жилых помещений |  | всего |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |
| 17 | 3.5.1. Осуществление государственных полномочий по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | 97,3 | всего | 451,0 | 438,91 | Причиной неисполнения плана послужило наличие вакантной ставки секретаря КДН в течение двух месяцев |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 451,0 | 438,91 |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |
| 18 | 3.6.1. Мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения |  | всего |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |

Общий объем средств на реализацию муниципальной программы в соответствии со сводной бюджетной росписью на 31 декабря 2022 года составил 57384,82 тыс. рублей, исполнение составило 56374,71 тыс. рублей.

Раздел 4. Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие образования»

| Наименование мероприятия | Ответст- венный испол- нитель, соиспол- нитель | Плановый период |  | Фактический срок |  | Источники финансового обеспечения | Финансирование за 2022г, (период) |  | Непосредственный результат реализации мероприятий муниципальной программы (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало реали- зации мероп- риятия | окон- чание реали- зации мероп- риятия | начало реали- зации мероп- риятия | окон- чание реали- зации мероп- риятия |  | план | Факт (кассовые расходы) |  |
| 3.1.1. Обеспечение доступности и качества дошкольного образования | Управление по социальным вопросам | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | всего | 39353,59 | 39085,68 | Создание условий для функционирования ДОУ и предоставления качественного общедоступного бесплатного дошкольного образования (выплата заработной платы, уплата налогов, коммунальных услуг, оплата услуг за обслуживание АПС, санитарно-эпидемиологических услуг, услуг по ремонту зданий, сооружений и имущества дошкольных образовательных учреждений и т.п.) |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 16116,0 | 16116,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 23237,59 | 22969,68 |  |
|  |  |  |  |  |  | Иные внебюджетные источники |  |  |  |
| 3.1.2. Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | Управление по социальным вопросам | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | всего | 395,7 | 309,69 | Среднегодовое количество детей, за которых выплачена компенсация за 2022 год составила 49 человек |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 395,7 | 309,69 |  |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Иные внебюджетные источники |  |  |  |
| 3.1.3. Мероприятия, направленные на подготовку к новому учебному году муниципальных образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | Управление по социальным вопросам | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | всего | 250,0 | 250,0 | Средства направлены на выполнение предписаний надзорных органов |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 250,0 | 250,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Иные внебюджетные источники |  |  |  |
| 3.1.4. Строительство ограждения территории МКДОУ детский сад «Колосок» с. Архангельское Немского района | Управление по социальным вопросам | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | всего |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Иные внебюджетные источники |  |  |  |
| 3.2.1. Обеспечение доступности и качества дополнительного образования | Управление по социальным вопросам | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | всего | 4991,4 | 4835,33 | Создание условий для предоставления дополнительного образования (выплата заработной платы, уплата налогов, коммунальных услуг, оплата услуг за обслуживание АПС, системы видеонаблюдения и т.п.) |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 2935,0 | 2935,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 2056,4 | 1900,33 |  |
| 3.2.2. Мероприятия, направленный на подготовку к новому учебному году муниципальных образовательных организаций дополнительного образования | Управление по социальным вопросам | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | всего | 50,0 | 50,0 | Средства направлены на выполнение предписаний надзорных органов |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 50,0 | 50,0 |  |
| 3.2.3. Мероприятия, направленные на оздоровление детей | Управление по социальным вопросам | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | всего | 86,39 | 86,36 | Окончена летняя оздоровительная кампания, определена дислокация лагеря. Заключено соглашение с Министерством молодежной политики и спорта. Количество детей, заявленных к отдыху 64 человека - показатель выполнен на 100 %. Еще 8 детей посещали летний оздоровительный лагерь за счет бюджета муниципального округа. |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 76,5 | 76,5 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 9,89 | 9,86 |  |
| 3.2.4. Мероприятия, направленные на временное трудоустройство подростков в возрасте от 14-18 лет в свободное от учебы время | Управление по социальным вопросам | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | всего | 76,4 | 76,4 | В Центр дополнительного образования детей пгт. Нема в июне месяце трудоустроено 7 человек. В августе трудоустроено дополнительно 9 человек. |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 76,4 | 76,4 |  |
| 3.2.5. Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Управление по социальным вопросам | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | всего | 109,5 | 107,97 | С помощью сертификатов дополнительного образования обучение проходили ежемесячно 53 человека |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 109,5 | 107,97 |  |
| 3.3.1. Обеспечение деятельности управления и РМК | Управление по социальным вопросам | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | всего | 3731,33 | 3671,23 | Финансовое обеспечение деятельности управления образования и РМК (выплата заработной платы, оснащение материально-техническими ресурсами, плата за услугу сети «Интернет») в целях осуществления учебно-методической поддержки образовательных учреждений в осуществлении государственной политики в области образования, совершенствования профессиональной квалификации педагогических работников и руководителей образовательных учреждений. В штатном режиме функционируют РМО, повысили квалификацию 17 педагогов, аттестовался 1 педагог на 1кк, конкурсне мероприятия проводятся в штатном режиме |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 475,0 | 464,84 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 3256,33 | 3206,39 |  |
| 3.3.2. Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии | Управление по социальным вопросам | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | всего | 4708,0 | 4663,93 | Финансовое обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии (выплата заработной платы, оснащение материально-техническими ресурсами, плата за услугу сети «Интернет», обслуживание автоматизированных систем бухгалтерского учета АС «Смета», «Смета – СМАРТ» |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 4708,0 | 4663,93 |  |
| 3.3.3. Возмещение коммунальных услуг педагогам | Управление по социальным вопросам | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | всего | 935,5 | 843,7 | Среднегодовая численность получателей возмещения затрат за коммунальные услуги по электроэнергии, отоплению, плате за квартиру, водоотведению за 2022 год составляет 47 человек. В течение года выплачивалась частичная компенсация на возмещение затрат на коммунальные услуги 1 медсестре и 24 специалистам учреждений культуры |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 935,5 | 843,7 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |
| 3.3.4. Выплата персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | Управление по социальным вопросам | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | всего | 0,3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,3 |  |  |
| 3.3.6. Подготовка и повышение квалификации лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих | Управление по социальным вопросам | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | всего | 19,51 | 19,51 | Обучение по программе «Противодействие экстремизму и терроризму» прошел 1 человек, по программе «Управление государственными и муниципальными закупками» - 1 человек. Субсидия основана в полном объеме. |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 19,31 | 19,31 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,2 | 0,2 |  |
| 3.4.1. Осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей и лицам из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, а также выплате вознаграждения за труд, причитающегося приемным родителям, предоставлению приемным родителям мер социальной поддержки | Управление по социальным вопросам | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | всего | 2226,2 | 1936,0 | Обеспечение деятельности исполняющего полномочия по опеке и попечительству, в том числе мероприятия по формированию полной информационной базы о детях-сиротах и недееспособных гражданах; своевременному выявлению детей, оставшихся без попечения родителей; Лишены родительских прав 7 граждан, 4 родителя ограничены в родительских правах. Осуществлена проверка условий проживания 16 опекаемых детей. Проверено 17 жилых квартир, в которые вселены дети - сироты, граждане из их числа. |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 2226,2 | 1936,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |
| 3.4.1.1. В том числе приобретение жилья для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленных жилых помещений | Администрация Немского муниципального округа | 01.03.2021 01.04.2021 01.05.2021 01.06.2021 | 31.03.2021 30.04.2021 30.05.2021 30.06.2021 |  |  | всего |  |  | В 2022 году жилье не приобреталось. |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |
| 3.5.1. Осуществление государственных полномочий по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | Управление по социальным вопросам | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | всего | 451,0 | 438,91 | За 12 месяцев 2022 г. проведено 22 заседания, на которых вынесено 184 постановления. Из них 44 — по результатам рассмотрения протоколов об административных правонарушениях, 135 постановлений, направленных на предупреждение безнадзорности, беспризорности, преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних, об итогах индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, состоящими на учете в субъектах системы профилактики. Поставлены на учет 12 несовершеннолетних и 13 семей. Снято с учета 14 семей и 15 несовершеннолетних. На 31.12.2022 г. на межведомственном профилактическом учете состоят 8 несовершеннолетних и 12 семей, в которых воспитывается 30 детей |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 451,0 | 438,91 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |
| 3.6.1. Мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения | Управление по социальным вопросам | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | всего |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |
| Итого по программе |  |  |  |  |  | всего | 57384,82 | 56374,71 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 23630,2 | 23139,95 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 33754,62 | 33234,76 |  |
|  |  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |

Раздел 5. Сведения о достижении показателей эффективности реализации муниципальной программы.

Сведения о достижении показателей эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие образования»

| № № п/п | Вид программы, наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному * | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1. | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образования в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) | % | 100 | 100,0 |  | 100 |  |
| 2. | Охват детей программами дошкольного образования | % | 73,9 | 73,1 | 80,3 |  |  |
| 3. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет | % | 100,0 | 100,0 | 100 |  |  |
| 4. | Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования в организациях дополнительного образования детей | % | 72,7 | 70,4 | 70,4 |  |  |
| 5. | Количество детей школьного возраста, получивших услугу отдыха и оздоровления в лагерях при образовательных организациях, человек | человек | 58 | 50 | 72 |  |  |
| 6. | Количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до18 лет, человек | человек | 19 | 30 | 16 |  | Так как мероприятия по трудоустройству несовершеннолетних граждан проходят совместно с Центром занятости населения и на 2022 год по их квоте выделено софинансирование на данное количество человек |
| 7. | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации (на усыновление (удочерение) и под опеку (попечительство)), в том числе по договору о приемной семье либо в случаях, предусмотренных законами Кировской области, по договору о патронатной семье патронате, патронатном воспитании) | % | 71,0 | 71,0 | 100 |  |  |
| 8. | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений | человек | 1 | 3 | 0 |  | Граждан, имеющих право на обеспечение благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда в 2022 году не зарегистрировано |
| 9. | Количество получателей социальных услуг, оказанных детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей " | человек | 26 | 27 | 16 |  | Количество получателей социальных услуг, оказанных детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей в 2022 году снизилось, так как дети, имеющие право на выплаты, достигли возраста 18 лет и переведены на полное государственное обеспечение. |
| 10. | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии | Ед. | 2 | 3 | 4 |  |  |
| 11. | Число детей в возрасте до 16 лет, погибших в результате ДТП | человек | 0 | 0 | 0 |  |  |

Раздел 6. Сведения о внесенных в муниципальную программу изменениях.

Сведения

о внесенных в муниципальную программу изменениях

по состоянию на 01.01.2023 г.

Наименование муниципальной программы:  Муниципальная программа Немского района «Развитие образования»

Ответственный исполнитель:  Управление по социальным вопросам Администрации Немского муниципального округа

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Постановление | 28.01.2022 | 16 | О внесении изменений в муниципальную программу Немского района Кировской области «Развитие образования» (Изменение объема ассигнований) |
| 2. | Постановление | 17.05.2022 | 112 | О внесении изменений в муниципальную программу Немского района Кировской области «Развитие образования» (Изменение объема ассигнований) |
| 2. | Постановление | 14.07.2022 | 155 | О внесении изменений в муниципальную программу Немского района Кировской области «Развитие образования» (Изменение объема ассигнований) |
| 3. | Постановление | 19.09.2022 | 193 | О внесении изменений в муниципальную программу Немского района Кировской области «Развитие образования» (Изменение объема ассигнований) |
| 4. | Постановление | 14.12.2022 | 285 | О внесении изменений в муниципальную программу Немского района Кировской области «Развитие образования» (Изменение объема ассигнований) |
| 5. | Постановление |  |  | О внесении изменений в муниципальную программу Немского района Кировской области «Развитие образования» (Изменение объема ассигнований) |
| 5. | Постановление |  |  | О внесении изменений в муниципальную программу Немского района Кировской области «Развитие образования» (Изменение объема ассигнований) |

Ответственный исполнитель:

Пономарева Наталья Геннадьевна (83350)2-12-96

Караваева Мария Александровна (83350)2-12-01