СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы

администрации Немского района

_______________Р.М. Брангина

Годовой отчет за 2022 год

о ходе реализации муниципальной программы «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан Немского района

на 2019-2025 годы»

Раздел 1. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

На ход реализации программы влияют следующие факторы:

- дефицит бюджета;

- усиление инфляции;

- сокращение финансирования.

Раздел 2. Информация о мероприятиях муниципальной программы.

Мероприятия муниципальной программы

«Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан

Немского района на 2019-2025 годы»

| Мероприятие, запланированное программой | Исполнитель мероприятия | Выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1. Мероприятия по социальной поддержке инвалидов, в т. ч.: |  |  |
| 1.1. Районный турнир по настольным играм | Немская РОКОО ВОИ | Участие в районном турнире по шашкам граждан с ограниченными возможностями здоровья |
| 1.2. Поздравление членов ВОИ с Днем защитника отечества и Международным женским Днем | Управление по социальным вопросам, Немская РОКОО ВОИ | Участие в торжественных мероприятиях района граждан с ограниченными возможностями здоровья |
| 1.3. Участие в районном спортивном фестивале «Улыбка» и «Надежда» | Немская РОКОО ВОИ | Участие в спортивных мероприятиях граждан с ограниченными возможностями здоровья |
| 1.4. Проведение международного дня инвалида | Немская РОКОО ВОИ | Участие в торжественных мероприятиях района граждан с ограниченными возможностями здоровья |
| 1.5. Организация и проведение досуговых мероприятий, творческих программ | Немская РОКОО ВОИ | Увеличить количество инвалидов, в том числе детей-инвалидов, участвующих в спортивных, культурно-массовых мероприятиях, до 70 человек |
| 1.6. Реализация закона Кировской области № 174-ЗО от 30.06.2003 «О квотировании рабочих мест для трудоустройства инвалидов на территории Кировской области» | Немская РОКОО, центр занятости населения в Немском районе | Создание специальных рабочих мест для инвалидов |
| 1.7. Содействие временной занятости инвалидов по договорам с предприятиями в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития РФ № 485 от 29.07.05 | Немская РОКОО, центр занятости населения в Немском районе | Создание специальных рабочих мест для инвалидов |
| 1.8. Участие в специализированных мини-ярмарках вакансий для трудоустройства инвалидов | Немская РОКОО, центр занятости населения в Немском районе | Создание специальных рабочих мест для инвалидов |
| 2. Мероприятия по социальной поддержке ветеранов, в том числе: |  |  |
| 2.1. День Защитника Отечества и Международный Женский День | Немский районный Совет ветеранов | 23 февраля, 8 марта – всего в торжественных мероприятиях участвовало 37 чел. |
| 2.2. 9 мая, День Победы, День памяти и скорби | Немский районный Совет ветеранов | Чествование ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла 9 мая (10 чел.) 22 июня представители Совета ветеранов присутствовали на митинге у памятника воинам-землякам. |
| 2.3. День семьи, любви и верности | Немский районный Совет ветеранов | Чествование семей с юбилейными датами со дня свадьбы (2 семьи) |
| 2.4. Районный туристический слет, посвященный 35-летию Ветеранского движения в Немском районе | Немский районный Совет ветеранов | Проведение туристического слета в Мелком ельнике (15 чел.) |
| 2.5. День пожилого человека | Немский районный Совет ветеранов | Проведение мероприятий по празднованию Дня пожилого человека (25 чел.) |
| 2.6. Организация и проведение смотра-конкурса «Ветеранское подворье» | Немский районный Совет ветеранов | Проведение смотра-конкурса «Ветеранское подворье» (10 чел.) |
| 2.7. День матери | Немский районный Совет ветеранов | Проведение мероприятий, посвященных Дню матери (32 чел.) |
| 2.8. Чествование ветеранов, пенсионеров в юбилейные даты | Немский районный Совет ветеранов | Поздравление ветеранов и пенсионеров с юбилеями (8 чел.) |
| 2.9. Проведение Пленума Совета организации по итогам 2022 года, поощрение первичных организаций района за организацию мероприятий по 35-летию Ветеранского движения в Немском районе | Немский районный Совет ветеранов | Приняло участие 15 человек |
| 2.10. Участие в мероприятиях, посвященных 35-летию Ветеранского движения в Немском районе | Немский районный Совет ветеранов | Приняло участие 15 человек |
| 2.11. Участие в благоустройстве поселка (волонтерское движение) | Немский районный Совет ветеранов | Участвовало 20 человек |
| 2.12. Проведение Новогодних и Рождественских мероприятий | Немский районный Совет ветеранов | Проведены торжественные мероприятия |
| 3. Социальная поддержка в сфере здравоохранения | Немская ЦРБ | Стипендия не выплачивается, так как нет обучающихся по целевой программе. |
| 4. Социальная поддержка в сфере образования | Администрация Немского муниципального округа | Выплачивается стипендия 2 чел. |

Раздел 3. Отчёт об исполнении бюджетных ассигнований бюджета муниципальной программы

Отчет

Об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального района на реализацию муниципальной программы за 2022 год «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан Немского района на 2019-2025 годы»

| Наименование муниципальной программы (отдельное мероприятие) | Ответственный исполнитель, соисполнители, муниципальный заказчик-координатор | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджетные ассигнования план на 1 января отчетного года |  | Бюджетные ассигнования на 31 декабря отчетного года |  | Кассовое исполнение |  |  |
| 1. Мероприятия по социальной поддержке инвалидов, в т. ч.: |  | 25,0 |  | 25,0 |  | 25,0 |  |  |
| 1.1.Районный турнир по настольным играм | всего | 3,0 |  | 3,0 |  | 3,0 |  |  |
|  | ответственный исполнитель муниципальной программы | МКУ УО администрации Немского района |  |  |  |  |  |  |
|  | Соисполнитель | Немская РОКОО ВОИ |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.Поздравление ВОИ с Днем защитника Отечества и Международным женским Днем | всего | 3,0 |  | 3,0 |  | 3,0 |  |  |
|  | ответственный исполнитель муниципальной программы | МКУ УО администрации Немского района |  |  |  |  |  |  |
|  | Соисполнитель | Немская РОКОО ВОИ |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.Участие в областном фестивале «Улыбка» и «Надежда» | всего | 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 |  |  |
|  | ответственный исполнитель муниципальной программы | МКУ УО администрации Немского района |  |  |  |  |  |  |
|  | Соисполнитель | Немская РОКОО ВОИ |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Проведение международного дня инвалида | всего | 7,0 |  | 7,0 |  | 7,0 |  |  |
|  | Ответственный исполнитель муниципальной программы | МКУ УО администрации Немского района |  |  |  |  |  |  |
|  | Соисполнитель | Немская РОКОО ВОИ |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. Организация и проведение досуговых мероприятий, творческих программ, посвященных Дню инвалида | всего | 7,0 |  |  | 7,0 |  |  | 7,0 |
|  | Ответственный исполнитель муниципальной программы | МКУ УО администрации Немского района |  |  |  |  |  |  |
|  | Соисполнитель | Немская РОКОО ВОИ |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. Реализация закона Кировской области № 174-ЗО от 30.06.2003 «О квотировании рабочих мест для трудоустройства инвалидов на территории Кировской области» | всего | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  | ответственный исполнитель муниципальной программы | МКУ УО администрации Немского района |  |  |  |  |  |  |
|  | Соисполнитель | Немская РОКОО ВОИ, центр занятости населения в Немском районе |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. Содействие временной занятости инвалидов по договорам с предприятиями в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития РФ № 485 от 29.07.05 | всего | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  | ответственный исполнитель муниципальной программы | МКУ УО администрации Немского района |  |  |  |  |  |  |
|  | Соисполнитель | Немская РОКОО ВОИ, центр занятости населения в Немском районе |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. Участие в специализированных мини-ярмарках вакансий для трудоустройства инвалидов | всего | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  | ответственный исполнитель муниципальной программы | МКУ УО администрации Немского района |  |  |  |  |  |  |
|  | Соисполнитель | Немская РОКОО ВОИ, центр занятости населения в Немском районе |  |  |  |  |  |  |
| 2. Мероприятия по социальной поддержке ветеранов, в том числе: |  | 25,0 |  | 25,0 |  | 37,0 |  |  |
| 2.1. День Защитника Отечества и Международный Женский День | всего | 3,0 |  | 3,0 |  | 3,0 |  |  |
|  | ответственный исполнитель муниципальной программы | МКУ УО администрации Немского района |  |  |  |  |  |  |
|  | Соисполнитель | Немский районный Совет ветеранов |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. 9 мая, День Победы, День памяти и скорби | всего | 2,0 |  | 2,0 |  | 2,0 |  |  |
|  | ответственный исполнитель муниципальной программы | МКУ УО администрации Немского района |  |  |  |  |  |  |
|  | Соисполнитель | Немский районный Совет ветеранов |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. День семьи, любви и верности | всего | 1,0 |  | 1,0 |  | 1,0 |  |  |
|  | ответственный исполнитель муниципальной программы | МКУ УО администрации Немского района |  |  |  |  |  |  |
|  | Соисполнитель | Немский районный Совет ветеранов |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. Районный туристический слет | всего | 4,0 |  | 4,0 |  | 4,0 |  |  |
|  | ответственный исполнитель муниципальной программы | МКУ УО администрации Немского района |  |  |  |  |  |  |
|  | Соисполнитель | Немский районный Совет ветеранов |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. День пожилого человека | всего | 3,0 |  | 3,0 |  | 3,0 |  |  |
|  | ответственный исполнитель муниципальной программы | МКУ УО администрации Немского района |  |  |  |  |  |  |
|  | Соисполнитель | Немский районный Совет ветеранов |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. Организация и проведение смотра-конкурса «Ветеранское подворье» | всего | 3,0 |  | 3,0 |  | 3,0 |  |  |
|  | ответственный исполнитель муниципальной программы | МКУ УО администрации Немского района |  |  |  |  |  |  |
|  | Соисполнитель | Немский районный Совет ветеранов |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. День матери | всего | 1,0 |  | 1,0 |  | 1,0 |  |  |
|  | ответственный исполнитель муниципальной программы | МКУ УО администрации Немского района |  |  |  |  |  |  |
|  | Соисполнитель | Немский районный Совет ветеранов |  |  |  |  |  |  |
| 2.8. Чествование ветеранов, пенсионеров в юбилейные даты | всего | 1,0 |  |  | 1,0 |  |  | 1,0 |
|  | Ответственный исполнитель муниципальной программы | МКУ УО администрации Немского района |  |  |  |  |  |  |
|  | Соисполнитель | Немский районный Совет ветеранов |  |  |  |  |  |  |
| 2.9. Проведение Пленума Совета организации по итогам 2021 года, поощрение первичных организаций района | всего | 4,0 |  |  | 4,0 |  |  | 4,0 |
|  | Ответственный исполнитель муниципальной программы | МКУ УО администрации Немского района |  |  |  |  |  |  |
|  | Соисполнитель | Немский районный Совет ветеранов |  |  |  |  |  |  |
| 2.10. Участие в мероприятиях, посвященных 35-летию Ветеранского движения в Немском районе | всего | 3,0 |  |  | 3,0 |  |  | 3,0 |
|  | Ответственный исполнитель муниципальной программы | МКУ УО администрации Немского района |  |  |  |  |  |  |
|  | Соисполнитель | Немский районный Совет ветеранов |  |  |  |  |  |  |
| 2.11. Участие в благоустройстве поселка (волонтерское движение) | всего | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  | Ответственный исполнитель муниципальной программы | МКУ УО администрации Немского района |  |  |  |  |  |  |
|  | Соисполнитель | МКУ УО администрации Немского района |  |  |  |  |  |  |
| 2.12. Проведение Новогодних и Рождественских мероприятий | всего | 12,0 | 12,0 |  |  | 12,0 |  |  |
|  | Ответственный исполнитель муниципальной программы | МКУ УО администрации Немского района |  |  |  |  |  |  |
|  | Соисполнитель | МКУ УО администрации Немского района |  |  |  |  |  |  |
| 3. Социальная поддержка в сфере здравоохранения | всего | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  | ответственный исполнитель муниципальной программы | МКУ УО администрации Немского района |  |  |  |  |  |  |
|  | Соисполнитель | КОГБУЗ Немская ЦРБ |  |  |  |  |  |  |
| 4. Социальная поддержка в сфере образования | всего | 48,0 |  | 48,0 |  | 48,0 |  |  |
|  | ответственный исполнитель муниципальной программы | МКУ УО администрации Немского района |  |  |  |  |  |  |
|  | Соисполнитель | Администрация Немского района |  |  |  |  |  |  |

Общий объем средств на реализацию муниципальной программы в соответствии со сводной бюджетной росписью на 31 декабря 2022 года составил 110 000 рублей.

Раздел 4. Информация о внесенных ответственных исполнителем изменениях в муниципальную программу

Сведения о внесенных в муниципальную программу изменениях по состоянию на 01.01.2023 года

Наименование муниципальной программы:

«Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан Немского района на 2019-2025 годы»

Ответственный исполнитель:

Управление образования Немского района Кировской области

Соисполнители:

- Немская районная организация Кировской областной Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ);

- МКУ Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации Немского района;

- КОГБУЗ Немская ЦРБ;

- Немский КЦСОН;

- КОГКУ Управление социальной защиты населения в Немском районе;

- КОГКУ центр занятости населения в Немском районе;

- Немский районный Совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление | 17.01.2023 | 7 | О внесении изменений в решение Немской районной Думы от 17.12.2021 № 4/47 «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан Немского района» (изменение объема ассигнований) |

Раздел 5. Сведения о достижении показателей эффективности реализации муниципальной программы

Сведения о достижении показателей эффективности реализации муниципальной программы «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан Немского района на 2019-2025 годы»

| № п/п | Наименование показателей эффективности | Ед. изм. | план | факт | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Число лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, принявших участие в культурно-досуговых , спортивных и оздоровительных мероприятиях в общей численности данной категории населения в Немском районе | Чел. | 130 | 130 | 100,0 |
| 2. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения в Немском районе | % | 40 | 40 | 100,0 |
| 3. | Количество граждан пожилого возраста, принявших участие в культурно-досуговых и оздоровительных мероприятиях | чел. | 55 | 55 | 100,0 |
| 4. | Число студентов, обучающихся по целевым направлениям специальностей образования, культуры и спорта и здравоохранения | чел. | 8 | 2 | 25,0 Отсутствие желающих на обучение по целевым направлениям |
| 5. | Доля молодых специалистов от числа обучающихся по целевым направлениям, устроенных в учреждения социальной сферы района | % | 100 | 0 | 0 Отсутствие специалистов |

Информация о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования за 2022 год

«Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан Немского района на 2019-2025 годы»

| Наименование муниципальной программы (отдельное мероприятие) | Источники финансирования |  | Оценка расходов (в соответствии с муниципальной программой) | Фактические расходы (расходы за счет федерального Бюджета, областного бюджета (кассовые расходы), местных бюджетов и внебюджетные источники) | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Мероприятия по социальной поддержке инвалидов, в т. ч.: |  |  |  |  |  |
| Районный турнир по настольным играм |  | всего | 3,0 | 3,0 | 100,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 3,0 | 3,0 | 100,0 |
|  |  | Иные внебюджетные источники |  |  |  |
| Поздравление членов ВОИ с Днем защитника Отечества и Международным женским Днем |  | всего | 5,0 | 5,0 | 100,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 5,0 | 5,0 | 100,0 |
|  |  | Иные внебюджетные источники |  |  |  |
| Участие в районном спортивном фестивале «Улыбка» и «Надежда» |  | всего | 5,0 | 5,0 | 100,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 5,0 | 5,0 | 100,0 |
|  |  | Иные внебюджетные источники |  |  |  |
| Проведение международного дня инвалида |  | всего | 7,0 | 7,0 | 100,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 7,0 | 7,0 | 100,0 |
|  |  | Иные внебюджетные источники |  |  |  |
| Организация и проведение досуговых мероприятий, творческих программ |  | всего | 7,0 | 7,0 | 100,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 7,0 | 7,0 | 100,0 |
|  |  | Иные внебюджетные источники |  |  |  |
| 1. Мероприятия по социальной поддержке ветеранов, в т. ч.: |  |  |  |  |  |
| День Защитника Отечества и международный женский день |  | всего | 3,0 | 3,0 | 100,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 3,0 | 3,0 | 100,0 |
|  |  | Иные внебюджетные источники |  |  |  |
| 9 мая, день победы, 22 июня, день памяти и скорби (совет ветеранов) |  | всего | 2,0 | 2,0 | 100,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 2,0 | 2,0 | 100,0 |
|  |  | Иные внебюджетные источники |  |  |  |
| День семьи, любви и верности |  | всего | 1,0 | 1,0 | 100,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 1,0 | 1,0 | 100,0 |
|  |  | Иные внебюджетные источники |  |  |  |
| Районный туристический слет |  | всего | 4,0 | 4,0 | 100,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 4,0 | 4,0 | 100,0 |
|  |  | Иные внебюджетные источники |  |  |  |
| День пожилого человека |  | всего | 3,0 | 3,0 | 100,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 3,0 | 3,0 | 100,0 |
|  |  | Иные внебюджетные источники |  |  |  |
| Организация и проведение смотра-конкурса «Ветеранское подворье» |  | всего | 3,0 | 3,0 | 100,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 3,0 | 3,0 | 100,0 |
|  |  | Иные внебюджетные источники |  |  |  |
| День матери |  | всего | 1,0 | 1,0 | 100,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 1,0 | 1,0 | 100,0 |
|  |  | Иные внебюджетные источники |  |  |  |
| Чествование ветеранов, пенсионеров в юбилейные даты |  | всего | 1,0 | 1,0 | 100,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 1,0 | 1,0 | 100,0 |
|  |  | Иные внебюджетные источники |  |  |  |
| Проведение Пленума Совета организации по итогам 2021 года, поощрение первичных организаций района |  | всего | 4,0 | 4,0 | 100,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 4,0 | 4,0 | 100,0 |
|  |  | Иные внебюджетные источники |  |  |  |
| Участие в мероприятиях, посвященных 35-летию Ветеранского движения в Немском районе |  | всего | 3,0 | 3,0 | 100,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 3,0 | 3,0 | 100,0 |
|  |  | Иные внебюджетные источники |  |  |  |
| Проведение Новогодних и Рождественских мероприятий |  | всего | 12,0 | 12,0 | 100,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 12,0 | 12,0 | 100,0 |
|  |  | Иные внебюджетные источники |  |  |  |
| 3. Социальная поддержка в сфере здравоохранения |  | всего | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |
|  |  | Иные внебюджетные источники |  |  |  |
| 4. Социальная поддержка в сфере образования |  | всего | 48,0 | 48,0 | 100,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 48,0 | 48,0 | 100,0 |
|  |  | Иные внебюджетные источники |  |  |  |
| ВСЕГО |  |  | 110,0 | 110,0 | 100,0 |

__________________