Годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы  «Развитие  муниципального управления»

Муниципальная программа Немского муниципального округа Кировской области «Развитие муниципального управления» утверждена постановлением администрации Немского муниципального округа от 03.02.2022 № 17 «Об  утверждении муниципальной программы Немского муниципального округа Кировской области «Развитие муниципального управления». Ответственным исполнителем  программы является  администрация Немского муниципального округа Кировской области.

Основными факторами, оказавшими своё влияние на ход реализации Программы в 2022 году, являются:   изменение экономической и политической ситуации,   усложнение хозяйственных связей в России, дефицит бюджета.  Положительное влияние на выполнение мероприятий программы оказывает ответственное отношение сотрудников к порученным обязанностям, высокий уровень профессиональной подготовки, опыт работы по направлениям деятельности.

Информация о выполнении мероприятий муниципальной программы представлена в приложении 1.

Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации программы (форма 3) представлены в приложении 2.

Информация об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию программы (формы 4 и 5) представлены в приложениях 3 и 4.

Информация о внесенных  изменениях в программу (форма 6) представлена в приложении 5.

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как высокая. Таким образом, в Немском муниципальном округе формируется основа для привлечения граждан к участию в процессах муниципального управления и использования новых технологий для улучшения муниципального управления, формируется профессиональный кадровый состав в системе муниципального управления, принимаются меры для повышения прозрачности и информационной открытости органов  местного самоуправления Немского муниципального округа.

В 2023 году планируется проведение работы по изменению некоторых основных параметров Программы в части оптимизации перечня основных мероприятий Программы для повышения эффективности реализации Программы.

Отчет об исполнении муниципальной программы

«Развитие муниципального управления»

за 2022 год

|  | мероприятие | исполнитель | Сроки выполнения | Информация об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечение осуществления управленческих функций администрации Немского муниципального округа (далее – администрации муниципального округа) | Отделы, управления | постоянно | Проводятся проверки соответствия всех подготавливаемых нормативно-правовых актов (НПА), внутренних распорядительных документов действующему законодательству. За отчетный период подготовлено 69 заключений. Нормативно-правовая база поддерживается в актуальном состоянии. Обеспечено отсутствие нормативных правовых актов администрации муниципального округа противоречащих законодательству Российской Федерации по решению суда и не приведенных в соответствие в течение установленного федеральным законодательством срока со дня вступления решения суда в законную силу. Муниципальные услуги предоставляются в соответствии с административным регламентом. Обращения граждан рассматриваются в установленные законом сроки. Осуществляется личный прием граждан главой Немского муниципального округа и заместителями. Проводятся заседаний коллегии при главе муниципального округа, проведено 4 заседания, оперативные совещания еженедельно, совещания с руководителями муниципального округа ежемесячно. Опубликовано более 100 информационных материалов о деятельности администрации Немского муниципального округа в сети интернет. Функционирует административная комисссия. Все протоколы об административных правонарушениях, поступивших в административную комиссию, рассмотрены; Доля товаров (работ, услуг) приобретенных методом аукционов в электронной форме составила 85% в год; Повысили квалификацию 7 муниципальных служащих Немского муниципального округа, что значительно больше запланированного, в связи с выделением средств из областного бюджета на проведение обучения сотрудников. Проведено 5 семинаров для муниципальных служащих. |
| 2 | Создание условий для обеспечения выполнения органами местного самоуправления своих полномочий | Отделы, управления | постоянно | В целях повышения качества условий для обеспечения выполнения органами местного самоуправления своих полномочий в администрации проводится систематическое обслуживание и модернизация ЛВС, защита информационных ресурсов (антивирусная, парольная, криптозащита). Внедряются, настраиваются и сопровождаются программные продукты. Ведется техническое обеспечение межведомственного взаимодействия. Проводится своевременное обслуживание оргтехники. Введена в работу новая система взаимодействия с получателями услуг ПГС 2.0, новый сайт на admnems.gosuslugi.ru, система ЕРВК, АИС Имущество. Наполнение ГИС ГМП за 2022 год составило 100%. Налажено МЭВ с Отделом ПФР в Немском районе, с Федеральным Казначейством, Росреестром Объем запросов в СМЭВ за 2022 год составил 3178 шт. Продолжается ведение и наполнение системы ГАС «Управление». Своевременно заполняются все документы стратегического планирования, сведения об исполнении концессионных соглашений. Осуществляется обеспечение комплексной защиты информационной безопасности. Систематически проводится актуальное и объективное освещение деятельности органов государственной власти, социально-экономического развития области и муниципального округа на сайте Администрации Немского муниципального округа, СМИ, а также в группах в социальных сетях. Повышена доступность и качество предоставления государственных и муниципальных услуг в системе ЕГИССО и на портале государственных и муниципальных услуг. Реестр государственных и муниципальных услуг на портале государственных и муниципальных услуг содержит 33 муниципальных услуги. Процент оказания услуг в электронном виде составил 37.155. Через системы ПОС и Инцидент менеджмент в ускоренном порядке, своевременно и качественно были дан 81 ответ на обращения населения к власти. Осуществлен 100% переход расчетов через российскую платежную систему. |
| 3 | Предоставление социальных выплат отдельным категориям граждан (обеспечение выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в администрации муниципального округа | Отделы, управления | постоянно | Пенсию за выслугу лет получает 37 бывших муниципальных служащих и 1 глава муниципального района. В 2022 году перечислено 3216,69 тыс.руб. |
| 4 | Обеспечение деятельности административной комиссии муниципального образования Немский муниципальный район по рассмотрению дел об административных правонарушениях | Отделы, управления | постоянно | В районе действует административная комиссия. В 2022 году на рассмотрение протоколы об административном правонарушении не поступали |
| 5 | Создание условий для эффективного выполнения служебных задач ЕДДС Немского муниципального округа | Отделы, управления | Постоянно | постановлением администрации Немский район от 23.05.2011 года № 55 создана «Единая дежурно-диспетчерская служба Немского муниципального округа». Утверждено штатное расписание: 5 единиц, из них 1- старший диспетчер, 4 – диспетчера. Диспетчера несут службу в круглосуточном режиме по 1 человеку в смену по 24 часа согласно утверждаемого графика несения службы. За 2022 год режим чрезвычайной ситуации на территории Немского муниципального округа вводился два раза, на телефоны ЕДДС Немского муниципального округа принято и отвечено 4957 телефонных звонков. Ежедневно диспетчера принимают участие в селекторных совещаниях в режиме видеоконференции. Ежемесячно ФГУ ЦУКС МЧС РФ по Кировской области согласно графика с диспетчерским составом проводятся тренировки по различным чрезвычайным ситуациям, в ходе которых диспетчерами отрабатывается полный комплект документов, который затем направляется в ЦУКС. За 2022 год принято участие в 12-ти тренировках, по результатам которых в ЦУКС был направлен полный комплект отработанных документов. |
| 6 | Обеспечение сохранности документов Архивного фонда РФ и других архивных документов, относящихся к собственности Кировской области и хранящихся в муниципальном архиве | Главный специалист по делам архива | постоянно | На хранении находится 136 фонда – 28687 ед.хр., в т.ч. управленческая документация – 20953 ед.хр, документы по личному составу – 7616 ед.хр., фотодокументы – 118 ед.хр. На хранение принято в 2022 году - 363 ед.хр., в т.ч областная собственность – 295 ед.хр. Объем документов подготовленных к приему в муниципальный архив ( утверждение описей) – 5 описи документов подготовленных к приему в муниципальный архив, в т.ч областная собственность – 0 . Количество пользователей архивной информации – 285 пользователей; Объем документов выданных всем категориям пользователей – 789 ед.хр.; Количество исполненных запросов – 265, С положительным результатом - 233 С использованием абонентского пункта Vip Net Деловая почта получено 241 запрос от управлений пенсионного фонда и отправлено этой же связью 241 запрос |

Приложение 3 (Форма № 4)

Отчет

Об использовании бюджетных ассигнований

на реализацию муниципальной программы за 2022 год

«Развитие муниципального управления»

| Наименование мероприятия | Источники финансирования | Бюджетные ассигнования план на 1 января отчетного года | Бюджетные ассигнования на 31 декабря отчетного года | Кассовое исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО |  | 36153,6 | 41093,72 | 40355,08 |
| Администрация Немского МО, ВСЕГО |  | 26578,9 | 30560,76 | 30289,64 |
| Обеспечение осуществления управленческих функций администрации Немского района (расходы на выплату заработной платы) | местный бюджет | 16877,5 | 16634,6 | 16599,68 |
| Создание условий для обеспечения выполнения органами местного самоуправления своих полномочий | местный бюджет | 6610,8 | 8953,06 | 8801,34 |
| в том числе: 1) коммунальные платежи (отопление, электроэнергия) |  | 1539,6 | 1454,6 | 1454,6 |
| 2)иные бюджетные ассигнования (транспортный налог, налог на имущество, пени, штрафы) |  | 40 | 43,24 | 43,24 |
| 3) закупка товаров, работ и услуг для обеспечения деятельности администрации |  | 4721,2 | 7455,22 | 7303,5 |
| Предоставление социальных выплат отдельным категориям граждан (обеспечение выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в администрации района) | местный бюджет | 2895,3 | 3216,69 | 3216,69 |
| Создание условий для эффективного выполнения служебных задач ЕДДС Немского района, в том числе: | местный бюджет | 108,7 | 1402,6 | 1332,83 |
| Обеспечение сохранности документов Архивного фонда РФ и других архивных документов, относящихся к собственности Кировской области и хранящихся в муниципальном архиве | областной бюджет | 55,7 | 55,7 | 55,7 |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | областной бюджет | 16 | 23 | 21,1 |
| Обеспечение деятельности административной комиссии муниципального образования Немский муниципальный округ по рассмотрению дел об административных правонарушениях | областной бюджет | 0,6 | 0 | 0 |
| Осуществление переданных полномочий РФ по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели | Федеральный бюджет | 14,3 | 14,3 | 14,3 |
| Обеспечение деятельности специалиста Военно-учетного стола | Федеральный бюджет | 245,6 | 245,6 | 245,6 |
| Проценты по кредитам | Местный бюджет | 0 | 2,4 | 2,4 |

| Архангельское ТУ ВСЕГО |  | 3 012,67 | 3 459,5 | 3 260,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение осуществления управленческих функций администрации Немского муниципального округа (расходы на выплату заработной платы) | местный бюджет | 1 974,1 | 2 327,0 | 2 278,5 |
| Создание условий для обеспечения выполнения органами местного самоуправления своих полномочий | местный бюджет | 1 031,5 | 1 132,5 | 981,6 |
| в том числе: 1) коммунальные платежи (отопление, электроэнергия) |  | 654,0 | 814,0 | 681,1 |
| 2)иные бюджетные ассигнования (транспортный налог, налог на имущество, пени, штрафы) |  | 5,2 | 70,2 | 69,3 |
| 3) закупка товаров, работ и услуг для обеспечения деятельности администрации |  | 372,3 | 248,3 | 231,2 |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | областной бюджет, | 6,9 0,07 | 0,0 | 0,0 |
| ТУ пгт. Нема ВСЕГО |  | 2518,7 | 2800,8 | 2706,9 |
| Обеспечение осуществления управленческих функций администрации Немского района (расходы на выплату заработной платы) | местный бюджет | 2162,0 | 2316,7 | 2296,5 |
| Создание условий для обеспечения выполнения органами местного самоуправления своих полномочий | местный бюджет | 356,7 | 484,1 | 410,4 |
| в том числе: 1) коммунальные платежи (отопление, электроэнергия) |  | 70,7 | 95,7 | 95,7 |
| 2)иные бюджетные ассигнования (транспортный налог, налог на имущество, пени, штрафы) |  | 1,0 | 51,0 | 50,4 |
| 3) закупка товаров, работ и услуг для обеспечения деятельности администрации |  | 285,0 | 337,4 | 264,3 |

| Ильинское ТУ ВСЕГО |  | 2189,1 | 2362,1 | 2306,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение осуществления управленческих функций администрации Немского района (расходы на выплату заработной платы) | местный бюджет | 1844,3 | 1879,0 | 1863,3 |
| Создание условий для обеспечения выполнения органами местного самоуправления своих полномочий | местный бюджет | 344,8 | 483,1 | 443,6 |
| в том числе: 1) коммунальные платежи (отопление, электроэнергия) |  | 130,5 | 138,0 | 118,2 |
| 2)иные бюджетные ассигнования (транспортный налог, налог на имущество, пени, штрафы) |  | - | 3,0 | 3,0 |
| 3) закупка товаров, работ и услуг для обеспечения деятельности администрации |  | 214,3 | 342,1 | 322,4 |

| Немское сельское ТУ ВСЕГО |  | 1854,3 | 1910,5 | 1791,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение осуществления управленческих функций администрации Немского района (расходы на выплату заработной платы) | местный бюджет | 1538,8 | 1523,8 | 1406,3 |
| Создание условий для обеспечения выполнения органами местного самоуправления своих полномочий | местный бюджет | 315,5 | 386,7 | 385,3 |
| в том числе: 1) коммунальные платежи (отопление, электроэнергия) |  | 128,3 | 0 | 0 |
| 2)иные бюджетные ассигнования (транспортный налог, налог на имущество, пени, штрафы) |  | 3,1 | 1.1 | 0,5 |
| 3) закупка товаров, работ и услуг для обеспечения деятельности администрации |  | 184,1 | 385,6 | 384,8 |

Приложение 4 (Форма № 5)

Информация

о расходах на реализацию муниципальной программы

за счет всех источников финансирования за 2022 год

«Развитие муниципального управления»

| Наименование мероприятия | Источники финансирования | Оценка расходов в соответствии с муниципальной программой | Фактические расходы | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО |  | 41093,72 | 40355,08 | 98,2 |
| Администрация Немского МО, ВСЕГО |  | 30560,76 | 30289,64 | 99,11 |
| Обеспечение осуществления управленческих функций администрации Немского района (расходы на выплату заработной платы) | местный бюджет | 16634,6 | 16599,68 | 99,79 |
| Создание условий для обеспечения выполнения органами местного самоуправления своих полномочий | местный бюджет | 8953,06 | 8801,34 | 98,31 |
| в том числе: 1) коммунальные платежи (отопление, электроэнергия) |  | 1454,6 | 1454,6 | 100 |
| 2)иные бюджетные ассигнования (транспортный налог, налог на имущество, пени, штрафы) |  | 43,24 | 43,24 | 100 |
| 3) закупка товаров, работ и услуг для обеспечения деятельности администрации |  | 7455,22 | 7303,5 | 97,96 |
| Предоставление социальных выплат отдельным категориям граждан (обеспечение выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в администрации района) | местный бюджет | 3216,69 | 3216,69 | 100 |
| Создание условий для эффективного выполнения служебных задач ЕДДС Немского района, в том числе: | местный бюджет | 1402,6 | 1332,83 | 95,03 |
| Обеспечение сохранности документов Архивного фонда РФ и других архивных документов, относящихся к собственности Кировской области и хранящихся в муниципальном архиве | областной бюджет | 55,7 | 55,7 | 100 |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | областной бюджет | 23 | 21,1 | 91,74 |
| Обеспечение деятельности административной комиссии муниципального образования Немский муниципальный округ по рассмотрению дел об административных правонарушениях | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Осуществление переданных полномочий РФ по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели | Федеральный бюджет | 14,3 | 14,3 | 100 |
| Обеспечение деятельности специалиста Военно-учетного стола | Федеральный бюджет | 245,6 | 245,6 | 100 |
| Проценты по кредитам | Местный бюджет | 2,4 | 2,4 | 100 |

| Архангельское ТУ, ВСЕГО |  | 3 459,5 | 3 260,1 | 94,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение осуществления управленческих функций администрации Немского муниципального округа (расходы на выплату заработной платы) | местный бюджет | 2 327,0 | 2 278,5 | 97,9 |
| Создание условий для обеспечения выполнения органами местного самоуправления своих полномочий | местный бюджет | 1 132,5 | 981,6 | 86,7 |
| в том числе: 1) коммунальные платежи (отопление, электроэнергия) |  | 814,0 | 681,1 | 83,7 |
| 2)иные бюджетные ассигнования (транспортный налог, налог на имущество, пени, штрафы) |  | 70,2 | 69,3 | 98,7 |
| 3) закупка товаров, работ и услуг для обеспечения деятельности администрации |  | 248,3 | 231,2 | 93,1 |

| ТУ пгт. Нема ВСЕГО |  | 2 800,8 | 2 706,9 | 96,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение осуществления управленческих функций администрации Немского района (расходы на выплату заработной платы) | местный бюджет | 2 316,7 | 2 296,5 | 99,1 |
| Создание условий для обеспечения выполнения органами местного самоуправления своих полномочий | местный бюджет | 484,1 | 410,4 | 84,8 |
| в том числе: 1) коммунальные платежи (отопление, электроэнергия) |  | 95,7 | 95,7 | 100,0 |
| 2)иные бюджетные ассигнования (транспортный налог, налог на имущество, пени, штрафы) |  | 51,0 | 50,4 | 98,8 |
| 3) закупка товаров, работ и услуг для обеспечения деятельности администрации |  | 337,4 | 264,3 | 78,3 |

| Наименование мероприятия | Источники финансирования | Оценка расходов в соответствии с муниципальной программой | Фактические расходы | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ильинское ТУ ВСЕГО |  | 2362,1 | 2346,5 | 99,3 |
| Обеспечение осуществления управленческих функций администрации Немского района (расходы на выплату заработной платы) | местный бюджет | 1879,0 | 1898,4 | 101 |
| Создание условий для обеспечения выполнения органами местного самоуправления своих полномочий | местный бюджет | 483,1 | 448,1 | 92,8 |
| в том числе: 1) коммунальные платежи (отопление, электроэнергия) |  | 138,0 | 118,7 | 86,0 |
| 2)иные бюджетные ассигнования (транспортный налог, налог на имущество, пени, штрафы) |  | 3,0 | 3,0 | 100 |
| 3) закупка товаров, работ и услуг для обеспечения деятельности администрации |  | 342,1 | 326,4 | 95,4 |

| Немское сельское ТУ ВСЕГО |  | 1910,5 | 1801,6 | 94,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение осуществления управленческих функций администрации Немского района (расходы на выплату заработной платы) | местный бюджет | 1523,8 | 1446,1 | 95,0 |
| Создание условий для обеспечения выполнения органами местного самоуправления своих полномочий | местный бюджет | 386,7 | 355,5 | 91,9 |
| в том числе: 1) коммунальные платежи (отопление, электроэнергия) |  | 0 | 0 | 0 |
| 2)иные бюджетные ассигнования (транспортный налог, налог на имущество, пени, штрафы) |  | 1,1 | 0,5 | 45,5 |
| 3) закупка товаров, работ и услуг для обеспечения деятельности администрации |  | 385,6 | 355,0 | 92,1 |

Приложение 2 (Форма № 3)

Сведения

о достижении показателей эффективности

реализации муниципальной программы

«Развитие  муниципального управления»

| № п/п | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия, показателя | Единица измерения | 2022 год, план | 2022 год факт | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество нормативных правовых актов администрации муниципального округа, противоречащих законодательству РФ по решению суда и не приведенных в соответствие в течение установленного федеральным законодательством срока со дня его вступления решения суда в законную силу | единиц | 0 | 0 | - |
| 2 | Количество муниципальных услуг предоставляемых работниками администрации с нарушением регламентов | единиц | 0 | 0 | - |
| 3 | Доля обращений за получением массовых социально значимых муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов местного самоуправлении от общего количества таких услуг | % | 30 | 37 | - |
| 4 | Количество обращений граждан в администрацию муниципального округа, рассмотренных с нарушением сроков, установленных законодательством | единиц | 0 | 0 | - |
| 5 | Доля рассмотренных протоколов об административных правонарушениях, поступивших в административную комиссию муниципального образования Немский муниципальный округ | % | 100 | 100 | - |
| 6 | Доля товаров (работ, услуг) приобретенных методом аукционов в электронной форме | % | 85 |  |  |
| 7 | Своевременность разработки прогноза и анализа социально-экономического развития Немского муниципального округа | % | 100 | 100 | - |
| 8 | Количество муниципальных служащих администрации муниципального округа, повысивших квалификацию и прошедших профессиональную подготовку | Чел. | 2 | 7 | +5 |
| 9 | Доля муниципальных служащих, успешно прошедших аттестацию от числа муниципальных служащих, включенных в график | % | 100 | 100 | - |
| 10 | Количество случаев несоблюдения муниципальными служащими ограничений и нарушений запретов, предусмотренных действующим законодательством о муниципальной службе | количество | 0 | 0 | - |
| 11 | Количество семинаров для муниципальных служащих, организованных и проведенных управлением делами администрации муниципального округа | единиц | 5 | 5 | - |
| 12 | Обеспечение выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в администрации муниципального округа | % | 100 | 100 | - |
| 13 | Увеличение процента оповещаемого населения в нормативные сроки при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и в военное время | % | 85 | 85 | - |
| 14 | Доля архивных документов хранящихся в нормативных условиях | % | 100 | 100 | - |
| 15 | Доля муниципальных учреждений МО Немский муниципальный округ, подключенных к единой, высокоскоростной, телекоммуникационной сети к общему числу муниципальных учреждений МО Немский муниципальный округ; | % | 65 | 65 |  |
| 16 | Доля современной компьютерной и организационной техники к общему количеству компьютерной и организационной техники в подразделениях администрации | % | 85 | 85 |  |

Приложение 5 (Форма № 6)

Сведения

о внесенных в муниципальную программу изменениях

«Развитие муниципального управления»

Ответственный исполнитель: Администрация Немского муниципального округа Кировской области

(орган местного самоуправления)

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление | 27.04.2022 | 93 | изменен объем финансирования ассигнований на муниципальную программу |
| 2 | Постановление | 17.05.2022 | 110 | изменен объем финансирования ассигнований на муниципальную программу |

Отчет об исполнении плана

реализации муниципальной программы Немского района Кировской области

«Развитие муниципального управления» за 2022 год

| Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации мероприятия |  | Источники финансирования | Финансирование план (тыс.руб.) | Финансирование факт (тыс.руб.) | Ожидаемый непосредственный результат реализации мероприятий программы (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало реали- зации мероп- риятия | окон- чание реали- зации мероп- риятия |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  | 41093,72 | 40355,08 |  |
| Администрация Немского муниципального округа, всего |  |  |  |  | 30560,76 | 30289,64 |  |
| Обеспечение осуществления управленческих функций администрации Немского района (расходы на выплату заработной платы) | Все отделы | 01.01.22 | 31.12.22 | всего | 16634,6 | 16599,68 | обеспечение осуществления управленческих функций администрации Немского района |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 16545,24 | 16526,84 |  |
|  |  |  |  | иные внебюджетные источники | 89,36 | 72,84 |  |
| Создание условий для обеспечения выполнения органами местного самоуправления своих полномочий | Все отделы | 01.01.22 | 31.12.22 | всего | 8953,06 | 8801,34 | создание условий для обеспечения выполнения органами местного самоуправления своих полномочий; |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 8953,06 | 8801,34 |  |
|  |  |  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 |  |
| в том числе: 1) коммунальные платежи (отопление, электроэнергия) | Управление делами | 01.01.22 | 31.12.22 | Местный бюджет | 1454,6 | 1454,6 |  |
| 2)иные бюджетные ассигнования (транспортный налог, налог на имущество, пени, штрафы) | Управление делами | 01.01.22 | 31.12.22 | Местный бюджет | 43,24 | 43,24 |  |
| 3) закупка товаров, работ и услуг для обеспечения деятельности администрации | Управление делами | 01.01.22 | 31.12.22 | Местный бюджет | 7455,22 | 7303,5 |  |
| Предоставление социальных выплат отдельным категориям граждан (обеспечение выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в администрации района) | Отдел бухгалтерского учета и отчетности | 01.01.22 | 31.12.22 | всего | 3229,5 | 3216,69 | Получение лицами, замещавшими должности муниципальной службы, пенсии за выслугу лет |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 3229,5 | 3216,69 |  |
|  |  |  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 |  |
| Создание условий для эффективного выполнения служебных задач ЕДДС Немского района | ЕДДС, главный специалист по ГО и ЧС, отдел бухгалтерского учета и отчетности | 01.01.22 | 31.12.22 | всего | 1402,6 | 1332,83 | создание условий для эффективного выполнения служебных задач ЕДДС Немского района |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 1402,6 | 1332,83 |  |
|  |  |  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 |  |
| Обеспечение сохранности документов Архивного фонда РФ и других архивных документов, относящихся к собственности Кировской области и хранящихся в муниципальном архиве | Управление делами | 01.01.22 | 31.12.22 | всего | 55,7 | 55,7 | обеспечение сохранности документов Архивного фонда РФ и других архивных документов, относящихся к собственности Кировской области и хранящихся в муниципальном архиве. |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 55,7 | 55,7 |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 |  |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | Управление делами | 01.01.22 | 31.12.22 | всего | 23 | 21,1 | Повышение квалификационного уровня муниципальных служащих |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 22,8 | 20,9 |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0,2 | 0,2 |  |
|  |  |  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 |  |
| Обеспечение деятельности административной комиссии муниципального образования Немский муниципальный округ по рассмотрению дел об административных правонарушениях | Управление делами | 01.01.22 | 31.12.22 | всего | 0 | 0 | создание условий для деятельности административной комиссии |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 |  |
| Осуществление переданных полномочий РФ по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели | Управление делами | 01.01.22 | 31.12.22 | всего | 14,3 | 14,3 | составлению списков кандидатов в присяжные заседатели |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 14,3 | 14,3 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 |  |
| Обеспечение деятельности специалиста Военно-учетного стола | Управление делами | 01.01.22 | 31.12.22 | всего | 245,6 | 245,6 | Обеспечение деятельности специалиста Военно-учетного стола |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 245,6 | 245,6 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 |  |
| Проценты по кредитам | Управление делами | 01.01.22 | 31.12.22 |  | 2,4 | 2,4 |  |

| Архангельское ТУ, ВСЕГО |  |  |  |  | 3 459,5 | 3 260,1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение осуществления управленческих функций администрации Немского муниципального округа (расходы на выплату заработной платы) | Архангельское ТУ | 01.01.22 | 31.12.22 | всего | 2 327,0 | 2 278,5 | обеспечение осуществления управленческих функций администрации Немского муниципального округа |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 2 327,0 | 2 278,5 |  |
|  |  |  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 |  |
| Создание условий для обеспечения выполнения органами местного самоуправления своих полномочий | Архангельское ТУ | 01.01.22 | 31.12.22 | всего | 1 132,5 | 981,6 | создание условий для обеспечения выполнения органами местного самоуправления своих полномочий; |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 1 132,5 | 981,6 |  |
|  |  |  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 |  |
| в том числе: 1) коммунальные платежи (отопление, электроэнергия) | Архангельское ТУ | 01.01.22 | 31.12.22 | Местный бюджет | 814,0 | 681,1 |  |
| 2)иные бюджетные ассигнования (транспортный налог, налог на имущество, пени, штрафы) | Архангельское ТУ |  |  | Местный бюджет | 70,2 | 69,3 |  |
| 3) закупка товаров, работ и услуг для обеспечения деятельности администрации, из них: | Архангельское ТУ |  |  | Местный бюджет | 248,3 | 231,2 |  |
| Услуги связи (телефон, интернет, конверты) |  | 01.01.22 | 31.12.22 | Местный бюджет | 67,8 | 59,9 |  |
| Вода, водоотведение |  | 01.01.22 | 31.12.22 | Местный бюджет | 0,7 | 0,6 |  |
| Вывоз, утилизация мусора |  | 01.01.22 | 31.12.22 | Местный бюджет | 5,4 | 4,9 |  |
| Ремонт оргтехники, картриджи Поверка теплосчетчика |  | 01.01.22 | 31.12.22 | Местный бюджет | 27,0 | 26,1 |  |
| Программное сопровождение Смета-КС + Зарплата-КС Сбис права пользования Неисключительные права |  | 01.01.22 | 31.12.22 | Местный бюджет | 50,6 | 49,9 |  |
| Оплата за обучение по 44-ФЗ |  | 01.01.22 | 31.12.22 | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| Хозтовары , канцтовары, запчасти , основные средства и пр |  | 01.01.22 | 31.12.22 | Местный бюджет | 66,8 | 59,8 |  |

| ТУ пгт. Нема ВСЕГО |  |  |  |  |  |  | 2800,8 |  | 2706,9 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение осуществления управленческих функций администрации Немского района (расходы на выплату заработной платы) | Все отделы | 01.01.22 | 31.12.22 |  |  | всего | 2316,7 |  | 2296,5 |  | обеспечение осуществления управленческих функций ТУ пгт. Нема |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 2316,7 |  | 2296,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники | 0 |  | 0 |  |  |  |
| Создание условий для обеспечения выполнения органами местного самоуправления своих полномочий | Все отделы | 01.01.21 | 31.12.21 |  |  | всего | 484,1 |  | 410,4 |  | создание условий для обеспечения выполнения органами местного самоуправления своих полномочий; |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 484,1 |  | 410,4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники | 0 |  | 0 |  |  |  |
| в том числе: 1) коммунальные платежи (отопление, электроэнергия) | Управление делами | 01.01.21 | 31.12.21 |  |  | Местный бюджет | 95,7 |  | 95,7 |  |  |  |
| 2)иные бюджетные ассигнования (транспортный налог, налог на имущество, пени, штрафы) | Управление делами | 01.01.21 | 31.12.21 |  |  | Местный бюджет | 51,0 |  | 51,0 |  |  |  |
| 3) закупка товаров, работ и услуг для обеспечения деятельности администрации | Управление делами | 01.01.21 | 31.12.21 |  |  | Местный бюджет | 337,4 |  | 264,3 |  |  |  |
| Ильинское ТУ ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  | 2362,1 |  | 2346,5 |  |  |
| Обеспечение осуществления управленческих функций администрации Немского района (расходы на выплату заработной платы) | Все отделы | 01.01.22 |  | 31.12.22 | всего |  |  | 1879,0 |  | 1898,4 |  | обеспечение осуществления управленческих функций администрации Немского района |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 1879,0 |  | 1898,4 |  |  |
|  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| Создание условий для обеспечения выполнения органами местного самоуправления своих полномочий | Все отделы | 01.01.22 |  | 31.12.22 | всего |  |  | 483,1 |  | 448,1 |  | создание условий для обеспечения выполнения органами местного самоуправления своих полномочий; |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 483,1 |  | 448,1 |  |  |
|  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| в том числе: 1) коммунальные платежи (отопление, электроэнергия) | Управление делами | 01.01.22 |  | 31.12.22 | Местный бюджет |  |  | 138,0 |  | 118,7 |  |  |
| 2)иные бюджетные ассигнования (транспортный налог, налог на имущество, пени, штрафы) | Управление делами | 01.01.22 |  | 31.12.22 | Местный бюджет |  |  | 3,0 |  | 3,0 |  |  |
| 3) закупка товаров, работ и услуг для обеспечения деятельности администрации | Управление делами | 01.01.22 |  | 31.12.22 | Местный бюджет |  |  | 342,1 |  | 326,4 |  |  |
| Немское сельское ТУ ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  | 1910,5 |  | 1791,6 |  |  |
| Обеспечение осуществления управленческих функций администрации Немского района (расходы на выплату заработной платы) | Все отделы | 01.01.21 |  | 31.12.21 | всего |  |  | 1523,8 |  | 1406,3 |  | обеспечение осуществления управленческих функций администрации Немского района |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 1523,8 |  | 1406,3 |  |  |
|  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| Создание условий для обеспечения выполнения органами местного самоуправления своих полномочий | Все отделы | 01.01.21 |  | 31.12.21 | всего |  |  | 386,7 |  | 385,3 |  | создание условий для обеспечения выполнения органами местного самоуправления своих полномочий; |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 386,7 |  | 385,3 |  |  |
|  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| в том числе: 1) коммунальные платежи (отопление, электроэнергия) | Управление делами | 01.01.21 |  | 31.12.21 | Местный бюджет |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 2)иные бюджетные ассигнования (транспортный налог, налог на имущество, пени, штрафы) | Управление делами | 01.01.21 |  | 31.12.21 | Местный бюджет |  |  | 1,1 |  | 0,5 |  |  |
| 3) закупка товаров, работ и услуг для обеспечения деятельности администрации | Управление делами | 01.01.21 |  | 31.12.21 | Местный бюджет |  |  | 385,6 |  | 384,8 |  |  |

Управляющий делами

администрации Немского муниципального округа         		Л.А. Куликова