**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы** «Развитие жилищного строительства» на 2022-2026 годы

(наименование муниципальной программы) за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Ответственныйисполнитель,соисполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Источникифинансового обеспечения | Финансированиеза 2022 год,(период)тыс. рублей | Непосредственныйрезультат реализации мероприятий муниципальной программы (краткое описание)\* |
| началореализациимероприятия | окончаниереализациимероприятия | началореализациимероприятия | окончаниереализациимероприятия | план | факт (кассовые расходы) |
| Подготовка градостроительной документации(Генеральный план и Правила землепользования и застройки Немского муниципального округа Кировской области) | Администрация муниципального округа | январь | декабрь | 05.04.2022 | По состоянию на 31.12.2023 мероприятие выполнено не в полном объеме | всего | 590,0 | 531,0 | Выполнены работы по 1-му и 2-му этапам муниципального контракта, разработаны проект генерального плана проект правил землепользования и застройки. Не выполнен в 2022 году 3-й этап - участие в согласовании и публичных слушаниях проектов генерального плана и правил землепользования и застройки. 13.02.2023 муниципальный контракт выполнен в полном объеме.  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 531,0 | 472,0 |
| бюджет муниципального округа | 59,0 | 59,0 |
| иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

**Мониторинг исполнения муниципальной программы по состоянию на 31.12.2022**

«Развитие жилищного строительства» на 2022-2026 годы

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание мероприятия в соответствии с муниципальной программой | Стадия выполнения мероприятия(%) | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина неисполнения мероприятия |
| Источник финансирования | План | Фактически освоенныйобъем финансирования |
| 1 | Подготовка градостроительной документации (Генерального плана и Правил землепользования и застройки Немского муниципального округа | 90 | - областной бюджет- местный бюджет | 531,059,0 | 472,059,0 | Неисполнение в срок подрядчиком ООО «ВЭСТ» условий муниципального контракта». ООО «ВЭСТ» начислены пени за просрочку исполнения обязательств муниципального контракта в размере 14 735 рублей, пени оплачены в полном объеме. 13.02.2023 муниципальный контракт выполнен в полном объеме. ООО «ВЭСТ» начислены пени за просрочку исполнения обязательств муниципального контракта в размере 826 рублей, пени оплачены в полном объеме.  |

**Сведения о достижении показателей эффективности реализации муниципальной программы**

«Развитие жилищного строительства» на 2022-2026 годы

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид программы, наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному \* | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | Муниципальная программа: «Развитие жилищного строительства» на 2022-2026 годы |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подготовка градостроительной документации (Генерального плана и Правил землепользования и застройки Немского муниципального округа  | шт | Не нормируется | 1 | 0 | Неисполнение в срок подрядчиком ООО «ВЭСТ» условий муниципального контракта». ООО «ВЭСТ» начислены пени за просрочку исполнения обязательств муниципального контракта в размере 14 735 рублей, пени оплачены в полном объеме. 13.02.2023 муниципальный контракт выполнен в полном объеме. ООО «ВЭСТ» начислены пени за просрочку исполнения обязательств муниципального контракта в размере 826 рублей, пени оплачены в полном объеме.  |
| 1.2 | Общий годовой объемввода жилья (тыс. кв.метров)  | тыс. кв. м. | 0,7 | 0,7 | 1,3 |  |
| 1.3 | Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя, введенная в действие за год кв. метров на человека | кв.м./чел | 0,113 | 0,113 | 0,2 |  |

ФИО исполнителя Злобин Алексей Евгеньевич

Телефон 2-12-40

Подпись исполнителя