Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы  Немского района Кировской области «Развитие агропромышленного комплекса»

за 2022 год

Муниципальная программа  Немского района Кировской области «Развитие агропромышленного комплекса » (далее программа) утверждена постановлением администрации Немского района 28.12.2018 № 186.

Ответственный исполнитель муниципальной программы: сектор сельского хозяйства администрации Немского района.

Основные факторы повлиявшие на ход реализации программы: проведение технической и технологической модернизации производства, природно-климатические факторы.

Влияние на выполнение мероприятий программы оказывает  стабильное финансово-экономическое положение сельхозпредприятий которое позволяет своевременно уплачивать основной долг по кредитам и проценты по взятым инвестиционным кредитам.

Сведения о достигнутых целевых показателях эффективности реализации программы представлены в приложении 2.

Информация об использовании бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета представлена в приложении 3,5.

Изменений во вновь принятую программу в приложении 4.

Отчет об использовании плана реализации муниципальной программы в приложении 6.

Сведения

о достижении показателей эффективности реализации муниципальной программы Немского района Кировской области

«Развитие агропромышленного комплекса»

За 2022 год

| № п/п | Вид программы, наименование показателя | ед.изм. | значение показателя |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшеств. отчетному | Отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | Рентабельность | % | 14,9 | 21,4 | 26,5 | 5,1 |
| 2 | Среднемесячная номинальная заработная плата | рублей | 34628 | 27800 | 42486 | 152,8 |
| 3 | Средняя урожайность зерновых культур в сельскохозяйственных предприятиях | ц/га | 26,5 | 24,3 | 29,7 | 122,2 |
| 4 | Средний надой молока в расчете на одну корову молочного стада в сельхозпредприятиях | кг | 8494 | 8550 | 8705 | 101,8 |

Приложение 3

Отчет

Об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального района

на реализацию муниципальной программы Немского района Кировской области «Развитие агропромышленного комплекса»

за 2022 год

| Наименование муниципальной программы (отдельное мероприятие) | Ответственный исполнитель, соисполнители, муниципальный заказчик-координатор | Расходы (тыс.рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджетные ассигнования план на 1 января отчетного года | Бюджетные ассигнования на 31 декабря отчетного года | Кассовое исполнение |
| Содержание органов местного самоуправления, выполняющих функции пр поддержке сельхозпроизводства | всего | 1017,0 | 1076, | 1046,1 |
|  | Сектор сельского хозяйства администрации Немского района |  |  |  |
| Поддержка инвестиционных кредитов | всего | 0 | 0 | 0 |
|  | Сектор сельского хозяйства администрации Немского района |  |  |  |
| Проведение конкурса среди работников сельского хозяйства | всего | 11,49 | 11,49 | 11,49 |
|  | Сектор сельского хозяйства администрации Немского района | 11,49 | 11,49 | 11,49 |

Приложение 4

Сведения

о внесенных в муниципальную программу изменениях

по состоянию на 31.12.2022

Наименование муниципальной программы  Немского района Кировской области «Развитие агропромышленного комплекса »

За 2022 год

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление | 14.01.2022 | 6 | Изменение финансирования |
| 2 | Постановление | 01.04.2022 | 57 | Изменение финансирования |
| 3 | Постановление | 30.12.2022 | 312 | Изменение финансирования |

Форма № 5

Информация

о расходах на реализацию муниципальной программы Немского района Кировской области за счет всех источников финансирования за 2022 год

«Развитие агропромышленного комплекса»

| Наименование муниципальной программы (отдельное мероприятие) | Источники финансирования | Оценка расходов (в соответствии с муниципальной программой) | Фактические расходы (расходы за счет федерального Бюджета, областного бюджета (кассовые расходы), местных бюджетов и внебюджетные источники) | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание органов местного самоуправления ,выполняющих функции по поддержке сельхозпроизводства | всего | 1046,1 | 1046,1 | 100,0 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 1046,1 | 1046,1 | 100,0 |
| Поддержка инвестиционных кредитов | всего | 0 | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |
| Проведение конкурса среди работников сельского хозяйства | всего | 11,49 | 11,49 | 100.0 |
|  | Местный бюджет | 11,49 | 11,49 | 100.0 |

Приложение 6

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы

Немского района Кировской области

«Развитие агропромышленного комплекса»

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Источники финансирования | Финансирование за 2020 год (тыс.руб.) |  | Непосредственный результат реализации мероприятий программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало реализ | Оконч реализац | Начало реализ | Оконч реализац |  | план | факт |  |
| 1.Поддержка инвестиционных кредитов 1.1Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам в ООО «Природа-Агро» и АО «Агрофирма «Немский» | Сектор сх администраци Немского района | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Федеральный бюджет Областной бюджет | 55,27 18,24 | 55,27 18,24 | Осуществление управленческих функций Возмещение процентной ставки по инвестиционным кредитам. Произведены выплаты АО «Агрофирма «Немский по 1 договору и ООО «Природа-Агро» по 1 договору |
| 2. Содержание органов местного самоуправления, выполняющих функции по поддержке сельхозпроизводства в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  | Осуществление управленческих функций |
| услуги связи |  |  |  |  |  | Областной б-т | 48,23 | 48,23 |  |
| соцпособия |  |  |  |  |  | Областной б-т | 14,85 | 14,85 |  |
| коммунальные услуги |  |  |  |  |  | Областной б-т | 49,24 | 49,24 |  |
| услуги по содержанию имущества |  |  |  |  |  | Областной б-т | 2,0 | 2,0 |  |
| прочие услуги |  |  |  |  |  | Областной б-т | 2,2 | 2,2 |  |
| приобретение основных средств |  |  |  |  |  | Областной б-т |  |  |  |
| приобретение материальных запасов гсм |  |  |  |  |  | Областной б-т | 9,92 | 9,92 |  |
| приобретение материальных запасов |  |  |  |  |  | Областной б-т |  |  |  |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций |  |  |  |  |  | Областной б-т | 919,66 | 919,66 |  |
| 3. Проведение конкурса среди работников с/х |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 11,49 | 11,49 | Проведен конкурс к Дню работника с/х |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ |  |  |  |  |  |  | 1131,1 | 1131,1 |  |

Заведующая сектором с/х                                                     Т.В.Феофилактова