ОТЧЕТ

об исполнении Плана реализации муниципальной программы

Управление муниципальным имуществом

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Ответст-  венный  испол-  нитель,  соиспол-  нитель | Плановый период | | Фактический срок | | Источники финансового обеспечения | Финансирование  за 2023,  (период) | | Непосредственный результат реализации мероприятий муниципальной программы (краткое описание) |
| начало  реали-  зации  мероп-  риятия | окон-  чание  реали-  зации  мероп-  риятия | начало  реали-  зации  мероп-  риятия | окон-  чание  реали-  зации  мероп-  риятия | план | Факт  (кассовые расходы) |
| **Мероприятие 1**  Проведение проверок по использованию и сохранностью объектов муниципального имущества по 196 объектам движимого и недвижимого имущества | Сектор земельных отношений  Сектор имущественных отношений |  |  |  |  | всего | 0 | 0 |  |
| январь 2023 | декабрь 2023 | январь 2023 | декабрь 2023 | Местный бюджет | 0 | 0 | Выявлены три проверки по 196 объектам |
| **Мероприятие 2**  По организации оформления, учета и контроля муниципального имущества района:  1) Постановка на кадастровый учет 34 нежилых объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности ;  2) Межевание 11 земельных участков  3) Межевание парка с. Архангельское | Сектор земельных отношений  Сектор имущественных отношений |  |  |  |  | всего | **377,00** | **358,00** |  |
| январь 2023 | декабрь 2023 | январь 2023 | декабрь 2023 | Местный бюджет | 190,00  147,00  40,00 | 182,90  147,00  28,10 | Постановлено на кадастровый учет 34 объекта: общежитие Нема, склад Нема, гараж Городище, муниципальные квартиры.  Установлены границы и поставлены на кадастровый учет 11 земельных участков.  Установлены границы парка с. Архангельское |
| **Мероприятие 3**  По публикации, организации и проведению продаж, сдаче в аренду и безвозмездное пользование муниципального имущества:  1)независимая оценка муниципального имущества,  2) публикация информации в Кировской правде  3) оплата НДС после продажи мун. им.  4) покупка водонапорной башни в п. Березовка | Сектор земельных отношений  Сектор имущественных отношений |  |  |  |  | всего | **425,80** | **425,79** |  |
| январь 2023 | декабрь 2023 | январь 2023 | декабрь 2023 | Местный бюджет | 237,00  2,00  36,8  150,00 | 237,00  2,0  36,79  150,00 | Проведена оценка в отношении 18 объектов недвижимости для целей предоставления в аренду муниципального имущества и приватизации в 2023 году, Опубликована информация по земельным долям в газете «Кировская правда»  По договору купли продажи в муниципальную собственность куплена водонапорная башня |
| **Мероприятие 4**  Содержание и ремонт имущества казны:  1) Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов находящихся:  в Архангельском тер. управлении;  в Немском городском тер. управлении;  в администрации  Немского муниципального округа.  2) Техническое обслуживание и ремонт газопровода  тер. управлении. | Архангельское теруправление  Немское городское теруправление  Администрация Немского муниципального округа  Администрация Немского муниципального округа |  |  |  |  | всего | **905,50** | **892,42** |  |
| январь 2023 | декабрь 2023 | январь 2023 | Декабрь5 2023 | Местный бюджет | **192,40**  **56,00**  **19,60**  **12,00**  **75,50**    **550,00** | **188,8**  **46,58**  **19,57**  **12,0**  **75,47**  **550,00** | Уплачены взносы на проведение ремонта в многоквартирных домах  Проведен ремонт и обслуживание газопровода  Ремонт теплотрассы детского сада «Сказка» |
| **Мероприятие 5**  Содержание и ремонт муниципального жилья:  в Архангельском тер. управлении;  в Немском городском тер. управлении. | Архангельское теруправление  Немское городское теруправление |  |  |  |  | всего | **1809,50** | **1624,29** |  |
|  |  |  |  |  | **935,00**  **874,00** | **940,90**  **683,39** | Изготовлена сметная документация  с. Архангельское  Отопление муниципального жилья пгт Нема, ул. Комсомольская 17 |
| **Итого** |  |  |  |  |  |  | **3517,80** | **3300,50** |  |