## Лист1
Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы "Развитие культуры"
12 месяцев 2023г.
Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Сроки реализации мероприятия |  | Фактический срок |  | Источники финансирования | Финансирование |  | Ожидаемый непосредственный результат реализации мероприятий муниципальной программы (краткое описание)
|  | дата начала | дата окончания | Начало реализации мероприятия | Окончание реализации мероприятия |  | план | факт(тыс. руб.)
|  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-06-30 | ВСЕГО | 128517.2 | 124872.1 | Финансовое и хозяйственное обеспечение деятельности учреждений культуры
ВСЕГО | [5 empty] | Федеральный бюджет | 74188.05 | 74188.05
[6 empty] | областной бюджет | 21812.89 | 21812.09
[6 empty] | бюджет муниципального округа | 24047.53 | 20403.23
[6 empty] | иные внебюджетные источники | 8468.73 | 8468.73
Финансовое обеспечение деятельности детской музыкальной школы | МКУ ДО ДМШ с.Архангельское | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-06-30 | ВСЕГО | 6226.31 | 6174.5 | Участие коллективов в различных видах конкурсов и фестивалей
[6 empty] | Федеральный бюджет |  |  | Обучение 80 учащихся, обучающихся по образовательным программам Кол-во посещений кульиурных мероприятий -87 17 марта учащиеся музыкальной школы из с.Архангельское и пгт.Нема приняли участи в межрайонном конкурсе «Мы соседи» в г.Нолинске, который был посвящён Году педагога и наставника. Конкурс объединил учащихся детских школ искусств из Уржумского, Кильмезского, Сунского, Немского и Нолинского районов. Лауреатами 1 степени стали учащаяся 1 класса фортепиано Россихина Марьяна (класс преподавателя Березиной А.М.), учащаяся 2 класса гитара Воробьёва Дарья (класс преподавателя Романова Е.М.), учащийся 2 класса фортепиано Ожегов Никита (класс преподавателя Широковой Н.Л.).Лауреатами 3 степени стали учащийся 3 класса гитара Деберецени Ян (класс преподавателя Васильева И.В.), учащаяся 2 класса фортепиано Исупова Анастасия (класс преподавателя Заболотской М.Н.). Лауреатом 1 степени в номинации преподаватели стало трио педагогов в составе Березин А.А., Васильев И.В. ,Березина А.М.
[6 empty] | областной бюджет | 435,9 | 435.9
[6 empty] | бюджет муниципального округа | 5790.41 | 5738.6
иные внебюджетные источники
Финансовое обеспечение деятельности районного Дома культуры Увеличение обслуживаемого населения района концертной деятельности. 1500 мероприятий в год. Проведение видов концертов по праздничным датам.Сохранение народных традиций, организация досуга населения пгт. Нема | МКУК "Немский РДК" | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-06-30 | ВСЕГО | 23012.7 | 21827.3 | За 2023 год проведено 1366 мероприятий Основные: 2 .04 в г. Нолинск прошел XI Межрегиональный открытый конкурс детского творчества "Семь нот"! ;05.04. IV областной конкурс декоративно-прикладного и изобразительного творчества "Вятская мозаика" состоялся в г.Кирове. 08.04участия в Международном конкурсе для людей с ограниченными возможностями здоровья "Жар-Птица России"; 09.04.Слудский СК принял участие в празднике "Играй, гармошка вятская" в честь 100-летия со дня рождения Заслуженного работника культуры Михаила Матвеевича Хайкина. Весь апрель Марафон добрых дел «Добрая Нема. Добрая Вятка» С 06-09 мая районные мероприятия, посвященные Дню Победы; 09.05. праздничный концерт "Была война, будет Победа!"; 21.05 Отчетный концерт творческих коллективов «Яркий Я»; 28.05 Районный фестиваль детского и юношеского творчества соберет на сцене Немского РДК фестиваль детского и юношеского творчества "Радуга талантов"; 28 мая народный вокальный ансамбль "Живой родник" "На Николу летнего"г.Нолинске; 01.06 мероприятия, посвященные Дню защиты детей 12.06 мероприятия, посвященные Дню России; 22.06 День Российского Флага 07.08 "День семьи, любви и верности: 15.07 Феестиваль "Русская Березка", 22.08 День Флага; 03.09 мероприятия "Нет Терроризму"; 01.10.2023 пгт Кильмезь прошел фестиваль национальных культур "Жар-птица". В нем приняли участие коллективы Немского РДК -народный вокальный ансамбль " Живой родник", танцевальный коллектив "Забава" и квартет "Потеха" Слудского СК.;14.10. конкурс "Шлягерный возраст"; 04.11.2023 Праздничный концерт, посвящённый Дню народного единства; 26.11. 2023 Праздничный концерт «Я люблю тебя, мама»; 18.11.2023 второй конкурс "Спето в СССР»; 9.12.2023 в ОДНТ г. Кирова прошел финальный этап областного конкурса эстрадных исполнителей "Мой шанс", в финале участвовали "народный" самодеятельный коллектив вокальный ансамбль "Живой родник" 17.12.2023 фестиваль исполнителей городского романса "Я влюблён в ШАНСОН" ; 22.12 по 31.12 Новогодние мероприятия
Федеральный бюджет
[6 empty] | областной бюджет | 13990.2 | 13990.2
[6 empty] | бюджет муниципального округа | 9022.5 | 7837.1
иные внебюджетные источники
Финансовое обеспечение деятельности библиотек | МКУК "Немская ЦРБ" | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-06-30 | ВСЕГО | 10487.5 | 8356.1 | Выдача единиц библиотечных документов (книговыдача)- 101682, 4000 единиц запросов удаленных пользователей, Приобретение книг из книжного фонда библиотеки им. Герцена - 249, приобретение книг (кол-во) на платные услуги и на средства местного бюджет-529, федерального - 92 областного - 8. Участие в акции «подари книгу любимой библиотеке» (кол-во) - 351. Количество библиографических записей в электронном каталоге -1895, всего 10228 Всего читателей в библиотеках-5125 В том числе детей - 1223 В том числе молодежи - 491 в т.ч. взрослых -3411 Количество проведенных мероприятий всего -1528 Количество посещений культурных мероприятий (данные с АИС "Статистика") – 77588
Федеральный бюджет
[6 empty] | областной бюджет | 6148.4 | 6148.4
[6 empty] | бюджет муниципального округа | 4339.1 | 2207.7
иные внебюджетные источники
Финансовое обеспечение деятельности центра хозяйственного обслуживания | МКУ "Центр хозяйственного обслуживания муниципальных учреждений Немского района" | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-06-30 | ВСЕГО | 2564.9 | 2419.1 | Обеспечение деятельности центра хозяйственного обслуживания муниципальных учреждений Немского района(Зар.плата с начислениями)
Федеральный бюджет
областной бюджет
[6 empty] | бюджет муниципального округа | 2564.9 | 2419.1
иные внебюджетные источники
Мероприятия, направленные на подготовку к новому учебному году муниципальных дошкольных учреждений и учреждений дополнительного образования | МКУ ДО ДМШ с.Архангельское | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-06-30 | ВСЕГО | 10.7 | 10.7 | Создание комфортных и безопасных условий для проведения образовательного процесса (приобретён извещатель пожарной сигнализации)
Федеральный бюджет
областной бюджет
[6 empty] | бюджет муниципального округа | 10.7 | 10.7
иные внебюджетные источники
Мероприятия по организации, предоставлении ритуальных услуг | МКУ "Центр хозяйственного обслуживания муниципальных учреждений Немского района" | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-06-30 | ВСЕГО | 100 |  | Предоставление ритуальных услуг
Федеральный бюджет
областной бюджет
[6 empty] | бюджет муниципального округа | 100
иные внебюджетные источники
Выплата отдельным категориям специалистов, работающих в муниципальных учреждениях и проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа области, частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты | МКУК "Немский РДК". МКУК "Немская ЦРБ" | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-06-30 | ВСЕГО | 265.5 | 265.1 | Реализация мер социальной поддержки, возмещение расходов педагогическим работникам, связанных с предоставлением бесплатной жилой площади с отоплением и освещением. Выплаты работникам культуры, предусмотренные Законом области (Выплата 25 специалистам в течении 9 мес)
Федеральный бюджет
[6 empty] | областной бюджет | 265.5 | 265.1
бюджет муниципального округа
иные внебюджетные источники
Возмещение расходов, связанных с предоставлением меры социальной поддержки, установленной абзацем первым части 1 статьи 15 Закона Кировской области "Об образовании в Кировской области", с учетом положений части 3 статьи 17 указанного закона | МКУ ДО ДМШ с.Архангельское | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-06-30 | ВСЕГО | 192.6 | 192.2 | Ежемесячное получение педагогами и работниками культуры денежной компенсации за оплату коммунальных услуг(Выплачена компенсация 7 педагогам в течении полугода)
Федеральный бюджет
[6 empty] | областной бюджет | 192.6 | 192.2
бюджет муниципального округа
иные внебюджетные источники
Отдельное мероприятие | МКУК "Немский РДК" | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-06-30 | ВСЕГО | 571.31 | 571.31 | Улучшение материально-технической базы Немского РДК.(Приобретение оборудование для освещения сцены за счёт субсидии на обеспечение развития и укрепления материально технической базы домов культуры в населённых пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек) Было приобретено световое оборудование: контроллер для управления светом, компактный генератор сценического тумана, прожектора и светодиодные светильники.
Проект «Местный дом культуры» | [5 empty] | Федеральный бюджет | 531.66 | 531.66
Развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | [5 empty] | областной бюджет | 33.94 | 33.94
[6 empty] | бюджет муниципального округа | 5.71 | 5.71
иные внебюджетные источники
Поддержка отрасли культуры | МКУК "Немская ЦРБ" | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-06-30 | ВСЕГО | 45.66 | 45.66 | Комплектование книжных фондов(Приобретено 100 книг)
[6 empty] | Федеральный бюджет | 42.49 | 42.49
[6 empty] | областной бюджет | 2.71 | 2.71
[6 empty] | бюджет муниципального округа | 0.46 | 0.46
иные внебюджетные источники
Отдельное мероприятие | МКУК "Немский РДК" | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-06-30 | ВСЕГО | 236.64 | 236.64 | Улучшение материально-технической базы Немского РДК.(Приобретение оборудование для освещения сцены за счёт субсидии на обеспечение развития и укрепления материально технической базы домов культуры в населённых пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек) Приобретено световое оборудование: контроллер для управления светом, компактный генератор сценического тумана, прожектора и светодиодные светильники.
Проект «Местный дом культуры» | [5 empty] | Федеральный бюджет
Развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | [5 empty] | областной бюджет
[6 empty] | бюджет муниципального округа | 236.64 | 236.64
иные внебюджетные источники
Строительство многофункционального центра культуры и досуга; Адрес: пгт. Нема, ул. Школьная,7 (УЦОК), Кировская область, муниципальный район Немский, городское поселение Немское, поселок городского типа Нема, улица Школьная, земельный участок 7 | Администрация Немского муниципального округа Кировской области | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-06-30 | ВСЕГО | 84445.28 | 84437.8 | Строительство МФЦ пгт Нема(Строительство теплотрассы)
[6 empty] | Федеральный бюджет | 73613.9 | 73613.9
[6 empty] | областной бюджет | 743.64 | 743.64
[6 empty] | бюджет муниципального округа | 1619.01 | 1611.53
[6 empty] | иные внебюджетные источники | 8468.73 | 8468.73
Мероприятия, направленные на сохранение культурно исторического наследия | Территориальное управление пгт. Нема Администрации Немского муниципального округа Кировской области | 2023-01-01 | 2023-07-31 | 2023-01-01 | 2023-06-30 | ВСЕГО | 100 | 81 | Ремонт памятников и обелисков воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов(Произведены работы по ремонту памятника "Воинам-землякам" пгт.Нема.)
Федеральный бюджет
областной бюджет
[6 empty] | бюджет муниципального округа | 100 | 81
иные внебюджетные источники
| Ильинское территориальное управление Администрации Немского муниципального округа Кировской области | 2023-01-01 | 2023-07-31 | 2023-01-01 | 2023-06-30 | ВСЕГО | 20 | 20 | Ремонт памятников и обелисков воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов(Произведены работы по покраске памятника "Воинам-землякам в с.Ильинское)
Федеральный бюджет
областной бюджет
[6 empty] | бюджет муниципального округа | 20 | 20
иные внебюджетные источники
| Немское сельское территориальное управление Администрации Немского муниципального округа Кировской области | 2023-01-01 | 2023-07-31 | 2023-01-01 | 2023-06-30 | ВСЕГО | 76.05 | 76.05 | Ремонт памятников и обелисков воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов("Произведёны ремонты памятников "Воинам-землякам" в д.Слудка, с.Марково.)
Федеральный бюджет
областной бюджет
[6 empty] | бюджет муниципального округа | 76.05 | 76.05
иные внебюджетные источники
Мероприятия в сфере культуры | Территориальное управление пгт. Нема Администрации Немского муниципального округа Кировской области | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-06-30 | ВСЕГО | 136 | 136 | Приобретение сувениров к празднованию "Дня посёлка", куплены венки к 9 мая, произведены расходы по проведению праздника "Проводы зимы".)
Федеральный бюджет
областной бюджет
[6 empty] | бюджет муниципального округа | 136 | 136
иные внебюджетные источники
Мероприятия в сфере культуры | Архангельское территориальное управление Администрации Немского муниципального округа Кировской области | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-06-30 | ВСЕГО | 20 | 16.6 | Проведение праздничных мероприятий (Приобретены сувениры к празднику "День села")
Федеральный бюджет
областной бюджет
[6 empty] | бюджет муниципального округа | 20 | 16.6
иные внебюджетные источники
| Ильинское территориальное управление Администрации Немского муниципального округа Кировской области | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-06-30 | ВСЕГО | 0.9 | 0.9 | Проведение праздничных мероприятий (Приобретены подарки к юбилеям работникам муниципального управления, подарки ветеранам в "День победы"
Федеральный бюджет
областной бюджет
[6 empty] | бюджет муниципального округа | 0.9 | 0.9
иные внебюджетные источники
| Немское сельское территориальное управление Администрации Немского муниципального округа Кировской области | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-06-30 | ВСЕГО | 5.15 | 5.15 | Проведение праздничных мероприятий (Приобретены венки к 9 мая)
Федеральный бюджет
областной бюджет
[6 empty] | бюджет муниципального округа | 5.15 | 5.15
иные внебюджетные источники
Всего расходов: | [6 empty] | 128517.2 | 124872.1