Форма № 2

**Мониторинг исполнения муниципальной программы «Профилактика правонарушений» по состоянию на 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание мероприятия в соответствии с муниципальной программой | Стадия выполнения мероприятия, (%) | Объем финансирования, тыс. руб. | | | Причина неисполнения мероприятия |
| Источник финансирования | План | Фактически освоено |
| 1 | Оказание материальной помощи при осуществлении процедуры получения (замене) паспорта гражданина Российской Федерации и иных документов гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | 0 | бюджет муниципального округа | 5,00 | 0 | Денежные средства перенесены на другое мероприятие в связи с отсутствием обращений |
| 5 | Материальное стимулирование членов ДНД, страхование жизни и здоровья членов ДНД от несчастных случаев | 99,8 | всего | 33,4 | 32,3 |  |
| областной бюджет | 21,8 | 21,8 |
| бюджет муниципального округа | 11,6 | 10,5 |
| 6 | Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту | 100 | бюджет муниципального округа | 16,00 | 16,00 |  |
| 7 | Разработка проектно-сметной документации по установке видеонаблюдения в пгт. Нема | 0 | бюджет муниципального округа | 200,00 | 0 | несвоевременная подготовка документации |