Приложение 2

Мониторинг исполнения муниципальной программы по состоянию на 31.12.2023

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства»

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Содержание мероприятия в соответствии с муниципальной программой | Стадия выполнения мероприятия, (%) | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  | Причина неисполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Источник финансирования | План | Фактически освоенный объем финансирования |  |
| 1 | Проведение районных мероприятий по пропаганде предпринимательства | 98,91 | Местный бюджет | 30,0 | 29,7 |  |