**Мониторинг исполнения муниципальной программы по состоянию на 31.12.2023**

«Развитие строительства» на 2023 год

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание мероприятия в соответствии с муниципальной программой | Стадия выполнения мероприятия(%) | Объем финансирования, тыс. руб. | | | Причина неисполнения мероприятия |
| Источник финансирования | План | Фактически освоенный  объем финансирования |
| 1 | Подготовка градостроительной документации (Генерального плана и Правил землепользования и застройки Немского муниципального округа | 100 | - местный бюджет | 59,0 | 59,0 |  |

ФИО исполнителя Злобин Алексей Евгеньевич

Телефон 2-12-40

Подпись исполнителя