**Сводный годовой доклад**

**за 2023 год**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**О ходе реализации и оценке эффективности**

**реализации муниципальных программ**

**Немского муниципального округа**

**Кировской области за 2023 год**

***Сводные данные о ходе реализации муниципальных программ Немского муниципального округа Кировской области за 2023 год***

***Основные сведения о реализации муниципальных программ***

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Немского муниципального округа Кировской области за 2023 год подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Немского муниципального округа Кировской области, утвержденным постановлениями администрации Немского муниципального округа Кировской области от 17.05.2022 № 111 «О разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Немского муниципального округа Кировской области

Основой для формирования Сводного годового доклада являются годовые отчеты о ходе реализации муниципальных программ в 2023 году (далее – годовой отчет), предоставленные в сектор экономического развития и прогнозирования администрации Немского муниципального округа и финансовое управление администрации Немского муниципального округа ответственными исполнителями муниципальных программ.

Правовые основания для формирования муниципальных программ установлены Бюджетным кодексом Российской Федерации. В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» муниципальные программы определены документами стратегического планирования социально-экономического развития муниципального образования.

Реализация комплекса мероприятий муниципальных программ Немского муниципального округа направлена на достижение целей и решение задач социально-экономического развития Немского муниципального округа, определенных Стратегией социально-экономического развития Немского района на период до 2030 года, утвержденной решением Немской районной Думы от 28.12.2017 № 15/123, а также учитывает направления реализации государственных программ Кировской области.

В 2023 году осуществлялась реализация 18 муниципальных программ.

Реализация комплекса мероприятий муниципальных программ направлена на достижение приоритетных целей и задач социально-экономического развития Немского муниципального округа на среднесрочную перспективу.

На основе представленных ответственными исполнителями годовых отчетов, а также информации финансового управления Немского муниципального округа о сводной бюджетной росписи районного бюджета и кассовым исполнением районного бюджета управлением экономики администрации Немского муниципального округа, в соответствии с требованиями порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Немского муниципального округа, утвержденным постановлением администрации Немского муниципального округа Кировской области от 17.05.2022 № 111, (далее- Порядок) проведена оценка эффективности реализации 18 муниципальных программ Немского муниципального округа и подготовлен Сводный доклад.

Основные итоги хода реализации каждой муниципальной программы Немского муниципального округа за 2023 год приведены в приложении № 1 согласно оглавлению.

***Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых значениях целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ***

Анализ степени достижения целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ проведен на основе данных, представленными ответственными исполнителями.

При анализе учитывалось следующее:

- в случае превышения фактического значения над плановым, степень достижения показателя принималась равной 100% (в целях исключения влияния перевыполненных показателей на общий уровень достижения при наличии невыполненных);

- по ряду показателей фактические значения показателей приведены по оценке ввиду отсутствия официальной статистической информации на отчетную дату.

Анализ степени достижения целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ показал, что средний уровень достижения значений показателей в 2023 году составил 74,4%.

По 3 муниципальным программам установленные плановые значения показателей достигнуты в полном объеме, по 5 муниципальным программам – в диапазоне от 80 до 100%.

Уровень ниже 80% сложился по 10 муниципальным программам:

«Управление муниципальным имуществом» - 75%;

«Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан» - 66,7%;

«Пожарная безопасность» - 66,7%;

«Развитие молодежной политики и спорта» - 66,7;

«Профилактика правонарушений» - 63,6%;

«Поддержка и развитие субъектом малого и среднего предпринимательства» - 60%;

«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения» - 50%

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности » - 50%;

«Формирование здорового образа жизни среди населения Немского муниципального округа» - 50%;

«Развитие культуры» - 50%;

Информация о плановых и фактических значениях показателей муниципальных программ с обоснованием отклонений приведена в приложении № 2. Средний уровень достижения значений целевых показателей муниципальных программ в 2023 году, используемый при оценке эффективности реализации муниципальных программ, приведен в приложении № 3.

***Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальных программ***

Общая сумма расходов на реализацию муниципальных программ Немского района в 2023 году за счет всех источников финансирования составила 305,4 млн. рублей.

Все средства в основном приходятся на бюджетные, в том числе:

44,1% средства районного бюджета – 134,6млн.рублей;

28,7% средства областного бюджета – 87,7 млн.рублей;

24,4% средства федерального бюджета – 74,6 млн.рублей;

2,8% внебюджетные средства – 8,5 млн.рублей.

В 2023 году в общей сумме бюджетных ассигнований **областного бюджета,** предусмотренных на реализацию муниципальных программ, более 50% расходов приходилось на 1 муниципальную программу:

«Развитие транспортной системы» - 35,0 млн.рублей;

За счет областного бюджета также финансировались программы:

«Развитие образования» - 29,2 млн.рублей;

«Развитие культуры» - 21,8 млн.рублей;

«Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения» - 0,9 млн.рублей;

«Развитие агропромышленного комплекса» - 0,6 млн.рублей;

«Развитие муниципального управления» - 0,1 млн.рублей;

«Пожарная безопасность» - 60,0 тыс.рублей;

«Управление муниципальными финансами» - 7,7 тыс.рублей.

Средства **районного бюджета** (143,2 млн.рублей или 46,9% общего объема) приходится в рамках реализации 18 муниципальных программ Немского муниципального округа;

«Развитие муниципального управления» - 42,8 млн.рублей;

«Развитие образования» - 32,9 млн.рублей;

«Развитие транспортной системы» - 12,0 млн.рублей;

«Развитие культуры» - 20,4 млн.рублей;

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» - 7,8 млн.рублей;

«Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» -6,2 млн.рублей;

«Пожарная безопасность» - 5,2 млн.рублей;

«Управление муниципальным имуществом» - 3,3 млн.рублей;

«Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан» - 1,3 млн.рублей;

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» - 1,2 млн.рублей;

«Повышение эффективности реализации молодежной политики и спорта» - 0,7 млн.рублей;

«Развитие агропромышленного комплекса» - 0,6 млн.рублей;

«Формирование здорового образа жизни среди населения Немского муниципального округа» - 0,06 млн.рублей;

«Развитие строительства» - 0,06 млн.рублей;

«Профилактика терроризма и противодействие экстремизму» - 0,06 млн.рублей;

«Профилактика правонарушений» - 0,05 млн.рублей;

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» - 0,03 млн.рублей;

«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения» - 0,02 млн рублей.

Средства **федерального бюджета** (74,6 млн.рублей или 24,4% общего объема) приходятся на реализацию 2 муниципальные программы:

«Развитие культуры» - 74,2 млн.рублей;

«Развитие муниципального управления» - 0,4 млн.рублей.

За счет внебюджетных источников финансировалась 1 муниципальная программа:

«Развитие культуры» - 8,5 млн.рублей.

Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальных программ в 2023 году приведена в приложении № 4.

***Сведения об оценке качества управления муниципальной программой.***

Существенное влияние на успешность реализации муниципальной программы оказывает качество управления, что также является одним из критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ Немского муниципального округа.

Составляющими оценки качества управления муниципальными программами Немского муниципального округа являются: уровень выполнения запланированных мероприятий, а также качество и своевременность подготовки годового отчета о ходе реализации муниципальных программ Немского муниципального округа. Подробная детализация мероприятий муниципальных программ Немского округа отражается в планах реализации муниципальных программ Немского округа (далее-план).

Планы предназначены для оперативного управления муниципальными программами Немского муниципального округа и утверждаются ответственными исполнителями ежегодно. В плане по каждому мероприятию предусмотрено установление сроков исполнения, ответственных лиц, объемов финансирования и ожидаемых результатов.

При оценке в совокупности учитывалась своевременность реализации мероприятия, полнота освоения запланированных средств и выполнение ожидаемых результатов. Данный анализ нашел свое отражение при подсчете количества выполненных мероприятий за год.

По итогам 2023 года общее количество мероприятий, запланированных к выполнению, составило 293, из них:

реализованы в отчетном периоде 232 мероприятия (79,2% от общего количества мероприятий).

В среднем уровень выполнения мероприятий и качество подготовки годовых отчетов составил 80,3%. По 2 муниципальным программам все запланированные мероприятия выполнены. Наиболее низкий уровень выполнения мероприятий сложился по муниципальным программам:

«Пожарная безопасность» - 48%; «Управление муниципальным имуществом» - 52%; «Профилактика терроризма и противодействие экстремизму» - 58%..

***Оценка эффективности реализации муниципальных программ Немского муниципального округа по итогам 2023 года.***

Оценка эффективности реализации муниципальных программ (далее – оценка) по итогам 2023 года проведена сектором экономического развития и прогнозирования в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Немского муниципального округа Кировской области, утвержденной постановлением администрации Немского муниципального округа от 17.05.2022 № 111, и основана на совокупной оценке по 3 критериям: оценка степени достижения целевых показателей эффективности, оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и оценка качества управления муниципальной программой. По каждому критерию установлен весовой балл и определены показатели, в соответствии с которыми осуществляется оценка.

Оценка проведена на основе информации, представленной ответственными исполнителями муниципальных программ, в составе годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ.

Общие результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ в разрезе критериев представлены в таблице:

**Таблица 1 – Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ в разрезе по итогам 2023 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование критерия | Весовой балл | Оценка муниципальных программ по итогам 2023 года | | | |
| Диапазон набранных баллов | Средний балл | Количество программ с оценкой выше среднего | Доля программ с оценкой выше среднего |
| 1 | Оценка степени достижения целевых показателей эффективности | 45 | 22,5 - 45 | 33,45 | 9 | 50% |
| 2 | Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат | 30 | 7,9-30 | 26,79 | 14 | 78% |
| 3 | Оценка качества управления муниципальной программой (выполнение мероприятий программы) | 25 | 12-25 | 20,08 | 10 | 56% |
|  | Итого по оценке | 100 | 57,5-100 | 80,32 | 8 | 44% |

На основе оценки эффективности реализации муниципальных программ в отчетном году сформирован рейтинг (таблица 2).

Первое место в рейтинге соответствует наибольшему значению оценки эффективности реализации муниципальной программы, далее – в порядке уменьшения.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ из максимального количества 100 баллов набрала 1 муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса». 8 муниципальных программ из 18 по результатам оценки получили баллы выше среднего значения (80,32 балла).

Из сравнительного анализа оценки эффективности реализации муниципальных программ по сравнению с предыдущим годом следует, что по итогам за 2023 год в целом ухудшился средний уровень балловой оценки муниципальных программ (с 82,10 балла по итогам за 2022 год до 30,32 баллов за 2023 год). Уменьшение среднего уровня эффективности произошло за счет: не выполнения запланированных значений показателей эффективности (с 36,49 баллов по итогам за 2022 год до 33,45 баллов за 2023 год), по степени соответствия запланированному уровню затрат (с 28,14 баллов по итогам за 2022 год до 26,79 баллов за 2023 год).

По итогам за 2023 год значительно улучшили место в рейтинге по сравнению с предыдущим годом такие муниципальные программы «Развитие транспортной системы» (с 80,43 баллов в 2022 году до 83,36 баллов в 2023 году) - за счет выполнения мероприятий программы; «Развитие культуры» - (с 67,06 баллов в 2022 году до 71,21 балла в 2023 году) – за счет выполнения программных мероприятий и освоения денежных средств; «Развитие образования» (с 68,12 баллов в 2022 году до 87,03 баллов в 2023 году) – за счет выполнения мероприятий программы и выполнения целевых показателей; «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» (с 63,23 балов в 2022 году до 73,50 баллов в 2023 году) – за счет выполнения мероприятий программы, освоения денежных средств; «Развитие строительства» (с 62 баллов в 2022 году до 99 баллов в 2023 году) – за счет выполнения целевых показателей эффективности, выполнения программных мероприятий и освоения денежных средств).

Ряд муниципальных программ ухудшили свои позиции, а именно: «Развитие молодежной политики и спорта» (снижение балловой оценки с 95,79 до 83,92 баллов – за счет снижения выполнения целевых показателей); «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения (снижение балловой оценки с 85,41 до 74,90 баллов – за счет снижения выполнения целевых показателей и мероприятий программы); «Управление муниципальным имуществом (снижение балловой оценки с 88,84 до 74,90 баллов – за счет снижения выполнения целевых показателей); «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан» (снижение балловой оценки с 78,19 до 67,92 баллов – за счет снижения выполнения мероприятий программы и освоения денежных средств) Подробная информация представлена в приложении № 5

Сводная таблица результатов оценки эффективности реализации муниципальных программ Немского муниципального округа в 2023 году в разрезе критериев оценки приведена в приложении № 6.

**Таблица 2 – Рейтинговая оценка эффективности реализации муниципальных программ Немского муниципального округа в 2023 году**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Оценка (балл) |
|  | **С высоким уровнем эффективности реализации** |  |
| 1 | Развитие агропромышленного комплекса | 100 |
| 2 | Развитие строительства | 99 |
| 3 | Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений | 95 |
| 4 | Развитие муниципального управления | 94,49 |
| 5 | Развитие образования | 87,03 |
| 6 | Профилактика терроризма и противодействие экстремизму | 84,5 |
| 7 | Реализация молодежной политики и спорта | 83,92 |
| 8 | Развитие транспортной системы | 83,36 |
| 9 | Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства | 80 |
| **С удовлетворительным уровнем эффективности реализации** | | |
| 10 | Формирование здорового образа жизни среди населения Немского муниципального округа | 76,83 |
| 11 | Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения | 75,68 |
| 12 | Управление муниципальным имуществом | 74,9 |
| 13 | Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения | 74,9 |
| 14 | Энергосбережение и обеспечение энергетической эффективности | 73,5 |
| 15 | Развитие культуры | 71,21 |
| 16 | Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан | 67,92 |
| 17 | Пожарная безопасность | 66 |
| **С низким уровнем эффективности реализации** | | |
| 18 | Профилактика правонарушений | 57,5 |
| 13 |  |  |

По результатам оценки, эффективность реализации 8 муниципальных программ (со значение выше 80%) признается высокой, эффективность реализации 5 муниципальных программ (со значением от 60 до 80%) признается удовлетворительной.

***Предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ Немского муниципального округа***

По результатам рассмотрения годовых отчетов по муниципальным программам в приложении № 7 размещены результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ Немского муниципального округа в 2022 году. В данном приложении определено, что целесообразными к продолжению реализации являются 8 муниципальных программы (с высоким уровнем эффективности реализации). 5 муниципальных программ, являются целесообразными к реализации, но требуют уменьшения бюджетных ассигнований. В целях повышения открытости деятельности органов местного самоуправления все годовые отчеты по муниципальным программам подлежат размещению на официальном сайте администрации Немского муниципального округа в разделе «Экономика» - «Годовые отчеты по программам».

Ответственным **исполнителям и соисполнителям муниципальных программ предложено** повысить качество работы с муниципальными программами, в частности:

1. Проанализировать причины, повлиявшие на результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы и принять соответствующие меры.

2. Продолжить работу по совершенствованию системы показателей муниципальных программ в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач муниципальных программ, а также по совершенствованию отдельных мероприятий.

3. Усилить контроль за ходом реализации муниципальных программ, в том числе за своевременным внесением изменений в муниципальные программы, особенно по объемам финансирования, утверждением планов реализации муниципальных программ в установленные сроки, их корректировкой.

4. Повысить качество и усилить контроль за проведением мониторинга исполнения муниципальных программ и планов реализации муниципальных программ.

5. Соблюдать рекомендации по подготовке годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ, ежегодно направляемые сектором экономического развития и прогнозирования ответственным исполнителям муниципальных программ.

6. Продолжить работу по визуализации муниципальных программ с размещением информации на официальном сайте администрации Немского муниципального округа с периодичностью 1 раз в год (годовых отчетом), ежеквартально (квартальных отчетов).

***Приложение № 1 – Характеристика итогов реализации отдельных муниципальных программ в 2022 году***

**О ходе реализации муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса»**

Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса» на 2023-2027 годы утверждена постановлением администрации Немского муниципального округа от 19.12.2022 № 292.

Ответственный исполнитель муниципальной программы: сектор сельского хозяйства администрации Немского муниципального округа.

Соисполнителей муниципальной программы нет.

*В рамках направлений реализации муниципальной программы в 2023 году проведены следующие мероприятия:*

- проведена инвентаризация земель сельхозназначения для вовлечения в оборот;

- осуществление управленческих функций сектора сельского хозяйства: проведены проверки в хозяйствах района по выплате субсидий; сдана сводная годовая, сводная квартальная, текущая бухгалтерская отчетность; проведен анализ работы по району и каждому хозяйству, представлены оперативная отчетность в министерство сельского хозяйства, а также сведения о поступлении, распределении по видам и статьям расходов и расходование субвенций. Сданы субсидии в министерство сельского хозяйства Кировской области;

- проведен районный конкурс работников сельскохозяйственного производства.

**О ходе реализации муниципальной программы «Развитие муниципального управления»**

Муниципальная программа «Развитие муниципального управления» на 2022-2024 годы утверждена постановлением администрации Немского муниципального округа от 03.02.2022 № 17.

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Немского муниципального округа.

Соисполнители муниципальной программы: Финансовое управление администрации Немского муниципального округа; управление по социальным вопросам администрации Немского муниципального округа.

*В рамках направлений реализации муниципальной программы в 2023 году проведены следующие мероприятия:*

*Обеспечение осуществления управленческих функций:*

Проведены проверки соответствия всех подготавливаемых нормативно-правовых актов, внутренних распорядительных документов. За отчетный период подготовлено 332 заключения.

Обеспечено отсутствие нормативно правовых актов администрации противоречащих законодательству Российской Федерации. Муниципальные услуги предоставляются в соответствии с административным регламентом.

Обращения граждан рассматриваются в установленные сроки. Осуществляется личный прием граждан главой Немского муниципального округа и заместителями.

Проводились заседания коллегии при главе муниципального округа, оперативные совещания еженедельно, совещания с руководителями муниципального округа ежемесячно.

Опубликовано более 100 информационных материалов о деятельности администрации Немского муниципального округа в сети интернет.

Функционирует административная комиссия. Все протоколы об административных правонарушениях, поступивших в административную комиссию, рассмотрены.

Доля товаров (работ, услуг) приобретенных методом аукционов в электронной форме составила 87%.

Повысили квалификацию 9 муниципальных служащих Немского муниципального округа.

Проведено 5 семинаров для муниципальных служащих.

*Создание условий для обеспечения выполнения органами местного самоуправления своих полномочий:*

В целях повышения качества оргтехники в администрации проводится систематическое обслуживание и модернизация ЛВС, защита информационных ресурсов (антивирусная, парольная, криптозащита). Внедряются, настраиваются и сопровождаются программные продукты. Ведется техническое обеспечение межведомственного взаимодействия.

Введена в работу новая система взаимодействия с получателями услуг ПГС 2.0, новый сайт на admnems.gosuslugi.ru, система ЕРВК, АИС Имущество.

Наполнение ГИС ГМП за 2023 год составило 100%.

Налажено МЭВ с Отделом ПФР в Немском районе, с Федеральным Казначейством, Росреестром.

Своевременно заполняются все документы стратегического планирования, сведения об исполнении концессионных соглашений.

Повышена доступность и качество предоставления государственных и муниципальных услуг в системе ЕГИССО и на портале государственных и муниципальных услуг. Процент оказания услуг в электронном виде составил 60,99. Через системы ПОС и Инцидент менеджмент в ускоренном порядке, своевременно и качественно было дано 64 ответа на обращения населения к власти. Осуществлен 100% переход расчетов через российскую платежную систему.

*Предоставление социальных выплат отдельным категория граждан:*

Пенсию за выслугу лет получает 37 бывших муниципальных служащих и 1 глава района.

В 2023 году перечислено 3478 тыс.рублей.

В районе действует административная комиссия.

*Создание условий для эффективного выполнения служебных задач ЕДДС:*

За 2023 год режим чрезвычайной ситуации на территории Немского муниципального округа вводился два раза. На телефоны ЕДДС принято и отвечено 4621 телефонный звонок. За 2023 год принято участие в 10-ти тренировках, по результатам которых в ЦУКС был направлен полный комплект отработанных документов.

*Обеспечение сохранности документов Архивного фонда:*

На хранении находится 138 фондов – 29720 ед.хр. Количество пользователей архивной информации составило за год 421 человек.

**О ходе реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений»**

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» на 2023-2027 годы утверждена постановлением администрации Немского муниципального округа от 22.11.2018 № 261.

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Финансовое управление администрации Немского муниципального округа.

Соисполнителей муниципальной программы нет.

*В целях реализации муниципальной программы финансовым управлением осуществлялись мероприятия:*

*Реализация бюджетного процесса*

Принято постановление администрации Немского муниципального округа от 28.12.2022 № 7 «О мерах по выполнению решения Думы Немского МО от 13.12.2022 № 13/57 «Об утверждении бюджета муниципального образования Немский муниципальный округ Кировской области на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов своевременно, согласно бюджетного законодательства, составлена и утверждена сводная бюджетная роспись 14.12.2022 года. Своевременно, согласно бюджетного законодательства, 14.12.2022 доведены до главных распорядителей бюджетных средств лимиты бюджетных обязательств. Ежемесячно составляется и утверждается кассовый план. Ежедневно проводится кассовое обслуживание исполнения бюджета. Составлен и представлен в министерство финансов Кировской области годовой отчет об исполнении бюджета за 2022 год в срок 16 февраля 2023 года. Составлены и представлены в Министерство финансов 12 ежемесячных отчетов об исполнении бюджета Своевременно представлен проект отчета об исполнении бюджета за 2022 год в КСП на проведение внешней проверки в срок, утвержденный положением о бюджетном процессе не позднее 1 апреля. На рассмотрение Думы представлен и утвержден годовой отчет об исполнении бюджета МО Немский МО КО за 2022 год (решение Думы от 16.05.2023г. № 17/176). На рассмотрение Думы представлено и утверждено 6 решений о внесении изменени й в решение о бюджете на 2023 год и плановый пери од 2024-2025 годов. Постановлениями администрации Немского МО от 26.05.2023г. № 161, от 14.08.2023 № 232, от 20.10.2023 № 318 утверждены отчеты об исполнении бюджета МО Немский МО КО за 1 квартал, полугодие и 9 месяцев 2023 года соответственно. . На этапе предварительного контроля возвращено 679 платежных документов на сумму 55547,3 тыс.рублей.

*Подготовка и повышение квалификации лиц, замещающих муниципальные должности*

Подготовку и повышение квалификации прошел 1 муниципальный2 служащий

*Управление муниципальным долгом*

Объем муниципального долга не превышает 50 процентов утвержденного общего годового объема доходов бюджета округа без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений и составляет на 01.01.2024г – 500 тыс.рублей или 6,6%.

Расходы на обслуживание муниципального долга составили 5,0 тыс.рублей.

*Обеспечение открытости и прозрачности управления муниципальными финансами*

На официальном сайте администрации Немского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещено:

– решение о бюджете, в том числе в доступной для населения форме «Бюджет для граждан»,

- отчет об исполнении бюджета за 2022 год в том числе в доступной для населения форме;

- отчет об исполнении бюджета за 1 квартал, полугодие и девять месяцев 2023 года;

- сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание за 2022 год и 1,2 и 3 кварталы текущего финансового года;

- информация о результатах оценки качества управления финансами главных распорядителей бюджетных средств за 2022 год;

- обеспечивается наполнение государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»

**О ходе реализации муниципальной программы «Развитие молодежной политики и спорта»**

Муниципальная программа «Развитие молодежной политики и спорта» на 2023 - 2027 годы утверждена постановлением администрации Немского муниципального округа от 07.12.2022 № 276.

Ответственный исполнитель муниципальной программы: управление по социальным вопросам администрации Немского муниципального округа.

Соисполнителей муниципальной программы нет.

*В целях реализации муниципальной программы финансовым управлением осуществлялись мероприятия:*

*По группе мероприятий «Вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных позитивных возможностях развития»:*

- районный конкурс «Лидер года» – 2023» - в апреле прошел на баще КОГОБУ СШ пгт. Нема, приняли участие 4 человека;

- день молодежи – 24 июня, проведено чествование активной молодежи;

- межрайонный конкурс музыкальных школ «Музыкальная весна» - состоялся на базе ДМШ пгт. Нема, участие приняли 48 человек;

- день семь, любви и верности 8 июля, проведено чествование 3 молодых семей.

*По группе мероприятий «Пропаганда здорового образа жизни и профилактика асоциальных явлений в молодежной среде»:*

- проведены досуговые вечерние мероприятия «Молодежный разнос», посвященные экотематике, спорту, настольным играм и поэзии, приняло участие 153 человека;

- совместно с прокуратурой, правоохранительными органами и органами системы профилактики проведено 11 мероприятий, направленных на предупреждение правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков.

*По группе мероприятий «Формирование нравственности, духовности и патриотизма»:*

- вручены 23 памятки;

- проведена торжественная церемония вступления в ряды 6 юнармейцев;

- состоялся полевой выход для юнармейского отряда и туристического объединения, в район Письманского пруда приняли участие 18 человек;

- состоялись соревнования по стрельбе из пневматической винтовки среди воспитанников ВПК «Легион», приняло участие 13 человек.

*По группе мероприятий «Проведение районных соревнований среди детей»:*

- проведены соревнования допризывной молодежи в сентябре, приняли участие 20 учащихся из Немской школы;

- в мае прошел туристический слет среди школьников, посвященный Дню пионерии, приняло участие ученики школ с. Архангельское, пгт. Нема, с. Васильевское..

*По группе «Проведение районных соревнований среди молодежи и взрослого населения»:*

- 12 февраля состоялась «Лыжня России», общее количество участников более 200 человек;

- проведен День физкультурника –12 августа, общее количество участников – 70 человек;

- к Дню работников леса 16 сентября состоялись соревнования между 3 командами лесной отрасли.

*По группе «Участие в межрайонных соревнованиях»:*

- команда Агрофирмы «Немский» приняла участие в фестиваля ГТО среди трудовых коллективов.

*По группе Внедрение всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»:*

- в феврале прошел зимний фестиваль ГТО по зальным видам спорта, приняли участи 320 человек.

**О ходе реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы»**

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» на 2023-2027 годы утверждена постановлением администрации Немского муниципального округа от 30.11.2022 № 272.

Ответственный исполнитель муниципальной программы: администрация Немского муниципального округа.

Соисполнители: Территориальные управления администрации Немского муниципального округа.

*В целях реализации муниципальной программы финансовым управлением осуществлялись мероприятия:*

- Организованы и проведены работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения: В зимний период: очистка проезжей части а/дорог и обочин от снега, уборка снежных валов, очистка тротуаров на капитальных мостовых сооружениях, обработка проезжей части а/дорог с асфальтобетонным покрытием противогололедными материалами, очистка автопавильонов и территорий, прилегающих к ним от мусора, снега и льда, организовано дежурство механизаторов в выходные и праздничные дни и патрулирование а/дорог с целью выявления снежных заносов и участков не отвечающим уровню содержания. Содержание в летний период: профилирование грунтовых дорог, планировка проезжей части и обочин гравийных дорог, скашивание травы, замена существующих дорожных знаков. Восстановление профиля с добавлением нового материала: щебень.

Проведено устройство верхнего слоя на а/дороге Черезы-Архангельское площадью 3224 кв.м. Содержание улично-дорожной сети ТУ пгт. Нема 34,07 км. Содержание улично-дорожной сети Немского сельского ТУ 39,58 км. Содержание улично-дорожной сети Ильинского ТУ 22,13 км. Содержание улично-дорожной сети Архангельского ТУ 15,58 км.

Организовано автобусное сообщение внутри муниципального образования. Произведено 444 рейса, перевезен 3661 пассажир.

Приобретен автобус.

**О ходе реализации муниципальной программы «Развитие культуры»**

Муниципальная программа «Развитие культуры» на 2023-2027 годы утверждена постановлением администрации Немского муниципального округа от 20.12.2022 № 298.

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Управление по социальным вопросам администрации Немского муниципального округа.

Соисполнители муниципальной программы: МКУ Немский районный Дом культуры; МКУ Немская центральная районная библиотека им. И.И.Ожегова; МКОУ дополнительного образования детей Архангельская детская музыкальная школа; Территориальные управления администрации округа.

*В целях реализации муниципальной программы финансовым управлением осуществлялись мероприятия:*

За 2023 год проведено 1366 мероприятий. Основные и значимые мероприятия:

- 02.04 в г. Нолинске прошел ХI межрегиональный открытый конкурс детского творчества «Семь нот»;  
- 05.04 IV областной конкурс декоративно-прикладного и изобретательного творчества «Вятская мозаика» в г. Кировве;

- 08.04 участие в международном конкурсе для людей с ограниченными возможностями здоровья «Жар птица России»;

- 09.04 Слудский СК принял участие в празднике «Играй гармошка вятская» в честь 100-летия со Дня рождения Заслуженного работника культуры М.М.Хайкина;

- весь апрель проходил Марафон добрых дел «Добрая Нема. Добрая Вятка»:

- с 06-09 мая проведены районные мероприятия, посвященные Дню Победы;

- 09.05 проведен праздничный концерт, посвященный Дню Победы «Была войнв, будет Победа»;

- 21.05 отчетный концерт творческих коллективов «Яркий Я»;

- 28.05 районный фестиваль детского и юношеского творчества «Радуга талантов»;

- 28.05 выступил народный вокальный ансамбль «Живи родник» «На Николу летнего» в г. Нолинске;

- 01.06 проведены мероприятия, посвященные Дню защиты детей;

12.06 мероприятия, посвященные Дню России;

- 22.06 День Российского флага;

- 07.08 проведены мероприятия к Дню семьи, любви и верности;

- 15.07 – мероприятия к празднику Русской березки;

- 22.08- День Флага;

- 03.09 мероприятия «Нет терроризму»;

- 01.10 в пгт. Кильмезь прошел фестиваль национальных культур «Жар птица», в нем приняли участие коллективы Немского РДК, Слудского СК;

- 14.10 конкурс «Шлягерный возраст»;

- 04.11 проведен праздничный концерт к Дню народного единства;

- 26.11 праздничный концерт «Я люблю тебя, мама»;

- 18.11 второй конкурс «Спето в СССР»;

- 09.12 в ОДНТ г. Кирова прошел финальный этап областного конкурса эстрадных исполнителей «Мой Шанс», принял участие ансамбль «Живой родник» Немский РДК;

- 17.12 фестиваль исполнителей городского романса «Я влюблен в ШАНСОН»;

22.12 по 31.12 проведены Новогодние мероприятия.

Всего читателей в библиотеках – 5125 человек, в т.ч. детей – 1223, молодежи – 491, взрослых – 3411.

Книговыдача составила – 101682 экземпляра, 4000 – удаленных пользователей.

Приобретено из книжного фонда библиотеки им. Герцена – 249 экз.

Участие в акции «Подари книгу любимой библиотеке», подарен 351 экз.. Количество библиографических записей в электронном каталоге составило – 1895.

Количество проведенных мероприятий составило 1528.

**О ходе реализации муниципальной программы «Развитие образования»**

Муниципальная программа «Развитие образования» на 2023-2027 годы утверждена постановлением администрации Немского муниципального округа от 20.12.2022 № 299.

Ответственный исполнитель муниципальной программы: управление по социальным вопросам администрации Немского муниципального округа.

Соисполнители муниципальной программы: Администрация Немского муниципального округа, образовательные организации; комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав; МО МВД России «Кильмезский» пп «Немский».

*В целях реализации муниципальной программы осуществлялись мероприятия:*

- создание условий для функционирования ДОУ и предоставления качественного общедоступного бесплатного дошкольного образования (выплата заработной платы, уплата налогов, коммунальных услуг за обслуживание АПС, санитарно-эпидемиологических услуг, услуг по ремонту зданий, сооружений и имущества дошкольных образовательных учреждений и т.п.). Количество детей, заявленных к отдыху в 2023 году составило 71 человек.

- трудоустроено 7 подростков при Центре дополнительного образования детей пгт. Нема;

- в 2023 году поставлены на учет 9 несовершеннолетних и 6 семей. Снято с учета 6 семей и 8 несовершеннолетних.

- за год проведено 14 заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

**О ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»**

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» на 2023 - 2027 годы утверждена постановлением администрации Немского муниципального округа от 22.02.2023 № 44.

Ответственный исполнитель муниципальной программы: администрация Немского муниципального округа.

Соисполнители муниципальной программы: Территориальные управления администрации Немского муниципального округа; предприятия и организации всех форм собственности; КОГБУ «Сунская межрайонная станция по борьбе с болезнями животных»

*В целях реализации муниципальной программы осуществлялись мероприятия:*

- добыт 1 волк;

- Выполнены работы по сносу здания инфекционного отделения по ул. Советская, д.46 пгт. Нема; Выполнены работы по удалению древесно-кустарниковой растительности с корчевкой пней с участка кадастровый номер 43:20:310111:456; Выполнены работы по сносу здания ул. Пионерская;

- Ликвидирована 1 стихийная свалка в д. Вишневка;

- Ликвидирован закрытый скотомогильник в урочище Судаково площадью 600 кв м;

- Произведена покупка, доставка, монтаж и установка оборудования на место отдыха у воды р. Письманка пгт. Нема;

- Ликвидирован борщевик Сосновского на земельных участках площадью 6,75 га.

**О ходе реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом»**

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» на 2023 - 2027 годы утверждена постановлением администрации Немского муниципального округа от 19.12.2022 № 290.

Ответственный исполнитель муниципальной программы: сектор земельно-имущественных отношений администрации Немского муниципального округа.

Соисполнители муниципальной программы: Территориальные управления администрации Немского муниципального округа.

*В целях реализации муниципальной программы осуществлялись мероприятия:*

- Проведено 3 проверки по 196 объектам движимого и недвижимого имущества;

- Поставлено на кадастровый учет 34 объекта, Проведено межевание 11 земельных участков, Проведено межевание парка с. Архангельское;

- Проведена независимая оценка 12 объектов недвижимости для целей предоставления в аренду муниципального имущества и приватизации в 2023 году;

- Проведен ремонт и обслуживание газопровода; ремонт теплотрассы детского сада «Сказка».

**О ходе реализации муниципальной программы «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан»**

Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан» на 2023 - 2027 годы утверждена постановлением администрации Немского муниципального округа от 07.12.2022 № 277.

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Управление по социальным вопросам администрации Немского муниципального округа.

Соисполнители муниципальной программы: общество инвалидов; КОГБУЗ «Немская ЦРБ; КОГАУСО «КЦСОН Нолинский» Немский отдел; КОГКУСЗ «Межрайонное управление социальной защиты населения в Нолинском районе»; Центр занятости населения в Немском районе; администрация Немского муниципального округа.

*В целях реализации муниципальной программы осуществлялись мероприятия:*

*Мероприятия, направленные на повышение качества жизни инвалидов и детей-инвалидов:*

- приняли участие в районном турнире по шашкам – 10 человек;

-проведены праздники: 23 февраля, 8 марта – приняли участие 60 человек;

- проведен фестиваль инвалидного спорта «Надежда» и «Улыбка» - приняли участие 45 человек;

- торжественное мероприятие, посвященное Дню инвалида – 60 человек.

*Мероприятия, направленные на проведение культурно-досуговых и оздоровительных мероприятий для граждан пожилого возраста:*

- проведены торжественные мероприятия, посвященные 23 февраля и 8 марта – приняло участие 157 человек;

- проведены торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы – приняло участие 170 человека;

- проведен туристический слет на р. Письманка – приняло участие 18 человек;

- День семьи, любви и верности – торжественные мероприятия, приняло участие 70 человек;

- состоялся День пожилого человека – приняло участие 30 человек;

- в конкурсе «Мое огородное чудо» приняло участие 15 человек;

- проведено торжество, посвященное Дню Матери, в котором приняло участие 32 человека;

- проведен Пленум Совета организации для подготовки мероприятий по итогам 2023 года– приняло участие 40 человек.

*Мера социальной поддержки малообеспеченных семей, и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации:*

- обеспечены 105 семей пожарными извещателями.

*Мероприятия, направленные на кадровое обеспечение учреждений образования, культуры и спорта, здравоохранения:*

-проведена выплата 2 студентам-медикам.

*Мера социальной поддержки членов семей военнослужащих:*

Обеспечены 48 семей дровами.

**О ходе реализации муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства»**

Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» на 2023-2027 годы утверждена постановлением администрации Немского муниципального округа от 30.11.2022 № 270.

Ответственный исполнитель муниципальной программы: администрация Немского муниципального округа.

Соисполнители муниципальной программы: МРИ ФНС России № 10 по Кировской области, управление по социальным вопросам, центр занятости населения.

*В целях реализации муниципальной программы осуществлялись мероприятия:*

- В районной газете «Вестник труда» в номерах 21 размещена информация о работе предпринимателей;

- В разделе «в помощь бизнесу» размещено 30 информационных материалов;

- В разделе «в помощь бизнесу» размещено 30 информационных материалов;

- За январь-декабрь управлением экономики оказано 16 консультаций СМиСП;

- 8 человек направлены на обучение для открытия собственного дела;

- Предоставлено 8 преференций.

**О ходе реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»**

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2023-2027 годы утверждена постановлением администрации Немского муниципального округа от 13.01.2023 № 4.

Ответственный исполнитель муниципальной программы: управление жизнеобеспечения администрации Немского муниципального округа.

Соисполнители муниципальной программы: Территориальные управления, управление по социальным вопросам администрации Немского муниципального округа.

*В целях реализации муниципальной программы осуществлялись мероприятия:*

- проводится ежемесячный мониторинг о осуществление контроля над расходованием бюджетных средств при потреблении энергетических ресурсов;

- заменены регистры системы отопления здания гаражей;

- проведена замена падающей трубы, замена запорной арматуры в системе отопления здания администрации.

**О ходе реализации муниципальной программы «Развитие строительства»**

Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства» на 2023-2027 годы утверждена постановлением администрации Немского муниципального округа от 20.12.2022 № 295.

Ответственный исполнитель муниципальной программы: администрация Немского муниципального округа.

Соисполнители муниципальной программы: нет.

*В целях реализации муниципальной программы осуществлялись мероприятия:*

- утвержден градостроительный план

**О ходе реализации муниципальной программы «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения»**

Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения» на 2023 - 2027 годы утверждена постановлением администрации Немского муниципального округа от 07.12.2022 № 275.

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Управление по социальным вопросам администрации Немского муниципального округа.

Соисполнители муниципальной программы: образовательные организации Немского муниципального округа: ГИБДД МО МВД России «Кильмезский».

*В целях реализации муниципальной программы осуществлялись мероприятия:*

- Принят и согласован план совместной работы по профилактике детского дорожно -транспортного травматизма на 2023-2024 учебный год на региональном уровне;

- Во всех образовательных учреждениях оформлены стенды, уголки по безопасности дорожного движения;

- Прошел районный конкурс «Творчество юных – за безопасность дорожного движения». В конкурсе рисунков «Дорога БЕЗопасности» победили:

Учащиеся возрастной группы 1-4 класс:

1 место – Дебрецени Ян, ученик 4 класса КОГОБУ СШ с. Архангельское;

2 место – Сенникова Ирина, ученица 3 класса МКУ ДО ЦДОД пгт. Нема;

3 место – Шишкина Злата, ученица 2 класса МКУ ДО ЦДОД пгт. Нема; Шиляев Тимофей, ученик 3а класс а КОГОБУ СШ пгт. Нема.

Учащиеся возрастной группы 7-9 класс:

1 место – Заболотская Мария, ученица 8в класса КОГОБУ СШ пгт. Нема, совместная работа: Заболотский Константин, ученик 3 класса; Заболотская Софья, ученица 9 класса КОГОБУ СШ с. Архангельское;

2 место – Семенова Вероника, ученица 7 класса КОГОБУ СШ с. Архангельское; Бухарина Александра, ученица 8в класса КОГОБУ СШ пгт. Нема;

3 место – Чиркова Вероника, ученица 8а класса КОГОБУ СШ пгт. Нема;

**О ходе реализации муниципальной программы «Формирование здорового образа жизни»**

Муниципальная программа «Формирование здорового образа жизни» на 2023 - 2030 годы утверждена постановлением администрации Немского муниципального округа от 20.12.2022 № 297.

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Немского муниципального округа.

Соисполнители муниципальной программы: КОГБУЗ «Немская центральная районная больница»; Управление по социальным вопросам администрации Немского муниципального округа; МКУК Немский районный дом культуры; МКУК Немская центральная районная библиотека им. Ожегова; МКУ «Центр дополнительного образования детей» пгт. Нема; Немская районная организация ветеранов; Немская РО КОО ВОИ; совет женщин Немского муниципального округа; предприятия, организации, индивидуальные предприниматели; КОГАУСО «Межрайонный комплексный центр социального обслуживания населения в Немском муниципальном округе»; МО МВД России пп «Немский»; КОГКУ Центрзанятости населения Немского муниципального округа.

*В целях реализации муниципальной программы осуществлялись мероприятия:*

- В рамках НП «Демография» Роспотребнадзором gподготовлены санитарно-просветительские программы «Основы здорового питания» для детей дошкольного и школьного возраста, а также лиц, планирующих принять участие в мероприятиях родительского контроля, все ОО участвуют в данном обучении – охват более 100 человек

203 дошкольника

Анкетирование по питанию детей дома.

Консультация «Правильное питание – залог здоровья»

Оформление папок передвижек, памяток, буклетов;

- Проведены 10 классных часов: «Здоровое питание школьников», присутствовали 150 человек;

- С 01-22.06 работали лагеря с дневным пребыванием .

Туристический поход прошел в Центре дополнительного образования – 75 человек.

В лагерях прошли спортивно-игровые программы, интеллектуальные игры, викторины на тему ЗОЖ – охват 228 человек;

- Обустроено место отдыха на Письманском пруду (завезен белый песок, установлена спасательная вышка, место для переодевания и лавочки, обустроен туалет);

- 1)15 июня фестиваль «Надежда», «Улыбка» (40 участников);

2)21 августа – районный туристический слет, посвященный 35-летию образования районной организации ВОИ. Для 60 участников была организована тренировочная экскурсия на байдарках и катамаранах на Письманском пруду;

- 1)16 ноября прошла акция «Хочешь жить – бросай курить, посвященная Международному дню без табака приняли участие 11 человек взрослого населения;

2)17 ноября – «Выбираем жизнь без табачного дыма» - час интересной информации, 17 человек взрослого населения;

- С 7 класса в ОО проводятся беседы о вреде табака, вейпа, кальяна, охват 128 человек.

3 февраля «Вейпинг» - буклет для подростков и молодежи 35 экземпляров

31 марта акция «Вейп – в чем опасность для подростка» - 10 человек

31 мая «Вейпинг проблема 21 века, изготовление буклетов (15 экземпляров);

- 49 человек состоит в добровольной народной дружине, осуществляется регулярное патрулирование улиц пгт. Нема.

**О ходе реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений»**

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений» на 2023 - 2027 годы утверждена постановлением администрации Немского муниципального округа от 29.12.2022 № 306.

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Немского муниципального округа.

Соисполнители муниципальной программы: Управление по социальным вопросам администрации Немского муниципального округа; МО МВД России «Кильмезский» пп Немский; Территориальное управление пгт. Нема; Кильмезский МФ ФКУ УИИ УФСИН России по Кировской области; КОГБУЗ «Немская центральная районная больница»; Нолинский отдел КОГАУСО «Межрайонный комплексный центр социального обслуживания населения в Немском районе»; Отдел трудоустройства Немского района КОГКУ ЦЗН Нолинского района.

*В целях реализации муниципальной программы осуществлялись мероприятия:*

- Еженедельно, сотрудниками ПП «Немский» совместно с членами ДНД проходили рейды в ходе которых с гражданами проводились профилактические беседы по повышению защищенности мест хранения имущества граждан и другой собственности от преступных посягательств. Всего проведено 325 пеших патрулей;

- В Немском МО имеются общественные воспитатели, которые закреплены за несовершеннолетними из неблагополучной семьи, состоящими на профилактических учетах. Количество общественных воспитателей составляло 3 человека;

- Еженедельно, согласно Уставу народной дружины Немского муниципального округа Кировской области утвержденным общим собранием народной дружины Немского муниципального округа Кировской области от 25.02.2022. проводились рейды сотрудников ПП «Немский», с членами ДНД по выявлению употребления алкоголя в общественных местах, выявлению и пресечению фактов продажи спиртных напитков домашней выработки и спиртосодержащих жидкостей.

Всего проведено 325 пеших патрулей, правонарушений не выявлено;

- 28.09.2023 прошло оперативно – профилактическое мероприятие по контролю за соблюдением требований законодательства о правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства на территории района;

- Сотрудниками пункта полиции «Немский» на постоянной основе проводится мониторинг сети «Интернет» согласно ст. 16.2 Федерального закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 12.12.2023) «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»

Рекламы интернет магазинов запрещенных веществ и объявлений с предложениями о сбыте наркотиков не выявлено;

- Раз в квартал в школах проводились мероприятия по профилактике алкоголизма, наркомании, табакокурения, токсикомании и ВИЧ-инфекции среди несовершеннолетних. Общее количество участников составило 37 человек;

- В период с 15 сентября по 13 октября 2023 года проведено социально-психологическое тестирование обучающихся в общеобразовательных организациях, с использованием Единой методики социально-психологического тестирования обучающихся, утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.02.2020 № 59 «Об утверждении Порядка проведения социально-психологического тестирования обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях».

**О ходе реализации муниципальной программы «Профилактика терроризма и противодействие экстремизму»**

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и противодействие экстремизму» на 2023 – 2027 годы утверждена постановлением администрации Немского муниципального округа от 30.12.2022 № 317.

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Немского муниципального округа.

Соисполнители: управление по социальным вопросам; пп «Немский» МО МВД России «Кильмезский»; МКУК «Немский РДК»; МКУК «Неммская ЦРБ им. Ожегова»; образовательные организации; МУП «Лес»; территориальные управления.

*В целях реализации муниципальной программы осуществлялись мероприятия:*

- проведено 4 заседания АТК;

- сотрудниками ПП «Немский» МО МВД «Кильмезский» 1 раз в квартал проводились рейды, направленные на предупреждение террористических угроз и экстремистских проявлений;

- в образовательных организациях проводятся лекции и беседы по вопрсам профилактики терроризма и экстремизма;

- 1 раз в полгода проводились тренировки учений на объектах культуры и образования по отработке действий населения, взаимодействия территориальных органов исполнительной власти и правоохранительных органов при угрозе совершения террористического акта;

- на постоянной основе сотрудниками библиотек проводится мониторинг библиотечного фонда на наличие в нем материалов экстремистского характера;

- на сайте в сети «Интернет» за 2023 год 5 раз размещалась информация по информированию населения по вопросам противодействия терроризму и экстремизму;

- установлены камеры наблюдения у памятника воинам на площади с. Ильинское.

**О ходе реализации муниципальной программы «Пожарная безопасность»**

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и противодействие экстремизму» на 20213 – 2027 годы утверждена постановлением администрации Немского муниципального округа от 08.06.2023 № 172.

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Немского муниципального округа.

Соисполнители: управление по социальным вопросам; Территориальные управления.

*В целях реализации муниципальной программы осуществлялись мероприятия:*

- проведена противопожарная опашка у территории населенных пунктов протяженностью 25,95 км;

- наполнялись водой пожарные водоемы и проведено их обустройство (установлены пирамидки, светоотражающих знаков), установлена пожарная сигнализация в администрации пгт. Нема.