МОНИТОРИНГ

реализации муниципальных программ и Планов реализации муниципальных программ

за 2023 год.

Управлением экономики в соответствии с постановлением администрации Немского муниципального округа № 111 от 17.05.2022 «О разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Немского муниципального округа Кировской области» и на основании п.8 постановления администрации № 305 от 28.12.2022 «О мерах по выполнению решения Думы Немского муниципального округа от 13.12.2022 № 13/157 «Об утверждении бюджета муниципального образования Немский муниципальный округ Кировской области на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов», проведен мониторинг Планов реализации муниципальных программ за 2023 год.

За 2023 год реализовывалось 18 муниципальных программ, по которым уточненный годовой план бюджетных ассигнований (с учетом изменений Решений Думы – 322528,8 тыс.рублей (годовой), исполнение плана за 2023 год по программам составило 305389,7 тыс.рублей (или 94,69%).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Ответст-  венный  испол-  нитель,  соиспол-  нитель | | | | Плановый период | | | | Фактический срок | | | | | | | Источники финансового обеспечения | | | | Финансирование  За  2023 г.,  (период) | | | | | | | | | Непосредственный результат реализации мероприятий муниципальной программы (краткое описание) | |
| начало  реали-  зации  мероп-  риятия | | окон-  чание  реали-  зации  мероп-  риятия | | начало  реали-  зации  мероп-  риятия | | | | | окон-  чание  реали-  зации  мероп-  риятия | | План (годовой) | | | | | | Факт  (кассовые расходы) | | |
| 1. **Развитие образования** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * 1. 1 Обеспечение доступности и качества дошкольного образования | Управление по социальным вопросам | | | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | | | | | 31.12.2023 | | всего | | | | 42045,02 | | | | | | 41268,97 | | | Созданы условия для функционирования ДОУ и предоставления качественного общедоступного бесплатного дошкольного образования (выплата заработной платы, уплата налогов, коммунальных услуг, оплата услуг за обслуживание АПС, санитарно-эпидемиологических услуг, услуг по ремонту зданий, сооружений и имущества дошкольных образовательных учреждений и т.п.). | |
| Федеральный бюджет | | | |  | | | | | |  | | |
| Областной бюджет | | | | 23470,78 | | | | | | 23470,78 | | |
| местный бюджет | | | | 18574,24 | | | | | | 17798,19 | | |
| 1.2 Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | Управление по социальным вопросам | | | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | | | | | 31.12.2023 | | всего | | | | 438,8 | | | | | | 396,2 | | | Среднегодовое количество детей, за которых выплачена компенсация за 2023 года составила 42 человека | |
| Федеральный бюджет | | | |  | | | | | |  | | |
| Областной бюджет | | | | 438,8 | | | | | | 396,2 | | |
| местный бюджет | | | |  | | | | | |  | | |
| 1.3 Мероприятия, направленные на подготовку к новому учебному году муниципальных образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | Управление по социальным вопросам | | | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | | | | | 31.12.2023 | | всего | | | | 250,0 | | | | | | 238,72 | | | Средства направлены на выполнение предписаний надзорных органов | |
| Федеральный бюджет | | | |  | | | | | |  | | |
| Областной бюджет | | | |  | | | | | |  | | |
| местный бюджет | | | | 250,0 | | | | | | 238,72 | | |
| 2.1 Обеспечение доступности и качества дополнительного образования | Управление по социальным вопросам | | | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 09.01.2023 | | | | | 31.12.2023 | | всего | | | | 5997,61 | | | | | | 5745,8 | | | Созданы условия для предоставления дополнительного образования (выплата заработной платы, уплата налогов, коммунальных услуг, оплата услуг за обслуживание АПС, системы видеонаблюдения и т.п.) | |
| Федеральный бюджет | | | |  | | | | | |  | | |
| Областной бюджет | | | | 383,8 | | | | | | 393,8 | | |
| местный бюджет | | | | 5603,81 | | | | | | 5352,0 | | |
| 2.2 Мероприятия, направленные на подготовку к новому учебному году муниципальных образовательных организаций дополнительного образования | Управление по социальным вопросам | | | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | | | | | 31.12.2023 | | всего | | | | 50,0 | | | | | | 48,0 | | | Средства направлены на выполнение предписаний надзорных органов | |
| Федеральный бюджет | | | |  | | | | | |  | | |
| Областной бюджет | | | |  | | | | | |  | | |
| местный бюджет | | | | 50,0 | | | | | | 48,0 | | |
| 2.3 Мероприятия, направленные на оздоровление детей | Управление по социальным вопросам | | | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | | | | | 31.12.2023 | | всего | | | | 101,83 | | | | | | 101,7 | | | Проведена летняя оздоровительная кампания. Согласно дополнительного соглашения, заключенного с Министерством молодежной политики Кировской области заявлено к отдыху в лагере с дневным пребыванием 71 человек, соглашение исполнено в полном объеме | |
| Федеральный бюджет | | | |  | | | | | |  | | |
| Областной бюджет | | | | 97,83 | | | | | | 97,83 | | |
| местный бюджет | | | | 4,0 | | | | | | 3,87 | | |
| 2.4 Мероприятия, направленные на временное трудоустройство подростков в возрасте от 14-18 лет в свободное от учебы время | Управление по социальным вопросам | | | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | | | | | 31.12.2023 | | всего | | | | 85,8 | | | | | | 85,8 | | | В Центр дополнительного образования детей пгт. Нема в июне месяце трудоустроено 7 человек. В дополнительно трудоустроено 11 человек | |
| Федеральный бюджет | | | |  | | | | | |  | | |
| Областной бюджет | | | |  | | | | | |  | | |
| местный бюджет | | | | 85,8 | | | | | | 85,8 | | |
| 2.5 Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Управление по социальным вопросам | | | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | | | | | 31.12.2023 | | всего | | | | 624,3 | | | | | | 62,52 | | | С помощью сертификатов дополнительного образования обучение проходили ежемесячно 19 человек | |
| Федеральный бюджет | | | |  | | | | | |  | | |
| Областной бюджет | | | |  | | | | | |  | | |
| местный бюджет | | | | 624,3 | | | | | | 62,52 | | |
| 3.1 Обеспечение деятельности управления и РМК | Управление по социальным вопросам | | | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | | | | | 31.12.2023 | | всего | | | | 4007,96 | | | | | | 3886,54 | | | Финансовое обеспечение деятельности управления образования и РМК (выплата заработной платы, оснащение материально-техническими ресурсами, плата за услугу сети «Интернет») в целях осуществления учебно-методической поддержки образовательных учреждений в осуществлении государственной политики в области образования, совершенствования профессиональной квалификации педагогических работников и руководителей образовательных учреждений. В штатном режиме функционируют РМО, методсовет, проведена государственная итоговая аттестация. Идет подготовка к районным олимпиадам школьников, проведен конкурс «Красивая школа». Подготовлены документы для проведения конкурса «За малую Родину» | |
| Федеральный бюджет | | | |  | | | | | |  | | |
| Областной бюджет | | | | 551,9 | | | | | | 521,1 | | |
| местный бюджет | | | | 3456,06 | | | | | | 3365,44 | | |
| 3.2 Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии | Управление по социальным вопросам | | | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | | | | | 31.12.2023 | | всего | | | | 5964,3 | | | | | | 5950,04 | | | Финансовое обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии (выплата заработной платы, оснащение материально-техническими ресурсами, плата за услугу сети «Интернет», обслуживание автоматизированных систем бухгалтерского учета АС «Смета», «Смета- СМАРТ» | |
| Федеральный бюджет | | | |  | | | | | |  | | |
| Областной бюджет | | | |  | | | | | |  | | |
| местный бюджет | | | | 5964,3 | | | | | | 5950,04 | | |
| 3.3 Возмещение коммунальных услуг педагогам | Управление по социальным вопросам | | | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | | | | | 31.12.2023 | | всего | | | | 969,88 | | | | | | 956,53 | | | Среднегодовая численность получателей возмещения затрат за коммунальные услуги по электроэнергии, отоплению, плате за квартиру, водоотведению за 2023 год составляет 45 человек. В течение года выплачивалась частичная компенсация на возмещение затрат на коммунальные услуги 1 медсестре и 25 специалистам учреждений культуры | |
| Федеральный бюджет | | | |  | | | | | |  | | |
| Областной бюджет | | | | 969,88 | | | | | | 956,53 | | |
| местный бюджет | | | |  | | | | | |  | | |
| 1.3.4 Выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | Управление по социальным вопросам | | | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | |  | | | | |  | | всего | | | | 0,3 | | | | | |  | | |  | |
| Федеральный бюджет | | | |  | | | | | |  | | |
| Областной бюджет | | | |  | | | | | |  | | |
| местный бюджет | | | | 0,3 | | | | | |  | | |
| Областной бюджет | | | | 19,31 | | | | | | 19,3 | | |
| местный бюджет | | | | 0,2 | | | | | | 0,2 | | |
| 4.1 Осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей и лицам из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, а также выплате вознаграждения за труд, причитающегося приемным родителям, предоставлению приемным родителям мер социальной поддержки | Управление по социальным вопросам | | | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | | | | | 31.12.2023 | | всего | | | | 3115,2 | | | | | | 3115,0 | | | Обеспечена деятельности исполнения полномочий по опеке и попечительству, в том числе мероприятия по формированию информационной базы о детях-сиротах и недееспособных гражданах; своевременному выявлению детей, оставшихся без попечения родителей. За 2023 год проведено 9 заседаний, на которых вынесено 115 постановлений, из них 33 – по результатам рассмотрения протоколов об административных правонарушениях, 69 постановлений, направленных на предупреждение безнадзорности, преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних, об итогах индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, состоящими на учете в субъектах системы профилактики. Поставлены на учет 9 несовершеннолетних и 6 семей. Снято с учета 6 семей и 8 несовершеннолетних. На 31.12.2023 г. на межведомственном профилактическом учете состоят 10 несовершеннолетних и 12 семей, в которых воспитывается 31 ребенок | |
| Федеральный бюджет | | | |  | | | | | |  | | |
| Областной бюджет | | | | 3115,2 | | | | | | 3115,0 | | |
| местный бюджет | | | |  | | | | | |  | | |
| .4.1.1в том числе приобретение жилья для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленных жилых помещений | Администрация Немского муниципального округа | | | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | | | | | 31.12.2023 | | всего | | | | 705,6 | | | | | | 705,5 | | | В 3 квартале 2023 года приобретена одна квартира | |
| Областной бюджет | | | | 705,6 | | | | | | 705,5 | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | |
| 5.1 Осуществление государственных полномочий по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | Управление по социальным вопросам | | | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | | | | | 31.12.2023 | | всего | | | | 255,9 | | | | | | 232,68 | | | В 2023 году проведено 14 заседания КДН и ЗП, работы с несовершеннолетними и семьями, состоящими на учете в субъектах системы профилактики. За 12 месяцев 2023 года в отношении родителей (законных представителей) комиссией рассмотрено 22 административных дела по ч. 1 ст.5.35 КоАП. На 31.12.2023 г. на межведомственном профилактическом учете состоят 15 несовершеннолетних и 10 семей, в которых воспитывается 24 ребенка | |
| Федеральный бюджет | | | |  | | | | | |  | | |
| Областной бюджет | | | | 255,9 | | | | | | 232,68 | | |
| местный бюджет | | | |  | | | | | |  | | |
| Федеральный бюджет | | | |  | | | | | |  | | |
| Областной бюджет | | | |  | | | | | |  | | |
| местный бюджет | | | |  | | | | | |  | | |
| Всего по программе |  | | | |  | |  | |  | | | | |  | | всего | | | | 63906,6 | | | | | | 62089,3 | | |  | |
| Федеральный бюджет | | | |  | | | | | |  | | |
| Областной бюджет | | | | 29294,09 | | | | | | 29183,92 | | |
| местный бюджет | | | | 34612,51 | | | | | | 32905,38 | | |
| Иные внебюджетные источники | | | |  | | | | | |  | | |
| Всего по программе по данным финансового управления |  | | | |  | |  | |  | | | | |  | | всего | | | | 63906,6 | | | | | | 62089,3 | | |  | |
| Федеральный бюджет | | | |  | | | | | |  | | |
| Областной бюджет | | | | 29294,09 | | | | | | 29183,92 | | |
| местный бюджет | | | | 34612,51 | | | | | | 32905,38 | | |
| Иные внебюджетные источники | | | |  | | | | | |  | | |
| ***Процент исполнения программы за год составил 97,16%*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятия, направленные на повышение качества жизни инвалидов и детей-инвалидов: |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | всего | | | | 25,0 | | | | | | 54,96 | | |  | |
| Районный бюджет | | | | 25,0 | | | | | | 54,96 | | |
| 1.1 Районный турнир по настольным играм | Немская РОКОО ВОИ | | | | 01.01.2023 | | 10.02.2023 | | 01.01.2023 | | | | 16.02.2023 | | | всего | | | | 2,0 | | | | | | 6,0 | | | Состоялся турнир по настольным играм по шашкам, приняли участие лица с ограниченными возможностями здоровья (10 человек) | |
| местный бюджет | | | | 2,0 | | | | | | 6,0 | | |
| 1.2 Поздравление членов ВОИ с Днем защитника Отечества и Международным женским Днем | Управление по соц.вопросам,Немская РОКОО ВОИ | | | | 01.02.2023 | | 31.03.2023 | | 01.02.2023 | | | | 31.03.2023 | | | всего | | | | 3,0 | | | | | | 3,3 | | | Проведены мероприятия, посвященные 23 февраля и 8 марта, приняло участие 60 человек | |
| местный бюджет | | | | 3,0 | | | | | | 3,3 | | |
| 1.3 Участие в районном спортивном фестивале «Надежда» и «Улыбка» | Немская РОКОО ВОИ | | | | 01.05.2023 | | 31.08.2023 | | 01.05.2023 | | | | 30.06.2023 | | | всего | | | | 6,0 | | | | | | 10,1 | | | 45 человек приняло участие в фестивале инвалидного спорта «Надежда» и детского «Улыбка». Приняли 6 человек в областном фестивале | |
| местный бюджет | | | | 6,0 | | | | | | 10,1 | | |
| 1.4 Проведение международного Дня инвалидов | УКМПиС, Немская РОКОО ВОИ | | | | 01.12.2023 | | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | | | | 31.12.2023 | | | всего | | | | 7,0 | | | | | | 14,96 | | | Состоялось торжественное мероприятие в РДК, посвященное Дню инвалида, приняло участие 60 человек | |
| местный бюджет | | | | 7,0 | | | | | | 14,96 | | |
| 1.5 Организация и проведение досуговых мероприятий, творческих программ | Управление по соц.вопросам,Немская РОКОО ВОИ | | | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | | | | 31.12.2023 | | | всего | | | | 7,0 | | | | | | 20,6 | | | Участие инвалидов, в т.ч. детей-инвалидов, в спортивных, культурно-массовых мероприятиях (70 человек) | |
| местный бюджет | | | | 7,0 | | | | | | 20,6 | | |
| 1.6 Реализация закона Кировской области № 174-ЗО от 30.06.2003 «О квотировании рабочих мест для трудоустройства инвалидов на территории Кировской области» | Местный бюджет бюджет (по мере финансирования дополнительно) | | | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | |  | | | |  | | | Не требуется | | | | х | | | | | |  | | |  | |
| 1.7 Содействие временной занятости инвалидов по договорам с предприятиями в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития РФ № 485 от 29.07.2005 | местный бюджет (по мере финансирования дополнительно) | | | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | |  | | | |  | | | Не требуется | | | | х | | | | | | х | | |  | |
| 1.8 Участие в специализированных мини-ярмарках вакансий для трудоустройства инвалидов. Временное трудоустройство | местный бюджет (по мере финансирования дополнительно) | | | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | |  | | | |  | | | Не требуется | | | | х | | | | | |  | | |  | |
| Мероприятия, направленные на проведение культурно-досуговых и оздоровительных мероприятий для граждан пожилого возраста: |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | всего | | | | 25,0 | | | | | | 75,0 | | |  | |
| местный бюджет | | | | 25,0 | | | | | | 75,0 | | |
| 2.1 День Защитника Отечества и Международный женский день | Немский совет ветеранов | | | | 20.02.2023 | | 10.03.2023 | | 23.02.2023 | | | | 10.03.2023 | | | всего | | | | 3,0 | | | | | | 20,0 | | | Проведено чествование ветеранов в День защитника Отечества и 8 Марта, всего приняли участие 170 человек | |
| местный бюджет | | | | 3,0 | | | | | | 20,0 | | |
| 2.2 9 мая- День Победы, День памяти и скорби | Немский совет ветеранов | | | | 09.05.2023 | | 22.06.2023 | | 09.05.2023 | | | | 22.06.2023 | | | всего | | | | 3,0 | | | | | | 18,0 | | | Проведены митинги. Приняло участие 70 человек | |
| местный бюджет | | | | 3,0 | | | | | | 18,0 | | |
| 2.3 день семьи, любви и верности | Немский совет ветеранов | | | | 01.07.2023 | | 31.07.2023 | | 01.07.2023 | | | | 31.07.2023 | | | всего | | | | 1,0 | | | | | | 5,0 | | | На торжественные мероприятия к празднику, участие приняло 70 человек | |
| местный бюджет | | | | 1,0 | | | | | | 5,0 | | |
| 2.4 Районный туристический слет, «Вместе весело шагать» | Немский совет ветеранов | | | | 01.08.2023 | | 31.08.2023 | | 09.09.2023 | | | | 06.10.2023 | | | всего | | | | 4,0 | | | | | | 5,0 | | | Проведен туристический слет на в Мелком ельнике (60 человек) | |
| местный бюджет | | | | 4,0 | | | | | | 5,0 | | |
| 2.5 День пожилого человека | Немский совет ветеранов | | | | 25.09.2023 | | 06.10.2023 | | 09.09.2023 | | | | 06.10.2023 | | | всего | | | | 3,0 | | | | | | 5,0 | | | Проведены торжественные мероприятия, приняло участие 30 человек | |
| местный бюджет | | | | 3,0 | | | | | | 5,0 | | |
| 2.6 Организация и проведение конкурса фотографии «Мое огородное чудо» | Немский совет ветеранов | | | | 01.01.2023 | | 01.10.2023 | | 01.08.2023 | | | | 31.10.2023 | | | всего | | | | 2,0 | | | | | | 4,0 | | | Подведены итоги конкурса, приняло участие 15 человек | |
| местный бюджет | | | | 2,0 | | | | | | 4,0 | | |
| 2.7 День матери | Немский совет ветеранов | | | | 24.11.2023 | | 28.11.2023 | | 24.11.2023 | | | | 28.11.2023 | | | всего | | | | 1,0 | | | | | | 4,0 | | | Проведены мероприятия, посвященные Дню матери, приняло участие 32 человека | |
| местный бюджет | | | | 1,0 | | | | | | 4,0 | | |
| 2.8 Чествование ветеранов, пенсионеров в юбилейные даты | Немский совет ветеранов | | | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | | | | 31.03.2023 | | | всего | | | | 1,0 | | | | | | 4,0 | | | Поздравление ветеранов и пенсионеров с юбилеями (8человек) | |
| местный бюджет | | | | 1,0 | | | | | | 4,0 | | |
| 2.9 Проведение Пленума Совета организации по итогам 2022 года, поощрение первичных организаций округа за организацию мероприятий, посвященных 35-летию ветеранского движения в округе | Немский совет ветеранов | | | | 01.12.2023 | | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | | | | 31.12.2023 | | | всего | | | | 4,0 | | | | | | 5,0 | | | Состоялся Пленум Совета организации для подготовки мероприятий, приняло участие 15 человек. | |
| местный бюджет | | | | 4,0 | | | | | | 5,0 | | |
| 2.10 Проведение мероприятий по презентации книги «Это нашей истории строки» вторая книга | Немский совет ветеранов | | | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | | | | 30.09.2023 | | | всего | | | | 3,0 | | | | | | 5,0 | | | Проведены мероприятия по презентации книги, приняли участие 40 человек | |
| местный бюджет | | | | 3,0 | | | | | | 5,0 | | |
| 2.11 Участие в благоустройстве поселка (волонтерское движение) | Немский совет ветеранов | | | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | | | | 31.12.2023 | | | Не требуется | | | | х | | | | | | х | | | Принял участие в благоустройстве 21 человек | |
| Мероприятия, направленные на кадровое обеспечение учреждений образования, культуры и спорта, и здравоохранения: |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | всего | | | | 48,0 | | | | | | 24,0 | | |  | |
| местный бюджет | | | | 48,0 | | | | | | 24,0 | | |
| 3.1. Социальная поддержка в сфере образования, культуры и спорта и здравоохранения | Администрация округа, Немская ЦРБ | | | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 11.01.2022 | | | | 30.09.2022 | | | всего | | | | 48,0 | | | | | | 24,0 | | | Выплачена стипендия 2 студентам-целевикам | |
| местный бюджет | | | | 48,0 | | | | | | 24,0 | | |
| 4 Мера социальной поддержки членов семей военнослужащих |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | всего | | | | 495,0 | | | | | | 987,50 | | |  | |
| местный бюджет | | | | 495,0 | | | | | | 987,50 | | |
| 4.1 Социальная поддержка семей военнослужащих в виде обеспечения твердым топливом | Администрация Немского муниципального округа | | | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | |  | | | |  | | | всего | | | | 495,0 | | | | | | 987,50 | | | 48 чел. обеспечены дровами | |
| местный бюджет | | | | 495,0 | | | | | | 987,50 | | |
| 5 Мера социальной поддержки малообеспеченных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | всего | | | | 157,50 | | | | | | 157,50 | | |  | |
| местный бюджет | | | | 157,50 | | | | | | 157,50 | | |
| 5.1 Социальная поддержка малообеспеченных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации | Администрация Немского муниципального округа | | | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | | | | 31.12.2023 | | | всего | | | | 157,50 | | | | | | 157,50 | | | Обеспечены пожарными извещателями 105 семей | |
| местный бюджет | | | | 157,50 | | | | | | 157,50 | | |
| Дополнительная мера социальной поддержки семьям на детей участников специальной военной операции в возрасте от 6,5 до 17 лет включительно | Администрация Немского муниципального округа | | | |  | |  | | 01.06.2023 | | | | 31.12.2023 | | | всего | | | |  | | | | | | 10,9 | | | Проведена оплата питания в лагерях осуществляющих организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярное время с дневным пребыванием (2 чел.) | |
| местный бюджет | | | |  | | | | | | 10,9 | | |
| Всего по программе (по Плану реализации программы) |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | всего | | | | 750,0 | | | | | | 1298,96 | | |  | |
| местный бюджет | | | | 750,0 | | | | | | 1298,96 | | |
| Всего по программе по данным финансового управления |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | всего | | | | 1317,0 | | | | | | 1309,8 | | |  | |
|  |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | местный бюджет | | | | 1309,8 | | | | | | 1309,8 | | |  | |
| ***Изменения по мероприятиям и по финансированию в План реализации программы не внесены, также не внесены изменения по финансированию (заседание Думы от 27,06.2023 дополнительно 218,0 тыс.рублей, 31.10.2023 – дополнительно 55,0 тыс.рублей, 28.11.2023 – дополнительно 268,5 тыс.рублей).Процент исполнения программы за год (по данным финансового управления) составил 99,46%.*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **Развитие транспортной системы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | | | Администрация Немского округа | | Январь 2023 | | Декабрь 2023 | | | | Январь 2023 | Декабрь 2023 | | | Всего | | | | | 17729,824 | | | 15227,246 | | | | Организованы и проведены работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения общей протяженностью 166,731 км:: содержание в зимний период: очистка проезжей части а/дорог и обочин от снега, уборка снежных валов, очистка тротуаров на капитальных мостовых сооружениях, обработка проезжей части а/дорог общего пользования местного значения с асфальтобетонным покрытием противогололедными материалами (пескосоляной смесью), очистка автопавильонов и территорий , прилегающих к ним от мусора, снега и льда, организовано дежурство механизаторов в выходные и праздничные дни и патрулирование а/дорог с целью выявления снежных заносов и участков не отвечающим уровню содержания. Содержание в летний период: профилирование грунтовых дорог, планировка проезжей части и обочин гравийных дорог, скашивание травы, замена существующих дорожных знаков. Восстановление профиля с добавлением нового материала: щебень | | | |
| Областной бюджет (субсидия) | | | | | 17004,832 | | | 14465,268 | | | |
| местный бюджет | | | | | 724,992 | | | 761,978 | | | |
| 2 Дополнительное содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | | | Администрация Немского округа | | Март 2023 | | Сентябрь 2023 | | | | Апрель 2023 | сентябрь 2023 | | | всего | | | | | 2950,176 | | | 2950,176 | | | | Проведено устройство верхнего слоя на автомобильной дороге Черезы-Архангельское площадью 3224 кв.м | | | |
| Областной бюджет | | | | | 2802,168 | | | 2802,168 | | | |
| местный бюджет | | | | | 148,008 | | | 148,008 | | | |
| 3 Расход по исполнению обязательств, возникших из Соглашения о предоставлении субсидии с Министерством транспорта Кировской области отчетного финансового года | | | Администрация Немского округа | | Март 2023 | | Март 2023 | | | | Январь2023 | Март 2023 | | | Всего | | | | | 586,422 | | | 586,422 | | | | Проведены следующие работы по содержанию: очистка проезжей части дорог и обочин от снега, организовано дежурство механизаторов в выходные и праздничные дни и патрулирование а/дорог с целью выявления снежных заносов и участков не отвечающим уровню содержания | | | |
| Областной бюджет | | | | | 557,1 | | | 557,1 | | | |
| местный бюджет | | | | | 29,322 | | | 29,322 | | | |
| 4 Содержание улично-дорожной сети территориального управления пгт. Нема | | | Территориальное управление пгт. Нема | | Январь 2023 | | Декабрь 2023 | | | | Январь 2023 | Сентябрь 2023 | | | всего | | | | | 7359,92 | | | 6466,708 | | | | Содержание улично-дорожной сети территориального управления пгт. Нема 34,07 км | | | |
| местный бюджет | | | | | 7359,92 | | | 6466,708 | | | |
| 5 Содержание улично-дорожной сети Немского сельского территориального управления | | | Немское сельское территориальное управление | | Январь 2023 | | Декабрь 2023 | | | | Январь 2023 | Сентябрь 2023 | | | всего | | | | | 1102,0 | | | 1095,495 | | | | Содержание улично-дорожной сети Немского сельского территориального управления 39,58 км | | | |
| местный бюджет | | | | | 1102,0 | | | 1095,495 | | | |
| 6 Содержание улично-дорожной сети Ильинского территориального управления | | | Ильинское территориальное управление | | Январь 2023 | | Декабрь 2023 | | | | Январь 2023 | Сентябрь 2023 | | | всего | | | | | 940,0 | | | 732,412 | | | | Содержание улично-дорожной сети Ильинского территориального управления 22,13 км | | | |
| местный бюджет | | | | | 940,0 | | | 732,412 | | | |
| 7 Содержание улично-дорожной сети Архангельского территориального управления | | | Архангельское территориальное управление | | Январь 2023 | | Декабрь 2023 | | | Январь 2023 | | Сентябрь 2023 | | | Всего | | | | 649,3 | | | | 563,65 | | | | Содержание улично-дорожной сети Архангельского территориального управления 15,58 км | | | |
| местный бюджет | | | | 649,3 | | | | 563,65 | | | |
| 8 Разработка и прохождение госэкспертизы проектно-сметной документации | | | Администрация Немского округа | | Январь 2023 | | Декабрь 2023 | | | Январь 2023 | | Сентябрь 2023 | | | Всего | | | | 1256,816 | | | | 0 | | | |  | | | |
| местный бюджет | | | | 1256,816 | | | | 0 | | | |
| 9 Техническое обследование мостовых сооружений на а/дорогах Немского муниципального округа | | | Администрация Немского округа | | Март 2023 | | Июль 2023 | | | Март 2023 | | Сентябрь 2023 | | | Всего | | | | 353,334 | | | | 330,367 | | | | Проведено техническое обследование с составлением технических отчетов на деревянные мосты через р. Немда на а/дороге Нема-Верхорубы, через р. Омутайка на а/д Марково-Рагозы, через р. Быковка на а/д Марково-Рагозы, через р. Письманка на а/д Нема-Смолино | | | |
| местный бюджет | | | | 353,334 | | | | 330,367 | | | |
| 10 Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом для членов семей участников СВО | | | Администрация Немского округа | | Август 2023 | | Декабрь 2023 | | | Июль 2023 | | Декабрь 2023 | | | Всего | | | | 10,0 | | | | 3,871 | | | | Организовано автобусное сообщение внутри муниципального образования. Произведено 23 рейса, перевезено 23 пассажира | | | |
| местный бюджет | | | | 10,0 | | | | 3,871 | | | |
| 11 Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом | | | Администрация Немского округа | | Январь 2023 | | Декабрь 2023 | | | Январь 2023 | | Сентябрь 2023 | | | Всего | | | | 1575,0 | | | | 1499,858 | | | | Организовано автобусное сообщение внутри муниципального образования. Произведено 444 рейса, перевезено 3661 пассажир | | | |
| местный бюджет | | | | 1575,0 | | | | 1499,858 | | | |
| 12 Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонного покрытия на автомобильной дороге у. Кооперативная пгт. Нема в Немском муниципальном округе | | | Администрация Немского округа | | Март 2023 | | Ноябрь 2023 | | | Март 2023 | | Сентябрь 2023 | | | всего | | | | 3781,302 | | | | 3781,302 | | | | Проведено выполнение работ по восстановлению изношенных верхних слоев асфальтобетонного покрытия с устранением деформаций и повреждений на автомобильной дороге по у. Кооперативная в пгт. Нема 0,585 км | | | |
| Областной бюджет | | | | 3772,14 | | | | 3772,14 | | | |
| местный бюджет | | | | 9,162 | | | | 9,162 | | | |
| 13 Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонного покрытия на автомобильной дороге Черезы-Архангельское в Немском муниципальном округе | | | Администрация округа | | Март 2023 | | Ноябрь 2023 | | | Март 2023 | | Сентябрь 2023 | | | Всего | | | | 8175,406 | | | | 8175,406 | | | | Проведено выполнение работ по восстановлению изношенных верхних слоев асфальтобетонного покрытия с устранением деформаций и повреждений на автомобильной дороге Черезы-Архангельское в Немском муниципальном округе 1,257 км | | | |
| Областной бюджет | | | | 8161,86 | | | | 8161,86 | | | |
| местный бюджет | | | | 13,546 | | | | 13,546 | | | |
| 14 Приобретение автобуса | | | Администрация округа | | Сентябрь 2023 | | Декабрь 2023 | | | Сентябрь 2023 | | Декабрь 2023 | | | всего | | | | 5233,0 | | | | 5233,0 | | | | Приобретен автобус (акт приема-передачи 27.12.2023) | | | |
| Областной бюджет | | | | 5233,0 | | | | 5233,0 | | | |
| 15 Разработка проекта по обустройству пешеходного перехода автомобильной дороги | | |  | |  | |  | | | Декабрь 2023 | | Декабрь 2023 | | | всего | | | | 0 | | | | 70,0 | | | | Разработан прект по обустройству пешеходного перехода автомобильной дороги по ул. Советская вблизи филиала КОГОБУ с. Архангельское, с. Ильинское Немского муниципального округа, обустройству пешеходного перехода автомобильной дороги по ул. Советская вблизи МКДОУ детский сад «Колосок» с. Архангельское Немского муниципального округа | | | |
| Местный бюджет | | | | 0 | | | | 70,0 | | | |
| 16 Выполнение работ по восстановлению профиля с добавлением нового материала (ПГС) в Немском муниципальном округе д. Верхорубы | | |  | |  | |  | | | Декабрь 2023 | | Декабрь 2023 | | | всего | | | | 0 | | | | 238,237 | | | | Проведены работы по восстановлению профиля с добавлением нового материала (ПГС) в Немском муниципальном округе д. Верхорубы | | | |
| Местный бюджет | | | | 0 | | | | 238,237 | | | |
| Всего по программе | | |  | |  | |  | | |  | |  | | | Всего | | | | 51702,5 | | | | 46954,1 | | | |  | | | |
| Областной бюджет | | | | 37531,1 | | | | 34991,536 | | | |
| местный бюджет | | | | 14171,0 | | | | 11962,614 | | | |
| Всего по программе по данным финансового управления | | |  | |  | |  | | |  | |  | | | Всего | | | | 50307,1 | | | | 46954,1 | | | |  | | | |
| Областной бюджет | | | | 37531,1 | | | | 34991,536 | | | |
| местный бюджет | | | | 12776,005 | | | | 11962,614 | | | |
| ***Процент исполнения программы за год составил 93,347%*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | | | местный бюджет | | | | 30,0 | | | | 22,0 | | |  | | |
| 1 Пропаганда предпринимательства | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | | | местный бюджет | | | | 30,0 | | | | 22,0 | | |  | | |
| 1.1 Предпринимательская профориентация учащейся молодежи, знакомство с профессиями, способствующими занятию предпринимательством, не менее 2 | | | Администрация округа, управление по соц.вопросам | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | |  | | | |  | | | | Не требуется | | | | х | | | | х | | |  | | |
| * 1. Проведение районных мероприятий по пропаганде предпринимательства:   - проведение Дня предпринимателя;  - поощрение СМиСП, участвующих в социально-значимых мероприятиях района  - проведение встреч предпринимателей за «круглым столом» с руководством района, 2 в год | | | Администрация округа | | Май 2023  01.01.2023  01.01.2023 | | декабрь 2023  31.12.2023  31.12.2023 | | Май 2023  Декабрь 2023 | | | | декабрь 2023  Декабрь 2023 | | | | местный бюджет  Местный бюджет | | | | 22,0  8,0  х | | | | 12,0  17,674 | | | В районной газете «Вестник труда» в номерах 21 размещена информация о работе предпринимателей.  В декабре 2023 года проведено поощрение 10 человек. Протокол прилагается. | | |
| 2Отдельное мероприятие «Консультационно-информационная поддержка малого и среднего предпринимательства» | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |
| 2.1 Публикация в СМИ материалов, рассказывающих о работе малого и среднего бизнеса и формах его поддержки, публикация информации вновь применяемых нормативно-правовых актов РФ, Кировской области, муниципального образования по вопросам малого и среднего предпринимательства:  - в районной газете «Вестник труда», не менее 3;  - на официальном сайте администрации района не менее 30 | | | Администрация округа | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | | | | 31.12.2023 | | | | местный бюджет | | | | х | | | | х | | | В районной газете «Вестник труда» в номерах 21 размещена информация о работе предпринимателей  В разделе «в помощь бизнесу» размещено 30 информационных материалов | | |
| 2.2 проведение семинаров по вопросам изменения налогового законодательства, по вопросам, связанным с ведением предпринимательской деятельности, не менее 2 | | | МРИ ФНС России № 10 по Кировской области\*  Администрация округа | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | | | | 31.12.2023 | | | | Не требуется | | | | х | | | | х | | | МРИ ФНС России № 10 по Кировской области проводит семинары на постоянной основе | | |
| 2.3 Разовые консультации юриста и других специалистов, не менее 12 | | | Администрация округа | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | | | | 31.12.2023 | | | | Не требуется | | | | х | | | | х | | | За январь-декабрь управлением экономики оказано 16 консультаций СМиСП | | |
| 2.4 Ведение реестра неиспользуемых нежилых помещений и предназначенных для целей предоставления в аренду и продажи. Поддержание реестра в актуальном состоянии на официальном сайте администрации района, в течение года | | | Администрация округа | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | | | | 31.12.2023 | | | | Не требуется | | | | х | | | | х | | | Реестр опубликован на сайте администрации района, на 31.12.2023 входит 50 объектов | | |
| 2.5 Анализ работы предприятий малого бизнеса, 1 раз в квартал | | | Администрация округа | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | | | | 31.12.2023 | | | | Не требуется | | | | х | | | | х | | | Проведен анализ работы предприятий СМиСП за 2022 год, 1 квартал, 6 месяцев, 9 месяцев 2023 года реестр опубликован на сайте администрации округа | | |
| 3 Отдельное мероприятие «Содействие самозанятости и предпринимательству безработных граждан» | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |
| 3.1 Проведение информирования безработных граждан о возможности организации своего дела, не менее 16 | | | Отдел трудоустройства Немского района КОГКУ ЦЗН Нолинского района | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | | | | 31.12.2023 | | | | Не требуется | | | | х | | | | х | | | Проведено информирование 16 безработных граждан | | |
| 3.2 Создание для 8 безработных граждан условий, обеспечивающих потребности в обучении по профессиям, способствующим занятию предпринимательской деятельностью | | | Отдел трудоустройства Немского района КОГКУ ЦЗН Нолинского района | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | | | | 31.12.2023 | | | | Не требуется | | | | х | | | | х | | | 8 человек направлены на обучение для открытия собственного дела | | |
| 3.3 Подготовка и издание не менее 20 справочно-информационных материалов для информирования о возможностях организации самозанятости безработных граждан, изготовление наглядной информации, приобретение учебных пособий | | | Отдел трудоустройства Немского района КОГКУ ЦЗН Нолинского района | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | |  | | | |  | | | | Не требуется | | | | х | | | | х | | |  | | |
| 3.4 Предоставление 8 организационно-консультационных услуг безработным гражданам по вопросам организации самозанятости безработных граждан (проведение тестирования, содействие в подготовке бизнес-планов, проведение экспертизы) | | | Отдел трудоустройства Немского района КОГКУ ЦЗН Нолинского района | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | | | | 31.12.2023 | | | | Не требуется | | | | х | | | | х | | | Предоставлено 8 консультаций | | |
| 4. Отдельное мероприятие «Предоставление муниципальной преференции» | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |
| 4.1 Предоставление муниципальной преференции в виде предоставления в аренду муниципального имущества (по мере поступления заявлений) | | | Администрация округа | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | |  | | | |  | | | | Не требуется | | | | х | | | |  | | | Предоставлено 8 преференций | | |
| 4.2 Предоставление муниципальной преференции в форме обеспечения гарантийных обязательств для реализации инвестиционных проектов на территории района (по мере поступления заявлений) | | | Администрация округа | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | |  | | | |  | | | | Не требуется | | | | х | | | |  | | | За 12 месяцев заявлений не поступало | | |
| Всего по программе | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | | | всего | | | | 30,0 | | | | 29,7 | | |  | | |
| местный бюджет | | | | 30,0 | | | | 29,7 | | |
| Всего по программе по данным финансового управления | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | | | всего | | | | 30,0 | | | | 29,7 | | |  | | |
| местный бюджет | | | | 30,0 | | | | 29,7 | | |
| ***Процент исполнения программы за год составил 100%*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **Управление муниципальным имуществом** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 Проведение проверок по использованию и сохранностью объектов муниципального имущества по 196 объектам движимого и недвижимого имущества | | | Сектор земельно-имущественных отношений | | Январь 2023 | | Декабрь 2023 | | Январь 2023 | | | | Декабрь 2023 | | | | Не требуется | | | | х | | | | х | | | Проведено 3 проверки по 196 объектам движимого и недвижимого имущества | | |
| 2 Мероприятие по организации оформления, учета и контроля муниципального имущества района:  2.1 Постановка на кадастровый учет 34 нежилого объекта недвижимости, находящихся в муниципальной собственности  2.2 Межевание 11 земельных участков  2.3 Межевание парка с. Архангельское | | | Сектор земельно-имущественных отношений | |  | |  | |  | | | |  | | | | всего | | | | 377,0 | | | | 358,0 | | | Поставлено на кадастровый учет 34 объекта  Проведено межевание 11 земельных участков  Проведено межевание парка с. Архангельское | | |
| местный бюджет | | | | 377,0 | | | | 358,0 | | |
| Январь 2023 | | Декабрь 2023 | | Январь 2023 | | | | Декабрь 2023 | | | | всего | | | | 190,0 | | | | 182,90 | | |
| местный бюджет | | | | 190,0 | | | | 182,90 | | |
| Январь 2023 | | Декабрь 2023 | | Январь 2023 | | | | Декабрь 2023 | | | | всего | | | | 147,0 | | | | 147,0 | | |
| местный бюджет | | | | 147,0 | | | | 147,0 | | |
| Январь 2023 | | Декабрь 2023 | | Январь 2023 | | | | Декабрь 2023 | | | | всего | | | | 40,0 | | | | 28,10 | | |
| местный бюджет | | | | 40,0 | | | | 28,10 | | |
| 3 Мероприятие по публикации, организации и проведению продаж, сдаче в аренду и безвозмездное пользование муниципального имущества:  1 независимая оценка муниципального имущества   1. публикация информации в Кировской правде 2. оплата НДС после продажи муниципального имущества   4 покупка водонапорной башни в п. Березовка | | | Сектор земельно-имущественных отношений | | Январь 2023 | | Декабрь 2023 | | Январь 2023 | | | | декабрь 2023 | | | | всего | | | | 237,0 | | | | 237,0 | | | Проведена независимая оценка 12 объектов недвижимости для целей предоставления в аренду муниципального имущества и приватизации в 2023 году  Опубликована 1 информация о правообладателях по земельным участкам  Уплачен НДС  Куплена водонапорная башня | | |
| местный бюджет | | | | 237,0 | | | | 237,0 | | |
| Январь 2023 | | Декабрь 2023 | | Январь 2023 | | | | декабрь 2023 | | | | всего | | | | 2,0 | | | | 2,0 | | |
| местный бюджет | | | | 2,0 | | | | 2,0 | | |
| Январь 2023 | | Декабрь 2023 | | Январь 2023 | | | | декабрь 2023 | | | | всего | | | | 36,8 | | | | 36,79 | | |
| местный бюджет | | | | 36,8 | | | | 36,79 | | |
| Январь 2023 | | Декабрь 2023 | | Январь 2023 | | | | декабрь 2023 | | | | всего | | | | 150,0 | | | | 150,0 | | |
| местный бюджет | | | | 150,0 | | | | 150,0 | | |
| 5 Мероприятия по содержанию и ремонту муниципального имущества:  5.1 взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, находящихся: в Архангельском ТУ;  в Немском городском ТУ;  в администрации Немского муниципального округа  техническое обслуживание и ремонт газопровода тер управления | | | Архангельское ТУ  Немское ТУ  Администрация округа | | Январь 2023 | | Декабрь 2023 | | Январь 2023 | | | | Декабрь 2023 | | | | Местный бюджет | | | | 192,40  56,0  19,60  12,0  75,50  550,0 | | | | 188,8  46,58  19,57  12,0  75,47  550,0 | | | Взносы на проведение е ремонта в многоквартирных домах  Проведен ремонт и обслуживание газопровода; ремонт теплотрассы детского сада «Сказка» | | |
| Содержание и ремонт муниципального жилья:  Архангельское ТУ  Немское ТУ пгт. Нема | | | Архангельское ТУ  Немское ТУ пгт. Нема | | Январь 2023 | | Декабрь 2023 | | Январь 2023 | | | | Декабрь 2023 | | | |  | | | | 935,0  874,0 | | | | 940,9  683,39 | | | Проведено изготовление сметной документации с. Архангельское; отопление муниципального жилья пгт. Нема ул. Комсомольская, 17 | | |
| Всего по программе | | |  | | | | | | | | | | | | | | всего | | | | 3517,8 | | | | 3300,5 | | |  | | |
| Федеральный бюджет | | | |  | | | |  | | |
| местный бюджет | | | | 3517,8 | | | | 3300,5 | | |
| По данным финансового управления | | |  | | | | | | | | | | | | | | всего | | | | 3517,8 | | | | 3300,5 | | |
| Федеральный бюджет | | | |  | | | |  | | |
| местный бюджет | | | | 3517,8 | | | | 3300,5 | | |
| ***Процент исполнения программы за год составил 93,82%*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Развитие муниципального управления | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1Обеспечение осуществления управленческих функций администрации Немского муниципального округа (расходы на выплату заработной платы) | | | Все отделы администрации округа | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | | | | | 31.12.2023 | | | всего | | | | 18492,7 | | | | 20442,06 | | | Проводятся проверки соответствия всех подготавливаемых нормативно-правовых актов (НПА), внутренних распорядительных документов действующему законодательству. За отчетный период подготовлено 332 заключения. Нормативно-правовая база поддерживается в актуальном состоянии.  Обеспечено отсутствие нормативных правовых актов администрации муниципального округа противоречащих законодательству Российской Федерации по решению суда и не приведенных в соответствие в течение установленного федеральным законодательством срока со дня вступления решения суда в законную силу. Муниципальные услуги предоставляются в соответствии с административным регламентом.  Обращения граждан рассматриваются в установленные законом сроки. Осуществляется личный прием граждан главой Немского муниципального округа и заместителями.  Проводятся заседаний коллегии при главе муниципального округа, проведено 4 заседания, оперативные совещания еженедельно, совещания с руководителями муниципального округа ежемесячно.  Опубликовано более 100 информационных материалов о деятельности администрации Немского муниципального округа в сети интернет.  Функционирует административная комиссия. Все протоколы об административных правонарушениях, поступивших в административную комиссию, рассмотрены;  Доля товаров (работ, услуг) приобретенных методом аукционов в электронной форме составила 87% в год (исключен контракт по конкурсу на строительство МФЦ).;  Повысили квалификацию 9 муниципальных служащих Немского муниципального округа, что значительно больше запланированного, в связи с выделением средств из областного бюджета на проведение обучения сотрудников.  Проведено 5 семинаров для муниципальных служащих. | | |
| местный бюджет | | | | 18492,7 | | | | 17614,42 | | |
| Областной бюджет | | | |  | | | | 2827,64 | | |
| 2. Создание условий для обеспечения выполнения органами местного самоуправления своих полномочий | | | Все отделы администрации округа | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | | | | | 31.12.2023 | | | местный бюджет | | | | 4483,5 | | | | 4805,98 | | | В целях повышения качества условий для обеспечения выполнения органами местного самоуправления своих полномочий в администрации проводится систематическое обслуживание и модернизация ЛВС, защита информационных ресурсов (антивирусная, парольная, криптозащита). Внедряются, настраиваются и сопровождаются программные продукты. Ведется техническое обеспечение межведомственного взаимодействия. Проводится своевременное обслуживание оргтехники.  Введена в работу новая система взаимодействия с получателями услуг ПГС 2.0, новый сайт на admnems.gosuslugi.ru, система ЕРВК, АИС Имущество.  Наполнение ГИС ГМП за 2023 год составило 100%.  Налажено МЭВ с Отделом ПФР в Немском районе, с Федеральным Казначейством, Росреестром. Продолжается ведение и наполнение системы ГАС «Управление».  Своевременно заполняются все документы стратегического планирования, сведения об исполнении концессионных соглашений. Осуществляется обеспечение комплексной защиты информационной безопасности. Систематически проводится актуальное и объективное освещение деятельности органов государственной власти, социально-экономического развития области и муниципального округа на сайте Администрации Немского муниципального округа, СМИ, а также в группах в социальных сетях. Повышена доступность и качество предоставления государственных и муниципальных услуг в системе ЕГИССО и на портале государственных и муниципальных услуг. Реестр государственных и муниципальных услуг на портале государственных и муниципальных услуг содержит 33 муниципальных услуги. Процент оказания услуг в электронном виде составил 60,99. Через системы ПОС и Инцидент менеджмент в ускоренном порядке, своевременно и качественно было дано 64 ответа на обращения населения к власти. Осуществлен 100% переход расчетов через российскую платежную систему. | | |
| В том числе  Коммунальные платежи (отопление, электроэнергия) | | | Управление делами | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | | | | | 31.12.2023 | | | местный бюджет | | | | 1633,9 | | | | 1400,56 | | |  | | |
| Иные бюджетные ассигнования (транспортный налог, налог на имущество, пени, штрафы) | | | Управление делами | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | | | | | 31.12.2023 | | | местный бюджет | | | | 40,0 | | | | 169,6 | | |  | | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения деятельности администрации | | | Управление делами | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | | | | | 31.12.2023 | | | местный бюджет | | | | 2809,6 | | | | 3235,82 | | |  | | |
| Услуги связи (телефон, интернет, спецсвязь, конверты) | | | Управление делами | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | |  | | | | |  | | | местный бюджет | | | | 299,4 | | | |  | | |  | | |
| Вода, водоотведение | | | Управление делами | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | |  | | | | |  | | | местный бюджет | | | | 33,8 | | | |  | | |  | | |
| Вывоз, утилизация мусора | | | Управление делами | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | |  | | | | |  | | | местный бюджет | | | | 35,6 | | | |  | | |  | | |
| Ремонт оргтехники, картриджи, годовой ТО, ремонт авто) | | | Управление делами | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | |  | | | | |  | | | местный бюджет | | | | 257,0 | | | |  | | |  | | |
| Прочие работы и услуги | | | Управление делами | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | |  | | | | |  | | | местный бюджет | | | | 420,0 | | | |  | | |  | | |
| Страхование автотранспорта | | | Управление делами | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | |  | | | | |  | | | местный бюджет | | | | 32,0 | | | |  | | |  | | |
| Бензин, гсм | | | Управление делами | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | |  | | | | |  | | | местный бюджет | | | | 456,3 | | | |  | | |  | | |
| Асфальтирование дорожки у здания | | | Управление делами | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | |  | | | | |  | | | местный бюджет | | | | 300,0 | | | |  | | |  | | |
| Строительные материалы | | | Управление делами | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | |  | | | | |  | | | местный бюджет | | | | 45,3 | | | |  | | |  | | |
| Хозтовары, канцтовары, запчасти | | | Управление делами | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | |  | | | | |  | | | местный бюджет | | | | 286,4 | | | |  | | |  | | |
| Грамоты, рамки, сувениры, цветы | | | Управление делами | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | |  | | | | |  | | | местный бюджет | | | | 35,0 | | | |  | | |  | | |
| Представительские расходы | | | Управление делами | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | |  | | | | |  | | | местный бюджет | | | | 124,0 | | | |  | | |  | | |
| Взносы в АСМО | | | Управление делами | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | |  | | | | |  | | | местный бюджет | | | | 95,0 | | | |  | | |  | | |
| Мероприятия в сфере мун.собственности (приобретение основных средств) | | | Управление делами | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | |  | | | | |  | | | местный бюджет | | | | 389,8 | | | |  | | |  | | |
| 3. Предоставление социальных выплат отдельным категориям граждан (обеспечение выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в администрации муниципального округа) | | | Отдел бухгалтерского учета и отчетности | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | | | | | 31.12.2023 | | | всего | | | | 3409,4 | | | | 3478,0 | | | Пенсию за выслугу лет получает 37 бывших муниципальных служащих и 1 глава муниципального района. В 2023 году перечислено 3478,0 тыс.руб. | | |
| местный бюджет | | | | 3409,4 | | | | 3478,0 | | |
| 4. Создание условий для эффективного выполнения служебных задач ЕДДС Немского района | | | ЕДДС, главный специалист по ГО ЧС, отдел бухгалтерского учета и отчетности | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | | | | | 31.12.2023 | | | всего | | | | 1551,1 | | | | 1535,95 | | | постановлением администрации Немский район от 23.05.2011 года № 55 создана «Единая дежурно-диспетчерская служба Немского муниципального округа». Утверждено штатное расписание:  5 единиц, из них 1- старший диспетчер, 4 – диспетчера. Диспетчера несут службу в круглосуточном режиме по 1 человеку в смену по 24 часа согласно утверждаемого графика несения службы.  За 2023 год режим чрезвычайной ситуации на территории Немского муниципального округа вводился два раза, на телефоны ЕДДС Немского муниципального округа принято и отвечено 4621 телефонных звонков.  Ежедневно диспетчера принимают участие в селекторных совещаниях в режиме видеоконференции. Ежемесячно ФГУ ЦУКС МЧС РФ по Кировской области согласно графика с диспетчерским составом проводятся тренировки по различным чрезвычайным ситуациям, в ходе которых диспетчерами отрабатывается полный комплект документов, который затем направляется в ЦУКС. За 2023 год принято участие в 10-ти тренировках, по результатам которых в ЦУКС был направлен полный комплект отработанных документов. | | |
| местный бюджет | | | | 1551,1 | | | | 1535,95 | | |
| 5. Обеспечение деятельности административной комиссии муниципального образования Немский муниципальный район по рассмотрению дел об административных правонарушениях | | | Административная комиссия | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | | | | | 31.12.2023 | | | всего | | | | 0,2 | | | | 0 | | | В районе действует административная комиссия. В 2023 году на рассмотрение протоколы об административном правонарушении не поступали | | |
| областной бюджет | | | | 0,2 | | | | 0 | | |
| 6. Осуществление переданных полномочий РФ по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели | | | Сектор организационной работы | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | | | | | 31.12.2023 | | | всего | | | | 2,4 | | | | 2,4 | | | Списки составлены | | |
| областной бюджет | | | | 2,4 | | | | 2,4 | | |
| 7. Обеспечение сохранности документов Архивного фонда РФ и других архивных документов, относящихся к собственности Кировской области и хранящихся в муниципальном архиве | | | Управление делами | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | | | | | 31.12.2023 | | | всего | | | | 55,7 | | | | 55,7 | | | На хранении находится 138 фондов – 29720 ед.хр., в т.ч. управленческая документация – 21319 ед.хр, документы по личному составу – 8283 ед.хр., фотодокументы – 118 ед.хр.  На хранение принято в 2023 году - 1033 ед.хр., в т.ч областная собственность – 0 ед.хр.  Объем документов подготовленных к приему в муниципальный архив ( утверждение описей) – 2 описи документов подготовленных к приему в муниципальный архив, в т.ч областная собственность – 0 .  Количество пользователей архивной информации – 421 пользователей;  Объем документов выданных всем категориям пользователей – 1459 ед.хр.;  Количество исполненных запросов – 405,  С положительным результатом - 363  С использованием абонентского пункта Vip Net Деловая почта получено 374 запроса от управлений пенсионного фонда и отправлено этой же связью 374 запроса | | |
| областной бюджет | | | | 55,7 | | | | 55,7 | | |
| 8 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих | | | Управление делами | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | | | | | 31.12.2023 | | | всего | | | | 11,0 | | | | 19,5 | | | Прошли обучение 9 муниципальных служащих | | |
| Областной бюджет | | | | 10,89 | | | | 19,3 | | |
| местный бюджет | | | | 0,11 | | | | 0,2 | | |
| 9 Обеспечение деятельности специалиста Военно-учетного стола | | | Управление делами | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | | | | | 31.12.2023 | | | всего | | | | 282,2 | | | | 305,7 | | |  | | |
| Федеральный бюджет | | | | 282,2 | | | | 305,7 | | |
| Обслуживание муниципального долга | | | Управление делами | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | | | | | 31.12.2023 | | | местный бюджет | | | | 5,0 | | | | 5,0 | | |  | | |
| *Архангельское территориальное управление администрации Немского муниципального округа* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 Обеспечение осуществления управленческих функций администрации Немского Немского муниципального округа (расходы на выплату заработной платы) | | | Архангельское ТУ | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | | | | | 31.12.2023 | | | Всего | | | | 2916,3 | | | | 2611,0 | | | Своевременно и в полном объеме выплачивается заработная плата муниципальным служащим, техническим работникам, рабочим отдельных профессий согласно штатному расписанию. Своевременно проводятся начисления на заработную плату и перечисление взносов в различные фонды | | |
| местный бюджет | | | | 2916,3 | | | | 2611,0 | | |
| 2 Создание условий для обеспечения выполнения органами местного самоуправления своих полномочий | | | Архангельское ТУ | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | | | | | 31.12.2032 | | | Всего | | | | 1575,2 | | | | 1337,1 | | | Созданы условия для обеспечения выполнения органами местного самоуправления своих полномочий: сотрудники обеспечены телефонной связью, оргтехникой, канцтоварами. В помещениях соблюдается температурный режим, освещение в оптимальном размере, санитарные комнаты обеспечены водоснабжением. Утилизируется мусор. При необходимости имеется возможность рабочих поездок в населенные пункты округа и в областной центр на совещания. Своевременно проводятся ремонтные работы в занимаемых помещениях, приобретена мебель. При работе используются различные информационные системы. | | |
| местный бюджет | | | | 1575,2 | | | | 1337,1 | | |
| В том числе: коммунальные платежи (отопление, электроэнергия) | | | Архангельское ТУ | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | | | | | 31.12.2023 | | | местный бюджет | | | | 931,0 | | | | 673,5 | | |  | | |
| Иные бюджетные ассигнования (транспортный налог, налог на имущество, пени, штрафы) | | | Архангельское ТУ | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | | | | | 31.12.2023 | | | местный бюджет | | | | 256,7 | | | | 254,4 | | |  | | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения деятельности администрации, их них: | | | Архангельское ТУ | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | | | | | 31.12.2023 | | | местный бюджет | | | | 355,0 | | | | 405,1 | | |  | | |
| Услуги связи (телефон, интернет, конверты) | | | Архангельское ТУ | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | | | | | 31.12.2023 | | | местный бюджет | | | | 70,0 | | | | 61,5 | | |  | | |
| Вода, водоотведение | | | Архангельское ТУ | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | | | | | 31.12.2023 | | | местный бюджет | | | | 0,7 | | | | 5,3 | | |  | | |
| Вывоз, утилизация мусора | | | Архангельское ТУ | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | | | | | 31.12.2023 | | | местный бюджет | | | | 6,4 | | | | 6,4 | | |  | | |
| Ремонт оргтехники, картриджи | | | Архангельское ТУ | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | | | | | 31.12.2023 | | | местный бюджет | | | | 15,0 | | | | 7,1 | | |  | | |
| Программное сопровождение Смета-КС+Зарплата-КС, СБИС за обучение, неисключительные права | | | Архангельское ТУ | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | | | | | 31.12.2023 | | | местный бюджет | | | | 163,8 | | | | 212,1 | | |  | | |
| Оплата обучения | | | Архангельское ТУ | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | | | | | 31.12.2023 | | | местный бюджет | | | | 24,0 | | | |  | | |  | | |
| Хозтовары, канцтовары, запчасти и пр | | | Архангельское ТУ | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | | | | | 31.12.2023 | | | местный бюджет | | | | 75,1 | | | | 112,7 | | |  | | |
| Командировочные расходы | | | Архангельское ТУ | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | | | | | 31.12.2023 | | | местный бюджет | | | | 32,5 | | | | 4,1 | | |  | | |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | | | Архангельское ТУ | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | | | | | 31.12.2023 | | | всего | | | | 34,0 | | | | 25,5 | | |  | | |
| Областной бюджет | | | | 33,66 | | | | 25,5 | | |
| местный бюджет | | | | 0,34 | | | |  | | |
| *Ильинское территориальное управление администрации Немского муниципального округа* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 Обеспечение осуществления управленческих функций администрации Немского Немского муниципального округа (расходы на выплату заработной платы) | | | Ильинское ТУ | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | | | | | 31.12.2023 | | | всего | | | | 2257,1 | | | | 2419,8 | | | Своевременно и в полном объеме выплачивается заработная плата муниципальным служащим, техническим работникам, рабочим отдельных профессий согласно штатному расписанию. Своевременно проводятся начисления на заработную плату и перечисление взносов в различные фонды | | |
| местный бюджет | | | | 2257,1 | | | | 2419,8 | | |
| 2 Создание условий для обеспечения выполнения органами местного самоуправления своих полномочий | | | Ильинское ТУ | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | | | | | 31.12.2023 | | | всего | | | | 452,3 | | | | 401,9 | | | Созданы условия для обеспечения выполнения органами местного самоуправления своих полномочий: сотрудники обеспечены телефонной связью, оргтехникой, канцтоварами. В помещениях соблюдается температурный режим, освещение в оптимальном размере, санитарные комнаты обеспечены водоснабжением. Утилизируется мусор. При необходимости имеется возможность рабочих поездок в населенные пункты округа и в областной центр на совещания. Своевременно проводятся ремонтные работы в занимаемых помещениях, приобретена мебель. При работе используются различные информационные системы. | | |
| местный бюджет | | | | 452,3 | | | | 401,9 | | |
| В том числе: коммунальные платежи | | | Ильинское ТУ | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | | | | | 31.12.2023 | | | местный бюджет | | | | 167,0 | | | | 113,7 | | |  | | |
| Иные бюджетные ассигнования (транспортный налог, пени, штрафы) | | | Ильинское ТУ | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | | | | | 31.12.2023 | | | местный бюджет | | | | 3,7 | | | | 3,7 | | |  | | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения деятельности администрации, из них: | | | Ильинское ТУ | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | | | | | 31.12.2023 | | | местный бюджет | | | | 281,6 | | | | 284,5 | | |  | | |
| Услуги связи (телефон, интернет, конверты) | | | Ильинское ТУ | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | |  | | | | |  | | | местный бюджет | | | | 58,2 | | | |  | | |  | | |
| Вода, водоотведение | | | Ильинское ТУ | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | |  | | | | |  | | | местный бюджет | | | | 1,6 | | | |  | | |  | | |
| Вывоз, утилизация мусора | | | Ильинское ТУ | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | |  | | | | |  | | | местный бюджет | | | | 3,5 | | | |  | | |  | | |
| Арендная плата за пользование имуществом | | | Ильинское ТУ | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | |  | | | | |  | | | местный бюджет | | | | 25,0 | | | |  | | |  | | |
| Ремонт оргтехники, картриджи, годовой ТО, обслуживание пожарной сигнализации | | | Ильинское ТУ | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | |  | | | | |  | | | местный бюджет | | | | 76,1 | | | |  | | |  | | |
| Прочие работы и услуги (в том числе изготовление и проверка сметы) | | | Ильинское ТУ | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | |  | | | | |  | | | местный бюджет | | | | 27,1 | | | |  | | |  | | |
| Программа смета-смарт | | | Ильинское ТУ | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | |  | | | | |  | | | местный бюджет | | | | 31,7 | | | |  | | |  | | |
| Страхование автотранспорта | | | Ильинское ТУ | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | |  | | | | |  | | | местный бюджет | | | | 8,0 | | | |  | | |  | | |
| Бензин, гсм | | | Ильинское ТУ | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | |  | | | | |  | | | местный бюджет | | | | 40,0 | | | |  | | |  | | |
| Хозтовары, канцтовары, запчасти и пр | | | Ильинское ТУ | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | |  | | | | |  | | | местный бюджет | | | | 10,4 | | | |  | | |  | | |
| *Немское сельское территориальное управление администрации Немского муниципального округа* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 Обеспечение осуществления управленческих функций администрации Немского Немского муниципального округа (расходы на выплату заработной платы) | | | Немское сельское ТУ | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | | | | | 31.12.2023 | | | всего | | | | 1792,5 | | | | 1916,7 | | | Своевременно и в полном объеме выплачивается заработная плата муниципальным служащим, техническим работникам, рабочим отдельных профессий согласно штатному расписанию. Своевременно проводятся начисления на заработную плату и перечисление взносов в различные фонды | | |
| местный бюджет | | | | 1792,5 | | | | 1916,7 | | |
| Создание условий для обеспечения выполнения органами местного самоуправления своих полномочий | | | Немское сельское ТУ | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | | | | | 31.12.2023 | | | всего | | | | 159,5 | | | | 158,5 | | | Созданы условия для обеспечения выполнения органами местного самоуправления своих полномочий: сотрудники обеспечены телефонной связью, оргтехникой, канцтоварами. В помещениях соблюдается температурный режим, освещение в оптимальном размере, санитарные комнаты обеспечены водоснабжением. Утилизируется мусор. При необходимости имеется возможность рабочих поездок в населенные пункты округа и в областной центр на совещания. Своевременно проводятся ремонтные работы в занимаемых помещениях, приобретена мебель. При работе используются различные информационные системы. | | |
| местный бюджет | | | | 159,5 | | | | 158,5 | | |
| В том числе: коммунальные платежи (отопление, электроэнергия) | | | Немское сельское ТУ | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | | | | | 31.12.2023 | | | местный бюджет | | | | 0 | | | | 0 | | |  | | |
| Иные бюджетные ассигнования (транспортный налог, налог на имущество, пени, штрафы) | | | Немское сельское ТУ | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | | | | | 31.12.2023 | | | местный бюджет | | | | 0 | | | | 0,5 | | |  | | |
| Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения деятельности администрации, из них: | | | Немское сельское ТУ | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | | | | | 31.12.2023 | | | местный бюджет | | | | 159,5 | | | | 158,0 | | |  | | |
| Услуги связи (телефон, интернет, конверты) | | | Немское сельское ТУ | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | |  | | | | |  | | | местный бюджет | | | | 28,0 | | | |  | | |  | | |
| Вывоз, утилизация мусора | | | Немское сельское ТУ | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | |  | | | | |  | | | местный бюджет | | | | 1,5 | | | |  | | |  | | |
| Ремонт оргтехники, картриджи | | | Немское сельское ТУ | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | |  | | | | |  | | | местный бюджет | | | | 30,0 | | | |  | | |  | | |
| Прочие работы и услуги (в том числе изготовление и проверка сметы) | | | Немское сельское ТУ | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | |  | | | | |  | | | местный бюджет | | | | 50,0 | | | |  | | |  | | |
| Хозтовары, канцтовары и пр | | | Немское сельское ТУ | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | |  | | | | |  | | | местный бюджет | | | | 20,0 | | | |  | | |  | | |
| Мероприятия в сфере мун.собственности (оргтехника, мебель приобретение) | | | Немское сельское ТУ | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | |  | | | | |  | | | местный бюджет | | | | 30,0 | | | |  | | |  | | |
| *Территориальное управление пгт. Нема администрации Немского муниципального округа* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 Обеспечение осуществления управленческих функций администрации Немского Немского муниципального округа (расходы на выплату заработной платы) | | | ТУ пгт. Нема | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | | | | | 31.12.2023 | | | всего | | | | 2800,3 | | | | 2737,6 | | | Своевременно и в полном объеме выплачивается заработная плата муниципальным служащим, техническим работникам, рабочим отдельных профессий согласно штатному расписанию. Своевременно проводятся начисления на заработную плату и перечисление взносов в различные фонды | | |
| местный бюджет | | | | 2800,3 | | | | 2658,9 | | |
| Федеральный бюджет | | | |  | | | | 78,7 | | |
| Создание условий для обеспечения выполнения органами местного самоуправления своих полномочий | | | ТУ пгт. Нема | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | | | | | 31.12.2023 | | | всего | | | | 753,2 | | | | 658,8 | | | Созданы условия для обеспечения выполнения органами местного самоуправления своих полномочий: сотрудники обеспечены телефонной связью, оргтехникой, канцтоварами. В помещениях соблюдается температурный режим, освещение в оптимальном размере, санитарные комнаты обеспечены водоснабжением. Утилизируется мусор. При необходимости имеется возможность рабочих поездок в населенные пункты округа и в областной центр на совещания. Своевременно проводятся ремонтные работы в занимаемых помещениях, приобретена мебель. При работе используются различные информационные системы. | | |
| местный бюджет | | | | 753,2 | | | | 658,8 | | |
| В том числе: коммунальные платежи (отопление, электроэнергия) | | | ТУ пгт. Нема | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | | | | | 31.12.2023 | | | местный бюджет | | | | 82,0 | | | | 26,1 | | |  | | |
| Иные бюджетные ассигнования (транспортный налог, налог на имущество, пени, штрафы) | | | ТУ пгт. Нема | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | | | | | 31.12.2023 | | | местный бюджет | | | | 10,3 | | | | 9,7 | | |  | | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения деятельности администрации (обслуживание газопровода, аварийно-диспетчерское обеспечение сети газопотребления) из них: | | | ТУ пгт. Нема | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | | | | | 31.12.2023 | | | местный бюджет | | | | 660,9 | | | | 623,0 | | |  | | |
| Услуги связи (телефон, интернет, конверты) | | | ТУ пгт. Нема | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | |  | | | | |  | | | местный бюджет | | | | 92,5 | | | |  | | |  | | |
| Вода, водоотведение | | | ТУ пгт. Нема | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | |  | | | | |  | | | местный бюджет | | | | 2,2 | | | |  | | |  | | |
| Вывоз, утилизация мусора | | | ТУ пгт. Нема | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | |  | | | | |  | | | местный бюджет | | | | 7,2 | | | |  | | |  | | |
| Ремонт оргтехники, картриджи, обслуживание газопровода | | | ТУ пгт. Нема | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | |  | | | | |  | | | местный бюджет | | | | 19,0 | | | |  | | |  | | |
| Прочие работы и услуги (в том числе изготовление и проверка сметы) (поддержка сайта, выпуск эп, антивирусник, объявления в газету «Вестник труда») | | | ТУ пгт. Нема | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | |  | | | | |  | | | местный бюджет | | | | 19,0 | | | |  | | |  | | |
| Программа Бюджет КС, СБиС, Консультант+ | | | ТУ пгт. Нема | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | |  | | | | |  | | | местный бюджет | | | | 111,8 | | | |  | | |  | | |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | | | ТУ пгт. Нема | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | |  | | | | |  | | | местный бюджет | | | | 22,5 | | | |  | | |  | | |
| Хозтовары, канцтовары, запчасти и пр | | | ТУ пгт. Нема | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | |  | | | | |  | | | местный бюджет | | | | 386,7 | | | |  | | |  | | |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих | | | ТУ пгт. Нема | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | |  | | | | |  | | | всего | | | | 15,5 | | | | 21,8 | | |  | | |
| Областной бюджет | | | | 15,35 | | | | 15,35 | | |
| Местный бюджет | | | | 0,16 | | | | 0,15 | | |
| Всего по программе (План реализации программы) | | |  | |  | |  | |  | | | | |  | | | всего | | | | 41049,14 | | | | 43286,8 | | |  | | |
| Федеральный бюджет | | | | 284,6 | | | | 386,8 | | |
| Областной бюджет | | | | 115,8 | | | | 149,45 | | |
| местный бюджет | | | | 40648,74 | | | | 42750,585 | | |
| Внебюджетные источники | | | |  | | | |  | | |
| Итого по данным финансового управления | | |  | |  | |  | |  | | | | |  | | | всего | | | | 44053,9 | | | | 43286,8 | | |  | | |
| Федеральный бюджет | | | |  | | | | 386,8 | | |
| Областной бюджет | | | |  | | | | 149,45 | | |
| местный бюджет | | | |  | | | | 42750,58 | | |
| Внебюджетные источники | | | |  | | | |  | | |
| ***Изменения по финансированию в План реализации муниципальной программы не внесены, в муниципальную программу внесены с нарушением срока, заседание Думы проведено 26.12.2023 (в соответствии с п.3.9 постановления от 17.05.2022 № 111 «О разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ»-следует вносить в течение двух месяцев, изменение внесено 11.03.2024 года. Процент исполнения программы за год составил 98,26% (по данным финансового управления).*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 Денежное вознаграждение за добычу волка на территории Немского муниципального округа | | | Администрация Немского муниципального округа | | Январь 2023 | | Декабрь 2023 | март | | | | | ноябрь | | | | всего | | | | 45,0 | | | | 15,0 | | | Добыт 1 волк | | |
| Областной бюджет | | | | 45,0 | | | | 15,0 | | |
| 2 Мероприятия в сфере охраны окружающей среды | | | Администрация Немского муниципального округа | | Январь 2023 | | декабрь 2023 |  | | | | |  | | | | всего | | | | Х | | | |  | | |  | | |
| Областной бюджет | | | | х | | | |  | | |
| 3 Снос здания инфекционного отделения по ул. Советская, д.46 и очистка прилегающей территории к земельному участку с кадастровым номером 43:20:310111:456 | | | Администрация Немского муниципального округа | |  | |  | июль | | | | | август | | | | всего | | | | 1250,0 | | | | 1066,48 | | | Выполнены работы по сносу здания инфекционного отделения по ул. Советская, д.46 пгт. Нема; Выполнены работы по удалению древесно-кустарниковой растительности с корчевкой пней с участка кадастровый номер 43:20:310111:456; Выполнены работы по сносу здания ул. Пионерская | | |
| местный бюджет | | | | 1250,0 | | | | 1066,48 | | |
| - снос здания инфекционного отделения по ул. Советская, д.46 пгт. Нема | | | июль | | август | местный бюджет | | | | 609,523 | | | |  | | |
| - работы по удалению древесно-кустарниковой растительности с корчевкой пней с участка, кадастровый номер 43:20:310111:456 | | | июль | | август | местный бюджет | | | | 390,477 | | | |  | | |
| - снос здания ул. Пионерская | | | июль | | август | местный бюджет | | | | 250,0 | | | |  | | |
| 4 Мероприятия, направленные на выполнение плана природоохранных мероприятий муниципального округа, в соответствии с рекомендуемым перечнем Минприроды России, в том числе: | | | Администрация Немского муниципального округа | |  | |  |  | | | | |  | | | | всего | | | | 1086,55 | | | | 227,4 | | |  | | |
| Областной бюджет | | | |  | | | |  | | |
| Местный бюджет | | | | 1086,55 | | | |  | | |
| - Ликвидация несанкционированной свалки вблизи деревни Вишневка Немского муниципального округа | | | Администрация Немского муниципального округа | | Июнь | | июль | июнь | | | | | июнь | | | | Местный бюджет | | | | 87,08 | | | | 87,08 | | | Ликвидирована 1 стихийная свалка в д. Вишневка | | |
| - ликвидация свалок бытовых (коммунальных) отходов на территории Кировской области, не отвечающих требованиям природоохранного законодательства, Немский муниципальный округ, село Марково | | | сентябрь | | октябрь |  | | | | |  | | | | Местный бюджет | | | | 253,16 | | | |  | | |  | | |
| - ликвидация свалок бытовых (коммунальных) отходов на территории Кировской области, не отвечающих требованиям природоохранного законодательства, Немский муниципальный округ, село Колобово | | | сентябрь | | октябрь |  | | | | |  | | | | местный бюджет | | | | 546,02 | | | |  | | |  | | |
| Разработка проектно-сметной документации в целях реализации мероприятия «Ликвидация свалок бытовых (коммунальных) отходов на территории с. Слудка | | |  | |  |  | | | | |  | | | | местный бюджет | | | |  | | | | 70,16 | | | Проведены маркшейдерские работы | | |
| Разработка проектно-сметной документации в целях реализации мероприятия «Ликвидация свалок бытовых (коммунальных) отходов на территории с. Соколово | | |  | |  |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | 70,16 | | | Проведены маркшейдерские работы | | |
| Планировка площадей бульдозером на свалки рекультивации пгт. Нема | | | август | | сентябрь |  | | | | |  | | | | местный бюджет | | | | 200,29 | | | |  | | |  | | |
| 5 Мероприятия по защите населения от болезней, общих для человека и животных, в том числе: | | | Администрация Немского муниципального округа | |  | |  | сентябрь | | | | | апрель | | | | всего | | | | 106,0 | | | | 93,13 | | | Ликвидирован закрытый скотомогильник в урочище Судаково площадью 600 кв м | | |
| Областной бюджет | | | | 106,0 | | | | 93,13 | | |
| - изготовление табличек из ПВХ 400\*600 мм в количестве 4 штук | | | февраль | | декабрь | Областной бюджет | | | | 3,0 | | | | 3,0 | | |
| - ликвидация закрытого скотомогильника в урочище Судаково Немского муниципального округа | | | февраль | | декабрь | Областной бюджет | | | | 103,0 | | | | 90,13 | | |  | | |
| 6 выполнение работ по разработке схемы газоснабжения природным газом д. Слудка Немского муниципального округа | | | Администрация Немского муниципального округа | | февраль | | апрель |  | | | | |  | | | | Всего | | | | 250,0 | | | |  | | |  | | |
| Местный бюджет | | | | 250,0 | | | |  | | |
| 7 Услуги по предоставлению техники для перевозки контейнеров ТКО | | | Администрация Немского муниципального округа | | февраль | | апрель |  | | | | |  | | | | Всего | | | | 25,0 | | | |  | | |  | | |
| Местный бюджет | | | | 25,0 | | | |  | | |
| Реализация мероприятий, направленных на подготовку объектов коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период | | | Администрация Немского муниципального округа | |  | |  | сентябрь | | | | | апрель | | | | всего | | | |  | | | | 254,0 | | |  | | |
| Областной бюджет | | | |  | | | | 241,3 | | |
| Местный бюджет | | | |  | | | | 12,7 | | |
| Территориальное управление пгт. Нема | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятия в сфере муниципальной собственности, в том числе: | | | Территориальное управление пгт. Нема | |  | |  | январь | | | | | декабрь | | | | Всего | | | | 30,0 | | | | 19,72 | | |  | | |
| Местный бюджет | | | | 30,0 | | | | 19,72 | | |
| Страховые платежи по ОСПО (гидроузел) | | | январь | | декабрь |  | | | | |  | | | | Местный бюджет | | | | 30,0 | | | | 19,72 | | |  | | |
| 8 Мероприятия в сфере благоустройства. В части затрат уличного освещения, в том числе | | | Территориальное управление пгт. Нема | | январь | | декабрь |  | | | | |  | | | | всего | | | | 1881,60 | | | | 1781,8 | | |  | | |
| местный бюджет | | | | 1881,60 | | | | 1781,8 | | |
| Оплата расходов по электроэнергии | | | местный бюджет | | | | 501,70 | | | | 755,44 | | | Оплачены расходы за электроэнергию | | |
| Вывоз и утилизация ламп ДРЛ | | | местный бюджет | | | | 50,0 | | | | 0 | | |  | | |
| Услуги по обеспечению наружного освещения | | | местный бюджет | | | | 279,376 | | | | 175,36 | | | Пгт. Нема обеспечен уличным освещением | | |
| Выполнение проектно-изыскательских работ | | | местный бюджет | | | | 60,624 | | | | 20,62 | | | Выполнены проектно-изыскательские работы | | |
| Договор подряда | | | местный бюджет | | | | 30,0 | | | | 6,9 | | | Заключен договор подряда | | |
| Восстановление наружного освещения (ул. Мелиораторов) | | | местный бюджет | | | | 150,0 | | | | 0 | | |  | | |
| Прожектор светодиодный | | | местный бюджет | | | | 180,0 | | | | 181,17 | | | Куплены светодиодные прожектора СДО-3-50 50Вт 4000Лм | | |
| Оформление по техническому присоединению по объекту «Наружное освещение» ул. Новая пгт.Нема» | | | местный бюджет | | | | 50,79 | | | | 37,92 | | | Выполнены работы по техническому техническому присоединению наружного освещения ул. Новая пгт. Нема | | |
| Составление сметы по техническому присоединению по объекту «Наружное освещение» ул. Новая пгт.Нема» | | | местный бюджет | | | | 20,70 | | | | 0 | | |  | | |
| Выполнение работ по техническому присоединению по объекту «Наружное освещение» ул. Новая пгт.Нема» | | | местный бюджет | | | | 598,41 | | | | 598,4 | | | Выполнены работы по организации наружного освещения ул. Новая пгт. Нема | | |
| Страховые платежи по ОСПО (гидроузел) | | | местный бюджет | | | |  | | | |  | | |  | | |
| 9 Мероприятия в сфере благоустройства, Прочие мероприятия, в том числе: | | | ТУ пгт. Нема | | январь | | декабрь |  | | | | |  | | | | местный бюджет | | | | 1189,30 | | | | 1121.36 | | |  | | |
| Оплата расходов на содержание рабочего по благоустройству | | | местный бюджет | | | | 148,882 | | | | 181.397 | | |  | | |
| Зимнее содержание контейнерных площадок | | | местный бюджет | | | | 78,816 | | | | 59.894 | | | Техническое состояние контейнерных площадок соответствует нормам СанПин | | |
| Проведение весенних и осенних субботников | | | местный бюджет | | | | 56,0 | | | | 164,874 | | | Проведены субботники | | |
| Услуги трактора по расчистке территории Парк Победы, Летний сад | | | местный бюджет | | | | 72,32 | | | | 76,87 | | |  | | |
| Удаление аварийных деревьев | | | местный бюджет | | | | 65,0 | | | | 44,00 | | |  | | |
| Противоклещевая обработка территории | | | местный бюджет | | | | 39,38 | | | | 39,38 | | |  | | |
| Окашивание территории пгт. Нема от сорной растительности | | | местный бюджет | | | | 64,60 | | | | 112,36 | | |  | | |
| Выполнение подсобных работ | | | местный бюджет | | | | 34,50 | | | | 86,547 | | |  | | |
| Услуги трактора (окашивание) | | | местный бюджет | | | | 362,70 | | | | 24,679 | | | Расчищены от снего территория Парка Победы и Летнего сада | | |
| Ремонт, обслуживание пилы | | | местный бюджет | | | | 4,0 | | | |  | | |  | | |
| бензопила | | | местный бюджет | | | | 17,028 | | | | 0 | | |  | | |
| ГСМ | | | местный бюджет | | | | 6,0 | | | | 0 | | |  | | |
| хозтовары | | | местный бюджет | | | | 18,60 | | | |  | | |  | | |
| стройматериалы | | | местный бюджет | | | | 124,70 | | | | 35,939 | | | Куплены хозтовары | | |
| Сбор твердых коммунальных отходов (ТКО) | | | местный бюджет | | | | 12,302 | | | | 12,302 | | | Очищены от мусора общественные территории пгт. Нема | | |
| Детское игровое оборудование | | | местный бюджет | | | | 84,472 | | | | 84,472 | | | Куплено оборудование | | |
| Разработка сметы ППМИ 2024 | | | местный бюджет | | | |  | | | | 12,256 | | |  | | |
| Договор подряда (новогоднее убранство) | | | местный бюджет | | | |  | | | | 25,129 | | |  | | |
| Услуги автомобиля | | | местный бюджет | | | |  | | | | 9,539 | | |  | | |
| Работы трактора с косилкой (окашивание) | | | местный бюджет | | | |  | | | | 144,797 | | |  | | |
| 10 Мероприятия по оборудованию (дооборудованию) места отдыха у воды, р. Письманка, пгт. Нема, в том числе | | | ТУ пгт. Нема | | июнь | | август | июнь | | | | | август | | | | местный бюджет | | | | 555,154 | | | | 538,72 | | |  | | |
| Оплата за обучение матросов-спасателей | | | местный бюджет | | | | 15,0 | | | | 15,0 | | |  | | |
| Договор ГПХ (заработная плата) | | | местный бюджет | | | | 75,757 | | | | 91,71 | | |  | | |
| стройматериалы | | | местный бюджет | | | | 100,084 | | | | 94,94 | | |  | | |
| Поставка оборудования | | | местный бюджет | | | | 337,293 | | | | 310,05 | | | Произведена покупка, доставка, монтаж и установка оборудования на место отдыха у воды р. Письманка пгт. Нема | | |
| Спасательные круги, жилеты | | | местный бюджет | | | | 27,02 | | | | 27,02 | | |  | | |
| 11 Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов Немский муниципальный округ | | | ТУ пгт. Нема | | июль | | декабрь | июль | | | | | декабрь | | | | местный бюджет | | | | 857,691 | | | | 350,35 | | | Состояние мест (площадок )накопления ТКО соответствует нормативным требованиям – 5 шт. | | |
| 12 Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов Немский муниципальный округ  Прим.по Соглашению с министерством охраны окружающей среды от 10.02.2023 № 22/тко | | | ТУ пгт. Нема | | февраль | | декабрь | февраль | | | | | декабрь | | | | всего | | | | 643,66 | | | | 623,43 | | | Состояние мест (площадок) накопления ТКО соответствует нормативным требованиям – 9 шт. | | |
| Областной бюджет | | | | 611,0 | | | | 592,3 | | |
| Местный бюджет | | | | 32,66 | | | | 31,17 | | |
| 13 Мероприятия, направленные на ликвидацию, рекультивацию свалок в границах муниципального округа, в том числе: | | | ТУ пгт. Нема | | январь | | декабрь | январь | | | | | декабрь | | | | местный бюджет | | | | 129,0 | | | | 0 | | |  | | |
| Ликвидация стихийных свалок на земельном участке кадастровый номер 43:20:310106:534 | | | местный бюджет | | | | 129,0 | | | | 0 | | |  | | |
| 14 Борьба с распространением борщевика Сосновского | | | ТУ пгт. Нема | | январь | | декабрь | январь | | | | | декабрь | | | | всего | | | | 103,40 | | | | 103,4 | | | Ликвидирован борщевик Сосновского на земельных участках площадью 6,75 га | | |
| Областной бюджет | | | | 102,30 | | | | 102,3 | | |
| Местный бюджет | | | | 1,10 | | | | 1,1 | | |
| Архангельское территориальное управление | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 Мероприятия в сфере благоустройства. В части уличного освещения, в том числе: | | | Архангельское ТУ | | январь | | декабрь | январь | | | | | декабрь | | | | Местный бюджет | | | | 368,30 | | | | 370,29 | | |  | | |
| Оплата потребления электроэнергии | | | Местный бюджет | | | | 294,80 | | | | 271,1 | | |  | | |
| Текущее содержание, ремонт и обслуживание наружных сетей | | | Местный бюджет | | | | 73,50 | | | | 99,2 | | |  | | |
| 16 Мероприятия в сфере благоустройства. Прочие мероприятия, в том числе: | | | Архангельское ТУ | | январь | | декабрь | январь | | | | | декабрь | | | | Местный бюджет | | | | 531,20 | | | | 212,8 | | |  | | |
| *противоклещевая обработка кладбищ* | | | Местный бюджет | | | | 20,0 | | | | 19,9 | | | Проведена противоклещевая обработка кладбищ | | |
| *кронирование аварийных деревьев* | | | Местный бюджет | | | | 121,70 | | | | 128,7 | | |  | | |
| очистка парка | | | Местный бюджет | | | | 100,0 | | | | 0 | | |  | | |
| ремонт площадок ТКО | | | Местный бюджет | | | | 12,0 | | | |  | | |  | | |
| вывоз несанкционированного мусора | | | Местный бюджет | | | | 129,0 | | | |  | | |  | | |
| постановка на ГКУ земельного участка | | | Местный бюджет | | | | 0 | | | |  | | |  | | |
| приобретение контейнеров ТКО | | | Местный бюджет | | | | 59,20 | | | |  | | |  | | |
| текущее содержание территории Архангельского ТУ | | | Местный бюджет | | | | 60,30 | | | | 35,7 | | |  | | |
| вывоз мусора | | | Местный бюджет | | | | 24,0 | | | | 5,0 | | |  | | |
| разработка сметы | | | Местный бюджет | | | | 5,0 | | | | 23,5 | | |  | | |
| 17 Создание места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов у кладбища в с. Архангельское | | | Архангельское ТУ | | июль | | декабрь | июль | | | | | декабрь | | | | Местный бюджет | | | | 75,0 | | | | 129,04 | | | Ликвидированы стихийные свалки с территории населенных пунктов Архангельского ТУ | | |
| Мероприятия, направленные на сохранение культурно-исторического наследия | | | Архангельское ТУ | |  | |  |  | | | | |  | | | | Местный бюджет | | | |  | | | | 16,0 | | |  | | |
| Ильинское территориальное управление | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 Мероприятия в сфере благоустройства.  В части затрат уличного освещения, в том числе: | | | Ильинское ТУ | | январь | | декабрь | январь | | | | | декабрь | | | | Местный бюджет | | | | 290,55 | | | | 320,2 | | |  | | |
| текущий ремонт электросети | | | Местный бюджет | | | | 42,85 | | | | 18,5 | | | Населенные пункты Ильинского ТУ обеспечены уличным освещением | | |
| электроматериалы | | | Местный бюджет | | | | 23,20 | | | | 82,6 | | |  | | |
| оплата потребления электроэнергии | | | Местный бюджет | | | | 150,0 | | | | 144,6 | | |  | | |
| подключение уличного освещения в д. Ключи | | | Местный бюджет | | | | 64,90 | | | | 64,9 | | |  | | |
| разработка сметной документации по мероприятию «Подключение уличного освещения в д. Ключи» | | | Местный бюджет | | | |  | | | | 9,60 | | | Составлена смета | | |
| 19 Мероприятия в сфере благоустройства.  Прочие мероприятия,  в том числе: | | | Ильинское ТУ | | январь | | декабрь | январь | | | | | декабрь | | | | Местный бюджет | | | | 175,20 | | | | 124,96 | | |  | | |
| противоклещевые мероприятия | | | Местный бюджет | | | | 7,30 | | | | 7,30 | | | Проведена противоклещевая обработка территорий общего пользования в Ильинском ТУ | | |
| кошение травы на территории стадиона и по селу | | | Местный бюджет | | | | 70,0 | | | | 46,2 | | | Ликвидирована сорная растительность на территории стадиона и по с. Ильинское | | |
| борьба с борщевиком | | | Местный бюджет | | | | 6,0 | | | | 3,9 | | |  | | |
| прочие работы и услуги по селу | | | Местный бюджет | | | | 2,70 | | | |  | | |  | | |
| ГСМ | | | Местный бюджет | | | | 10,0 | | | | 6,6 | | |  | | |
| леска для триммера – струна | | | Местный бюджет | | | | 4,50 | | | | 0,7 | | |  | | |
| мешки для мусора | | | Местный бюджет | | | | 0,50 | | | |  | | |  | | |
|  | | | Местный бюджет | | | | 2,10 | | | |  | | |  | | |
| строительный контроль | | | Местный бюджет | | | | 2,10 | | | |  | | |  | | |
| работы по ограничению доступа в жилой дом | | | Местный бюджет | | | | 51,70 | | | | 34,4 | | |  | | |
| стройматериалы (гвозди) | | | Местный бюджет | | | | 0,80 | | | | 0,8 | | |  | | |
| гербицид сплошного действия (для обработки борщевика Сосновского) | | | Местный бюджет | | | | 17,50 | | | | 17,5 | | |  | | |
| Прочие работы и услуги по селу, услуги по ТКО | | | Местный бюджет | | | |  | | | | 2,7 | | |  | | |
| Краска пропитка | | | Местный бюджет | | | |  | | | | 4,8 | | |  | | |
| 20 Мероприятия, направленные на ликвидацию, рекультивацию свалок в границах муниципального округа, в том числе: | | | Ильинское ТУ | | январь | | декабрь |  | | | | |  | | | | Местный бюджет | | | | 9,95 | | | |  | | |  | | |
| *ликвидация несанкционированной свалки в с. Ильинское* | | | Местный бюджет | | | | 9,95 | | | |  | | |  | | |
| Мероприятия, направленные на выполнение условий соглашения и достижения значений результатов, предусмотренных соглашением | | | Ильинское ТУ | |  | |  |  | | | | |  | | | | Местный бюджет | | | |  | | | | 2,14 | | |  | | |
| 21 Инициативные проекты по развитию общественной инфраструктуры муниципальных образований Кировской области, в том числе: | | | Ильинское ТУ | | январь | | декабрь | январь | | | | | декабрь | | | | всего | | | | 367,956 | | | | 367,96 | | | Восстановлено уличное освещение в с. Соколово | | |
| Областной бюджет | | | | 185,856 | | | | 185,86 | | |
| Местный бюджет | | | | 90,0 | | | | 182,1 | | |
| Иные внебюджетные источники | | | | 92,10 | | | |  | | |
| реконструкция сетей уличного освещения в с. Соколово Ильинского территориального управления Администрации Немского муниципального округа Кировской области | | | всего | | | | 9,95 | | | | 367,96 | | |  | | |
| Областной бюджет | | | | 367,956 | | | | 185,86 | | |
| Местный бюджет | | | | 185,856 | | | | 182,1 | | |
| Иные внебюджетные источники | | | | 90,0 | | | |  | | |
| Немское сельское территориальное управление | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 Мероприятия в сфере благоустройства.  В части затрат уличного освещения, в том числе: | | | Немское сельское ТУ | | январь | | декабрь | январь | | | | | декабрь | | | | Местный бюджет | | | | 567,70 | | | | 618,84 | | |  | | |
| *услуги по обеспечению уличного освещения* | | | Местный бюджет | | | | 40,0 | | | | 68,96 | | |  | | |
| *технологическое присоединение к электросетям с. Марково* | | | Местный бюджет | | | | 355,0 | | | | 323,14 | | |  | | |
| *лампы, зап. Части* | | | Местный бюджет | | | | 45,0 | | | | 99,04 | | |  | | |
| *уличное освещение* | | | Местный бюджет | | | | 97,70 | | | | 97,7 | | |  | | |
| *ТО уличного освещения* | | | Местный бюджет | | | | 30,0 | | | | 30,0 | | |  | | |
| 23 Мероприятия в сфере благоустройства.  Прочие мероприятия,  в том числе: | | | Немское сельское ТУ | | январь | | декабрь | январь | | | | | декабрь | | | | Местный бюджет | | | | 180,0 | | | | 140,0 | | |  | | |
| хоз. Материалы (леска, краска) | | | Местный бюджет | | | | 1,0 | | | | 1,0 | | |  | | |
| ГСМ для триммера | | | Местный бюджет | | | | 2,0 | | | | 0,2 | | |  | | |
| противоклещевая обработка | | | Местный бюджет | | | | 4,3 | | | | 4,3 | | |  | | |
| проведение субботников, очистка территории | | | Местный бюджет | | | | 5,0 | | | |  | | |  | | |
| окашивание территории | | | Местный бюджет | | | | 145,7 | | | | 82,04 | | |  | | |
| вывоз мусора | | | Местный бюджет | | | | 18,0 | | | | 18,0 | | |  | | |
| ТКО с кладбищ | | | Местный бюджет | | | | 4,0 | | | | 4,0 | | |  | | |
| Перевозка контейнеров | | | Местный бюджет | | | |  | | | | 22,65 | | |  | | |
| Ремонот и очистка контейнерных площадок | | | Местный бюджет | | | |  | | | | 8,71 | | |  | | |
| Мероприятия направленные на сохранение культурного наследия | | | Немское сельское ТУ | |  | |  |  | | | | |  | | | | Местный бюджет | | | |  | | | | 11,59 | | |  | | |
| Всего по программе | | |  | | | | | | | | | | | | | | всего | | | | 10792,411 | | | | 8758,61 | | |  | | |
| Федеральный бюджет | | | |  | | | |  | | |  | | |
| Областной бюджет | | | | 1005,156 | | | | 935,9 | | |  | | |
| местный бюджет | | | | 9695,155 | | | | 7822,71 | | |  | | |
| Внебюджетные источники | | | | 92,10 | | | |  | | |  | | |
| По данным финансового управления | | |  | | | | | | | | | | | | | | всего | | | | 14591,1 | | | | 8758,61 | | |  | | |
| Федеральный бюджет | | | |  | | | |  | | |  | | |
| Областной бюджет | | | | 974,85 | | | | 935,9 | | |  | | |
| местный бюджет | | | | 13616,25 | | | | 7822,71 | | |  | | |
| Внебюджетные источники | | | |  | | | |  | | |  | | |
| ***Изменения по финансированию в План реализации муниципальной программы и в муниципальную программу не внесены, заседания Думы состоялись 31.10.2023 (дополнительно выделено 3648,3 тыс.рублей); 28.11.2023 (дополнительно – 195,2 тыс.рублей); 26.12.2023 (уменьшение на 44,8 тыс.рублей). в нарушение п.3.9 постановления от 17.05.2022 № 111 «О разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ»-следует вносить в течение двух месяцеа. Процент исполнения программы за год (по данным финансового управления составил 60,03%) Соответственно не внесены изменения и по мероприятиям программы (имеется перерасход денежных средств на некоторые мероприятия).*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **Развитие строительства** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Подготовка градостроительной документации (Генерального плана и Правил землепользования и застройки Немского муниципального округа | | | Администрация Немского муниципального округа | | Январь 2023 | | Декабрь 2023 | Январь 2023 | | | | | 14.02.2023 | | | | всего | | | | 59,0 | | | | 59,0 | | | Наличие актуализированной градостроительной документации | | |
| местный бюджет | | | | 59,0 | | | | 59,0 | | |
| Всего по программе | | |  | |  | |  |  | | | | |  | | | | всего | | | | 59,0 | | | | 59,0 | | |  | | |
| местный бюджет | | | | 59,0 | | | | 59,0 | | |
| По данным финансового управления | | |  | |  | |  |  | | | | |  | | | | всего | | | | 59,0 | | | | 59,0 | | |  | | |
| местный бюджет | | | | 59,0 | | | | 59,0 | | |
| ***Процент исполнения программы за год составил 100,00%*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **9 Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.Реализация бюджетного процесса | | | Финансовое управление администрации Немского муниципального округа | | Январь 2023 | | Декабрь 2023 | Январь 2023 | | | | | Декабрь  2023 | | | | всего | | | | 6172,38 | | | | 6172,38 | | | Принято постановление администрации Немского муниципального округа от 28.12.2022 № 7 «О мерах по выполнению решения Думы Немского МО от 13.12.2022 № 13/57 «Об утверждении бюджета муниципального образования Немский муниципальный округ Кировской области на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов своевременно, согласно бюджетного законодательства, составлена и утверждена сводная бюджетная роспись 14.12.2022 года. Своевременно, согласно бюджетного законодательства, 14.12.2022 доведены до главных распорядителей бюджетных средств лимиты бюджетных обязательств. Ежемесячно составляется и утверждается кассовый план. Ежедневно проводится кассовое обслуживание исполнения бюджета. Составлен и представлен в министерство финансов Кировской области годовой отчет об исполнении бюджета за 2022 год в срок 16 февраля 2023 года. Составлены и представлены в Министерство финансов 12 ежемесячных отчетов об исполнении бюджета Своевременно представлен проект отчета об исполнении бюджета за 2022 год в КСП на проведение внешней проверки в срок, утвержденный положением о бюджетном процессе не позднее 1 апреля. На рассмотрение Думы представлен и утвержден годовой отчет об исполнении бюджета МО Немский МО КО за 2022 год (решение Думы от 16.05.2023г. № 17/176). На рассмотрение Думы представлено и утверждено 6 решений о внесении изменени й в решение о бюджете на 2023 год и плановый пери од 2024-2025 годов. Постановлениями администрации Немского МО от 26.05.2023г. № 161, от 14.08.2023 № 232, от 20.10.2023 № 318 утверждены отчеты об исполнении бюджета МО Немский МО КО за 1 квартал, полугодие и 9 месяцев 2023 года соответственно. . На этапе предварительного контроля возвращено 679 платежных документов на сумму 55547,3 тыс.рублей. | | |
| местный бюджет | | | | 6172,38 | | | | 6172,38 | | |
| 2.Подготовка и повышение квалификации лиц, замещающих муниципальные должности муниципальных служащих | | | Финансовое управление администрации Немского муниципального округа | | Январь 2023 | | Декабрь 2023 | Январь 2023 | | | | | Декабрь  2023 | | | | Всего | | | | 7,82 | | | | 7,82 | | | Подготовку и повышение квалификации прошел 1 муниципальный служащий | | |
| областной бюджет | | | | 7,725 | | | | 7,725 | | |
| Местный бюджет | | | | 0,095 | | | | 0,095 | | |
| 3.Управление муниципальным долгом | | | Финансовое управление администрации Немского муниципального округа | | Январь 2023 | | Декабрь 2023 | Январь 2023 | | | | | Декабрь 2023 | | | | всего | | | | х | | | | х | | | Объем муниципального долга не превышает 50 процентов утвержденного общего годового объема доходов бюджета округа без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений и составляет на 01.01.2024г – 500 тыс.рублей или 6,6%.  Расходы на обслуживание муниципального долга составили 5,0 тыс.рублей. | | |
| Районный бюджет | | | |  | | | |  | | |
| 4. Обеспечение открытости и прозрачности управления муниципальными финансами | | | Финансовое управление администрации Немского муниципального округа | | Январь 2023 | | Декабрь 2023 | Январь 2023 | | | | | Декабрь 2023 | | | | всего | | | | х | | | | х | | | На официальном сайте администрации Немского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещено:  – решение о бюджете, в том числе в доступной для населения форме «Бюджет для граждан»,  - отчет об исполнении бюджета за 2022 год в том числе в доступной для населения форме;  - отчет об исполнении бюджета за 1 квартал, полугодие и девять месяцев 2023 года;  - сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание за 2022 год и 1,2 и 3 кварталы текущего финансового года;  - информация о результатах оценки качества управления финансами главных распорядителей бюджетных средств за 2022 год;  - обеспечивается наполнение государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» | | |
| Всего по программе | | |  | |  | |  |  | | | | |  | | | | всего | | | | 6180,2 | | | | 6180,2 | | |  | | |
| Областной бюджет | | | | 7,725 | | | | 7,725 | | |
| Районный бюджет | | | | 6172,472 | | | | 6172,472 | | |
| По данным финансового управления | | |  | |  | |  |  | | | | |  | | | | всего | | | | 6180,2 | | | | 6180,2 | | |  | | |
| Областной бюджет | | | | 7,725 | | | | 7,725 | | |
| Районный бюджет | | | | 6172,472 | | | | 6172,472 | | |
| ***Процент исполнения программы за год составил 100%*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **10 Развитие агропромышленного комплекса** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 Содержание органов местного самоуправления, выполняющих функции по поддержке сельхозпроизводства | | | Сектор сельского хозяйства администрации Немского муниципального округа | | Январь 2023 | | Декабрь 2023 | Январь 2023 | | | | | Декабрь 2023 | | | | Всего | | | | 549,0 | | | | 578,5 | | |  | | |
| Областной бюджет | | | | 549,0 | | | | 578,5 | | |
| 1.1 расходы на оплату труда персоналу в целях обеспечения выполнения функций | | | Областной бюджет | | | | 485,0 | | | | 526,64 | | |
| 1.2 услуги связи | | | Областной бюджет | | | | 46,2 | | | | 32,78 | | |
| 1.3 заправка картриджа | | | Областной бюджет | | | | 1,0 | | | | 1,0 | | |
| 1.4 антивирусник | | | Областной бюджет | | | | 2,2 | | | |  | | |
| - приобретение стройматериалов | | | Областной бюджет | | | |  | | | | 10,57 | | |
| 1.5 ГСМ | | | Областной бюджет | | | | 5,0 | | | | 2,98 | | |
| 1.6 приобретение материальных запасов | | | Областной бюджет | | | | 9,6 | | | | 0,2 | | |
| 2 Проведение конкурса среди работников сельского хозяйства (Премия им Кожемякина П.Н.) | | | Сектор сельского хозяйства администрации Немского муниципального округа | | Январь 2023 | | Декабрь 2023 | Январь 2023 | | | | | Декабрь 2023 | | | | всего | | | | 22,988 | | | | 22,99 | | | Конкурс проведен, премия выплачена | | |
| Районный бюджет | | | | 22,988 | | | | 22,99 | | |
| П3 Проведение инвентаризации земель сельхозназначения | | | Управление экономики | | Январь 2023 | | Декабрь 2023 | Январь 2023 | | | | | Декабрь 2023 | | | | Районный бюджет | | | |  | | | | 600,0 | | | Проведена инвентаризация земель сельхозназначения для вовлечения в оборот | | |
| Итого по программе | | |  | | | | | | | | | | | | | | всего | | | | 571,988 | | | | 1201,49 | | |  | | |
| Областной бюджет | | | | 549,0 | | | | 578,5 | | |  | | |
| Районный бюджет | | | | 22,988 | | | | 622,99 | | |  | | |
| По данным финансового управления | | |  | | | | | | | | | | | | | | всего | | | | 1201,5 | | | | 1201,5 | | |  | | |
| Областной бюджет | | | | 578,5 | | | | 578,5 | | |  | | |
| Районный бюджет | | | | 623,0 | | | | 623,0 | | |  | | |
| ***Изменения по финансированию в План реализации муниципальной программы не внесены, в муниципальную программу внесены с нарушением срока, заседание Думы проведено 26.12.2023 (в соответствии с п.3.9 постановления от 17.05.2022 № 111 «О разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ»-следует вносить в течение двух месяцев, изменение внесено 11.03.2024 года. Процент исполнения программы за год составил 100% (по данным финансового управления).*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **11. Пожарная безопасность** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 Противопожарная опашка территории у населенных пунктов | | ТУ администрации Немского МО, в т.ч: | | Апрель 2022 | | Сентябрь 2022 | |  | | | |  | | | | | | всего | | | | 80,57 | |  | | | | | |  |
| Местный бюджет | | | | 80,57 | |  | | | | | |
| ТУ пгт. Нема | | Местный бюджет | | | | 24,0 | |  | | | | | |  |
| Немское сельское ТУ | | Местный бюджет | | | | 53,57 | |  | | | | | |  |
| Ильинское ТУ | | Местный бюджет | | | | 3,0 | |  | | | | | |  |
| 2 Содержание муниципальной пожарной охраны | | ТУ администрации Немского МО, в т.ч: | | Январь 2022 | | Декабрь 2022 | |  | | | |  | | | | | | всего | | | | 4330,8 | |  | | | | | |  |
| Местный бюджет | | | | 4330,8 | |  | | | | | |
| Ильинское ТУ | | Местный бюджет | | | | 1537,5 | | 1699,9 | | | | | |  |
| Архангельское ТУ | | Местный бюджет | | | | 1593,3 | | 14,0 | | | | | |  |
| Администрация Немского МО | | Местный бюджет | | | | 1200,0 | | 668,1 | | | | | | Ремонт гаража с. Васильевское |
|  | | Местный бюджет | | | |  | |  | | | | | |  |
|  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | |  | | | | | |  |
| 3 Проведение ревизии пожарных водоемов с последующим ремонтом и техническим обслуживанием | | ТУ администрации Немского МО, в т.ч: | | Апрель 2022 | | Сентябрь 2022 | |  | | | |  | | | | | | всего | | | | 113,21 | |  | | | | | |  |
| Местный бюджет | | | | 113,21 | |  | | | | | |  |
| ТУ пгт. Нема | | Местный бюджет | | | | 63,08 | | 69,2 | | | | | |  |
| Немское сельское ТУ | | Местный бюджет | | | | 42,93 | | 62,6 | | | | | |  |
| Архангельское ТУ | | Местный бюджет | | | | 2,0 | |  | | | | | |  |
| Ильинское ТУ | | Местный бюджет | | | | 5,2 | |  | | | | | |  |
| Резервный фонд | | Администрация Немского МО | | Январь 2022 | | Декабрь 2022 | |  | | | |  | | | | | | Местный бюджет | | | | 50,0 | |  | | | | | |  |
| ИТОГО ПО Программе | |  | | | | | | | | | | | | | | | | всего | | | | 4574,58 | | 2513,76 | | | | | |  |
| Местный бюджет | | | | 4574,58 | | 2513,76 | | | | | |
| По данным финансового управления | |  | | | | | | | | | | | | | | | | всего | | | | 4462,08 | | 2513,76 | | | | | |  |
| Местный бюджет | | | | 4462,08 | | 2513,76 | | | | | |  |
| ***Изменения по финансированию в План реализации муниципальной программы не внесены, заседание Думы проведено 28.12.2022 (в соответствии с п.3.9 постановления от 17.05.2022 № 111 «О разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ»-следует вносить в течение двух месяцев. Процент исполнения программы за год составил 56,34%*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **12. Развитие культуры** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 Финансовое обеспечение деятельности музыкальной школы | | | МКУ ДО ДМШ с. Архангельское | | Январь 2023 | | Декабрь 2023 | Январь 2023 | | | | | Декабрь 2023 | | | | всего | | | | 6226,31 | | | | 6174,5 | | | Обучающихся в ДМШ – 80 человек.  Проведено 87 мероприятий. Самое значимое мероприятие -  - 17 марта учащиеся музыкальной школы из с. Архангельское и пгт. Нема приняли участие в межрайонном конкурсе «Мы соседи» в г. Нолинске, который был посвящен Году педагога и наставника | | |
| Федеральный бюджет | | | |  | | | |  | | |
| Областной бюджет | | | | 435,9 | | | | 435,9 | | |
| Районный бюджет | | | | 5790,41 | | | | 5790,41 | | |
| 2 Финансовое обеспечение деятельности районного Дома культуры | | | МКУК «НЕмская РДК» | | Январь 2023 | | Декабрь 2023 | Январь 2023 | | | | | Декабрь 2023 | | | | всего | | | | 23012,7 | | | | 21827,3 | | | За 2023 год проведено 1366 мероприятий. Основные и значимые мероприятия:  - 02.04 в г. Нолинске прошел ХI межрегиональный открытый конкурс детского творчества «Семь нот»; - 05.04 IV областной конкурс декоративно-прикладного и изобретательного творчества «Вятская мозаика» в г. Кировве;  - 08.04 участие в международном конкурсе для людей с ограниченными возможностями здоровья «Жар птица России»;  - 09.04 Слудский СК принял участие в празднике «Играй гармошка вятская» в честь 100-летия со Дня рождения Заслуженного работника культуры М.М.Хайкина;  - весь апрель проходил Марафон добрых дел «Добрая Нема. Добрая Вятка»:  - с 06-09 мая проведены районные мероприятия, посвященные Дню Победы;  - 09.05 проведен праздничный концерт, посвященный Дню Победы «Была войнв, будет Победа»;  - 21.05 отчетный концерт творческих коллективов «Яркий Я»;  - 28.05 районный фестиваль детского и юношеского творчества «Радуга талантов»;  - 28.05 выступил народный вокальный ансамбль «Живи родник» «На Николу летнего» в г. Нолинске;  - 01.06 проведены мероприятия, посвященные Дню защиты детей;  12.06 мероприятия, посвященные Дню России;  - 22.06 День Российского флага;  - 07.08 проведены мероприятия к Дню семьи, любви и верности;  - 15.07 – мероприятия к празднику Русской березки;  - 22.08- День Флага;  - 03.09 мероприятия «Нет терроризму»;  - 01.10 в пгт. Кильмезь прошел фестиваль национальных культур «Жар птица», в нем приняли участие коллективы Немского РДК, Слудского СК;  - 14.10 конкурс «Шлягерный возраст»;  - 04.11 проведен праздничный концерт к Дню народного единства;  - 26.11 праздничный концерт «Я люблю тебя, мама»;  - 18.11 второй конкурс «Спето в СССР»;  - 09.12 в ОДНТ г. Кирова прошел финальный этап областного конкурса эстрадных исполнителей «Мой Шанс», принял участие ансамбль «Живой родник» Немский РДК;  - 17.12 фестиваль исполнителей городского романса «Я влюблен в ШАНСОН»;  22.12 по 31.12 проведены Новогодние мероприятия. | | |
| Областной бюджет | | | | 13990,2 | | | | 13990,2 | | |
| Районный бюджет | | | | 9022,5 | | | | 7837,1 | | |
| 3 Финансовое обеспечение деятельности библиотек | | | МКУК «Немская ЦРБ» | | Январь 2023 | | Декабрь 2023 | Январь 2023 | | | | | Декабрь 2023 | | | | всего | | | | 10487,5 | | | | 8356,1 | | | Всего читателей в библиотеках – 5125 человек, в т.ч. детей – 1223, молодежи – 491, взрослых – 3411.  Книговыдача составила – 101682 экземпляра, 4000 – удаленных пользователей.  Приобретено из книжного фонда библиотеки им. Герцена – 249 экз.  Участие в акции «Подари книгу любимой библиотеке», подарен 351 экз.. Количество библиографических записей в электронном каталоге составило – 1895.  Количество проведенных мероприятий составило 1528. | | |
| Областной бюджет | | | | 6148,4 | | | | 6148,4 | | |
| Районный бюджет | | | |  | | | |  | | |
| 4 Финансовое обеспечение деятельности центра хозяйственного обслуживания | | | МКУК «Центр хозяйственного обслуживания муниципальных учреждений» | | Январь 2023 | | Декабрь 2023 | Январь 2023 | | | | | Декабрь 2023 | | | | всего | | | | 2564,9 | | | | 2419,2 | | | Финансовое обеспечение деятельности ЦХО (зарплата с начислениями) | | |
| Районный бюджет | | | | 2564,9 | | | | 2419,1 | | |
| 5 Мероприятия, направленные на подготовку к новому учебному году муниципальных дошкольных учреждений дополнительного образования | | | МКУ ДО ДМШ с. Архангельское | | Январь 2023 | | Декабрь 2023 | Январь 2023 | | | | | сентябрь 2023 | | | | Всего | | | | 10,7 | | | | 10,7 | | | Приобретен извещатель пожарной сигнализации | | |
| Местный бюджет | | | | 10,7 | | | | 10,7 | | |
| 6 Мероприятия по организации предоставления ритуальных услуг | | | МКУК «Центр хозяйственного обслуживания муниципальных учреждений» | | Январь 2023 | | Декабрь 2023 | Январь 2023 | | | | | сентябрь 2023 | | | | всего | | | | 100,0 | | | | 0 | | |  | | |
| Местный бюджет | | | | 100,0 | | | | 0 | | |
| 7 Выплата отдельным категориям специалистов, работающих в муниципальных учреждениях и проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа области, частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты | | | МКУК «Немский РДК»; МКУК «Немская ЦРБ» | | Январь 2023 | | Декабрь 2023 | Январь 2023 | | | | | Декабрь 2023 | | | | всего | | | | 265,5 | | | | 265,1 | | | Проведена выплата 25 специалистам работникам культуры , связанная с предоставлением бесплатной жилой площади с отоплением и освещением | | |
| Областной бюджет | | | | 265,5 | | | | 265,1 | | |
| 8 Возмещение расходов, связанных с предоставлением меры социальной поддержки, установленной абзацем первым части 1 статьи 15 Закона КО | | | МКУ ДО ДМШ с. Архангельское | | Январь 2023 | | Декабрь 2023 | Январь 2023 | | | | | Декабрь 2023 | | | | всего | | | | 192,6 | | | | 192,6 | | | Компенсация на оплату коммунальных услуг предоставлена 7 педагогам | | |
| Районный бюджет | | | | 192,6 | | | | 192,6 | | |
| 9 Проект «Местный дом культуры» Развитие и укрепление материально-техничекой базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс.человек | | | МКУК «Немский РДК» | | Январь 2023 | | Декабрь 2023 | Январь 2023 | | | | | Декабрь 2023 | | | | всего | | | | 531,66 | | | | 531,66 | | | Было приобретено световое оборудование: контролер для управления светом, компактный генератор сценического тумана, прожектора и светодиодные светильники | | |
| Областной  бюджет | | | | 531,66 | | | | 531,66 | | |
| всего | | | | 236,64 | | | | 236,64 | | |
| районный  бюджет | | | | 236,64 | | | | 236,64 | | |
| 10 Строительство многофункционального центра культуры и досуга | | | Администрация Немского мо | | Январь 2023 | | Декабрь 2023 | Январь 2023 | | | | | Декабрь 2023 | | | | всего | | | | 84445,28 | | | | 84437,80 | | | Строительство МФЦ | | |
| Федеральный бюджет | | | | 73613,90 | | | | 73613,90 | | |
| Областной бюджет | | | | 743,64 | | | | 743,64 | | |
| Районный бюджет | | | | 1619,01 | | | | 1611,53 | | |
| Иные внебюджетные источники | | | | 8468,73 | | | | 8468,73 | | |
| 11 Мероприятия, направленные на сохранение культурно исторического наследия | | | Ильинское ТУ, Администрация Немского мо | | Январь 2023 | | Декабрь 2023 | Январь 2023 | | | | | Декабрь 2023 | | | | всего | | | | 20,0 | | | | 20,0 | | | Проведены работы по покраске памятника «Воина землякам» в с. Ильинское | | |
| Районный бюджет | | | | 20,0 | | | | 20,0 | | |
| Немское сельское ТУ, Администрация Немского мо | | Январь 2023 | | Декабрь 2023 | Январь 2023 | | | | | Декабрь 2023 | | | | всего | | | | 76,05 | | | | 76,05 | | | Проведен ремонт памятников «Воинам-землякам» в д. Слудка и с. Марково | | |
| Районный бюджет | | | | 76,05 | | | | 76,05 | | |
| 12 Мероприятия в сфере культуры | | | ТУ пгт. Нема, администрация Немского мо | | Январь 2023 | | Декабрь 2023 | Январь 2023 | | | | | Декабрь 2023 | | | | всего | | | | 136,0 | | | | 136,0 | | | Приобретены сувениры к празднованию «Дня поселка», куплены венки к 9 мая, расходы по проведению праздника «Проводы зимы» | | |
| Местный бюджет | | | | 136,0 | | | | 136,0 | | |
| 13 Мероприятия в сфере культуры | | | Архангельское ТУ, администрация Немского мо | | Январь 2023 | | Декабрь 2023 | Январь 2023 | | | | | Декабрь 2023 | | | | всего | | | | 20,0 | | | | 16,6 | | | Приобретены сувениры к празднику «День села» | | |
| Районный бюджет | | | | 20,0 | | | | 16,6 | | |
| Ильинское ТУ, администрация Немского мо | | Январь 2023 | | Декабрь 2023 | Январь 2023 | | | | | Декабрь 2023 | | | | всего | | | | 0,9 | | | | 0,9 | | | Приобретены подарки к юбилеям работников, подарки ветеранам в «День Победы» | | |
| Районный бюджет | | | | 0,9 | | | | 0,9 | | |
| Немское сельское ТУ. администрация Немского мо | | Январь 2023 | | Декабрь 2023 | Январь 2023 | | | | | Декабрь 2023 | | | | всего | | | | 5,15 | | | | 5,15 | | | Приобретены венки к 9 мая | | |
| Районный бюджет | | | | 5,15 | | | | 5,15 | | |
| 14 Поддержка отрасли культуры | | | МКУК «Немская ЦРБ» | | Январь 2023 | | Декабрь 2023 | Январь 2023 | | | | | Декабрь 2023 | | | | всего | | | | 45,66 | | | | 45,66 | | | Приобретено 100 экз.книг | | |
| Федеральный бюджет | | | | 42,49 | | | | 42,49 | | |
| Областной бюджет | | | | 2,71 | | | | 2,71 | | |
| Районный бюджет | | | | 0,46 | | | | 0,46 | | |
| Всего по программе | | |  | | | | | | | | | | | | | | всего | | | | 128517,2 | | | | 124872,1 | | |  | | |
| Федеральный бюджет | | | | 74188,05 | | | | 74188,05 | | |
| Областной бюджет | | | | 21812,89 | | | | 21821,09 | | |
| Районный бюджет | | | | 24047,53 | | | | 20403,23 | | |
| Внебюджетные средства | | | | 8468,83 | | | | 8468,73 | | |
| По данным финансового управления | | |  | | | | | | | | | | | | | | всего | | | | 74188,05 | | | | 74188,05 | | |  | | |
| Федеральный бюджет | | | | 21812,89 | | | | 21821,09 | | |
| Областной бюджет | | | | 24047,53 | | | | 20403,23 | | |
| Районный бюджет | | | | 8468,83 | | | | 8468,73 | | |
| Внебюджетные средства | | | | 74188,05 | | | | 74188,05 | | |
| ***Процент исполнения программы за год составил 97,16%*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **13. Реализация молодежной политики и спорта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1Обеспечение молодежи доступными и качественными социальными услугами, направленными на снижение миграции молодежи из района | | | Управление по социальным вопросам | | Январь 2023 | | Декабрь 2023 | Январь 2023 | | | | | Декабрь 2023 | | | | всего | | | | х | | | | х | | |  | | |
| 1.1 Участие в государственной программе «Жилье для молодых» | | | Управление по социальным вопросам | | Январь 2023 | | Декабрь 2023 | Январь 2023 | | | | | Декабрь 2023 | | | | всего | | | | х | | | | х | | | На 2023 год была утверждена 1 семья для участия в программе, отказались в связи с получением служебного жилья | | |
| Федеральный бюджет | | | |  | | | |  | | |
| Областной бюджет | | | |  | | | |  | | |
| Местный бюджет | | | |  | | | |  | | |
| 2 Вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных позитивных возможностях развития | | | Управление по социальным вопросам | | Январь 2023 | | Декабрь 2023 | Январь 2023 | | | | | Декабрь 2023 | | | | всего | | | | 17,0 | | | | 17,0 | | |  | | |
| 2.1 Лидер года | | | Управление по социальным вопросам, МКУ ДО «ЦДО детей» пгт. Нема | | апрель 2023 | | апрель 2023 | 06.04.2023 | | | | | 06.04.2023 | | | | всего | | | | 2,0 | | | | 2,0 | | | Мероприятие состоялось на базе КОГОБУ СШ пгт. Нема 06.04.2023. Участие приняли 4 человека | | |
| 2.2 День молодежи | | | Управление по социальным вопросам | | Июнь 2023 | | Июнь 2023 | 25.06.2023 | | | | | 25.06.2023 | | | | Местный бюджет | | | | 5,0 | | | | 5,0 | | | 26.04.2023 состоялось торжественная церемония награждения активной молодежи, затем дискотека с беспроигрышной лотереей | | |
| 2.3 Региональный марафон добрых территорий «Добрая Вятка» | | | Управление по социальным вопросам, образовательные учреждения | | Апрель 2023 | | Апрель 20223 | 03.04.2023 | | | | | 03.04.2023 | | | | всего | | | | х | | | | Х | | | 24 мероприятия различной направленности – экологические, спортивные, добровольческие, благотворительные и т.д. Всего участников данного мероприятия 2946 | | |
| 2.4 Межрайонный конкурс музыкальных школ «Музыкальная весна» | | | Управление по социальным вопросам, МКУ ДОД ДМШ | | май 2023 | | май 2023 | Май 2023 | | | | | Май 2023 | | | | Местный бюджет | | | | 10,0 | | | | 10,0 | | | Мероприятие состоялось на базе Детской музыкальной школы пгт. Нема. Количество участников 48 человек из г. Нолинска, из пгт. Кильмезь, пгт. Суна, с. Архангельское и пгт. Нема | | |
| 2.5 Последний звонок и награждение выпускников, активно принимающих участие в жизни района | | | Управление по социальным вопросам | | Май-июнь 2023 | | Май-июнь 2023 | Май 2023 | | | | | Июнь 2023 | | | | Местный бюджет | | | | х | | | | х | | | 10 выпускникам 11 классов были вручены благодарственные письма за активное участие в жизни района | | |
| 2.6 День семьи, любви и верности | | | Управление по социальным вопросам, МКУК Немский РДК | | Июль 2023 | | Июль 2023 | 08.07.2023 | | | | | 08.07.2023 | | | | Местный бюджет | | | | х | | | | х | | | Проведено чествование 3 молодых семей на праздничном концерте | | |
| 3Пропаганда здорового образа жизни и профилактика асоциальных явлений в молодежной среде | | | Управление по социальным вопросам | | Январь 2023 | | Декабрь 2023 |  | | | | |  | | | | всего | | | | х | | | | Х | | |  | | |
| 3.1 Спортивно-игровые площадки | | | Управление по социальным вопросам, Немская ЦРБ, Немский РДК | | Август 2023 | | Август 2023 | 02.08.2023 | | | | | 19.08.2023 | | | | Местный бюджет | | | | х | | | | х | | | Досуговые вечерние мероприятия «Молодежный разнос», посвященные экотематике, спорту, настольным книгам и поэзии, участников 153 человека | | |
| 3.2 Акция «Будущее Кировской области без наркотиков» | | | Управление по социальным вопросам | | Ноябрь-декабрь 2023 | | Ноябрь-декабрь 2023 | 18.10.2023 | | | | | 18.11.2023 | | | | всего | | | | х | | | | х | | | Совместно с прокуратурой, правоохранительными органами и органами системы профилактики проведено 11 мероприятий, направленных на предупреждение правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков | | |
| 3.3 Международный день борьбы с наркоманией | | | Управление по социальным вопросам | | Июнь 2023 | | Июнь 2023 | 01.03.2023 | | | | | 01.03.2023 | | | | всего | | | | х | | | | х | | | Проведен просмотр социального видеоролика на базе МКУК Немский РДК, посетили 18 человек | | |
| 4Формирование нравственности, духовности и патриотизма | | | Управление по социальным вопросам | | Январь 2023 | | Декабрь 2023 | Январь 2023 | | | | | Декабрь 2023 | | | | Местный бюджет | | | | 6,5 | | | | 6,5 | | |  | | |
| 4.1 Торжественное вручение паспортов «Я гражданин» | | | Управление по социальным вопросам | | Январь 2023 | | Декабрь 2023 | 01.09.2023 | | | | | 12.09.2023 | | | | Местный бюджет | | | | х | | | | х | | | Вручено 23 памятки | | |
| 4.2 Торжественная церемония вступления в ряды юнармейцев | | | Управление по социальным вопросам, МКУК Немский РДК, МКУ ДОД «ЦДОД пгт. Нема» | | Январь 2023 | | Декабрь 2023 | Январь 2023 | | | | | Декабрь 2023 | | | | Местный бюджет | | | | х | | | | х | | | Принято 6 юнармейцев | | |
| 4.3 Полевой выход для юнармейского отряда и туристического объединения | | | Управление по социальным вопросам | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | 27.06.2023 | | | | | 27.06.2023 | | | | Местный бюджет | | | | х | | | | х | | | Состоялся полевой выход для юнармейского в район Письманского пруда, приняло участие 18 человек | | |
| 4.4 Подведение итогов года, награждения активных учас тников патриотических мероприятий | | | Управление по социальным вопросам | | Декабрь 2023 | | Декабрь 2023 | 23.12.2023 | | | | | 23.12.2023 | | | | Местный бюджет | | | | х | | | | х | | | Проведено награждение активных участников юнармеского движения на базе МКУ Немский РДК | | |
| 5Проведени е районных соревнований среди детей | | | Управление по социальным вопросам | | Январь 2023 | | Декабрь 2023 | Январь 2023 | | | | | Декабрь  2023 | | | | Местный бюджет | | | | 7,068 | | | | 7,068 | | |  | | |
| 5.1 Всероссийский день футбола | | | Управление по социальным вопросам | | Декабрь 2023 | | Декабрь 2023 | 10.12.2023 | | | | | 10.12.2023 | | | | всего | | | | х | | | | х | | | Товарищеская встреча между воспитанниками Центра дополнительного образования – 96 участников | | |
| 5.2 Районные соревнования допризывной молодежи | | | Управление по социальным вопросам | | Сентябрь 2023 | | Сентябрь 2023 | 14.09.2023 | | | | | 14.09.2023 | | | | Местный бюджет | | | | 1,5 | | | | 1,5 | | | 14.09.2023 на стадионе пгт. Нема состоялись соревнования, участие приняли 20 человек, победители награждены памятными призами | | |
| 5.3 Районные соревнования по военно-прикладным видам спорта среди школ, военно-патриотического клуба и юнармейских отрядов округа | | | Управление по социальным вопросам, МКУ ДОД «ЦДОД пгт. Нема» | | Май 2023 | | Май 2023 | 27.05.2023 | | | | | 27.05.2023 | | | | Местный бюджет | | | | 5,568 | | | | 5,568 | | | Участие приняли 12 команд. Среди этапов были: тематическая викторина, ориентшоу, спортивная эстафета, стрельба из лазерного автомата, биатлон | | |
| 5.4 Туристический слет среди школьников | | | Управление по социальным вопросам, МКУ ДОД «ЦДОД пгт. Нема» | | Май 2023 | | Май 2023 | 27.05.2023 | | | | | 27.05.2023 | | | | Местный бюджет | | | | х | | | | х | | | Прошел туристический слет среди учащихся школ с. Архангельское, пгт. Нема, с. Васильевское | | |
| 6Проведение районных соревнований среди молодежи и взрослого населения | | | Управление по социальным вопросам | | Январь 2023 | | Декабрь 2023 | Январь 2023 | | | | | Декабрь 2023 | | | | Местный бюджет | | | | 76,699 | | | | 76,699 | | |  | | |
| 6.1 Лыжня России | | | Управление по социальным вопросам | | Февраль 2023 | | Февраль 2023 | 12.02.2023 | | | | | 12.02.2023 | | | | Местный бюджет | | | | 5,0 | | | | 5,0 | | | В соревнованиях приняли участие с. Архангельское, с. Васильевское, пгт. Нема. Также все желающие смогли поучаствовать в | | |
| 6.2 Соревнования по мини-футболу, легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы в ВОВ | | | Управление по социальным вопросам | | Май 2023 | | Май 2023 | Май 2023 | | | | | Май 2023 | | | | Местный бюджет | | | | 10,0 | | | | 10,0 | | | Мероприятие состоялось 09.05.2023г. на стадионе пгт. Нема, общее количество участников 176 человек | | |
| 6.3 День физкультурника | | | Управление по социальным вопросам | | Август 2023 | | Август 2023 | 12.08.2023 | | | | | 12.08.2023 | | | | Местный бюджет | | | | 9,725 | | | | 9,725 | | | Мероприятие состоялось 12 августа на стадионе пгт. Нема, общее количество участников более 70 человек | | |
| 6.4 Кросс Нации | | | Управление по социальным вопросам | | Сентябрь 2023 | | Сентябрь 2023 | 17.09.2023 | | | | | 17.09.2023 | | | | Местный бюджет | | | | 23,827 | | | | 23,827 | | | Районное мероприятие состоялось 17 сентября, был организован подвоз учащихся со школ | | |
| 6.5 День работников лесной отрасли | | | Управление по социальным вопросам | | Сентябрь 2023 | | Сентябрь 2023 | 169.09.2023 | | | | | 16.09.2023 | | | | Местный бюджет | | | | 7,960 | | | | 7,960 | | | Участие приняли 3 команды, общее количество более 40 человек | | |
| 6.6 Турнир по волейболу в рамках празднования Дня народного единства | | | Управление по социальным вопросам | | Ноябрь 2023 | | Ноябрь 2023 | 03.11.2023 | | | | | 03.11.2023 | | | | Местный бюджет | | | | х | | | | х | | | Товарищеская встреча между командами из с. Архангельское и пгт. Нема – 24 человека | | |
| 6.7 Предновогодний марафон | | | Управление по социальным вопросам | | Ноябрь 2023 | | Ноябрь 2023 | Ноябрь 2023 | | | | | Декабрь 2023 | | | | Местный бюджет | | | | 15,187 | | | | 15,187 | | | Соревнования проходили с 24 ноября по 22 декабря по 7 видам спорта. Участие приняли 7 команд. Победители были отмечены по каждому виду и в общекомандном зачете | | |
| 6.8 Туристический слет, посвященный празднованию Дня молодежи «Лето! Энергия! Спорт» | | | Управление по социальным вопросам | | Июнь 2023 | | Июнь 2023 | 23.09.2023 | | | | | 23.09.2023 | | | | Местный бюджет | | | | 5,0 | | | | 5,0 | | | Мероприятие перенесено в связи с техническими причинами, было проведено 23.09.2023 | | |
| 7Участие в межрайонных соревнованиях | | | Управление по социальным вопросам | | Январь 2023 | | Декабрь 2023 | Январь 2023 | | | | | Декабрь 2023 | | | | Местный бюджет | | | | 34,978 | | | | 34,978 | | |  | | |
| 7.1 Сельские игры | | | Управление по социальным вопросам | | Июнь 2023 | | Июнь 2023 |  | | | | |  | | | | Местный бюджет | | | | х | | | | Х | | | Не проведено | | |
| 7.2 Фестиваль ГТО среди трудовых коллективов и муниципальных служащих | | | Управление по социальным вопросам | | Февраль 2023 | | Февраль 2023 | 20.02.2023 | | | | | 20.02.2023 | | | | Местный бюджет | | | | х | | | | х | | | От трудовых коллективов была делегирована команда АО «агрофирма Немский» | | |
| 7.3 Старты Надежд (учащиеся образовательных учреждений) | | | Управление по социальным вопросам | | Сентябрь 2023 | | Сентябрь 2023 | 08.09.2023 | | | | | 10.09.2023 | | | | Местный бюджет | | | | х | | | | х | | | Приняли участие 8 человек | | |
| 7.4 Фестиваль Всероссийского ВФСК ГТО среди всех категорий населения – региональный этап | | | Управление по социальным вопросам | | Апрель 2023 | | Апрель 2023 | 08.04.2023 | | | | | 08.04.2023 | | | | Местный бюджет | | | | 17,472 | | | | 17,472 | | | Доставка команды на областной этап Фестиваля ГТО среди всех категорий населения | | |
| 7.5 Летний фестиваль ГТО среди учащихся образовательных учреждений | | | Управление по социальным вопросам | | Июнь 2023 | | Июнь 2023 | 29.06.2023 | | | | | 29,06.2023 | | | | Местный бюджет | | | | 17,506 | | | | 17,506 | | | Был организован подвоз команды в составе 8 человек в г. Киров | | |
| 8 Улучшение материально-технической базы | | | Управление по социальным вопросам | | Январь 2023 | | Декабрь 2023 | 01.01.2023 | | | | | 31.12.2023 | | | | Местный бюджет | | | | х | | | | х | | |  | | |
| 8.1 Приобретение спортивного инвентаря | | | Управление по социальным вопросам | | Январь 2023 | | Декабрь 2023 | Январь 2023 | | | | | Декабрь 2023 | | | | Местный бюджет | | | | х | | | | х | | | Нет | | |
| 9Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "готов « труду и обороне», в т.ч. оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием | | | Управление по социальным вопросам | | Январь 2023 | | Декабрь 2023 | 01.01.2023 | | | | | 31.12.2023 | | | | всего | | | | 525,755 | | | | 525,755 | | |  | | |
| Районный бюджет | | | | 525,755 | | | | 525,755 | | |
| 9.1 Зимний фестиваль ГТО | | | Управление по социальным вопросам, Архангельское ТУ | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | Февраль 2023 | | | | | Февраль 2023 | | | | всего | | | | х | | | | Х | | | Фестиваль прошел на базе КОГОБУ СШ пгт. Нема по зальным видам комплекса ГТО, приняли участие 320 человек | | |
| Районный бюджет | | | | х | | | | х | | |
| 9.2 Торжественное вручение знаков отличия | | | Управление по социальным вопросам | | Январь 2023 | | Декабрь 2023 | Январь 2023 | | | | | Декабрь 2023 | | | | Местный бюджет | | | | х | | | | х | | | Вручено 52 знака ГТО | | |
| 9.3 Соревнования по выполнению нормативов ВФСК ГТО среди образовательных учреждений | | | Управление по социальным вопросам | | В течение года | | В течение года | 31.03.2023 | | | | | 16.06.2023 | | | | Местный бюджет | | | | 25,755 | | | | 25,755 | | | Организация перевозки :  - фестиваль ГТО среди команд общеобразовательных учреждений 31 марта 2023 на базе КОГОБУ СШ с. Архангельское (участвовали 40 человек из 8 команд);  - летний фестиваль ГТО среди учащихся 16 июня 2023 года (количество участников 48 человек), а также организация горячего питания. Победители награждены кубками, медалями и грамотами. | | |
| 9.4 Благоустройство территории возле площадки ГТО | | | Архангельское ТУ | | В течение года | | В течение года | 30.10.2023 | | | | | 07.12.2023 | | | | Местный бюджет | | | | 500,0 | | | | 500,0 | | | Установлено ограждение плащадки ГТО в с. Архангельское, контракт заключен | | |
| Всего по программе | | |  | | | | | | | | | | | | | | всего | | | | 668,8 | | | | 668,0 | | |  | | |
| Районный бюджет | | | | 668,0 | | | | 668,0 | | |
| По данным финансового управления | | |  | | | | | | | | | | | | | | всего | | | | 668,0 | | | | 668,0 | | |  | | |
| Районный бюджет | | | | 668,0 | | | | 668,0 | | |
| ***Процент исполнения программы за год составил 100%.*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **14. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 Мониторинг и анализ потребности в энергетических ресурсах в натуральном выражении по главным распорядителям бюджетных средств | | | Управление жизнеобеспечения | | Январь 2023 | | Декабрь 2023 | Январь 2023 | | | | | Декабрь 2023 | | | | Всего | | | | х | | | | х | | | Проводится ежемесячный мониторинг и осуществление контроля над расходованием бюджетных средств при потреблении энергетических ресурсов | | |
| Районный бюджет | | | |  | | | |  | | |
| 2 Подготовка проектов постановлений администрации муниципального округа об установлении лимитов потребления энергетических и коммунальных ресурсов на очередной год и плановый период | | | Управление жизнеобеспечения | | Январь 2023 | | Декабрь 2023 | Январь 2023 | | | | | Декабрь 2023 | | | | Всего | | | | х | | | | х | | | Утверждено постановление администрации муниципального округа об утверждении лимитов на 2023 год бюджетных средств на потребление энергетических ресурсов | | |
| Местный бюджет | | | |  | | | |  | | |
| 3 Ремонт системы отопления в здании администрации округа | | | Администрация Немского муниципального округа | | Февраль 2023 | | Октябрь 2023 | 01.04.2023 | | | | | 01.05.2023 | | | | Всего | | | | 1500,0 | | | | 932,361 | | |  | | |
| Местный бюджет | | | |  | | | |  | | |
| 3.1 Разработка ПСД ремонта системы отопления здания администрации округа | | | Управление жизнеобеспечения | | Февраль 2023 | | Май 2023 | 01.03.2023 | | | | | 01.06.2023 | | | | Всего | | | | 100,0 | | | | 75,978 | | | ПСД разработана | | |
| Районный бюджет | | | | 100,0 | | | | 75,978 | | |
| 3.2 Ремонт системы отопления здания администрации округа | | | Управление жизнеобеспечения | | Июнь 2023 | | Сентябрь 2023 | 01.06.2023 | | | | | 01.09.2023 | | | | всего | | | | 1400,0 | | | | 856,383 | | | Проведена замена регистров системы отопления здания гаражей, обеспечена стабильная и комфортная температура в здании;  Проведена замена подающей обратной трубы, замена запорной арматуры в системе отопления здания администрации муниципального округа | | |
| Районный бюджет | | | | 1400,0 | | | | 856,383 | | |
| 4 Промывка системы отопления | | | Немский РДК, Васильевский ДК, соколовский ДК, Ильинский ДК,ЦДОД, д/сад с. Архангельское, д/сад № 3, д/сад № 4, д/сад № 1, ТУ с. Архангельское | | Май 2023 | | Сентябрь 2023 | 01.05.2023 | | | | | 30.09.2023 | | | | всего | | | | 200,0 | | | | 200,0 | | | Проведена промывка системы отопления в муниципальных учреждениях, увеличилась передача тепловой энергии от теплоносителя к регистрам системы отопления | | |
| Районный бюджет | | | | 200,0 | | | | 200,0 | | |
| 5 Опрессовка МКД в с. Архангельское | | | Архангельское ТУ | | Май 2023 | | Сентябрь 2023 |  | | | | |  | | | | всего | | | | 6,0 | | | | 5,552 | | | Проведена опрессовка системы отопления в МКД с. Архангельское, обеспечена надежность системы отопления в зимний период | | |
| Районный бюджет | | | | 6,0 | | | | 5,552 | | |
| Итого по программе | | |  | | | | | | | | | | | | | | всего | | | | 1213,9 | | | | 1213,9 | | |  | | |
| Районный бюджет | | | | 1213,9 | | | | 1213,9 | | |
| По данным финансового управления | | |  | | | | | | | | | | | | | | всего | | | | 1213,9 | | | | 1213,9 | | |  | | |
| Районный бюджет | | | | 1213,9 | | | | 1213,9 | | |
| ***. Процент исполнения программы за год составил 100%*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **15 Формирование здорового образа жизни** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 Мероприятия, направленные на формирование представлений и знаний и рациональном, полноценном питании и здоровом образе жизни | | | Управление по соц вопрсам, МКУ НЕмский РДК, МКУ Немская ЦРБ | | В течение года | | В течение года | | В течение года | | | | В течение года | | | | Местный бюджет | | | | х | | | | х | | |  | | |
| 1.1 Азбука правильного дошкольника информационно просветительские занятия на территории дошкольных учреждений. Занятия в игровой форме с воспитанниками старших и подготовительных групп дошкольных учреждений об основах правильного питания для формирования полезных привычек за столом, для улучшения качества жизни и сохранения здоровья с детства | | | Дошкольные образовательные учреждения | | В течение года | | В течение года | | В течение года | | | | В течение года | | | | Местный бюджет | | | | х | | | | х | | | В рамках НП «Демография» Роспотребнадзором gподготовлены санитарно-просветительские программы «Основы здорового питания» для детей дошкольного и школьного возраста, а также лиц, планирующих принять участие в мероприятиях родительского контроля, все ОО участвуют в данном обучении – охват более 100 человек  203 дошкольника  Анкетирование по питанию детей дома.  Консультация «Правильное питание – залог здоровья»  Оформление папок передвижек, памяток, буклетов | | |
| 1.2 «Международный день защиты детей» - конкурс рисунков овощей, фруктов и других полезных продуктов мелом на асфальте и др. | | | Сектор образования, МКУК Немский РДК | | 01.06.2023 | | 01.06.2023 | | 01.06.2023 | | | | 01.06.2023 | | | | Местный бюджет | | | | х | | | | х | | | Приняли участие 238 человек. Открытие летнего оздоровительного лагеря, в 6 образовательных учреждениях приурочено к празднованию Дня защиты детей | | |
| 1.3 Кулинарный марафон «Яблочный спас» (полезные блюда из яблок) | | | МКУК Немская ЦРБ | | 19.08.2023 | | 19.08.2023 | | 19.08.2023 | | | | 19.08.2023 | | | | Местный бюджет | | | | х | | | | х | | | Приняли участие 24 человека | | |
| 1.4 Проведение мероприятий по формированию ЗОЖ, молодёжного, семейного отдыха, популяризация в молодёжной среде семейных ценностей. Организация и проведение конкурса «Семья года», направленного на пропаганду семейных ценностей и здорового образа жизни | | | Сектор культуры, молодежной политики и спорта | | В течение года | | В течение года | | В течение года | | | | В течение года | | | | Местный бюджет | | | | х | | | | х | | | В рамках данного мероприятия прошли соревнования среди семейных команд на базе КОГОБУ СШ пгт. Нема, в которых приняли участие 10 команд | | |
| 1.5 Проведение родительских собраний в школах, детских садах с участием медицинского работника (школьного, ЦРБ, из ФАП) о важности культуры ЗОЖ в семье, о важности рационального питания, о нормах потребления фруктов и овощей, о важности физической активности, о проблемах детского ожирения. | | | Сектор образования, образовательный учреждения | | В течение года | | В течение года | | В течение года | | | | В течение года | | | | Местный бюджет | | | | х | | | | х | | | Посетили 230 родителей, на родительских собраниях доводится информация о важности культуры ЗОЖ в семье, о важности рационального питания, о нормах потребления фруктов и овощей, о важности физической активности, о проблемах детского ожирения | | |
| 1.6 Привлечение школьников к ЗОЖ. Формирование правильных стереотипов о здоровье. Общешкольные классные часы «Мой выбор – мое здоровье!», цикл классных часов «Здоровое питание школьника» | | | Сектор образования, образовательный учреждения | | В течение года | | В течение года | | В течение года | | | | В течение года | | | | Местный бюджет | | | | х | | | | х | | | Проведены 10 классных часов: «Здоровое питание школьников», присутствовали 150 человек | | |
| 1.7 Организация лагерей с дневным пребыванием (проведение спортивно-игровых программ, интеллектуальных игр, викторин на тему ЗОЖ)  Организация детского туристического слета | | | Сектор образования, МКУ «Центр дополнительного образования детей» | | Июнь 2023 | | Август 2023 | | 01.06.2023 | | | | 22.06.2023 | | | | Местный бюджет | | | | х | | | | х | | | С 01-22.06 работали лагеря с дневным пребыванием .  Туристический поход прошел в Центре дополнительного образования – 75 человек.  В лагерях прошли спортивно-игровые программы, интеллектуальные игры, викторины на тему ЗОЖ – охват 228 человек | | |
| 1.8 Тематические беседы с гражданами старшего поколения «Основные составляющие | | | Сектор культуры, молодежной политики и спорта, МКУК ЦРБ им. М.И. Ожегова | | Апрель 2023 | | Апрель 2023 | | Апрель 2023 | | | | Апрель 2023 | | | | Местный бюджет | | | | х | | | | х | | |  | | |
| 1.9 Мероприятия, направленные на профилактику стресса | | | Управление по социальным вопросам | | В течение года | | В течение года | | 07.04.2023 | | | | 07.04.2023 | | | | Местный бюджет | | | | х | | | | х | | | Прошла акция «Книга как лекарство для души» или Библиотерапия, участие приняли 11 человек | | |
| 1.9.1 Информационно-коммуникационная компания: распространение печатной продукции, размещение статей в районных изданиях, публикации в сети Интернет о методах профилактики и борьбы со стрессом, о методах определения стресса | | | Сектор культуры, молодежной политики и спорта,  редакция газеты «Вестник труда» | | В течение года | | В течение года | | В течение года | | | | В течение года | | | | Местный бюджет | | | | х | | | | х | | | Размещено 15 статей о спортивных и массовых мероприятиях как о возможных способах борьбы со стрессом, а так же 2 статья в социальной сети вконтакте о методах профилактики и борьбы со стрессом, о методах определения стресса | | |
| 1.9.2 Озеленение и облагораживание территории: клумбы, высадка цветов, деревьев, в том числе с привлечением населения | | | Территориальные управления Немского муниципального округа (далее – ТУ), предприятия и организации, образовательные учреждения, учреждения культуры | | В течение года | | В течение года | | В течение года | | | | В течение года | | | | Местный бюджет | | | | х | | | | х | | | 1) состоялся конкурс «Красивая школа», приняли участие 738 учащихся и 126 родителей;  2) прошло 23 субботника по уборке территорий с участием 205 человек. Вывезено 90 тонн мусора;  3) с 1 по 14 августа проходил трудовой лагерь, 15 человек (вырубка кустов, приборка территорий, покраска трибун и снарядов на стадионе пгт. Нема);  4) высажено 50 саженцев деревьев. | | |
| 1.10 направление и распространение памяток в учреждения и предприятия;  - размещение информации по ЗОЖ на электронных ресурсах;  - трансляция видеороликов по формированию ЗОЖ и профилактике хронических неинфекционных заболеваний для населения и в трудовых коллективах | | | Управление по социальным вопросам, КЦСОН, КОГБУЗ Немская ЦРБ | | В течение года | | В течение года | | В течение года | | | | В течение года | | | | Местный бюджет | | | | х | | | | х | | | Распространено 56 памяток различной направленности | | |
| 2 **Мероприятия, направленные на формирование регулярной двигательной активности и занятий физической культурой и спортом** | | | Управление по социальным вопросам, ТУ | | В течение года | | В течение года | | В течение года | | | | В течение года | | | | Местный бюджет | | | | 53,0 | | | | 53,0 | | |  | | |
| 2.1 Создание условий для регулярной физической активности (прогулки, ходьбы),подготовка лыжной трассы, пешеходная зона, тротуар, освещение, клумбы, урны, скамейки и лавочки, ровная чистая дорога, озеленение | | | ТУ, индивидуальные предприниматели | | В течение года | | В течение года | | В течение года | | | | В течение года | | | | Местный бюджет | | | | 53,0 | | | | 53,0 | | | Обустроено место отдыха на Письманском пруду (завезен белый песок, установлена спасательная вышка, место для переодевания и лавочки, обустроен туалет) | | |
| 2.2 Информирование в средствах массовой информации, на Интернет-ресурсах о проведении мероприятий на спортивных объектах | | | Сектор культуры, молодежной политики и спорта, МКУ «Центр дополнительного образования детей» пгт.Нема, редакция районной газеты «Вестник труда», КОГБУЗ Немская ЦРБ | | В течение года | | В течение года | | В течение года | | | | В течение года | | | | Местный бюджет | | | | х | | | | х | | | Размещена 41 информационная статья в газете «Вестник труда» | | |
| 2.3 Проведение фестивалей ГТО среди всех категорий населения | | | Центр тестирования ГТО, образовательные организации | | В течение года | | В течение года | | В течение года | | | | В течение года | | | | Местный бюджет | | | | х | | | | х | | | 1) 31 марта состоялся Фестиваль ГТО среди команд образовательных учреждений (Фестиваль прошел на базе КОГОБУ СШ с. Архангельское. Были организованы подвоз школьников на автобусе и бесплатное питание. Общее количество участников 50 человек. В результате соревнований лучшие приняли участие в областном этапе;  2)16 июня Летний фестиваль ГТО среди учащихся образовательных учреждений (Фестиваль прошел на базе спортивной площадки ГТО, построенной в рамках национального проекта «Спорт норма жизни» в 2022 году. Количество участников 48 человек из 5 общеобразовательных учреждений);  3)01.12.2023 – Фестиваль ГТО среди команд трудовых коллективов и команд по интересам (Фестиваль прошел в рамках Предновогоднего марафона. Количество участников 46 человек. Сдавали нормативы: отжимание, пресс, прыжок в длину с места, рывок гири, гибкость) | | |
| 2.4 - акция «Маршрут здоровья», в рамках которой проходят акция 10000 шагов к жизни | | | Сектор культуры, молодежной политики и спорта | | В течение года | | В течение года | | В течение года | | | | В течение года | | | | Местный бюджет | | | | х | | | | х | | | 1) 7 апреля прошла акция 10 000 шагов к жизни. Акция прошла в рамках недели здоровья, 23 участника  2) 2 октября – акция «Прогулка с врачом». На стадионе пгт. Нема была организована встреча с врачом, в рамках которой все желающие смогли измерить основные показатели своего здоровья: давление, массу тела, сатурацию и т.д. Затем вместе с врачом они прошли 10 000 шагов, совмещая с полезной беседой, количество участников – 2. | | |
| 2.5 Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий с широким участием населения всех возрастов. | | | Сектор культуры, молодежной политики и спорта | | В течение года | | В течение года | | В течение года | | | | В течение года | | | | Местный бюджет | | | | х | | | | х | | |  | | |
| 2.5.1 Лыжня России | | | Сектор культуры, молодежной политики и спорта | | 12 февраля 2023 | | 12 февраля 2023 | | 12 февраля 2023 | | | | 12 февраля 2023 | | | | Местный бюджет | | | | х | | | | х | | | Районные соревнования прошли на проложенной лыжной трассе в мелком ельнике, общее количество участников – более 200 человек | | |
| 2.5.2 Кросс Нации | | | Сектор культуры, молодежной политики и спорта | | 16 сентября 2023 | | 16 сентября 2023 | | 16 сентября 2023 | | | | 16 сентября 2023 | | | | Местный бюджет | | | | х | | | | х | | | Районные соревнования прошли по маршруту по основным улицам пгт. | | |
| 2.5.3 Спартакиада трудящихся | | | Сектор культуры, молодежной политики и спорта | | Ноябрь 2023 | | Декабрь 2023 | | Ноябрь 2023 | | | | Декабрь 2023 | | | | Местный бюджет | | | | х | | | | х | | | Соревнования прошли в формате Предновогоднего марафона по 7 видам спорта. Соревнования проходят среди трудовых коллективов Немского МО (7 команд) по 7 видам: шашки, ГТО, стрельба, дартс, настольный теннис, ГТО, штрафной бросок. Общее количество участников 80 человек | | |
| 2.5.4 Занятия группы «Здоровье» | | | Совет ветеранов, общество инвалидов | | 3 раза в неделю  январь-май, октябрь-декабрь. | | 3 раза в неделю  январь-май, октябрь-декабрь. | | 3 раза в неделю  январь-май, октябрь-декабрь. | | | | 3 раза в неделю  январь-май, октябрь-декабрь. | | | | Местный бюджет | | | | х | | | | х | | | 3 раза в неделю, в холодное время – в спортивном зале, в теплое время – на стадионе на свежем воздухе | | |
| 2.5.5 Регулярные производственные зарядки, зарядки в школах и детских садах | | | Предприятия и организации Немского муниципального округа, КОГБУ СШ пгт.Нема, КОГБУ СШ с.Архангельское, детские сады | | ежедневно | | ежедневно | | ежедневно | | | | ежедневно | | | | Местный бюджет | | | | х | | | | х | | | Производственные зарядки проводятся в рамках акций (например День здоровья). В детских садах регулярно согласно программе, в образовательных учреждениях на уроках физической культуры и на пятиминутках | | |
| 2.6 Организация спортивной работы среди людей с ограниченными возможностями, создание условий для развития адаптивной физической культуры и спорта | | | Общество инвалидов | | В течение года | | В течение года | | В течение года | | | | В течение года | | | | Местный бюджет | | | | х | | | | х | | | 1)15 июня фестиваль «Надежда», «Улыбка» (40 участников);  2)21 августа – районный туристический слет, посвященный 35-летию образования районной организации ВОИ. Для 60 участников была организована тренировочная экскурсия на байдарках и катамаранах на Письманском пруду | | |
| 2.7 Мероприятия по созданию и благоустройству на территории муниципалитета «Тропы здоровья» с разметкой на 1000/6000 шагов | | | Управление по социальным вопросам, ТУ | | В течение года | | В течение года | | В течение года | | | | В течение года | | | | Местный бюджет | | | | х | | | | х | | | Проведено благоустройство стадиона пгт. Нема и территории у Письманского пруда | | |
| 2.8 Предложения по инфраструктуре для занятий физической активностью и спортом на основе анализа текущей доступности | | | Управление по социальным вопросам | | В течение года | | В течение года | | В течение года | | | | В течение года | | | | Местный бюджет | | | | х | | | | х | | |  | | |
| 3 **Мероприятия, направленные на преодоление зависимостей (вредных привычек)** | | | Управление по социальным вопросам,  Учреждения культуры | | В течение года | | В течение года | | В течение года | | | | В течение года | | | | Местный бюджет | | | | х | | | | х | | |  | | |
| 3.1 Изготовление и распространение памяток о формировании здорового образа жизни и вреде алкогольной продукции и табака. | | | МКУК Немская ЦРБ им.М.И.Ожегова, КЦСОН | | В течение года | | В течение года | | В течение года | | | | В течение года | | | | Местный бюджет | | | | х | | | | х | | | 11 сентября памятки «Забор трезвости» - 45 экземпляров | | |
| 3.2 Всемирный день отказа от курения (акции, конкурс рисунков на тему «Дыши свободно». | | | МКУК Немская ЦРБ им.М.И.Ожегова, МКУК Немский РДК, КЦСОН, КОГБУЗ Немская ЦРБ | | 31 мая 2023 | | 31 мая 2023 | | В течение года | | | | В течение года | | | | Местный бюджет | | | | х | | | | х | | | 1)16 ноября прошла акция «Хочешь жить – бросай курить, посвященная Международному дню без табака приняли участие 11 человек взрослого населения;  2)17 ноября – «Выбираем жизнь без табачного дыма» - час интересной информации, 17 человек взрослого населения | | |
| 3.3 Эффективные образовательные программы (о вреде табака, вейпа, кальяна) для школьников | | | Общеобразовательные организации, КОГБУЗ Немская ЦРБ | | В течение года | | В течение года | | В течение года | | | | В течение года | | | | Местный бюджет | | | | х | | | | х | | | С 7 класса в ОО проводятся беседы о вреде табака, вейпа, кальяна, охват 128 человек.  3 февраля «Вейпинг» - буклет для подростков и молодежи 35 экземпляров  31 марта акция «Вейп – в чем опасность для подростка» - 10 человек  31 мая «Вейпинг проблема 21 века, изготовление буклетов (15 экземпляров) | | |
| 3.4 Дни настороженности в отношении вождения в нетрезвом виде – организация патрулирования улиц в поисках водителей в нетрезвом виде | | | ДНД, ПП «Немский» | | В течение года | | В течение года | | В течение года | | | | В течение года | | | | Местный бюджет | | | | х | | | | х | | | 49 человек состоит в добровольной народной дружине, осуществляется регулярное патрулирование улиц пгт. Нема | | |
| 3.5 Проведение безалкогольных мероприятий для молодежи | | | Сектор культуры, молодежной политики и спорта | | В течение года | | В течение года | | В течение года | | | | В течение года | | | | Местный бюджет | | | | х | | | | х | | | 1)27.06.2023 – День моложежи (туристический слет, праздничный концерт) Дневная программа – туристический слет среди юнармейцев. Вечером – чествование на районной сцене активной и творческой молодежи, праздничная дискотека. Более 100 участников  2)2-19 августа – цикл мероприятий- «Молодежный разнос». Тематические вечера – настольные игры, поэтический вечер, битва диджеев, экологический квест. Общее количество участников – 83 человека  3)23 сентября – Немский межрайонный туристический слет «Костер дружбы». В программу мероприятия вошли прохождение веревочного курса, вязка узлов, ориент-шоу, количество участников 70 человек (г. Нолинск, с. Васильевское, д. Городище, с. Архангельское, пгт. Нема)  4)закуплены настольные игры на тему ЗОЖ | | |
| 3.6Работа со школьниками: классные часы, просмотр видеофильмов, социальных роликов. | | | Образовательные учреждения, учреждения культуры | | В течение года | | В течение года | | В течение года | | | | В течение года | | | | Местный бюджет | | | | х | | | | х | | | Проведены классные часы, охват 220 человек.  Показ фильмов «Общее дело» о вреде курения, алкоголя и негативного влияния гаджетов на детей. Приняло участие 35 человек. | | |
| 3.7 Конкурс социальных спектаклей | | | Образовательные организации, молодежные объединения | | Сентябрь 2023 | | Октябрь 2023 | | Сентябрь 2023 | | | | Октябрь 2023 | | | | Местный бюджет | | | | х | | | | х | | | Мероприятие прошло на базе КОГОБУ СШ с. Архангельское (48 человек) | | |
| 3.8 Проведение профилактического консультирования по отказу от курения и употребления алкоголя пациентов по показаниям | | | КОГБУЗ Немская ЦРБ | | В течение года | | В течение года | | В течение года | | | | В течение года | | | | Местный бюджет | | | | х | | | | х | | | Проведено 16 консультаций | | |
| 4 **Мероприятия по созданию и обеспечению функционирования постоянно действующей информационно-образовательной системы по информированию граждан о мерах профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний** | | | Управление по социальным вопросам, КОГБУЗ Немская ЦРБ | | В течение года | | В течение года | | В течение года | | | | В течение года | | | | Местный бюджет | | | | 10,0 | | | | 10,0 | | |  | | |
| 4.1 Информирование населения о факторах риска хронических неинфекционных заболеваний, о профилактике инфекционных заболеваний (на сайтах, на страницах соисполнителей в социальных сетях, на информационном табло в поликлинике:  - воспроизведение социальных роликов;  - тиражирование печатной продукции;  - размещение информации о факторах риска хронических неинфекционных заболеваний;  - размещение информации о профилактике инфекционных заболеваний) | | | КОГБУЗ Немская ЦРБ | | В течение года | | В течение года | | В течение года | | | | В течение года | | | | Местный бюджет | | | | 10,0 | | | | 10,0 | | | На протяжении года размещено более 23 постов по данному направлению на сайте КОГБУЗ Немская ЦРБ и социальных сетях, столько же буклетов | | |
| 4.1.2 размещение информации о факторах риска хронических неинфекционных заболеваний на сайте ЦРБ и в социальных сетях | | | КОГБУЗ Немская ЦРБ, редакция районной газеты «Вестник труда» | | В течение года | | В течение года | | В течение года | | | | В течение года | | | | Местный бюджет | | | | х | | | | х | | | Размещено 28 постов | | |
| 4.1.3 проведение мероприятий в рамках месяцев здоровья по плану Центра медицинской профилактики (оформление стендов и уголков здоровья) | | | КОГБУЗ Немская ЦРБ | | В течение года | | В течение года | | В течение года | | | | В течение года | | | | Местный бюджет | | | | х | | | | х | | | Оформлены 4 уголка здоровья | | |
| Организация профилактических акций, Дней здоровья, семинаров, уроков, направленных на формирование здорового образа жизни для населения:  - Урок здоровья  «Профилактика Ковид-19»;  - Профилактическая беседа «Грипп, ОРВИ, как защитить себя и других»  - Международный день борьбы с онкологическими заболеваниями;  - Всемирный день борьбы с туберкулезом;  - Всемирный день здоровья;  Международный день здорового сердца;  - Всемирный день борьбы с инсультом;  - Всемирный день борьбы против диабета. | | | МКУК Немская ЦРБ им.М.И.Ожегова | | 07.04.2023  02.02.2023  03.04.2023  04.02.2023  24.03.2023  07.04.2023  29.09.2023  29.10.2023  14.11.2023 | | 07.04.2023  02.02.2023  03.04.2023  04.02.2023  24.03.2023  07.04.2023  29.09.2023  29.10.2023  14.11.2023 | | 07.04.2023  02.02.2023  03.04.2023  04.02.2023  24.03.2023  07.04.2023  29.09.2023  29.10.2023  14.11.2023 | | | | 07.04.2023  02.02.2023  03.04.2023  04.02.2023  24.03.2023  07.04.2023  29.09.2023  29.10.2023  14.11.2023 | | | | Местный бюджет | | | | х | | | | х | | | Акция «Бесценный дар здоровья сбереги», количество участников 39 человек  Выпущены информационные буклеты в количестве 50 штук  Проведена беседа, приняли участие 13 человек  Акция среди группы «Здоровье», 25 участников  Проведен показ видеоролика  Состоялись спортивные соревнования для группы «Здоровье», 31 участник  Распространение буклета о профилактике сердечных заболеваний, 25 штук  Проведена акция «Оцени свой риск», информационный урок «10 заповедей профилактики инсульта»  Проведена акция «Диабет – не сахар», раздача 25 штук информационных материалов | | |
| 5 **Мероприятия, направленные на регулярность медицинского контроля** | | | КОГБУЗ Немская ЦРБ | | В течение года | | В течение года | | В течение года | | | | В течение года | | | | Местный бюджет | | | | х | | | | х | | |  | | |
| 5.1 Организации профилактической работы среди детей и взрослого населения (диспансеризация, профилактические осмотры, вакцинация) | | | КОГБУЗ Немская ЦРБ | | В течение года | | В течение года | | В течение года | | | | В течение года | | | | Местный бюджет | | | | х | | | | х | | | Диспансеризацию в 2023 году прошли 1760 человек;  Углубленную диспансеризацию – 190человек;  Проф.осмотры – 582 человека; вакцинация проведена 1340 чел. | | |
| 5.2 Информирование о диспансеризации и профилактических осмотрах на сайтах и на страницах в социальных сетях администрации и других соисполнителей | | | КОГБУЗ Немская ЦРБ | | В течение года | | В течение года | | В течение года | | | | В течение года | | | | Местный бюджет | | | | х | | | | х | | | Было 4 поста | | |
| 6 Мероприятия по профилактике профессиональных заболеваний, травм на производстве | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |
| 6.1 Профилактические медицинские осмотры (входящие и периодические) | | | КОГБУЗ Немская ЦРБ | | В течение года | | В течение года | | В течение года | | | | В течение года | | | | Местный бюджет | | | | х | | | | х | | | Профилактические осмотры регулярно проходят сотрудники образовательных учреждений, большинство работающих жителей проходят осмотры за счет средств организации (ПЧ, Агрофирма Немский и т д) | | |
| 6.2 Обучение руководителей и специалистов по вопросу «Охрана труда на предприятии» | | | Руководители предприятия и организации Немского муниципального округа | | В течение года | | В течение года | | В течение года | | | | В течение года | | | | Местный бюджет | | | | х | | | | х | | | В октябре 2023 года была организована учеба в актовом зале администрации Немского МО | | |
| 7 мероприятия по подготовке (привлечению) кадров медицинских, педагогических работников, работников для учреждений культуры, физической культуры и спорта | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |
| 7.1 Проведение профориентации среди обучающихся образовательных учреждений  Проведение ярмарок вакансий  Создание условий для привлечения медицинских и педагогических кадров в учреждения здравоохранения и образования района (направление на обучение по целевым направлениям, финансовая поддержка студентов, обеспечение служебным жильем) | | | Образовательные учреждения, КОГБУЗ Немская ЦРБ | | В течение года | | В течение года | | В течение года | | | | В течение года | | | | Местный бюджет | | | | х | | | | х | | | Проведено 2 встречи КОГОБУ СШ пгт. Нема и КОГОБУ СШ с. Архангельское | | |
| Всего по программе | | |  | | | | | | | | | | | | | | всего | | | | 63,0 | | | | 63,0 | | |  | | |
| Районный бюджет | | | | 63,0 | | | | 63,0 | | |
| По данным финансового управления | | |  | | | | | | | | | | | | | | всего | | | | 63,0 | | | | 63,0 | | |  | | |
| Районный бюджет | | | | 63,0 | | | | 63,0 | | |
| ***16. Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 Планирование работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на новый учебный год | | | Управление по социальным вопросам, ГИБДД МО МВД России «Кильмезский» | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | | | | 30.06.2023 | | | | Местный бюджет | | | | х | | | | х | | | Принят и согласован план совместной работы по профилактике детского дорожно транспортного травматизма на 2023-2024 учебный год на региональном уровне | | |
| 2 Направление информационных материалов по обучению обучающихся правилам безопасности дорожного движения | | | Управление по социальным вопросам, ГИБДД МО МВД России «Кильмезский» | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | | | | 31.03.2023 | | | | Местный бюджет | | | | х | | | | х | | | Информационные материалы по мере поступления направляются в образовательные организации, охват составил 671 учащийся | | |
| 3 Оформление в образовательных организациях стендов-уголков по безопасности дорожного движения | | | Управление по социальным вопросам, ГИБДД МО МВД России «Кильмезский» | | Сентябрь 2023 | | Сентябрь 2023 | | Август 2023 | | | | Август 2023 | | | | Местный бюджет | | | | х | | | | х | | | Во всех образовательных учреждениях оформлены стенды, уголки по безопасности дорожного движения | | |
| 4 Организация и проведение занятий в образовательных организациях округа по Правилам дорожного движения, обсуждение с обучающимися маршрутов безопасного движения в школу | | | Управление по социальным вопросам, ГИБДД МО МВД России «Кильмезский» | | Сентябрь 2023 | | Сентябрь 2023 | | Сентябрь 2023 | | | | Сентябрь 2023 | | | | Местный бюджет | | | | х | | | | х | | | В рамках реализации основной образовательной программы дошкольного образования проведено 65 занятий и 78 занятий в школах | | |
| 5 Организация и проведение профилактического мероприятия «Внимание – дети!» | | | Управление по социальным вопросам, ГИБДД МО МВД России «Кильмезский» | | май | | сентябрь | | май | | | | сентябрь | | | | Местный бюджет | | | | х | | | | х | | | Профилактическая акция прошла в период окончания учебного года. В предканикулярный период проведены инструктажи в классах (40 инструктажей , охват детей составил 690 человек), 8 родительских собраний, где рассматривались вопросы безопасности дорожного движения. С 21.08 по 09.09 прошла акция «Внимание ДЕТИ!». Проведено:совещаний, бесед, инструктажей по БДД – 12; бесед с родителями по применению ремней безопасности – 4; занятий и конкурсов – 38. | | |
| 6 Организация и проведение в образовательных организациях Всероссийской недели безопасности дорожного движения | | | Управление по социальным вопросам, ГИБДД МО МВД России «Кильмезский» | | Сентябрь 2023 | | Сентябрь 2023 | | Сентябрь 2023 | | | | Сентябрь 2023 | | | | Местный бюджет | | | | х | | | | х | | | Во всех образовательных учреждениях в сентябре прошла Всероссийская неделя безопасности дорожного движения | | |
| 7 Организация и проведение районного конкурса «Творчество юных – за безопасность дорожного движения» | | | Управление по социальным вопросам, ГИБДД МО МВД России «Кильмезский» | | Декабрь 2023 | | Декабрь 2023 | | Декабрь 2023 | | | | Декабрь 2023 | | | | Местный бюджет | | | | 5,0 | | | | 5,0 | | | Прошел районный конкурс «Творчество юных – за безопасность дорожного движения». В конкурсе рисунков «Дорога БЕЗопасности» победили:  Учащиеся возрастной группы 1-4 класс:  1 место – Дебрецени Ян, ученик 4 класса КОГОБУ СШ с. Архангельское;  2 место – Сенникова Ирина, ученица 3 класса МКУ ДО ЦДОД пгт. Нема;  3 место – Шишкина Злата, ученица 2 класса МКУ ДО ЦДОД пгт. Нема; Шиляев Тимофей, ученик 3а класс а КОГОБУ СШ пгт. Нема.  Учащиеся возрастной группы 7-9 класс:  1 место – Заболотская Мария, ученица 8в класса КОГОБУ СШ пгт. Нема, совместная работа: Заболотский Константин, ученик 3 класса; Заболотская Софья, ученица 9 класса КОГОБУ СШ с. Архангельское;  2 место – Семенова Вероника, ученица 7 класса КОГОБУ СШ с. Архангельское; Бухарина Александра, ученица 8в класса КОГОБУ СШ пгт. Нема;  3 место – Чиркова Вероника, ученица 8а класса КОГОБУ СШ пгт. Нема | | |
| 8 Организация и проведение районного конкурса «Безопасное колесо» для общеобразовательных организаций округа и участие в областном этапе | | | Управление по социальным вопросам, ГИБДД МО МВД России «Кильмезский» | | Май 2023 | | Май 2023 | |  | | | |  | | | | Местный бюджет | | | | 12,0 | | | |  | | | Не выполнено | | |
| 9 приобретение игр по безопасности дорожного движения для общеобразовательных учреждений округа | | |  | |  | |  | | Сентябрь 2023 | | | | Сентябрь 2023 | | | | Местный бюджет | | | |  | | | | 12,0 | | | 17.09.2023 г игры куплены | | |
| 10 Организация и проведение конкурса «Зеленый огонек» для дошкольных образовательных организаций | | | Управление по социальным вопросам, ГИБДД МО МВД России «Кильмезский» | | Апрель 2023 | | Май 2023 | | 01.04.2023 | | | | 28.04.2023 | | | | Местный бюджет | | | | 3,0 | | | | 3,0 | | | Приобретены призы для 32 участников конкурса | | |
| 11 Участие в областных вебинарах, родительских собраниях по теме «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения» | | | Управление по социальным вопросам, ГИБДД МО МВД России «Кильмезский» | | Январь 2023 | | Декабрь 2023 | | Январь 2023 | | | | Декабрь 2023 | | | | Местный бюджет | | | | х | | | | х | | | В 2023 году прошло 7 областных родительских собраний по БДД. Участие приняли 310 человек | | |
| 12 Совещание по актуальным вопросам обеспечения безопасности дорожного движения | | | Управление по социальным вопросам, ГИБДД МО МВД России «Кильмезский» | | Январь 2023 | | Декабрь 2023 | | Январь 2023 | | | | Декабрь 2023 | | | | Местный бюджет | | | | х | | | | х | | | За 2023 год состоялось 4 совещания, где рассматривались вопросы БДД | | |
| Всего по программе | | |  | | | | | | | | | | | | | | Всего | | | | 20,0 | | | | 20,0 | | |  | | |
| Местный бюджет | | | | 20,0 | | | | 20,0 | | |
| По данным финансового управления | | |  | | | | | | | | | | | | | | Всего | | | | 20,0 | | | | 20,0 | | |  | | |
| Местный бюджет | | | | 20,0 | | | | 20,0 | | |
| ***17. Профилактика правонарушений*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 Профилактика правонарушений | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | | | Местный бюджет | | | | 11,0 | | | |  | | |  | | |
| 1.1 Организация проведения на постоянной основе единого дня профилактики в сельских (городском) поселениях (по отдельному графику) | | | ПП «Немский МО МВД России «Кильмезский», органы и учреждения системы профилактики администрации муниципального округа | | Январь 2023 | | Декабрь 2023 | | Январь 2023 | | | | Декабрь 2023 | | | | Местный бюджет | | | | х | | | | х | | | В 2023 году каждую третью среду месяца проводился единый день профилактики на территории Немского муниципального округа | | |
| 1.2 Организация и проведение выступлений должностных лиц ПП «Немский» МО МВД России «Кильмезский» отчетами перед населением | | | ПП «Немский МО МВД России «Кильмезский» | | Январь 2023 | | Декабрь 2023 | | Январь 2023 | | | | Декабрь 2023 | | | | Местный бюджет | | | | х | | | | х | | | Выступление ПП «Немский» с отчетом на сходах граждан:  17.04.2023 д. Слудка  19.04.2023 с. Васильевское, с. Архангельское  21.04.2023 с. Марково, с. Колобово  24.04.2023 с. Ильинское  26.04.2023 с. Городище, с. Соколово  26.04.2024 пгт. Нема | | |
| 1.3 Проведение профилактических мероприятий по изъятию из оборота контрафактных товаров и алкогольной продукции, не отвечающей требованиям безопасности для жизни и здоровья населения, а также по пресечению фактов продажи несовершеннолетним алкогольной и спиртоосодержащей продукции | | | ПП «Немский МО МВД России «Кильмезский», органы и учреждения системы профилактики администрации муниципального округа | | Январь 2023 | | Декабрь 2023 | | Январь 2023 | | | | Декабрь 2023 | | | | Местный бюджет | | | | х | | | | х | | | 2 раза за год проводилась контрольная закупка алкогольной продукции. Правонарушений не выявлено. | | |
| 1.4 Проведение на постоянной основе мероприятий по выявлению и пресечению фактов продажи спиртных напиткой домашней выработки и спиртосодержащих жидкостей | | | ПП «Немский МО МВД России «Кильмезский» | | Январь 2023 | | Декабрь 2023 | |  | | | |  | | | | Местный бюджет | | | | х | | | |  | | |  | | |
| 1.5 Профилактика преступлений в жилом секторе: проведение разъяснительной работы с населением по повышению защищенности мест хранения имущества граждан и другой собственности от преступных посягательств (установка охранной тревожной сигнализации, домофонов, видеодомофонов) | | | ПП «Немский МО МВД России «Кильмезский» | | Январь 2023 | | Декабрь 2023 | | Январь 2023 | | | | Декабрь 2023 | | | | Местный бюджет | | | | х | | | | х | | | Еженедельно, сотрудниками ПП «Немский» совместно с членами ДНД проходили рейды в ходе которых с гражданами проводились профилактические беседы по повышению защищенности мест хранения имущества граждан и другой собственности от преступных посягательств. Всего проведено 325 пеших патрулей. | | |
| 1.6 Оказание материальной помощи при осуществлении процедуры получения (замене) паспорта гражданина Российской Федерации и иных документов гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | | | ПП «Немский МО МВД России «Кильмезский», органы и учреждения системы профилактики администрации муниципального округа | | Январь 2023 | | Декабрь 2023 | |  | | | |  | | | | Местный бюджет | | | | 5,0 | | | |  | | |  | | |
| 1.7 Освещение в средствах массовой информации деятельности органов внутренних дел по предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений | | | ПП «Немский МО МВД России «Кильмезский» | | Январь 2023 | | Декабрь 2023 | |  | | | |  | | | | Местный бюджет | | | | х | | | |  | | |  | | |
| 1.8 Разработка, изготовление и распространение информационно-методических материалов (баннеров, сборников, буклетов, памяток, календарей и др) по профилактике правонарушений | | | Управление по социальным вопросам | | Январь 2023 | | Декабрь 2023 | | Январь 2023 | | | | Декабрь 2023 | | | | Местный бюджет | | | | 6,0 | | | | 16,0 | | | В 2023 году размещен баннер по профилактике правонарушений в с. Ильинскоеое.  Установлены 4 стенда в территориальных управления Немского муниципального округа. | | |
| 2 Усиление социальной профилактики правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |
| 2.1 Организация индивидуального сопровождения и наставничества несовершеннолетних и неблагополучных семей «группы особого внимания» | | | Управление по социальным вопросам, ПП «Немский МО МВД России «Кильмезский», КДНи ЗП, КОГАУСО в Нолинском районе» Немский отдел | | Январь 2023 | | Декабрь 2023 | | Январь 2023 | | | | Декабрь 2023 | | | | Местный бюджет | | | | х | | | | х | | | В Немском МО имеются общественные воспитатели, которые закреплены за несовершеннолетними из неблагополучной семьи, состоящими на профилактических учетах. Количество общественных воспитателей составляло 3 человека. | | |
| 2.2 Проведение мероприятий по правовому обучению учащихся, разъяснению им законодательства об ответственности несовершеннолетних за правонарушения | | | Управление по социальным вопросам, ПП «Немский МО МВД России «Кильмезский», КДНи ЗП, КОГАУСО в Нолинском районе» Немский отдел | | Январь 2023 | | Декабрь 2023 | | Январь 2023 | | | | Декабрь 2023 | | | | Местный бюджет | | | | х | | | | 7,5 | | | В 2023 году организована поездка несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах в Центр временного содержания несовершеннолетних в количестве 12 человек. | | |
| 2.3 Подготовка и размещение в средствах массовой информации материалов по профилактике подросткового алкоголизма и токсикомании | | | Управление по социальным вопросам, ПП «Немский МО МВД России «Кильмезский», КОГБУЗ «Немская ЦРБ» | | Январь 2023 | | Декабрь 2023 | |  | | | |  | | | | Местный бюджет | | | | х | | | |  | | |  | | |
| 2.4 Проведение профилактической работы с населением по недопущению употребления пива и напитков, изготавливаемых на его основе, алкогольной и спиртосодержащей продукции в присутствии несовершеннолетних и вовлечения их в употребление | | | ПП «Немский МО МВД России «Кильмезский», КОГБУЗ «Немская ЦРБ» | | Январь 2023 | | Декабрь 2023 | | Январь 2023 | | | | Декабрь 2023 | | | | Местный бюджет | | | | х | | | |  | | | Еженедельно, согласно Уставу народной дружины Немского муниципального округа Кировской области утвержденным общим собранием народной дружины Немского муниципального округа Кировской области от 25.02.2022. проводились рейды сотрудников ПП «Немский», с членами ДНД по выявлению употребления алкоголя в общественных местах, выявлению и пресечению фактов продажи спиртных напитков домашней выработки и спиртосодержащих жидкостей.  Всего проведено 325 пеших патрулей, правонарушений не выявлено. | | |
| 2.5 организация на постоянной основе деятельности по активному использованию общественных работ и иных форм занятости несовершеннолетних | | | Отдел трудоустройства Немского района КОГКУ ЦЗН Нолинского района | | Январь 2023 | | Декабрь 2023 | | Январь 2023 | | | | Декабрь 2023 | | | | Местный бюджет | | | | х | | | | х | | | В 2023 трудоустроено 94 подростка. | | |
| 2.6 Профилактика травматизма несовершеннолетних на объектах транспортного комплекса | | | Управление по социальным вопросам, ПП «Немский МО МВД России «Кильмезский» | | Январь 2023 | | Декабрь 2023 | | Январь 2023 | | | | Декабрь 2023 | | | | Местный бюджет | | | | х | | | | х | | | 16 февраля 2023 в КОГБУ СШ пгт. Нема прошла встреча подростков 7-9 классов с инспектором ГИБДД.  22 февраля 2023 прошла акция «Поздравление водителей» к Дню защитника отечества. Ученики 3А класса совместно с сотрудником ГИБДД напомнили водителям о необходимости соблюдения правил дорожного движения. | | |
| 3 Ресоциализация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, профилактика рецидивной преступности | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |
| 3.1 Оказание социальных услуг и осуществление социального сопровождения лиц, освободившихся из учреждений уголовно-исполнительной системы | | | Нолинский отдел КОГАУСО «Межрайонный комплексный центр социального обслуживания населения в Немском районе», органы местного самоуправления | | Январь 2023 | | Декабрь 2023 | |  | | | |  | | | | Местный бюджет | | | | х | | | |  | | |  | | |
| 3.2 Информирование лиц, освободившихся из учреждений уголовно-исполнительной системы и осужденных без изоляции от общества, о ситуации на рынке труда и услугах, оказываемых органами службы занятости населения Немского муниципального округа | | | Отдел трудоустройства Немского района КОГКУ ЦЗН Нолинского района, органы местного самоуправления | | 01.11.2023 | | 01.12.2023 | |  | | | |  | | | | Местный бюджет | | | | х | | | |  | | |  | | |
| 3.3 Развитие межведомственной системы социальной адаптации лиц, освобожденных из мест лишения свободы и осужденных без изоляции от общества (обмен информацией) | | | Отдел трудоустройства Немского района КОГКУ ЦЗН Нолинского района, органы местного самоуправления, Нолинский отдел КОГАУСО «Межрайонный комплексный центр социального обслуживания населения в Немском районе», МО МВД России «Кильмезский» ПП «Немский», Кильмезский МФ ФКУ УИИ УФСИН России по Кировской области, КОГБУЗ «Немская ЦРБ» | | Январь 2023 | | Декабрь 2023 | | Январь 2023 | | | | Декабрь 2023 | | | | Местный бюджет | | | | х | | | | х | | | Работа по межведомственному взаимодействию проводилась в рамках комиссии по профилактике правонарушений утвержденной Постановлением № 91 от 25.10.2006 «О межведомственной комиссии при администрации района по профилактике правонарушений».  Принято Постановлением № 376 от 12.12.2024 «О межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Немском муниципальном округе». | | |
| 3.4 Осуществление диспансерного наблюдения за лицами, освободившимися из мест лишения свободы, страдающими заболеваниями, которые могут стать источником эпидемиологической опасности на территории Немского муниципального округа | | | КОГБУЗ «Немская ЦРБ» | | Январь 2023 | | Декабрь 2023 | | Январь 2023 | | | | Декабрь 2023 | | | | Местный бюджет | | | | х | | | | х | | | В 2023 году лицами, освободившимися из мест лишения свободы, страдающими заболеваниями, которые могут стать источником эпидемиологической опасности на территории Немского муниципального округа не зарегистрировано. | | |
| 3.5 Обеспечение взаимодействия с ФСИН России по Кировской области в части информирования об освобождении из мест лишения свободы лиц, которые могут стать источником эпидемиологической опасности на территории Немского муниципального округа | | | КОГБУЗ «Немская ЦРБ» | | Январь 2023 | | Декабрь 2023 | | Январь 2023 | | | | Декабрь 2023 | | | | Местный бюджет | | | | х | | | | х | | | В целях исполнения Протокола № 1 от 24.02.2021 заседания координационного совещания по обеспечению правопорядка в Кировской области, УФСИН России по Кировской области направляет сведения об освобождении лиц, отбывавших наказание в виде лишения свободы. | | |
| 3.6 Проведение информационно-разъяснительной работы среди лиц, освободившихся из учреждений уголовно-исполнительной системы осужденных без изоляции от общества, по вопросам предоставления социальных услуг | | | КОГАУСО «Межрайонный центр социального обслуживания населения в Немском районе» | | Январь 2023 | | Декабрь 2023 | |  | | | |  | | | | Местный бюджет | | | | х | | | |  | | |  | | |
| 3.7 Ежегодное обновление перечня предприятий для отбывания наказания в виде исправительных работ, внесение изменений и дополнений по мере необходимости | | | Кильмезский МФ ФКУ УИИ УФСИН России по Кировской области, органы местного самоуправления | | Январь 2023 | | Декабрь 2023 | | Январь 2023 | | | | Декабрь 2023 | | | | Местный бюджет | | | | х | | | | х | | | Проведена актуализация нормативно правовых актов:  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** от 21.03.2022 № 40 Об определении видов обязательных работ и перечня организаций, в которых лица отбывают обязательные работы в качестве административного наказания.  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** 21.03.2022 № 39 Об определении объектов отбывания и видов обязательных работ,  мест отбывания исправительных работ по приговору суда в Немском муниципальном округе  Изменений нет. | | |
| 4 Материальное стимулирование членов ДНД, страхование жизни и здоровья членов ДНД от несчастных случаев. Награждение лучших членов ДНД по итогам года | | | Администрация Немского муниципального округа | | Январь 2023 | | Декабрь 2023 | | Январь 2023 | | | | Декабрь 2023 | | | | всего | | | | 30,4 | | | | 32,3 | | | В 2023 году было застраховано 49 материальное стимулирование выплачено 16 дружинникам. | | |
| Областной бюджет | | | | 21,85 | | | | 21,85 | | |
| Местный бюджет | | | | 8,55 | | | | 10,5 | | |
| 4.1 Оказание содействия вовлечению граждан в общественные формирования правоохранительной направленности, развитию молодежного правоохранительного движения в целях оказания помощи органам внутренних дел в обеспечении правопорядка в общественных местах | | | МО МВД России «Кильмезский» ПП «Немский», органы местного самоуправления | | Январь 2023 | | Декабрь 2023 | | Январь 2023 | | | | Декабрь 2023 | | | | Местный бюджет | | | | х | | | | х | | | На территории пгт. Нема организована работа добровольной народной дружины. Общее число членов ДНД составляет 49 человек. | | |
| 5 Мероприятия, направленные на профилактику правонарушений в сфере миграции | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |
| 5.1 Размещение информационных материалов в средствах массовой информации по разъяснению миграционного законодательства | | | МО МВД России «Кильмезский» ПП «Немский» | | Январь 2023 | | Декабрь 2023 | |  | | | |  | | | | Местный бюджет | | | | х | | | |  | | |  | | |
| 5.2 Проведение мониторинга миграционной ситуации в Немском муниципальном округе | | | МО МВД России «Кильмезский» ПП «Немский» | | Январь 2023 | | Декабрь 2023 | | Январь 2023 | | | | Декабрь 2023 | | | | Местный бюджет | | | | х | | | | х | | | В 2023 на учете состояло иностранных граждан.  По виду на жительство – 1  По разрешению на временное проживание – 4  По месту пребывания – 28 (16 из них ООО Гк «Тигран великий») | | |
| 5.3 Проведение профилактических мероприятий по контролю за соблюдением требований законодательства о правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства на территории района | | | МО МВД России «Кильмезский» ПП «Немский» | | Январь 2023 | | Декабрь 2023 | | Январь 2023 | | | | Декабрь 2023 | | | | Местный бюджет | | | | х | | | |  | | | 28.09.2023 прошло оперативно – профилактическое мероприятие по контролю за соблюдением требований законодательства о правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства на территории района | | |
| 5.4 Обеспечение в средствах массовой информации освещения влияния иностранной рабочей силы на рынок труда в районе и регионе | | | Отдел трудоустройства Немского района КОГКУ ЦЗН Нолинского района | | Январь 2023 | | Декабрь 2023 | |  | | | |  | | | | Местный бюджет | | | | х | | | |  | | |  | | |
| 6 Профилактика дистанционных мошенничеств | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |
| 6.1 Проведение разъяснительной работы с гражданами о способах совершения дистанционных мошенничеств и действий граждан при совершении в отношении их противоправных деяний во время проведения сельских сходов, общедомовых собраний многоквартирных домов | | | МО МВД России «Кильмезский» ПП «Немский»,  органы местного самоуправления | | Январь 2023 | | Декабрь 2023 | | Январь 2023 | | | | Декабрь 2023 | | | | Местный бюджет | | | | х | | | | х | | | Беседы на сходах граждан:  17.04.2023 д. Слудка  19.04.2023 с. Васильевское, с. Архангельское  21.04.2023 с. Марково, с. Колобово  24.04.2023 с. Ильинское  26.04.2023 с. Городище, с. Соколово  26.04.2024 пгт. Нема | | |
| 6.2 Размещение информационных материалов в средствах массовой информации по разъяснению гражданам о способах совершения дистанционных мошенничеств и действий граждан при совершении в отношении их противоправных деяний | | | МО МВД России «Кильмезский» ПП «Немский»,  органы местного самоуправления | | Январь 2023 | | Декабрь 2023 | | Январь 2023 | | | | Декабрь 2023 | | | | Местный бюджет | | | | х | | | | х | | | На официальной странице администрации размещено 8 постов по разъяснению гражданам о способах совершения дистанционных мошенничеств и действий граждан при совершении в отношении них противоправных деяний. | | |
| 6.3 Изготовление и распространение среди населения района информационных буклетов, листовок с описанием способов совершения дистанционных мошенничеств и действий граждан при совершении в отношении их противоправных деяний | | | МО МВД России «Кильмезский» ПП «Немский»,  органы местного самоуправления | | Январь 2023 | | Декабрь 2023 | | Январь 2023 | | | | Декабрь 2023 | | | | Местный бюджет | | | | х | | | |  | | | Сотрудниками ПП «Немский» на сходах граждан распространились буклеты:  17.04.2023 д. Слудка  19.04.2023 с. Васильевское, с. Архангельское  21.04.2023 с. Марково, с. Колобово  24.04.2023 с. Ильинское  26.04.2023 с. Городище, с. Соколово  26.04.2024 пгт. Нема | | |
| 7 Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |
| 7.1 выявление и ликвидация очагов произрастания дикорастущих, а также незаконных посевов наркосодержащих растений | | | МО МВД России «Кильмезский» ПП «Немский», начальники территориальных управлений муниципального округа | | 01.05.2023 | | 31.10.2023 | | январь | | | | декабрь | | | | Местный бюджет | | | | х | | | | х | | | За 2023 очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений не выявлено | | |
| 7.2 Размещение на сайтах органов местного самоуправления информации со специализированными телефонами и телефонами доверия | | | Антинаркотическая комиссия, главы поселений | | Январь 2023 | | Декабрь 2023 | | Январь 2023 | | | | Декабрь 2023 | | | | Местный бюджет | | | | х | | | | х | | | На странице администрации в социальной сети ВКонтакте размещена информация:  **13 окт. 2023** - номера телефонов по которым можно сообщить о фактах незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, консультативная помощь для наркозависимых от квалифицированных специалистов КОГБУЗ «Кировский областной наркологический диспансер»,  **1 июн. 2023 и 9 июн. 2023** детский телефон доверия. | | |
| 7.3 Рассмотрение на совещаниях в правоохранительных органах, заседаниях антинаркотической комиссии вопросов выявления и учета, ресоциализации и реабилитации наркопотребителей | | | Антинаркотическая комиссия | | Январь 2023 | | Декабрь 2023 | | Январь 2023 | | | | Декабрь 2023 | | | | Местный бюджет | | | | х | | | | х | | | 20.02.2023 на заседании Антинаркотической комиссии рассмотрит вопрос о работе наркологического кабинета в сфере выявления, лечения и реабилитации наркозависимых лиц. | | |
| 7.4 Мониторинг наркоситуации в районе, оценка эффективности деятельности ответственных исполнителей отдельного мероприятия, направленного на профилактику распространения наркомании | | | Антинаркотическая комиссия | | Январь 2023 | | Декабрь 2023 | | Январь 2023 | | | | Декабрь 2023 | | | | Местный бюджет | | | | х | | | | х | | | На заседании комиссии 25 декабря 2023 года проведена оценка эффективности работы Антинаркотической комиссии. | | |
| 7.5 Изучение эффективности организации работы по профилактике наркомании в муниципальных образованиях района, заслушивание глав муниципальных образований на заседаниях антинаркотической комиссии | | | Антинаркотическая комиссия | | Январь 2023 | | Декабрь 2023 | | Январь 2023 | | | | Декабрь 2023 | | | | Местный бюджет | | | | х | | | | х | | | На заседании комиссии 25 декабря 2023 года Председатель комиссии выступил с отчетом о деятельности комиссии на территории Немского муниципального округа в 2023 году. | | |
| 7.6 Мониторинг ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с целью выявления и направления на блокировку источников информации, содержащих противоправный контент в сфере незаконного оборота наркотиков | | | МО МВД России «Кильмезский» ПП «Немский», начальники территориальных управлений муниципального округа, антинаркотическая комиссия | | Январь 2023 | | Декабрь 2023 | | Январь 2023 | | | | Декабрь 2023 | | | | Местный бюджет | | | | х | | | | х | | | Сотрудниками пункта полиции «Немский» на постоянной основе проводится мониторинг сети «Интернет» согласно ст. 16.2 Федерального закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 12.12.2023) «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»  Рекламы интернет магазинов запрещенных веществ и объявлений с предложениями о сбыте наркотиков не выявлено. | | |
| 7.7 Размещение материалов антинаркотического содержания в учреждениях системы профилактики | | | Руководители учреждений системы профилактики, антинаркотическая комиссия | | Январь 2023 | | Декабрь 2023 | | Январь 2023 | | | | Декабрь 2023 | | | | Местный бюджет | | | | х | | | | х | | | Памятки антинаркотического содержания размещены на информационных стендах Управления по социальным вопросам администрации Немского МО, Центральной районной библиотеки им. Ожегова, Комплексного центра социального обслуживания населения. | | |
| 7.8 Обеспечение контроля над легальным распространением наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсов и осуществление мер по противодействию их незаконному обороту | | | МО МВД России «Кильмезский» ПП «Немский», управление по социальным вопросам | | Январь 2023 | | Декабрь 2023 | |  | | | |  | | | | Местный бюджет | | | | х | | | | х | | |  | | |
| 7.9 Проведение профилактичексих медицинских осмотров обучающихся в образовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ | | | Управление по социальным вопросам, МО МВД России «Кильмезский» ПП «Немский», КОГБУЗ «Немская ЦРБ» | | Январь 2023 | | Декабрь 2023 | | Январь 2023 | | | | Декабрь 2023 | | | | Местный бюджет | | | | х | | | | х | | | В школах Немского муниципального округа проводятся плановые профилактические медицинские осмотры в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10 августа 2017 г. № 514н (ред. от 19.11.2020) О порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних | | |
| 7.10 Разработка, изготовление и распространение информационно- методических материалов (банеров, сборников, буклетов, памяток, календарей и др.) по профилактике наркомании | | | Антинаркотическая комиссия | | Январь 2023 | | Декабрь 2023 | | Январь 2023 | | | | Декабрь 2023 | | | | Местный бюджет | | | | х | | | | 16,0 | | | На странице администрации в социальной сети ВКонтакте размещено 3 публикации антинаркотического содержания. | | |
| 7.11 Проведение волонтерских акций, направленных на предупреждение распространения наркомании | | | Антинаркотическая комиссия, управление по социальным вопросам | | Январь 2023 | | Декабрь 2023 | | Январь 2023 | | | | Декабрь 2023 | | | | Местный бюджет | | | | х | | | | х | | | Акция «Сообщи, где торгуют смертью» | | |
| 7.12 Организация и проведение в образовательных организациях дней профилактики, месячников правовых знаний, акций, единых дней профилактики алкоголизма, наркомании, табакокурения, токсикомании и ВИЧ-инфекции среди несовершеннолетних | | | Управление по социальным вопросам, МО МВД России «Кильмезский» ПП «Немский», КОГБУЗ «Немская ЦРБ» | | Январь 2023 | | Декабрь 2023 | | Январь 2023 | | | | Декабрь 2023 | | | | Местный бюджет | | | | х | | | | х | | | Раз в квартал в школах проводились мероприятия по профилактике алкоголизма, наркомании, табакокурения, токсикомании и ВИЧ-инфекции среди несовершеннолетних. Общее количество участников составило 37 человек. | | |
| 7.13 Проведение социально-психологического тестирования учащихся образовательных учреждений на предмет выявления склонности к употреблению наркотических средств и курительных смесей и медицинских осмотров обучающихся на предмет потребления наркотических средств и психоактивных веществ. Проведение анализа результатов тестирования и внесение на его основе корректив в плане воспитательной и профилактической антинаркотической работы образовательных учреждений | | | Учреждения образования, КОГБУЗ «Немская ЦРБ» | | Январь 2023 | | Декабрь 2023 | | сентябрь | | | | октябрь | | | | Местный бюджет | | | | х | | | | х | | | В период с 15 сентября по 13 октября 2023 года проведено социально-психологическое тестирование обучающихся в общеобразовательных организациях, с использованием Единой методики социально-психологического тестирования обучающихся, утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.02.2020 № 59 «Об утверждении Порядка проведения социально-психологического тестирования обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях» | | |
| 7.14 Проведение в школах бесед с родителями учащихся, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети «интернет», по пропаганде здорового образа жизни и профилактике наркомании, потребления алкоголя, табакокурения | | | Учреждения образования, МО МВД России «Кильмезский» ПП «Немский», КОГБУЗ «Немская ЦРБ» | | Январь 2023 | | Декабрь 2023 | | Январь 2023 | | | | Декабрь 2023 | | | | Местный бюджет | | | | х | | | | х | | | Мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни: «Всемирный день отказа от табака», «Кросс наций», «Лыжня России», работают спортивные секции по футболу, волейболу и настольному теннису. Всего в мероприятиях приняло участие 1000 человек. | | |
| 7.15 Проведение комплексной мобильной бригадой выездных межведомственных мероприятий, направленных на предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в области формирования законопослушного поведения, ЗОЖ, а также недопущения употребления ПАВ | | | КДН и ЗП, представители учреждений системы профилактики | | Январь 2023 | | Декабрь 2023 | | Январь 2023 | | | | Декабрь 2023 | | | | Местный бюджет | | | | х | | | | х | | | Раз в квартал прошли выезды КДН и ЗП по семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации.  Сотрудниками КСЦОН ежемесячно проводится социальное патрулирование семей состоящих на профилактическом учете. | | |
| 7.16 Участие в проведении Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!» | | | МО МВД России «Кильмезский» ПП «Немский», КОГБУЗ «Немская ЦРБ», антинаркотическая комиссия, управление по социальным вопросам, учреждения образования, учреждения культуры | | С 13 по 24 марта 2023 | | С 16 по 27 октября 2023 | | 13 марта | | | | 27 октября | | | | Местный бюджет | | | | х | | | | х | | | На странице администрации Немского МО и подведомственных учреждений размещена 1 публикация в рамках акции. | | |
| 7.17 Организация и проведение антинаркотической оперативно-профилактической акции (месячника) «Будущее Кировской области – без наркотиков!» | | | МО МВД России «Кильмезский» ПП «Немский», КОГБУЗ «Немская ЦРБ», антинаркотическая комиссия, управление по социальным вопросам, учреждения образования, учреждения культуры | | ноябрь 2023 | | Декабрь 2023 | |  | | | |  | | | | Местный бюджет | | | | х | | | |  | | |  | | |
| 7.18 Организация разъяснительной работы путем проведения антинаркотической пропаганды средствами массовой информации, направленной на повышение уровня осведомленности граждан, в первую очередь несовершеннолетних и их родителей (законных представителей): о рисках, связанных с незаконным потреблением наркотиков; - о правовой ответственности за незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ; - о пропаганде ценностей здорового образа жизни; - о разъяснении доступности наркологической помощи (в том числе анонимной); - о разъяснении мер социально-правовых ограничений в отношении наркозависимых (с разъяснением правовых последствий постановки на профилактический и диспансерный учет у врача – нарколога) | | | МО МВД России «Кильмезский» ПП «Немский», КОГБУЗ «Немская ЦРБ», антинаркотическая комиссия, управление по социальным вопросам, учреждения образования, учреждения культуры | | Январь 2023 | | Декабрь 2023 | | Январь 2023 | | | | Декабрь 2023 | | | | Местный бюджет | | | | х | | | | х | | | Сообществе в социальной сети ВКонтакте «Администрация Немского муниципального округа» размещено 3 публикации антинаркотического содержания. | | |
| 7.19 Проведение мероприятий антинаркотической направленности в летних лагерях дневного пребывания, профильных лагерях, клубах по месту жительства, творческих коллективах, спортивных секциях | | | МО МВД России «Кильмезский» ПП «Немский», КОГБУЗ «Немская ЦРБ», антинаркотическая комиссия, управление по социальным вопросам, учреждения образования, учреждения культуры | | Январь 2023 | | Декабрь 2023 | | Январь 2023 | | | | Декабрь 2023 | | | | Местный бюджет | | | | х | | | | х | | | В 2023 году в летних лагерях отдохнуло 228 детей. В период проведения летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием с детьми проводятся мероприятия направленные на пропаганду здорового образа жизни, профилактику детского травматизма, мероприятия антинаркотической направленности. | | |
| 7.20 Оформление в образовательных организациях стендов и иной наглядной агитации по профилактике потребления несовершеннолетними наркотических средств и психотропных веществ, информирование о привлечении к ответственности несовершеннолетних за правонарушения в сфере незаконного оборота наркотиков | | | антинаркотическая комиссия, управление по социальным вопросам | | Январь 2023 | | Декабрь 2023 | | Январь 2023 | | | | Декабрь 2023 | | | | Местный бюджет | | | | х | | | |  | | | Стенды оформлены в 5 школах Немского муниципального округа | | |
| 7.21 организация информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, посвященных Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом. Организация и проведение Дня молодежи. Проведение профилактических мероприятий для молодежи (акции, конкурсы и т.д.) | | | антинаркотическая комиссия, управление по социальным вопросам | | Июнь 2023 | | Июнь 2023 | | июнь | | | | июнь | | | | Местный бюджет | | | | х | | | | х | | | 24-25 июня на территории муниципального округа прошли мероприятия, посвященные Дню молодежи. Общее количество участников составило 93 | | |
| Разработка проектно-сметной документации по установке видеонаблюдения в пгт. Нема | | | Территориальное управление пгт. Нема | |  | |  | | Январь 2023 | | | | Декабрь 2023 | | | |  | | | |  | | | | х | | | Проектно-сметная документация не разработана в связи с несвоевременной подготовкой документации | | |
| Итого по программе (по Плану реализации программы) | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | | | всего | | | | 62,4 | | | | 71,9 | | |  | | |
| Областной бюджет | | | | 21,85 | | | | 21,85 | | |
| Местный бюджет | | | | 40,55 | | | | 50,1 | | |
| По данным финансового управления | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | | | Всего | | | | 272,9 | | | | 71,9 | | |  | | |
| Областной бюджет | | | | 21,85 | | | | 21,85 | | |
| Местный бюджет | | | | 251,1 | | | | 50,1 | | |
| ***Изменения по финансированию и по мероприятиям в План реализации программы не внесены (заседание Думы состоялось 28.11.2023 плюс 200,0 тыс.рублей; 26.12.2023 плюс 10,5 тыс.рублей).Процент исполнения (по данным финансового управления) 26,33%.*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |