ОТЧЕТ

об исполнении Плана реализации муниципальной программы

***Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан***

(наименование муниципальной программы)

За 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Ответст-  венный  испол-  нитель,  соиспол-  нитель | Плановый период | | Фактический срок | | Источники финансового обеспечения | Финансирование  за  2023г,  (период) | | Непосредственный результат реализации мероприятий муниципальной программы (краткое описание) |
| начало  реали-  зации  мероп-  риятия | окон-  чание  реали-  зации  мероп-  риятия | начало  реали-  зации  мероп-  риятия | окон-  чание  реали-  зации  мероп-  риятия | план | Факт  (кассовые расходы) |
| **1. Мероприятия, направленные на повышение качества жизни инвалидов и детей-инвалидов в т.ч.:** |  |  |  |  |  | **всего** | **55,0** | **54,96** |  |
| **Местный бюджет** | **55,0** |  |
| * 1. Районный турнир по настольным играм | Немская РОКОО  ВОИ | 01.01.2023 | 16.02.2023 | 01.01.2023 | 16.02.2023 | всего | 7,0 | 6,0 | Участие в районном турнире по шашкам (10 чел) |
| Местный бюджет | 7,0 | 6,0 |
| * 1. Поздравление членов ВОИ с Днем Защитника Отечества и Международным женским Днем | Управление по социальным вопросам, Немская РОКОО  ВОИ | 01.02.2023 | 31.03.2023 | 01.02.2023 | 31.03.2023 | всего | 3,0 | 3,3 | Участие в торжественных мероприятиях граждан с ограниченными возможностями здоровья (60 чел) |
| Местный бюджет | 3,0 | 3,3 |
| * 1. Участие в районном спортивном фестивале «Улыбка» и «Надежда» | Немская РОКОО  ВОИ | 01.05.2023 | 30.06.2023 | 01.05.2023 | 30.06.2023 | всего | 10,0 | 10,1 | Участие в районном фестивале 45 чел.  Участие в областном фестивале 6 чел |
| Местный бюджет | 10,0 | 10,1 |
| 1.4. Проведение международного Дня инвалида | Немская РОКОО  ВОИ | 01.12.2023 | 31.12.2023 | 01.12.2023 | 31.12.2023 | всего | 15,0 | 14,96 | Участие в торжественных мероприятиях района граждан с ограниченными возможностями здоровья (60 чел) |
| Местный бюджет | 15,0 | 14,96 |
| 1.5. Организация и проведение досуговых мероприятий и творческих программ | Управление по социальным вопросам,  Немская РОКОО  ВОИ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | всего | 20 | 20,6 | Участие инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в спортивных, культурно-массовых мероприятиях (70 чел) |
| Местный бюджет | 20 | 20,6 |
| 1.6. Реализация закона Кировской области № 174-ЗО от 30.06.2003 «О квотировании рабочих мест для трудоустройства инвалидов на территории Кировской области» | Районный бюджет (по мере финансирования дополнительно) | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | всего | Не требуется |  | Специальные рабочие места для инвалидов не создавались |
| Местный бюджет |  |  |
| 1.7. Содействие временной занятости инвалидов по договорам с предприятиями в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития РФ № 485 от 29.07.05 | Районный бюджет (по мере финансирования дополнительно) | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | всего | Не требуется |  | Специальные рабочие места для инвалидов не создавались |
| Местный бюджет |  |  |
| 1.8. Участие в специализированных мини-ярмарках вакансий для трудоустройства инвалидов  Временное трудоустройство | Районный бюджет (по мере финансирования дополнительно) | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | всего | Не требуется |  | Специальные рабочие места для инвалидов не создавались |
| Местный бюджет |  |  |
| 1. **Мероприятия, направленные на проведение культурно-досуговых и оздоровительных мероприятий для граждан пожилого возраста в т.ч.:** |  |  |  |  |  | **всего** | **75,0** | **75,0** |  |
| **Местный бюджет** | **75,0** | **75,0** |
| 2.1. День Защитника Отечества и Международный Женский День | Немский районный Совет ветеранов | 23.02.2023 | 10.03.2023 | 23.02.2023 | 10.03.2023 | всего | 20,0 | 20,0 | Чествование ветеранов в День Защитника Отечества и в День 8 марта (157 чел) |
| Местный бюджет | 20,0 | 20,0 |
| 2.2. 9 мая, День Победы, День памяти и скорби | Немский районный Совет ветеранов | 09.05.2023 | 22.06.2023 | 09.05.2023 | 22.06.2023 | всего | 18,0 | 18,0 | Проведение митингов (9 мая и 22 июня) (170чел) |
| Местный бюджет | 18,0 | 18,0 |
| 2.3. День семьи, любви и верности | Немский районный Совет ветеранов | 01.07.2023 | 31.07.2023 | 01.07.2023 | 31.07.2023 | всего | 5,0 | 5,0 | Проведение торжественных мероприятий (70 чел) |
| Местный бюджет | 5,0 | 5,0 |
| 2.4. Районный туристический слет «Вместе весело шагать» | Немский районный Совет ветеранов | 29.09.2023 | 06.10.2023 | 09.09.2023 | 06.10.2023 | всего | 5,0 | 5,0 | Проведение районно-туристического слета в Мелком ельнике ( 60 чел) |
| Местный бюджет | 5,0 | 5,0 |
| 2.5. День пожилого человека | Немский районный Совет ветеранов | 29.09.2023 | 06.10.2023 | 09.09.2023 | 06.10.2023 | всего | 5,0 | 5,0 | Проведение торжественных мероприятий (30 чел) |
| Местный бюджет | 5,0 | 5,0 |
| 2.6. Организация и проведение конкурса фотографий «Мое огородное чудо» | Немский районный Совет ветеранов | 01.01.2023 | 01.10.2023 | 01.08.2023 | 31.10.2023 | всего | 4,0 | 4,0 | Подведение итогов конкурса (15 чел) |
| Местный бюджет | 4,0 | 4,0 |
| 2.7. День матери | Немский районный Совет ветеранов | 24.11.2023 | 28.11.2023 | 24.11.2023 | 28.11.2023 | всего | 4,0 | 4,0 | Проведение мероприятий, посвященных Дню матери (32 чел) |
| Местный бюджет | 4,0 | 4,0 |
| 2.8. Чествование ветеранов, пенсионеров в юбилейные даты | Немский районный Совет ветеранов | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.03.2023 | всего | 4,0 | 4,0 | Поздравление ветеранов и пенсионеров с юби-леями (8 чел) |
| Местный бюджет | 4,0 | 4,0 |
| 2.9. Проведение Пленума Совета организации по итогам 2023 года, поощрение первичных организаций района за организацию мероприятий среди ветеранов и пенсионеров | Немский районный Совет ветеранов | 01.12.2023 | 31.12.2023 |  |  | всего | 5,0 | 5,0 | Приняли участие 15 человек |
| Местный бюджет | 5,0 | 5,0 |
| 2.10. Проведение мероприятий по презентации книги «Это нашей истории строки» вторая книга | Немский районный Совет ветеранов | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.09.2023 | всего | 5,0 | 5,0 | Проведение мероприятий по презентации книги (40 чел) |
| Местный бюджет | 5,0 | 5,0 |
| 2.11. Участие в благоустройстве поселка (волонтерское движение) | Немский районный Совет ветеранов | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  | всего | Не требуется |  |  |
| Местный бюджет |  |  |
| 1. **Мероприятия, направленные на кадровое обеспечение учреждений образования, культуры и спорта и здравоохранения, в т.ч.:** |  |  |  |  |  | **всего** | **24,0** | **24,0** |  |
| **Местный бюджет** | **24,0** | **24,0** |
| 3.1. Социальная поддержка в сфере, образования, культуры и спорта и здравоохранения | Администрация Немского муниципального округа, Немская ЦРБ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 11.01.2023 | 31.03.2023 | всего | 24,0 | 24,0 | Выплата стипендии 2 студентам |
| Местный бюджет | 24,0 | 24,0 |
| **4. Мера социальной поддержки членов семей военнослужащих** |  |  |  |  |  | **всего** | **987,5** | 987,5 |  |
| **Местный бюджет** | **987,5** | 987,5 |
| 4.1. Социальная поддержка семей военнослужащих в виде обеспечения твердым топливом | Администрация Немского муниципального округа | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | всего | 987,5 | 987,5 | Обеспечение семей военнослужащих твердым топливом |
| Местный бюджет |  |  |
| **5. Мера социальной поддержки малообеспеченных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации** |  |  |  |  |  | **всего** | **157,50** | **157,5** |  |
| **Местный бюджет** | **157,50** | **157,0** |
| 5.1. Социальная поддержка малообеспеченных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации | Администрация Немского муниципального округа | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | всего | **157,50** | **157,5** | Обеспечение семей пожарными извещателями (105 семей) |
| Местный бюджет |  |  |
| **6. Дополнительная мера социальной поддержки семьям на детей участников специальной военной операции в возрасте от 6,5 и до 17 лет включительно** | Администрация Немского муниципального округа | 01.06.2023 | 31.12.2023 | 01.06.2023 | 31.12.2023 | **всего** | **18,0** | **10,9** | Оплата стоимости питания в лагерях осуществляющих организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярное время с дневным пребыванием (2 чел) |
| **Местный бюджет** | **18,0** | **10,9** |