Форма № 2

**Мониторинг исполнения муниципальной программы по состоянию на 2024 год**

«Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения»

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание мероприятия в соответствии с муниципальной программой | Стадия выполнения мероприятия (%) | Объем финансирования, тыс. руб. | | | Причина неисполнения мероприятия |
| Источник финансирования | План | Фактически освоенный  объем финансирования |
| 1 | Денежное вознаграждение за добычу волка на территории Немского округа Кировской области. | 66,67 | Областной бюджет | 45,00 | 30,00 | Часть субвенции не израсходована в связи с отсутствием заявок на добычу волка. |
| 2 | Мероприятия в сфере благоустройства, прочие мероприятия. | 100 | Областной бюджет | 2273,26 | 2273,24 | \_\_\_ |
| 3 | Мероприятия, направленные на развитие, содержание, укрепление коммунальной инфраструктуры. | 100 | Областной бюджет | 845,00 | 845,00 | ­­­­­­\_\_\_ |
| 4 | Мероприятия, направленные на выполнение плана природоохранных мероприятий муниципального округа, в соответствии с рекомендуемым перечнем Минприроды России. | 62,50 | Областной бюджет | 4255,00 | 2659,31 | Показатели результативности были достигнуты не в полном объеме в связи с не выполнением работ по ликвидации несанкционированных мест накопления отходов. Работы планируется сделать в 2025 году . |
| 6 | Защита населения от болезней, общих для человека и животных. | 99,99 | Областной бюджет | 1170,10 | 1170,00 | Показатели результативности были достигнуты не в полном объеме в связи с не востребованностью денежных средств. |
| 7 | Мероприятия в сфере муниципальной собственности. пгт. Нема. | 98,60 | Областной бюджет | 30,00 | 29,58 | Мероприятия выполнены.  Остаток неиспользованных денежных средств образовался в результате расчета сметной стоимости и (или) не востребованности. |
| 8 | Мероприятия в сфере благоустройства, в части затрат уличного освещения на территории пгт. Нема. | 85,39 | Областной бюджет | 1518,37 | 1296,60 | Мероприятия выполнены.  Остаток неиспользованных денежных средств образовался в результате расчета сметной стоимости и (или) не востребованности. |
| 9 | Мероприятия в сфере благоустройства, прочие мероприятия на территории пгт. Нема. | 80,69 | Областной бюджет | 2033,34 | 1640,76 | Мероприятия выполнены.  Остаток неиспользованных денежных средств образовался в результате расчета сметной стоимости и (или) не востребованности. |
| 10 | Мероприятия, направленные на выполнение плана природоохранных мероприятий муниципального округа, в соответствии с рекомендуемым перечнем Минприроды России в границах муниципального округа. пгт. Нема. | 47,77 | Областной бюджет | 129,00 | 61,63 | Мероприятия выполнены.  Остаток неиспользованных денежных средств образовался в результате расчета сметной стоимости и (или) не востребованности. |
| 11 | Оборудование (дооборудование) пляжей (мест отдыха людей у воды) р. Письман. пгт. Нема. | 85,90 | Областной бюджет | 245,33 | 210,73 | Мероприятия выполнены.  Остаток неиспользованных денежных средств образовался в результате расчета сметной стоимости и (или) не востребованности. |
| 12 | Мероприятия направленные на выполнение условий соглашений и достижений значений результатов, предусмотренных соглашениями. пгт. Нема. | 91,69 | Областной бюджет | 203,50 | 186,58 | Мероприятия выполнены.  Остаток неиспользованных денежных средств образовался в результате расчета сметной стоимости и (или) не востребованности |
| 13 | Мероприятия, направленные на предупреждение ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования структур жизнеобеспечения на территории Немского округа. | 99,43 | Областной бюджет | 50,00 | 49,71 | Мероприятия выполнены.  Остаток неиспользованных денежных средств образовался в результате расчета сметной стоимости и (или) не востребованности. |
| 14 | Реализация мероприятий по устройству и (или) модернизации уличного освещения населенных пунктов на территории пгт. Нема. | 100 | Областной бюджет | 409,30 | 409,30 | \_\_\_ |
| Бюджет муниципального округа | 409,30 | 409,30 |
| 15 | Реализация мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского. пгт. Нема. | 100 | Областной бюджет | 102,3 | 102,3 | \_\_\_ |
| Бюджет муниципального округа | 1,1 | 1,1 |
| 16 | «Аллея славы в «Парке Победы», пгт. Нема». | 100 | Областной бюджет | 1108,30 | 1108,30 | \_\_\_ |
| Бюджет муниципального округа | 450,00 | 450,00 |
| 17 | Мероприятия в сфере благоустройства, в части затрат уличного освещения на территории Архангельского территориального управления. | 90,82 | Областной бюджет | 362,50 | 329,24 | Мероприятия выполнены.  Остаток неиспользованных денежных средств образовался в результате расчета сметной стоимости и (или) не востребованности. |
| 18 | Мероприятия в сфере благоустройства, прочие мероприятия на территории Архангельского территориального управления. | 83,86 | Областной бюджет | 443,13 | 371,61 | Мероприятия выполнены.  Остаток неиспользованных денежных средств образовался в результате расчета сметной стоимости и (или) не востребованности. |
| 19 | Мероприятия, направленные на выполнение плана природоохранных мероприятий муниципального округа, в соответствии с рекомендуемым перечнем Минприроды России на территории Архангельского территориального управления. | 58,82 | Областной бюджет | 500,00 | 294,12 | Показатели результативности были достигнуты не в полном объеме в связи с не выполнением работ по ликвидации несанкционированных мест накопления отходов. Работы планируется сделать в 2025году. |
| 20 | Мероприятия, направленные на выполнение условий соглашений и достижения значений результатов, предусмотренных соглашениями, на территории Архангельского территориального управления. | 100 | Областной бюджет | 43,55 | 43,55 | \_\_\_\_ |
| 21 | Ремонт памятника и плит погибшим землякам в годы Великой Отечественной Войны, ул.Труда, с.Васильевское. | 100 | Областной бюджет | 532,43 | 532,43 | \_\_\_\_ |
| Бюджет муниципального округа | 285,00 | 285,00 |
| 22 | Мероприятия в сфере благоустройства, в части затрат уличного освещения на территории Ильинского территориального управления. | 86,30 | Областной бюджет | 388,04 | 334,86 | Мероприятия выполнены.  Остаток неиспользованных денежных средств образовался в результате расчета сметной стоимости и (или) не востребованности. |
| 23 | Мероприятия в сфере благоустройства, прочие мероприятия. Ильинское территориальное управление. | 100 | Областной бюджет | 173,53 | 173,52 | \_\_\_ |
| 24 | Мероприятия, направленные на выполнение условий соглашений и достижения значений результатов, предусмотренных соглашений. Ильинское территориальное управление. | 100 | Областной бюджет | 60,00 | 60,00 | \_\_\_ |
| 25 | Реализация мероприятий по устройству и (или) модернизации уличного освещения населенных пунктов на территории Ильинского территориального управления. | 100 | Областной бюджет | 157,50 | 157,50 | \_\_\_ |
| Бюджет муниципального округа | 157,50 | 157,50 |
| 26 | «Селу родному-чудесный парк» на территории с.Ильинское Немского муниципального округа Кировской области. | 91,99 | Областной бюджет | 2000,00 | 1839,83 | Мероприятия выполнены.  Остаток неиспользованных денежных средств образовался в результате расчета сметной стоимости и (или) не востребованности. |
| Бюджет муниципального округа | 1050,00 | 965,91 |
| 27 | Мероприятия в сфере благоустройства, в части затрат уличного освещения на территории Немского сельского территориального управления. | 100 | Областной бюджет | 580,03 | 580,02 | \_\_\_ |
| 28 | Мероприятия в сфере благоустройства, прочие мероприятия на территории Немского сельского территориального управления | 100 | Областной бюджет | 340,84 | 340,84 | \_\_\_ |
| 29 | Мероприятия, направленные на выполнение условий соглашений и достижения значений результатов, предусмотренных соглашений. Немского сельского территориального управления | 100 | Областной бюджет | 46,45 | 46,45 | \_\_\_ |
| 30 | Ремонт Памятника Воинам-освободителям 1941-1945 гг. в д.Слудка Немского сельского территориального управления Немского муниципального округа | 100 | Областной бюджет | 395,29 | 395,29 | \_\_\_\_ |
| Бюджет муниципального округа | 280,00 | 280,00 |

Главный специалист

сектора ЖКХ и благоустройства

управления жизнеобеспечения Е.В. Мохова

Телефон: 8 (83350) 2 – 12 – 40