Годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Немском районе» на 2019-2025 годы

За 2020 год

Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Немском районе» на 2019-2025 годы» (далее Программа) утверждена постановлением администрации Немского района 28.12.2018 № 183.

Ответственный исполнитель муниципальной программы: администрация Немского района.

Соисполнители муниципальной программы: МРИ ФНС России № 10 по Кировской области, управление образования администрации района, Отдел трудоустройства Немского района КОГКУ ЦЗН Нолинского района.

В сфере малого и среднего бизнеса субъектам предпринимательской деятельности оказывался спектр поддержки: создание реестра неиспользуемых нежилых помещений и предназначенных для целей предоставления в аренду и продажи, постоянная публикация на сайте муниципального образования; предоставление имущественной поддержки в виде муниципальной преференции; информационно-консультационная поддержка.

Основными положительными факторами на выполнение мероприятий программы оказывает сотрудничество с Отделом трудоустройства Немского района КОГКУ ЦЗН Нолинского района, СМИ, МРИ ФНС России № 10 по Кировской области, управлениями и отделами администрации района.

Наиболее значимыми результатами реализации программы можно назвать: проведение встреч предпринимателей за «круглым столом» с руководством района; публикация материалов, рассказывающих о работе малого и среднего предпринимательства и формах его поддержки; содействие замозанятости и предпринимательству безработных граждан.

Информация о выполнении мероприятий муниципальной программы представлена в отчете по Плану реализации программы за 2020 год (приложение 1).

Сведения о достигнутых целевых показателях эффективности реализации программы представлены в приложении 2.

Информация об использовании бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета представлена в приложении 3,5.

Изменений во вновь принятую программу в приложении 4.

Зав.сектором экономики                                   Л.С.Ворончихина

СОГЛАСОВАНО:

Зам.главы администрации

По экономике и финансам                                С.Н.Малышкина