МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

НЕМСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

Паспорт

муниципальной программы Немского района Кировской области

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства»

| Ответственный исполнитель программы | Администрация Немского района |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | МРИ ФНС России № 10 по Кировской области, Управление образования администрации района, Районный центр занятости населения |
| Наименование подпрограмм | отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | отсутствуют |
| Цели Программы | Развитие ресурса малого и среднего предпринимательства для обеспечения максимально полного использования экономического и социального потенциала района |
| Задачи Программы | -Внедрение системы доступной имущественной, информационно-консультационной поддержки малого предпринимательства; -Укрепление социального статуса, повышение престижа и этики предпринимательства; -Формирование благоприятной правовой среды, стимулирующей развитие малого предпринимательства; -Внедрение целевой модели «Поддержка малого и среднего предпринимательства» |
| целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы | -Число субъектов малого и среднего предпринимательства, единиц на 10 000 человек населения ; -Оборот по субъектам среднего предпринимательства, млн.рублей; -Оборот малых предприятий и индивидуальных предприятий, млн. рублей; -Размер среднемесячной заработной платы у наемных работников на малых и средних предприятиях, рублей; -Объем налоговых поступлений от субъектов малого предпринимательства Немского района, млн. рублей |
| Сроки реализации | 2019 - 2025 гг. |
| Объемы ассигнований муниципальной программы | Всего – 180,43 тыс. рублей; В том числе средства районного бюджета – 210 тыс. рублей 2019г. – 0,43 тыс.руб. 2020г .- 30 тыс.руб. 2021г. – 30 тыс.руб. 2022г. – 30 тыс.руб. 2023г. – 30 тыс.руб. 2024г. – 30 тыс.руб. 2025г. –30 тыс.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | -Увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства, единиц на 10 000 человек населения с 258,3 в 2018 году до 340 единиц в 2025 году; -Увеличение оборота по субъектам среднего предпринимательства с 186,2 млн рублей в 2018 году до 225 млн. рублей в 2025 году; -Увеличение оборота малых предприятий и индивидуальных предпринимателей с 423,3 млн. рублей в 2019 году до 450,1 млн. рублей в 2025 году; -Увеличение размера среднемесячной заработной платы на малых и средних предприятиях с 20073 рублей в 2018 году до 26384 рублей в 2025 году; -Увеличение объема налоговых поступлений от субъектов малого предпринимательства в районный бюджет с 11,9 млн. рублей в 2019 году до 14,7 млн. рублей в 2025 году |

1.Характеристика проблемы, на решение которой

направлена Программа

Развитие малого предпринимательства является одним из важнейших приоритетов для экономики района, основой для развития конкурентной среды, повышения инвестиционной и инновационной активности хозяйствующих субъектов. Этот сектор создает новые рабочие места, обеспечивает самозанятость населения.

Малый бизнес способствует увеличению налоговых поступлений в местный бюджет, наиболее динамично осваивает новые виды продукции и экономические ниши.

По итогам 2017 года на территории Немского района осуществляли хозяйственную деятельность 30 малых  предприятий. Количество зарегистрированных предпринимателей составляет 184. Всего в сфере малого  предпринимательства занято 710 человек, что составляет 30,2 % от экономически активного населения района.

Традиционными отраслями для малого и среднего бизнеса в Немском районе являются: деревообработка, пищевая промышленность, розничная торговля, общественное питание, сфера услуг.

По итогам 2017 года вклад малого предпринимательства (с учетом всех субъектов малого предпринимательства) в общий оборот составил 43,7%.

Инвестиции в основной капитал СМП в 2017 году составили 16,8 млн. рублей и возросли на 3,7 млн. рублей к уровню 2016 года. Основной объем инвестиций направляется в сферу материального производства.

Налоговые поступления от субъектов малого  предпринимательства в районный бюджеты в 2017 году составили 8,8 млн. рублей.

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что малое  предпринимательство является важнейшим элементом экономической системы Немского района Кировской области. Развитие данного сектора экономики позволяет решить ряд актуальных задач, таких как:

- организация производства товаров массового спроса и развитие потребительского рынка;

- формирование гибкой, адаптивной экономической системы, способной оперативно создавать и применять новые технологии и научные разработки;

- развитие конкуренции в отраслях народного хозяйства;

- обеспечение эффективной занятости населения, создание новых рабочих мест;

- изменение общественной психологии и жизненных ориентиров населения, оказание помощи слоям населения для вхождения в коммерческую деятельность;

- формирование среднего класса, который является гарантом политической и социальной стабильности государства;

- возрождение народных промыслов и ремесел;

- формирование доходной части бюджета района за счет налоговых отчислений.

Роль малого  бизнеса существенно возрастает в условиях современного развития экономики. Это связано с тем, что при существующей экономической ситуации крупные предприятия, более подверженные влиянию кризиса, возможно будут сокращать масштабы производства, оптимизировать затраты и временно приостанавливать свою деятельность. Это, в свою очередь, будет усиливать рост социально-экономических проблем. Переломить экономическую ситуацию возможно путем развития малого предпринимательства. При относительно небольших бюджетных затратах государство, используя ресурс малого бизнеса, может эффективно решать проблемы, связанные с:

- сокращением потребительского рынка;

- снижением уровня доходов населения, формированием иждивенческой психологии определенной его части;

- сокращением поступлений в бюджеты всех уровней и т.д.

Кроме того, в условиях экономического кризиса важнейшей функцией малого предпринимательства становится противодействие росту безработицы, обеспечение занятости (самозанятости) населения, высвобождаемого в результате остановки предприятий, и, как следствие, поддержание в обществе социальной стабильности.

В районе открыт многофункциональный центр (МФЦ) предоставления государственных и муниципальных услуг. На его базе оказываются услуги, связанные с разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности. Специалисты центра могут проконсультировать по любой предоставляемой в МФЦ услуге и принять от заявителя комплект необходимых документов в формате одного окна.

На становление  и развитие малого  предпринимательства как в Кировской области, так и в Немском районе серьезное влияние оказывают существующая в стране экономическая ситуация и связанные с ней общие для всех муниципальных образований проблемы, а именно:

- действующие нормативные правовые акты, регулирующие отношения в сфере малого предпринимательства, не в полной мере обеспечивают условия для создания и функционирования его субъектов;

- отсутствие стартового капитала и знаний для успешного начала предпринимательской деятельности, а также средств на ее развитие;

- высокие процентные ставки банковских кредитов, сложность их получения, недоступность лизинговых услуг;

- усложнена административно-разрешительная система по осуществлению деятельности субъектов малого предпринимательства (лицензирование, сертификация, система контроля и тому подобное);

- недостаток помещений для начала и ведения бизнеса.

2.Приоритеты государственной и муниципальной политики в сфере поддержки малого предпринимательства, цели, задачи и целевые показатели эффективности реализации программы, описание ожидаемых конечных результатов программы, сроки реализации программы.

- 2.1. Приоритеты государственной и муниципальной политики в сфере реализации программы:

При разработке муниципальной программы «Поддержка и развитие малого предпринимательства в Немском районе на 2019 – 2025 годы» (далее – Программа) для анализа сложившейся ситуации использовались следующие источники информации:

данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кировской области о состоянии малого предпринимательства;

данные Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 10 по Кировской области;

отчеты субъектов малого предпринимательства;

аналитические данные, полученные в ходе социологических исследований сферы малого предпринимательства.

Правовую основу Программы составляют:

Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);

Закон Кировской области от 27.12.2007 N 219-ЗО "О развитии малого и среднего предпринимательства в Кировской области";

Федеральный закон от 28.12.2009 N 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации";

Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля".

2.2. Приоритеты государственной и муниципальной политики в области развития малого и среднего предпринимательства выражаются в цели муниципальной  программы.

Цель Программы – развитие ресурса малого и среднего предпринимательства для обеспечения максимально полного использования экономического и социального потенциала Немского района.

2.3.Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие приоритетные  задачи:

-Формирование благоприятной правовой среды, стимулирующей развитие малого предпринимательства;

-Укрепление социального статуса, повышение престижа и этики предпринимательства;

-Внедрение системы доступной имущественной, информационно-консультационной поддержки малого предпринимательства.

2.4. Реализация Программы рассчитана на 2019-2025 годы без подразделения на этапы.

2.5.Основными целевыми показателями эффективности, позволяющими оценивать ход реализации Программы, являются:

-Увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства, единиц на 10 000 человек населения;

-Увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций;

-Увеличение оборота малых  предприятий и индивидуальных предпринимателей;

-Увеличение размера среднемесячной заработной платы на малых  предприятиях;

-Увеличение объема налоговых поступлений от субъектов малого  предпринимательства.

Сведения о целевых показателях эффективности

реализации муниципальной программы

| N п/п | Наименование программы, наименование показателя | Единица измере- ния | Значение показателей эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |  |  |  |  |
| 1 | Увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства, единиц на 10 000 человек населения | ед | 258,3 | 267,6 | 285,5 | 303,1 | 318,5 | 334,9 | 336,0 | 340,0 |  |  |  |  |  |
| 2 | Увеличение оборота по субъектам среднего предпринимательства | Млн. руб. | 186,2 | 180,0 | 185,6 | 194,0 | 204,2 | 213,8 | 220,0 | 225,0 |  |  |  |  |  |
| 3 | Увеличение оборота малых предприятий и индивидуальных предпринимателей | Млн. руб. | 493,2 | 423,2 | 388,3 | 404,6 | 419,5 | 434,4 | 445,0 | 450,1 |  |  |  |  |  |
| 4 | Увеличение размера среднемесячной заработной платы на малых и средних предприятиях | Руб | 20073 | 23669 | 23780 | 24255 | 24692 | 25210 | 25841 | 26384 |  |  |  |  |  |
| 5 | Увеличение объема налоговых поступлений от субъектов малого предпринимательства в районный бюджет | Млн. руб. | 13,6 | 11,9 | 12,0 | 13,9 | 14,0 | 14,5 | 14,6 | 14,7 |  |  |  |  |  |

Значение показателя «Увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства, на 10 000 человек населения» определяется расчетным путем, по формуле:

Кмпсрпип = Кмп + Ксрп + К ип/ 10 000 чел.населения, где

Кмпсрп – число субъектов малого и среднего предпринимательства;

Кмп – количество малых предприятий (данные Кировстата);

Ксрп – количество средних предприятий (данные Кировстата);

Кип – количество индивидуальных предприятий (данные Кировстата).

Значение показателя «Увеличение оборота по субъектам среднего предпринимательства». Данные Кировстата.

Значение показателя «Увеличение оборота малых предприятий и индивидуальных предпринимателей» определяется расчетным путем, по формуле:

Омпип = Омп + Оип, где

Омпип – оборот малых предприятий и индивидуальных предпринимателей;

Омп - оборот малых предприятий (по отчетам малых предприятий);

Оип – оборот индивидуальных предпринимателей (сводные отчеты налоговой инспекции плюс досчет).

Значение показателя «Увеличение размера среднемесячной заработной платы на малых и средних предприятиях), определяется по формуле:

СРЗПмпсрп = СРЗПмп + СРЗПсрп, где

СРЗПмпсрп – размер среднемесячной заработной платы на малых и средних предприятиях;

СРЗПмп – средняя заработная плата малых предприятий (отчеты малых предприятий);

СРЗПсрп – средняя заработная плата средних предприятий (данные Кировстата).

Значение показателя «Увеличение объема налоговых поступлений от субъектов малого предпринимательства в районный бюджет», определяется по формуле:

Он = Оусн + Оенвд + Оип + Опат, где

Он – объем налоговых поступлений от субъектов малого предпринимательства в районный бюджет;

Оусн – объем поступлений в районный бюджет налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения за отчетный период (данные налоговой инспекции);

Оенвд – объем поступлений в районный бюджет единого налога на вмененный доход от отдельных видов деятельности за отчетный период (данные налоговой инспекции);

Оип – объем поступлений в районный бюджет налога на доходы физических лиц, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей (данные налоговой инспекции);

Опат – объем поступлений в районный бюджет налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения за отчетный период (данные налоговой инспекции).

2.6. Конечные результаты реализации программы:

- Увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства, единиц на 10 000 человек населения  с   258,3    в 2018 году до   340   единиц в 2025 году;

Развитие материального производства является основой роста благосостояния граждан и следствием такого развития  соответственно является  как увеличение заработной платы работников материального производства и улучшение условий их труда так и рост доходов бюджета который в свою очередь ведет к повышению заработной платы бюджетников, пенсий и других выплат гражданам, а  так же улучшению содержания и строительству объектов бюджетной сферы (дорог, коммунальной инфраструктуры, объектов образования и др.).  Как следует из мировой практики во времена кризиса малое предпринимательство является более удобной формой ведения бизнеса, чем крупное производство и оно менее подвержено банкротству. Таким образом,  рост количества субъектов малого предпринимательства позволит сохранить и увеличить экономическую базу района.

-Увеличение оборота по субъектам среднего предпринимательства с 186,2 млн.руб. в 2018 году до   225,0 млн.  рублей в 2025 году;

-Увеличение оборота малых  предприятий  и индивидуальных предпринимателей с      423,2 млн. рублей в 2019 году до  450,1   млн. рублей в 2025 году;

-Увеличение размера среднемесячной заработной платы на малых и средних  предприятиях с 20073  рублей в 2018 году до 26384     рублей в 2025 году;

-Увеличение объема налоговых поступлений от субъектов малого  предпринимательства в районный бюджет с 11,9     млн. рублей в 2019году до  14,7   млн. рублей в 2025 году

Развитие материального производства является основой роста благосостояния граждан и следствием такого развития  соответственно является  как увеличение заработной платы работников материального производства и улучшение условий их труда так и рост доходов бюджета который в свою очередь ведет к повышению заработной платы бюджетников, пенсий и других выплат гражданам, а  так же улучшению содержания и строительству объектов бюджетной сферы (дорог, коммунальной инфраструктуры, объектов образования и др.).  Как следует из мировой практики во времена кризиса малое предпринимательство является более удобной формой ведения бизнеса, чем крупное производство и оно менее подвержено банкротству. Таким образом,  у вышеуказанных показателей должен быть ежегодный рост и это  позволит сохранить и увеличить экономическую базу района и соответственно благосостояние его граждан.

- Программные мероприятия

Система программных мероприятий призвана обеспечить взаимодействие всех исполнителей Программы и включает в себя первоочередные меры поддержки и развития предпринимательства в 2019 - 2025 гг. К ним относятся следующие:

- Пропаганда предпринимательства.

- Помощь начинающим предпринимателям.

- Помощь действующим предпринимателям.

- Поддержка малого и среднего предпринимательства.

- Содействие самозанятости и предпринимательству безработных граждан.

- Информационное обеспечение малого и среднего предпринимательства.

- Работа с органами власти и управления.

- Муниципальные преференции в соответствии с Порядком предоставления в виде предоставления в аренду муниципального имущества, в соответствии с Порядком в форме обеспечения гарантийных обязательств для реализации инвестиционных проектов на территории района (приложение 1,2)

4.Основные меры правового регулирования

в сфере реализации муниципальной программы

В настоящее время сформирована и утверждена нормативная правовая основа, необходимая для реализации Муниципальной программы. В дальнейшем разработка и утверждение дополнительных нормативных правовых актов будет обусловлена:

изменениями федерального законодательства;

изменениями регионального законодательства

изменениями местного законодательства;

принятыми управленческими решениями.

При реализации программы планируется осуществить ряд мер нормативно-правового регулирования, в том числе:

Сведения об основных мерах правового регулирования

в сфере реализации муниципальной программы

| N п/п | Вид правового акта | Основные положения правового акта в разрезе муниципальных целевых программ, ведомственных целевых программ | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия правового акта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации Немского района | Изменения в муниципальную программу «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Немском районе» на 2019-2025 годы, касающиеся внесения дополнений и уточнений в мероприятия и объемы финансирования | Администрация Немского района | По мере необходимости |
| 2 | Решение Немской районной Думы | Изменения и дополнения в «Порядок формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества муниципального образования Немский муниципальный район Кировской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства» | Администрация Немского района | ежегодно |
| 3 | Распоряжение администрации Немского района | Изменения и дополнения в Перечень муниципального имущества муниципального образования Немский муниципальный район Кировской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), расположенного на территории Немского района Кировской области и предназначенного для передачи субъектам малого и среднего предпринимательства | Администрация Немского района | ежегодно |

5.Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Основные приоритетные направления программы, включающие около 9 направлений поддержки, ориентированы, в первую очередь, на информирование, консультирование и имущественную поддержку предпринимателей.

Объем финансовых ресурсов из средств местного бюджета, необходимых для реализации программы, за период 2019 – 2025 годы составит 210,0 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации программы за счет средств местного бюджета, а также ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов местного бюджета на реализацию программы отражены в таблицах

РАСХОДЫ

на реализацию муниципальной программы за счет средств районного бюджета

| № п/п | статус | Наименование муниципальной программы | Главный распорядитель бюджетных средств | Расходы (рублей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1. | Муниципальная программа | «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства « | Всего | 0,43 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
|  |  |  | Ответственный исполнитель – администрация Немского района Кировской области | 0,43 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
|  |  |  | Соисполнители – МРИ ФНС России № 10 по Кировской области*, управление образования администрации Немского района, районный центр занятости населения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Мероприятие | Пропаганда предпринимательства | Всего | 0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
|  |  |  | Ответственный исполнитель – администрация Немского района Кировской области | 0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
|  |  |  | Соисполнители – управление образования, районный центр занятости населения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Мероприятие | Консультационно-информационная поддержка малого и среднего предпринимательства | Всего | 0,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Ответственный исполнитель – администрация Немского района Кировской области | 0,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Соисполнители – МРИ ФНС России № 10 по Кировской области, районный центр занятости населения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Ответственный исполнитель – администрация Немского района Кировской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Ответственный исполнитель – администрация Немского района Кировской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Мероприятие | Содействие самозанятости и предпринимательству безработных граждан | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Ответственный исполнитель – администрация Немского района Кировской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Соисполнители – районный центр занятости населения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Ответственный исполнитель – администрация Немского района Кировской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Соисполнители – управление образованя администрации Немского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Ответственный исполнитель – администрация Немского района Кировской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Мероприятие | Муниципальные преференции | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Ответственный исполнитель – администрация Немского района Кировской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА

РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

| № п/п | статус | Наименование муниципальной программы | Главный распорядитель бюджетных средств | Расходы (рублей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1. | Муниципальная программа | «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства « | Всего | 0,43 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
|  |  |  | Ответственный исполнитель – администрация Немского района Кировской области | 0,43 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
|  |  |  | Соисполнители – МРИ ФНС России № 10 по Кировской области*, управление образования администрации Немского района, районный центр занятости населения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Мероприятие | Пропаганда предпринимательства | Всего | 0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
|  |  |  | Ответственный исполнитель – администрация Немского района Кировской области | 0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
|  |  |  | Соисполнители – управление образования, районный центр занятости населения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Мероприятие | Консультационно-информационная поддержка малого и среднего предпринимательства | Всего | 0,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Ответственный исполнитель – администрация Немского района Кировской области | 0,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Соисполнители – МРИ ФНС России № 10 по Кировской области, районный центр занятости населения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Ответственный исполнитель – администрация Немского района Кировской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Ответственный исполнитель – администрация Немского района Кировской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Мероприятие | Содействие самозанятости и предпринимательству безработных граждан | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Ответственный исполнитель – администрация Немского района Кировской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Соисполнители – районный центр занятости населения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Ответственный исполнитель – администрация Немского района Кировской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Соисполнители – управление образованя администрации Немского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Ответственный исполнитель – администрация Немского района Кировской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Мероприятие | Муниципальные преференции | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Ответственный исполнитель – администрация Немского района Кировской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- 6. Анализ рисков реализации программы и описание мер

управления рисками реализации программы

Риск неуспешной реализации программы при исключении форс-мажорных обстоятельств оценивается как минимальный. Вместе с тем, существует риск неполучения администрацией Немского района требуемых средств на реализацию программы. В этом случае не будут осуществлен ряд мероприятий, а финансирование ряда мероприятий будет существенно  сокращено. Для минимизации рисков необходимо будет провести  определение    приоритетов    для    первоочередного финансирования, а так же   по мере  возможности привлечь    внебюджетные  источники  на  поддержку   малого   и среднего предпринимательства.

Также необходимо отметить возможные риски при реализации программы, связанные с совершенствованием нормативного обеспечения деятельности, что в целом может привести к замедлению темпов развития сферы. Чтобы минимизировать риски  необходимо проведение   регулярного   мониторинга   планируемых изменений   в       законодательстве    и своевременная  корректировка местных нормативно -   правовых актов.

Приложение 1

ПОРЯДОК

предоставления муниципальной преференции

в виде предоставления в аренду муниципального имущества

Муниципальная преференция в виде предоставления в аренду муниципального имущества без проведения процедуры торгов предоставляются субъекту малого и среднего предпринимательства, за исключением субъектов:

1) являющихся кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами);

2) являющихся участниками соглашений о разделе продукции;

3) осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;

4) являющихся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, не резидентами Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской Федерации.

Критерии предоставления:

- отсутствие оснований для досрочного расторжения договора аренды по требованию арендодателя, предусмотренных законом (использование имущества с существенным нарушением условий договора или назначения имущества либо с неоднократными нарушениями; существенное ухудшение имущества; невнесение арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного договором срока платежа) и договором аренды в течение предыдущего периода аренды (если предоставлялось);

- среднемесячная заработная плата наемных работников не ниже величины прожиточного минимума, установленного в Кировской области для трудоспособного населения (при наличии наемных работников).

Условия предоставления:

- поддержка предоставляется субъекту малого и среднего предпринимательства на один объект раз в год;

- срок имущественной поддержки не более 1 года.

Порядок предоставления муниципальной преференции:

- в соответствии с административным регламентом по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление объектов муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление иное владение или пользование без проведения торгов».

Дополнительные документы, предоставляемые самостоятельно заявителем-юридическим лицом для получения поддержки:

- заявление;

- бухгалтерская (финансовая отчетность) субъектов малого и среднего предпринимательства за период, предшествующий получению преференции (форма по КНД 0710098);

- сведения о средней численности работник за предшествующий календарный год (форма по КНД 1110018);

- справка о среднемесячной заработной плате наемных работников за предшествующий календарный год.

___________________________________

Приложение 2

ПОРЯДОК

предоставления муниципальной преференции в форме обеспечения

гарантийных обязательств для реализации инвестиционных проектов

Предоставление поддержки в виде муниципальной преференции в соответствии со ст.19-20 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» в форме обеспечения  гарантийных обязательств для реализации инвестиционных проектов на территории Немского района (приложение 2).

Выдача  гарантийных обязательств поддержки инвестиционных проектов  администрацией Немского района обеспечивается предоставлением залогового обеспечения кредитных обязательств участников отбора инвестиционных проектов перед кредитными организациями активами из числа муниципальной собственности района.         Поддержка предоставляется  субъектам малого и среднего предпринимательства, за исключением субъектов:

1) являющихся кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;

2) являющихся участниками соглашений о разделе продукции;

3) осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;

4) являющихся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской Федерации.

Критерии предоставления:

1. При отборе инвестиционных проектов учитывается экономическая и социальная значимость проекта (создание новых рабочих мест, увеличение объемов производства продукции (работ, услуг), содействие социально-экономическому развитию района), бюджетная эффективность (сумма поступлений обязательных платежей в бюджет района в результате реализации проекта), сроки окупаемости и реализации проекта, возврата заемных средств.

2. При рассмотрении и отборе инвестиционных проектов предпочтение отдается претендентам:

1) инвестиционные проекты, которых соответствуют приоритетным направлениям инвестиционной политики администрации района;

2) предусматривающим финансирование проекта, как за счет заемных, так и за счет собственных средств.

Условия предоставления:

-   Сумма залога не более 4000 тысяч рублей;

- поддержка предоставляется субъекту малого и среднего предпринимательства не чаще одного раза в 3 года;

- срок  залога  не более 3 лет;

- регистрация деятельности на территории Немского муниципального района;

- реализация инвестиционного проекта  в налоговом пространстве Немского муниципального района и наличие социально-экономического эффекта проекта;

- отсутствие просроченной задолженности по ранее представленным гарантиям и кредитам;

- отсутствие  просроченной задолженности по платежам в бюджет;

- наличие  достаточных гарантий платежеспособности и возврата кредит;

- соответствие предлагаемого инвестиционного проекта приоритетным направлениям инвестиционной политики администрации района.

Порядок предоставления муниципальной преференции:

- в соответствии с административным регламентом по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление объектов муниципального имущества в аренду,  безвозмездное пользование, доверительное управление иное владение или пользование без проведения торгов».

Дополнительные документы, представляемые самостоятельно заявителем-юридическим  лицом для получения поддержки:

1) заявка на предоставление залога из числа объектов муниципальной собственности Немского муниципального района, переданных в залоговый фонд;

2) основные сведения о претенденте: наименование организации (фамилия, имя, отчество физического лица), ее организационно-правовая форма, фамилия, имя, отчество руководителя, почтовые и банковские реквизиты, номера телефонов;

3) Заверенная копия устава,  учредительного договора организации со всеми изменениями и дополнениями, свидетельства о государственной регистрации претендента;

4) Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, составленная не ранее чем на 1 число месяца, в котором подано заявление;

5) Протокол собрания учредителей (совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, общества с ограниченной ответственностью) с решением о привлечении (об одобрении привлечения) залога с указанием предполагаемого размера и срока использования залога, обязательства перед третьим лицом, исполнение которого предполагается обеспечить залогом, вида обеспечения обязательств юридического лица по залогу;

6) Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица на совершение сделок от его имени;

7) Копия бухгалтерского отчета за отчетный финансовый год и на последнюю отчетную дату текущего финансового года по установленным формам с приложением пояснительных записок к ним (иная предусмотренная законодательством Российской Федерации о налогах и сборах документация взамен бухгалтерского баланса) с отметкой налогового органа об их принятии;

8) уведомление регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска(ов) ценных бумаг (в случае, если претендент является акционерным обществом);

9) бизнес-план инвестиционного проекта;

10) Справки налогового органа   о состоянии расчетов юридического лица по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, составленные не ранее чем на 1 число месяца, в котором подано заявление;

11) Справка налогового органа обо всех открытых счетах юридического лица, а также справки банков и иных кредитных учреждений, обслуживающих эти счета, об оборотах и средних остатках денежных средств по ним за последние 6 месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления, содержащие сведения о наличии или отсутствии финансовых претензий к юридическому лицу;

12) Сведения о ранее предоставленных юридическим лицом поручительствах, гарантиях, залоге принадлежащего ему имущества, действующих на дату подачи заявления, заверенные главным бухгалтером и руководителем юридического лица;

11) обязательства претендента по обеспечению предоставляемых гарантий путем страхования ответственности по договору залога;

12) копии лицензий, сертификатов и других разрешительных документов, если деятельность претендента или его продукция подлежит лицензированию и сертификации.