УТВЕРЖДЕН

Председатель

Контрольно- счетной комиссии

Немского муниципального округа

___________         Кузьминых О.М

«_3»  июня  _  2024года

### ОТЧЕТ

### О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

«Проверка законности и результативности использования бюджет Проверка законности и эффективности использования бюджетных средств, направленных на организацию дополнительного образования, выявление и поддержку одаренных детей, а также на реализацию регионального проекта «Развитие региональной системы дополнительного образования детей в Кировской области»

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: _план работы Контрольно- счетной комиссии Немского муниципального округа.

2. Предмет контрольного мероприятия: _ деятельность объектов контрольного мероприятия по формированию, управлению и распоряжению средствами областного (местного) бюджета, областной (муниципальной) собственностью;

документы, подтверждающие плановые и фактические объемы финансирования из областного бюджета, нормативные правовые акты, регламентирующие операции с бюджетными средствами, платежные и иные первичные документы, подтверждающие получение и расходование бюджетных средств, использование государственного имущества, бухгалтерская и иная отчетность.

3. Объекты контрольного мероприятия :

- МКУ ДО «Центр дополнительного образования детей»

- Управление по социальным вопросам

4. Проверяемый период деятельности 2022-2023г истекший период 2024г

5. Срок проведения контрольного мероприятия          май 2024г

- По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:

Анализ плановых и фактических объемов бюджетных средств, направленных на организацию дополнительного образования, включая реализацию программных мероприятий (муниципальных программ), в том числе в рамках национальных (федеральных, региональных) проектов и программ в сфере дополнительного образования детей за 2022-2023 годы и истекший период 2024 года.

Решением об утверждении бюджета муниципального образования Немский муниципальный округ на 2022,2023 годы , утверждены расходы по Управлению по социальным вопросам администрации Немского муниципального округа по разделу Образование подраздел Дополнительное образование.

Для проверки представлена годовая отчетность Учреждения за 2022,2023годы.

Расходы учреждения  за 2022-2023гг представлены в таблице :

| Наименование статьи расходов | 2022г |  | 2023г |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт | план | факт |
| Всего расходов | 5415,7 | 5248,3 | 6466,9 | 6213,3 |
| - расходы по оплате труда (с начислением) | 4270,3 | 4132,2 | 4948,5 | 4819,5 |
| 112 | 3,0 | 0 |  |  |
| - услуги связи | 28,2 | 28,2 | 39,9 | 39,9 |
| -транспортные услуги |  |  | 298,2 | 224,1 |
| - коммунальные расходы | 378,3 | 366,8 | 386,2 | 337,4 |
| - содержание имущества | 113,8 | 113,8 | 103,3 | 103,3 |
| - прочие работы , услуги | 161,9 | 161,9 | 173,6 | 173,6 |
| - пособия по социальной помощи населению | 224,7 | 213,4 | 235,2 | 234,7 |
| - прочие расходы | 46,7 | 46,7 | 33,6 | 33,6 |
| - увеличение стоимости основных средств/ | 91,5 | 91,5 | 68,0 | 68,0 |
| - увеличение стоимости материальных запасов | 97,2 | 93,8 | 180,4 | 179,2 |

В проверяемом периоде основную долю занимают расходы на оплату труда , коммунальные расходы. Лимиты бюджетных обязательств на 2022год составили 5415,7 тыс.,руб., фактическое исполнение 5248,3 тыс.,руб. или 96,9% к утвержденным лимитам. Неисполненные бюджетные назначения за 2022год составили 167,4 тыс.,руб. Основная доля расходы по оплате труда.

Лимиты бюджетных обязательств на 2023 год составили 6466,9 тыс.,руб., фактическое исполнение 6213,3 тыс.,руб. или 96% к утвержденным лимитам.

Неисполненные бюджетные назначения за 2023 год составили 253,6 тыс.руб.

Основная доля расходы по оплате труда.

Все расходы произведены в пределах ассигнований, предусмотренными лимитами бюджетных обязательств и бюджетной сметой.

При сверке показателей отчетности расхождений не установлено. Отчетность достоверна. Нарушений не установлено.

В соответствии с Порядком о разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Немского муниципального округа разработана и утверждена муниципальная программа «Развитие образования». Ежегодно постановлением администрации Немского муниципального округа утверждается План реализации мероприятий муниципальной программы.

Муниципальной программой  по дополнительному образованию установлены задачи :

формирование эффективной сети образовательных организаций дошкольного и дополнительного образования;

создание и реализация финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равные возможности каждому жителю района для получения качественного дошкольного и дополнительного образования детей;

обеспечение качественного отдыха и оздоровления детей и молодежи в организациях дополнительного образования;

организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до18 лет в свободное от учебы время в организациях дополнительного образования;

целевые показатели :

охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования в организациях дополнительного образования детей;

количество детей школьного возраста, получивших услугу отдыха и оздоровления в лагерях при образовательных организациях;

количество  трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до18 лет в организациях дополнительного образования;

2022г

Решением Думы Немского муниципального округа на реализацию муниципальной программы «Развитие образования» на 2022 год утверждены расходы в сумме 57384,82 тыс., руб. в т. ч.,  областной бюджет – 23630,2 тыс.руб., местный бюджет – 33754,62 тыс., руб.

Фактические расходы на реализацию муниципальной программы « Развитие образования»  за 2022 год составили  56374,71 тыс., руб., или 98,2%, в т. ч.,  средства областного бюджета 23139,95 тыс., руб., или 97,9%,

средства местного бюджета 33234,76 тыс., руб., или 98,5%.

Муниципальной программой предусмотрены мероприятия по дополнительному образованию:

-обеспечение доступности и качества дополнительного образования

расходы составили 4835,33 тыс., руб., или 96,8 % от плановых назначений , в т.ч.  средства областного бюджета  - 2935,0 тыс., руб., или 100% от плана, средства местного бюджета – 1900,33 тыс., руб., или 92,4% от плана.

- на подготовку к новому учебному году муниципальных образовательных организаций дополнительного образования

расходы составили 50,0 тыс., руб., - средства местного бюджета.

- мероприятия, направленные  на оздоровление детей

расходы составили 86,39 тыс., руб., в т.ч. средства областного бюджета 76,5 тыс., руб.,  средства местного бюджета 9,89 тыс., руб.

- мероприятия, направленные на временное трудоустройство подростков в возрасте 14-18 лет в свободное от учебы время

расходы местного бюджета составили – 76,4 тыс.,руб.

- обеспечение персонифицированной модели финансирования дополнительного образования детей – ПФДО.

расходы по данному мероприятию за счет местного бюджета составили 107,97 тыс., руб.

2023г

Решением Думы Немского муниципального округа на реализацию муниципальной программы «Развитие образования» на 2023 год утверждены расходы в сумме 63906,6 тыс., руб. в т. ч.,  областной бюджет – 29294,09 тыс.руб., местный бюджет – 34612,51 тыс., руб.

Фактические расходы на реализацию муниципальной программы « Развитие образования»  за 2023 год составили  62089,3 тыс., руб., или 97,2%, в т. ч.,  средства областного бюджета 29183,92 тыс., руб., или 99,6%,

средства местного бюджета 32905,38 тыс., руб., или 95,1%.

Муниципальной программой предусмотрены мероприятия по дополнительному образованию:

-обеспечение доступности и качества дополнительного образования

расходы составили 5745,8 тыс., руб., или 95,8 % от плановых назначений , в т.ч.  средства областного бюджета  - 393,8 тыс., руб., или 100% от плана, средства местного бюджета – 5352,0 тыс., руб., или 95,5% от плана.

- на подготовку к новому учебному году муниципальных образовательных организаций дополнительного образования

расходы составили 48,8 тыс., руб., - средства местного бюджета.

- мероприятия, направленные  на оздоровление детей

расходы составили 101,7 тыс., руб., в т.ч. средства областного бюджета 97,83 тыс., руб.,  средства местного бюджета 3,87 тыс., руб.

- мероприятия, направленные на временное трудоустройство подростков в возрасте 14-18 лет в свободное от учебы время

расходы местного бюджета составили – 85,8 тыс.,руб.

- обеспечение персонифицированной модели финансирования дополнительного образования детей – ПФДО.

расходы по данному мероприятию за счет местного бюджета составили 62,52 тыс., руб.

2024г

Решением Думы Немского муниципального округа на реализацию муниципальной программы «Развитие образования» на 2024 год утверждены расходы в сумме 64801,93 тыс., руб. в т. ч.,  областной бюджет – 32248,93тыс.руб., местный бюджет – 32553,0 тыс., руб.

Муниципальной программой предусмотрены мероприятия по дополнительному образованию:

-обеспечение доступности и качества дополнительного образования

предусмотрены  расходов по мероприятию в  сумме  6438,4 тыс., руб.,  в т.ч.  средства областного бюджета  - 3000,0 тыс., руб.,  средства местного бюджета – 3438,4 тыс., руб.

- на подготовку к новому учебному году муниципальных образовательных организаций дополнительного образования

предусмотрены  расходов по мероприятию в сумме 50,0 тыс.руб.

- мероприятия, направленные  на оздоровление детей

предусмотрено  расходов по мероприятию в  сумме  105,63  тыс., руб., в т.ч. средства областного бюджета 104,43 тыс., руб.,  средства местного бюджета 1,2 тыс., руб.

- мероприятия, направленные на временное трудоустройство подростков в возрасте 14-18 лет в свободное от учебы время

предусмотрено расходов по мероприятию    в сумме  – 123,0 тыс.,руб.- средства местного бюджета.

- обеспечение персонифицированной модели финансирования дополнительного образования детей – ПФДО.

предусмотрено расходов по данному мероприятию – 624,3 тыс.руб., средства местного бюджета.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие образования», показателей результативности в части осуществления организации дополнительного образования детей.

Муниципальной программой установлены целевые показатели :

- охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования в организациях дополнительного образования детей на 2022год  установлен показатель в размере 70,4 % ,фактически  составило 70,4 % или 100%,

на 2023год  установлен показатель в размере 75,5 % ,фактически  составило 75,6 % или 100%.

- количество детей школьного возраста, получивших услугу отдыха и оздоровления в лагерях при образовательных организациях, в 2022 году плановый показатель – 50 человек,  фактически – 72человека или 144%,в 2023 году плановый показатель – 50 человек,  фактически – 72человека или 144%

- количество  трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до18 лет в организациях дополнительного образования, в 2022г  плановый показатель – 30человек, фактически – 16 человек или 53% ,в 2023г  плановый показатель – 30человек, фактически – 18 человек или 60% ;

Из трех показателей не выполнен один показатель количество  трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до18 лет в организациях дополнительного образования в 2022,2023гг.

Не установлены целевые показатели по персонифицированной модели финансирования дополнительного образования детей – ПФДО.

Проверка составления бюджетных смет (для казенных учреждений).

Бюджетная смета Учреждения на 2022год и плановый период 2023,2024годы утверждена начальником управления по социальным вопросам  в сумме 9074900,0 руб. , уведомление от 2.01.2022г .Расхождений с доведенными лимитами не установлено.

Бюджетная смета Учреждения на 2023год и плановый период 2024,2025годы утверждена начальником управления по социальным вопросам  в сумме 5994930 ,0 руб , уведомление от 9.01.2023г .Расхождений с доведенными лимитами не установлено.

Бюджетные сметы МКУ ДО ЦДОД ведутся в соответствии  с Порядком

составления, утверждения и ведения бюджетных смет муниципальных  казенных учреждений , подведомственных Управлению по социальным вопросам администрации Немского муниципального округа. Порядок утверждается ежегодно  приказом начальника управления по социальным вопросам  на 2022 год от 2.01.2022 № 02-01б-22, на 2023год от 13.01.2023 № 02-03-23, на 2024 год от 9.01.2024 № 02-01-24 .

Нарушений по ведению смет Учреждения не установлено.

Проверка использования средств на оплату труда, включая анализ организационной структуры учреждения, штатной численности работников, обоснованности выплат.

Соглашением  № 20 от 14.02.2022г по обеспечению в 2022 году уровня средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций общего образования , педагогических работников муниципальных образовательных организаций , реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования , педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования, установлено в 2022году доведение средней заработной платы :

педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования в сфере образования  до уровня не менее 31175,7 руб. с коммунальными расходами, в т.ч.  не менее 29175,8 руб. без учета коммунальных расходов.

педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования в сфере культуры   до уровня не менее 30029,2  руб. с коммунальными расходами, в т.ч.  не менее 28331,0 руб. без учета  коммунальных расходов.

Дополнительным соглашением № 1 от  1августа 2022г установлено в 2022году доведение средней заработной платы :

педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования в сфере образования  до уровня не менее 31487,5  руб. с коммунальными расходами, в т.ч.  не менее 29 474,3 руб. без учета  коммунальных расходов.

педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования в сфере культуры   до уровня не менее 30329,5  руб. с коммунальными расходами, в т.ч.  не менее 28619,1 руб. без учета  коммунальных расходов.

Дополнительным соглашением № 2 от  30 декабря  2022г установлено в 2022году доведение средней заработной платы:

педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования в сфере образования  до уровня не менее 31803,9  руб. с коммунальными расходами, в т.ч.  не менее 29 790,7 руб. без учета  коммунальных расходов.

педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования в сфере культуры  до уровня не менее 30645,9  руб. с коммунальными расходами, в т.ч.  не менее 28935,5 руб. без учета  коммунальных расходов

Дополнительным соглашением № 3 от  30 декабря  2022г установлено в 2022году доведение средней заработной платы:

педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования в сфере образования  до уровня не менее  32365,5  руб. с коммунальными расходами, в т.ч.  не менее 30352,3 руб. без учета  коммунальных расходов.

педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования в сфере культуры  до уровня не менее 31207,5  руб. с коммунальными расходами, в т.ч.  не менее 29497,1 руб. без учета  коммунальных расходов

За 2022год фактическое исполнение составило :

По педагогическим работникам  муниципальных организаций дополнительного образования в сфере образования   32632,77 руб. или 100,8% к установленному уровню средней заработной платы.

По педагогическим работникам  муниципальных организаций дополнительного образования в сфере культуры    31231,8  руб. или 100,1% к установленному уровню средней заработной платы

В 2022г году уровень средней заработной платы,  установленный Соглашением выполнен.

Соглашением  № 20 от 30.01.2023г по обеспечению в 2023 году уровня средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций общего образования , педагогических работников муниципальных образовательных организаций , реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования , педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования, установлено в 2023году доведение средней заработной платы :

педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования в сфере образования  до уровня не менее 35194,0 руб.(с учетом  изменений 36054 руб.) с коммунальными расходами, в т.ч.  не менее 32778,2 руб. без учета коммунальных расходов.

педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования в сфере культуры   до уровня не менее 33665,7  руб.  изменений 33 с коммунальными расходами, в т.ч.  не менее 31767,2 руб. без учета  коммунальных расходов.

За 2023год фактическое исполнение составило :

По педагогическим работникам  муниципальных организаций дополнительного образования в сфере образования   36409,48 руб. или 101,% к установленному уровню средней заработной платы.

По педагогическим работникам  муниципальных организаций дополнительного образования в сфере культуры    33666,7  руб. или 100% к установленному уровню средней заработной платы

В 2023году  уровень средней заработной платы, установленный Соглашением выполнен.

Для оплаты труда директора и работников Учреждения  разработаны и утверждены следующие нормативно правовые акты :

Положение об Управлении по социальным вопросам Администрации

Немского муниципального округа Кировской области , утвержденное решением Думы Немского муниципального округа от 30.11.2021 № 3/41;

Положение об оплате труда работников МКУ ДО ЦДОД пгт.Нема Немского района Кировской области , утвержденное приказом директора МКУ ДО ЦДОД пгт.Нема Немского района Кировской области от 19.04.2019 № 01-10/1-19 ;

Положение об условиях  оплаты  труда руководителей, их заместителей

муниципальных образовательных учреждений, а также осуществления других выплат , производимых в рамках трудовых отношений, утвержденное приказом Управления по социальным вопросам   администрации Немского муниципального округа  от 13.01.2023  № 02-02а- 23;

Коллективный договор МКУ ДО ЦДОД пгт.Нема Немского района Кировской области от 19.02.2018 на период 2018-2021гг, дополнительное Соглашение от 16.02.2021 о продлении коллективного договора до 31.01.2024г_

Положение о премировании МКУ ДО ЦДОД пгт.Нема Немского района Кировской области , утвержденное директором МКУ ДО ЦДОД пгт.Нема Немского района Кировской области 20.02.2018г.

Штатным расписанием на 2022,2023гг установлено 7,8 ставок :

директор – 1

педагог – организатор -1,8

методист  - 1

истопник – 0,5

уборщик служебных помещений – 1,5

уборщик территории – 1

электрик -0,5

рабочий по комплексному обслуживанию зданий – 0,5.

В 2022,2023 годах не заняты 1,8 ставки педагога организатора.

При проверке расходования средств на оплату труда установлено

следующее.

Положением об Управлении по социальным вопросам Администрации

Немского муниципального округа Кировской области , к полномочиям начальника управления отнесены вопросы :

п.17.4. Издает приказы, даёт поручения и указания работникам  Управления, обязательные для исполнения. Распределяет обязанности между руководителями структурных подразделений, входящих в состав Управления.

п.17.10. В установленном порядке принимает на работу, осуществляет перевод и перемещение, увольняет работников Управления, не являющихся муниципальными служащими.

п.17.12. Применяет к  работникам Управления, не являющимся муниципальными служащими, меры поощрения и налагает взыскания. Представляет в установленном порядке  работников Управления к присвоению почетных званий и награждению.

Приказом Управления по социальным вопросам администрации Немского муниципального округа от 27.09.2022 № 01-158а-22 директору установлена премия в размере 2000 рублей, расчетно - платежной ведомостью начислено и выплачено 5 000 рублей, излишне выплаченная премия составила 3000 рублей.

В ходе проверки нарушение устранено , представлен приказ от 27.09.2022 № 01-154-22 о премировании руководителей в размере 3000 рублей.

Положением о премировании установлено единовременное (разовое ) премирование, однако по приказам в сентябре и в октябре выплачивается единовременная премия каждый месяц тренеру  - преподавателю за выполнение дополнительного объема работ в размере 0,5 ставки – 10400 рублей за 2 месяца.

Проверка соблюдения законодательства в сфере закупок, включая оценку бюджетной эффективности размещения заказа.

В проверяемом периоде Учреждение осуществляло свою деятельность по приобретению товаров , работ ,услуг в соответствии с Федеральным законом от 5.04.2013 № 44-ФЗ « О контрактной системе в сфере закупок товаров , работ ,услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В соответствии со ст.38  Федерального  закона  от 5.04.2013 № 44-ФЗ « О контрактной системе в сфере закупок товаров , работ ,услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», ответственным за осуществление закупок Учреждения возложена на директора.

Приказом установлены функции и полномочия:

1.Разработка плана – графика закупок , осуществление подготовки изменений для внесения в план –график, размещение в единой информационной системе и внесение в него изменений.

2. Осуществление подготовки и размещения в единой информационной системе извещений об осуществлении закупок, документации о закупках и проектов контрактов.

3.Обеспечение осуществления закупок , в том числе заключения контрактов.

4. Утвердить и  разместить план –график на официальном сайте закупок.

В соответствии со ст. 16   Федерального  закона  от 5.04.2013 № 44-ФЗ « О контрактной системе в сфере закупок товаров , работ ,услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,  План-график закупки утверждается в течение 10 рабочих дней после , размещается в единой информационной системе  в течении трех рабочих дней с момента утверждения.

Учреждением на 2024год и плановый период  размещен план- график в единой информационной системе, нарушение 44-ФЗ « О контрактной системе в сфере закупок товаров , работ ,услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в установленные  сроки.

За проверяемый период аукционы и торги не проводились, на приобретение товаров ,работ и  услуг заключены договоры.

За 2023г заключено договора на фрахтование транспортного средства для перевозки пассажиров и багажа по заказу на сумму 185,0 тыс.,руб.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ №1177 от 17.12.2013 года установлены Правила
организованной перевозки группы детей автобусами, наличие необходимых документов .

В ходе проверки представлен договор на фрахтование транспортного средства для перевозки пассажиров и багажа по заказ .

Для дальнейшей деятельности Контрольно –счетная комиссия рекомендует использовать  Правила
организованной перевозки группы детей автобусами.

Анализ дебиторской и кредиторской задолженности. Своевременность расчетов, причины образования задолженности (в том числе просроченной) и принимаемые меры по снижению (погашению). Проверка организации претензионной работы.

Информация по дебиторской и кредиторской задолженности за проверяемый период :

| Вид задолженности | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| Дебиторская задолженность | 0 | 2088,74 | 1980,62 |
| Кредиторская задолженность | 0 | 180725,42 | 145270,6 |

По представленным данным отчетности дебиторская задолженность на 1.01.2023 составила 2088,74 руб., на 1.01.2024 дебиторская задолженность составила 1980,62 руб. Данная задолженность образовалась по счету 1.206.23 коммунальные услуги .

По представленным данным отчетности кредиторская задолженность

на 1.01.2023 года составила 180725,42 руб., на 1.01.2024г 145270,6 руб., или снизилась на 35454,82 руб., или на 19,6 %.

Кредиторская задолженность  по состоянию на 1.01.2023 года составила 180725,42 руб.,

По счету 1.302.- 152443,72 руб. в т.ч. по счетам 1.302.11 – 152139,66 руб., оплата труда , 1.302.21 – 206,26 руб., услуги связи,  1.302.26 – 97,8 руб. прочие услуги.

По счету 1.303. – 24531,67 руб., в т.ч. по счетам 1.303.01 – 5170,0 руб.,

1.303.02 -1859,24 руб., 1.303.06 – 128,22 руб., 1.303.07 – 3 269,67 руб., 1.303.10 -14104,54 руб.

По счету 1.304.03- 3750,03 руб.

Кредиторская задолженность  по состоянию на 1.01.2024 года составила 145279,6 руб.,

По счету 1.302.- 119857,84 руб. в т.ч. по счетам 1.302.11 – 119685,68 руб., оплата труда , 1.302.21 – 90,98 руб., услуги связи,  1.302.26 – 81,18 руб. прочие услуги.

По счету 1.303. – 20004,77 руб., в т.ч. по счетам 1.303.01 – 18691,0 руб.,

1.303.06 - 8,71  руб., 1.303.15 – 1305,06  руб.

По счету 1.304.03- 5416,99 руб.

Просроченной кредиторской задолженности на 1.01.2022, на 1.01.2023 1.01.2024гг  отсутствует.

Проверка организации бухгалтерского (бюджетного) учета и достоверности отчетности.

Бухгалтерский учет осуществляется на основании  Приказа Минфина России от 1.12.2010 № 157 «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов местного самоуправления , органов государственной власти , органов управления государственными внебюджетными фондами , государственных академий наук, государственных (муниципальных ) учреждений и Инструкции по его применению»( Инструкция 157н) , учетной политики разработанной  и утвержденной  приказом учреждения МКУ ДО «Центр дополнительного образования детей» № 02-01/1-22  от 19.01.2022г.

Бухгалтерский  учет учреждения  МКУ ДО «Центр дополнительного образования детей» осуществляет Управление по социальным  вопросам на основании Договора по ведению бюджетного (бухгалтерского ) учета  от 1.01.2022г.

В ходе выборочной проверки документов нарушений не установлено, записи в регистры бухгалтерского учета осуществляются в этот же день , документы ведутся в хронологическом порядке .Ежемесячно формируются журналы операций в соответствии с документами.

Проверка эффективности использования государственного (муниципального) имущества, материальных запасов и оборудования.

По данным годовой бухгалтерской отчетности балансовая стоимость основных средств на 1.01.2022г составила-18876,3 тыс.,руб., на 1.01.2023г-

18932,9 тыс.руб., на 1.01.2024 г-18979,9 тыс.руб.

Ежегодно Управлением по социальным вопросам издается приказ «О годовой инвентаризации в подведомственных учреждениях», создается инвентаризационная комиссия. Основную долю имущества составляют здания спорткомплекса -6807,4 тыс.,руб., здание дома творчества -2800,0 тыс.,руб., площадка физкультурно – спортивное сооружение  8500,0 тыс.руб.

Результаты инвентаризации оформлены в соответствии с Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств , утвержденных Приказом Минфина РФ от 13.06.1995 № 49.

По результатам инвентаризации излишков и недостач не установлено.

Результаты инвентаризации за 2023год  не подписаны членами инвентаризационной комиссии  , нарушение Методических  указаний  по инвентаризации имущества и финансовых обязательств , утвержденных Приказом Минфина РФ от 13.06.1995 № 49.

В 2024 году деятельность Дома творчества осуществляется в новом здании культурно- образовательного центра  «Созвездие». При проверке имущества дома творчества часть используется для дальнейшей деятельности, не используется имущество ведется работа по списанию следующего имущества телевизор – 1шт., шкаф - 3шт,стулья -23 шт., компьютер 3шт.

На момент проверки в новом здании не используется    компьютеры

9 шт., для осуществления деятельности Учреждения оборудован компьютерный класс.

По объяснению директора с нового учебного года будет работать компьютерный класс.

Выводы и предложения:

1.При анализе муниципальной программы выявлено, невыполнение  показателей, не выполнен показатель количество  трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до18 лет в организациях дополнительного образования в 2022,2023гг.

Не установлены целевые показатели по персонифицированной модели финансирования дополнительного образования детей – ПФДО.

2. В 2022, 2023году  уровень средней заработной платы, установленный Соглашением, выполнен.

3. Приказом Управления по социальным вопросам администрации Немского муниципального округа от 27.09.2022 № 01-158а-22 директору установлена премия в размере 2000 рублей, расчетно - платежной ведомостью начислено и выплачено 5 000 рублей, излишне выплаченная премия составила 3000 рублей.

В ходе проверки нарушение устранено , представлен приказ от 27.09.2022 № 01-154-22 о премировании руководителей в размере 3000 рублей.

4.Положением о премировании установлено единовременное (разовое ) премирование, однако по приказам в сентябре и в октябре выплачивается единовременная премия каждый месяц тренеру  - преподавателю за выполнение дополнительного объема работ в размере 0,5 ставки – 10400 рублей за 2 месяца.

5.За 2023г заключено договора на фрахтование транспортного средства для перевозки пассажиров и багажа по заказу на сумму 185,0 тыс.,руб.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ №1177 от 17.12.2013 года установлены Правила
организованной перевозки группы детей автобусами, наличие необходимых документов .

В ходе проверки представлен договор на фрахтование транспортного средства для перевозки пассажиров и багажа по заказ .

Для дальнейшей деятельности Контрольно –счетная комиссия рекомендует использовать  Правила
организованной перевозки группы детей автобусами.

6. По представленным данным отчетности дебиторская задолженность на 1.01.2023 составила 2088,74 руб., на 1.01.2024 дебиторская задолженность составила 1980,62 руб. Данная задолженность образовалась по счету 1.206.23 коммунальные услуги .

По представленным данным отчетности кредиторская задолженность

на 1.01.2023 года составила 180725,42 руб., на 1.01.2024г 145270,6 руб., или снизилась на 35454,82 руб., или на 19,6 %.

Кредиторская задолженность  по состоянию на 1.01.2023 года составила 180725,42 руб.,

Кредиторская задолженность  по состоянию на 1.01.2024 года составила 145279,6 руб.,

Просроченной кредиторской задолженности на 1.01.2022, на 1.01.2023 1.01.2024гг  отсутствует

7.В 2024 году деятельность Дома творчества осуществляется в новом здании культурно- образовательного центра  «Созвездие». При проверке имущества дома творчества часть используется для дальнейшей деятельности, не используется имущество ведется работа по списанию следующего имущества телевизор – 1шт., шкаф - 3шт,стулья -23 шт., компьютер 3шт.- нарушение ст .34 Бюджетного Кодекса РФ.

На момент проверки в новом здании не используется    компьютеры

9 шт., для осуществления деятельности Учреждения оборудован компьютерный класс.

По объяснению директора с нового учебного года будет работать компьютерный класс.

8.Выявлено нарушение методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств , утвержденных Приказом Минфина РФ от 13.06.1995 № 49,результаты инвентаризации за 2023год  не подписаны членами инвентаризационной комиссии  .

Предложения:

1.Направить отчет по результатам проверки Главе администрации Немского муниципального округа , в Думу Немского  муниципального округа .