Муниципальная программа
в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Немского  района Кировской области, информация о ходе реализации

за период с 1 октября по 31 декабря 2022 года

В постановление администрации Немского района Кировской области от 30.12.2020 г. № 144 «Об утверждении муниципальной программы энергосбережения и повышение энергетической эффективности в Немском районе Кировской области» изменения в период с 1 октября  по 31 октября 2022 г. не утверждались.

Информация о ходе реализации муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Немского района Кировской области

в 4 квартале 2022 года

| Показатель |  | Источники финансирования | Предусмотрено программой на 2022 год (тыс. руб.) |  | Лимит на 2022 год (тыс. руб.) | Выполнено в отчетном периоде 2022 года (тыс. руб.) | Профинансировано в отчетном периоде 2022 года (тыс. руб.) | Информация о выполнении основных мероприятий, мощностях основных объектов, введенных в результате реализованных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная целевая программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  | ВСЕГО: | 1294 |  | 1294 | 1052 | 1052 |  |
|  |  | Местный бюджет | 630 |  | 630 | 388 | 388 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 664 |  | 664 | 664 | 664 |  |
| - Сокращение бюджетных расходов на потребление энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.1 | Организация оснащения приборами учета энергетических ресурсов в бюджетных учреждениях | ВСЕГО: | 150 | 150 |  | 150 | 150 | Установка прибора учета тепловой энергии |
|  |  | Местный бюджет | 150 | 150 |  | 150 | 150 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  | Проведение энергосберегающих мероприятий, направленных на сокращение бюджетных расходов на потребление энергетических ресурсов | ВСЕГО: | 480 | 480 |  | 238 | 238 | Промывка системы отопления Замена запорной арматуры системы отопления, проведение энергообследования |
|  |  | Местный бюджет | 480 | 480 |  | 238 | 238 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| - Реализация программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности организациями, осуществляющие регулируемые виды деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Оснащение ПУ, используемых ЭР в жилищном фонде, в том числе с использованием интеллектуальных ПУ, автоматизированных систем и систем диспетчеризации | ВСЕГО: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Модернизация оборудования, используемого для выработки ТЭ, передачи ЭЭ и ТЭ, в т.ч. замена оборудования на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия, внедрение инновационных решений и технологий в целях повышения энергетической эффективности осуществления регулируемых видов деятельности; снижение потребления ЭР на собственные нужды при осуществлении регулируемых видов деятельности; сокращение потерь ЭЭ, ТЭ при их передаче; сокращение объемов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды; сокращение потерь воды при ее передаче | ВСЕГО: | 664 | 664 |  | 664 | 664 | 1. Замена линии магистрального водопровода, 960 м. |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 664 | 664 |  | 664 | 664 |  |
| - Реализация мероприятий по повышению эффективности потребления ЭР в потребительском секторе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43.1 | Мероприятия по модернизации оборудования, используемого для потребления ЭР, в том числе замене оборудования на оборудование с более высоким КПД, внедрению инновационных решений и технологий в целях повышения энергетической эффективности при потреблении ЭР | ВСЕГО: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |