|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНОМинистр образованияКировской области\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.Н. Рысева«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 года |  | СОГЛАСОВАНОЗаместитель ПредседателяПравительства Кировской области\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.В. Шумайлова«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 года |

**ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ НЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2023 – 2028 ГОДЫ**

**(план мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития**
**Немского муниципального округа** **Кировской области)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения мероприятия в соответствии с планом мероприятий | Информация об источниках и объемах финансирования мероприятия (тыс. рублей) | Результат мероприятия  |
| Начало | Окончание | Средства федерального бюджета | Средства областного бюджета  | Средства местных бюджетов | Внебюджетные источники |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| **Экономика** |
| 1 | Модернизация здания под производство рапса пгт Нема (АО Агрофирма «Немский») | 2022 | 2023 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 6300 |   |   |   |   |   | 1.Объем производства жмыха 1166 т в год, масла 600 т в год. Реализация проекта позволит увеличить кормовую базу (жмых будет использован на корм КРС), получить дополнительные доходы от реализации масла. 2.Созданоие новых рабочих мест в кол-ве 5 единиц.3.Ежегодный объем налогов и сбор – 800 тыс.рублей (в т ч.: областной бюджет: НДС- 100,0 тыс.руб., НДФЛ – 343,0 тыс.руб.; местный бюджет: НДФЛ – 147,0 тыс.руб.; взносы в фонды – 210,0 тыс.руб.) |
| 2. | Строительство автоматизированного комбикормового завода (АО Агрофирма «Немский») | 2023 | 2024 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 60500 | 26063 |   |   |   |   | 1.Объем производства комбикормов 1415 тонн в год. Реализация проекта позволит заменить покупной комбикорм на комбикорм собственного производства, тем самым снизить себестоимость кормления и улучшить качество кормов.2.Создание новых рабочих мест в кол-ве 12 единиц.3.Ежегодный объем налогов и сборов 2700 тыс.рублей (в т.ч.: областной бюджет: прибыль – 1080,0 тыс.руб., НДФЛ – 743,0 тыс.руб., НДС – 100,0 тыс.руб.; местный бюджет – НДФЛ – 318,0 тыс.руб.; взносы в фонды – 459,0 тыс.руб.) |
| 3. | Строительство КЗС-60-Ф с СДФ 3х3727 м/3 с газификацией д. Городище (АО Агрофирма «Немский») | 2023 | 2024 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 35000 | 78962 |   |   |   |   | 1.Объем сушки зерна при выходе на проектную мощность 20т/час.Реализация проекта позволит снизить затраты на сушку зерна, увеличить скорость сушки, качество сушки зерна, увеличение объемов хранения зерна на 9000 т.2. Создание новых рабочих мест в кол-ве 3 единиц.3.Ежегодный объем налогов и сборов 3200, 0 тыс.рублей (в т.ч. областной бюджет: прибыль – 1000,0 тыс.руб., НДФЛ – 1076,0 тыс.руб.; местный бюджет – НДФЛ – 460,0 тыс.руб.; взносы в фонды – 664,0 тыс.руб.) |
| **Социальная сфера** |
| 1. | Строительство многофункционального центра культуры и досуга в пгт. Нема | 2022 | 2023 | 74618 |   |   |   |   |   | 753,8 |   |   |   |   |   | 846,9 |   |   |   |   |   | 8469 |   |   |   |   |   | В здании будут размещены дом детского творчества, музыкальная школа, библиотека. Общая площадь объекта - 3529 кв.м. Мощность (вместимость) - 225 чел. Проведение культурно-досуговых мероприятий 1500 единиц в год |
| 2 | Строительство ФАП в д. Незамаи | 2024 | 2024 |   |   |   |   |   |   |   | 2700 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 100% охват населения д. Незамаи качественной медицинской помощью |
| 3 | Обновление материально-технической базы муниципальных учреждений образования и культуры (проведение ремонтных работ) Немский РДК | 2023 | 2023 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 993 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Будет приобретено световое оборудование: светодиодный прожектор 32 шт.; светодиодная вращающаяся голова – 4 шт., контролер для светового оборудования, генератор тумана. Таким образом, будет увеличено количество и качество проводимых мероприятий. |
| 4 | На базе МКУК «Немская ЦРБ им М.И.Ожегова» филиал Архангельская СБФ планируется создание библиотеки | 2024 | 2024 |   | 10000 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1000 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Будет создана библиотека нового поколения, планируется посещение 500 читателей |
| **Инфраструктура** |
| 1 | Строительство газопровода межпоселкового от с. Архангельское - на д. Городище – д. Слудка-1 – с. Ильинское с отключающими устройствами над. Шипишник и д. Барановщина | 2022 | 2023 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Появляется возможность газификации населенных пунктов д. Городище,д. Слудка, с. Ильинское. Протяженность трассы газопровода 26 км |
| 2 | Строительство газопровода межпоселкового кд. Барановщина, с. Соколово | 2023 | 2024 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Появляется возможность газификации населенного пункта с. Соколово. Протяженность трассы газопровода 5,862 км |
| 3 | Строительство распределительного газопровода в д. Городище  | 2022 | 2023 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Перспектива газификации 119 домовладений, котельных, объектов предприятий- 3. Протяженность трассы газопровода 4,47 км |
| 4 | Строительство распределительного газопровода в д. Слудка | 2022 | 2023 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Перспектива газификации 29 домовладений. Протяженность трассы газопровода 1,86 км |
| 5 | Строительство распределительного газопровода в с. Ильинское | 2022 | 2023 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Перспектива газификации 126 домовладений, котельных, объектов предприятий – 4. Протяженность трассы газопровода 4,67 км |
| 6 | Строительство распределительного газопровода вс. Соколово | 2023 | 2024 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Перспектива газификации 75 домовладений, котельных, объектов предприятий– 2. Протяженность трассы газопровода 5,32 км |
| 7 | Модернизация дровяной котельной в д. Городище, с. Ильинское, с. Соколово в рамках государственно-частного партнерства (концессия) | 2024 | 2024 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 9000 |   |   |   |   | Перевод котельной на газовое топливо обеспечит снижение тарифа на теплоснабжение в 1,5-2 раза |
| 8 | Выполнение работ по восстановлению изношенного верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на автомобильной дороге ул. Кооперативная пгт Нема | 2023 | 2023 |   |   |   |   |   |   | 3639 |   |   |   |   |   | 3,64 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Приведение в нормативное состояние автодороги – 0,585км |
| 9 | Выполнение работ по восстановлению изношенного верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на автомобильной дороге Черезы-Архангельское | 2023 | 2023 |   |   |   |   |   |   | 8307 |   |   |   |   |   | 8,3 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Приведение в нормативное состояние автодороги – 1,22 км |
| 10 | Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов пгт. Нема | 2023 | 2023 |   |   |   |   |   |   | 611 |   |   |   |   |   | 889,8 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Будет создано 14 мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в пгт. Нема |
| 11 | Ремонт участка автомобильной дороги «Проезд Почтовый» в с. Архангельское Немского муниципального округа Кировской области | 2024 | 2024 |   | 1697 |   |   |   |   |   | 17 |   |   |   |   |   | 368 |   |   |   |   |   | 367 |   |   |   |   | Будет отремонтировано 200 метров автомобильной дороги |
| 12 | Ремонт автомобильной дорогиул. Молодежная,д. Незамаи Немского муниципального округа Кировской области | 2024 | 2024 |   | 1400 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 500 |   |   |   |   |   | 100 |   |   |   |   | Будет отремонтировано 377 метров автомобильной дороги |
| 13 | Ремонт тротуар по ул. Пионерскойпгт. Нема Немского муницпального округа Кировской области | 2024 | 2024 |   | 3042 |   |   |   |   |   | 30,72 |   |   |   |   |   | 65,85 |   |   |   |   |   | 1251 |   |   |   |   | Ремонт 718 метров тротуаров |
| 14 | Реконструкция сетей уличного освещения село Соколово Немского района Кировской области | 2023 | 2023 |   |   |   |   |   |   | 185,9 |   |   |   |   |   | 90 |   |   |   |   |   | 92,1 |   |   |   |   |   | Будет установлено 28 новых светодиодных светильников |
| 15 | Материально-техническое обеспечениеДК пгт Нема | 2024 | 2024 |   |   |   |   |   |   |   | 581 |   |   |   |   |   | 249 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Будет куплено 150 кресел. Обеспечение комфортных условий для зрителей |
| 16 | Ремонт фасада Ильинского ДК | 2024 | 2024 |   |   |   |   |   |   |   | 665,7 |   |   |   |   |   | 285,3 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Будет проведена замена 6 окон, 1 двери |
| 17 | Ремонт фасада Немского ДК | 2024 | 2024 |   |   |   |   |   |   |   | 253,4 |   |   |   |   |   | 108,6 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Будут заменены окна фасадные – 2 шт; облицовка дверных откосов, покраска фасадов |
| 18 | Замена оконных блоков входной группы Немского ДК | 2024 | 2024 |   |   |   |   |   |   |   | 286,9 |   |   |   |   |   | 123 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Замена 2 больших окон и 10 маленьких |
| 19 | Приобретение жилья для молодых семей | 2024 | 2028 |   | 820,6 | 820,6 | 820,6 | 820,6 | 820,6 |   |   |   |   |   |   |   | 205,1 | 205,1 | 205,1 | 205,1 | 205,1 |   |   |   |   |   |   | Будет приобретено по 2 квартиры в год |
| 20 | Ремонт спортзала в МБОУ СОШ пгт. Нема | 2024 | 2024 |   |   |   |   |   |   |   | 1300 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Будет проведен ремонт пола 195 кв.м |
| 21 | Ремонт кровли, замена окон в МБОУ СОШ пгт. Нема | 2025 | 2025 |   |   |   |   |   |   |   |   | 3500 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Будет заменено 71 окно и 950 кв.м.кровли |
| 22 | Замена оборудования пищеблоке в МБОУ СОШ пгт. Нема | 2026 | 2026 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1600 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Будет заменено кухонное оборудование на пищеблоке |
| 23 | Замена АПС в МБОУ СОШпгт. Нема | 2027 | 2027 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 3000 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Замена пожарной сигнализации в школе |
| 24 | Строительство и приобретение жилья для молодых специалистов в МБОУ СОШ пгт. Нема | 2025 | 2028 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | В 2025 году будет приобретено 2 квартиры, в 2026 году - 2; в 2027 году -3; в 2028 году - 4 |
| 25 | Ремонт дорог местного значения | 2024 | 2028 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Увеличится доля дорог местного значения, соответствующих нормативным значениям с 204,8% в 2023 г. до 28,8% к 2028 году |
| 26 | Газификация населенных пунктов Немского муниципального округа | 2026 | 2028 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Будет газифицировано 2026 год: д. Слудка,д. Вишневка, 2027 год:с. Колобово, 2028 год:с. Марково  |
| 27 | Ликвидация, рекультивация несанкционированных свалок | 2024 | 2026 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Будут ликвидированы свалки 2024 год: с. Ильинское, д. Слудка, с. Соколово; 2026 год: пгт. Нема  |
| **Активность муниципального образования** |
| 1 | Участие в конкурсе в рамках федерального проекта «Благоустройство сельских территорий» | 2024 | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Участие в конкурсе «Проект поддержки местных инициатив» | 2023 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Участие в Проекте «Местный Дом культуры» Модернизация материально-технической базы домов культуры» | 2023 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Участие в Проекте «Местный Дом культуры» Модернизация материально-технической базы домов культуры» | 2024 | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Участие в государственной программе РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем коммунальными услугами граждан РФ» | 2024 | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Участие в национальном проекте «Культура» | 2024 | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |