Отчет по плану

реализации муниципальной программы Немского муниципального округа Кировской области «Реализация молодежной политики и развитие спорта»

за 4 квартал 2024 года

| Наименование мероприятия | Ответст- венный испол- нитель, соиспол- нитель | Плановый период |  | Фактический срок |  | Источники финансового обеспечения | Финансирование за 4 квартал 2024 года (период) |  | Непосредственный результат реализации мероприятий муниципальной программы (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало реали- зации мероп- риятия | окон- чание реали- зации мероп- риятия | начало реали- зации мероп- риятия | окон- чание реали- зации мероп- риятия |  | план | Факт (кассовые расходы) |  |
| 1. Обеспечение молодёжи доступными и качественными социальными услугами, направленными на снижение миграции молодёжи из района. | УпСВ администрации Немского муниципального округа | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Всего | 1025,70 | 1025,70 | Достижение основных показателей |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 378,25 | 378,25 |  |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 442,31 | 442,31 |  |
|  |  |  |  |  |  | Районный бюджет | 205,14 | 205,14 |  |
| 1.1. Участие в государственной программе «Жильё для молодых». | УпСВ администрации Немского муниципального округа | 01.01.2024 | 31.12. 2024 | 01.01.2024 | 31.012.2024 | Всего | 1025,76 | 1025,70 | Обеспечение жильем 2 молодых семей |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 378,25 | 378,25 |  |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 442,31 | 442,31 |  |
|  |  |  |  |  |  | Районный бюджет | 205,14 | 205,14 |  |
| 2. Вовлечение молодёжи в социальную практику и её информирование о потенциальных позитивных возможностях развития. | УпСВ администрации Немского муниципального округа | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Районный бюджет | 17,0 | 14,75 | Раскрытие талантов и способностей подростков и молодёжи. |
| 2.1. Лидер года 2024 | УпСВ администрации Немского муниципального округа и МКУ ДО «ЦДО детей» пгт.Нема | Апрель 2024 | Апрель 2024 | 06.04.2024 | 06.04.2024 | Районный бюджет | 2,0 | 2,25 | Мероприятие состоялось на базе КОГОБУ СШ пгт Нема 06.04.2024 участие приняли 5 человек |
| 2.2. День молодёжи | УпСВ администрации Немского муниципального округа | июнь 2024г. | июнь 2024г. | 25.06.2024 | 25.06.2024 | Районный бюджет | 5,0 | 5,0 | Состоялась церемония награждения активной молодежи, затем дискотека с беспроигрышной лотереей |
| 2.3. Региональный марафон добрых территорий «Добрая Вятка» | УпСВ администрации Немского муниципального округа, образовательные учреждения | Апрель 2024 | Апрель2024 | 03.04.2024 | 23.04.2024 | Районный бюджет | - | - | Участвовали школьники КОГОБУ СШ пгт Нема, КОГОБУ СШ с.Архангельское и родители школьников. Количество участников 700 человек. |
| 2.4. Межрайонный конкурс музыкальных школ «Музыкальная весна». | УпСВ администрации Немского муниципального округа, МКУ ДОД ДМШ | Май 2024 | Май 2024 | - | - | Районный бюджет | 10,0 | 9,75 | Количество участников 40 человек. |
| 2.5. Последний звонок и награждение выпускников активно принимающих участие в жизни района | УпСВ администрации Немского муниципального округа | Май – июнь 2024 | Май-июнь 2024 | 25.05.2024 | 25.05.2024 | Районный бюджет | - | - | КОГОБУ СШ пгт Нема, КОГОБУ СШ с. Архангельское. Количество участников 56 человек. |
| 2.6. День семьи любви и верности | УпСВ администрации Немского муниципального округа, МКУК Немский РДК | Июль 2024 | Июль 2024 | 08.07.2024 | 08.07.2024 | Районный бюджет | - | - | - |
| 3. Пропаганда ЗОЖ и профилактика асоциальных явлений в молодёжной среде. | УпСВ администрации Немского муниципального округа | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.02.2024 | Районный бюджет | - | - | Цель: снизить количество подростков, состоящих на всех видах учета |
| 3.1 Спортивно-игровые площадки. | УпСВ администрации Немского муниципального округа районная библиотека, РДК. | Август-2024 | Август-2024 | - | - | Районный бюджет | - | - | - |
| 3.2 Акция «Будущее Кировской области без наркотиков» | УпСВ администрации Немского муниципального округа | Ноябрь-декабрь 2024 | Ноябрь-декабрь 2024 | - | - | Районный бюджет | - | - | Акция не проводиться. |
| 3.3 Международный день борьбы с наркоманией | УпСВ администрации Немского муниципального округа | Июнь 2024 | Июнь 2024 | Июнь 2024 | Июнь 2024 | Районный бюджет | - | - | Охвачены несовершеннолетние в детских пришкольных лагерях, при ЦДОД, КЦСОН в количестве 154 человека |
| 4.Формирование нравственности, духовности и патриотизма. | УпСВ администрации Немского муниципального округа | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Районный бюджет | 6,5 | 6,5 | Вовлечение молодежи в военно-патриотическое и юнармейское движения |
| 4.1. Торжественное вручение паспортов «Я гражданин». | УпСВ администрации Немского муниципального округа | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Районный бюджет | - | - | Паспорта вручены в торжественной обстановке на значимых событиях, праздниках муниципалитета в количестве 40 человек |
| 4.2. Торжественная церемония вступления в ряды юнармейцев. | УпСВ администрации Немского муниципального округа МКУК Немский РДК, МКУ ДОД «ЦДОД пгт.Нема» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Районный бюджет | - | - | Приняты в ряды юнармейцев 8 человек |
| 4.3 Полевой выход для юнармейского отряда и туристического объединения | УпСВ администрации Немского муниципального округа | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 27.09.2024 | 27.09.2024 | Районный бюджет | - | - | - |
| 4.4. Подведение итогов года, награждение активных участников патриотических мероприятий. | УпСВ администрации Немского муниципального округа | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | Районный бюджет | - | - | - |
| 4.5. Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки среди воспитанников ВПК «Легион» | УпСВ администрации Немского МО | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 10.11.2024 | 10.11.2024 | Районный бюджет | 6,5 | 6,5 | Соревнования прошли на базе КОГОБУ СШ пгт Нема, количесво участников 13 человек |
| 5. Проведение районных соревнований среди детей | УпСВ администрации Немского муниципального округа | январь 2024 | декабрь 2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Районный бюджет | 16,5 | 9,84 | Увеличение численности занимающихся физической культурой и спортом среди учащихся образовательных учреждений |
| 5.1. Всероссийский день футбола | УпСВ администрации Немского муниципального округа | Декабрь 2024 | Декабрь 2024 | - | - | Районный бюджет | - | - | - |
| 5.2 Районные соревнования допризывной молодёжи | УпСВ администрации Немского муниципального округа | Сентябрь 2024 | Сентябрь 2024 | 14.09.2024 | 14.09.2024 | Районный бюджет | 3,0 | 9,84 | Соревнования прошли на стадионе пгт Нема колличесво участников 28 человек |
| 5.3. Районные соревнования районные соревнования, посвящённые Дню Победы с элементами военно-прикладных видов спорта. | УпСВ администрации Немского муниципального округа, МКУ ДОД «ЦДОД пгт.Нема» | Май 2024 | Май 2024 | 27 мая | 27 мая | Районный бюджет | 5,0 | - | - |
| 5.4. Районный туристический слет среди школьников | УпСВ администрации Немского муниципального округа МКУ ДО «ЦДОД пгт.Нема» | Май 2024 | Май 2024 | - | - | Районный бюджет | 8,5 | - | - |
| 6. Проведение районных соревнований среди молодёжи и взрослого населения. | УпСВ администрации Немского муниципального округа | Январь –декабрь 2024 | Январь-декабрь 2024 | Январь – декабрь 2024 | Январь – декабрь 2024 | Районный бюджет | 60,0 | 78,57 | Увеличение численности занимающихся физической культурой и спортом молодежи и взрослого населения |
| 6.1 Лыжня России | УпСВ администрации Немского муниципального округа | Февраль 2024 | Февраль 2024 | 12.02.2024 | 12.02.2024 | Районный бюджет | 10,5 | 16,19 | 10.02.2024г.В соревнования приняли участие с.Архангельское, с.Васильевское, пгт.Нема. Так же все желающие смогли поучаствовать в с.Ильинском, с. Марково, с.Колобово., д.Городище. Общее количество участников около 200 человек. Приобретен банер, медали, призы |
| 6.2. Соревнования по мини-футболу, легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы в ВОВ | УпСВ администрации Немского муниципального округа | Май 2024 | Май 2024 | - | - | Районный бюджет | 10,0 | 3,74 | Приобретены призы. Мероприятие в связи с погодными условиями перенесено на 23.05.2024 |
| 6.3. День физкультурника | УпСВ администрации Немского муниципального округа | Август 2024 | Август 2024 | 12.08.2024 | 12.08.2024 | Районный бюджет | 10,0 | 10,0 | Приобретены призы и памятные подарки . количество участников 120 человек |
| 6.4. Кросс Нации | УпСВ администрации Немского муниципального округа | Сентябрь 2024 | Сентябрь 2024 | 17.09.2024 | 17.09.2024 | Районный бюджет | 7,5 | 23,64 | Приобретены призы и грамоты. Участвовали школьники из пгт Нема, с.Архангельское, д.Городице, с Ильинское, с Васильевское организован подвоз детей . количество участников 185 человек. |
| 6.5. День работников лесной отрасли | УпСВ администрации Немского муниципального округа | Сентябрь 2024 | Сентябрь 2024 | 16.09.2024 | 16.09.2024 | Районный бюджет | 7,0 | 7,0 | Приобретены призы, медали, кубок . Количество участников 25 человек |
| 6.6. Турнир по волейболу в рамках празднования Дня народного единства | УпСВ администрации Немского муниципального округа | Ноябрь 2024 | Ноябрь 2024 | - | - | Районный бюджет | - | - | - |
| 6.7. Предновогодний марафон | УпСВ администрации Немского муниципального округа | ноябрь2024 | ноябрь 2024 | Ноябрь 2024 | Декабрь 2024 | Районный бюджет | 15,0 | 15,0 | Соревнования проходили с 20.11.2024 по 20.12.2024 по 7 видам спорта. Участие приняли 7 команд. Победители были отмечены по каждому виду и в общекомандном зачете. |
| 6.8. Районный туристический слет, посвященный празднованию Дня молодежи «Лето! Энергия! Спорт!» | УпСВ администрации Немского муниципального округа | Июнь 2024 | Июнь 2024 | 23.09.2024 | 23.09.2024 | Районный бюджет | - | - | - |
| 6.9 Охотничий биатлон | УпСВ администрации Немского муниципального округа | Февраль 2024 | Февраль 2024 |  |  | Местный бюджет | - | 3000 | 23 Февраль 11 команд участников |
| 7. Участие в межрайонных и областных соревнованиях. | УпСВ администрации Немского муниципального округа | январь 2024 | декабрь 2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Районный бюджет | 82,0 | 71,98 | Повышение спортивного мастерства, конкурентоспособности |
| 7.1. Сельские игры | УпСВ администрации Немского муниципального округа | Июнь 2024 | Июнь 2024 | - | - | Районный бюджет | - |  | - |
| 7.2. Фестиваль ГТО среди трудовых коллективов и муниципальных служащих | УпСВ администрации Немского муниципального округа | Февраль 2024 | Февраль 2024 | - | - | Районный бюджет | 20,0 | 14,98 | Был проведен в рамках «Предновогоднего марафона» . Победители были отмечены в личном и общекомандном зачете. |
| 7.3. Старты Надежд (учащиеся образовательных учреждений) | УпСВ администрации Немского муниципального округа | Сентябрь 2024 | Февраль 2024 | - | - | Районный бюджет | 22,0 | 30,0 | 4.10.2024Доставка команды на областной этап Фестиваля ГТО среди школьников |
| 7.4. Фестиваль Всероссийского ВФСК ГТО среди всех категорий населения – региональный этап | УпСВ администрации Немского муниципального округа | Апрель 2024 | Апрель 2024 | 08.04.2024 | 08.04.2024 | Районный бюджет | 20,0 | 27,0 | 09.03.2024г. Доставка команды на областной этап Фестиваля ГТО среди всех категорий населения 27 человек |
| 7.5.Летний фестиваль ГТО среди учащихся образовательных учреждений | УпСВ администрации Немского муниципального округа | Июнь 2024 | Июнь 2024 | 29.06.2024 | 29.06.2024 | Районный бюджет | 20,0 | - | - |
| 8. Улучшение материально-технической базы | УпСВ администрации Немского муниципального округа | январь 2024 | декабрь 2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Районный бюджет | 16,5 | - | Приобретение баннеров и спортивного оборудования для проведения соревнований |
| 8.1 Приобретение спортивного инвентаря. | УпСВ администрации Немского муниципального округа | январь 2024 | декабрь 2024 | - | - | Районный бюджет | 16,5 | - | - |
| 9. Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», в т.ч. оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием | УпСВ администрации Немского муниципального округа | январь 2024 | декабрь 2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Районный бюджет | 20,0 | - | Увеличение численности населения сдавших нормативы ВФСК ГТО на знак отличия |
| 9.1. Зимний фестиваль ГТО | УпСВ администрации Немского муниципального округа, Архангельское Территориальное управление | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | - | - | - | - |
| 9.2. Торжественное вручение знаков отличия | УпСВ администрации Немского муниципального округа | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Каждый квартал | Каждый квартал | Районный бюджет | - | - | - |
| 9.3. районные соревнования по выполнению нормативов ВФСК ГТО среди образовательных учреждений | УпСВ администрации Немского муниципального округа | В течение года | В течение года | 31.03.2024, 16.06.2024 | 31.03.2024, 16.06.2024 | Районный бюджет | 20,0 | - | - |
| 10. Финансовая поддержка детско-юношеского и массового спорта | УпСВ администрации Немского муниципального округа | В течение года | В течение года | 15.02.2024 | 25.12.2024 | Областной бюджет | 60,0 | 60,0 | Увеличение количества мероприятий, включенных в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Кировской области, в которых жители муниципального образования приняли участие - не менее 2 (поездка в г.Киров «Движение первых» 19.04.2024г. 12 человек). Доставка в г.Киров на «Старты надежд» ГТО 05.10.2024 . 8 человек. |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | Всего | 1304,2 | 1269,59 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 378,25 | 378,25 |  |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 502,31 | 502,31 |  |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 423,64 | 389,03 |  |

_____________________