Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения» за 2024 год

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Источники финансового обеспечения | Финансирование, тыс. рублей |  | Непосредственный результат реализации мероприятий муниципальной программы (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало реализации мероприятия | окончание реализации мероприятия | начало реализации мероприятия | окончание реализации мероприятия |  | план | факт (кассовые расходы) |  |
| Администрация Немского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Денежное вознаграждение за добычу волка на территории Немского муниципального округа | Администрация муниципального округа | август | декабрь | август | декабрь | Всего | 45,00 | 30,00 | Добыто 2 волка (в сентябре и октябре по 1особи) |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 45,00 | 30,00 |  |
| 2 | Мероприятия в сфере благоустройства | Администрация муниципального округа | март | декабрь | март | декабрь | Всего | 2273,34 | 2273,24 | Выполнены работы по сносу здания овощехранилища по адресу ул. Советская, д. 46, пгт. Нема и здания детского сада №5 по адресу пгт.Нема, ул. Советская, д.69; перевозка контейнеров. |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 2273,34 | 2273,34 |  |
| 3 | Мероприятия, направленные на развитие, содержание, укрепление коммунальной инфраструктуры | Администрация муниципального округа | июль | октябрь | Июль | сентябрь | Всего | 845,00 | 845,00 | Приобретение коммунальной техники для МУП «Лес»; строительство коммунальной инфраструктуры ФАП д.Незамаи. |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 845,00 | 845,00 |  |
| 4 | Мероприятия, направленные на выполнение плана природоохранных мероприятий муниципального округа, в соответствии с рекомендуемым перечнем Минприроды России. В том числе: | Администрация муниципального округа |  |  |  |  | Всего | 4255,00 | 2659,31 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 4255,00 | 2659,31 |  |
|  | 4.1. Услуги и работы природоохранного назначения (заключение об оценке химического состояния почв свалок д.Слудка, с.Марково,с.Колобово) |  | апрель | ноябрь | апрель | ноябрь | Бюджет муниципального округа | 80,41 | 80,41 | Получены анализы почв. |
|  | 4.2. Разработка проектно - сметной документации в целях реализации мероприятия "Ликвидация свалок бытовых (коммунальных) отходов на территории Кировской области, не отвечающих требованиям природоохранного законодательства, Немский муниципальный округ, д.Верхорубы" |  | октябрь | ноябрь | октябрь | ноябрь | Бюджет муниципального округа | 70,25 | 70,25 | Проведены маркшейдерские работы |
|  | 4.3. Ликвидация свалок бытовых (коммунальных) отходов на территории Кировской области, не отвечающих требованиям природоохранного законодательства, Немский муниципальный округ, с. Марково |  | январь | апрель | январь | апрель | Бюджет муниципального округа | 253,16 | 253,16 | Ликвидирована свалка |
|  | 4.4. Ликвидация свалок бытовых (коммунальных) отходов на территории Кировской области, не отвечающих требованиям природоохранного законодательства, Немский муниципальный округ, с. Колобово |  | январь | апрель | январь | апрель | Бюджет муниципального округа | 546,02 | 546,02 | Ликвидирована свалка |
|  | 4.5. Ликвидация свалок бытовых (коммунальных) отходов на территории Кировской области, не отвечающих требованиям природоохранного законодательства, с. Слудка |  | июнь | сентябрь | июнь | сентябрь | Бюджет муниципального округа | 1709,47 | 1709,47 | Ликвидирована свалка |
|  | 4.6. Ликвидация свалок бытовых (коммунальных) отходов на территории Кировской области, не отвечающих требованиям природоохранного законодательства, пгт. Нема. |  | март | июнь | март | июнь | Бюджет муниципального округа | 1595,68 | 0,00 | Работы по ликвидации перенесены на 2025 год. |
| 5 | Защита населения от болезней, общих для человека и животных. Содержание скотомогильников. | Администрация муниципального округа | январь | декабрь | январь | декабрь | Всего | 1170,10 | 1170,10 | Установление размеров санитарно защитной зоны сибиреязвенного скотомогильника; содержание скотомогильника. |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 1170,10 | 1170,10 |  |
| Территориальное управление пгт. Нема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятия в сфере муниципальной собственности, в том числе: | Территориальное управление пгт. Нема |  |  |  |  | Всего | 30,00 | 29,58 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 30,00 | 29,58 |  |
|  | страховые платежи по ОСПО (гидроузел) |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 30,00 | 29,58 | Застраховано ОСПО ГТС Березовского водохранилища (гидроузел) |
| 2 | Мероприятия в сфере благоустройства, в части затрат уличного освещения, в том числе: | Территориальное управление пгт. Нема |  |  |  |  | Всего | 1518,37 | 1296,60 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 1518,37 | 1296,60 |  |
|  | 2.1. Оплата расходов по электроэнергии |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 822,30 | 822,30 | Произведена оплата зп потребление электроэнергии по уличному освещению. |
|  | 2.2. Услуги по обеспечению наружного освещения |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 335,57 | 284,656 | Денежные средства освоены не в полном объеме (договор заключался на фактически выполненные работы в пгт. Нема, ул. Южная) |
|  | 2.3. Демонтаж Новогоднего убранства. |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 44,96 | 19,79 | Денежные средства освоены не в полном обьеме (договор заключался на фактически выполненные работы для демонтажа новогодних фонарей) |
|  | 2.4. Договор подряда |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 27,40 | 26,597 | Заключен договор подряда с электриком. |
|  | 2.5. Восстановление наружного освещения (ул. Кооперативная, пер. Колхозный, ул. Колхозная до ул. Кленовой) |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 28,14 | 0,00 | Работы перенесены на 2025год. |
|  | 2.6. Электротовары. |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 260,00 | 143,26 | Покупка светодиодных прожекторов, расходных материалов. |
| 3 | Мероприятия в сфере благоустройства, прочие мероприятия, в том числе: | Территориальное управление пгт. Нема |  |  |  |  | Всего | 2033,34 | 1640,75 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 2033,34 | 1640,75 |  |
|  | 3.1. Оплата расходов на содержание рабочего по благоустройству |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 273,83 | 269,75 | Оплачен труд работника по благоустройству |
|  | 3.2. Новогоднее разряжение |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 14,322 | 11,00 | Денежные средства освоены не в полном обьеме (договор заключался на фактически выполненные работы, по демонтажу новогодней ели и новогоднего убранства). |
|  | 3.3. Работы по благоустройству. |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 18,525 | 16,251 | Проведены субботники по очистке территории от мусора, места отдыха у воды. |
|  | 3.4. Услуги ДТ-75 |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 104,288 | 67,70 | Проведены работы по противопожарной опашке территории |
|  | 3.5. Услуги автомобиля |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 17,268 | 17,268 | Проведены субботники по очистке территории поселка от мусора. |
|  | 3.6. Сбор твердых коммунальных отходов (ТКО) |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 20,304 | 18,06 | Денежные средства освоены не в полном объёме (договор заключался на фактически выполненные работы по вывозу ТКО с кладбища и мест отдыха у воды в пгт. Нема). |
|  | 3.7. Услуги техники (МТЗ-82…) |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 170,174 | 148,904 | Проведены субботники по очистке территории поселка от мусора (оплачены услуги трактора) |
|  | 3.8. Работа экскаватора |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 63,969 | 23,625 | Денежные средства освоены не в полном обьеме (договор заключался на фактически выполненные работы) |
|  | 3.9. Зимнее содержание контейнерных площадок |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 86,70 | 61,45 | Оплата за выполнение работ по очистке контейнерных площадок от снега пгт. Нема. |
|  | 3.10. Услуги трактора по расчистке территории Парк Победы, Летний сад |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 83,057 | 48,71 | Выполнены работы по содержанию 2 объектов благоустройства зимний период (Парк Победы, и сквер Летний сад) |
|  | 3.11. Удаление аварийных деревьев |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 285,35 | 238,00 | Денежные средства освоены не в полном объёме (договор заключался на фактически выполненные работы по удалению аварийных деревьев) |
|  | 3.12. Противоклещевая обработка территории |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 43,318 | 42,96 | Проведена противоклещевая обработка сквера, стадиона, Парка Победы, Летнего сада, кладбищ, место отдыха у воды. |
|  | 3.13. Окашивание территории пгт. Нема от сорной растительности |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 235,854 | 235,854 | Проведены работы по окашиванию территории от сорной растительности. |
|  | 3.14. Выполнение подсобных работ |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 54,002 | 21,174 | Расчистка от зарослей ул. Кооперативная, ул. Пионерская. |
|  | 3.15. Работы трактора с косилкой (окашивание) |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 141,035 | 120,632 | Проведены работы по окашиванию территории от сорной растительности. |
|  | 3.16. Утилизация древесных отходов. |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 83,744 | 0,27 | Выполнены работы по сносу аварийных деревьев на кладбище пгт. Нема, Аллее Славы пгт.Нема. |
|  | 3.17. Составление сметы по благоустройству. |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 2,990 | 2,00 | Услуги по разработке сметы на монтаж памп-трека |
|  | 3.17. Прочие расходы по благоустройству |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 311,31 | 282,91 | Расходы на благоустройство поселка |
|  | 3.18. Хоз. товары. |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 10,05 | 10,05 | Приобретение хозтоваров. |
|  | 3.19. Стройматериалы |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 13,25 | 4,189 | Денежные средства освоены не в полном объёме (договор заключался на фактически приобретённые материалы) |
| 4 | Мероприятия. Направленные на предупреждение ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования структур жизнеобеспечения на территории Немского района | Территориальное управление пгт. Нема |  |  |  |  | Всего | 50,00 | 49,71 | Денежные средства освоены не в полном объёме (договор заключался за фактически выполненный объём работ) |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 50,00 | 49,71 |  |
| 5 | Реализация мероприятий по устройству и (или) модернизации уличного освещения населенных пунктов. | Территориальное управление пгт. Нема |  |  |  |  | Всего | 818,60 | 818,60 | Освещение населенного пункта 100%. |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 409,30 | 409,30 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 409,30 | 409,30 |  |
| 6 | Мероприятие, направленное на выполнение плана природоохранных мероприятий муниципального округа, в соответствии с рекомендуемым перечнем Минприроды России | Территориальное управление пгт. Нема |  |  |  |  | Всего | 129,00 | 61,63 | Денежные средства освоены не в полном объёме (договор заключался на фактический объём работы),экономия произошла за счет работы волонтёров |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 129,00 | 61,63 |  |
|  | Ликвидация несанкционированных свалок пгт. Нема |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 129,00 | 0,00 |  |
| 7 | Алея Славы в «Парке Победы» пгт.Нема. | Территориально управление пгт. Нема |  |  |  |  | Всего | 1558,06 | 1558,06 | Строительство парка «Аллея Славы» (разработка сметы, работа по благоустройству (снос аварийных деревьев деревьев, укладка плитки и бордюров), строительный контроль) |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 1108,30 | 1108,30 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 149,76 | 149,76 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Иные внебюджетные источники | 300,00 | 300,00 |  |
| 8 | Оборудование (дооборудование) пляжей (мест отдыха людей у воды) | Территориальное управление пгт. Нема |  |  |  |  | Всего | 245,33 | 210,72 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 245,33 | 210,72 |  |
|  | 8.1. Место отдыха у воды |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 63,30 | 62,80 | Исследование песка и воды, приобретение мотора. |
|  | 8.2. Оплата за обучение матросов – спасателей |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 7,00 | 7,00 | Оплачено обучение матросов – спасателей |
|  | 8.3. Договор подряда (матросы) |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 175,025 | 140,924 | Сокращены сроки работы из-за погодных условий. |
| 9 | Мероприятия, направленные на выполнение условий соглашений и достижения значений результатов, предусмотренных соглашениями | Территориальное управление пгт. Нема |  |  |  |  | Всего | 203,50 | 186,58 | Денежные средства освоены не в полном объёме:освещение,пересадка дубов и кедров, мероприятия по борьбе с борщевиком(договора заключались на фактический выполненный объём работы) |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 203,50 | 186,58 |  |
| 10 | Реализация мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского | Территориальное управление пгт. Нема |  |  |  |  | Всего | 103,4 | 103,4 | Ликвидирован борщевик Сосновского на земельных участках площадью 6,75 га. |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 102,3 | 102,3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 1,1 | 1,1 |  |
| Ильинское территориальное управление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятия в сфере благоустройства, в части затрат уличного, в том числе: | Ильинское ТУ |  |  |  |  | Всего | 388,04 | 330,80 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 388,04 | 330,80 |  |
|  | 1.1. Текущий ремонт электросети |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 53,80 | 49,80 | Населенные пункты Ильинского ТУ обеспечены уличным освещением |
|  | 1.2. Электроматериалы |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 51,40 | 51,40 | Куплены электроматериалы |
|  | 1.3. Оплата потребления электроэнергии |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 221,90 | 168,70 | Оплачены расходы за электроэнергию |
|  | 1.4. Точка учета эл. энергии |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 60,90 | 60,90 | Установлена точка учета в с.Ильинское, Ильинского ТУ |
| 2 | Мероприятия в сфере благоустройства, прочие мероприятия, в том числе: | Ильинское ТУ |  |  |  |  | Всего | 173,53 | 173,52 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 173,53 | 173,52 |  |
|  | 2.1. Противоклещевые мероприятия |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 7,9 | 7,9 | Проведена противоклещевая обработка территорий общего пользования в Ильинском ТУ |
|  | 2.2. Кошение травы на территории стадиона и по селу |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 27,80 | 27,80 | Ликвидирована сорная растительность на территории стадиона и по с. Ильинское |
|  | 2.3. Борьба с борщевиком |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 39,10 | 39,10 | Проведены мероприятия по борьбе с борщевиком |
|  | 2.4. ГСМ |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 12,40 | 12,40 | Покупка ГСМ |
|  | 2.5. Материалы |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 33,90 | 33,90 | Покупка хоз материалов. |
|  | 2.6. Транспортные |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 27,10 | 27,10 | Покупка щебня для ремонта дорог. |
|  | 2.7. Стройматериалы (гвозди) |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 12,1 | 12,10 | Покупка стройматериалов (гвоздей) |
|  | 2.8. Прочие работы и услуги по селу, услуги по ТКО |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 4,20 | 4,20 | Оплата за текущие работы и услуги по с. Ильинское в Ильинском ТУ |
|  | 2.9. Основные |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 9,00 | 9,00 | Приобретение строительного инструмента. |
| 3 | Мероприятия, направленные на выполнение условий соглашений и достижения значений результатов, предусмотренных соглашениями | Ильинское ТУ |  |  |  |  | Всего | 60,00 | 60,00 | Стройконтроль. |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 60,00 | 60,00 |  |
| 4 | Реализация мероприятий по устройству и (или) модернизации уличного освещения населенных пунктов | Ильинское ТУ |  |  |  |  | Всего | 314,97 | 314,97 | Обеспечение освещения населенного пункта 100%. |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 157,50 | 157,50 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 157,47 | 157,47 |  |
| 5 | «Селу родному-чудесный парк» на территории с.Ильинское (народный бюджет) | Ильинское ТУ |  |  |  |  | Всего | 3050,00 | 2892,50 | Денежные средства освоены не в полном объёме (договора заключались на фактический выполненый объём работы) |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 2000,00 | 1839,80 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 1050,00 | 965,90 |  |
| Архангельское территориальное управление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт памятника и плит погибшим землякам в годы Великой Отечественной Войны в с.Васильевское Немского муниципального округа Кировской области (ППМИ) | Архангельское ТУ |  |  |  |  | Всего | 861,00 | 861,00 | Выполнен ремонт памятника в с. Васильевское. |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 532,43 | 532,43 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 193,57 | 193,57 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Иные внебюджетные источники | 135,00 | 135,00 |  |
| 2 | Мероприятия в сфере благоустройства, в части затрат уличного, в том числе: | Архангельское ТУ |  |  |  |  | Всего | 362,50 | 329,30 | Обеспечение освещения населенного пункта 100%. |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 362,50 | 329,50 |  |
|  | 2.1. Оплата потребления электроэнергии |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 289,00 | 260,00 | Оплачены расходы за электроэнергию |
|  | 2.2. Текущее содержание, ремонт и обслуживание наружных сетей |  | январь | декабрь |  |  | Бюджет муниципального округа | 73,50 | 69,30 | Населенные пункты Архангельского ТУ обеспечены уличным освещением |
| 3 | Мероприятия в сфере благоустройства, прочие мероприятия, в том числе: | Архангельское ТУ |  |  |  |  | Всего | 443,13 | 371,60 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 443,13 | 371,60 |  |
|  | 3.1. Противоклещевая обработка кладбищ |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 70,70 | 69,30 | Проведена противоклещевая обработка кладбищ |
|  | 3.2. Кронирование аварийных деревьев |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 153,70 | 129,90 | Проведено мероприятие по кронированию аварийных деревьев |
|  | 3.3. Ремонт площадок ТКО |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 50,00 | 26,40 | Оплачены работы по ремонту контейнерных площадок. |
|  | 3.4. Текущее содержание территории Архангельского ТУ |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 163,70 | 141,00 | Благоустройство Архангельского ТУ |
|  | 3.5. Вывоз ТКО с кладбища |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 5,00 | 5,00 | Проведены мероприятия по вывозу мусора с кладбищ на территории Архангельского ТУ |
| 4 | Мероприятия направленные на выполнение плана природоохранных мероприятий муниципального округа, в соответствии с рекомендуемым перечнем Минприроды России. | Архангельское ТУ |  |  |  |  | Всего | 500,00 | 294,10 | Ликвидированы стихийные свалки с территории населенных пунктов Архангельского ТУ(кладбище с.Васильевское и с.Архангельское) |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 500,00 | 294,10 |  |
| Немское сельское территориальное управление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт памятника воинам-освободителям 1941-1945 гг. в д.Слудка | Немское сельское ТУ |  |  |  |  | Всего | 721,00 | 721,00 | Выполнен ремонт памятника в д. Слудка-Немская, Немское сельское ТУ. |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 395,29 | 395,29 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 280,00 | 280,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Иные внебюджетные источники | 46,453 | 46,453 |  |
| 2 | Мероприятия в сфере благоустройства, в части затрат уличного, в том числе: | Немское сельское ТУ |  |  |  |  | Всего | 580,03 | 580,02 | Обеспечение освещения населенного пункта 100%. |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 580,03 | 580,02 |  |
|  | 2.1. ТО уличного освещения |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 100,00 | 100,00 | Оплачены расходы за ТО уличного освещения |
|  | 2.3. Технологическое присоединение к электросетям д.Верхорубы |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 200,00 | 200,00 | Выполнено мероприятие по технологическому присоединению к электросетям с. Верхорубы |
|  | 2.4. Лампы, зап. части |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 160,00 | 160,00 | Покупка ламп и зап. частей |
|  | 2.5. Уличное освещение |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 120,00 | 120,00 | Оплачены расходы за электроэнергию |
| 3 | Мероприятия в сфере благоустройства, прочие мероприятия, в том числе: | Немское сельское ТУ |  |  |  |  | Всего | 340,80 | 340,80 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 340,80 | 340,80 |  |
|  | 3.1. Приобретение остановочного павильона |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 130,00 | 130,00 | Установлен остановочный павильон д.Слудка Немского сельского ТУ |
|  | 3.2. Снос аварийных деревьев |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 7,00 | 7,00 | Удалены аварийные деревья. |
|  | 3.3. Окашивание территории |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 97,036 | 97,036 | Ликвидирована сорная растительность на территории населенных пунктов Немского сельского ТУ |
|  | 3.4. Вывоз мусора |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 40,00 | 40,00 | Проведены мероприятия по вывозу мусора с территории Немского сельского ТУ |
|  | 3.5. Ремонт и расчистка контейнерных площадок |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 53,738 | 53,738 | Оплачены работы по расчистке и ремонту контейнерных площадок. |
|  | 3.6. ТКО с кладбищ |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 8,4 | 8,4 | Проведены мероприятия по вывозу мусора с кладбищ на территории Немского сельского ТУ |
|  | 3.7. Противоклещевая обработка |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 4,668 | 4,668 | Проведена противоклещевая обработка территорий общего пользования в Немском сельском ТУ |
| Всего по Плану реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения» |  |  |  |  |  |  | Всего | 23073,90 | 20121,06 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 5875,22 | 4285,12 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 16717,32 | 15354,49 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Иные внебюджетные источники | 481,45 | 481,45 |  |

Ведущий специалист

сектора ЖКХ и благоустройства

управления жизнеобеспечения                                                         								    		        Е.В. Мохова