ОТЧЕТ

об исполнении Плана реализации муниципальной программы

***Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства***

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Ответст-  венный  испол-  нитель,  соиспол-  нитель | Плановый период | | Фактический срок | | Источники финансового обеспечения | Финансирование  за  12 месяцев 2020г,  (период) | | Непосредственный результат реализации мероприятий муниципальной программы (краткое описание) |
| начало  реали-  зации  мероп-  риятия | окон-  чание  реали-  зации  мероп-  риятия | начало  реали-  зации  мероп-  риятия | окон-  чание  реали-  зации  мероп-  риятия | план | Факт  (кассовые расходы) |
| Программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  | Районный бюджет | 0,43 | 0,430 |  |
| 1. «Пропаганда предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * 1. Предпринимательская профориентация учащейся молодежи, знакомство с профессиями, способствующими занятию предпринимательством, не менее 2 | Администрация района, управление образования | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Сентябрь 2020 | Сентябрь 2020 | Не требуется | х | х | Проведено анкетирование по занятию предпринимательской деятельностью в Немской средней школе 14.09.2020, в Архангельской школе 22.09.2020 |
| 1.2 Проведение районных мероприятий по пропаганде предпринимательства:  -проведение Дня предпринимателя;  - проведение встреч предпринимателей за «круглым столом» с руководством района, 2 в год | Администрация района | Май 2020  01.01.2020 | Май 2020  31.12.2020 | Сентябрь 2020 | Ноябрь 2020 | Районный бюджет | х | х | 23.09.2020 состоялась встреча с Советом предпринимателей по вопросам маркировки отдельных видов товаров;  10.11.2020 проведено совещание предпринимателей с управлением экономики; финансовым управлением по вопросу исполнения целевой модели «Поддержка и развитие малого и среднего бизнеса» |
| 1. Консультационно-информационная поддержка малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Публикация в СМИ материалов, рассказывающих о работе малого и среднего бизнеса и формах его поддержки, публикация информации вновь принимаемых нормативно-правовых актов РФ, Кировской области, муниципального образования по вопросам малого и среднего предпринимательства:  - в районной газете «Вестник труда», не менее 3;  - на официальном сайте администрации района, не менее 30 | Администрация района | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Не требуется | х | х | В районной газете «Вестник труда» опубликовано поздравление к Дню российского предпринимательства – 3 заметки  В разделе «в помощь бизнесу» размещено 30 информационных материалов |
| 2.2 Проведение семинаров по вопросам изменения налогового законодательства, по вопросам, связанным с ведением предпринимательской деятельности, не менее 2 | МРИ ФНС России № 10 по Кировской области  Администрация Немского района | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Не требуется | х | х | МРИ ФНС России № 10 по Кировской области проводит семинары на постоянной основе |
| 2.3 Разовые консультации юриста и других специалистов, не менее 12 | Администрация района | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Не требуется | х | х | За январь-декабрь управлением экономики оказано 13 консультаций СМиСП |
| 2.4 Ведение реестра неиспользуемых нежилых помещений и предназначенных для целей предоставления в аренду и продажи. Поддержание реестра в актуальном состоянии на официальном сайте администрации района, в течение года | Администрация района | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Не требуется | х | х | Реестр опубликован на сайте администрации района на 31.12.2020 входит 37 объектов |
| 2.5 Анализ работы предприятий малого бизнеса, 1 раз в квартал | Администрация района | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Не требуется | х | х | Проведен анализ работы предприятий СМиСП за 2019 год, 1 квартал, за 6 месяцев 2020 года за 9 месяцев 2020 года; опубликован на сайте администрации района |
| 1. Содействие самозанятости и предпринимательству безработных граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Проведение информирования безработных граждан о возможности организации своего дела, не менее 16 | Отдел трудоустройства Немского района КОГКУ ЦЗН Нолинского района | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Не требуется | х | х | Проведено информирование 16 безработных граждан, в качестве ИП зарегистрировался 1 человек |
| 3.2 Содействие для 8 безработных граждан условий, обеспечивающих потребности в обучении по профессиям, способствующим занятию предпринимательской деятельностью | Отдел трудоустройства Немского района КОГКУ ЦЗН Нолинского района | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.04.2020 | 31.12.2020 | Не требуется | х | х | 8 человек направлены на обучение для открытия собственного дела |
| 3.3 Подготовка и издание не менее 20 справочно-информационных материалов для информирования о возможностях организации самозанятости безработных граждан, изготовление наглядной информации, приобретение учебных пособий | Отдел трудоустройства Немского района КОГКУ ЦЗН Нолинского района | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.04.2020 | 31.12.2020 | Не требуется | х | х |  |
| 3.4 Предоставление 8 организационно-консультационных услуг безработным гражданам по вопросам организации самозанятости безработных граждан (проведение тестирования, содействие в подготовке бизнес-планов, проведение экспертизы) | Отдел трудоустройства Немского района КОГКУ ЦЗН Нолинского района | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Не требуется | х | х | Предоставлено 8 консультаций |
| 1. Предоставление муниципальной преференции |  |  |  |  |  | Не требуется | х | х |  |
| 4.1 Предоставление муниципальной преференции в виде предоставления в аренду муниципального имущества (по мере поступления заявлений) | Администрация Немского района | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Не требуется | х | х | Предоставлено 2 преференции |
| 4.2 Предоставление муниципальной преференции в форме обеспечения гарантийных обязательств для реализации инвестиционных проектов на территории района (по мере поступления заявлений) | Администрация Немского района | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Не требуется | х | х | За 12 месяцев заявлений не поступало |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |