Форма № 2

**Мониторинг исполнения муниципальной программы «Пожарная безопасность» по состоянию на 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание мероприятия в соответствии с муниципальной программой | Стадия выполнения мероприятия, (%) | Объем финансирования, тыс. руб. | | | Причина неисполнения мероприятия |
| Источник финансирования | План | Фактически освоено |
| 1 | Противопожарная опашка территории у населенных пунктов | 79 | бюджет муниципального округа | 192,4 | 151,2 |  |
| 2 | Содержание МПО | 87 | всего | 5455,1 | 4723,8 |  |
| областной бюджет | 99,03 | 99,03 |
| бюджет муниципального округа | 5356,1 | 4624,8 |
| 3 | Проведение ревизии пожарных водоёмов с последующим ремонтом и техническим обслуживанием | 6 | бюджет муниципального округа | 882,3 | 48,3 | Денежные средства, выделенные на устройство пожарного водоема. В ходе выполнения работ обнаружились дефекты емкости, предназначенной для пожарного резервуара. В следствии чего возникла необходимость в дополнительных работах, что привело к задержке сроков выполнения работ |
| 4 | Резервный фонд на случай ЧС | 0 | бюджет муниципального округа | 50,0 | 0 | Не было потребности для использования |
| 5 | Обучение населения правилам пожарной безопасности | 0 | бюджет муниципального округа | 0 | 0 | Не проводилось |