Форма № 3

**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы**

**«Пожарная безопасность» за 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Источники финансового обеспечения | Финансирование за 2024г. тыс. рублей | Непосредственный результат реализации мероприятий муниципальной программы (краткое описание) |
| начало реализации | окончание реализации | начало реализации | окончание реализации | **план** | **факт** |
| **Муниципальная программа «Пожарная безопасность»** |  | 01.012024 | 31.122024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | **всего** | **6579,8** | **4923,4** |  |
| **областной бюджет** | **99,03** | **99,03** |
| **бюджет округа** | **6480,77** | **4824,4** |
|  |
| Противопожарная опашка территории у населенных пунктов | ТУ пгт. НемаНемское сельское ТУИльинские ТУАрхангельское ТУ | 01.012024 | 31.122024 | 01.012024 | 31.122024 | **всего** | 192,4 | **151,2** | Проведена опашка на селенных пунктов подверженных ландшафтным пожарам в с. Ильинском, с Соколово 1 км 600 м,, опашка с Незамаи 1 км. с.Васильевское.1км200м, с. Сосновица 750 м, д. Березовка 850,пгт. Нема 1 км.500 м |
| **областной бюджет** | **0** | **0** |
| **бюджет округа** | 192,4 | **151,2** |
| Содержание муниципальной пожарной охраны | Ильинские ТУАрхангельское ТУ | 01.012024 | 31.122024 | 01.012024 | 31.122024 | **всего** | 5455,1 | **4723,8** | Функционирование подразделения МПО в с. ИльинскоеФункционирование подразделения МПО в с. Васильевское |
| **областной бюджет** | 99,03 | **99,03** |
| **бюджет округа** | 5356,1 | **4624,8** |
| Проведение ревизии пожарных водоёмов с последующим ремонтом и техническим обслуживанием | ТУ пгт. НемаНемское сельское ТУИльинские ТУАрхангельское ТУ | 01.012024 | 31.122024 | 01.012024 | 31.122024 | **всего** | 882,4 | **48,3** | Изготовление и установка пирамид на пожарных видеоисточниках в пгт Нема |
| **областной бюджет** | **0** | **0** |
| **бюджет округа** | 882,4 | **48,3** |
| Обучение населения правилам пожарной безопасности | Администрация Немского муниципального округа | 01.012024 | 31.122024 | 01.012024 | 31.122024 | **всего** | **0** | **0** | Не проводилось |
| **областной бюджет** | **0** | **0** |
| **бюджет округа** | **0** | **0** |
| Резервный фонд | Администрация Немского муниципального округа | 01.012024 | 31.122024 | 01.012024 | 31.122024 | **всего** | **50,0** | **0** | Не использовался |
| **областной бюджет** | **0** | **0** |
| **бюджет округа** | **50,0** | **0** |