Форма № 2

**Мониторинг исполнения муниципальной программы «Профилактика правонарушений» по состоянию на 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание мероприятия в соответствии с муниципальной программой | Стадия выполнения мероприятия, (%) | Объем финансирования, тыс. руб. | | | Причина неисполнения мероприятия |
| Источник финансирования | План | Фактически освоено |
| 1 | Оказание материальной помощи при осуществлении процедуры получения (замене) паспорта гражданина Российской Федерации и иных документов гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | 12 | бюджет муниципального округа | 5,00 | 0,6 | Денежные средства перенесены на другое мероприятие в связи с отсутствием обращений |
| 5 | Материальное стимулирование членов ДНД, страхование жизни и здоровья членов ДНД от несчастных случаев | 82 | всего | 86,8 | 71,1 | застраховано 49 материальное стимулирование выплачено 42 дружинникам. |
| областной бюджет | 58,2 | 57,4 |
| бюджет муниципального округа | 28,6 | 13,7 |
| 6 | Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту | 100 | бюджет муниципального округа | 16,0 | 16,0 |  |
| 7 | Оказание социальных услуг и осуществление социального сопровождения лиц, освободившихся из учреждений уголовно-исполнительной системы | 0 | бюджет муниципального округа | 5,0 | 0,0 | Обращений не поступало |
| 8 | Разработка, изготовление и распространение информационно-методических материалов (баннеров, сборников, буклетов, памяток, календарей и др.) по профилактике правонарушений | 100 | бюджет муниципального округа | 6,0 | 6,0 |  |