ОТЧЕТ

об исполнении Плана реализации муниципальной программы

Управление муниципальным имуществом

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Ответст-венныйиспол-нитель,соиспол-нитель | Плановый период | Фактический срок | Источники финансового обеспечения | Финансированиеза 2024,(период) | Непосредственный результат реализации мероприятий муниципальной программы (краткое описание) |
| началореали-зациимероп-риятия | окон-чаниереали-зациимероп-риятия | началореали-зациимероп-риятия | окон-чаниереали-зациимероп-риятия | план | Факт(кассовые расходы) |
| **Мероприятие 1**Проведение проверок по использованию и сохранностью объектов муниципального имущества по 960 объектам движимого и недвижимого имущества | Сектор земельных отношений Сектор имущественных отношений |  |  |  |  | всего | 0 | 0 |  |
| январь 2024 | декабрь 2024 | январь 2024 | декабрь 2024 | Местный бюджет | 0 | 0 | Проведена проверка по 960 объектам, находящихся в муниципальной собственности |
| **Мероприятие 2**По организации оформления, учета и контроля муниципального имущества района: 1) Постановка на кадастровый учет 24 нежилых объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности ;2) Межевание 8 земельных участков3) проведение кадастровых работ по межеванию 3 земельных участков из земель с/х назначения | Сектор земельных отношений Сектор имущественных отношений |  |  |  |  | всего | **404,18** | **393,26** |  |
| январь 2024 | декабрь 2024 | январь 2024 | декабрь 2024 | Местный бюджет | 196,80119,288,18 | 185,88119,288,18 | Постановлено на кадастровый учет 24 объекта, находящиеся в муниципальной собственности Установлены границы и поставлены на кадастровый учет 8 земельных участков.Установлены границы 3 земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения |
| **Мероприятие 3**По публикации, организации и проведению продаж, сдаче в аренду и безвозмездное пользование муниципального имущества:  | Сектор земельных отношений Сектор имущественных отношений |  |  |  |  | всего | **125,00** |  **60** |  |
| январь 2024 | декабрь 2024 | январь 2024 | декабрь 2024 | Местный бюджет | 125,00 |  60,00 | Проведена оценка в отношении 4 объектов недвижимости для целей предоставления в аренду муниципального имущества и приватизации в 2024 году,  |
| **Мероприятие 4** Содержание и ремонт имущества казны: 1) Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов находящихся:в Архангельском тер. управлении;в Немском городском тер. управлении;в администрации Немского муниципального округа. Содержание и ремонт муниципального жилья:в Архангельском тер. управлении;в Немском городском тер. управлении. | Архангельское теруправлениеНемское городское теруправлениеАдминистрация Немского муниципального округаАрхангельское теруправлениеНемское городское теруправление |  |  |  |  | всего | **467,60** | **406,69** |  |
| январь 2024 | декабрь 2024 | январь 2024 | Декабрь 2024 | Местный бюджет |  **261,90****54,20****18,90****57,60****75,00** | **260,31****45,10****18,94****53,07****29,27** | Уплачены взносы на проведение ремонта в многоквартирных домах Проведены мероприятия в сфере муниципальной собственности по ремонту жилья |
| **Итого** |  |  |  |  |  |  | **996,80** | **860,0** |  |