ОТЧЕТ

об исполнении Плана реализации муниципальной программы

Управление муниципальным имуществом

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Ответст-  венный  испол-  нитель,  соиспол-  нитель | Плановый период | | Фактический срок | | Источники финансового обеспечения | Финансирование  за 2024,  (период) | | Непосредственный результат реализации мероприятий муниципальной программы (краткое описание) |
| начало  реали-  зации  мероп-  риятия | окон-  чание  реали-  зации  мероп-  риятия | начало  реали-  зации  мероп-  риятия | окон-  чание  реали-  зации  мероп-  риятия | план | Факт  (кассовые расходы) |
| **Мероприятие 1**  Проведение проверок по использованию и сохранностью объектов муниципального имущества по 960 объектам движимого и недвижимого имущества | Сектор земельных отношений  Сектор имущественных отношений |  |  |  |  | всего | 0 | 0 |  |
| январь 2024 | декабрь 2024 | январь 2024 | декабрь 2024 | Местный бюджет | 0 | 0 | Проведена проверка по 960 объектам, находящихся в муниципальной собственности |
| **Мероприятие 2**  По организации оформления, учета и контроля муниципального имущества района:  1) Постановка на кадастровый учет 24 нежилых объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности ;  2) Межевание 8 земельных участков  3) проведение кадастровых работ по межеванию 3 земельных участков из земель с/х назначения | Сектор земельных отношений  Сектор имущественных отношений |  |  |  |  | всего | **404,18** | **393,26** |  |
| январь 2024 | декабрь 2024 | январь 2024 | декабрь 2024 | Местный бюджет | 196,80  119,2  88,18 | 185,88  119,2  88,18 | Постановлено на кадастровый учет 24 объекта, находящиеся в муниципальной собственности  Установлены границы и поставлены на кадастровый учет 8 земельных участков.  Установлены границы 3 земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения |
| **Мероприятие 3**  По публикации, организации и проведению продаж, сдаче в аренду и безвозмездное пользование муниципального имущества: | Сектор земельных отношений  Сектор имущественных отношений |  |  |  |  | всего | **125,00** | **60** |  |
| январь 2024 | декабрь 2024 | январь 2024 | декабрь 2024 | Местный бюджет | 125,00 | 60,00 | Проведена оценка в отношении 4 объектов недвижимости для целей предоставления в аренду муниципального имущества и приватизации в 2024 году, |
| **Мероприятие 4**  Содержание и ремонт имущества казны:  1) Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов находящихся:  в Архангельском тер. управлении;  в Немском городском тер. управлении;  в администрации  Немского муниципального округа.    Содержание и ремонт муниципального жилья:  в Архангельском тер. управлении;  в Немском городском тер. управлении. | Архангельское теруправление  Немское городское теруправление  Администрация Немского муниципального округа  Архангельское теруправление  Немское городское теруправление |  |  |  |  | всего | **467,60** | **406,69** |  |
| январь 2024 | декабрь 2024 | январь 2024 | Декабрь 2024 | Местный бюджет | **261,90**  **54,20**  **18,90**  **57,60**  **75,00** | **260,31**  **45,10**  **18,94**  **53,07**  **29,27** | Уплачены взносы на проведение ремонта в многоквартирных домах  Проведены мероприятия в сфере муниципальной собственности по ремонту жилья |
| **Итого** |  |  |  |  |  |  | **996,80** | **860,0** |  |