Приложение 5

Информация

о расходах на реализацию муниципальной программы

за счет всех источников финансирования за 2023 год

«Управление муниципальным имуществом»

_______________________________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

| Наименование муниципальной программы (отдельное мероприятие) | Источники финансирования | Оценка расходов (в соответствии с муниципальной программой) | Фактические расходы (расходы за счет федерального Бюджета, областного бюджета (кассовые расходы), местных бюджетов и внебюджетные источники) | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 1 Проведение проверок по использованию и сохранностью объектов муниципального имущества по 960 объектам движимого и недвижимого имущества | всего | 0,00 | 0,00 | 100 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2 По организации оформления, учета и контроля муниципального имущества района: 1) Постановка на кадастровый учет 34 нежилых объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности ; 2) Межевание 11 земельных участков Межевание парка с. Архангельское | всего | 404,18 | 393,26 | 97 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет | 404,18 | 393,26 | 97 |
|  | Иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 3 Мероприятия по публикации, организации и проведению продаж, сдаче в аренду и безвозмездное пользование муниципального имущества 1)независимая оценка муниципального имущества | всего | 125,60 | 60,00 | 48 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет | 125,00 | 60,00 | 48 |
|  | Иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Мероприяти4 1) Содержание и ремонт имущества казны: Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов находящихся: в Архангельском тер. управлении; в Немском городском тер. управлении; в администрации Немского муниципального округа. 2) Мероприятия по содержанию и ремонту муниципального жилья | Всего | 467,60 | 406,69 | 87 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет | 467,60 | 406,69 | 87 |
|  | Иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 996,8 | 860 | 86 |