|  |
| --- |
| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **УПРАВЛЕНИЕ ПО СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ АДМИНИСТРАЦИИ** **НЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_613470 Кировская областьпгт. Нема, ул. Советская д.36тел. 2-12-60 факс 2-12-96e-mail *ruo\_nema@mail.ru*[*http://uo-nema.ucoz.ru/*](http://uo-nema.ucoz.ru/)**\_\_\_\_\_28.02.2025\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_15\_\_**На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Отчет за 2024 год об исполнении плана реализации муниципальной программы "Формирование законопослушного поведения**

**участников дорожного движения в Немском муниципальном округе Кировской области "** (наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п\п | Наименованиемероприятия | Ответственныйисполнитель,соисполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Источникифинансового обеспечения | Финансированиеза 2024 год,(период)тыс. рублей | Непосредственныйрезультат реализациимероприятий муниципальной программы(краткое описание)\* |
| началореализациимероприятия | окончаниереализациимероприятия | началореализациимероприятия | окончаниереализациимероприятия | план | факт (кассовые расходы) |
| 1. | Планирование работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на новый учебный год | Управление по социальным вопросам администрации Немского муниципального округа, ГИБДД МО МВД России "Кильмезский" | 01.08.2024 | 31.08.2024 | 01.06.2024 | 30.06.2024 | всего |  |  | Принят и согласован план совместной работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на 2024-2025 учебный год на региональном уровне |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| бюджет муниципального округа |  |  |
| иные внебюджетные источники |  |  |
| 2. | Направление информационных материалов по обучению обучающихся правилам безопасности дорожного движения | Управление по социальным вопросам администрации Немского муниципального округа, ГИБДД МО МВД России "Кильмезский | 01.01.2024 | 31.12.24 | 01.01.24 | 31.12.24 | всего |  |  | Информационные материалы по мере поступления направляются в образовательные организаций, охват составил 614 учащийся |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| бюджет муниципального округа |  |  |
| иные внебюджетные источники |  |  |
| 3. | Оформление в образовательных организациях города стендов-уголков по безопасности дорожного движения | Управление по социальным вопросам администрации Немского муниципального округа, ГИБДД МО МВД России "Кильмезский | 01.08.2024 | 31.08.2024 | 01.08.2024 | 31.08.2024 | всего |  |  | Во всех образовательных учреждениях оформлены стенды, уголки по безопасности дорожного движения |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| бюджет муниципального округа |  |  |
| иные внебюджетные источники |  |  |
| 4. | Организация и проведение занятий в образовательных организациях округа по Правилам дорожного движения, обсуждение с обучающимися маршрутов безопасного движения в школу | Управление по социальным вопросам администрации Немского муниципального округа, ГИБДД МО МВД России "Кильмезский |  |  |  |  | всего |  |  | В рамках реализации основной образовательной программы дошкольного образования проведено 57 занятий за 2024 год, 78 в школах |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| бюджет муниципального округа |  |  |
| иные внебюджетные источники |  |  |
| 5. | Организация и проведение профилактического мероприятия "Внимание - дети!" | Управление по социальным вопросам администрации Немского муниципального округа, ГИБДД МО МВД России "Кильмезский | 15.05.202417.08.2024 | 03.06.2403.09.24 | 20.05.2426.08.24 | 04.06.2407.09.24 | всего |  |  | Профилактическая акция прошла в период окончания учебного года. В пред каникулярный период проведены инструктажи в кассах (43, охват детей 614 человек), 7 родительских собраний, где рассматривались вопросы безопасности дорожного движенияС 26.08-07.09. прошла акция «Внимание ДЕТИ!» Проведено: совещаний, бесед ,инструктажей по БДД – 15Бесед с родителями по применению ремней безопасности – 3;Занятий и конкурсов - 27 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| бюджет муниципального округа |  |  |
| иные внебюджетные источники |  |  |
| 6. | Организация и проведение в образовательных организациях Всероссийской недели безопасности дорожного движения | Управление по социальным вопросам администрации Немского муниципального округа, ГИБДД МО МВД России "Кильмезский | 16.09.2024 | 21.09.24 | 16.09.24 | 21.09.24 | всего |  |  | Во всех образовательных учреждениях в сентябре прошла Всероссийская неделя безопасности дорожного движения с 16 -21.09.2024 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| бюджет муниципального округа |  |  |
| иные внебюджетные источники |  |  |
| 7. | Организация и проведение районного конкурса "Творчество юных - за безопасность дорожного движения" | Управление по социальным вопросам администрации Немского муниципального округа, ГИБДД МО МВД России "Кильмезский | 01.11.2024 | 04.12.24 | 01.11.24 | 04.12.24 | всего |  |  | прошел районный конкурс "Творчество юных - за безопасность дорожного движения"В конкурсе рисунков «Дорога БЕЗопасности» учащиеся заняли 6 первых мест, 5 вторых мест, 7 третьих мест  |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| бюджет муниципального округа | 5,0 |  |
| иные внебюджетные источники |  |  |
| 8. | Организация и проведение районного конкурса "Безопасное колесо" для общеобразовательных организаций округа и участие в областном этапе | Управление по социальным вопросам администрации Немского муниципального округа, ГИБДД МО МВД России "Кильмезский | 15.05.2024 | 17.09.2024 |  |  | всего |  |  | не проводился, приобретены игры по БДД для ОУ района. |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| бюджет муниципального округа | 12,0 |  |
| иные внебюджетные источники |  |  |
| 9. | Организация и проведение городского конкурса "Зеленый огонек" для дошкольных образовательных организаций города | Управление по социальным вопросам администрации Немского муниципального округа, ГИБДД МО МВД России "Кильмезский | 01.04.2024 | 28.04.2024 |  |  | всего |  |  | приобретение призов для 36 участников конкурса  |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| бюджет муниципального округа | 3,0 | 3,0 |
| иные внебюджетные источники |  |  |
| 10. | Участие в областных вебинарах, родительских собраниях по теме «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения» |  |  |  |  |  | всего |  |  | В 2024 г прошло 5 областных родительских собрания по БДД. Участие приняли 250 чел. |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| бюджет муниципального округа |  |  |
| иные внебюджетные источники |  |  |
| 11. | Совещание по актуальным вопросам обеспечения безопасности дорожного движения | Управление по социальным вопросам администрации Немского муниципального округа, ГИБДД МО МВД России "Кильмезский |  |  |  |  | всего |  |  | за 2024 состоялось 3 совещания, где рассматривались вопросы БДД |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| бюджет муниципального округа |  |  |
| иные внебюджетные источники |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 20,00 | 0,0 |  |

Начальник управления по социальным

вопросам Администрации Немского

муниципального округа М.А.Караваева